АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.12.2011                                                          		       № 1141

Нижняя Салда

О плане перехода на межуровневое и межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в городском округе Нижняя Салда В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2011 № 1556-РП «Об организации перехода на межуровневое и межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных услуг в Свердловской области» администрация городского округа Нижняя Салда ПОСТАНОВЛЕТ: 1. Утвердить план перехода на межуровневое и межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в городском округе Нижняя Салда (приложение № 1). 2. Утвердить состав координационного органа (рабочей группы) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (приложение № 2). 3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дементьеву Т.И.

Глава администрации

городского округа                                               			 С.И. Васильев

Приложение  1

к Постановлению  администрации

городского округа Нижняя Салда

от 19.12.2011 № 1141

«О плане перехода на межуровневое

и межведомственное взаимодействие при

предоставлении  муниципальных услуг

в городском округе Нижняя Салда

# ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

# по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных  услуг

# в городском округе Нижняя Салда

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственные исполнители (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационное взаимодействие (далее именуется – межведомственное взаимодействие) при предоставлении муниципальных услуг |
| 1.1. | Определение должностного лица, ответственного за выполнение требований п.п.2, 3 части 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ( далее - ФЗ от 20.07.2010 г. № 210-ФЗ) | до 19 декабря 2011 г. | постановление администрации городского округа | Дементьева Т.И.- заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда |
| 1.2. | Формирование координационного органа (рабочей группы) муниципального образования по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | до 19 декабря 2011г. | постановление администрации городского округа | Дементьева Т.И.- заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда |
| 1.3. | Формирование перечня муниципальных услуг, в рамках которых осуществляется межведомственное взаимодействие | до 01 января 2012г. | перечень муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа |
| 1.4. | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего вопросы основных реестров муниципального образования | до 19 декабря 2011 г. | информация об имеющихся сведениях в муниципальном образовании | Дума городского округа Нижняя Салда |
| 1.5. | Утверждение Реестра муниципальных услуг, в рамках которых осуществляется межведомственное взаимодействие | до 01 января 2011 г. | Реестр муниципальных услуг, утверждённый Думой городского округа | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 2.1. | Представление графика разработки, согласования и утверждения ТКМВ | до 19 декабря 2012г. | график разработки и утверждения ТКМВ | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа |
| 2.2. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (далее - ТКМВ): -по первоочередным - -по остальным - | до 20 февраля 2012 г. 01.02.2012 г. 20.02.2012 г. | разработанные ТКМВ в установленные сроки | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа |
| 2.2.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (далее – перечень и состав сведений (документов): -по первоочередным - -по остальным - | до 20 февраля 2012 г 01.02.2012 г. 20.02.2012 г. | внесение информации в соответствующие поля технологических карт межведомственного взаимодействия | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа |
| 2.2. 2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг, предоставление которых регламентируется нормативными правовыми актами городского округа Нижняя Салда; определение предельно- го срока получения ответа по каждому виду документа: -по первоочередным - -по остальным - | до 20 февраля 2012г. 01.02.2012 г. 20.02.2012 г. | внесение информации в соответствующие поля технологических карт межведомственного взаимодействия | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа |
| 2.3. | Приведение в соответствие ТКМВ с типовыми ТКМВ, утвержденными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области и на Рабочей группе «Электронные услуги» пилотных территорий Свердловской области: - по первоочередным – - по остальным – | до 1 марта 2012 года 01.02.2012 г. 20.02.2012 г. | отчёт о результатах утверждения ТКМВ в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Селяхина Л.А.- начальник организационно-информационного отдела; координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа Нижняя Салда; |
| 3. Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в целях обеспечения межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 3.1. | Проведение инвентаризации муници-пальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | до 19 декабря 2011г. | перечень муниципальных нормативных правовых актов | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа; |
| 3.2. | Принятие (внесение изменений) муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы разработки и утверждения административных регламентов | до 25 декабря 2011г. | муниципальный правовой акт | координационный орган (рабочая группа) муниципального образования |
| 3.3. | Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений, на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | до 1 апреля 2012г. | муниципальные правовые акты | Селяхина Л.А.- начальник организационно-информационного отдела; |
| 3.4. | Внесение изменений (разработка) в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | до 20 февраля 2012г. | муниципальные правовые акты; административные регламенты | Руководители подразделений администрации городского округа Нижняя Салда, руководители муниципальных учреждений, участвующих в разработке регламентов по оказанию муниципальных услуг |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 4.2. | Разработка пользовательских интерфейсов системы исполнения регламентов | до 1 марта 2012г. | отчет с результатами доработки информационных систем в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Селяхина Л.А.- начальник организационно-информационного отдела |
| 4.3. | Подключение разработанных интерфейсов системы исполнения регламентов к Региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | до 1 мая 2012г. | отчет о подключении к РСМЭВ в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Селяхина Л.А.- начальник организационно-информационного отдела |
| 5.Организация мероприятий для перехода межведомственного взаимодействия |
| 5.1. | Обучение сотрудников работе по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде | май –июнь 2012 г. | готовность сотрудников к оказанию услуг в электронном виде | Фоменко Н.В. - начальник отдела муниципальной службы кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда |
| 5.2. | Дооснащение рабочих мест техническими средствами, необходимыми для оказания услуг в электронном виде | до 1 июля 2012 г. | оснащение рабочих мест | Селяхина Л.А.- начальник организационно-информационного отдела |
| 6. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия |
| 6.1. | Приобретение органами местного самоуправления ключей электронных подписей, выданными удостоверяющими центрами, находящихся в едином пространстве доверия электронных подписей | до 1 марта 2012г. | отчет о приобретении ключей электронных подписей в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | Селяхина Л.А.- начальник организационно-информационного отдела |
| 7. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 7.1. | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ | до 1 января 2012 года | план мероприятий | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа; Пресс-центр «Городской Вестник-Нижняя Салда» |
| 7.2. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ | постоянно (по плану) | ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа; пресс-центр «Городской Вестник-Нижняя Салда» |
| 8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 2 8.1. | Осуществление контроля реализации мероприятий плана муниципальных образований по переводу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, в соответствии со строкой 29 Плана мероприятий, утверждённого распоряжением Правительства Свердловской области от 30 августа 2011 года № 1556 – РП. | Еженедельно с 25 декабря 2011 г. | отчеты о выполнении плана мероприятий по переводу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Министерство информационных технологий и связи Свердловской области | координационный орган (рабочая группа) администрации городского округа; |

Приложение  2

к Постановлению  администрации

городского округа Нижняя Салда

от 19.12.2011 № 1141

«О плане перехода на межуровневое и межведомственное  взаимодействие при  предоставлении  муниципальных услуг  в городском округе Нижняя Салда

Состав координационного органа (рабочей группы) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении

муниципальных услуг

| Председатель координационного органа (рабочей группы) | - Дементьева Т.И., заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда, |
| --- | --- |
| Секретарь координационного органа (рабочей группы) | - Селяхина Л.А., начальник Организационно-управленческого отдела администрации городского округа Нижняя Салда. |
| Технолог координационного органа (рабочей группы) | - Шадрин А.Е. (по согласованию). |
| Члены координационного органа (рабочей группы) | - Плаксина Д.О. ведущий специалист администрации городского округа Нижняя Салда; |
|  | - Волкова Г.Н. начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Нижняя Салда; |
|  | - Спиридонова А.С. начальник архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда; |
|  | - Газеева Т.К., начальник отдела экономики администрации городского округа Нижняя Салда; |
|  | - Долгих Н.А. начальник Муниципального органа управления образованием, культурой, молодежной политикой и спортом. |