ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

# «Обеспечение рационального и безопасного природопользования

# на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа

# Нижняя Салда до 2020 года»

за 2018 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» |
| 2 | Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения городского округа Нижняя Салда |
| 3 | Задача 1 Обеспечение экологической безопасности населения городского округа Нижняя Салда |
| 4 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (гидрологическое исследование родников) | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | Обеспеченность проектной документацией для реализации мероприятия по установке миниочистных сооружений в районе «Совхозного отделения» | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Выявление и ликвидация экологических нарушений на территории городского округа Нижняя Салда | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Отсутствие чрезвычайных ситуаций, связанных с отходами 1 класса опасности (ртутьсодержащих ламп от населения частного сектора) | шт/рейс | 140/1 | 412/1 | 294,2 |  |
| 9 | Отсутствие чрезвычайных ситуаций, связанных с отходами 1 класса опасности (непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов (с. Акинфиево) | т | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Цель 2. Формирование экологической культуры населения городского округа Нижняя Салда |
| 11 | Задача 1. Непрерывное экологическое воспитание и образование населения городского округа Нижняя Салда |
| 12 | Увеличение доли числа населения городского округа Нижняя Салда, принявших участие в массовых экологических акциях («Чистые пруды», «Чистый город», «Чистый парк») | % | 47 | 47 | 0 |  |
| 13 | Обеспеченность экспозиции МКУ «Нижнесалдинский музей» «Диорама природы родного края» чучелами животных, коллекциями насекомых | шт. | 1 | 0 | 0 | В связи с проводимым ремонтом помещений в МБКУ «Нижнесалдинский краеведческий музей имени А.Н. Анциферова» приобретение чучел животных нецелесообразно |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» |
| 14 | Цель 1. Обеспечение защищенности населения городского округа Нижняя Салда и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| 15 | Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности Нижнесалдинского гидротехнического сооружения путем приведения его к безопасному техническому состоянию |
| 16 | Обеспеченность проектной документацией для реализации мероприятия по капитальному ремонту гидроузла | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Техническое содержание Нижнесалдинского гидроузла (ревизия основных щитов, регулирование уровня воды, текущий ремонт двигателя подъемных устройств, очистка конструкций от ледяных образований) | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 18 | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта гидротехнического сооружения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения | шт | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» |
| 19 | Цель 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов |
| 20 | Задача 1. Создание условий для рационального использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия |
| 21 | Сохранение площади городских лесов | га | 896 | 0 | 0 |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Обеспечение рационального и безопасного природопользования

# на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

за 2018 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7 932 217 | 7 909 958,06 | 99,7 |  |
| 2 | местный бюджет | 2 240 707 | 2 218 448,06 | 99 |  |
| 3 | областной бюджет | 5 691 510 | 5 691 510 | 100 |  |
| 4 | Прочие нужды | 7 932 217 | 7 909 958,06 |  |  |
| 5 | местный бюджет | 2 240 707 | 2 218 448,06 |  |  |
| 6 | областной бюджет | 5 691 510 | 5 691 510 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» |
| 7 | Всего по подпрограмме 1, в т.ч. | 128 372 | 128 369,70 | 100 |  |
| 8 | местный бюджет | 128 372 | 128 369,70 | 0 |  |
| 9 | Прочие нужды |
| 10 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 128 372 | 128 369,70 | 0 |  |
| 11 | местный бюджет | 128 372 | 128 369,70 | 0 |  |
| 12 | Мероприятие 1. Мероприятия по исследованию и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения | 100 00 | 100 000 | 100 |  |
| 13 | Мероприятие 2. Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области ("Родники") | 3 672 | 3 672 | 100 |  |
| 14 | Мероприятие 3. Проектирование миниочистных сооружений в районе «Совхозного отделения» | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Мероприятие 4. Мероприятия по охране окружающей среды | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Мероприятие 5 Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих ламп от населения частного сектора | 12 200 | 12 197,70 | 99,9 |  |
| 17 | Мероприятие 6 Погрузка, транспортировка и захоронение непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов (с. Акинфиево) | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Мероприятие 7. Организация и проведение массовых экологических акций | 12 500 | 12 500 | 100 |  |
| 19 | Мероприятие 8 Финансирование экспозиции «Диорама природы родного края» | 0 | 0 | 0 | В связи с проводимым ремонтом помещений в МБКУ «Нижнесалдинский краеведческий музей имени А.Н. Анциферова» приобретение чучел животных нецелесообразно |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» |
| 20 | Всего по подпрограмме 2, в т.ч. | 7 803 845 | 7 781 588,36 | 99,7 |  |
| 21 | местный бюджет | 2 112 335 | 2 090 078,36 | 95,1 |  |
| 22 | областной бюджет | 5 691 510 | 5 691 510 | 100 |  |
| 23 | Прочие нужды |
| 24 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 7 803 845 | 7 781 588,36 | 0 |  |
| 25 | местный бюджет | 2 112 335 | 2 090 078,36 | 0 |  |
| 26 | областной бюджет | 5 691 510 | 5 691 510 | 0 |  |
| 27 | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидроузла. | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Мероприятие 2. Обслуживание гидроузла, в т.ч. обслуживание гидроузла охранной сигнализацией | 1 027 725 | 1 005 468,36 | 97,8 |  |
| 29 | Мероприятие 3 Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта гидротехнического сооружения | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Мероприятие 4 Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, в том числе | 6 776,120 | 6 776,120 | 100 | В рамках заключенного муниципального контракта с ООО «АГРОТЭК» выполнен 1 этап |
| 31 | местный бюджет | 1 084 610 | 1 084 610 |  |  |
| 32 | областной бюджет | 5 691 510 | 5 691 510 |  |  |
|  | Подпрограмма 3. «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» |  | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Всего по подпрограмме 3, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Прочие нужды |
| 36 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | Мероприятие 1. Содержание и охрана городских лесов | 0 | 0 | 0 |  |