АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.01.2016                    							           	№ 30

Нижняя Салда

Об утверждении муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Нижняя Салда, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации Нижняя Салда от 29 октября 2013 года № 1055, в целях принятия дополнительных мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа, администрация городского округа Нижняя Салда ПОСТАНОВЛЯЕТ: - Утвердить муниципальную программу «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» (прилагается). - Опубликовать муниципальную программу «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» в газете «Городской вестник – Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. - Постановление администрации городского округа Нижняя Салда от 15 апреля 2014 года №364 «Об утверждении муниципальной программы « О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»» считать утратившим силу с 01 января 2016 года. - Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Третьякову О.В.

Глава администрации

городского округа                                                                           С.Н. Гузиков

885-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Нижняя Салда

от 27.01.2016  № 30

«Об утверждении муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

Муниципальная программа

«О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа

Нижняя Салда до 2020 года»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа Нижняя Салда |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1. Принятие дополнительных мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда, по снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди населения городского округа Нижняя Салда. Задача1. Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от формы собственности для решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза; Задача 2. Выявление и оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, их прогнозирование по основным показателям. Задача 3. Развитие условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций, работодателей. Задача 4. Совершенствование системы профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза при активном взаимодействии всех исполнителей настоящей программы. Задача 5. Создание условий для повышения эффективности мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц и безопасности проведения медицинских манипуляций. |
| Перечень основных целевых показателей программы | - Количество заседаний Межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда. - Уровень охвата населения городского округа Нижняя Салда информацией о профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза. - Уровень охвата населения городского округа Нижняя Салда скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию. - Уровень охвата диспансерным наблюдением и лечением ВИЧ-инфицированных на территории городского округа Нижняя Салда. - Снижение уровня распространения ВИЧ – инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда. |
| Объем финансирования программы по годам реализации | ВСЕГО 20 000,00 руб., в том числе: 2014 год – 0 руб. 2015 год –0 руб. 2016 год – 20 000,00 руб. 2017 год –0 руб. 2018 год –0 руб. 2019 год –0 руб. 2020 год –0 руб. Местный бюджет 20 000,00 руб., в том числе: 2014 год – 0 руб. 2015 год –0 руб. 2016 год – 20 000,00 руб. 2017 год –0 руб. 2018 год –0 руб. 2019 год –0 руб. 2020 год –0 руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.nsaldago.ru |

- Раздел 1.  Характеристика и анализ текущего состояния в области распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда

Первый случай ВИЧ-инфекции на территории городского округа Нижняя Салда зарегистрирован в 1998 году.

Показатель пораженности населения на 01.01.2014 - 484,3, территория находится на 11 месте из 15 муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа (АППГ - 12место). Среднеобластной показатель на 01.01.2014  -1529,8 (АППГ - 1437,2, рост на 14%).

В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции вовлечены все социальные и возрастные группы населения: 100% составляют лица в возрасте 18-45 лет. На учете состоит 6 детей с перинатальным контактом. В 2013 году наркотический путь передачи составил 90% (в 2012 - 95%). Наряду с этим не теряет своей актуальности половой путь передачи ВИЧ-инфекции (10%), особенно среди женщин.

Активное вовлечение женщин в эпидпроцесс приводит к высокому риску вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку.

Всего с 1998 года на территории города родилось 14 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, детей с диагнозом ВИЧ-инфекции не зарегистрировано.

По состоянию на 1 января 2014 года на учете состоит 76 человек. Обследовано за 2013 год на ВИЧ-инфекцию 2398 человек, или 11,4% населения (среднеобластной показатель 14,5%), выявлено положительных результатов 17 (АППГ - 15).

Выявляемость 625,5 (АППГ – 538).

Лидирующее место в качестве пути передачи занимает наркотический.

За  2013 год произошло 2 родов у ВИЧ-инфицированных женщин, еще 2 женщин наблюдаются в различных сроках беременности. В родах профилактированы все женщины.

По состоянию на 1 января 2014 года проведено 10005 обследований на туберкулез (АППГ -9463). Выявлено 12 больных туберкулезом (АППГ -13).

- Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

- Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»       приведены в приложении №1 к настоящей программе.

- Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

- Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Межведомственной комиссией по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда.

- Механизм реализации Программы представляет скоординированные по срокам и направлениям мероприятия с указанием исполнителей.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители мероприятия | Основные виды работ, выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от формы собственности для решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза |  |  |  |
| 1. | Заслушивание на заседаниях МВК вопросов организации выявления, оказания лечебной, профилактической и реабилитационной помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией, туберкулезом. | МВК | Организация работы комиссии |
| 2. | Заслушивание на заседаниях МВК вопросов мониторинга смертности среди ВИЧ-инфицированных по причинам и разработка мероприятий по ее снижению. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | Анализ и мониторинг имеющейся информации |
| 3. | Обеспечение систематического информирования Главы городского округа, а также руководителей других субъектов профилактики о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией, туберкулезом с оценкой эпидситуации и рекомендуемых мероприятиях. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | Подготовка аналитической справки |
| 4 | Проведение заседаний МВК с участием религиозных общин, общественных организаций, работодателей предприятий города. | МВК | Подготовка заседаний. Оформление протоколов и отчетной документации |
| Задача 2. Выявление и оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, их прогнозирование по основным показателям. |  |  |  |
| 1 | Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, туберкулеза | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | Диагностика и обследование |
| 2 | Проведение эпидемиологического расследования каждого случая ВИЧ-инфекции с целью выявления источника инфицирования, путей передачи, контактных лиц. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | Диагностика и обследование |
| 3 | Проведение текущего и ретроспективного анализа эпидситуации на основании данных о заболеваемости ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передаваемыми половым путем, туберкулеза. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | Анализ и мониторинг имеющейся информации |
| 4 | Организация и проведение анкетирования среди старшеклассников муниципальных образовательных учреждений, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем. | Управление образования администрации городского округа | Организационные мероприятия |
| Задача 3. Развитие условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций, работодателей. |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) Управление образования администрации городского округа Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа | Организационные мероприятия, тиражирование и распространение информационных материалов |
| 2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населения. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) предприятия города Управление социальной политикой по г.Н.Салда (по согласованию) | Организационные мероприятия |
| 3 | Проведение обучающих семинаров для сотрудников органов внутренних дел (группы высокого риска заражения ВИЧ-инфекции, туберкулеза)по вопросам ВИЧ-инфекции, туберкулеза | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) предприятия города Управление социальной политикой по г.Н.Салда (по согласованию) МО МВД России «Верхнесалдинский» (по согласованию) | Организационные мероприятия |
| 4 | Включение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза в санитарный минимум работников сферы услуг, общественного питания и торговли. | Роспотребнадзор (по согласованию) | Организационные мероприятия |
| Задача 4. Совершенствование системы профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза при активном взаимодействии всех исполнителей настоящей Программы |  |  |  |
| 1 | Разработка и издание информационных материалов (листовки, брошюры, буклеты, изготовление баннеров, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза для распространения среди всех групп населения. | Администрация городского округа | Организационные мероприятия |
| 2 | Организация и проведение мероприятий (лекций, бесед, встреч, распространение информационных материалов) по профилактике распространения ВИЧ-инфекции среди населения города и клиентов учреждений социального обслуживания населения. | ГБУ СОН СО СРЦН (по согласованию) ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» (по согласованию) | Организационные мероприятия |
| 3 | Организация обучения не менее 2-х специалистов ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» обеспечивающих проведение профилактических мероприятий вопросам ВИЧ-инфекции на базе ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» (по согласованию) | Организационные мероприятия |
| 4 | Обеспечение специалистов учреждения, обеспечивающих проведение профилактических мероприятий методическими и информационными материалами через ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» (по согласованию) | Организационные мероприятия |
| 5 | Пропаганда здорового образа жизни | Управление молодежной политики и спорта администрации городского округа | Проведение спортивных мероприятий |
| 6 | Внедрить программу профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях | Управление образования администрации городского округа образовательные учреждения городского округа | Организация внеклассных мероприятий; варианты уроков биологии, географии, литературы; мультимедийная программа для родителей |
| Задача 5. Создание условий для повышения эффективности мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц и безопасности проведения медицинских манипуляций. |  |  |  |
| 1 | Организация проведения скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию населения города, подлежащего обязательному обследованию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) ФГУЗ МСЧ-121 ФМБА России (по согласованию) | Организационные мероприятия |
| 2 | Обеспечение консультирования ВИЧ-инфицированных пациентов у нарколога, фтизиатра, дерматовенеролога при первичной постановке их на диспансерный учет и далее при диспансерном наблюдении в 100% случаев. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) ФГУЗ МСЧ-121 ФМБА России (по согласованию) | Консультации, социально-медицинский патронаж |
| 3 | Организация системы социального сопровождения ВИЧ-инфицированных граждан совместно со специализированными учреждениями здравоохранения | ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» (по согласованию) |  |
| 4 | Оказание амбулаторно-поликлинической помощи больным с ВИЧ-инфекцией в объемах бюджетной деятельности учреждений здравоохранения. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | Медицинское сопровождение |
| 5 | Обеспечение преемственности между женской консультацией, родильным домом, детской поликлиникой и врачом при диспансерном наблюдении, обследовании и лечении ВИЧ-инфицированных беременных женщин и рожденных ими детей. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) ФГУЗ МСЧ-121 ФМБА России (по согласованию) | Медицинское сопровождение |
| 6 | Обеспечение экспресс-тестами и антиретровирусными препаратами. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) | Организационные мероприятия |
| 7 | Обеспечение всех медицинских работников средствами индивидуальной защиты. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) ФГУЗ МСЧ-121 ФМБА России (по согласованию) | Организационные мероприятия |
| 8 | Обеспечение доступности оказания стационарной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. | ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница» (по согласованию) ФГУЗ МСЧ-121 ФМБА России (по согласованию) | Организационные мероприятия |

Сокращения:

МВК - Межведомственная комиссия по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда;

ГБУ СОН СО СРЦН – социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних

ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» - консультационный центр социального обслуживания населения

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»       приведен в приложении №2 к настоящей программе.

- Приложение № 1 к муниципальной программе

«О дополнительных мерах по ограничению

распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза

на территории городского округа

Нижняя Салда до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |  | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1. Принятие дополнительных мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда, по снижению темпов распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза среди населения городского округа Нижняя Салда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, учреждений и организаций независимо от формы собственности для решения задач, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1.1. Количество заседаний Межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда. | число заседаний в год |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 №629-РП |  |  |  |
| 4 | Задача 2. Выявление и оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, их прогнозирование по основным показателям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2.1. Уровень охвата населения городского округа Нижняя Салда скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию. | процент от общей численности населения |  |  | 12 |  | 15 | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  | распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 №629-РП |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 3. Развитие условий для привлечения к профилактической деятельности общественных, религиозных, молодежных организаций, работодателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 3.1. Уровень охвата населения городского округа Нижняя Салда информацией о профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза |  | проценты |  | 70 |  | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 95 |  | распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 №629-РП |  |  |  |  |
| 8 | Задача 4. Совершенствование системы профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза при активном взаимодействии всех исполнителей настоящей программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 4.1. Уровень охвата населения городского округа Нижняя Салда информацией о профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза |  | процент |  |  | 70 | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 | распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 №629-РП |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 4.2. Снижение уровня распространения ВИЧ – инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда |  | процент от численности населения |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 | Программы социально-экономического развития городского округа Нижняя Салда. |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 5. Создание условий для повышения эффективности мероприятий по выявлению, ранней диагностике, лечению ВИЧ-инфицированных лиц и безопасности проведения медицинских манипуляций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 5.1. Уровень охвата диспансерным наблюдением и лечением ВИЧ-инфицированных на территории городского округа Нижняя Салда. |  | процент от числа подлежащих |  |  | 40 | 60 | 80 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 №629-РП |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 5.2. Уровень охвата населения городского округа Нижняя Салда скрининговыми обследованиями на ВИЧ-инфекцию |  | процент от общей численности населения |  |  | 12 | 15 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | распоряжение Правительства Свердловской области от 17.05.2013 №629-РП |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

- к муниципальной программе

«О дополнительных мерах по ограничению

распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа

Нижняя Салда до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | местный бюджет | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Прочие нужды, в том числе | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | местный бюджет | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Мероприятия 1. Заслушивание на заседаниях МВК вопросов организации выявления, оказания лечебной, профилактической и реабилитационной помощи лицам, страдающим ВИЧ-инфекцией, туберкулезом. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 6 | Мероприятия 2. Заслушивание на заседаниях МВК вопросов мониторинга смертности среди ВИЧ-инфицированных по причинам и разработка мероприятий по ее снижению. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 7 | Мероприятие 3. Обеспечение систематического информирования Главы городского округа, а также руководителей других субъектов профилактики о состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией, туберкулезом с оценкой эпидситуации и рекомендуемых мероприятиях. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 8 | Мероприятия 4. Проведение заседаний МВК с участием религиозных общин, общественных организаций, работодателей предприятий города. | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | Мероприятие 5. Обеспечение учета и регистрации всех вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, туберкулеза | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 10 | Мероприятие 6. Проведение эпидемиологического расследования каждого случая ВИЧ-инфекции с целью выявления источника инфицирования, путей передачи, контактных лиц. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | Мероприятие 7. Проведение текущего и ретроспективного анализа эпидситуации на основании данных о заболеваемости ВИЧ-инфекцией и заболеваниями, передаваемыми половым путем, туберкулеза. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 12 | Мероприятие 8. Организация и проведение анкетирования среди старшеклассников муниципальных образовательных учреждений, по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем. | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 13 | Мероприятие 9. Организация и проведение мероприятий, направленных на информирование молодежи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 14 | Мероприятие 10. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции среди работающего населения. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 15 | Мероприятие 11. Проведение обучающих семинаров для сотрудников органов внутренних дел (группы высокого риска заражения ВИЧ-инфекции, туберкулеза)по вопросам ВИЧ-инфекции, туберкулеза | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 16 | Мероприятие 12. Включение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции, туберкулеза в санитарный минимум работников сферы услуг, общественного питания и торговли. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 17 | Мероприятие 13. Разработка и издание информационных материалов (листовки, брошюры, буклеты, изготовление баннеров, плакатов) по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза для распространения среди всех групп населения. | 20 000,00 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,10 |
| 18 | Мероприятие 14. Организация и проведение мероприятий (лекций, бесед, встреч, распространение информационных материалов) по профилак-тике распространения ВИЧ-инфекции среди населения города и клиентов учреждений социального обслуживания населения. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,10 |
| 19 | Мероприятие 15. Организация обучения не менее 2-х специалистов ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» обеспечивающих проведение профилактических мероприятий вопросам ВИЧ-инфекции на базе ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,10 |
| 20 | Мероприятие 16. Обеспечение специалистов учреждения, обеспечивающих проведение профилактических мероприятий методическими и информационными материалами через ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,10 |
| 21 | Мероприятие 17. Пропаганда здорового образа жизни | - | - | - | - | - | - | - |  | 9,10 |
| 22 | Мероприятие 18. Внедрить программу профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,10 |
| 23 | Мероприятие 19. Организация проведения скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию населения города, подлежащего обязательному обследованию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 |
| 24 | Мероприятие 20. Обеспечение консультирования ВИЧ-инфицированных пациентов у нарколога, фтизиатра, дерматовенеролога при первичной постановке их на диспансерный учет и далее при диспансерном наблюдении в 100% случаев. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 |
| 25 | Мероприятие 21. Организация системы социального сопровождения ВИЧ-инфицированных граждан совместно со специализированными учреждениями здравоохранения | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 |
| 26 | Мероприятие 22. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи больным с ВИЧ-инфекцией в объемах бюджетной деятельности учреждений здравоохранения. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 |
| 27 | Мероприятие 24. Обеспечение преемственности между женской консультацией, родильным домом, детской поликлиникой и врачом при диспансерном наблюдении, обследовании и лечении ВИЧ-инфицированных беременных женщин и рожденных ими детей. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 |
| 28 | Мероприятие 25. Обеспечение экспресс-тестами и антиретровирусными препаратами. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 |
| 29 | Мероприятие 26. Обеспечение всех медицинских работников средствами индивидуальной защиты. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 |
| 30 | Мероприятие 27. Обеспечение доступности оказания стационарной медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,13 |