**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда**

**за 1 квартал 2018 года**

Бюджет городского округа Нижняя Салда на 2018 год утвержден решением Думы городского округа Нижняя Салда от 11.12.2017 года № 22/1 «О бюджете городского округа Нижняя Салда на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями). Перечень муниципальных программ, финансируемых в 2018 году, утвержден в Приложении 6 данного решения Думы городского округа Нижняя Салда.

В 2018 году в городском округе Нижняя Салда реализуются мероприятия по 18 муниципальным программам, 44 подпрограммам: в сфере общегосударственных вопросов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороны, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества, градостроительной деятельности, образования, культуры, спорта и молодежной политики и поддержки общественных организаций и субъектов малого и среднего бизнеса.

Информация о реализации муниципальных программ городского округа Нижняя Салда подготовлена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Нижняя Салда, утвержденным постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.10.2013 № 1055 (с изменением от 26.07.2016 № 665), на основании данных Финансового управления администрации городского округа Нижняя Салда, отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ за отчетный период (1 квартал 2018 года).

В соответствии с решением Думы о бюджете на финансирование муниципальных программ в 2018 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 560 907,773 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 349 015,480 тыс. рублей, средства областного бюджета – 211 892,292 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 квартал 2018 года составило 90 662,458 тыс. рублей (или 16,16% от плановых бюджетных назначений), в том числе средства местного бюджета – 56 325,348 тыс. рублей, средства областного бюджета – 34 337,110 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 25 (с изменениями от 18.08.2016 № 735, от 11.01.2017 № 24, от 14.12.2017 № 935).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **228,000** | **129,075** | **56,61** |
| местный бюджет | 228,00 | 129,075 | 56,61 |

В отчетном периоде приобретены и установлены камеры видеонаблюдения на здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» и здании структурного подразделения МАОУ «Центр образования №7» - Дом детского творчества.

1. ***Муниципальная программа «Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 25.01.2016 № 18 (с изменениями от 16.12.2016 № 1116, от 24.01.2017 № 56, от 26.09.2017 № 701, от 18.12.2017 № 975).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **1 147,200** | **20,000** | **1,74** |
| местный бюджет | 1 147,200 | 20,000 | 1,74 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» запланированные денежные средства (в размере 775,200 тыс. рублей) не освоены.*

В Департамент молодежной политики Свердловской области направлен список молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году.

Средства местного бюджета на реализацию подпрограммы в 2018 году будут освоены после подписания соглашения с Департаментом молодежной политики Свердловской области о софинансировании муниципальной программы.

Соглашение с Департаментом молодежной политики Свердловской области будет подписано после поступления средств из федерального и областного бюджетов.

После подписания Соглашения, во 2 квартале 2018 года, молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2018 году.

В списке молодых семей – участников подпрограммы состоит 16 молодых семей.

*По подпрограмме «Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 20,000 тыс. рублей (5,38% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены культурно массовые мероприятия для ветеранов (10,000 тыс. рублей);

- компенсация на погребение двух почетных граждан городского округа Нижняя Салда (10,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1351 (с изменениями от 28.04.2014 № 433, от 12.08.2014 № 772, от 08.06.2015 № 479, от 13.07.2015 № 580, от 11.05.2016 № 344, от 08.07.2016 № 601, от 25.08.2016 № 754, от 20.10.2016 № 944, от 28.12.2016 № 1180, от 02.03.2017 № 170, от 01.06.2017 № 405, от 28.06.2017 № 467, от 04.08.2017 № 583, от 28.12.2017 № 1034).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **95 484,137** | **1 588,176** | **1,66** |
| местный бюджет | 62 212,885 | 1 588,176 | 2,55 |
| областной бюджет | 33 271,252 | 0,00 | 0,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 178,011 тыс. рублей (15,97%), в том числе:*

- денежные средства направлены на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в Региональный фонд содействия капитальному ремонту.

*По подпрограмме «Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» освоено 1 410,165 тыс. рублей (14,45% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведены расчеты за уличное освещение (945,055 тыс. рублей);

- денежные средства были направлены на мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами – городская баня (419,110 тыс. рублей);

- был произведен отлов бродячих собак – 25 собак (46,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» расходы не производились.*

Освоение денежных средств планируется на II - III квартал 2018 года:

- денежные средства будут направлены на содержание малых архитектурных форм (содержание детских площадок) (400,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» расходы не производились.*

Освоение денежных средств планируется во II, III квартал 2017 года, средства будут направлены на:

- строительство наружного газопровода низкого давления в г. Нижняя Салда, по участкам улиц: Фрунзе, Победы, Октябрьской революции, Металлургов, Заводская, Подбельского, Володарского, Стеклова, Энгельса, Волкова, Свердлова, Горького, пер. Январский, Ленина, Карла Маркса, Демьяна Бедного, Карла Либкнехта, Урицкого; по участкам улиц: пер. Коммунаров, Кузьмина, Терешковой, Парижской Коммуны;

- строительство блочных газовых котельных;

*По подпрограмме «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшения качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда» расходы не производись.*

Денежные средства запланированы на:

- строительство объекта «Сооружения биологической очистки хозбытовых сточных вод, производительностью 6000 м3/сутки» городского округа Нижняя Салда, переулок Коммунаров, 55;

- заключены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и государственной экспертизы проекта «Строительство блочной газовой котельной» (БГК ул. Д. Бедного, 12а, БГК ул. К. Либкнехта, 79б, БГК ул. Луначарского, 145а, БГК ул. Фрунзе, 12а) – срок выполнения II – III квартал 2018 года.

1. ***Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2031 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 31.12.2013 № 1352 (с изменениями от 09.02.2016 № 78, от 18.05.2016 № 376, от 09.06.2016№ 470, от 10.04.2017 № 255, от 25.04.2018 № 305, от 28.12.2017 № 1035).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **40 526,874** | **1 372,886** | **3,39** |
| местный бюджет | 40 526,874 | 1 372,886 | 3,39 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2031 год» освоено 1 372,886 тыс. рублей (4,50% от бюджетных назначений) , в том числе:*

- денежные средства направлены на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (1 320,000 тыс. рублей);

- на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам автомобильном транспортом общего пользования на территории городского округа Нижняя Салда – перевозка пассажиров в с. Медведево (52,885 тыс. рублей).

Денежные средства планируется направить на:

- обследование и ремонт автомобильного моста через реку Салда (2 700,000 тыс. рублей);

- ремонт третьего участка автомобильной дороги по ул.Ломоносова (11 448,633 тыс. рублей);

- ремонт автомобильной дороги по ул Строителей (5 300,000 тыс. рублей);

- разработку проектно-сметной документации по ремонту ул. Парижской Коммуны (2 600,000 тыс. рублей);

- содержание и ремонт тротуаров (800,000 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2031 годы» расходы не производились.*

В II квартале 201 года планируется поставка коммунальной машины МК2000.

*По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2031 года» расходы не производились.*

Ведутся процедуры по заключению муниципального контракта на выполнение работ по приведению в соответствие с Национальными стандартами улично-дорожной сети, прилегающей к образовательным учреждениями городского округа.

1. ***Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 20.03.2015 № 230 (с изменениями от 08.06.2015 № 480, от 14.12.2015 № 1081, от 18.08.2016 № 734, от 26.09.2016 № 850, от 28.12.2016 № 1185, от 06.06.2017 № 421, от 07.07.2017 № 494, от 24.08.2017 № 622, от 17.10.2017 № 749, от 29.12.2017 № 1038, от 20.03.2018 №213)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **1 783,745** | **122,863** | **6,89** |
| местный бюджет | 1 783,745 | 122,863 | 6,89 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлена на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 120,438 тыс. рублей (11,91% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведена техническая инвентаризация объектов (произведена частичная оплата (аванс 30%) по договору на выполнение комплекс кадастровых работ по изготовлению технического плана 4-х объектов по адресу г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 2, 27, ул. Карла Либкнехта, 79, 79б) на сумму 9,958 тыс. рублей;

- проведена рыночная оценка стоимости имущества (заключено 4 договора, на 01.04.2018 один договор оплачен – работы по определению рыночной стоимости объекта недвижимости – нежилое здание на земельном участке, по адресу: городской округ Нижняя Салда, поселок Шайтанский рудник, д. 11) на сумму 10,000 тыс. рублей;

- произведена оплата за содержание муниципального имущества (100,480 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 2,426 тыс. рублей (2,30% от бюджетных назначений), в том числе:*

- проведение кадастровых работ (проведение межевания земельных участков) заключен один договор на выполнения комплекса работ по образованию земельного участка на местности, составления схем и изготовления Межевого плана участка, расположенного по адресу: городской округ Нижняя Салда, поселок Шайтанский рудник, №3; на 01.04.2018 произведена частичная оплата (аванс 30%) на сумму 2,426 тыс. рублей.

*По подпрограмме «Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года» расходы не производились.*

Денежные средства планируется направить на:

- разработку проекта планировки и межевания застроенной территории по адресу: г. Нижняя Салда, ул. Фрунзе, д. 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, ул. Новая, д.6.

1. ***Муниципальная программа «Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 10.12.2013 № 1216 (с изменения от 07.12.2015 № 1058, от 27.01.2016 № 35, от 08.02.2017 № 99, от 30.06.2017 № 477, от 29.12.2017 № 1039).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **11 011,349** | **2 674,428** | **24,29** |
| местный бюджет | 10 663,849 | 2 606,171 | 24,44 |
| областной бюджет | 347,500 | 68,257 | 19,64 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Обеспечение иных расходных полномочий» освоено 50,000 тыс. рублей (100,00% от бюджетных назначений):*

- произведена отплата членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований.

*По подпрограмме «Обеспечение деятельность административных комиссий» освоено 28,187тыс. рублей (26,47% от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий.

*По подпрограмме «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих» освоено 1 183,396 тыс. рублей (24,79% от бюджетных назначений):*

- 29 человекам ежемесячно выплачивается муниципальная пенсия.

*По подпрограмме «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» освоено 1 412,845 тыс. рублей (23,23% от бюджетных назначений), в том числе:*

- обеспечение деятельности МКУ «Архив городского округа Нижняя Салда» (оплата труда двух сотрудников, коммунальные услуги и услуги связи) (296,167 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности МКУ «Служба муниципального заказа» (оплата труда семи сотрудников, коммунальные услуги) (567,679 тыс. рублей);

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Пресс-центр «Городской вестник» (549,000 тыс. рублей).

1. ***Муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2013 № 1348 (с изменениями от 18.08.2016 № 736, от 11.04.2017 № 259).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **7 122,833** | **1 472,890** | **20,68** |
| местный бюджет | 7 122,833 | 1 472,890 | 20,68 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

В отчетном периоде:

*По подпрограмме «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы» освоено 1 472,890 тыс. рублей (22,49% от бюджетных назначений):*

- денежные средства направлены на содержание МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Нижняя Салда» (в том числе на оплату труда работников – 1 240,661 тыс. рублей).

*По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда» расходы не производились.*

1. ***Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 09.10.2014 № 1019 (с изменениями от 10.08.2015 № 656, от 28.01.2016 № 46, от 01.09.2016 № 781, от 22.11.2016 № 1033, от 20.12.2016 № 1132, от 17.02.2017 № 122, от 24.07.2017 № 522, от 04.12.2017 № 877).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **319 855,520** | **70 653,185** | **22,09** |
| местный бюджет | 159 608,100 | 36 384,332 | 22,80 |
| областной бюджет | 160 247,420 | 34 268,853 | 21,38 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 17 657,700 тыс. рублей (24,76% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

*По подпрограмме «Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда» освоено 38 967,930 тыс. рублей (23,41% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях (2 077,046 тыс. рублей);

- финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

*По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда» освоено 2 665,310 тыс. рублей (13,61% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.

*По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда» освоено 9 933,104 тыс. рублей (19,72% от бюджетных назначений).*

В отчетном периоде средства направлены на:

- оплату ремонта полов в МБОУ «СОШ №5»;

- оплату ремонта полов, класса химии, ремонт потолка и замену светильников, ремонт туалета для маломобильных групп, ремонт мужского туалета в МОУ Гимназия;

- на оплату текущей кредиторской задолженности (установка окон – МОУ Гимназия).

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 1 429,141 тыс. рублей (14,39% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены наобеспечение деятельности аппарата Управления образования администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

*По подпрограмме «Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа» расходы не производились.*

Денежные средства будут направлены на приобретение оборудования для кабинета естественно-научного цикла в МАОУ «ЦО № 7».

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 19.09.2016 № 818 (с изменениями от 13.12.2016 №1109, от 08.02.2017 № 96, от 02.02.2018 № 86).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **29 690,000** | **7 151,355** | **24,09** |
| местный бюджет | 29 690,000 | 7 151,355 | 24,09 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности» освоено 3 794,600 тыс. рублей (24,18% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию деятельности городского Дворца культуры, а также на оплату труда работников ГДК.

*По подпрограмме «Развитие музейной деятельности» освоено 638,500 тыс. рублей (27,13% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию деятельности Нижнесалдинского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций, а также на оплату труда работников.

*По подпрограмме «Развитие библиотечной деятельности» освоено 2 187,100 тыс. рублей (24,66% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов, информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного обеспечения, приобретение светильников светодиодных (а также на оплату труда работников).

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 531,155 тыс. рублей (25,30% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на оплату труда работников аппарата Управления культуры администрации городского округа и централизованной бухгалтерии, а также на сопровождение программного продукта 1С.

В рамках данной муниципальной программы проведены следующие мероприятия: новогодние празднования, проводы зимы «Масленица», День защитника Отечества, Леди года и другие мероприятия.

1. ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 08.02.2016 № 70 (с изменениями от 28.06.2016 № 561, от 30.06.2016 № 565, от 03.10.2016 № 871, от 13.03.2017 № 178, от 11.05.2017 № 338, от 30.11.2017 № 866, от 02.03.2018 № 158).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **38 141,580** | **4 270,456** | **11,20** |
| местный бюджет | 25 791,580 | 4 270,456 | 16,56 |
| областной бюджет | 12 350,000 | 0,00 | 0,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию шести подпрограмм.

*По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 1 756,000 тыс. рублей (24,23% от бюджетных назначений.*

Денежные средства направлены в соответствии с календарным планом на физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия различного уровня, в том числе на оплату труда работников учреждений МБУ «СОК».

*По подпрограмме «Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда» расходы не производились.*

Денежные средства запланированы на строительство лыжной базы и разработку проектно-сметной документации на строительство ФОК.

*По подпрограмме «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда» освоено 1 918,800 тыс. рублей (17,29% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «ДЮСШ» (в том числе на оплату труда работников), на приобретение призов на мероприятия (турнир по баскетболу, посвященный Дню защитника отечества, турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника отечества, турнир по хоккею с шайбой им. Е.В. Танкиевского и другие мероприятия), на оплату судейства, на обучение сотрудников.

*По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда» освоено 10,000 тыс. рублей (19,33% от бюджетных назначений)*

Денежные средства направлены на проведение конкурса «Профилактика online» в рамках профилактики здорового образа жизни.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года» освоено 585,656 тыс. рублей (23,63% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности аппарата Управления молодежной политики и спорта администрации городского округа и централизованной бухгалтерии.

В течение отчетного периода по данной муниципальной программе проведены следующие мероприятия:

- Матч Первенства Свердловской области по хоккею с шайбой среди мужских команд. Восточный округ, сезон 2017/2018, выезд

- Рождественский турнир по волейболу среди женских команд;

- Турнир по настольному теннису памяти Терентьева С.Б.;

- Массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018», Зелёный мыс;

- Открытый турнир по настольному теннису, посвященный празднованию Дня защитника Отечества;

- Открытый турнир по гиревому спорту, посвященный празднованию Дня защитника Отечества;

- Прием норм ВФСК ГТО (бег на лыжах), в рамках мероприятия «Лыжня России – 2018»,

- Товарищеский турнир по хоккею среди ветеранских команд, посвящённый памяти Е.В. Танкиевского;

- Проведение информационной работы по продвижению комплекса ГТО среди населения городского округа Нижняя Салда

- и другие мероприятия.

1. ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 30.10.2013 № 1065 (с изменениями от 18.02.2014 № 155, от 03.12.2014 № 1236, от 30.12.2014 № 1394, от 05.10.2015 № 884, от 13.01.2016 № 2, от 19.01.2017 № 29, от 28.12.2017 № 1028).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **5 948,780** | **852,218** | **14,23** |
| местный бюджет | 5 948,780 | 852,218 | 14,23 |

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

*По подпрограмме «Управление муниципальным долгом» освоено 1,415 тыс. рублей (0,13% от бюджетных назначений).*

Бюджетные средств направлены на исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга.

Новые заимствования в 2018 году не осуществлялись в связи с отсутствием необходимости.

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда «Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года» освоено 850,803 тыс. рублей (19,00% от бюджетных назначений).*

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации городского округа (экономия по фонду оплаты труда по причине наличия вакантных должностей).

1. ***Муниципальная программа «Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 31.12.2015 № 1156 (с изменения от 19.10.2016 № 933, от 28.12.2016 № 1181, от 17.10.2017 № 751, от 06.03.2018 № 173).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **590,000** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 590,000 | 0,00 | 0,00 |

В отчетном периоде расходы по данной муниципальной программе не осуществлялись.

Денежные средства запланированы на:

- оплату по муниципальному договору с ООО «Электронный муниципалитет» за развитие и информационно-техническое сопровождение официального сайта муниципального образования в единой системе муниципальных сайтов;

- приобретение компьютерной техники для нужд администрации городского округа;

- приобретение антивирусной программы;

- внедрение системы электронного документооборота Правительства Свердловской области в администрации городского округа.

1. ***Муниципальная программа «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.11.2013 № 1165 (с изменениями от 11.02.2016 № 80, от 18.04.2016 № 269, от 19.12.2016 № 1125, от 06.03.2017 № 172, от 28.12.2017 № 1032).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **8 094,754** | **187,286** | **2,31** |
| местный бюджет | 2 418,634 | 187,286 | 7,74 |
| областной бюджет | 5 676,120 | 0,00 | 0,00 |

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

*По подпрограмме «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда»расходы не производились.*

Денежные средства запланированы на:

- приобретение материалов для проведения экологических акций;

- участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»).

Согласно плану-графику реконструкция источников нецентрализованного водоснабжения по ул. Р. Люксембург, 109 и "Демидов колодец" в с. Акинфиево запланирована на май – октябрь 2018 года.

*По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» освоено 187,286 тыс. рублей (2,38% от бюджетных назначений).*

Денежные средства направлены на обслуживание гидроузла.

На май – декабрь 2018 года запланирован капитальный ремонт гидроузла.

*По подпрограмме «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда»расходы не производились.*

Денежные средства запланированы на выполнение работы по противопожарной опашке минерализованной полосой городских лесов.

1. ***Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 26.12.2013 № 1298 (с изменениями от 27.06.2016 № 559, от 19.01.2017 № 30, от 21.12.2017 № 992).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **233,000** | **24,000** | **10,30** |
| местный бюджет | 233,000 | 24,000 | 10,30 |

Денежные средства направлены на организацию и повышение квалификации руководителей и сотрудников малых и средних предприятий городского округа Нижняя Салда (одному предприятию малого бизнеса городского округа Нижняя Салда – повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе переподготовки).

1. ***Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 28 (с изменениями от 10.01.2017 № 18, от 14.12.2017 № 936, от 20.03.2018 № 208).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **160,000** | **47,999** | **30,00** |
| местный бюджет | 160,000 | 47,999 | 30,00 |

В соответствии с планом мероприятий в отчетном периоде средства бюджета направлены на обеспечение дополнительными мерами антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов. Установлены домофоны в структурных подразделениях дошкольного образовательного учреждения МДОУ ДСКВ «Радуга», расположенных по адресам: ул. Металлургов, 19, ул. Совхозная, ул. Карла Маркса, 8.

1. ***Муниципальная программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 27.01.2016 № 30 (с изменениями от 10.01.2017 № 19, от 31.10.2017 № 787, от 12.01.2018 № 10).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **80,000** | **39,000** | **48,75** |
| местный бюджет | 80,000 | 39,000 | 48,75 |

В отчетном периоде выпущены 200 блокнотов с пропагандой ВИЧ (договор с ООО Рекламное Агентство «Медиа-Микс» на разработку дизайна блокнотов и выпуск 200 блокнотов).

***17. Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2020 года»*** утверждена постановлением администрации городского округа от 04.04.2016 № 223 (с изменениями от 18.01.2018 № 16, от 22.02.2018 № 136).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **250,000** | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | 250,000 | 0,00 | 0,00 |

В феврале 2018 года в Департамент молодежной политики Свердловской области предоставлены документы для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2018 году.

В списке молодых семей-участников муниципальной программы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату в городском округе Нижняя Салда состоит 4 молодых семьи.

Реализация муниципальной программы планируется на III квартал 2018 года.

***18. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2020 годы»*** утверждена постановлением администрации городского округа Нижняя Салда от 29.09.2017 № 710 (с изменениями от 21.12.2017 № 994, от 29.03.2018 № 251).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на 2018 год,  тыс. рублей | Факт на 01.04.2018,  тыс. рублей | Исполнение,  % |
| **Всего** | **560,000** | **56,640** | **10,11** |
| местный бюджет | 560,000 | 56,640 | 10,11 |

Денежные средства направлены на оплату договора с ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве» за проведение экспертизы сметной документации на «Благоустройство общественной территории Парка Металлургов».

Во втором полугодии 2018 года панируется комплексное благоустройство общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Металлургов».

**Информация о реализации муниципальных программ**

**городского округа Нижняя Салда за 1 квартал 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источ. финансир. | Объем финансиро  вания МП в 2018 г., тыс. руб. | Объем исполнения МП  за 1 квартал 2018 г., тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Реализация муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **228,000** | **129,075** | **56,61** |
| 2 | **Реализация муниципальной программы "Поддержка общественных организаций и отдельных категорий граждан городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **1 147,200** | **20,000** | **1,74** |
| 3 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 775,200 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма "Взаимодействие администрации городского округа Нижняя Салда с общественными организациями и отдельными категориями граждан на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 372,000 | 20,000 | 5,38 |
| 5 | **Реализация муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года"** |  | **95 484,137** | **1 588,176** | **1,66** |
| 6 |  | МБ | 62 212,885 | 1 588,176 | 2,55 |
| 7 |  | ОБ | 33 271,252 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Подпрограмма "Развитие жилищного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы" | МБ | 1 114,690 | 178,011 | 15,97 |
| 9 | Подпрограмма "Развитие благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы" | МБ | 9 756,000 | 1 410,165 | 14,45 |
| 10 | Подпрограмма "Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2022 годы" | МБ | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2022 годы» |  | 40 640,919 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | МБ | 7 369,667 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  | ОБ | 33 271,252 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства для улучшение качества коммунальных услуг для населения городского округа Нижняя Салда" | МБ | 43 572,528 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | **Реализация муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда до 2031 года"** | **МБ** | **40 526,874** | **1 372,886** | **3,39** |
| 16 | Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2031 годы" | МБ | 30 478,981 | 1 372,886 | 4,50 |
| 17 | Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 – 2031 годы» | МБ | 3 806,574 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Нижняя Салда до 2031 года" | МБ | 6 241,319 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | **Реализация муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **1 783,745** | **122,863** | **6,89** |
| 20 | Подпрограмма "Программа управления муниципальной собственностью и приватизации муниципального имущества городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 1 010,945 | 120,437 | 11,91 |
| 21 | Подпрограмма "Актуализация сведений государственного кадастра недвижимости в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 105,600 | 2,426 | 2,30 |
| 22 | Подпрограмма "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 667,200 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | **Реализация муниципальной программы "Общегосударственные вопросы на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **11 011,349** | **2 674,428** | **24,29** |
| 24 |  | МБ | 10 663,849 | 2 606,171 | 24,44 |
| 25 |  | ОБ | 347,500 | 68,257 | 19,64 |
| 26 | Подпрограмма "Обеспечение иных расходных полномочий" | МБ | 50,000 | 50,000 | 100,00 |
| 27 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности административных комиссий" | ОБ | 106,500 | 28,187 | 26,47 |
| 28 | Подпрограмма "Пенсионное обеспечение муниципальных служащих" | МБ | 4 773,243 | 1 183,396 | 24,79 |
| 29 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" |  | 6 081,606 | 1 412,845 | 23,23 |
| 30 |  | МБ | 5 840,606 | 1 372,774 | 23,50 |
| 31 |  | ОБ | 241,000 | 40,070 | 16,63 |
| 32 | **Реализация муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы"** | **МБ** | **7 122,833** | **1 472,891** | **20,68** |
| 33 | Подпрограмма "Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы" | МБ | 6 550,130 | 1 472,891 | 22,49 |
| 34 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда" | МБ | 572,703 | 0,0 | 0,00 |
| 35 | **Реализация муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **319 855,520** | **70 653,185** | **22,09** |
| 36 |  | МБ | 159 608,100 | 36 384,332 | 22,80 |
| 37 |  | ОБ | 160 247,420 | 34 268,853 | 21,38 |
| 38 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Нижняя Салда" |  | 71 327,381 | 17 657,700 | 24,76 |
| 39 |  | МБ | 25 023,381 | 6 317,700 | 25,2 |
| 40 |  | ОБ | 46 304,000 | 11 340,000 | 24,5 |
| 41 | Подпрограмма "Развитие системы общего образования в городском округе Нижняя Салда" |  | 166 451,663 | 38 967,930 | 23,41 |
| 42 |  | МБ | 57 706,663 | 13 923,600 | 24,1 |
| 43 |  | ОБ | 108 745,000 | 25 044,330 | 23,0 |
| 44 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Нижняя Салда" |  | 19 577,660 | 2 665,310 | 13,61 |
| 45 |  | МБ | 15 018,560 | 2 665,310 | 17,7 |
| 46 |  | ОБ | 4 559,100 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Нижняя Салда" | МБ | 50 364,963 | 9 933,104 | 19,72 |
| 48 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 9 933,853 | 1 429,141 | 14,39 |
| 49 | Подпрограмма "Мероприятия по реализации комплексной программы «Уральская инженерная школа" | МБ | 2 200,000 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | **Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **29 690,000** | **7 151,355** | **24,09** |
| 51 | Подпрограмма "Развитие деятельности культурно-досуговой деятельности" | МБ | 15 690,949 | 3 794,600 | 24,18 |
| 52 | Подпрограмма "Развитие музейной деятельности" | МБ | 2 353,719 | 638,500 | 27,13 |
| 53 | Подпрограмма "Развитие библиотечной деятельности" | МБ | 8 870,754 | 2 187,100 | 24,66 |
| 54 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 2 774,578 | 531,155 | 19,14 |
| 55 | **Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **38 141,580** | **4 270,456** | **11,20** |
| 56 |  | МБ | 25 791,580 | 4 270,456 | 16,56 |
| 57 |  | ОБ | 12 350,000 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 7 248,047 | 1 756,000 | 24,23 |
| 59 | Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спортивных сооружений городского округа Нижняя Салда" |  | 17 222,000 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  | МБ | 4 872,000 | 0,00 | 0,00 |
| 61 |  | ОБ | 12 350,000 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Подпрограмма "Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 11 096,580 | 1 918,8000 | 17,29 |
| 63 | Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи в городском округе Нижняя Салда" | МБ | 51,727 | 10,000 | 19,33 |
| 64 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 2 4783,953 | 585,656 | 23,63 |
| 65 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 44,273 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | **Реализация муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **5 948,780** | **852,218** | **14,33** |
| 67 | Подпрограмма "Управление бюджетным процессом и его совершенствование" |  |  |  |  |
| 68 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" | МБ | 1 100,000 | 1,415 | 0,13 |
| 69 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Нижняя Салда "Управление муниципальными финансами городского округа Нижняя Салда до 2020 года" | МБ | 4 848,780 | 850,803 | 17,55 |
| 70 | **Реализация муниципальной программы "Информационное общество городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **590,000** | **0,00** | **0,00** |
| 71 | Подпрограмма "Совершенствование информационно-технической структуры" | МБ | 120,000 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Подпрограмма "Внедрение инновационных технологий в работу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда" | МБ | 470,000 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | **Реализация муниципальной программы "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** |  | **8 094,754** | **187,286** | **2,31** |
| 74 |  | МБ | 2 418,634 | 187,286 | 7,74 |
| 75 |  | ОБ | 5 676,120 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Подпрограмма "Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда" | МБ | 160,4000 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда" |  | 7 867,354 | 187,286 | 2,38 |
| 78 |  | МБ | 2 191,234 | 187,286 | 8,55 |
| 79 |  | ОБ | 5 676,120 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Подпрограмма «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» | МБ | 67,000 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | **Реализация муниципальной программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014 - 2020 годы"** | **МБ** | **233,000** | **24,000** | **10,30** |
| 82 | **Реализация муниципальной программы "Гармонизация межнациональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма на территории городского округа Нижняя Салда на 2015 - 2020 годы"** | **МБ** | **160,000** | **47,999** | **30,00** |
| 83 | **Реализация муниципальной программы "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года"** | **МБ** | **80,000** | **39,000** | **48,75** |
| 84 | **Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям, проживающим на территории городского округа Нижняя Салда региональной поддержки на улучшение жилищных условий до 2020 года»** | **МБ** | **250,000** | **0,00** | **0,00** |
| 85 | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда на 2018 – 2020 годы»** | **МБ** | **560,000** | **56,640** | **10,11** |
| 86 | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов в городском округе Нижняя Салда» | МБ | 330,860 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе Нижняя Сада» | МБ | 229,140 | 56,640 | 24,72 |
| 88 | **ВСЕГО** |  | **560 907,772** | **90 662,458** | **16,16** |
| 89 | МБ | 349 015,480 | 56 325,348 | 16,14 |
| 90 | ОБ | 211 892,292 | 34 337,110 | 16,20 |