ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

# «Обеспечение рационального и безопасного природопользования

# на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории городского округа

# Нижняя Салда до 2020 года»

за 2016 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» |
| 2 | Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения городского округа Нижняя Салда |
| 3 | Задача 1 Обеспечение экологической безопасности населения городского округа Нижняя Салда |
| 4 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения (гидрологическое исследование родников) | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 5 | Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области («Родники») | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6 | Обеспеченность проектной документацией для реализации мероприятия по установке миниочистных сооружений в районе «Совхозного отделения» | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Выявление и ликвидация экологических нарушений на территории городского округа Нижняя Салда | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Отсутствие чрезвычайных ситуаций, связанных с отходами 1 класса опасности (ртутьсодержащих ламп от населения частного сектора) | шт/рейс | 120/1 | 402/1 | 335 |  |
| 9 | Отсутствие чрезвычайных ситуаций, связанных с отходами 1 класса опасности (непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов (с. Акинфиево) | т | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Цель 2. Формирование экологической культуры населения городского округа Нижняя Салда |
| 11 | Задача 1. Непрерывное экологическое воспитание и образование населения городского округа Нижняя Салда |
| 12 | Увеличение доли числа населения городского округа Нижняя Салда, принявших участие в массовых экологических акциях («Чистые пруды», «Чистый город», «Чистый парк») | % | 41 | 41 | 100 |  |
| 13 | Обеспеченность экспозиции МКУ «Нижнесалдинский музей» «Диорама природы родного края» чучелами животных, коллекциями насекомых | шт. | 2 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда» |
| 14 | Цель 1. Обеспечение защищенности населения городского округа Нижняя Салда и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод |
| 15 | Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности Нижнесалдинского гидротехнического сооружения путем приведения его к безопасному техническому состоянию |
| 16 | Обеспеченность проектной документацией для реализации мероприятия по капитальному ремонту гидроузла | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Техническое содержание Нижнесалдинского гидроузла (ревизия основных щитов, регулирование уровня воды, текущий ремонт двигателя подъемных устройств, очистка конструкций от ледяных образований) | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» |
| 18 | Цель 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов |
| 19 | Задача 1. Создание условий для рационального использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия |
| 20 | Сохранение площади городских лесов | га | 896 | 896 | 100 |  |

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «Обеспечение рационального и безопасного природопользования

# на территории городского округа Нижняя Салда до 2020 года»

за 2016 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 323 734 | 1 293 811,36 | 97,73 |  |
| 2 | местный бюджет | 1 323 734 | 1 293 811,36 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Прочие нужды | 1 323 734 | 1 293 811,36 |  |  |
| 5 | местный бюджет | 1 323 734 | 1 293 811,36 |  |  |
| 6 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Экологическая безопасность городского округа Нижняя Салда» |
| 7 | Всего по подпрограмме 1, в т.ч. | 347 278 | 317 356,20 | 91,38 |  |
| 8 | местный бюджет | 347 278 | 317 356,20 |  |  |
| 9 | Прочие нужды |
| 10 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 347 278 | 317 356,20 | 91,38 |  |
| 11 | местный бюджет | 347 278 | 317 356,20 |  |  |
| 12 | Мероприятие 1. Мероприятия по исследованию и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения | 295 628 | 295 628 | 100 |  |
| 13 | Мероприятие 2. Участие в ежегодном областном съезде по итогам реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской области ("Родники") | 3 500 | 2 896 | 82,74 |  |
| 14 | Мероприятие 3. Проектирование миниочистных сооружений в районе «Совхозного отделения» | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | Мероприятие 4. Мероприятия по охране окружающей среды | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Мероприятие 5 Сбор, транспортировка и обезвреживание ртутьсодержащих ламп от населения частного сектора | 11 550 | 11 532,20 | 99,84 |  |
| 17 | Мероприятие 6 Погрузка, транспортировка и захоронение непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов (с. Акинфиево) | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | Мероприятие 7. Организация и проведение массовых экологических акций | 7 300 | 7 300 | 0 |  |
| 19 | Мероприятие 8 Финансирование экспозиции «Диорама природы родного края» | 29 300 | 0 | 0 | В связи с недостаточностью денежных средств Исполнитель отказался заключать договор на изготовление чучел |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе Нижняя Салда на 2014-2020 годы» |
| 20 | Всего по подпрограмме 2, в т.ч. | 865 286 | 865 285,16 | 100 |  |
| 21 | местный бюджет | 865 286 | 865 285,16 | 100 |  |
| 22 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Прочие нужды |
| 24 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 865 286 | 865 285,16 | 100 |  |
| 25 | местный бюджет | 865 286 | 865 285,16 | 100 |  |
| 26 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидроузла. | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Мероприятие 2. Обслуживание гидроузла, в т.ч. обслуживание гидроузла охранной сигнализацией | 865 286 | 704 957,48 160 327,68 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Организация использования и охраны лесов городского округа Нижняя Салда» |  | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Всего по подпрограмме 3, в т.ч. | 111 170 | 111 170 | 100 |  |
| 30 | местный бюджет | 111 170 | 111 170 | 100 |  |
| 31 | Прочие нужды |
| 32 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 111 170 | 111 170 | 100 |  |
| 33 | местный бюджет | 111 170 | 111 170 | 100 |  |
| 34 | Мероприятие 1. Содержание и охрана городских лесов | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Мероприятие 2. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (уборка городских лесов от захламленности) | 111 170 | 111 170 | 100 |  |