## Лист2
Преложение к постановлению Администрации Североуральского городского округа от 23.03.2019 года № 363 Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа» на 2018 - 2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Североуральского городского округа» на 2018-2024 годы
Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми показателями Программы
|  | начала реализации | окончания реализации
Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, скверы и т.д.)
Комплексное благоустройство общественных территорий Североуральского городского округа, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
Благоустройство мест общего пользования Североуральского городского округа «Аллея Славы» по улице Молодежная на участке между ул. Белинского и ул.Чайковского | Отдел по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа | 2018 | 2018 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории. 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории. 3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий. | стр 1,2 приложения 1
Комплексное благоустройство Молодежного сквера по ул.Ленина |  | 2019 | 2019
Комлексное благоустройство "Рощи Памяти" п.Калья г.Североуральск 1 этап |  | 2020 | 2020
Комлексное благоустройство "Рощи Памяти" п.Калья г.Североуральск 2 этап |  | 2021 | 2021
Комплексное благоустройство Площади Мира г.Североуральск |  | 2022 | 2022
Комплексное благоустройство общественной территории |  | 2023 | 2023
Комплексное благоустройство общественной территории |  | 2024 | 2024
Проектно-изыскательские работы по благоустройству общественной территории
Задача 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Комплексное благоустройство дворовых территорий Североуральского городского округа
Благоустройство дворовых территорий Североуральского городского округа (г. Североуральск, ул. Ленина, 42,43; п. Черемухово, квартал 13) за рамками софинансирования | Отдел по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа | 2018 | 2018 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1. Отбор территории. 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории. 3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий. | стр 3,4 приложения 1
Комплексное благоустройство дворовых территорий |  | 2019 | 2019
Благоустройство дворовых территорий |  | 2020 | 2020
Благоустройство дворовых территорий |  | 2021 | 2021
Благоустройство дворовых территорий |  | 2022 | 2022
Благоустройство дворовых территорий |  | 2023 | 2023
Благоустройство дворовых территорий |  | 2024 | 2024
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Североуральского городского округа
Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий | Отдел по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа | 2018 | 2024 | Выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству | 1.Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники, «Майские прогулки» и т.д.).2. Вовлечение заинтересованных граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий(информационные кампании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.). | стр 5,6 приложения 1