Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №596-601,606 в муниципальном образовании Североуральского городского округа

| Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные указом. Срок исполнения | Ед. измерения | Выполнение Мероприятия | Исполнение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2015 года | 9 месяцев 2015 |
|  |  |  |  | План | Факт | % от годового плана |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 3.Повышение заработной платы работников образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 3.1.Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования Индикатор: Средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования | Руб. | 1.Реализация Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению эффективности образования в Североуральском городском округе. 2.Соглашение между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Главой Администрации Североуральского городского округа от 26.03.2015г. № 625, № 626 об утверждении целевых показателей и их значений, выделении средств субвенций из областного бюджета бюджету муниципального образования | 30965,1 | 30965,1 | 30755,6 | 99,3 |
| 3.2.Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области Индикатор: Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | Руб. |  | 28692,0 | 28692,0 | 28377,5 | 98,9 |
| 3.3.Повышение фондов оплаты труда работников образовательных учреждений Индикатор:1)Размер повышения фондов оплаты труда учреждений дополнительного образования 2)Размер повышения фондов оплаты труда учреждений, не относящимся к пп 3.1-3.3. | % |  | 5 | 5 | 4 | 80 |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |
| 1.Достижение к 2016 году доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет до 100 % |  |  |  |  |  |
| 1.1.Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет | % | Эффективное использование площадей действующих дошкольных учреждений, которое позволило увеличить количество детей в группах и повысить посещаемость ДОУ - предоставлено -40 дополнительных мест. 90 мест введено в декабре 2014 года при открытии детского сада в п. Калья. В в целях создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях ноябре 2015 года завершаются работы по возврату ранее перепрофилированного здания детского сада на 110 мест по адресу г. Североуральск, ул. Свердлова 17 открывается Постановлением Администрации Североуральского городского округа № 504 от 23.03.2015 года внесены изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы», согласно которым к доле софинансирования мероприятия из местного бюджета в размере 9 млн. 900 тыс. рублей дополнительно выделено 5 млн. рублей. Также дополнительно выделено 7 млн. рублей на поставку оборудования. Внесены изменения в план-график размещения заказа, сформировано техническое задание. Предварительный срок окончания работ – 14 октября 2015 года. В целях создания условий функционирования и оснащения групп для детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях в ноябре 2015 года завершается работа по открытию группы на 20 мест для детей дошкольного возраста в МБОУ ООШ № 4 по адресу : 624472 Свердловская обл., г. Североуральск, п.Баяновка, ул. Гагарина, д.7. | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам до 70-75% в общей численности детей этого возраста |  |  |  |  |  |
| 2.1.Доля обучающихся 5-18 лет по дополнительным образовательным программам в общей численности детей от 5 до 18 лет |  | 1.Открытие новых отделений в действующих учреждениях дополнительного образования. 2.Реализация внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС через модель дополнительного образования 100 % 1-4 классов, два пятых класса в п. Черемухово. На сегодняшний день получают дополнительное образование в МБОУ ДОД ЦВР – 1320 человек, в МБОУ ДОД ДЮСШ – 1245 человек, в МБОУ ДОД «Центр Остров» - 730 человек, в школах искусств – 707 детей, в дошкольных образовательных учреждениях – 520 детей. Итого: 4519 человек. | 75 | 75 | 90 | 120% |
| Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |
| Доля обучающихся 7-8 классов учреждений общего образования, прошедших тестирование на употребление психоактивных веществ от общего количества обучающихся 7-8 классов | % | 1.Реализация мероприятий профилактических программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни и законопослушное поведение. 2.Системная работа с родителями обучающихся. 3.Проведение семинаров-практикумов для педагогов. 4.Анкетирование родителей. 5.Работа «Школы родителей» в МБОУ ДОД Центр «Остров» 6.Индивидуальные консультации психологов родителей, детей, педагогов. | 85% | 85% | 85% | 100% |
| Доля обучающихся учреждений общего образования, сдавших нормы ГТО, от общего количества обучающихся, принимавших участие в сдаче норм ГТО | % | 1.Реализация школьных и городских планов спортивных мероприятий. 2.Мероприятия по профилактике и пропаганде здорового образа жизни. 3.Использование спортивных объектов (бассейны, стадионы, лыжные базы) для массовых занятий физкультурой и спортом в рамках внеурочной деятельности и внеклассной работы. | 85% | 85% | 90% | 104% |
| Обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 6 лет | % | 1.Эффективное использование площадей действующих дошкольных учреждений, которое позволило увеличить количество детей в группах и повысить посещаемость ДОУ. | 86% | 86% | 86% | 100% |