ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЗА 2017 ГОД

На территории Североуральского городского округа (далее СГО) в 2017 году действовало 13 муниципальных программ (далее – Программы), утвержденные Постановлениями Администрации СГО. В течение отчетного года в Программы вносились изменения в связи с уточнением сумм финансирования и целевых показателей по реализации Программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится согласно Постановлению Администрации Североуральского ГО от 02.09.2013г. № 1237 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Североуральского городского округа» (далее – Порядок) в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (приложение № 7 к настоящему Порядку).

Плановый объем финансирования Программ в 2017 году составил 1442752,61333 тыс. рублей, фактически освоено – 1414588,50992 тыс. руб. (98,05% от плановых показателей), в том числе в разрезе бюджетов:

| Источник финансирования | Плановое значение (тыс. руб.) | Фактическое значение (тыс. руб.) | % освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 683 015,41816 | 678 868,73660 | 99,39 |
| Областной бюджет | 629 228,21605 | 617 813,86763 | 98,19 |
| Федеральный бюджет | 62 732,51352 | 51 196,20212 | 81,61 |
| Внебюджетные источники | 67 776,46560 | 66 709,70357 | 98,43 |

По итогам 2017 года по семи муниципальным программ достигнут высокий уровень эффективности реализации (в 2016 году – две программы), приемлемый уровень эффективности по трем муниципальным программам (в 2016 году – шесть программ), средний уровень эффективности по двум муниципальным программам (в 2016 году – четыре программы).

МП «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 72 239,30448 тыс. руб. (98,8% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 95,3%.

Программа включает в себя 5 подпрограмм. При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы в части полноты финансирования выявлено, что освоение денежных средств составило 91,9-100,0% по всем подпрограммам:

1) Подпрограмма 1: Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития Североуральского городского округа – 91,9%.

Низкое исполнение сложилось по мероприятию «Опубликование нормативных правовых актов и освещение деятельности органов местного самоуправления Североуральского городского округа» (89,1%), так как оплата работ осуществляется «по факту» на основании актов выполненных работ;

2) Подпрограмма 2: Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Североуральском городском округе – 100,0%;

3) Подпрограмма 3: Информационное общество Североуральского городского округа – 96,2%;

4) Подпрограмма 4: Развитие муниципальной службы в Североуральском городском – 99,0%

4) Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы Североуральского городского округа "Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе" – 99,0%.

В целях реализации муниципальной программы установлены 28 целевых показателей. Для проведения оценки эффективности рассмотрены 20 показателей.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по 12 из 20 целевых показателей достигнуто значение 95-100%.

Низкое исполнение сложилось по следующим целевым показателям:

1) целевой показатель 24 - число муниципальных служащих, повысивших квалификацию в отчетном год – 92,0%. Курсы повышения прошло меньшее количество сотрудников, чем планировалось в начале года;

2) целевой показатель 32 - число принятых и исполненных судебных актов о неисполнении полномочий органов местного самоуправления не исполнен, в связи с отсутствием судебных актов в течение года;

3) целевой показатель 33 - число составленных уполномоченными лицами органов местного самоуправления протоколов об административных правонарушениях – 63,0%. Отсутствие выявленных административных правонарушений;

4) целевой показатель 29 - выполнение целевых показателей муниципальной программы Североуральского городского округа "Совершенствование социально-экономической политики в Североуральском городском округе" на 2014-2020 годы – 94,0%. В связи с низким исполнением отдельных показателей программы.

При этом по 4 целевым показателям наблюдается значительное перевыполнение плановых значений, что влияет на эффективность реализации программы:

1) целевой показатель 5 - количество выходов в эфир МАУ СГИС РВ «Северный вестник» – 103,0%. Целевой показатель был установлен с учетом ухода в отпуск главного редактора, количество дней отпуска было использовано меньше.

2) целевой показатель 18 - количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого предпринимательства, получившими государственную поддержку – 133,0%. По данным бизнес-проектов планируется создание большего числа рабочих мест, чем было запланировано;

3) целевой показатель 28 - удовлетворенность населения деятельность органов местного самоуправления – 115,0%. Данный показатель складывается из таких показателей, как удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании, удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании, удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения;

4) целевой показатель 31 - доля неэффективных расходов на содержание органов местного самоуправления – 112,0%. Расчет показателя проводится по всем органам, а целевой показатель на достижение которых направлено мероприятие только в Администрации Североуральского ГО. Соответственно данный показатель не корректно влияет на эффективность реализации муниципальной программы. Фактические расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 году снизились.

В целом муниципальная программа реализована на высоком уровне эффективности с оценкой по шкале 5. Предлагается продолжить реализацию программы с учетом запланированного объема денежных средств и установленных целевых показателей.

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 6 635,25497 тыс. руб. (99,2% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 95,0%.

Программа не содержит подпрограмм. В 2017 году реализовывалось шесть мероприятий.

Пять из шести мероприятий выполнены на уровне 98,4% - 100%.

Низкое исполнение сложилось по мероприятию 3 - обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации – 72,3%. Договора не заключались в связи с отсутствием лимитов на заключение разовых договоров до 100,0 тыс. руб. (в рамках 44-ФЗ).

В связи с этим целевой показатель 3 - количество проведенных работ по оценке объектов для внесения в реестр муниципальной собственности, передачи в пользование и приватизации исполнен на 75,0%.

В целях реализации муниципальной программы установлены 9 целевых показателей. Для проведения оценки эффективности рассмотрены 5 показателей.

По остальным целевым показателям установлено достигнуто значение 100%.

Таким образом, муниципальная программа реализована на высоком уровне эффективности с оценкой по шкале 5. Предлагается продолжить реализацию программы с учетом запланированного объема денежных средств и установленных целевых показателей.

МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 720 770,28376 тыс. руб. (99,4% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 96,0%.

Программа включает в себя 6 подпрограмм. При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы в части полноты финансирования выявлено, что по пяти подпрограммам, включенным в Программу исполнение составило 99,6%-100,2%.

Недостаточно высокое исполнение сложилось по подпрограмме 6 «Обеспечение условий повышения качества и безопасности питания детей в образовательных организациях» - 90,1%.

По данной подпрограмме в 2017 году было реализовано только одно мероприятие - осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях. Исполнение составило 90,1% - оплата по факту выставленных счетов-фактур по организации горячего питания, кредиторская задолженность отсутствует.

В целях реализации муниципальной программы установлены 40 целевых показателей.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что 28 целевых показателя из 40 исполнены на уровне 97,0-100%.

Следует отметить перевыполнение по пяти целевым показателям:

1) целевой показатель 3 - обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 лет относительно общего количества детей этого возраста - 107,0%. Показатель вырос в связи с открытием дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях;

2) целевой показатель 13 - доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, от общего количества обучающихся в образовательных организациях общего образования, принимавших участие в сдаче нормативов ГТО - 146,0%. Рост учащихся, удачно сдавших нормативы ГТО;

3) целевой показатель 16 - удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 105,0%. МАОУ СОШ № 8 и МАОУ СОШ №11 перешли на односменный режим работы за счет эффективности использования площадей;

4) целевой показатель 24 - отношение числа педагогических работников пенсионного возраста к числу педагогических работников в возрасте до 45-ти лет – 142,0%. Количество педагогических работников пенсионного возраста превышает количество работников возрастом до 45-ти лет;

5) целевой показатель 28 - доля детей, охваченных различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в каникулярное и межканикулярное время, от общего количества детей 6,5-17 лет - 104,0%. Рост числа детей, желающих организованно отдыхать в каникулярное время.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей также установлено, что четыре целевых показателей исполнены на уровне ниже 95%:

1) целевой показатель 11 - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ – 94,0%. Показатель рассчитан по обязательным предметам, влияющим на получение аттестата, за 2016-2017 учебный год;

2) целевой показатель 25 - доля молодых специалистов, продолжающих работу после первого, второго, третьего года работы, от общего количества молодых специалистов - 90,0%. Три молодых специалиста уволились по собственному желанию;

3) целевой показатель 30 - доля детей в возрасте 7-17 лет, имеющих хронические заболевания, от общего количества детей этого возраста – 71,0%. По данным ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ». Снижение данного показателя показывает на более раннее выявление заболеваний у детей, а также рост доли детей, охваченных различными организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в каникулярное и межканикулярное время;

4) целевой показатель 32 - Количество жалоб и обращений по фактам нарушения законодательства в сфере образования - 71,0%. Снижение количества нарушений законодательства в сфере образования.

Также в 2017 году не исполнены два целевых показателя:

1) целевой показатель 20 - количество детей-инвалидов, обучающихся на дому с применением дистанционных технологий - дети-инвалиды по заявлению родителей (законных представителей) находятся на домашнем обучении, без применения дистанционных технологий;

2) целевой показатель 38 - доля работников, прошедших обучение по теме «Здоровье учащихся» от общего количества педагогов - не предложены и не разработаны соответствующие программы.

Однако следует отметить, что муниципальная программа реализована на высоком уровне эффективности с оценкой по шкале 5. Предлагается продолжить реализацию программы с учетом запланированного объема денежных средств и установленных целевых показателей.

МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 158 874,39843 тыс. руб. (97,5% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 99,9%.

Программа включает в себя 6 подпрограмм. При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы в части полноты финансирования выявлено, что освоение денежных средств составило 97,0%-100,0%:

1) Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия» - 100,0%;

2) Подпрограмма 2 «Развитие музейного обслуживания населения Североуральского городского округа» - 99,5%;

3) Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела на территории Североуральского городского округа» - 99,6%;

4) Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности в Североуральском городском округе» - 97,0%;

Мероприятие 6 - капитальный ремонт дома культуры "Малахит" в поселке Черемухово – 94,3%. Финансирование осуществляется в соответствии с заключенным соглашением в рамках софинансирования (работы выполнены на 100% в соответствии с контрактами)

5) Подпрограмма 5 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Североуральском городском округе» - 97,7%;

6) Подпрограмма 6 «Обеспечение хозяйственной деятельности культуры» - 98,8%.

Мероприятие 1 - организация обеспечения хозяйственной деятельности учреждений в сфере культуры исполнено на 95,8%. В связи с дефицитом бюджетного финансирования в конце года, финансирование отдельных работ и услуг осуществлялось не в полном объеме.

В целях реализации муниципальной программы установлены 26 целевых показателей. Для проведения оценки эффективности рассмотрены 25 показателей.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по всем целевым показателям достигнуто значение 97-100%.

Таким образом, муниципальная программа реализована на высоком уровне эффективности с оценкой по шкале 5. Предлагается продолжить реализацию программы с учетом запланированного объема денежных средств и установленных целевых показателей.

МП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 69 352,65003 тыс. руб. (99,4% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 124,8%.

Программа включает в себя 7 подпрограмм. При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы установлено, что шесть подпрограмм профинансированы на уровне 96,4%-100%.

Освоение денежных средств по другим подпрограммам составило:

1) Подпрограмма 1: Развитие физической культуры и спорта в Североуральском городском округе – 100%;

2) Подпрограмма 3: Организация работы с молодежью в Североуральском городском округе – 100%;

3) Подпрограмма 4: Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 100%;

4) Подпрограмма 5: Патриотическое воспитание населения Североуральского городского округа – 96,4%;

5) Подпрограмма 6: Обеспечение жильем молодых семей Североуральского городского округа – 100%;

6) Подпрограмма 7: Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере физической культуры и спорта – 99,3%.

На реализацию подпрограммы 2: Развитие инфраструктуры спортивных сооружений на территории Североуральского городского округа в 2017 году финансирование не планировалось, спортивные сооружения на строились.

В целях реализации муниципальной программы установлены 22 целевых показателя.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по 7 из 22 целевых показателей достигнуто значение 96,0%-109,0%.

Значительное перевыполнение отмечено по 13 целевым показателям:

1) целевой показатель 1 – удельный вес населения систематически занимающегося физической культурой и спортом – превысил плановое значение на 46,0% в связи с тем, что все большее число населения СГО приобщается к здоровому образу жизни, к участию в соревнованиях и спортивных мероприятиях городского уровня, а также включение в отчет сдачи нормативов по физ. подготовке сотрудников силовых структур;

2) целевой показатель 1.1 - доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы (в общей численности населения, занятого в экономике) превысил плановое значение на 39,0%. Ежегодно возрастает интерес у жителей городского округа к здоровому образу жизни;

3) целевой показатель 1.2 – доля граждан Североуральского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативного комплекса – превысил плановое значение в 3,1 раза;

4) целевой показатель 2 - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от общей численности учащихся и студентов) - превысил плановое значение на 92,0%. Ежегодно возрастает интерес у учащихся и студентов к занятиям спортом, к здоровому образу жизни;

5) целевой показатель 4 - количество медалей, завоеванных спортсменами Североуральского городского округа на официальных соревнованиях (Северный управленческий округ, первенства и чемпионаты Свердловской области, Уральского Федерального округа, России, Мира) - превысил плановое значение на 94,0%. Дети, занимающиеся в МАУ ДО "ДЮСШ", регулярно принимают участие в спортивных соревнованиях и занимают призовые места (1, 2, 3);

6) целевой показатель 5 - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта - исполнен на 107,0%. Единовременная пропускная способность объектов спорта выросла за счет строительства спортивной площадки в МАОУ СОШ №8;

7) целевой показатель 8 - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний - исполнен на 110,0%. увеличилось количество участников мероприятий, в том числе из числа работающей молодежи;

8) целевой показатель 9 - доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления - исполнен на 105,0%. Увеличилось количество участников среди работающей молодежи, растет интерес к общественной и добровольческой деятельности;

9) целевой показатель 12 - занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – исполнен на 117,0%. Перевыполнение показателя за счет трудоустройства подростков на предприятиях;

10) целевой показатель 14 - доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности – исполнен на 124,0%. Увеличение численности участников мероприятий и личной заинтересованности населения в мероприятиях патриотической направленности;

11) целевой показатель 18.1 - количество детей и подростков, систематически занимающихся в муниципальных организациях, в том числе воспитанники МБОУ ДО «ДЮСШ» - исполнен на 104,0% за счет создание комфортных условий для занятий спортом на спортивных объектах;

12) целевой показатель 19 - количество проведенных спортивных мероприятий на территории Североуральского городского округа – исполнен на 117,0%;

13) целевой показатель 20 - количество проведенных спортивных мероприятий за пределами Североуральского городского округа – исполнен на 116,0%.

Количество мероприятий повысилось в связи с возросшим интересом жителей к физической культуре и спорту.

Следует отметить, что 59,1% целевых показателей исполнены с превышением плановых показателей. Значительное превышение плановых значений целевых показателей указывает на некорректное их установление в плановом периоде и влияет на эффективность реализации программы. Необходим пересмотр целевых показателей в течение отчетного периода в соответствии с выделенным финансированием.

Два показателя по итогам 2017 года не достигли запланированного уровня по следующим причинам:

1) целевой показатель 3 – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 81,0%. Количество лиц с ОВЗ, систематически занимающихся спортом, осталось на прежнем уровне; работа, направленная на адаптивную физическую культуру с лицами с ОВЗ начнется в 2018 году;

2) целевой показатель 15 - доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях - 87,0%. в связи с увеличением стоимости проезда запланированных средств хватило на вывоз 50 человек вместо запланированных 55.

Таким образом, муниципальная программа реализована на приемлемом уровне эффективности с оценкой по шкале 4. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы.

МП «РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 825,02500 тыс. руб. (77,8% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 100%.

Программа включает в себя 3 подпрограммы. В 2017 году финансировались две подпрограммы. При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы в части полноты финансирования выявлено следующее исполнение:

1) Подпрограмма 1: Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Североуральского городского округа – 93,6%.

Мероприятие 2 - разработка и создание модели информационной системы обеспечения градостроительной деятельности – 83,3%. Экономия средств по результатам торгов.

2) Подпрограмма 2: Создание системы кадастра Североуральского городского округа – 71,2%

Мероприятие 1 - установление границ населенных пунктов – 65,2%. Экономия средств по результатам торгов.

Мероприятие 2 - формирование земельных участков – 98,3%. Экономия средств по результатам торгов.

В целях реализации муниципальной программы установлены 7 целевых показателей. Для проведения оценки эффективности рассмотрены 3 показателя.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по трем целевым показателям достигнуто значение 100%.

Целевой показатель 1 - количество территорий, предназначенных для жилищного строительства, обеспеченных проектами планировок на 2017 год запланирован не был. Однако средства на мероприятие для его выполнения выделены. Количество территорий составило 2 единицы.

Таким образом, муниципальная программа реализована на уровне эффективности ниже среднего с оценкой по шкале 3. Необходимо пересмотреть мероприятия и направления реализации программы. Рассмотреть возможность корректировки финансирования, пересмотра муниципальной программы в части корректировки целевых показателей.

МП «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 99 776,86869 тыс. руб. (97,0% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 103,5%.

В данной Программе не выделены подпрограммы. Для реализации муниципальной программы разработано 6 мероприятий, которые выполнены на 94,0% - 100%.

Мероприятие 1 - Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них – исполнено на 94,0%. В связи с необходимостью проведения повторной государственной экспертизы проектной документации работы были приостановлены, заключено доп. соглашение, завершение работ запланировано на 2018 год.

В целях реализации муниципальной программы установлены 15 целевых показателей. Для проведения оценки эффективности рассмотрены 9 показателей.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по 7 из 9 целевых показателей достигнуто значение 100,0%.

Низкое исполнение сложилось по целевому показателю 5 — протяженность автомобильных дорог и искусственных сооружений, расположенных на них, обеспеченных проектно-сметной документацией, подлежащих капитальному ремонту – 94,0%. В связи с необходимостью проведения повторной государственной экспертизы проектной документации работы были приостановлены, заключено доп. соглашение, завершение работ запланировано на 2018 год.

Целевой показатель 12 — количество дорожно-транспортных происшествий – исполнен на 138,0%. Кроме того, выросло число ДТП с участием детей, и количество ДТП с пострадавшими детьми.

Высокое исполнение данного показателя отрицательно влияет на оценку эффективности муниципальной программы и указывает на ухудшение состояния дорог в Североуральском городском округе.

Таким образом, муниципальная программа реализована на уровне эффективности ниже среднего с оценкой по шкале 4. Учитывая вышеизложенное, предлагается продолжить реализацию муниципальной программы в 2018 году для достижения целей и задач, определенных в программе.

МП «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 120 833,56605 тыс. руб. (98,3% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 99,2%.

Программа включает в себя 10 подпрограмм. В 2017 году осуществлено финансирование по 8 подпрограммам. При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы в части полноты финансирования выявлено, что освоение денежных средств по подпрограммам составило:

1) Подпрограмма 1: Комплексное благоустройство территории Североуральского городского округа – 98,0%.

Незначительное недовыполнение по отдельным мероприятиям обусловлено тем, что оплата счетов за декабрь 2017 года по заключенным муниципальным контрактам перенесена на январь 2018 года (уличное освещение, обустройство и эксплуатация новогодних городков), а также отсутствие лимитов для заключения договоров до 100,0 тыс. руб. (в рамках 44-ФЗ).

По мероприятию 7 - регулирование численности безнадзорных животных (90,3%) - не предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ по условиям договора.

2) Подпрограмма 2: Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов Североуральского городского округа – 96,8%.

Мероприятие 2 - оснащение зданий (строений, сооружений), находящихся в муниципальной собственности, многоквартирных жилых домов, жилых помещений, квартир приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе разработка проектно-сметной документации – 89,5% - экономия средств по результатам торгов.

Мероприятие 7 - разработка, экспертиза проектно-сметной документации на строительство котельных в Североуральском городском округе – 29,1%. оплата произведена по фактически выставленным счетам -фактурам; кредиторской задолженности нет;

3) Подпрограмма 4: Переселение граждан на территории Североуральского городского округа из аварийного жилищного фонда – 98,7%.

Мероприятие 3 - обследование жилищного фонда на предмет признания его аварийным – 13,3%. Договоры заключены 25.12.2017г., срок исполнения работ 30 дней, оплата в 2018 году.

4) Подпрограмма 5: Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда на территории Североуральского городского округа – 99,6%.

5) Подпрограмма 6: Комплексная экологическая программа Североуральского городского округа – 99,6%.

6) Подпрограмма 8: Развитие транспортного обслуживания населения – 100,0%.

7) Подпрограмма 9: Обеспечение реализации муниципальной программы Североуральского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания населения, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в Североуральском городском округе» – 97,8%.

Мероприятие 1 - разработка проектно-сметной документации для строительства нового городского кладбища – 83,5%. Экономия средств по результатам торгов.

8) Подпрограмма 10. Формирование современной городской среды в Североуральском городском округе – 98,8%.

Мероприятие 2 - благоустройство общественных территорий Североуральского городского округа, аллея по ул. Молодежная – 91,9%. Сметная стоимость работ по благоустройству аллеи составляет 3262,911 тыс. руб. Муниципальный контракт заключен на сумму 3000,00 тыс. руб. Экономия средств по результатам торгов.

В целях реализации муниципальной программы установлены 53 целевых показателей. Для проведения оценки эффективности рассмотрены 39 показателей.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по 35 из 39 целевых показателей достигнуто значение 100,0%.

Перевыполнение сложилось по целевому показателю 33 - Площадь санитарной уборки водоохранных зон Колонгинского и Кальинского водохранилищ – 103,0%.

Три показателя выполнены на более низком уровне:

1) целевой показатель 7 - количество отловленных безнадзорных животных – 88,0%. Не предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ по условиям договора.

2) целевой показатель 27 - площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда – 92,0%. Договоры заключены в декабре 2017, срок исполнения 30 дней, часть площадей будет ликвидирована в 2018 году;

3) целевой показатель 47 - количество захороненных тел (останков) умерших граждан – 86,0%. Объем работ выполнен по факту, согласно предоставленным счетам-фактурам на оплату гарантированного перечня услуг.

Таким образом, муниципальная программа реализована на высоком уровне эффективности с оценкой по шкале 5. Предлагается продолжить реализацию программы с учетом запланированного объема денежных средств и установленных целевых показателей.

МП «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 144 696,54600 тыс. руб. (91,8% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 87,4%.

Программа включает в себя 2 подпрограммы. При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы в части полноты финансирования выявлено, что освоение денежных средств составило:

1) Подпрограмма 1: Поддержка общественных организаций Североуральского городского округа – 79,0%.

Мероприятие 1 – Создание условий для функционирования общественных организаций Североуральского городского округа – 79,0%. Мероприятия выполнены в полном объеме согласно плану мероприятий, оплата за услуги связи проводится ежемесячно согласно выставленным документам на оплату (счета, акты выполненных работ), в рамках данного направления проводятся реабилитационные и социокультурные мероприятия для общественных организаций;

2) Подпрограмма 2: Дополнительные меры социальной поддержки населения Североуральского городского округа – 91,8%.

Наиболее низкое исполнение сложилось по следующим мероприятиям:

1) мероприятие 1 - оказание единовременной материальной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 57,0%. Оказание материальной помощи носит заявительный характер, в 2017 году за помощью обратилось 27 человек, выплаты произведены полностью согласно заявлениям;

2) мероприятие 4 - Выплаты Почётным гражданам Североуральского городского округа – 95,6%. выплаты почетным гражданам проведены согласно поданным заявлениям;

3) мероприятие 8 - осуществление государственного полномочия Российской Федерации и Свердловской области на предоставление гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 90,6%. Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится в соответствии с поданными обращениями граждан.

В целях реализации муниципальной программы установлены 12 целевых показателей. Для проведения оценки эффективности рассмотрены 10 показателей.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по 6 из 10 целевых показателей достигнуто значение 100%.

Не достигли высокого уровня исполнения следующие целевые показатели:

1) целевой показатель 4 - количество граждан, кому оказана материальная поддержка – 68,0%. Материальная помощь оказывается согласно заявлениям граждан. В 2017 году подано 27 заявлений;

2) целевой показатель 6 - количество больных с хронической почечной недостаточностью, доставленных на лечение в отделение гемодиализа г. Краснотурьинска и обратно – 55,0%. В Североуральском городском округе круглогодично получаю процедуру диализа 11 граждан;

3) целевой показатель 10 - количество граждан, обратившихся за предоставлением субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 62,0%. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг произведено в соответствии с поданными заявлениями граждан;

4) целевой показатель 11 - количество граждан, обратившихся за компенсацией расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 90,0%. Предоставление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится в соответствии с поданными обращениями граждан.

Таким образом, муниципальная программа реализована на приемлемом уровне эффективности с оценкой по шкале 4. Предлагается продолжить реализацию программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и/или выделения дополнительного финансирования.

МП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 898,07368 тыс. руб. (99,2% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 98,9%.

Программа включает в себя 3 подпрограммы. При проведении оценки эффективности реализации муниципальной программы в части полноты финансирования выявлено, что освоение денежных средств по всем подпрограммам составило:

1) Подпрограмма 1: Профилактика экстремизма и терроризма на территории Североуральского городского округа – 98,8%.

Мероприятие 1 - реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизация и ликвидация последствий его проявления на территории Североуральского городского округа – 97,3%. Сложилась экономия средств по результатам торгов;

2) Подпрограмма 2: Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека в Североуральском городском округе – 100%.

3) Подпрограмма 3: Предупреждение распространения наркомании на территории Североуральского городского округа – 100%.

В целях реализации муниципальной программы установлены 10 целевых показателей.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по 5 из 10 целевых показателей достигнуто значение 100%.

Следует отметить низкое исполнение по следующим показателям:

целевой показатель 2 - количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма – 73,0%;

Два целевых показателя по итогам 2017 года не исполнены:

1) целевой показатель 3 - количество специалистов муниципального образования, участвующих в профилактике экстремизма, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма. Заявок на обучение специалистов по данной теме не поступало;

2) целевой показатель 5 - доля членов добровольной народной дружины, застрахованных на период проведения мероприятий по охране общественного порядка. Заявка на финансирование по страхованию членов общественной организации направляется командиром; командир в 2017 году не подал заявку на страхование в Министерство общественной безопасности Свердловской области.

Значительное перевыполнение сложилось по следующим показателям:

1) целевой показатель 6 - количество профилактических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции – в 2,5 раза. В течение года в целях профилактики предупреждения распространения ВИЧ инфекции проведено больше мероприятий, чем планировалось, на основании того, что в округе объявлена эпидемиологическая ситуация по заболеваниям ВИЧ-инфекцией;

2) целевой показатель 8 - показатель первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией исполнен на 149,0%. Несмотря на большое количество проводимых профилактических мероприятий в 20167 году отмечается рост количества заболевших ВИЧ инфекцией. За 2017 год выявлено 89 случаев.

Таким образом, муниципальная программа реализована на высоком уровне эффективности с оценкой по шкале 5. Предлагается продолжить реализацию программы с учетом запланированного объема денежных средств и установленных целевых показателей.

МП «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 6 943,35890 тыс. руб. (98,9% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 87,5%.

Данная Программа не содержит подпрограмм. В целях ее реализации разработано пять мероприятий. В 2017 году реализовывались четыре мероприятия. Три из четырех мероприятий выполнены на уровне 99,8% - 100,0%.

Низкое исполнение сложилось по мероприятию 2 - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах (61,3%). В связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций, финансирование осуществляется по мере потребности.

В целях реализации муниципальной программы установлены 16 целевых показателей.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по 14 из 16 целевых показателей достигнуто значение 100%.

Не достигнуты следующие целевые показатели:

1) целевой показатель 1 - доля объема резерва материальных запасов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе резервного топлива, от рекомендуемого объема резерва материальных ресурсов;

2) целевой показатель 4 - доля объема резерва материальных запасов по гражданской обороне от рекомендуемого объема резерва материальных ресурсов, утвержденного постановлением Администрации Североуральского городского округа не исполнен по причине недостаточного финансирования.

Таким образом, муниципальная программа реализована на среднем уровне эффективности с оценкой по шкале 3. Предлагается продолжить реализацию программы с учетом запланированного объема денежных средств. Обратить внимание на корректное установление значений и формулировки целевых показателей.

МП «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В СЕВЕРОУРАЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2014-2020 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 9 915,83252 тыс. руб. (100,0% от плановых показателей). Достижение плановых значений целевых показателей составило 95,1%.

Данная Программа не содержит подпрограмм. В целях ее реализации разработано три мероприятия. В 2017 году реализовывались два мероприятия.

По мероприятию 1 - Обслуживание муниципального долга - исполнение составило 99,6%. Произведена оплата фактически начисленных процентов и пени по полученным кредитам.

По мероприятию 3 - Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) исполнение составило 100,0%. Произведены фактические расходы на заработную плату и начисления, а также оплачены счета, предъявленные к оплате.

В целях реализации муниципальной программы установлены 23 целевых показателя.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей установлено, что по 21 из 23 целевых показателей достигнуто значение 100%.

Не достигли 100% уровня исполнения следующие показатели:

1) целевой показатель 14 - доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства, в общей сумме предъявленных к возмещению– 0,0%. За 2017 год ничего не предъявлено к возмещению;

2) целевой показатель 23 - размещение на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа решений о бюджете – 88,0%. За 2017 год принято семь Решений о внесении изменений в бюджет.

Таким образом, муниципальная программа реализована на высоком уровне эффективности с оценкой по шкале 5. Предлагается продолжить реализацию программы с учетом запланированного объема денежных средств и установленных целевых показателей.

МП «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА (НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ) И ВЫВОД ИЗ НЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2016-2018 ГОДЫ

По итогам 2017 года финансирование мероприятий программы составило 2 827,34741 тыс. руб. (100% от плановых показателей).

Данная Программа не содержит подпрограмм. В целях ее реализации разработано одиннадцать мероприятий. В 2017 году финансировалось только одно мероприятие - мероприятие 5 – оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям – 100%.

По остальным мероприятиям финансирование не предусмотрено.

При проведении оценки достижения плановых значений целевых показателей необходимо отметить, что целевой показатель 1 «Количество заседаний балансовой комиссии» выполнен на 26,0%. В течение 2017 года проведено 4 балансовых комиссии (проведены балансовые комиссии по всем муниципальным унитарным предприятиям по итогам 9 месяцев 2017 года).

Оценка других целевых показателей 2 «Коэффициент снижения уровня кредиторской задолженности к предыдущему отчетному периоду», 3 «Коэффициент роста собственных оборотных средств предприятия к предыдущему отчетному периоду», 4 «Коэффициент снижения убытка предприятия к предыдущему отчетному периоду» будет проведена по итогам 2017 года, после формирования годового баланса предприятия.

Заведующий отделом экономики

и потребительского рынка Администрации

Североуральского городского округа                                                  Н. В. Калмыкова

Ведущий специалист отдела экономики

и потребительского рынка                                                                      В. А. Шатунова