## Приложение № 1
Приложение к постановлению Администрации Североуральского городского округа от 03.06.2021 № 480
Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Североуральского городского округа на период 2021-2023 годы
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории МО Североуральский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Сбособ формирования фонда | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | [5 empty] | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[10 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Свердловской области | [7 empty] | 93589.6 | 63852.6 | 7095.8 | 52276.1 | 50108.9 | 1475 | 572875397.37 | 8971.84
Итого по Свердловской области 2021 г. | [7 empty] | 31657.7 | 19207.1 | 2857.9 | 15541.3 | 14482.2 | 532 | 144832949.18 | 103643.52
Итого по Свердловской области 2022 г. | [7 empty] | 45347.6 | 33772.2 | 3325.9 | 28776 | 25907.1 | 608 | 233168543.44 | 245613.05
Итого по Свердловской области 2023 г. | [7 empty] | 24260.6 | 13824.3 | 912 | 10909.8 | 9719.6 | 431 | 194873904.75 | 108364.43
Североуральский городской округ
2021 г.
1 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 25 | 1954 |  |  | 2 |  | На счете регионального оператора | 1550.5 | [5 empty] | 284380.43 | 0 |  | 2021
2 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 3 | 1956 |  | Комбинированные | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1515.3 | 546 |  | 546 |  | 16 | 275922.03 | 505.35 |  | 2021
3 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 34 | 1956 | 1980 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1548.6 | 718.1 |  | 718.1 |  | 23 | 256845.62 | 357.67 |  | 2021
4 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 4 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1061.5 | 653.9 | 0 | 653.9 | 603.5 | 11 | 4804006.61 | 7346.7 |  | 2021
5 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 3 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 4 | 4 | На счете регионального оператора | 4999.6 | 3056.7 | 721 | 2335.7 | 3002.7 | 71 | 20932137.37 | 6847.95 |  | 2021
6 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 4 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 4 | 4 | На счете регионального оператора | 3465.2 | 3117.7 | 552.7 | 2565 | 2565 | 76 | 21757351.64 | 6978.65 |  | 2021
7 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 2 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 723.3 | 432 |  |  |  |  | 5778627.63 | 13376.45 |  | 2021
8 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1162.9 | 630.7 | 0 | 630.7 | 415.6 | 24 | 6833892.54 | 10835.41 |  | 2021
9 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 25 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1188 | 656.3 |  | 656.3 |  | 26 | 265869.98 | 405.1 |  | 2021
10 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 27 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 639.2 | 257.6 | 0 | 381.8 |  | 18 | 3695552.68 | 14346.09 |  | 2021
11 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 31 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1179.8 | 645.5 |  | 645.5 |  | 17 | 243351.49 | 377 |  | 2021
12 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 15 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 694.1 | 385.1 |  | 385.1 |  | 14 | 261626.22 | 679.37 |  | 2021
13 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 11 | 1957 | 1990 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 662.5 | 662.5 | 0 | 428.5 | 618.6 | 20 | 7614169.12 | 11493.09 |  | 2021
14 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 28 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 4 | На счете регионального оператора | 2859.8 | 2113.4 | 487.7 | 1238.6 | 1994 | 65 | 25371697.55 | 12005.16 |  | 2021
15 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 30 | 1957 | 1984 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 4 | На счете регионального оператора | 2971.9 | 2174.7 | 990.2 | 1305.5 | 2125.9 | 70 | 23578737.71 | 10842.29 |  | 2021
16 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 7 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 4 | 3 | На счете регионального оператора | 5435.5 | 3156.9 | 106.3 | 3050.6 | 3156.9 | 81 | 22878780.56 | 7247.23 |  | 2021
Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | - | 31657.7 | 19207.1 | 2857.9 | 15541.3 | 14482.2 | 532 | 144832949.18 | 103643.52 | - | -
2022 г.
17 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 25 | 1954 |  |  | 2 |  | На счете регионального оператора | 1550.5 | [5 empty] | 14626089.17 | 0 |  | 2022
18 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 3 | 1956 |  | Комбинированные | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1515.3 | 546 |  | 546 |  | 16 | 8554372.8 | 15667.35 |  | 2022
19 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 34 | 1956 | 1980 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1548.6 | 718.1 |  | 718.1 |  | 23 | 10846463.1 | 15104.39 |  | 2022
20 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 44 | 1956 | 1992 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 657.5 | 657.5 | 0 | 425.2 | 492.3 | 19 | 6635833.43 | 10092.52 |  | 2022
21 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 46 | 1956 | 1992 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 670.3 | 670.3 | 0 | 429.6 | 614.9 | 17 | 7139460.96 | 10651.14 |  | 2022
22 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 8 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 690.2 | 379.4 |  | 379.4 |  | 16 | 2900828.59 | 7645.83 |  | 2022
23 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 25 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1188 | 656.3 |  | 656.3 |  | 26 | 6258567.01 | 9536.14 |  | 2022
24 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 31 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 1179.8 | 645.5 |  | 645.5 |  | 17 | 9645285.68 | 14942.35 |  | 2022
25 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 15 | 1957 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 694.1 | 385.1 |  | 385.1 |  | 14 | 5829239.7 | 15136.95 |  | 2022
26 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 8 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 4 | 3 | На счете регионального оператора | 3495.2 | 3163.7 | 907.1 | 2256 | 2256 | 53 | 18979990.19 | 5999.3 |  | 2022
27 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 6 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 695.6 | 380.6 | 0 | 380.6 | 380.6 | 13 | 5784352.91 | 15197.98 |  | 2022
28 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 23 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 697.2 | 380.9 | 0 | 380.9 | 380.9 | 12 | 5780893.41 | 15176.93 |  | 2022
29 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 1 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 643.4 | 643.4 | 0 | 404.4 | 570.8 | 23 | 7205053.21 | 11198.4 |  | 2022
30 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 3 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 650.6 | 650.6 | 0 | 404 | 650.6 | 20 | 7203190.92 | 11071.61 |  | 2022
31 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 20 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 642.4 | 642.4 | 0 | 404 | 590.8 | 22 | 5474797.06 | 8522.41 |  | 2022
32 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 22 | 1958 | 1990 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 505.7 | 453.4 | 52.3 | 298.9 | 400.3 | 21 | 5854299.12 | 12912 |  | 2022
33 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 24 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 372.5 | 372.5 | 0 | 235.5 | 243.6 | 21 | 3567386.71 | 9576.88 |  | 2022
34 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 26 | 1958 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 627.1 | 627.1 | 0 | 393.6 | 591.2 | 19 | 7236257.52 | 11539.24 |  | 2022
35 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 14 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 695.4 | 638.4 | 133.3 | 505.1 | 505.1 | 13 | 5306939.5 | 8312.88 |  | 2022
36 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 16 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 717.3 | 389.6 | 105.9 | 283.7 | 283.7 | 3 | 5871572.68 | 15070.77 |  | 2022
37 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 5 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 4 | 4 | На счете регионального оператора | 4516.1 | 4115.3 | 461.5 | 3653.8 | 3598.2 | 102 | 28527959.69 | 6932.17 |  | 2022
38 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 6 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 4 | 4 | На счете регионального оператора | 6938.9 | 4036.7 | 753.6 | 3283.1 | 3808 | 104 | 37656030.93 | 9328.42 |  | 2022
39 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 20 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 3 | На счете регионального оператора | 1423.3 | 1301 | 299.2 | 1001.8 | 1002 | 34 | 6701121.46 | 5150.75 |  | 2022
40 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 43 | 1985 |  | Железобетонные с монолитным каркасом | 6 | 16 | На счете регионального оператора | 13032.6 | 11318.4 | 613 | 10705.4 | 9538.1 |  | 9582557.69 | 846.64 |  | 2022
Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | - | 45347.6 | 33772.2 | 3325.9 | 28776 | 25907.1 | 608 | 233168543.44 | 245613.05 | - | -
2023 г.
41 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 32 | 1950 | 1982 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 508.1 | 468.5 |  | 468.5 | 468.5 | 14 | 4104329.96 | 8760.58 |  | 2023
42 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 17 | 1956 | 1987 | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 1 | На счете регионального оператора | 388.8 | 388.8 | 0 | 241.5 | 341.6 | 12 | 4267422.45 | 10975.88 |  | 2023
43 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 39 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 2 | На счете регионального оператора | 1598.4 | 947.6 | 0 | 947.6 | 916.3 | 36 | 9650709.25 | 10184.37 |  | 2023
44 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 10 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 4 | 4 | На счете регионального оператора | 4546 | 4113.1 | 392.6 | 3720.5 | 3720.5 | 99 | 30623232.01 | 7445.29 |  | 2023
45 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 9 | 1959 |  |  | 4 |  | На счете регионального оператора | 6933.5 | [5 empty] | 65956538.44 | 0 |  | 2023
46 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Павла Баянова, д. 11 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 2 | На счете регионального оператора | 1621 | 972.5 | 0 | 972.5 | 940.6 | 35 | 10612084.33 | 10912.17 |  | 2023
47 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Павла Баянова, д. 5 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 2 | На счете регионального оператора | 1042.7 | 961.5 | 0 | 961.5 | 881.8 | 39 | 9359953.21 | 9734.74 |  | 2023
48 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Павла Баянова, д. 7 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 3 | 2 | На счете регионального оператора | 1211.1 | 1211.1 | 0 | 980.1 | 231 | 41 | 11347652.84 | 9369.71 |  | 2023
49 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Павла Баянова, д. 9 | 1959 |  | Кирпичные | 3 | 2 | На счете регионального оператора | 1177.2 | 1177.2 | 0 | 951.4 | 951.4 | 32 | 9815528.6 | 8338.03 |  | 2023
50 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 9 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 2 | На счете регионального оператора | 2809.8 | 1242.5 | 519.4 | 723.1 |  | 29 | 18681237.21 | 15035.2 |  | 2023
51 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 8 | 1959 |  | Крупноблочные ячеистый бетон | 2 | 3 | На счете регионального оператора | 1473.8 | 1473.8 | 0 | 943.1 | 1267.9 | 56 | 12586886.76 | 8540.43 |  | 2023
52 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 5 | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | На счете регионального оператора | 950.2 | 867.7 |  |  |  | 38 | 7868329.69 | 9068.03 |  | 2023
Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | - | 24260.6 | 13824.3 | 912 | 10909.8 | 9719.6 | 431 | 194873904.75 | 108364.43 | - | -
Итого по муниципальному образованию Североуральский городской округ |  | - | - | - | - | - | - | 93589.6 | 63852.6 | 7095.8 | 52276.1 | 50108.9 | 1475 | 572875397.37 | 8971.84 | - | -

## Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы на территории МО Североуральский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Свердловской области |  | 572875397.37 | 245039861.9 |  |  | 30905.24 | 151202507.68 | 11304.6 | 30132203.27 | 42419.99 | 127707992.91 | [8 empty] | 7796839.88 |  | 10995991.73
Итого по муниципальному образованию Североуральский городской округ |  | 572875397.37 | 245039861.9 | 0 | 0 | 30905.24 | 151202507.68 | 11304.6 | 30132203.27 | 42419.99 | 127707992.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796839.88 | 0 | 10995991.73
Итого за 2021 год |  | 144832949.18 | 45813007.6 | 0 | 0 | 9851.81 | 53351067.6 | 4255.9 | 10575895.2 | 14859.33 | 28302066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959877.58 | 0 | 2831035.2
1 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 25 | 284380.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284380.43 | 0 | 0
2 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 3 | 275922.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275922.03 | 0 | 0
3 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 34 | 256845.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256845.62 | 0 | 0
4 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 4 | 4804006.61 | 2005188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 1031862 | 501.82 | 1672760.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94196.21
5 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 3 | 20932137.37 | 6784183.2 | 0 | 0 | 1234.53 | 7700490 | 593.7 | 741823.2 | 2116.39 | 4763043.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542806.57 | 0 | 399790.8
6 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 4 | 21757351.64 | 7056175.2 | 0 | 0 | 1561.1 | 7836872.4 | 1095.6 | 1223587.2 | 2532.06 | 4842190.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376216.76 | 0 | 422309.28
7 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 2 | 5778627.63 | 2420403.6 | 0 | 0 | 672.82 | 1506921.6 | 0 | 318392.4 | 614.5 | 1306732.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78528.68 | 0 | 147648.55
8 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 23 | 6833892.54 | 2401147.2 | 0 | 0 | 672.82 | 2866641.6 | 0 | 324286.8 | 601.25 | 1084990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13888.16 | 0 | 142937.98
9 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 25 | 265869.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265869.98 | 0 | 0
10 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 27 | 3695552.68 | 1645914 | 0 | 0 | 391.6 | 828394.8 | 0 | 233946 | 501.77 | 827382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65234.1 | 0 | 94681.78
11 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 31 | 243351.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243351.49 | 0 | 0
12 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 15 | 261626.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261626.22 | 0 | 0
13 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 11 | 7614169.12 | 2195050.8 | 0 | 0 | 686.4 | 3355899.6 | 69.2 | 421640.4 | 710.71 | 1421763.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71927.63 | 0 | 147887.09
14 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 28 | 25371697.55 | 7372165.2 | 0 | 0 | 1661.1 | 10084578 | 746.4 | 3070564.8 | 2260 | 4042504.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310488.49 | 0 | 491396.26
15 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 30 | 23578737.71 | 6820214.8 | 0 | 0 | 1655.93 | 9912832.8 | 498.4 | 2055796.8 | 2978.7 | 4014079.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322659.18 | 0 | 453154.93
16 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 7 | 22878780.56 | 7112565.6 | 0 | 0 | 1315.51 | 9258436.8 | 918.8 | 1153995.6 | 2042.13 | 4326618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590132.24 | 0 | 437032.32
Итого за 2022 год |  | 233168543.44 | 109308677.32 | 0 | 0 | 13231.3 | 47968667.95 | 5067.4 | 11580109.8 | 16903.17 | 57870468.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906061.14 | 0 | 4534558.48
17 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Молодежная, д. 25 | 14626089.17 | 4963352.08 | 0 | 0 | 0 | 5757843.77 | 0 | 784041.34 | 0 | 2834065.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286786.06
18 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Маяковского, д. 3 | 8554372.8 | 4850672.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 766241.75 | 0 | 2769725.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167732.8
19 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 34 | 10846463.1 | 6647365.49 | 0 | 0 | 687 | 2044539.48 | 96 | 126875.52 | 580.26 | 1815006.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212675.75
20 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 44 | 6635833.43 | 2822318.77 | 0 | 0 | 689.8 | 2052872.39 | 43.5 | 57490.47 | 486.5 | 1521733.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52330.43 | 0 | 129088.29
21 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 46 | 7139460.96 | 2877262.76 | 0 | 0 | 634.5 | 1888297.38 | 0 | 338950.6 | 589.1 | 1842657.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53349.18 | 0 | 138943.37
22 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 8 | 2900828.59 | 0 | 0 | 0 | 391.6 | 1877932.8 | 0 | 169333.2 | 381.7 | 796683.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56878.99
23 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 25 | 6258567.01 | 3885449.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600735.96 | 527.4 | 1649665.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122717
24 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Ленина, д. 31 | 9645285.68 | 5064291.5 | 0 | 0 | 697 | 2074299.88 | 0 | 596589.47 | 550.2 | 1720981.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189123.25
25 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Первомайская, д. 15 | 5829239.7 | 2979424.26 | 0 | 0 | 407 | 1211248.28 | 0 | 350985.55 | 375.1 | 1173282.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114298.82
26 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 8 | 18979990.19 | 9887641.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.9 | 955104.54 | 2413.97 | 7492359.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278182.97 | 0 | 366702.1
27 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), пер. Больничный, д. 6 | 5784352.91 | 2985862.99 | 0 | 0 | 339.5 | 1010365.58 | 0 | 351744.05 | 405.6 | 1268684.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55362.8 | 0 | 112333.14
28 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Клубная, д. 23 | 5780893.41 | 2992731 | 0 | 0 | 337 | 1002925.48 | 0 | 352553.12 | 404.4 | 1264930.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55490.15 | 0 | 112262.81
29 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 1 | 7205053.21 | 2761794.51 | 0 | 0 | 649 | 1931449.96 | 409 | 540542.58 | 569 | 1779786.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51208.21 | 0 | 140271.47
30 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 3 | 7203190.92 | 2792700.49 | 0 | 0 | 650 | 1934426 | 379.9 | 502083.44 | 569.7 | 1781976.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51781.25 | 0 | 140223.72
31 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 20 | 5474797.06 | 2757502.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.3 | 613628.17 | 622.2 | 1946191.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51128.62 | 0 | 106346.44
32 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 22 | 5854299.12 | 2170717.26 | 0 | 0 | 559.6 | 1665391.98 | 256.8 | 339392.02 | 487.4 | 1524548.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40248.66 | 0 | 114000.99
33 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 24 | 3567386.71 | 1598956.27 | 0 | 0 | 384.4 | 1143989.78 | 0 | 188362.08 | 171.7 | 537063.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29647.28 | 0 | 69367.44
34 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Ленина, д. 26 | 7236257.52 | 2691826.76 | 0 | 0 | 630.9 | 1877583.64 | 450.6 | 595521.97 | 601.2 | 1880505.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49910.89 | 0 | 140908.76
35 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 14 | 5306939.5 | 2985004.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351642.92 | 579.29 | 1811972.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55346.89 | 0 | 102972.4
36 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 16 | 5871572.68 | 3079010.26 | 0 | 0 | 335.2 | 997568.61 | 0 | 362717.09 | 403.2 | 1261177.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57089.91 | 0 | 114009.47
37 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 5 | 28527959.69 | 12775685.62 | 0 | 0 | 1426.3 | 4405469.86 | 842.5 | 1031767.63 | 3029.65 | 9403276.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359436.4 | 0 | 552323.99
38 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 6 | 37656030.93 | 19629592.99 | 0 | 0 | 1844.7 | 5697798.68 | 1024.5 | 1254653.93 | 3155.6 | 9794193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552267.05 | 0 | 727524.78
39 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 20 | 6701121.46 | 6109515.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4 | 349152.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113280.45 | 0 | 129173.35
40 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Ленина, д. 43 | 9582557.69 | 0 | 0 | 0 | 2567.8 | 9394664.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187893.29
Итого за 2023 год |  | 194873904.75 | 89918176.98 | 0 | 0 | 7822.13 | 49882772.13 | 1981.3 | 7976198.27 | 10657.49 | 41535458.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930901.16 | 0 | 3630398.05
41 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 32 | 4104329.96 | 2181019.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256930.93 | 494.34 | 1546255.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40439.68 | 0 | 79684.12
42 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 17 | 4267422.45 | 1668924 | 0 | 0 | 388 | 1154703.52 | 65.4 | 86433.95 | 397.5 | 1243348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30944.59 | 0 | 83068.19
43 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Каржавина, д. 39 | 9650709.25 | 6861132.01 | 0 | 0 | 485 | 1525892.45 | 116.3 | 156539.8 | 474.5 | 793193.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127216.66 | 0 | 186735.15
44 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 10 | 30623232.01 | 12860270.32 | 0 | 0 | 1990 | 6146592.6 | 1066.7 | 1306334.16 | 3014.05 | 9354857.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361816.14 | 0 | 593361.1
45 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Мира, д. 9 | 65956538.44 | 22195034.87 | 0 | 0 | 0 | 25747829.59 | 0 | 3506062.95 | 0 | 12673328.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551837.27 | 0 | 1282445.12
46 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Павла Баянова, д. 11 | 10612084.33 | 6958142.5 | 0 | 0 | 537.9 | 1692324.84 | 143.6 | 193285.6 | 857.7 | 1433765.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129015.39 | 0 | 205550.37
47 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Павла Баянова, д. 5 | 9359953.21 | 4475789.76 | 0 | 0 | 583.73 | 1836513.81 | 147.7 | 198804.2 | 815.64 | 2583955.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82988.49 | 0 | 181901.27
48 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Павла Баянова, д. 7 | 11347652.84 | 5198646.76 | 0 | 0 | 767.2 | 2413741.62 | 0 | 612416.94 | 885.68 | 2805843.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96391.45 | 0 | 220612.97
49 | Североуральский городской округ, г. Североуральск, ул. Павла Баянова, д. 9 | 9815528.6 | 5053131 | 0 | 0 | 765.2 | 2407449.28 | 0 | 595274.72 | 882.58 | 1475356.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93693.35 | 0 | 190624.22
50 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 9 | 18681237.21 | 12061066.5 | 0 | 0 | 775.1 | 2306728.6 | 198.6 | 262473.73 | 1107.9 | 3465422.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223631.98 | 0 | 361913.83
51 | Североуральский городской округ, пос. Черемухово (г Североуральск), ул. Иванова, д. 8 | 12586886.76 | 6326286.5 | 0 | 0 | 956 | 2845094.24 | 243 | 321153.66 | 873.6 | 2732550.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117299.74 | 0 | 244501.71
52 | Североуральский городской округ, пос. Калья (г Североуральск), ул. Комарова, д. 5 | 7868329.69 | 4078733.5 | 0 | 0 | 574 | 1805901.58 | 0 | 480487.63 | 854 | 1427580.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75626.42 | 0 | 0