|  |
| --- |
| GerbNewMini2 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

16.08.2017 № 884

г. Североуральск

**О проведении на территории Североуральского городского округа**

**праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера**

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, постановлениями Администрации Североуральского городского округа 23.01.2017 № 64 «Об утверждении Плана культурно-массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры Североуральского городского округа на 2017 год», от 25.06.2014 № 847 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Североуральского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», от 23.01.2017 № 61 «Об утверждении Плана реализации комплекса официальных мероприятий Североуральского городского округа на 2017 год», в целях реализации культурных потребностей и запросов жителей Североуральского городского округа, Администрация Североуральского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести с 25 по 27 августа 2017 года на территории Североуральского городского округа праздничные мероприятия, посвященные Дню шахтера.

2. Утвердить:

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера (прилагается);

2) план проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера (прилагается).

3. Отделу культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа (М.И. Чириков), муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр культуры и искусства» (Ж.А. Саранчина), акционерному обществу «Севуралбокситруда» (В.П. Неустроев) (по согласованию):

1) организовать:

25 августа 2017 года – проведение торжественного вечера, посвященного празднованию Дня шахтера, во Дворце культуры «Современник»;

26 августа 2017 года – проведение праздничных мероприятий в городе Североуральске и в поселках Черемухово, Калья и Третий Северный;

27 августа 2017 года – проведение конкурсных игровых мероприятий на стадионе «Горняк»;

2) перекрыть 26 августа 2017 года крупногабаритным транспортом въезды на площадь Мира в г. Североуральске с 16-00 часов до 22-00 часов.

4. Комиссии по проведению оперативно-технического осмотра сооружений (зданий) и (или) территорий (В.П. Матюшенко) составить акт готовности к проведению мероприятия 26 августа 2017 года на центральной площади города Североуральска (площадь Мира).

5. Главам Управлений Администрации Североуральского городского округа в поселках Калья и Третий Северный (И.В. Степанов), Черемухово, Сосьва и селе Всеволодо-Благодатское (И.В. Петров) оказать содействие в подготовке и проведении праздничных и спортивных мероприятий, посвященных Дню шахтера 26 августа 2017 года в поселках Калья, Третий Северный, Черемухово.

6. Отделу экономики и потребительского рынка Администрации Североуральского городского округа (В.В. Левенко) организовать работу торговых точек, развлекательных аттракционов и точек общественного питания во время проведения праздничных мероприятий:

26 августа 2017 года – в городе Североуральске, в поселках Черемухово, Калья и Третий Северный;

27 августа 2017 года – на стадионе «Горняк».

7. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Североуральская центральная городская больница» (В.А. Новоселов) организовать дежурство бригады врачей «Скорой помощи» во время проведения праздничных мероприятий 26 августа 2017 года в городе Североуральске и поселках Черемухово, Калья и Третий Северный.

8. Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «15 Отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (Н.И. Попов) оказать содействие Администрации Североуральского городского округа в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения мероприятий на центральной площади города Североуральска (площадь Мира) 26 августа 2017 года с 16-00 часов до 22-00 часов.

9. Директору муниципального бюджетного учреждения «Физкультура и Спорт» (Э.Г. Томуз) подготовить спортивные сооружения для проведения конкурсных игровых мероприятий 26-27 августа 2017 года в городе Североуральске и поселках Черемухово, Калья.

10. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Североуральску (А.Ф. Салямов):

1) оказать содействие 26-27 августа 2017 года в охране общественного порядка во время проведения праздничных и конкурсных игровых мероприятий в городе Североуральске и поселках Черемухово, Калья, Третий Северный согласно Плану мероприятий;

2) организовать 26 августа 2017 года машину сопровождения легкоатлетической эстафеты и перекрыть пути движения личного автотранспорта в поселках Калья и Черемухово согласно маршрутам (прилагается).

11. Рекомендовать акционерному обществу «Севуралбокситруда» (В.П. Неустроев) (по согласованию):

1) организовать подготовку и трансляцию видеоролика через телеканал «Весна-Североуральск» о проведении Дня шахтёра;

2) согласовать маршрут движения легкоатлетической эстафеты в поселках Калья и Черемухово на 26 августа 2017года;

3) оказать содействие в обеспечении охраны общественного правопорядка силами общества с ограниченной ответственностью «Охрана РУСАЛ» во время проведения праздничных мероприятий 26-27 августа 2017 года в городе Североуральске и поселках Черемухово, Калья, Третий Северный согласно Плану мероприятий;

4) перекрыть 26 августа 2017 года крупногабаритным транспортом въезды у дома культуры «Горняк» в поселке Калья в с 11-00 часов до15-00 часов.

12. Рекомендовать начальнику Североуральского ЦКТО публичного акционерного общества «Ростелеком» (Н.В. Рудакова) обеспечить озвучивание центральной площади города Североуральска во время проведения праздничных мероприятий 26 августа 2017 года (площадь Мира).

13. Рекомендовать начальнику Североуральского района коммунальных энергетических сетей акционерного общества «Региональная сетевая компания» (А.А. Шинкоренко):

1) организовать подключение аппаратуры и светового оборудования к сети 220 V на площади Мира 25-26 августа 2017 года;

2) организовать освещение города в ночное время с 22-00 часов 26 августа 2017 года до 02-00 часов 27 августа 2017 года.

14. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Спецсервис» (Ю.В. Лявдин), обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Олимп» (А.М. Каваляускас), обществу с ограниченной ответственностью «Наш дом» (А.П. Борисов) организовать уборку в местах проведения праздничных мероприятий до и после проведения мероприятий.

15. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности оказать содействие в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера.

16. Рекомендовать Местной общественной организации «Народная дружина Североуральского городского округа» (А.Т. Саттаров) оказать содействие Администрации Североуральского городского округа в обеспечении охраны правопорядка 26-27 августа 2017 года во время проведения праздничных и конкурсных игровых мероприятий в городе Североуральске и поселках Черемухово, Калья, Третий Северный согласно Плану мероприятий.

17. Муниципальному автономному учреждению «Североуральская городская информационная студия радиовещания «Северный вестник» (Л.Д. Вахрушева) освещать мероприятия по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера.

18. Контроль за выполнением пунктов постановления возложить:

пункт 6 на отдел экономики и потребительского рынка Администрации Североуральского городского округа (В.В. Левенко);

пункты 3,4,9,12,15,17 на отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа (М.И. Чириков);

пункты 13,14 на отдел по-городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа (Е.В. Мостовой).

19. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа по социальным вопросам И.И. Достовалову.

И. о. Главы Администрации

Североуральского городского округа И.И. Достовалова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 16.08.2017 № 884

«О проведении на территории

Североуральского городского округа

праздничных мероприятий,

посвященных Дню шахтера»

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению**

**городского праздника, посвященного Дню шахтера**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Матюшенко  Василий Петрович | исполняющий обязанности Главы Администрации Североуральского городского округа, председатель оргкомитета; |
| 2. Достовалова  Ирина Ивановна | Заместитель Главы Администрации Североуральского городского округа по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета; |
| 3. Неустроев  Виктор Петрович | управляющий директор акционерного общества Севуралбокситруда» (по согласованию); |
| Члены оргкомитета: |  |
| 4. Бондаренко  Маргарита Викторовна | директор Дворца культуры «Современник»; |
| 5. Борисов  Анатолий Павлович | директор общества с ограниченной ответственностью «Наш дом» (по согласованию); |
| 6. Вахрушева  Людмила Дмитриевна | директор муниципального автономного учреждения «Североуральская городская информационная студия радиовещания «Северный вестник»; |
| 7. Зайцев  Виктор Михайлович | председатель горно-металлургического профсоюза России акционерного общества «Севуралбокситруда» (по согласованию); |
| 8. Каваляускас  Анатолий Мячеславович | директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Олимп» (по согласованию); |
| 9. Кожевина  Ирина Валентиновна | начальник отдела организационной культуры акционерного общества «Севуралбокситруда» (по согласованию); |
| 10. Левенко  Виктория Васильевна | заведующий отделом экономики и потребительского рынка Администрации Североуральского городского округа; |
| 11. Лявдин  Юрий Валерьевич | директор общества с ограниченной ответственностью «Спецсервис» (по согласованию); |
| 12. Малахов  Константин Александрович | директор по персоналу акционерного общества «Севуралбокситруда» (по согласованию); |
| 13. Петров  Игорь Владимирович | глава Управления Администрации Североуральского городского округа в поселках Черемухово, Сосьва и селе Всеволодо-Благодатское; |
| 14. Новоселов  Владимир Алексеевич | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Североуральская центральная городская больница» (по согласованию); |
| 15. Попов  Николай Иванович | начальник Федерального государственного казенного учреждения «15 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (по согласованию); |
| 16. Рогальская  Юлия Александровна | заместитель заведующего отделом по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Североуральского городского округа; |
| 17. Рудакова  Наталья Владимировна | начальник Североуральского ЦКТО публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию); |
| 18. Сайб Марина Владимировна | специалист отдела культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа; |
| 18. Салямов  Артур Фатыхович | начальник Отдела МВД России по городу Североуральску (по согласованию); |
| 19. Саранчина  Жанна Анатольевна | директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусства»; |
| 20. Саттаров Артем Талгатович | Командир народной дружины город Североуральска (по согласованию); |
| 21. Степанов  Игорь Викторович | глава Управления Администрации Североуральского городского округа в поселках Калья и Третий Северный; |
| 22. Томуз  Эдуард Григорьевич | директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультура и Спорт»; |
| 23. Панкевич  Анна Владимировна | директор государственного автономного учреждения печати Свердловской области редакция газеты «Наше слово» (по согласованию); |
| 24. Чириков  Михаил Иосифович | заведующий отделом культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа; |
| 25. Шинкоренко Александр Анатольевич | начальник Североуральского района коммунальных электрических сетей акционерного общества «Региональная сетевая компания» (по согласованию). |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 16.08.2017 № 884

«О проведении на территории

Североуральского городского округа

праздничных мероприятий,

посвященных Дню шахтера»

План

проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню Шахтера

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Время и место проведения | Ответственный исполнитель |
| Организационные мероприятия | | | |
| 1. | Разработка проекта постановления о проведении праздничных мероприятий,  посвященных Дню Шахтера | до 18.08.2017 г. | Чириков М.И. |
| 2. | Подготовка писем, ходатайств в учреждения и организации | 17-25 августа  2017 года | Чириков М.И.  Сайб М.В. |
| 3. | Работа комиссии по проведению оперативно-технического осмотра сооружений (зданий) и (или) территорий. Составление акта готовности к проведению мероприятия 26.08.2017 г. (Площадь Мира) | 21-24 августа  2017 года | Матюшенко В.П.  Чириков М.И. |
| 4. | Подготовка бланков пропусков для проезда транспорта на площадь Мира (торговые ряды, аттракционы) | до 25 августа  2017 года | Чириков М.И.  Левенко В.В. |
| 5. | Подготовка сценария торжественного вечера | 21-24 августа  2017 года | Анисимова И. М.,  Чириков М.И.,  Кожевина И. В.  (по согласованию) |
| 6. | Проведение субботников по уборке города | август  2017 года | Малахов К.А.  (по согласованию)  Мостовой Е.В. |
| 7. | Организация праздничного оформления города (баннеры) | 18-24 августа  2017 года  площадь Мира | Кожевина И.В.  (по согласованию) |
| 8. | Организация уборки в местах проведения праздничных мероприятий до и после проведения мероприятий (Североуральск, Черемухово, Калья, Третий Северный) | 24-28 августа  2017 года | Лявдин Ю.В.  Борисов А.П.  Каваляускас А.М.  (по согласованию),  Петров И.В.  Степанов И.В.  Мостовой Е.В. |
| 9. | Монтаж и демонтаж сценической площадки на площади Мира | 25-26 августа  2017 года | Малахов К.А.  Кожевина И.В.  (по согласованию) |
| 10. | Подключение звуковой и световой аппаратуры (сценическая площадка) к сети 220V (площадь Мира) | 25 августа  2017 года  19-00 час. | Шинкоренко А.А.  (по согласованию) |
| 11. | Освещение улиц города в ночное время с 21-00 час. 26.08. до 02-00 час. 27.08.2017 г. | 26-27 августа  2017 года | Шинкоренко А.А.  (по согласованию) |
| 12. | Согласование маршрута движения легкоатлетической эстафеты в поселках Калья и Черемухово на 26 августа 2017 года | до 24 августа  2017 года | Зайцев В.М.  (по согласованию) |
| 13. | Доставка участников концертной программы с поселков | 26 августа  2017 года | Малахов К.А.  (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение машины сопровождения легкоатлетической эстафеты и перекрытие пути движения личного автотранспорта в поселках Калья и Черемухово согласно маршрутам (по отдельному плану) | 26 августа  2017 года  Черемухово  с 11-00 час.  до 12-00 час.  Калья  с 12-00 час.  до 13-00 час. | Салямов А.Ф.  (по согласованию)  Зайцев В.М.  (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятий на центральной площади города Североуральска (площадь Мира) | 26 августа  2017 года  площадь Мира  с 16-00 час.  до 22-00 час. | Попов Н.И.  (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение охраны правопорядка во время проведения праздничных мероприятий:  площадь Мира  поселок Черемухово, стадион «Меридиан»  поселок Калья, площадь, ДК «Горняк»  поселок Третий Северный, площадь ДЮДЦ «Ровесник»  соревнования по картингу «Алюминиевое РАЛЛИ» в районе водохранилища «Колонгинское»  стадион «Горняк» | 26 августа  2017 года  с 16-00 час.  до 22-00 час.  26 августа  2017 года  с 10-30 час.  до 15-00 час.  26 августа  2017 года  с 11-00 час.  до 15-00 час.  26 августа  2017 года  с 13-00 час.  до 15-00 час.  20 августа  2017 года  с 12-00 час.  до 14-00 час.  27 августа  2017 года  с 10-30 час.  до 15-00 час. | Салямов А.Ф.  (по согласованию)  ООО «Охрана РУСАЛ»,  Каргашин И.В.  (по согласованию) |
| 17. | Организация дежурства машины «Скорой помощи» во время проведения праздничных мероприятий:  площадь Мира  поселок Черемухово, стадион «Меридиан»  поселок Калья, площадь, ДК «Горняк»  поселок Третий Северный, площадь ДЮДЦ «Ровесник»  соревнования по картингу «Алюминиевое РАЛЛИ» в районе водохранилища «Колонгинское»  стадион «Горняк» | 26 августа  2017 года  с 16-00 час.  до 22-00 час.  26 августа  2017 года  с 10-30 час.  до 15-00 час.  26 августа  2017 года  с 11-00 час.  до 15-00 час.  26 августа  2017 года  с 13-00 час.  до 15-00 час.  20 августа  2017 года  с 12-00 час.  до 14-00 час.  27 августа  2017 года  с 10-30 час.  до 15-00 час. | Новоселов В.А.  (по согласованию) |
| 18. | Организация работы торговых точек, развлекательных аттракционов и точек общественного питания во время проведения праздничных мероприятий:  площадь Мира  поселок Черемухово, стадион «Меридиан»  поселок Калья, площадь, ДК «Горняк»  поселок Третий Северный, площадь ДЮДЦ «Ровесник»  стадион «Горняк» | 26 августа  2017 года  с 16-00 час.  до 22-00 час.  26 августа  2017 года  с 10-30 час.  до 15-00 час.  26 августа  2017 года  с 11-00 час.  до 15-00 час.  26 августа  2017 года  с 13-00 час.  до 15-00 час.  27 августа  2017 года  с 10-30 час.  до 15-00 час. | Левенко В.В.  Чириков М.И. |
| 19. | Озвучивание площади Мира | 26 августа  2017 года  13-00 час.  до 16-00 час. | Чириков М.И.  Рудакова Н.В.  (по согласованию) |
| 20. | Освещение в средствах массовой информации по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню шахтера | Август 2017 года | Панкевич А.В.  Вахрушева Л.Д.  Шевела Г.В.  (по согласованию) |
| 22. | Изготовление афиши | до 21 августа  2017 года | Саранчина Ж.А. Анисимова И.М. |
| Праздничные мероприятия | | | |
| 23. | Фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов «Горняцкий вернисаж - 2017» | август  2017 года  ДК «Современник» | Кожевина И.В.  (по согласованию), Чириков М.И.  Саранчина Ж. А. |
| 24. | Торжественный вечер в честь Дня шахтера. Награждение. Концерт. | 25 августа  2017 года  17-00 час.  ДК «Современник» | Чириков М.И.,  Анисимова И.М.,  Саранчина Ж.А.,  Цепова В.Э.,  Кожевина И. В.  (по согласованию), |
| 26. | Праздничные мероприятия:  детская развлекательная игровая программа  анонимное тестирование на ВИЧ  концертная программа духового оркестра под руководством А. Дрягина  подведение итогов и церемония награждения:  1) городского конкурса-праздника цветов «И снова душу распахнет цветам моя любовь»  2) конкурса цветов открытого акционерного общества «Севуралбокситруда» «И добавьте цветов, небывалых тонов, в мою жизнь трудовую…»  3) чествование трудовых династий, победителей конкурсов  4) праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Североуральского городского округа, победителей конкурса «Горняцкий вернисаж -2017»  5) гостевая праздничная программа, лазерное шоу | 26 августа  2017 года  площадь Мира  16-00 час.  19-00 час.  до 22-00 час.  17-30 час.  18-00 час.  с 18-00 час.  до 20-00 час.  с 20-00 час.  до 22-00 час. | Саранчина Ж. А.  Анисимова И.М.  Новоселов В. А.  (по согласованию)  Кожевина И.В.  (по согласованию),  Чириков М.И.  Саранчина Ж. А.  Кожевина И.В.  (по согласованию)  Чириков М.И.  Саранчина Ж. А.  Анисимова И.М.  Кожевина И.В.  (по согласованию) |
| 27. | Праздничные мероприятия в поселках Третий Северный, Калья, Черемухово:  поселок Черемухово, стадион «Меридиан»  поселок Калья, площадь, ДК «Горняк»  поселок Третий Северный, площадь ДЮДЦ «Ровесник» | 26 августа  2017 года  с 10-30 час.  до 15-00 час.  26 августа  2017 года  с 11-00 час.  до 15-00 час.  26 августа  2017 года  с 13-00 час.  до 15-00 час. | Чириков М.И.  Саранчина Ж. А.  Петров И.В.  Степанов И.В.  Томуз Э.Г. |
| 28. | Конкурсные игровые мероприятия в городе Североуральске | 27 августа  2017 года  стадион «Горняк»  с 10-30 час.  до 15-00 час. | Кожевина И.В.  (по согласованию),  Томуз Э.Г. |
| 29. | Проведение соревнования по картингу «Алюминиевое РАЛЛИ» в районе водохранилища «Колонгинское» | 20 августа  2017 года  с 12-00 час.  до 14-00 час. | Зайцев В.М.  (по согласованию) |