| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 25.01.2018 | № 84 |
| г. Североуральск |

О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план города Североуральска

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, Положением о публичных слушаниях                    на территории Североуральского городского округа, утвержденным решением Североуральской муниципальной Думы от 26.10.2005 № 88, постановлением Главы Североуральского городского округа от 05.10.2006 № 1422 «О создании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки                                 в Североуральском городском округе и проведению публичных слушаний»,                     на основании протокола заседания Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе                                       и проведению публичных слушаний от 20.11.2017, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план города Североуральска.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта                           о внесении изменений в Генеральный план города Североуральска (прилагается).

3. Проведение работ по подготовке проекта о внесении изменений                                     в Генеральный план города Североуральска возложить на отдел градостроительства, архитектуры и землепользования Администрации Североуральского городского округа, комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе                                     и проведению публичных слушаний (далее-Комиссия).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                  на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа                   В.В. Паслера.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово»                               и разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского.

Глава

Североуральского городского округа				       В.П. Матюшенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 25.01.2018 № 84

«О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план города Североуральска»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план города Североуральска

| № п./п. | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование постановление о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план города Североуральска (далее проект) | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 2 | Подготовка проекта и его проверка на соответствие требованиям технических регламентов | В течение 2 месяцев с момента заключения муниципального контракта | Подрядная организация, определенная в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Отдел градостроительства, архитектуры и землепользования Администрации Североуральского городского округа |
| 3 | Направление по результатам проверки проекта Главе Североуральского городского округа | В течение 3 дней со дня подготовки проекта | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту | не позднее чем через десять дней со дня получения проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 5 | Проведение публичных слушаний в установленном порядке | Не менее 1 месяца максимум 3 месяца со дня опубликования проекта правил | Глава Североуральского городского округа |
| 6 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний и обеспечение внесения изменений в проект (в случае необходимости) | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия, отдел градостроительства архитектуры и землепользования Администрации Североуральского городского округа |
| 7 | Направление проекта Главе Североуральского городского округа | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта в Думу Североуральского городского округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение десяти дней после представления проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 9 | Утверждение изменений в Генеральный план города Североуральска | В соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность Думы Североуральского городского округа | Дума Североуральского городского округа |