Отчет о выполнении мероприятий плана по противодействию коррупции в муниципальном образовании, расположенном на территории Свердловской области за плановый период 2016-2017г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта плана | Мероприятие | Срок исполнения | Ход выполнения | Вывод(мероприятие выполнено в полном объеме, в установленный срок, выполнено частично, не выполнено, причины невыполнения или переноса) |
| 1 | Разработка проектов муниципальных нормативных правовых актов Североуральского городского округа, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области по противодействию коррупции | По мере принятия законода-тельства Российской Федерации, Свердловской области | - Разработано и утверждено 26.02.2016г. Положение о комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Североуральском городском округе- Постановлением Главы СГО от 09.06.2016 № 16 внесены изменения в План мероприятий по противодействию коррупции в Североуральском городском округе на 2016-2017 годы(в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Указом Президента РФ от 01.04.2016 № 147)- разработано и утверждено:Постановление Главы Североуральского городского округа от 28.07.2017 № 28 «Об утверждении Перечней коррупционно - опасных функций органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Североуральского городского округа»Постановление Главы Североуральского городского округа от 17.08.2017 № 32 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Североуральского городского округа, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческими организациями»;Постановление Главы Североуральского городского округа от 17.08.2017 № 33 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Североуральского городского округа, и муниципальными служащими Североуральского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»Постановление Главы Североуральского городского округа от 22.08.2017 № 37 «Об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Североуральского городского округа»Постановление Главы Североуральского городского округа от 03.08.2017 № 843 «Об утверждении Порядка представления и размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Североуральского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»Постановление Главы Североуральского городского округа от 29.12.2017 № 52 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Североуральском городском округе на 2018-2019 годы и перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Североуральском городском округе на 2018-2019 годы» | выполняется |
| 2 | Анализ муниципальных нормативных правовых актов Североуральского городского округа в сфере противодействия коррупции, в целях приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской области по противодействию коррупции | В течение трех месяцев со дня изменения законодательства Российской Федерации, Свердловской области | Нормативные правовые акты приводятся в соответствии с изменением законодательства в установленные сроки | выполняется |
| 3 | Осуществление разработчиком проекта нормативного правового акта анализа его норм на содержание в них коррупционных факторов | Одновременно с подготовкой проекта | проект нормативного правового акта анализа его норм на содержание в них коррупционных факторов проводится разработчиком | выполняется |
| 4 | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции | по мере поступления проекта НПА на экспертизу | экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов проводится | выполняется |
| 5 | Направление проектов муниципальных правовых актов в прокуратуру г. Североуральска для проведения антикоррупционной экспертизы и выдачи экспертного заключения | еженедельно | проекты муниципальных правовых актов в прокуратуру г. Североуральска для проведения антикоррупционной экспертизы и выдачи экспертного заключения направляются при направлении проекта на согласование | выполняется |
| 6 | Размещение на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа проектов нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимыми экспертами антикоррупционной экспертизы | По мере разработки проектов нормативных правовых актов | проекты нормативных правовых актов в целях обеспечения возможности проведения независимыми экспертами антикоррупционной экспертизы на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа размещаются | выполняется |
| 7 | Направление уведомлений о размещении проектов социально значимых муниципальных правовых актов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы | По мере размещения проектов нормативных правовых актов | уведомления о размещении проектов социально значимых муниципальных правовых актов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для проведения независимой антикоррупционной экспертизы направляются(направлено 78 уведомлений по 226 проектам) | выполняется |
| 8 | Обобщение результатов независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Североуральского городского округа и проектов нормативных правовых актов Североуральского городского округа | Один раз в полугодие: до 15 января; до 10 июля | Обобщение проведено, результаты направлены в Минюст Свердловской области и Департамент Административных органов Губернатора Свердловской области | выполняется |
| 9 | Направление проектов муниципальных нормативных правовых актов в Правительство Свердловской области для проведения экспертизы в целях выявления (или отсутствия) в них положений, содержащих коррупциогенные факторы | каждые 10 дней | проекты муниципальных нормативных правовых актов в Правительство Свердловской области для проведения экспертизы в целях выявления (или отсутствия) в них положений, содержащих коррупциогенные факторы направляются в постоянном режиме | выполняется |
| 10 | Направление муниципальных нормативных правовых актов в прокуратуру г. Североуральска для проведения экспертизы в целях выявления (или отсутствия) в них положений, содержащих коррупциогенные факторы | еженедельно | муниципальные нормативные правовые акты в прокуратуру г. Североуральска для проведения экспертизы в целях выявления (или отсутствия) в них положений, содержащих коррупциогенные факторы направляются по мере утверждения | выполняется |
| 11 | Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих органов местного самоуправления Североуральского городского округа | 2016-2017 годы | В постоянном режиме проводится мониторинг, обращений не поступало | выполняется |
| 12 | Анализ работы постоянно действующего «телефона доверия» и электронной приемной на сайте Администрации по обращениям граждан | Ежекварта-льно | В постоянном режиме проводится мониторинг, обращений не поступало | выполняется |
| 13 | Проведение встреч с представителями малого и среднего бизнеса (предпринимателями) в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношений власти и бизнеса, разработки согласованных мер по снижению административных барьеров и обеспечению свободы экономической деятельности | Ежегодно | проведено две встречи 02.03.2016г и 09.03.2016г на тему "Практическое применение субъектами малого и среднего предпринимательства Правил благоустройства на территории СГО" количество участников 47 человек21.12.2016 проведено заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, присутствовало 5 представителей.В 2017 году проведена встреча с представителями малого и среднего предпринимательства по вопросу предоставления земельных участков. | выполнен |
| 14 | Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции | Ежегодно | Социологический опрос проведен в период с 01.09-20.09.2016, 01.09-20.09.2017 | выполнен |
| 15 | Организация и проведение антикоррупционного мониторинга на территории Североуральского городского округа | Ежегодно | Руководители органов местного самоуправления городского округа в постоянном режиме проводят антикоррупционный мониторинг НПА  | выполняется |
| 16 | Своевременное принятие и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, их своевременная актуализация в соответствии с требованиями действующего законодательства | Ежегодно, до 31 декабря | Административные регламенты приводятся в соответствие с требованием действующего законодательства: до 30.06.2016 внесены изменения по обеспечению выполнения требований доступной среды для граждан, имеющих ограниченные возможности | выполняется |
| 17 | Разработка и принятие мер по сокращению численности муниципальных служащих с одновременным привлечением на муниципальную службу квалифицированных специалистов и созданием адекватных стимулов в зависимости от объема и результатов работы | Ежегодно | На основании Распоряжения Администрации Североуральского городского округа от 29 декабря 2016 года № 159 О сокращении численности и штата работников Администрации Североуральского городского округа и внесении изменений в распоряжение Администрации Североуральского городского округа от 29.12.2016 № 158 Об утверждении штатного расписания Администрации Североуральского городского округа с 01 января 2017 года» проводится сокращение численности и штата, в связи с чем, с 01.03.2017г. сокращена 1 единица муниципальной службы;  | выполняется |
| 18 | Рассмотрение вопросов о совершенствовании системы и структуры органов местного самоуправления в целях оптимизации и конкретизации их полномочий | Весь период | Проводятся мероприятия по изменению структуры администрации городского округа  | выполняется |
| 19 | Проведение анализа сферы деятельности с целью составления перечня должностей муниципальной службы с повышенными коррупционными рисками | Ежегодно, до 01 июля | Анализ проводился в 1 квартале 2016 года и во 2 квартале 2017 года, внесены изменения в перечень должностей муниципальной службы, при замещении которых граждане обязаны предоставлять информацию о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и на которых распространяются ограничения по противодействию коррупции | выполняется |
| 20 | Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Североуральского городского округа | Постоянно | Сведения предоставляются при проведении проверки претендентов при трудоустройстве | выполняется |
| 21 | Реализация мер по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы и резерва управленческих кадров (на конкурсной основе) | 2016-2017 год | Сформирован кадровый резерв Администрации Североуральского городского округа, утвержден постановлением Администрации Североуральского городского округа от 23.10.2015 № 1731 | выполнен |
| 22 | Проведение конкурсов для замещения вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Североуральского городского округа | ежегодно | Не проводились | выполняется |
| 23 | Обеспечение приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Североуральского городского округа, и муниципальными служащими Североуральского городского округа, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений | При поступлении на муниципальную службу и предоставлении сведений о доходах муниципальных служащих за отчетный период ежегодно до 30 апреля | При поступлении на муниципальную службу приняты сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Североуральского городского округа 9 чел. | выполнен |
| 24 | Обеспечение приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Североуральского городского округа, и руководителями муниципальных учреждений Североуральского городского округа, обеспечение контроля своевременности представления указанных сведений | При поступлении на работу и предоставлении сведений о доходах руководителей за отчетный период ежегодно до 30 апреля | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Североуральского городского округа приняты от 9 чел.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами руководителями муниципальных учреждений Североуральского городского округа предоставлены в установленные сроки  | выполняется |
| 25 | Обеспечение размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления Североуральского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Североуральского городского округа, муниципальных служащих Североуральского городского округа и членов их семей в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации | Ежегодно, в течение 14 рабочих дней с даты окончания срока для их представления | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Североуральского городского округа, муниципальных служащих Североуральского городского округа и членов их семей размещены на официальном сайте администрации 15.05.2017Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих КСП Североуральского городского округа и членов их семей размещены на официальном сайте КСП СГО в установленные сроки | выполнен |
| 26 | Обеспечение размещения на официальном сайте Североуральского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений Североуральского городского округа, и членов их семей в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации | Ежегодно, в течение 14 рабочих дней с даты окончания срока для их представления | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений Североуральского городского округа, и членов их семей размещены на официальном сайте администрации 16.05.2017 | выполнен |
| 27 | Организация проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими органов местного самоуправления Североуральского городского округа и гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Североуральского городского округа | Ежегодно, до 31 декабря | сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Североуральского городского округа (9 чел.) направлены на проверку в налоговые органы | выполняется |
| 28 | Организация проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями муниципальных учреждений Североуральского городского округа и лицами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений Североуральского городского округа | Ежегодно, до 31 декабря | Проверки не проводились, в связи с отсутствием претендующих | выполняется |
| 29 | Осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы Североуральского городского округа, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами | Ежегодно, до 31 декабря | В 1 квартале 2017г. поступило 1 уведомление о приеме на работу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы Североуральского городского округа, на которого распространяется ограничения при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами | выполняется |
| 30 | Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Североуральского городского округа, и муниципальными служащими Североуральского городского округа, сведений о соблюдении муниципальными служащими Североуральского городского округа требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, ограничений и обязанностей, а также сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы Североуральского городского округа, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами | Ежегодно, до 31 декабря | Проведен анализ по 1 проверке | выполняется |
| 31 | Актуализация перечней должностей, замещение которых налагает обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | Ежегодно | Перечень актуализирован 26.04.2017, внесены изменения в постановление Главы Североуральского городского округа от 16.04.2015г. № 6 | выполнен |
| 32 | Актуализация перечней должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками | Ежегодно | Перечень актуализирован 21.06.2017 |  |
| 33 | Мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Североуральского городского округа, деятельность которых связана с коррупционными рисками | Ежегодно | Ежемесячно при подведении итогов работы за месяц | выполняется |
| 34 | Обеспечение организации работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Североуральского городского округа и урегулированию конфликта интересов | По мере необходимости | Заседание комиссии проводилось 04.04.2016г., 07.11.2016г. | выполняется |
| 35 | Выявление случаев возникновения конфликта интересов у лиц, замещающих должности муниципальной службы Североуральского городского округа | Ежегодно | На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Североуральского городского округа и урегулированию конфликта интересов 07.11.2016г. был рассмотрен вопрос о соблюдении требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов муниципального служащего. Были представлены результаты проведенном проверки, в отношении данного служащего, заслушаны объяснения муниципального служащего. По итогам обсуждения, мнения членов комиссии разделилось поровну. В связи с чем, согласно абзаца второго пункта 34 Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Североуральского городского округа и урегулированию конфликта интересов при равенстве голосов решение считается принятым в пользу муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос. Таким образом, было принято решение об отсутствии личной заинтересованности служащего и возникновения конфликта интересов. Однако членами комиссии рекомендовано муниципальному служащему принять меры для устранения возникшей ситуации в ближайшее время. Данные меры приняты, ситуация разрешена в течении трех дней.В 2017г. не выявлялись. | выполняется |
| 36 | Проведение аттестации муниципальных служащих Североуральского городского округа | 2016-2017 годы по графику | В декабре 2016 года прошли аттестацию 9 муниципальных служащих.В 2017 году – 33 муниципальных служащих . | выполняется |
| 37 | Участие в образовательных программах повышения квалификации муниципальных служащих и в семинарах по вопросам предупреждения коррупции в органах местного самоуправления | В соответствии с планом повышения квалификации и организации семинаров | Прошел обучение 1 специалистВ сентябре 2016 года участие в вебинаре «Противодействие коррупционным проявлениям в сфере государственного и муниципального управления», организованном обществом «Знание» г. Кострома – 1 чел. | выполняется |
| 38 | Проведение антикоррупционной экспертизы документов, связанных с размещением муниципальных заказов | Ежегодно | антикоррупционная экспертиза документов, связанных с размещением муниципальных заказов, проводится | выполняется |
| 39 | Соблюдение принципов открытости, прозрачности информации о контрактной системе: формирование и размещение в единой информационной системе полной и достоверной информации об осуществлении закупок для муниципальных нужд | постоянно | Все закупки товаров, работ и услуг для нужд муниципальных заказчиков осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и в соответствии с другими нормативно-правовыми актами, регламентирующие деятельность в сфере закупок, что является профилактикой и противодействием коррупционным проявлениям в органах исполнительной власти. Вся информация о закупках, начиная с этапа планирования и заканчивая отчетом о результатах исполнения контракта, публикуется в единой информационной системе РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и доступна для ознакомления, в том числе контролирующим органам | выполняется |
| 40 | Проведение анализа эффективности муниципальных закупок путем сопоставления среднерыночных цен на закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание услуг) на момент заключения контракта и цены контракта | Ежегодно | В постоянном режиме проводится сопоставление среднерыночных цен на момент заключения контракта и цены контракта. В 1 квартале 2017 проведен анализ 9 контрактов. За 2 квартал 2017г. проведен анализ по 22 контрактам. В течении второго полугодия 17 контрактов. | выполняется |
| 41 | Проведение анализа исполнения муниципальных контрактов | Ежегодно | Анализ проводится работниками контрактной службы на постоянной основе | выполняется |
| 42 | Обеспечение конкуренции в сфере закупок: создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок; соблюдение порядка формирования начальных(максимальных) цен при размещении заказов; обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в конкурентных способах определения поставщиков(подрядчиков, исполнителей) | постоянно | В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ способы закупок утверждаются планом-графиком размещения заказов товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Заказчика. В 1 полугодии 2017 г. проведены следующие закупки: электронный аукцион – 56 шт.; запрос котировок – 30 шт. В документации о проведении конкурентных закупок устанавливаются требования к участникам закупки в соответствии с требованиями законодательства РФ. Начальная (максимальная) цена определяется заказчиками в соответствии с требованиями ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567. Приоритетным способом определения начальной (максимальной) цены является метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В 1 полугодии 2017 г. проведено 20 внеплановых проверок Управлением Федеральной антимонопольной службы при рассмотрении жалоб, поступивших от участников закупки на действие (бездействие) заказчиков (уполномоченного органа). По результатам проведенных проверок 1 жалоба признана обоснованной и выдано 12 предписаний по выявленным нарушениям законодательства о контрактной.. Во 2 полугодии 2017 г. проведены следующие закупки: электронный аукцион – 53 процедуры; запрос котировок – 23 процедуры. В документации о проведении конкурентных закупок устанавливаются требования к участникам закупки в соответствии с требованиями законодательства РФ. Начальная (максимальная) цена определяется заказчиками в соответствии с требованиями ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567. Приоритетным способом определения начальной (максимальной) цены является метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В 2 полугодии 2017 г. внеплановые проверки со стороны контрольных органов не проводились. Министерством финансов Свердловской области проведена плановая проверка по итогам которой 7-ми должностным лицам вынесены постановления о нарушении законодательства, на общую сумму 146,9 тыс.руб. | выполняется |
| 43 | Размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет планов-графиков размещения муниципальных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | постоянно | Размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет изменения в план-график размещения муниципальных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд на 2017 год | выполнен |
| 44 | Повышение профессионализма заказчиков: поддержка и повышение квалификации специалистов, занятых в сфере закупок | постоянно | 6 специалистов прошли повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | выполняется |
| 45 | Ведение Реестра муниципальных контрактов на официальном сайте Российской Федерации | постоянно | Реестр муниципальных контрактов ведется на официальном сайте единой информационной системы закупок | выполняется |
| 46 | Осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Североуральского городского округа, подготовка информационно-аналитической справки | постоянно | осуществляется | выполняется |
| 47 | Проведение проверок соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | Ежегодно, до 31 декабря (по отдельному плану) | В 1 квартале 2017 г. проведено 2 плановые проверки по соблюдению муниципальными учреждениями требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. По результатам проверки в отношении 1 муниципального учреждения выявлено нарушение. Предписание об устранении нарушений законодательства не выдавалось. Во 2 квартале 2017 г. проведена 1 проверка. Во втором полугодии проведено 5 плановых и 1 внеплановая проверка по соблюдению муниципальными учреждениями требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. | выполняется |
| 48 | Размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет и официальных сайтах Администрации Североуральского городского округа, плана проверок соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | Размещение плана в течение 10 дней после утверждения | размещен | выполнен |
| 49 | Размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет и официальных сайтах Администрации Североуральского городского округа, результатов проверок соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | Размещение результатов в течение 10 дней | размещен | выполнен |
| 50 | Осуществление анализа и проведение проверок в сфере управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Ежегодно, до 31 декабря, по отдельному плану | 91 %муниципального имущества передано по договорам аренды, на постоянной основе ведется претензионная работа в целях своевременного поступления арендной платы. В целях проведения анализа использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление, постановлением Администрации Североуральского городского округа от 23.06.2016 года № 796 создана единая комиссия по осуществлению контроля за эффективным использованием муниципального имущества муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Североуральского городского округа. Ежегодно в срок до 01 сентября комиссией проводится анализ использования муниципального имущества на основании отчетов, предоставляемых организациями.За текущий период плановых и внеплановых проверок не проводилось. | выполняется |
| 51 | Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа плана проверок в сфере использования муниципального имущества | Ежегодно, до 31 декабря | План размещен на официальном сайте КСП СГО | выполнен |
| 52 | Размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа результатов проведенных проверок в сфере использования муниципального имущества | Ежегодно, до 31 декабря | На официальном сайте КСП СГО размещена информация о результатах деятельности за 2016 год | выполняется |
| 53 | Информирование населения о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, свободных помещений, земельных участков, о результатах приватизации муниципального имущества, предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов | Постоянно | Информирование населения о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, свободных помещений, земельных участков, о результатах приватизации муниципального имущества, предстоящих торгах по продаже, предоставлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов проводится на постоянной основе:Путем размещения информации на официальных сайтах в сети Интернет1. Путем размещения информации в СМИ (газета «Наше слово»
2. Путем проведения консультаций и информирования в телефонном режиме
3. Путем осуществления приема граждан
 | выполнен |
| 54 | Заслушивание отчетов о работе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа по вопросу проведения проверок и осуществления анализа в сфере управления и распоряжения имуществом | Ежегодно | В 2017г. не заслушивались | На выполнении |
| 55 | Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Североуральского городского округа, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Североуральскому городскому округу | по отдельному плану | В соответствии с пунктом 1.4.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа на 2016 год проведено контрольное мероприятие по вопросу: «Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданным муниципальному унитарному предприятию «Глобус» (проверяемый период – 2015 год и 1 квартал 2016 года), а также правильности исчисления и своевременности перечисления части прибыли в местный бюджет (проверяемый период – 2015 год). Акт от 01 июля 2016 года.Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Североуральского городского округа за текущий период плановых проверок не проводилось | выполняется |
| 56 | Осуществление контроля за формированием и исполнением бюджета Североуральского городского округа | Ежегодно, до 31 декабря (по отдельному плану) | Проведена 1 плановая проверка по вопросу целевого использования средств местного бюджета. По результатам проверки выявлено нарушение, выдано предписание об устранении нарушений законодательства.Направлена информация об исполнении бюджета Североуральского городского округа за первое полугодие и 9 мес. 2017 года и в Думу Североуральского городского округа, соответственно. | выполняется |
| 57 | Реализация мер по усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений | Ежегодно, до 31 декабря | Муниципальными учреждениями предоставляются отчеты о финансово-хозяйственной деятельности | выполняется |
| 58 | Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Североуральского городского округа, а также средств, получаемых бюджетом Североуральского городского округа из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | по отдельному плану | Проведены проверки и составлены акты проверок по вопросам:1. комплексная проверка по вопросу: «Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданным муниципальному бюджетному учреждению «Детский оздоровительный лагерь им. В. Дубинина» (проверяемый период - 2015 год, истекший период 2016 года)»; «Проверка использования средств бюджета Североуральского городского округа, предоставленных муниципальному бюджетному учреждению «Детский оздоровительный лагерь им. В. Дубинина» за 2015 год»; «Проверка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам». В соответствии с пунктом 1.2.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа на 2017 год проведено контрольное мероприятие по вопросу: «Проверка использования средств бюджета Североуральского городского округа, направленных на опубликование нормативных правовых актов и освещение деятельности органов местного самоуправления Североуральского городского округа (проверяемый период – 2015 год, 2016 год), а также проверка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам на указанные цели».

 В соответствии с пунктом 1.2.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа на 2017 год проведено контрольное мероприятие по вопросу: «Проверка использования средств бюджета Североуральского городского округа, направленных на уплату взноса региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за муниципальные жилые и нежилые помещения (проверяемый период – 2015 год, 2016 год), а также проверка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам на указанные цели». | выполняется |
| 59 | Мониторинг цен (тарифов), на продукцию, закупаемую для муниципальных нужд | Ежеквартально | Мониторинг проводится | выполняется |
| 60 | Оценка эффективности предоставления налоговых льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Североуральского городского округа, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Североуральского городского округа и имущества, находящегося в собственности Североуральского городского округа. | В течение года | В соответствии с пунктом 1.5.1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа на 2016 год проведено контрольное мероприятие по вопросу: «Оценка эффективности предоставления льгот и преимуществ, при предоставлении в аренду имущества, находящегося в казне Североуральского городского округа (проверяемый период - 2015 год, истекший период 2016 года)» Акты от 23.09.2016г. и от 26.09.2016г. | выполняется |
| 61 | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Североуральского городского округа, а также муниципальных программ | Ежегодно, до 31 декабря | В первом полугодии проведено 24 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных программ, по результатам которых подготовлено 24 заключений. Проведено 2 экспертизы и подготовлено 2 заключения на проекты муниципальных правовых актов в части, касающейся бюджетного процесса.Во втором полугодии 2017 года проведено 44 экспертизы проектов муниципальных правовых актов, в том числе: 37 финансово-экономических экспертиз на проекты муниципальных программ и (или) внесения в них изменений; 14 финансово-экономические экспертизы на проекты муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Североуральского городского округа. | выполняется |
| 62 | Анализ бюджетного процесса в Североуральском городском округе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование | Ежегодно, до 31 декабря | Анализ бюджетного процесса в Североуральском городском округе проводится. | выполняется |
| 63 | Увеличение количества оказываемых муниципальных услуг в электронном виде гражданам  | 2016-2017 годы | В связи с техническими проблемами в электронном виде оказывается 3 услуги | выполняется |
| 64 | Проведение проверок качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Североуральского городского округа | Весь период | Ежегодно проводится опрос граждан об удовлетворенности качеством оказываемых услуг муниципальными учреждениями. На официальном сайте администрации публикуется информация по проведению независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями. | выполняется |
| 65 | Информирование граждан через средства массовой информации, официальный сайт Администрации Североуральского городского округа о деятельности Комиссии по противодействию коррупции в Североуральском городском округе, Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Североуральского городского округа и урегулированию конфликта интересов | постоянно | Информация размещена на официальном сайте администрации | выполняется |
| 66 | Размещение на официальном сайте Североуральского городского округа результатов социологического исследования состояния коррупции в Североуральском городском округе | Ежегодно, до 31 декабря | Результаты соц.опроса ежегодно размещаются официальном сайте администрации | выполняется |
| 67 | Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Североуральского городского округа | Ежегодно, до 31 декабря | На официальном сайте Администрации размещена информация о деятельности органов местного самоуправления, размещены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений; отчеты о мероприятиях по противодействию коррупции за 2016-2017г.г. | выполняется |
| 68 | Привлечение средств массовой информации к освещению работы по противодействию коррупции. Подготовка и размещение статей и иных материалов антикоррупционной направленности | Постоянно | В постоянном режиме на страницах газеты «Наше слово» публикуются статьи о проделанной работе и предпринимаемых шагах в данном направлении | выполняется |
| 69 | Поддержка на официальном Интернет-сайте Администрации Североуральского городского округа отдельного раздела «Противодействие коррупции» для информирования граждан по вопросам противодействия коррупции | Постоянно | Раздел «Противодействие коррупции» создан, наполнение раздела ведется в постоянном режиме | выполняется |
| 70 | Организация работы с общественными организациями и объединениями по привлечению их членов к противодействию коррупции | Постоянно | В состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции входят представители некоммерческое партнерство «Североуральское объединение малого и среднего бизнеса», Общественной палаты Североуральского городского округа, городской Совета Ветеранов Войны и труда Североуральского городского округа | выполняется |
| 71 | Размещение в средствах массовой информации (в установленном порядке) информации о фактах привлечения к ответственности должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления за правонарушения, связанные с использованием служебного положения | постоянно | Размещалось на сайте | На выполнении |
| 72 | Публикация статей и иных материалов антикоррупционной направленности в средствах массовой информации | Постоянно | В 2017г. опубликовано 62 статьи антикоррупционной направленности | выполняется |
| 73 | Распространение информационных материалов, памяток, буклетов антикоррупционной направленности | ежегодно | На информационном стенде администрации размещено 23 буклетов; Распространение Информационных листков среди работников и посетителей учреждений культуры, спорта, молодежной политики, пользователей библиотек «Телефон доверия» 80 шт.  | выполняется |
| 74 | Обеспечить проведение  проверок деятельности управляющих организаций на основании обращений собственников помещений в многоквартирном доме и иных уполномоченных лиц в соответствии с ч.1.1. ст.165 Жилищного кодекса РФ, а также уполномоченного на созыв общего собрания собственников помещений в случае выявления нарушений в деятельности управляющей организации | по мере поступления обращений | В 2017г. проверок не проводилось. | выполняется |
| 75 | Осуществление контроля за деятельностью субъектов ЖКХ на территории Североуральского городского округа, в пределах своей компетенции | постоянно | Контроль осуществляется  | выполняется |
| 76 | Проведение антикоррупционного мониторинга – сбор информации от граждан, из открытых информационных источников (общественные приемные, Интернет – ресурсы, СМИ) сведений о совершении представителями органов муниципальной власти, управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства действий с признаками коррупции, злоупотребления служебным положением, создания административных барьеров и иных действий с признаками нарушения законодательства с целью извлечения личной выгоды | постоянно | Мониторинг проводится, сведений о совершении представителями органов муниципальной власти, управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства действий с признаками коррупции, злоупотребления служебным положением, создания административных барьеров и иных действий с признаками нарушения законодательства с целью извлечения личной выгоды не поступало | выполняется |
| 77 | В случае подтверждения информации о фактах коррупции, полученных в ходе антикоррупционного мониторинга, передача обобщенных сведений в правоохранительные органы | по мере выявления | В связи с отсутствием фактов коррупции информация не передавалась | выполняется |
| 78 | Проводить работу по размещению на сайте муниципального образования тарифов за жилищно-коммунальные услуги и электроснабжение | постоянно | Постановление Администрации Североуральского городского округа от 17.11.2016 № 1399 «Об установлении ставок платы за жилое помещение на территории Североуральского городского округа» размещено на официальном сайте администрации 18.11.2016г. | выполняется |
| 79 | Обеспечить ежемесячное проведение мониторинга роста платы граждан за коммунальные услуги | ежемесячно | Мониторинг роста платы граждан за коммунальные услуги проводится и ежемесячно направляется в РЭК Свердловской области | выполняется |
| 80 | Принимать меры по недопущению превышения размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Североуральского городского округа согласно предельным индексам, установленным законодательством | по мере необходимости | На территории СГО размер платы граждан за коммунальные услуги установлен в пределах действующего законодательства | выполняется |
| 81 | Мониторинг обращений граждан и организаций о фактах коррупции | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Мониторинг проводится в постоянном режиме, обращений не поступало. | выполняется |
| 82 | Анализ обращений о фактах коррупции или коррупционных проявлений по их содержанию, отраслевой принадлежности, результатам рассмотрения | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Направлены запросы о поступлении обращений в структурные подразделения, органы, муниципальные учреждения и предприятия. В связи с отсутствием обращений о фактах коррупции или коррупционных проявлений, анализ не проводился. | выполняется |
| 83 | Анализ результатов рассмотрения обращений о фактах коррупции или коррупционных проявлениях, переданных на рассмотрение в органы внутренних дел и органы прокуратуры | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Не передавался | выполняется |
| 84 | Совершенствование работы электронных приемных, позволяющих гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции в органах местного самоуправления Североуральского городского округа и подведомственных им учреждениях, анализ обращений и результатов их рассмотрения | Ежегодно, до 31 декабря | На официальном сайте администрации гражданам предоставлена возможность сообщить о фактах коррупции как в разделе «Обращения граждан» так в разделе «Противодействие коррупции».Обращений не поступало. | выполняется |
| 85 | Разработка с участием общественных объединений, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления Североуральского городского округа, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | до 01 октября 2016 года | используются материалы, направляемые департаментами, размещенными на сайте Минтруда, прокуратуры. | выполняется |
| 86 | Обеспечение контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов | ежегодно, до 01 октября | Контроль проводится  | выполняется |
| 87 | Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений | Ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчётным | Ведется мониторинг соблюдения запретов, ограничений и требований | выполняется |
| 88 | Формирование у муниципальных служащих органов местного самоуправления Североуральского городского округа отрицательного отношения к коррупции | ежегодно, до 01 октября | На постоянной основе проводится ознакомление муниципальных служащих с обзором законодательства, судебных решений (7 мероприятий) | выполняется |
| 89 | Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организационных основ противодействия коррупции в  Североуральском городском округе | ежегодно, до 01 октября | По мере изменения законодательства, проводится работа по внесению изменений в НПА органов местного самоуправления, руководители ОМС осуществляют контроль за исполнением НПА РФ | выполняется |
| 90 | Обеспечение выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления Североуральского городского округа | ежегодно, до 01 октября | На заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Североуральского городского округа и урегулированию конфликта интересов 07.11.2016г. был рассмотрен вопрос о соблюдении требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов муниципального служащего. Были представлены результаты проведенном проверки, в отношении данного служащего, заслушаны объяснения муниципального служащего. По итогам обсуждения, мнения членов комиссии разделилось поровну. В связи с чем, согласно абзаца второго пункта 34 Положения о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Североуральского городского округа и урегулированию конфликта интересов при равенстве голосов решение считается принятым в пользу муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос. Таким образом, было принято решение об отсутствии личной заинтересованности служащего и возникновения конфликта интересов. Однако членами комиссии рекомендовано муниципальному служащему принять меры для устранения возникшей ситуации в ближайшее время. Данные меры приняты, ситуация разрешена в течении трех дней. | выполняется |
| 91 | Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления Североуральского городского округа, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по согласованным с Администрацией Президента Российской Федерации программам дополнительного профессионального образования, включающим раздел о функциях по профилактике коррупционных и иных правонарушений | ежегодно,до 01 октября 2017 года | Повышение квалификации 08.09-09.09.2016 (1 специалист) | выполняется |
| 92 | Повышение эффективности деятельности подразделений(ответственных лиц) по профилактике коррупционных и иных правонарушений Североуральского городского округа, а также комиссии по координации работы по противодействию коррупции в  Североуральском городском округе | ежегодно, до 01 октября | Проводится мониторинг законодательства по коррупционным правонарушениям и муниципальной службе.  | выполняется |
| 93 | Выявление случаев несоблюдения муниципальными служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы в Североуральском городском округе, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, с применением к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и с преданием гласности каждого случая несоблюдения указанных требований, обеспечив ежегодное обсуждение вопроса о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Североуральском городском округе | ежегодно, до 01 октября | Информация размещается на сайте администрации | выполняется |
| 94 | Обеспечение контроля за работой по предупреждению коррупции в муниципальных организациях (учреждений и предприятий) муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области | ежегодно, до 01 октября | В каждом муниципальном учреждении и предприятии созданы комиссии по противодействии коррупции, утверждены составы комиссии, планы работы. На конец 2017 года 44 комиссии, ежеквартально предоставляются отчеты о работе комиссий | выполняется |