| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 12.04.2018 | № 373 |
| г. Североуральск |

О подготовке проекта о внесении изменения в Правила землепользования

и застройки Североуральского городского округа применительно

к поселку Третий Северный

Руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, главой 7 Правил землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно                                          к поселку Третий Северный, утвержденных решением Думы Североуральского городского округа от 21.12.2012 № 148, Положением о публичных слушаниях                         на территории Североуральского городского округа, утвержденным решением Североуральской муниципальной Думы от 26.10.2005 № 88, постановлением Главы Североуральского городского округа от 05.10.2006 № 1422 «О создании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки                                    в Североуральском городском округе и проведению публичных слушаний»,                        на основании протокола заседания Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе                                  и проведению публичных слушаний от 19.03.2018, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный, утвержденные решением Думы Североуральского городского округа от 21.12.2012 № 148 «Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный», в части изменения территориальных зон ИТ-2 (зона основных инженерных, транспортных коммуникаций и сооружений) и Р-3 (зона санитарно-защитного и специального озеленения) на территориальную зону Ж-1 (зона застройки малоэтажными усадебными жилыми домами) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Североуральск, поселок Третий Северный, улица Октябрьская дом 18, с кадастровым номером 66:60:0601004:186.

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта                        о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный (прилагается).

3. Назначить ответственным за разработку проекта о внесении изменений                     в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный заведующего отделом градостроительства, архитектуры и землепользования Администрации Североуральского городского округа О.Я. Гарибова.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                           на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа                 В.В. Паслера.

5. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесении изменений в Правила землепользования застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

Глава

Североуральского городского округа				       В.П. Матюшенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 12.04.2018 № 373

О подготовке проекта о внесении

изменений в Правила землепользования

и застройки Североуральского

городского округа применительно

к поселку Третий Северный

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный

| № п/п | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный (далее проект) | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 2 | Подготовка проекта и его проверка на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный | В течение десяти рабочих дней со дня истечения срока направления предложений по проекту | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе (далее - Комиссия) |
| 3 | Направление по результатам проверки проекта Главе Североуральского городского округа | В течение трех дней со дня подготовки проекта | Комиссия |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный | не позднее чем через десять дней со дня получения проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 5 | Проведение публичных слушаний в установленном порядке | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Глава Североуральского городского округа |
| 6 | Подготовка заключений по результатам проведения публичных слушаний и обеспечение внесения изменений в проект (в случае необходимости) | В течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 7 | Направление проекта Главе Североуральского городского округа. | В течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Принятие решения о направлении проекта в Думу Североуральского городского округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение десяти дней после представления проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 9 | Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа применительно к поселку Третий Северный | В соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность Думы Североуральского городского округа | Дума Североуральского городского округа |