|  |  |
| --- | --- |
| GerbNewMini2 | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
| 28.02.2020 | № 223 | |
| г. Североуральск | |

**О проведении городского праздника «Масленица»**

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, на основании постановлений Администрации Североуральского городского округа от 27.01.2020 № 78 «Об утверждении Плана культурно - массовых мероприятий муниципальных учреждений культуры Североуральского городского округа на 2020 год», от 24.01.2020 № 73 «Об утверждении Плана реализации комплекса официальных мероприятий Североуральского городского округа на 2020 год», в целях реализации культурных потребностей и запросов жителей Североуральского городского округа, Администрация Североуральского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Провести на территории Североуральского городского округа 01 марта 2020 года городской праздник «Масленица» в городе Североуральске и поселках Третий Северный, Калья, Черёмухово.
2. Утвердить:

1) состав оргкомитета по подготовке и проведению городского праздника «Масленица» (прилагается);

2) план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Масленица» (прилагается).

1. Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры и искусства» организовать проведение городского праздника «Масленица» 01 марта 2020 года в городе Североуральске и поселках Третий Северный, Калья, Черёмухово.
2. Главам Управлений Администрации Североуральского городского округа в поселках Калья и Третий Северный, Баяновка и Покровск-Уральский, Черёмухово, Сосьва и селе Всеволодо-Благодатское организовать работу по подготовке и проведению праздника «Масленица» на поселках.
3. Главе Управления Администрации Североуральского городского округа в поселках Калья и Третий Северный В.В. Самоделкину организовать перекрытие улиц Ленина, Клубная, переулок Клубный, Первомайская в поселке Калья большегрузным транспортом (подъезд к площади около Дома культуры «Горняк»).
4. Отделу культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа направить в адрес 15 пожарно - спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области уведомление о проведении городского праздника «Масленица»   
   01 марта 2020 года.
5. Отделу экономики и потребительского рынка Администрации Североуральского городского округа организовать работу торговых точек, развлекательных аттракционов и точек общественного питания во время проведения городского праздника «Масленица» 01 марта 2020 года в городе и поселках.
6. Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр культуры и искусства», Муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Бокситстрой»организовать работу по установке и демонтажу столба и бума на городской площади для проведения традиционных конкурсов.
7. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Североуральску:

1) оказать содействие в организации охраны правопорядка во время проведения городского праздника «Масленица» 01 марта 2020 года в городе Североуральске и поселках;

2) перекрыть движение автотранспорта по улице Ленина, Клубная, переулок Клубный, Первомайская в поселке Калья (подъезд к площади около Дома культуры «Горняк»).

10. Рекомендовать Отряду филиала «Военизированный горноспасательный отряд Урала» в период проведения конкурса «Лазание на столб» в городе Североуральске, поселках Калья и Черёмухово 01 марта 2020 года:

1) предоставить страховочное оборудование;

2) обеспечить безопасность участников конкурса;

3) провести инструктаж с участниками конкурса.

1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс» организовать уборку в местах проведения городского праздника «Масленица» до и после проведения мероприятия (площадь Мира).
2. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская больница» организовать дежурство бригады врачей «Скорой помощи» во время проведения городского праздника «Масленица» 01 марта 2020 года в городе и поселках.
3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям всех форм собственности Североуральского городского округа принять участие в проведении городского праздника «Масленица».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа Ж.А. Саранчину.
5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.

И.о. Главы

Североуральского городского округа Ж.А. Саранчина

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 28.02.2020 № 223

«О проведении городского

праздника «Масленица»

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению городского праздника «Масленица»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Саранчина Жанна Анатольевна | Заместитель Главы Администрации Североуральского городского округа, председатель оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: |  |
| 1. Батталов Даниил Ринатович | директор общества с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс» (по согласованию) |
| 1. Белобородов   Евгений Анатольевич | начальник муниципального казенного учреждения «Служба заказчика»; |
| 1. Григорьев Владимир Николаевич | командир Отряда филиала «Военизированный горноспасательный отряд Урала» (по согласованию); |
| 1. Салямов Артур Фатыхович | начальник Отдела МВД России по Североуральскому городскому округу (по согласованию); |
| 1. Зекераев   Селимхан Балабекович | директор общества с ограниченной ответственностью «Бокситстрой» (по согласованию); |
| 1. Калмыкова Наталья Вячеславовна | заведующий отделом экономики и потребительского рынка Администрации Североуральского городского округа; |
| 1. Мельник Александр Иванович | исполняющий обязанности главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Североуральская центральная городская больница» (по согласованию); |
| 1. Петров   Игорь Владимирович | Глава управления Администрации Североуральского городского округа в поселках Черёмухово, Сосьва и селе Всеволодо-Благодатское; |
| 1. Скоробогатова   Светлана Николаевна | директор муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и искусства»; |
| 1. Самоделкин Валерий Васильевич | Глава управления Администрации Североуральского городского округа в поселках Калья и Третий Северный; |
| 1. Чириков   Михаил Иосифович | заведующий отделом культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 28.02.2020 № 223

«О проведении городского

праздника «Масленица»

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника «Масленица»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок и время проведения | Ответственные за исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Масленица» | до 01 марта 2020 | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа |
| 2 | Подготовка плана проведения городского праздника «Масленица», организация и проведение концертной и игровой программ для детей и взрослых | до 01 марта 2020 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» |
| 3 | Масленичная неделя | В период масленичной недели | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» |
| 4 | Проведение праздника «Масленица» в городе и поселках:  - г. Североуральск  - п. Третий Северный  - п. Калья  - п. Черёмухово  - п. Сосьва  - с. Вс.Благодатское | 01 марта  2020 года  12.00-16.00 час.  12.00-14.00 час.  12.00-14.00 час.  12.00-14.00 час.  13.00-15.00 час.  29 февраля  12.00 – 14.00 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» |
| 5 | Проведение конкурсов «Гиря» и «Лазание на столб» | 01 марта  2020 года | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» |
| 6 | Проведение очистки площади Мира до и после проведения городского праздника «Масленица» | 28 февраля,  02 марта  2020 года | Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомплекс»  (по согласованию) |
| 7 | Доставка, установка и демонтаж столба и бума (для конкурса «Лазание на столб», «Бум») | 28-29 февраля,  02-03 марта  2020 года | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства»,  Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика», общество с ограниченной ответственностью «Бокситстрой»  (по согласованию) |
| 8 | Развешивания шаров на столбе | 01 марта  2020 года | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» |
| 9 | Содействие в обеспечении охраны правопорядка во время проведения мероприятия в городе и поселках.  - Североуральск  - перекрыть движение автотранспорта по улице Ленина, Клубная, переулок Клубный, Первомайская в поселке Калья (подъезд к площади около Дома культуры «Горняк») | 01 марта  2020 года  14.00-16.00 час.  12.00-14.00 час. | Отдел МВД России по городу Североуральску  (по согласованию) |
| 10 | Направление в адрес 15 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного Управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области уведомление о проведении городского праздника «Масленица» | до 01 марта  2020 года | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа |
| 11 | Организация дежурства бригады врачей «Скорой помощи» во время проведения городского праздника «Масленица» в городе и поселках | 01 марта  2020 года  12.00-15.00 час. | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская больница»  (по согласованию) |
| 12 | Доставка участников и реквизита из поселка Покровск-Уральский  12.30 час. – из п. Покровск-Уральский в город;  16.00 час. – из города в п. Покровск-Уральский | 01 марта  2020 года | Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» |
| 13 | Организация проведения инструктажа, обеспечение безопасности участников конкурса, предоставление страховочного оборудования на конкурс «Лазание на столб» в городе и поселках | 01 марта  2020 года | Отряд филиала «Военизированный горноспасательный отряд Урала»  (по согласованию) |
| 14 | Информирование населения о подготовке и проведении городского праздника «Масленица» | до 01 марта  2020 года | Средства массовой информации |
| 15 | Озвучивание площади | 01марта  2020 года  12.00-16.00 час. | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа, муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства» |
| 16 | Приобретение призов (подарков) от Главы Североуральского городского округа | до 01 марта  2020 года | Отдел культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации Североуральского городского округа |