| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 21.08.2019 | № 851 |
| г. Североуральск |

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Североуральского городского округа

Руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, решением Думы Североуральского городского округа от 29.08.2018 № 59 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Североуральского городского округа», постановлением Главы Североуральского городского округа 
от 05.10.2006 № 1422 «О создании Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе и проведению публичных слушаний», на основании протокола заседания комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в Североуральском городском округе и проведению публичных слушаний от 02.08.2019, Администрация Североуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа (далее – проект Правил), утвержденные решением Думы Североуральского городского округа от 21.12.2012 № 152 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Североуральского городского округа».

2.	 Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
В.В. Паслера

4. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проекта Правил в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа».

Глава Североуральского городского округа                                       В.П. Матюшенко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Североуральского городского округа

от 21.08.2019  № 851

«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа

| № п./п. | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа (далее –проект Правил), размещение сообщения на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта | Глава Североуральского городского округа |
| 2 | Подготовка проекта Правил | В течение двух месяцев с момента заключения муниципального контракта | Подрядная организация, определенная в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 3 | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Североуральского городского округа, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | В течение десяти дней со дня получения проекта Правил | Администрация Североуральского городского округа в лице отдела градостроительства, архитектуры и землепользования Администрации Североуральского городского округа |
| 4 | Направление по результатам проверки проекта Главе Североуральского городского округа | Не позднее десяти дней со дня получения проекта Правил | Отдел градостроительства, архитектуры и землепользования Администрации Североуральского городского округа |
| 5 | Принятие решения о проведении публичных слушаний проекту Правил и его опубликование в установленном порядке | Не позднее десяти дней со дня получения проекта Правил | Глава Североуральского городского округа |
| 6 | Проведение публичных слушаний в установленном порядке | Не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования проекта Правил | Комиссия |
| 7 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний и обеспечение внесения изменений в проект Правил (в случае необходимости) с учетом результатов публичных слушаний | В течение трех дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 8 | Направление проекта Правил Главе Североуральского городского округа | В течение десяти дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 9 | Принятие решения о направлении проекта Правил в Думу Североуральского городского округа или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение десяти дней со дня представления проекта Правил | Глава Североуральского городского округа |
| 10 | Утверждение проекта Правил | В соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность Думы Североуральского городского округа | Дума Североуральского городского округа |