Отчет публичной декларации планов

администрации КГО за 2020 год

Публичная декларация — это публично принятые обязательства, нацеленные на фундаментальные изменения в экономике и социальной сфере, направленные на исполнение указов Президента России от 07 мая 2012 года, Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 года, утвержденной Законом Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ, и иных стратегических документов федерального, регионального и муниципального уровней.

Публичная декларация разрабатывается в виде плана деятельности, в котором определены конкретные цели и мероприятия на ближайший календарный год и среднесрочную перспективу, с указанием приоритетных, подлежащих реализации в первую очередь мероприятий, в том числе в рамках уже принятых планов и программ, а также предусмотрены ежегодные индикаторы достижения целей.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Отчет о выполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, протяженностью 153,4 км в границах Камышловского ГО | до 31.12.2020 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Поддержание дорожного полотна в соответствие с установленными нормативами на сумму 13 499 тыс. руб. | Выполнение мероприятий по поддержанию дорожного полотна в соответствие с установленными нормативами на сумму 11 087,3 тыс. руб. |
|  | Ремонт улично-дорожной сети | до 30.09.2020 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму 16 391 тыс. руб. | Произведен ремонт автомобильных дорог местного значения на сумму 15 969,9 тыс. руб. |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | до 01.10.2020 | Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации КГО | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, мусора, крупногабаритных отходов с мест несанкционированных свалок объемом 3500 м3 на территории КГО | Ликвидировано свалок твердых бытовых отходов, мусора, крупногабаритных отходов с мест несанкционированных свалок объемом 2 223,25 тонн (11 116,25 м3) на территории Камышловского городского округа на сумму 2 570,76 тыс. руб. |
|  | Создание эффективных условий для получения качественного образования разными категориями детей по новым федеральным государственным образовательным стандартам. | 2020 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Достижение личностно-интеллектуальных результатов учащимися КГО в рамках освоения основной общеобразовательной программы. Доля выпускников, освоивших основные образовательные программы 98-100%. | Доля выпускников, освоивших основные образовательные программы по результатам 2019-2020 учебного года составила 100%. |
|  | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей. | 2020 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств. Денежными сертификатами на получение дополнительного образования в рамках от 1 до 3 программ будет обеспечено 100 % детей от общего количества получателей дополнительных образовательных услуг. | 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены программами дополнительного образования. Выдано 2195 сертификатов учета и финансирования. Сертификаты персонифицированного финансирования получили 160 детей (5% от общего количества) |
|  | Создание условий для поддержки одаренных детей, обладающих высокой образовательной мотивацией. | 2020 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Не менее 50 процентов детей и подростков КГО будут охвачены общественными проектами, поисковыми и научными исследованиями в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 70 % детей станут участниками Олимпиад различного уровня. | 50% детей и подростков участвовали в социально- значимых проектах, в поисково- исследовательской деятельности в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 90% обучающихся в возрасте с 13 до 17 лет стали участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады. 70% (1243 человека) обучающихся участники Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 70% обучающихся- участники конкурсов муниципального, областного, Всероссийского уровней |
|  | Достижение целевых показателей национального проекта «Культура» | 2020 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Увеличение числа посещений организаций культуры на 3% по сравнению к 01.01.2018 года | Показатель не выполнен в связи с ограничением деятельности учреждений культуры и приостановлении проведения массовых мероприятий (постановление администрации Камышловского городского округа от 16.03.2020 № 173 «О проведении мероприятий, направленных на предупреждение и ограничение распространения на территории Камышловского городского округа новой коронавирусной инфекции (с внесенными изменениями и дополнениями)» |
|  | Участие в реализации регионального проекта «Культурная среда» | 2020 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Оснащение кинотеатра «Сорокалетка» необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Приобретено и установлено необходимое оборудование для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в кинозале «Сорокалетка» на сумму 110 тысяч рублей, в том числе областные средства -88 тысяч рублей, средства местного бюджета 22 тысячи рублей |
|  | Участие в реализации регионального проекта «Творческие люди» | 2020 год | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации КГО | Повышение квалификации в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 9 специалистов | 9 специалистов прошли курсы повышения квалификации в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
|  | Проведение мероприятий по снижению неформальной занятости населения и легализации заработной платы на территории Камышловского городского округа | 2020 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Достижение целевого показателя по снижению неформальной занятости, установленного соглашением о взаимодействии между Правительством Свердловской области и Камышловским ГО | Проведено 10 заседаний рабочей группы, согласно утвержденному плану работы, на которые приглашались работодатели для уточнения количества создаваемых рабочих мест; оформления трудовых отношений; проводилась беседа о необходимости в обязательном порядке легализации трудовых отношений и своевременности выплаты з/п работникам не ниже минимального уровня оплаты труда. По соглашению о взаимодействии между Правительством СО и Камышловским ГО, установлен целевой показатель по снижению неформальной занятости для Камышловского ГО на 2020 год - 145, план выполнен на 100%. |
|  | Проведение мероприятий по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Камышловского городского округа | 2020 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Увеличение налоговых поступлений в бюджет Камышловского городского округа | Постановлением главы создана и работает межведомственная комиссия по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Камышловского городского округа. В 2020 году в связи с ситуацией с COVID-19, проведено 3 заседания комиссии, на которые приглашались юридические и физические лица, допустившие недоимку по налогам в бюджеты всех уровней, выплачивающие заработную плату ниже среднего уровня по видам экономической деятельности, организации, получившие по результатам финансовой деятельности убытки. |
|  | Проведение процедуры Оценки регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов и экспертизы действующих нормативно правовых актов Камышловского городского округа | 2020 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Повышение качества разрабатываемых проектов и приведение в соответствии с законодательством действующих нормативно правовых актов Камышловского городского округа. | Согласно определенного порядка, при разработке проектов НПА проводится оценка регулирующего воздействия. Ежегодно утверждается План проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов, согласно которого в установленные сроки проводятся необходимые мероприятия. В 2020 году проведено ОРВ в отношении 8 проектов НПА, а также 9 экспертиз по действующим НПА Камышловского ГО. |
|  | Мониторинг реализации «Стратегии социально-экономического развития Камышловского городского округа», а также Национальных и региональных проектов | 2020 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | Достижение поставленных целей и реализация приоритетных направлений развития Камышловского городского округа, в зависимости от социально-экономических условий. | Согласно Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», на постоянной основе проводится мониторинг о достижении показателей и результатов муниципальных компонентов, установленных для Камышловского городского округа, в региональных составляющих следующих национальных проектов: -«Демография»; -«Образование» -«Культура» -«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» -«Экология» -«Жилье и городская среда» -«Цифровая экономика» -«Цифровая экономика». Установленные стратегические направления Камышловского ГО коррелируются с пятью основными приоритетами «Пятилетки развития»: Сохранение и развитие человеческого потенциала; Развитие экономики города; Комфортная среда проживания; Развитие малого и среднего бизнеса; Развитие гражданского общества и местного самоуправления. |
|  | Проведение аукционов по продаже недвижимого имущества, на право заключения договоров аренды, продаже земельных участков | 2020 год | Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации КГО | Пополнение бюджета Камышловского городского округа | В 2020 г. было проведено 2 аукциона по продаже нежилых помещений муниципальной собственности. В ввиду отсутствия заявок, аукционы признаны несостоявшимися. Состоялось три аукциона по заключению договоров купли продажи земельных участков. Продано 4 земельных участка на сумму 2 536 580 рублей. Состоялся аукцион по заключению договоров аренды земельных участков. Договора аренды заключены на 2 лота (из трех). |
|  | Проведение мероприятий по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства | 2020 год | Комитет по управлению имуществом и земельным ресурсам администрации КГО | Сокращение очереди льготных категорий граждан | Уведомления о возможном предоставлении 18 земельных участков в микрорайоне Садовый направлены многодетным семьям, согласно очередности. Граждане отказываются земельных участков в связи с отсутствием инженерной инфраструктуры и удаленности микрорайона. |
|  | Изготовление памяток для населения: -в области противопожарной безопасности; -противодействия терроризму | 2020 год | Отдел гражданской обороны и пожарной безопасности администрации КГО | Повышение уровня знаний населения в области противопожарной безопасности и противодействия терроризму | Изготовлено 9300 шт. памяток. Переданы для распространения в: - Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодёжи; - Отряд противопожарной службы № 18 |