|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **о реализации муниципальной программы** |
| «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года» |
| Форма 1 |
| **Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2017 г. (отчётный период)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в Камышловском городском округе** |
| **2** | **Цель 1. oбеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;** |
| 3 | Задача 1.1. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
| 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 5 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 6 | Задача 1.2. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Камышловском городском округе, на дому, в дошкольных образовательных организациях |
| 7 | охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Камышловском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| **8** | **Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе** |
| **9** | **Цель 1. обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Камышловского городского округа** |
| 10 | Задача 1.1. обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования |
| 11 | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Камышловского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 12 |  7 класс – 2015 год | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 13 | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 14 | Задача 1.2. предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в классах (группах) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья |
| 15 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных общеобразовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 16 | Задача 1.3. обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 17 | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Камышловского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 18 | Задача 1.4. обеспечение функционирования образовательных организаций общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |
| 19 | Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 20 | Задача 1.5. обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, пригородном транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы |
| 21 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 22 | Задача 1.6. обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Камышловского городского округа |
| 23 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 3,7 | 0,9 | 24,3 | Уменьшилось количество выпускников не сдавших ЕГЭ в 2016-2017 учебном году |
| 24 | Задача 1.7. обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 25 | Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области | процентов | не менее 100 | 100 | 100,0 |   |
| 26 | Задача 1.8. обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций общего образования требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства |
| 27 | Доля зданий муниципальных образовательных организаций общего образования, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства | процентов | 30 | 100 | 333,3 | Растущая потребность в капитальных ремонтах подведомственных учреждений, в связи с высоким износом зданий |
| 28 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем году, от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных образовательных организациях, в текущем году | процент | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 29 | Задача 1.9. создание в общеобразовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 30 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 31 | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 32 | Задача 1.10. Распространение современных моделей успешной социализации детей |
| 33 | Доля детей по категориям: место жительства, социальный и имущественный статус, состояние здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в Камышловском городском округе. | процентов | 82 | 82 | 100,0 |   |
| 34 | Задача 1.11. Предоставление меры социальной поддержки многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, по бесплатному предоставлению комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации.  |
| 35 | Доля детей из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения, которым предоставлена возможность бесплатного получения комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации, в общем количестве детей указанной категории. | процентов | не менее 50 | 50 | 100,0 |   |
| 36 | Задача 1.12. Обеспечение услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные организации |
| 37 | Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные организации ( от общего количества обучающихся (воспитанников), нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные организации). | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 38 | Задача 1.13. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных учреждениях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей |
| 39 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы (направленность: социально-педагогическая; туристско-краеведческая; художественная; физкультурно-спортивная; естественнонаучная; техническая) | человек | 3312 |   | 0,0 |   |
| 40 | Организация дополнительного профессионального образования педагогов и координация деятельности образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеразвивающие программы | человек / штук | 3/6 |   | 0,0 |   |
| **41** | **Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования в Камышловском городском округе** |
| **42** | **Цель 1. обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Камышловском городском округе** |
| 43 | Задача 3.1. развитие системы дополнительного образования детей |
| 44 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 72 | 75 | 104,2 | Увеличение количества детей |
| 45 | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | 95 | 95 | 100,0 |   |
| **46** | **Подпрограмма 4. Развитие культуры в Камышловском городском округе** |
| **47** | **Цель 1. духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики Камышловского городского округа** |
| 48 | Задача 4.1. повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры |
| 49 | Посещаемость муниципальных музеев в Камышловском городском округе в расчете на 1000 жителей | посещений | 418 | 564 | 134,9 | В течение 2017 года количество посещений составило 14677. При расчете на 1000 жителей Камышловского городского округа (общее количество жителей 26 тыс.), рост посещаемости составил 564, выполнение планового показателя составило 135 %.  |
| 50 | Число посещений муниципальных библиотек | тыс.чел. | 85,6 | 121,7 | 142,2 |   |
| 51 | Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом) | процентов | 20 | 39,6 | 198,0 | 2012 год = 10513 посещ.2017 год = 14677 посещ. |
| 52 | Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий  | процентов | 8,1 | 11,2 | 138,3 | Показатели превышены в связи с оказанием учреждением с августа 2016 г. новой услуги – показ кинофильмов, а также незапланированных в муниципальном задании городских массовых мероприятий |
| 53 | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет | процентов | 1,15 | 2,4 | 208,7 | Данный показатель превышен за счет увеличения количества участников танцевальной студии «Galactic dance» |
| 54 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек Камышловского городского округа в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 160 | 47 | 29,4 | Показатель выполняется в соответствии с муниципальным заданием |
| 55 | Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)» | процентов | 25 | 12,5 | 50,0 |   |
| 56 | Количество реализованных выставочных музейных проектов  | единиц | 39 | 49 | 125,6 |   |
| 57 | Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 58 | Динамика числа посещений выставочных площадей музея по сравнению с предыдущим годом | процентов | 0,1 | 0,1 | 100,0 |   |
| 59 | Задача 4.2. обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры |
| 60 | Количество действующих виртуальных музеев | единиц | 0 | 1 | 0,0 |   |
| 61 | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев Камышловского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 62 | Доля муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, в общем количестве муниципальных музеев | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 63 | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек | процентов в общем количестве этих библиотек | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 64 | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Камышловского городского округа (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 5 | 5 | 100,0 |   |
| 65 | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек | процентов | 0,015 | 0,015 | 100,0 |   |
| 66 | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов | процентов | 0,01 | 0,01 | 100,0 |   |
| 67 | Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | процентов | 75 | 100 | 133,3 | В 2015 году по решению Думы Камышловского городского округа была закрыта библиотека-филиал № 5. Оставшиеся структурные подразделения соответствуют данному показателю на 100%.  |
| 68 | Доля муниципальных музеев (с филиалами), оснащенных современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий, от их общего количества | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 69 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | процентов | 9,6 | 12,7 | 132,3 | В течение 2017 года зрителю представлено (во всех формах) 630 музейных предметов из 4963 единиц общего количества предметов основного фонда, увеличение составило 12,7 %. Плановый годовой показатель 476 предметов выполнен за 2017 год на 132 %. |
| 70 | Задача 4.3. создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |
| 71 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 72 | Количество получателей премии главы Камышловского городского округа одаренным детям «За значимый вклад в развитие художественного образования», всего  | единиц | 0 | 0 | 0,0 |   |
| **73** | **Подпрограмма 5. Развитие образования в сфере культуры Камышловского городского округа** |
| **74** | **Цель 1. обеспечение общегородских мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических работников, образовательных организаций, кадетского движения в сфере культуры** |
| 75 | Задача 1.1. формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи |
| 76 | Доля детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений | процентов | 50 | 50 | 100,0 |   |
| 77 | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся Камышловского городского округа | процентов | 6,9 | 6,9 | 100,0 |   |
| 78 | Количество творчески одаренных детей, участвующих в летней оздоровительной кампании  | человек | 80 | 80 | 100,0 |   |
| 79 | Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, городских конкурсов, олимпиад и фестивалей в сфере культуры в сравнении с предыдущим годом | процентов | 0,1 | 0,1 | 100,0 |   |
| **80** | **Подпрограмма 6. Развитие физической культуры и спорта в Камышловском городском округе** |
| **81** | **Цель 1. создание условий для развития физической культуры и спорта в Камышловском городском округе, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению спортсменов Камышловского городского округа на областных, международных и всероссийских соревнованиях** |
| 82 | Задача 1.1. привлечение населения Камышловского городского округа к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Камышловского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 83 | Доля жителей Камышловского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Камышловского городского округа | процентов | 31,4 | 31,4 | 100,0 |   |
| 84 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | процентов | 91,5 | 91,5 | 100,0 |   |
| 85 | Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 92 | 92 | 100,0 |   |
| 86 | Задача 1.2. совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса, поддержка общественных организаций спортивной направленности |
| 87 | Количество спортсменов Камышловского городского округа, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским, параолимпийским и сурдолимпийским видам спорта | человек | 8 | 8 | 100,0 |   |
| 88 | Количество медалей, завоеванных спортсменами Камышловского городского округа на официальных международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта | единиц | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 89 | Задача 1.3. привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 90 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения  | процентов | 7 | 7 | 100,0 |   |
| **91** | **Цель 2. создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Камышловского городского округа, Свердловской области и Российской Федерации** |
| 92 | Задача 2.1. модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Камышловском городском округе |
| 93 | Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР) | процентов | 11,2 | 11,2 | 100,0 |   |
| 94 | Задача 2.2. стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
| 95 | Доля детей, обучающихся в специализированных спортивных учреждениях и ставших победителями призерами спортивных соревнований регионального, всероссийского и международного уровней, в общей численности обучающихся в специализированных спортивных учреждениях | процентов | 28,2 | 28,2 | 100,0 |   |
| **96** | **Цель 3. создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре Камышловского городского округа** |
| 97 | Задача 3.1. создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 98 | Количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения | единиц | 46 | 46 | 100,0 |   |
| 99 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | процентов | 33,6 | 33,6 | 100,0 |   |
| 100 | Обеспеченность спортивными сооружениями:плоскостные сооружения | процентов | 53,5 | 53,5 | 100,0 |   |
| 101 | Обеспеченность спортивными сооружениями:спортивные залы | процентов | 45,4 | 45,4 | 100,0 |   |
| 102 | Обеспеченность спортивными сооружениями:плавательные бассейны | процентов | 11,95 | 0 | 0,0 | Отсутствие плавательных бассейнов |
| 103 | Задача 3.2. повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики |
| 104 | Доля подведомственных учреждений (в сфере физической культуры и спорта), выполнивших муниципальное задание в полном объеме | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 105 | Доля учреждений (в сфере физической культуры и спорта), в отношении которых проведены проверочные мероприятия, от числа подведомственных учреждений, подлежащих проверке в соответствующий период | проценты | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 106 | Задача 3.3. обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе, финансами и использования муниципального имущества |
| 107 | Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики | процентов | 79 | 79 | 100,0 |   |
| 108 | Количество объектов муниципальной собственности (в сфере физической культуры и спорта), построенных и реконструированных в рамках муниципальной программы  | единиц | 1 | 1 | 100,0 |   |
| 109 | Доля учреждений и организаций отрасли физической культуры и спорта, получающих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета (от общего числа зарегистрированных учреждений и организаций, заявившихся на получение государственной финансовой поддержки) | процентов | не менее 50 | 50 | 100,0 |   |
| 110 | Доля некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, реализующих проекты по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых граждан, получающих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета (от общего числа зарегистрированных организаций некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, реализующих проекты по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых граждан) | процентов | 19 | 0 | 0,0 | Отсутствие некоммерческих организаций |
| 111 | Доля числа работников отрасли физической культуры и спорта, получающих меры социальной поддержки от числа работников, подавших заявления | процентов | 99 | 99 | 100,0 |   |
| 112 | Уровень качества финансового менеджмента, осуществляемого главным распорядителем бюджетных средств  | баллы | не менее 50 | 124 | 248,0 | Высокие результаты финансового менеджмента |
| **113** | **Подпрограмма 7. Организация отдыха и оздоровления детей в Камышловском городском округе** |
| **114** | **Цель 1. создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Камышловском городском округе** |
| 115 | Задача 1.1. осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |
| 116 | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательныхорганизаций  | процентов | 97,5 | 98 | 100,5 | Увеличение количества обучающихся |
| 117 | Задача 1.2. совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей |
| 118 | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 14,5 | 17,3 | 119,3 | Увеличение объема финансирования |
| 119 | Доля детей и подростков, охваченных разными формами оздоровления от общей численности детей школьного возраста | процентов | 80 | 83,6 | 104,5 | Увеличение финансирования и форм оздоровления |
| **120** | **Подпрограмма 8. Развитие молодежной политики в Камышловском городском округе** |
| **121** | **Цель 1. создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны** |
| 122 | Задача 1.1. вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи |
| 123 | Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса | процентов | 17 | 17 | 100,0 |   |
| 124 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | процентов | 45 | 45 | 100,0 |   |
| 125 | Количество муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, улучшивших материально-техническую базу | единиц | 20 | 27 | 135,0 | Увеличение объемов финансирования |
| 126 | Задача 1.2. формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками |
| 127 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | процентов | 32 | 32 | 100,0 |   |
| 128 | Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью | процентов | 2,3 | 3 | 130,4 |   |
| 129 | Задача 1.3. формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство |
| 130 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни | процентов | 12 | 12 | 100,0 |   |
| 131 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | процентов | 21 | 21 | 100,0 |   |
| **132** | **Подпрограмма 9. Патриотическое воспитание граждан в Камышловском городском округе** |
| **133** | **Цель 1. развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского городского округа, построенной на правовом сознании молодежи, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, сохранению культурной и исторической памяти, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Камышловского городского округа** |
| 134 | Задача 1.1. гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |
| 135 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | процентов | 15 | 15 | 100,0 |   |
| 136 | Задача 1.2. развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Камышловского городского округа на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |
| 137 | Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | процентов | 26 | 26 | 100,0 |   |
| 138 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | проценты | 13 | 13 | 100,0 |   |
| 139 | Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку казачества на территории Камышловского городского округа | проценты | 6 | 6 | 100,0 |   |
| 140 | Задача 1.3. историко-культурное воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала, навыков межкультурного диалога |
| 141 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональ-ных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности | проценты | 9 | 9 | 100,0 |   |
| 142 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан | проценты | 11 | 11 | 100,0 |   |
| 143 | Задача 1.4. развитие инфраструктуры муниципальных организаций для организации патриотического воспитания граждан на территории Камышловского городского округа |
| 144 | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 50 | 50 | 100,0 |   |
| 145 | Задача 1.5. модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Камышловском городском округе в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности |
| 146 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процентов | 21,5 | 34 | 158,1 |   |
| 147 | Задача 1.6. пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Камышловском городском округе |
| 148 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Камышловского городского округа, от общего количества членов национально-культурных общественных объединений и казачества в Камышловском городском округе | процентов | 8 | 8 | 100,0 |   |
| 149 | Задача 1.7. формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 150 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине детей | процентов | 1 | 1 | 100,0 |   |
| **151** | **Подпрограмма 10. Профилактика асоциальных явлений в Камышловском городском округе** |
| **152** | **Цель 1. создание условий, способствующих профилактике асоциальных явлений на территории Камышловского городского округа.** |
| 153 | Задача 1.1. создание систем профилактики, направленных на активизацию борьбы с деструктивными явлениями на территории Камышловского городского округа |
| 154 | Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения до уровня минимальной опасности для общества | процентов | 105 | 105 | 100,0 |   |
| 155 | Снижение количества преступлений совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, до уровня минимальной опасности для общества | процентов | 98 | 98 | 100,0 |   |
| 156 | Задача 1.2. проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного оборота и потребления наркотиков, основанных на формирование антинаркотической культуры граждан |
| 157 | Сокращение распространения незаконного оборота и потребления наркотиков до уровня минимальной опасности для общества | процентов | 2,5 | 2,5 | 100,0 |   |
| 158 | Задача 1.3. обеспечение условий, способствующих снижению в Камышловском городском округе распространения ВИЧ-инфекции, ВИЧ/СПИД. |
| 159 | Увеличение доли граждан из «группы риска», охваченных диспансерным наблюдением  | процентов | 29,8 | 29,8 | 100,0 |   |
| 160 | Увеличение удельного веса граждан «группы риска», охваченных лечением | процентов | 0,5 | 0,5 | 100,0 |   |
| **161** | **Подпрограмма 11. Обеспечение жильем молодых семей** |
| **162** | **Цель 1. предоставление муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий** |
| 163 | Задача 1.1. предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям |
| 164 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты  | семей | 2 | 0 | 0,0 | Полномочия по обеспечению жильем молодых семей были переданы специалисту по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа |
| 165 | Доля молодых семей, получивших социальную выплату от численности молодых семей, состоящих на учёте нуждающихся в жилье по состоянию на 01 января 2010 года | проценты | 1,5 | 0 | 0,0 | Полномочия по обеспечению жильем молодых семей были переданы главному специалисту по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа |
| **166** | **Цель 2. предоставление финансовой поддержки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)** |
| 167 | Задача 2.1. предоставление молодым семьям финансовой поддержки в форме социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) |
| 168 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам | семей | 0 | 0 | 0,0 | Полномочия по обеспечению жильем молодых семей были переданы главному специалисту по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа |
| 169 | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты для погашения основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) | проценты | 0 | 0 | 0,0 | Полномочия по обеспечению жильем молодых семей были переданы главному специалисту по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа |
| **170** | **Подпрограмма 12. Обеспечение реализации муниципальной программы Камышловского городского округа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года»** |
| **171** | **Цель 1. обеспечение общегородских мероприятий, направленных на социальную и государственную поддержку талантливых детей, педагогических работников, образовательных организаций, кадетского движения в сфере культуры** |
| 172 | Задача 1.1. поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Камышловского городского округа |
| 173 | Охват работников образовательных организаций Камышловского городского округа мероприятиями по укреплению здоровья | человек | 10 | 10 | 100,0 |   |
| 174 | Задача 1.2. организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников |
| 175 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 176 | Задача 1.3. организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством |
| 177 | Количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством | человек | 5 | 7 | 140,0 | На территорию Камышловского городского округа прибыло 13 молодых специалистов, из них 7 изъявили желание получить единовременное пособие |
| 178 | Задача 1.4. привлечение молодых специалистов в образовательную среду |
| 179 | Доля учителей общеобразовательных организаций, получивших социальную выплату для уплаты первоначального взноса при возмещении части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит | процентов | 0 | 0 | 0,0 |   |
| 180 | Задача 1.5. создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций |
| 181 | Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | процентов | 97 | 97 | 100,0 |   |
| **182** | **Цель 2. руководство и управление в сфере установленных функций в области образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики** |
| 183 | Задача 2.1. обеспечение исполнения полномочий Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа |
| 184 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций Камышловского городского округа от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций Камышловского городского округа, подлежащих аттестации | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 185 | Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 186 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года», значения которых достигли или превысили запланированные  | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 187 | Доля проведенных контрольных мероприятий ведомственного финансового контроля муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа от числа запланированных | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 188 | Доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий ведомственного финансового контроля муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 189 | Доля проведенных мероприятий с участием руководителей образовательных организаций от запланированных | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 190 | Задача 2.2. совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития ультуры |
| 191 | Доля муниципальных учреждений культуры и учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений культуры, в отношении которых Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа осуществляет функции учредителя, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового контроля, в их общем количестве  | процентов | 40 | 28,6 | 71,5 | Согласно утвержденного плана проверок |
| 192 | Доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 193 | Доля руководителей учреждений культуры, в отношении которых Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа осуществляет функции учредителя, работающих на условиях «эффективного контракта» | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 194 | Доля реализованных контрольных мероприятий по осуществлению муниципального контроля в сфере культуры в числе запланированных  | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 195 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 81 | 81 | 100,0 |   |
| 196 | Задача 2.3. Создание условий для реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года |
| 197 | Доля расходов на культуру в общем объеме бюджетных ассигнований муниципального образования  | процентов | 4,6 | 3,6 | 78,3 |   |
| 198 | Объем средств на культуру из внебюджетных источников  | тыс.руб. | 2500 | 4106 | 164,2 |   |
| 199 | Доля жителей Камышловского городского округа положительно оценивающих состояние межнациональных отношений  | процентов | 75 | 75 | 100,0 |   |
| 200 | Доля фильмов российского производства в общем объеме кинопоказа на территории Камышловского городского округа | процентов | 50 | 50 | 100,0 |   |
| 201 | Количество официальных сайтов муниципальных учреждений образования и культуры, на которых созданы разделы позволяющие изучать русский язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре (7 ОУ, 3УК, 5УДО+15) | единиц | 3 | 3 | 100,0 |   |
| **202** | **Подпрограмма 13. Развитие инженерной школы в Камышловском городском округе** |
| **203** | **Цель 1. Развитие кадровых, материально-технических, учебно-методических условий образовательных программ технической направленности, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала.** |
| 204 | Задача 1.1. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций как условия повышения качества образования по предметам (дисциплинам) естественнонаучному цикла и политического направления.  |
| 205 | Ежегодное проведение грантового конкурса среди преподавателей на лучшие программы дополнительного образования детей технической направленности | мероприятий | не менее 1 | 1 | 100,0 |   |
| **206** | **Цель 2. Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучных цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала** |
| 207 | Задача 2.1. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организация Камышловского городского округа, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы |
| 208 | Количество созданных (модернизированных) кабинетов естественнонаучного цикла | кабинетов | 1 | 0 | 0,0 | Отсутствие финансирования |
| 209 | Количество дошкольных образовательных организаций, внедривших технологический компонент образовательных программ | организаций | 3 | 3 | 100,0 |   |
| 210 | Количество детей, охваченных дополнительным образованием по предметам естественнонаучного и инженерно-технического цикла | человек | 280 | 280 | 100,0 |   |
| 211 | Средний тестовый балл физика | количество баллов | 47,2 | 55,0 | 116,5 | Увеличилось количество обучающихся, успешно сдавших экзамен |
| 212 | Средний тестовый балл химия | количество баллов | 55,8 | 62,0 | 111,1 | Увеличилось количество обучающихся, успешно сдавших экзамен |
| **213** | **Подпрограмма 14. Профилактика экстремизма и обеспечение гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории Камышловского городского округа** |
| **214** | **Цель 1. Исключение проявлений экстремистской деятельности на территории Камышловского городского округа, формирование уважения к разнообразию мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к взаимопониманию и сотрудничеству с людьми разных национальностей, вероисповедений** |
| 215 | Задача 1.1. Координация деятельности органов местного самоуправления Камышловского городского округа, всех субъектов профилактики, направленной на предупреждение экстремизма и формирование толерантного сознания на территории Камышловского городского округа, прежде всего в молодежной среде |
| 216 | Доля выполненных в полном объеме решений Консультативного совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями на территории Камышловского городского округа | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 217 | Организация повышения квалификации работников муниципальных учреждений, муниципальных служащих по вопросам гармонизации межнациональных отношений, поддержания межэтнического мира, профилактики экстремизма | человек | 5 | 5 | 100,0 |   |
| 218 | Задача 1.2. Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в городском округе |
| 219 | Наличие мониторинга межнациональных отношений в Камышловском городском округе | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| 220 | Наличие мониторинга в сфере противодействия экстремизму в общеобразовательных учреждениях | процентов | 100 | 100 | 100,0 |   |
| **221** | **Подпрограмма 15. Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий** |
| **222** | **Цель 1. Предоставление поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий.** |
| 223 | Задача 1.-. Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий.  |
| 224 | Количество молодых семей получивших социальную выплату | семей | 2 | 0 | 0,0 | Полномочия по обеспечению жильем молодых семей были переданы главному специалисту по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |