## Приложение 1
Приложение №1 к постановлению Камышловского городского округа от 20.03.2017 года № 247
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Камышловского городского округа на 2015-2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории МО Камышловский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2015 год
1 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | 1863 |  | кирпичные | 2 | 2 | 555.06 | 504.6 | 0 | 504.6 | 504.6 | 22 | 41822.66 | 82.88 | 8955.17 | 2015
2 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | 1870 |  | кирпичные | 3 | 2 | 527.12 | 479.2 | 0 | 479.2 | 349.7 | 32 | 17268.45 | 36.04 | 8955.17 | 2015
3 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | 1872 |  | бревно (брус) | 2 | 1 | 210.98 | 191.8 | 0 | 191.8 | 191.8 | 8 | 6911.7 | 36.04 | 12335.06 | 2015
4 | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | 1873 |  | кирпичные | 2 | 1 | 258.3 | 240.4 | 0 | 91.8 | 10.4 | 18 | 535692.68 | 2228.34 | 8955.17 | 2015
5 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1885 |  | кирпичные | 2 | 1 | 467.61 | 425.1 | 188.7 | 236.4 | 211.2 | 16 | 796817.93 | 1874.42 | 8955.17 | 2015
6 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | 1886 |  | кирпичные | 1 | 1 | 499.9 | 406.4 | 0 | 176.3 | 176.3 | 7 | 768879.69 | 1891.93 | 8955.17 | 2015
7 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | 1887 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 486.42 | 442.2 | 0 | 442.2 | 442.2 | 17 | 577314.15 | 1305.55 | 12335.06 | 2015
8 | г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7, лит. АА1 | 1896 |  | кирпичные | 2 | 2 | 496.43 | 451.3 | 0 | 451.3 | 451.3 | 23 | 1275335.94 | 2825.92 | 8955.17 | 2015
9 | г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | 1900 |  | кирпичные | 1 | 2 | 404.91 | 368.1 | 0 | 368.1 | 368.1 | 14 | 1231666.07 | 3346.01 | 8955.17 | 2015
10 | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40, лит. А | 1906 |  | комбинированные | 2 | 2 | 209.55 | 190.5 | 0 | 190.5 | 190.5 | 21 | 416785.06 | 2187.85 | 12335.06 | 2015
11 | г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | 1914 |  | комбинированные | 2 | 1 | 222.2 | 202 | 0 | 202 | 136.1 | 11 | 494254.95 | 2446.81 | 12335.06 | 2015
12 | г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | 1917 |  | комбинированные | 2 | 2 | 318.56 | 289.6 | 83.3 | 206.3 | 206.3 | 18 | 864046.15 | 2983.58 | 12335.06 | 2015
13 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | 1917 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 189.09 | 171.9 | 0 | 171.9 | 106.1 | 19 | 433622.26 | 2522.53 | 12335.06 | 2015
14 | г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10, лит. А | 1918 |  | кирпичные | 2 | 4 | 342.32 | 311.2 | 0 | 311.2 | 311.2 | 16 | 501432.13 | 1611.29 | 8955.17 | 2015
15 | г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10, лит. Б | 1918 |  | кирпичные | 2 | 2 | 331.87 | 301.7 | 0 | 301.7 | 149.6 | 25 | 10872.06 | 36.04 | 8955.17 | 2015
16 | г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | 1937 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 584.1 | 531 | 0 | 531 | 531 | 29 | 44010.77 | 82.88 | 12335.06 | 2015
| Итого за 2015 год | - | - | - | - | - | 6104.42 | 5507 | 272 | 4856.3 | 4336.4 | 296 | 8016732.65 | 25498.09 | - | -
2016 год
1 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | 1863 |  | кирпичные | 2 | 2 | 555.06 | 504.6 | 0 | 504.6 | 504.6 | 22 | 3290462.49 | 6520.93 | 9313.38 | 2016
2 | г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | 1865 |  | кирпичные | 2 | 4 | 1583.23 | 1439.3 | 28.4 | 1410.9 | 1137.8 | 69 | 108095.92 | 75.1 | 9313.38 | 2016
3 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 88 | 1868 |  | кирпичные | 1 | 2 | 104.83 | 95.3 | 0 | 95.3 | 95.3 | 6 | 6700.49 | 70.31 | 9313.38 | 2016
4 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3, лит. А | 1872 |  | комбинированные | 2 | 2 | 84.7 | 77 | 0 | 77 | 77 | 11 | 5413.79 | 70.31 | 12829.13 | 2016
5 | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | 1873 |  | кирпичные | 2 | 1 | 258.3 | 240.4 | 0 | 91.8 | 10.4 | 18 | 342743.81 | 1425.72 | 9313.38 | 2016
6 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3, лит. Б | 1876 |  | комбинированные | 2 | 3 | 91.41 | 83.1 | 0 | 83.1 | 60.3 | 7 | 5842.7 | 70.31 | 12829.13 | 2016
7 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | 1878 |  | кирпичные | 1 | 1 | 316.1 | 316.1 | 0 | 100.6 | 100.6 | 8 | 2180486.18 | 6898.09 | 9313.38 | 2016
8 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1885 |  | кирпичные | 2 | 1 | 467.61 | 425.1 | 188.7 | 236.4 | 211.2 | 16 | 957031.26 | 2251.31 | 9313.38 | 2016
9 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1886 |  | кирпичные | 2 | 1 | 137.5 | 125 | 0 | 125 | 59.7 | 9 | 1065616.7 | 8524.93 | 9313.38 | 2016
10 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1886 |  | кирпичные | 1 | 4 | 839.96 | 763.6 | 0 | 763.6 | 763.6 | 26 | 57348.79 | 75.1 | 9313.38 | 2016
11 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1886 |  | бревно (брус) | 2 | 1 | 227.26 | 206.6 | 0 | 206.6 | 206.6 | 19 | 13865.66 | 67.11 | 12829.13 | 2016
12 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | 1886 |  | кирпичные | 1 | 1 | 499.9 | 406.4 | 0 | 176.3 | 176.3 | 7 | 1027155.19 | 2527.45 | 9313.38 | 2016
13 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | 1887 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 312.95 | 284.5 | 0 | 284.5 | 284.5 | 13 | 21366.82 | 75.1 | 12829.13 | 2016
14 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | 1887 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 486.42 | 442.2 | 0 | 442.2 | 442.2 | 17 | 984131 | 2225.53 | 12829.13 | 2016
15 | г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 4 | 1890 |  | кирпичные | 1 | 1 | 95.04 | 86.4 | 0 | 86.4 | 86.4 | 28 | 6074.74 | 70.31 | 9313.38 | 2016
16 | г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7, лит. АА1 | 1896 |  | кирпичные | 2 | 2 | 496.43 | 451.3 | 0 | 451.3 | 451.3 | 23 | 439146.11 | 973.07 | 9313.38 | 2016
17 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1896 |  | кирпичные | 1 | 3 | 357.06 | 324.6 | 0 | 324.6 | 324.6 | 30 | 2395429.75 | 7379.64 | 9313.38 | 2016
18 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | 1898 |  | кирпичные | 2 | 3 | 494.23 | 449.3 | 0 | 449.3 | 449.3 | 25 | 2469025.88 | 5495.27 | 9313.38 | 2016
19 | г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | 1900 |  | кирпичные | 1 | 2 | 404.91 | 368.1 | 0 | 368.1 | 368.1 | 14 | 1263306.05 | 3431.96 | 9313.38 | 2016
20 | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40, лит. А | 1906 |  | комбинированные | 2 | 2 | 209.55 | 190.5 | 0 | 190.5 | 190.5 | 21 | 827146.2 | 4341.97 | 12829.13 | 2016
21 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1910 |  | кирпичные | 2 | 5 | 452.65 | 411.5 | 0 | 188.5 | 188.5 | 35 | 28932.28 | 70.31 | 9313.38 | 2016
22 | г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | 1910 |  | кирпичные | 2 | 1 | 367.84 | 334.4 | 0 | 334.4 | 334.4 | 24 | 2377440.31 | 7109.57 | 9313.38 | 2016
23 | г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б, лит. Г | 1912 |  | бревно (брус) | 1 | 2 | 119.24 | 108.4 | 0 | 108.4 | 34.7 | 6 | 8141.15 | 75.1 | 12829.13 | 2016
24 | г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | 1914 |  | комбинированные | 2 | 1 | 222.2 | 202 | 0 | 202 | 136.1 | 11 | 1151109.28 | 5698.56 | 12829.13 | 2016
25 | г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | 1917 |  | комбинированные | 2 | 2 | 318.56 | 289.6 | 83.3 | 206.3 | 206.3 | 18 | 1337230.17 | 4617.51 | 12829.13 | 2016
26 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | 1917 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 189.09 | 171.9 | 0 | 171.9 | 106.1 | 19 | 724015.5 | 4211.84 | 12829.13 | 2016
27 | г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 12, лит. В | 1918 |  | бревно (брус) | 1 | 4 | 135.85 | 123.5 | 0 | 123.5 | 77.8 | 4 | 8683.2 | 70.31 | 12829.13 | 2016
28 | г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10, лит. А | 1918 |  | кирпичные | 2 | 4 | 342.32 | 311.2 | 0 | 311.2 | 311.2 | 16 | 1469097.88 | 4720.75 | 9313.38 | 2016
| Итого за 2016 год | - | - | - | - | - | 10170.2 | 9231.9 | 300.4 | 8114.3 | 7395.4 | 522 | 24571039.3 | 79143.47 | - | -
2017 год
1 | г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | 1865 |  | кирпичные | 2 | 4 | 1583.23 | 1439.3 | 28.4 | 1410.9 | 1137.8 | 69 | 8974778.2 | 6235.52 | 9313.38 | 2017
2 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1886 |  | бревно (брус) | 2 | 1 | 227.26 | 206.6 | 0 | 206.6 | 206.6 | 19 | 1090253.14 | 5277.12 | 12829.13 | 2017
3 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | 1887 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 312.95 | 284.5 | 0 | 284.5 | 284.5 | 13 | 1545257.51 | 5431.49 | 12829.13 | 2017
4 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | 1887 |  | бревно (брус) | 2 | 2 | 486.42 | 442.2 | 0 | 442.2 | 442.2 | 17 | 104321.97 | 235.92 | 12829.13 | 2017
5 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | 1898 |  | кирпичные | 2 | 3 | 494.23 | 449.3 | 0 | 449.3 | 449.3 | 25 | 547645.22 | 1218.8854 | 9313.38 | 2017
| Итого за 2017 год | - | - | - | - | - | 3104.09 | 2821.9 | 28.4 | 2793.5 | 2520.4 | 143 | 12262256.04 | 18398.9354 | - | -
| Итого по Камышловскому городскому округу | - | - | - | - | - | 19378.71 | 17560.8 | 600.8 | 15764.1 | 14252.2 | 961 | 44850027.99 | 123040.4954 | - | -

## Приложение 2
Приложение № 2 к постановлению Камышловского городского округа от 20.03.2017 года № 247
ПЕРЕЧЕНЬ видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории МО Камышловский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Итого по Камышловскому городскому округу | 44850027.99 | 14155006.35 | 0 | 0 | 8737.79 | 14010982.5 | 0 | 2105217.24 | 10697.79 | 12894122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741930.67 | 0 | 942768.73
| Итого за 2015 год | 8016732.65 | 2324117.32 | 0 | 0 | 3525.58 | 5136374.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372841.07 | 0 | 183399.46
1 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | 41822.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41822.66 | 0 | 0
2 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 26 | 17268.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17268.45 | 0 | 0
3 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 49 | 6911.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6911.7 | 0 | 0
4 | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | 535692.68 | 177778.8 | 0 | 0 | 158.98 | 338444.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7112.42 | 0 | 12357.4
5 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | 796817.93 | 176189.34 | 0 | 0 | 525.61 | 566093.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35233.48 | 0 | 19301.91
6 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | 768879.69 | 126628.16 | 0 | 0 | 251.93 | 605878.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14612.24 | 0 | 21761.21
7 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | 577314.15 | 527846.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36650.78 | 0 | 12816.39
8 | г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7, ЛИТ. АА1 | 1275335.94 | 380129.92 | 0 | 0 | 554.43 | 836207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34965.55 | 0 | 24033.47
9 | г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | 1231666.07 | 290841.68 | 0 | 0 | 462.91 | 879665.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30509.16 | 0 | 30650.01
10 | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40, ЛИТ. А | 416785.06 | 124537.2 | 0 | 0 | 267.55 | 267249.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15789.18 | 0 | 9208.74
11 | г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | 494254.95 | 149116.6 | 0 | 0 | 280.2 | 319762.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15650.43 | 0 | 9725.62
12 | г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | 864046.15 | 172635.18 | 0 | 0 | 376.56 | 647753.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24002.86 | 0 | 19654.19
13 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | 433622.26 | 133932.36 | 0 | 0 | 247.09 | 277371.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13318.36 | 0 | 8999.56
14 | г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10, ЛИТ. А | 501432.13 | 64481.1 | 0 | 0 | 400.32 | 397949.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24110.97 | 0 | 14890.96
15 | г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10, ЛИТ. Б | 10872.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10872.06 | 0 | 0
16 | г. Камышлов, ул. Молокова, д. 3 | 44010.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44010.77 | 0 | 0
| Итого за 2016 год | 24571039.3 | 7309251.75 | 0 | 0 | 2914.77 | 5263975.26 | 0 | 1522591.29 | 6813.7 | 9587198.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369089.6 | 0 | 518932.88
1 | г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | 3290462.49 | 380679 | 0 | 0 | 613.06 | 2079195 | 0 | 356469.62 | 711.06 | 409600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64518.87
2 | г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | 108095.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108095.92 | 0 | 0
3 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 88 | 6700.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700.49 | 0 | 0
4 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3, ЛИТ. А | 5413.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413.79 | 0 | 0
5 | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | 342743.81 | 27668.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72482.68 | 256.98 | 236349.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6243
6 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 3, ЛИТ. Б | 5842.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5842.7 | 0 | 0
7 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | 2180486.18 | 1417031.32 | 0 | 0 | 168.66 | 283128.27 | 0 | 62102.22 | 266.66 | 366387.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7555.37 | 0 | 44281.36
8 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | 957031.26 | 438132.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37673.86 | 623.61 | 465122.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16101.49
9 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1065616.7 | 458209.34 | 0 | 0 | 195.5 | 288317.66 | 0 | 54526.62 | 293.5 | 234464.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9387.89 | 0 | 20710.37
10 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | 57348.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57348.79 | 0 | 0
11 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | 13865.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13865.66 | 0 | 0
12 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | 1027155.19 | 615319.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21714.36 | 349.93 | 362970.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27151.39
13 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | 21366.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21366.82 | 0 | 0
14 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | 984131 | 121443.88 | 0 | 0 | 544.42 | 755947.95 | 0 | 88065.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18673.41
15 | г. Камышлов, ул. Маяковского, д. 4 | 6074.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6074.74 | 0 | 0
16 | г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7, ЛИТ. АА1 | 439146.11 | 27706.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77472.9 | 652.43 | 324721.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9244.53
17 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | 2395429.75 | 532930.48 | 0 | 0 | 415.06 | 653992.58 | 0 | 167150.54 | 513.06 | 972012.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22822.42 | 0 | 46521.71
18 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | 2469025.88 | 1452895.06 | 0 | 0 | 552.23 | 824723.24 | 0 | 99385.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33743.86 | 0 | 58278.22
19 | г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | 1263306.05 | 135567.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164028.26 | 560.91 | 939970.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23739.79
20 | г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40, ЛИТ. А | 827146.2 | 148850.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59298.04 | 365.55 | 596073.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22924.46
21 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 6 | 28932.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28932.28 | 0 | 0
22 | г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | 2377440.31 | 1259626.4 | 0 | 0 | 425.84 | 378670.56 | 0 | 94069.6 | 523.84 | 571720.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25114.52 | 0 | 48238.61
23 | г. Камышлов, ул. Карла Либкнехта, д. 1Б, ЛИТ. Г | 8141.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8141.15 | 0 | 0
24 | г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | 1151109.28 | 27651.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50518.16 | 378.2 | 1049174.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23765.18
25 | г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | 1337230.17 | 210204.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53321.84 | 474.56 | 1038374.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35330.21
26 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | 724015.5 | 27682.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59725.7 | 345.09 | 612202.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24404.44
27 | г. Камышлов, ул. Розы Люксембург, д. 12, ЛИТ. В | 8683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.2 | 0 | 0
28 | г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10, ЛИТ. А | 1469097.88 | 27652.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4585.63 | 498.32 | 1408053.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28805.84
| Итого за 2017 год | 12262256.04 | 4521637.28 | 0 | 0 | 2297.44 | 3610632.44 | 0 | 582625.95 | 3884.09 | 3306923.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240436.39
1 | г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | 8974778.2 | 3686866.34 | 0 | 0 | 1641.23 | 2836534.74 | 0 | 359306.46 | 1739.23 | 1916094.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175976.04
2 | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1090253.14 | 285813.7 | 0 | 0 | 285.26 | 388738.02 | 0 | 111671.43 | 383.26 | 282652.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21377.51
3 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | 1545257.51 | 548957.24 | 0 | 0 | 370.95 | 385359.68 | 0 | 111648.06 | 468.95 | 468993.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30299.17
4 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | 104321.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.42 | 102276.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2045.53
5 | г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | 547645.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.23 | 536907.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10738.14