

**ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 29.05.2018 года № 465

г. Камышлов

***Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке***

***жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа***

***к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года***

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003), в соответствии с пунктом 6 и подпунктом 6-1 статьи 30 Устава Камышловского городского округа и с целью своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Принять к сведению информацию отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа об итогах отопительного сезона 2017/2018 года (Приложение № 1).

2. Утвердить:

2.1. сводный план по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года (прилагается);

2.2. план ремонтных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2018/2019 года (прилагается);

## 2.3. план подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2018/2019 года (прилагается);

2.4. план мероприятий по подготовке участка дорожной сети к работе в зимних условиях 2018/2019 года (прилагается);

2.5. план мероприятий по подготовке объектов электроснабжения к работе в зимних условиях 2018/2019 года (прилагается);

2.6. план создания запаса топлива (угля) для котельных муниципальной собственности на 100 первых дней отопительного сезона 2018/2019 года (прилагается);

2.7. график промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории Камышловского городского округа в рамках подготовки к отопительному сезону 2018/2019 года (прилагается).

##### 3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры обеспечить:

##### 3.1. постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по подготовке объектов, сетей коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 года, с предоставлением два раза в месяц информации о ходе работ в отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа по установленным формам и срокам предоставления отчетности;

3.2. погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

3.3. котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

3.4. создание на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива и резервного топлива в предусмотренных объемах;

3.5. создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.6. до 1 сентября 2018 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2018/2019 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

3.7. выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4. Начальнику отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства проводить еженедельно по средам в 11-00 час. заседание штаба по подготовке к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Е.А. Бессонова.

Глава Камышловского городского округа А.В. Половников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Приложение № 1  к постановлению главы  Камышловского городского округа  от 29.05.2018 года № 465  «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» |
|  |  |

**Информация об итогах отопительного сезона 2017/2018 года**

Для подготовки жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года был разработан и утвержденпостановлением главы Камышловского городского округа от 01.06.2017 года № 520 «Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года» план мероприятий.

Подготовка к отопительному сезону прошла организованно, в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Итоги выполнения вышеуказанного постановления были рассмотрены в сентябре 2017 года на заседании Думы Камышловского городского округа.

В соответствии с государственной статистической отчетностью по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 октября 2017 года готовность жилищно-коммунального хозяйства города составила 100%.

Каменск-Уральским территориальным отделом Уральского управления Ростехнадзора была проведена проверка готовности Камышловского городского округа к отопительному периоду 2017/2018 года. В связи с тем, что у МУП «РСО» имеется неисполненное Предписание, Камышловский городской округ к отопительному периоду 2017/2018 года не готов и соответственно паспорт готовности Камышловского городского округа к отопительному периоду не получен.

По состоянию на 01 октября 2017 года был создан 60-дневный запас угля. В период прохождения отопительного сезона 2017/2018 года поставка угля осуществлялась по договору, заключенным с ГУП СО «Управление снабжения и сбыта».

Запас материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства составил 100%

Согласно постановления главы Камышловского городского округа от 28.08.2017 года № 795 «О начале отопительного сезона 2017/2018 года» дата начала отопительного сезона 2017/2018 года определена с 05 сентября 2017 года. При этом подача тепловой энергии с котельных должна начаться «… со дня, следующего за днем окончания 5-ти дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия».

Согласно фактической температуре наружного воздуха, подачу тепловой энергии следовало начинать не позднее 26 сентября 2017 года.

По состоянию на 20.09.2017 года были включены 10 котельных:

* газовая котельная детского сада №1.
* угольная котельная Профессиональное училище-интернат для инвалидов;
* газовая котельная детская художественная школа;
* газовая котельная ДЮСШ;
* угольная котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ по ЦВО (в/ч 75485);
* угольная котельная ФГБУ ЦЖКУ МО РФ по ЦВО (в/ч 96201);
* угольные котельные МУП «Водоканал Камышлов» (2 ед.);
* газовая котельная Швельниса, 40а (ООО «СтройКонсалтинг»);
* газовая котельная ООО «Теплогарант» (микрорайон УИЗ).

С мая 2017 года в отношении котельных МУП «РСО» ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ввел режим ограничения поставки электроэнергии до уровня аварийной брони, АО «Газэкс» прекратил поставку газа и установил заглушки на границе балансовой принадлежности.

Администрация Камышловского городского округа неоднократно обращалась в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» с просьбой о снятии режима ограничения поставки электроэнергии с котельных МУП «РСО».

Однако режим ограничения поставки электроэнергии был снят только 22.09.2017 года, после того, как МУП «РСО» направили в адрес АО «РЦ Урала» письмо об увеличении процента расщепления в адрес ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» с 9,4% до 12,2%.

Режим ограничения поставки газа был снят после обращения к Депутату Законодательного Собрания Свердловской области Коробейникову А.А.

22 сентября 2017 года были сняты все ограничения и по состоянию на 23.09.2017 года были включены 16 угольных и 7 газовых котельных МУП «РСО».

26 сентября 2017 года была включена последняя угольная котельная ОАО «РЖД» (Свердлова, 46).

Всего за 2017 год произошло 41 технологическое нарушение, в том числе на тепловых сетях 10 (25%), из них свыше суток – 9, на водопроводных сетях 30 (73%), из них свыше суток – 9, на канализационных сетях 1 (2%), свыше суток – 1. В основном технологические нарушения устранялись своевременно, в течение рабочей смены, а на тепловых сетях в течение нескольких часов.

Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий износ фондов жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь тепловых и водопроводных сетей.

Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в организациях, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, создано 13 аварийных бригад, численностью 64 человека и 22 единицы специализированной коммунальной техникой. Это позволяет все технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, устранять в кратчайшие сроки без последствий для жизнедеятельности населения.

По состоянию на 01.05.2018 года задолженность (просроченная) предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа за поставленные топливно-энергетические ресурсы составила 243174,9 тыс.руб.

в том числе перед:

* ЗАО «Уралсевергаз» (газ) – 105985,5 тыс.руб.;
* АО «ГАЗЭКС» (транспортировка газа) – 4422,6 тыс.руб.
* ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – 95161,4 тыс.руб.;
* ООО «Торговый дом «Энергия»» (за уголь) – 20660 тыс.руб.
* ГУП СО «Управление снабжения и сбыта» – 16945,4 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность предприятий на 01 мая 2018 года составляет – 315815,5 тыс.руб., в том числе задолженность населения – 86464,1 тыс.руб.

С целью обеспечения прозрачности расчетов и проведения системной претензионно-исковой работы с неплательщиками, заключены договора с АО «Расчетный центр Урала» на расщепление платежей населения и юридических лиц по поставщикам топливно-энергетических ресурсов.

За два последних года судом принято положительных решений по 2930 исковым заявлениям на сумму 26,6 млн.руб. Передано в Службу Судебных приставов 2488 исполнительных листа на сумму 22,4 млн.руб., из них взыскано - 10,2 млн.руб.

Кроме этого составлен план мероприятий по работе с населением, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам.

В соответствии с данным планом:

- ведется постоянная претензионно-исковая работа;

- ведется разъяснительная работа с жильцами домов о необходимости погашения дебиторской задолженности, иначе предприятия не смогут своевременно расплатиться за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы, а это грозит срывом начала отопительного сезона.

- информация о влиянии задолженности населения на подготовку ЖКХ к отопительному сезону размещается в газете, на телевидении, а также на официальном сайте администрации Камышловского городского округа.

В связи с низкой среднесуточной температурой наружного воздуха, во исполнение пункта 2 постановления главы Камышловского городского округа от 11.04.2018 года № 314 «Об окончании отопительного сезона 2017-2018 г.г.», определить дату окончания отопительного периода 2017/2018 года – 15 мая 2018 года.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы  Камышловского городского округа  от 29.05.2018 года № 465  «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» |

**СВОДНЫЙ ПЛАН**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период**

**2018/2019 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Требуемая сумма**  **тыс.руб.** |
| 1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | 6865,2 |
| 2. | Ремонт котельных и тепловых сетей | 10355,4 |
| 3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения | 3310 |
| 4. | Подготовка дорожного участка | 100 |
| 5. | Подготовка объектов электроснабжения | 3504,1 |
| 6. | Запас угля (100-дневный) на котельных муниципальной собственности | 20635,2 |
|  | Всего: | **44769,9** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 29.05.2018 года № 465

«Об итогах отопительного сезона

2017/2018 года и подготовке

жилищно-коммунального хозяйства

Камышловского городского округа к

работе в осенне-зимний период

2018/2019 года»

**ПЛАН**

**ремонтных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2018/2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Котельная/Наименование работ** | **Сроки** | **Стоимость, тыс.руб.** |
| Ремонт котельных и тепловых сетей | | | |
| **1.** | **Ремонт котельных** |  |  |
| **1.1** | **Котельная Пролетарская, 113** |  |  |
|  | Замена вакуумного насоса речного водозабора НВР-4,5 Д |  | 70,0 |
|  | Ремонт кровли котельной 150 м2 |  | 45,0 |
|  | Замена сетевого насосa Calpeda NMS 100/250A |  | 610,0 |
|  | Ремонт пароводяных подогревателей № 1,2,3. Замена латунных труб Ду 15 - 200 шт |  | 300,0 |
|  | Замена подпиточного насоса К 80-50-200 |  | 35,0 |
| **1.2** | **Котельная Железнодорожная, 17** |  |  |
|  | Перевод на двухконтурную систему теплоснабжения |  |  |
|  | *Ремонт и установка водоводяных подогревателей* |  | 450,0 |
|  | *Обвязка сетевых насосов котлового контура* |  | 50,0 |
|  | Ремонт котла КВ-ГМ-10-150 №2 |  |  |
|  | *Замена правого бокового экрана* |  | 638,7 |
|  | *Замена поворотного экрана* |  | 480,0 |
|  | Ремонт мягкой кровли котельной 50 м2 |  | 150,0 |
|  | Ремонт дымососа котла №1 |  | 20,0 |
|  | Замена сетевого насоса №2 на К-200-150-400а |  | 150,0 |
| **1.3** | **Котельная Строителей, 1а** |  |  |
|  | Текущий ремонт котла ДКВР 10-14 |  |  |
|  | *Замена трубной части 42х2,5 - 15 шт* |  | 30,0 |
|  | Замена трубопровода механических фильтров № 1,2,3 |  | 5,0 |
|  | Замена глубинного насоса ЭЦВ 8х40х60 |  | 60,0 |
|  | Ремонт кровли котельной 50м2 |  | 150,0 |
|  | Ремонт экономайзера №3 |  | 10,0 |
| **1.4** | **Котельная Дзержинского, 3** |  |  |
|  | Текущий ремонт котла ВК-21 №2 |  |  |
|  | *Замена дымогарных труб 42х5 - 30 шт* |  | 90,0 |
|  | Текущий ремонт котла ВК-21 №4 |  |  |
|  | *Замена дымогарных труб 42х5 -20 шт* |  | 65,0 |
|  | Замена сетевого насоса КМ 100-80-200 на К-290/30 |  | 90,0 |
| **1.5** | **Котельная Энгельса, 179** |  |  |
|  | Текущий ремонт подпиточных насосов К-65-50-125 № 1,№2 |  | 15,0 |
|  | Ремонт горелок БИК-14 котла №1,№2 |  | 5,0 |
| **1.6** | **Котельная Р.Люксембург, 11** |  |  |
|  | Текущий ремонт котла ВК-21 №3 |  |  |
|  | *Замена дымогарных труб 42х5 -80 шт* |  | 250,0 |
|  | Замена сетевого насоса КМ 150-125-300 на К-290/30 |  | 90,0 |
|  | Установка дымовой трубы котла №3 Ду -400 - 10 м |  | 50,0 |
| **1.7** | **Котельная ул.Советская, 7 (Инженерный центр)** |  |  |
|  | Ремонт 2 водогрейных котлов |  | 200,0 |
| **1.8** | **Котельная ул.Энгельса, 125 (Агроспецмонтаж)** |  |  |
|  | Замена дымовой трубы Ду 800 - 32 м |  | 1889,6 |
|  | Ремонт кровли котельной 40 м2 |  | 120,0 |
| **1.9** | **Котельная ул.Северная, 53 (Плодопитомник)** |  |  |
|  | Ремонт водогрейного котла |  | 100,0 |
| **1.10** | **Котельная ул.Макара Васильева, 45 (Сельэнерго)** |  |  |
|  | Ремонт водогрейного котла |  | 100,0 |
| **1.11** | **Котельная ул.Энгельса, 171 (Школа №1)** |  |  |
|  | Ремонт водогрейного котла |  | 100,0 |
|  | Ремонт дымовой трубы Ду 800 - 32 м |  | 695,0 |
|  | Ремонт кровли котельной 70 м2 |  | 210,0 |
| **1.12** | **Котельная ул.Энгельса, 5 (ПДУ)** |  |  |
|  | Ремонт водогрейного котла |  | 75,0 |
|  | Ремонт кровли котельной 50 м2 |  | 150,0 |
| **1.13** | **Котельная ул.Ирбитская, 66 (Пригородный)** |  |  |
|  | Ремонт водогрейного котла |  | 100,0 |
|  | Ремонт дымовой трубы Ду 800 - 32 м |  | 661,1 |
| **1.14** | **Котельная ул.Карла Маркса, 35 (Орбита)** |  |  |
|  | Ремонт водогрейного котла |  | 100,0 |
| **1.15** | **Котельная ул.Швельниса, 40 (ЛТЦ)** |  |  |
|  | Режимно-наладочные испытания 2 водогрейных котлов Mora-210 |  | 100,0 |
|  | ИТОГО ПО КОТЕЛЬНЫМ: |  | 8509,4 |
| **2.** | **Ремонт тепловых сетей** |  |  |
| 2.1 | Ремонт тепловой сети ул.Ленина 20-22 - 30 м Ду 100 |  | 120,0 |
| 2.2 | Ремонт тепловой сети ул.Парковая 2а - Энгельса 251 -Ду 80 - 40 м |  | 150,0 |
| 2.3 | Ремонт тепловой сети Пролетарская 40б - Пролетарская 40 Ду 50 - 30 м |  | 60,0 |
| 2.4 | Ремонт тепловой сети М.Горького 1 Ду-32 - 10 м |  | 10,0 |
| 2.5 | Ремонт тепловой сети Кр.Орлов 103 Ду 100 - 30 м. |  | 120,0 |
| 2.6 | Ремонт теплового колодца Ленинградская 14 |  | 5,0 |
| 2.7 | Ремонт теплового колодца Энгельса 147 |  | 5,0 |
| 2.8 | Ремонт тепловой сети Пушкина 1 а Ду 100 - 20 м |  | 60,0 |
| 2.9 | Ремонт тепловой сети Дзержинского 13 Ду 50 - 40 м |  | 150,0 |
| 2.10 | Ремонт тепловой сети Советская 27 - Ду-80 - 40 м |  | 100,0 |
| 2.11 | Ремонт тепловой сети Кр.Орлов 103-109 Ду 100 - 60 м |  | 240,0 |
| 2.12 | Ремонт тепловой сети от Урицкого 14 до К.Маркса 29а - Ду 80 - 70 м, К Маркса 25 Ду 50 30 м |  | 400,0 |
| 2.13 | Ремонт теплосети до ул.Свердлова 75 Ду 50 70 м |  | 250,0 |
| 2.14 | Ремонт тепловой сети по ул.Чернышевского Ду 100 - 30 м |  | 150,0 |
| 2.15 | Замена запорной арматуры в ТК-2, ТК-3, ТК-3.1 и ТК-4 ул.Швельниса |  | 26,0 |
|  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ: |  | 1846,0 |
|  | **ВСЕГО НА РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ:** |  | **10355,4** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы Камышловского городского округа  от 29.05.2018 года № 465  «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» |

**ПЛАН**

## подготовки объектов водоснабжения и водоотведения

**к отопительному сезону 2018/2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по объектам** | **Сроки исполнения** | **Стоимость тыс.руб.** | **Примечание** |
| **1.** | ***Система водоснабжения*** | | | |
| 1.1. | Замена водопроводных сетей (150 м) | Май – октябрь | 1500 | Средства предприятия (тарифы) |
| 1.2. | Ремонт и установка новых колодцев, 20 шт. | Май – октябрь | 600 |
| 1.3. | Ремонт и замена водопроводных колонок, 40 шт. | Май – октябрь | 200 |
|  | Итого: |  | **2300** |  |
| **2.** | ***Система водоотведения*** | | | |
| 2.1. | Демонтаж старых канализационных колодцев с установкой новых, 17 шт. | Май – октябрь | 510 | Средства предприятия (тарифы) |
| 2.2. | Прокладка канализационных сетей – 50 м. | Май – октябрь | 500 |
|  | **Итого:** |  | **1010** |  |
|  | Всего на ремонт системы водоснабжения и водоотведения: |  | **3310** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы  Камышловского городского округа  от 29.05.2018 года № 465  «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке участка дорожной сети к работе в зимних условиях 2018/2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по объектам** | **Сроки исполнения** | **Стоимость тыс.руб.** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заготовка противогололёдного материала | сентябрь | 60,0 | Средства местного бюджета |
| 2. | Заготовка горюче-смазочных материалов | сентябрь | 40,0 |
|  | **Итого** |  | **100,0** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы Камышловского городского округа  от 29.05.2018 года № 465  «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов электроснабжения**

**к работе в зимних условиях 2018/2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по объектам** | | **Сроки исполнения** | **Стоимость тыс.руб.** | **Примечание** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.Очистные | | май | 1109,3 |  | |
|  | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.Еланский | | июль | 309,5 | Средства  предприятия | |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ Карла Либкнехта от ТП 2614 от опоры № 4 по ул.Жукова, пер.Лермонтова | | август | 124,6 |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ Мамина Сибиряка от опоры № 12 в сторону опоры № 12/4 от ТП 2610 | | сентябрь | 73,0 |
|  | Монтаж технических узлов учета | | Май – сентябрь | 1887,7 |
|  | **ИТОГО** | |  | **3504,1** |
|  | | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы  Камышловского городского округа  от 29.05.2018 года № 465  «Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» | | | |

**План создания запаса топлива (угля) для котельных**

**муниципальной собственности на 100 первых дней отопительного сезона 2018/2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  теплоисточника | Вид  топлива | Количество топлива  тонн на | | Средства  для 100  дневного  запаса  топлива  тыс.руб. | Примечание |
| Отопительный  сезон | 100  дней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная «Школа №1» | уголь | 1222 | 532 | 2222,3 |  |
| 2 | Котельная «ОВД» | уголь | 436 | 190 | 793,7 |  |
| 3 | Котельная «Плодопитомник» | уголь | 1353 | 589 | 2460,4 |  |
| 4 | Котельная «ПЛ-16» | уголь | 370 | 161 | 672,5 |  |
| 5 | Котельная «Агроспецмонтаж» | уголь | 622 | 270 | 1127,8 |  |
| 6 | Котельная «Орбита» | уголь | 365 | 158 | 660,0 |  |
| 7 | Котельная «Сельэнерго» | уголь | 168 | 73 | 304,9 |  |
| 8 | Котельная «Школа № 58» | уголь | 460 | 200 | 835,4 |  |
| 9 | Котельная «Инженерный центр» | уголь | 2024 | 884 | 3692,6 |  |
| 10 | Котельная «Школа № 7» | уголь | 268 | 117 | 488,7 |  |
| 11 | Котельная «Виток» | уголь | 228 | 99 | 413,5 |  |
| 12 | Котельная «КЭЧ» | уголь | 337 | 146 | 609,9 |  |
| 13 | Котельная «Городская баня» | уголь | 824 | 359 | 1499,6 |  |
| 14 | Котельная «Пригородный» | уголь | 516 | 224 | 935,7 |  |
| 15. | Котельная «ПДУ» | уголь | 667 | 291 | 1215,6 |  |
| 16. | Котельная «Гуманитарный техникум» | уголь | 1488 | 647 | 2702,6 |  |
|  | ИТОГО: |  | 11348 | 4940 | 20635,2 | Средства предприятия (тарифы) |

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 29.05.2018 года № 465

«Об итогах отопительного сезона 2017/2018 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года»

|  |
| --- |
| **График промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории Камышловского городского округа в рамках подготовки к отопительному сезону 2018/2019 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Адрес*** | ***Дата*** | ***Управляющая компания*** |
| 1 | г. Камышлов, ул. Дзержинского, д.13 | 01.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 2 | г. Камышлов, ул. Дзержинского, д.9 | 02.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 3 | г. Камышлов, ул. Дзержинского, д.7 | 05.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 4 | г. Камышлов, ул. Дзержинского, д.5 | 06.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 5 | г. Камышлов, ул. Дзержинского, д.3 | 07.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 6 | г. Камышлов, ул. Пушкина, д.3 | 07.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 7 | г. Камышлов, ул. Дзержинского, д.1 | 08.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 8 | г. Камышлов, ул. Дзержинского, д.22 | 09.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 9 | г. Камышлов ул. Макара Васильева, д.5 | 13.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 10 | г. Камышлов, ул. Дзержинского, д.22 а | 13.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 11 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.10 | 14.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 12 | г. Камышлов, ул. Бажова, д.37 | 14.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 13 | г. Камышлов, ул. Бажова, д.38 | 14.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 14 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.11 | 15.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 15 | г. Камышлов, ул.Бажова, д.34 | 15.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 16 | г. Камышлов, ул.Бажова, д.36 | 15.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 17 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.12 | 16.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 18 | г. Камышлов, ул. Северная, д.49 | 16.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 19 | г. Камышлов, ул. Северная, д.51 | 16.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 20 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.13 | 17.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 21 | г. Камышлов ул. Ленинградская, д.14 | 19.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 22 | г. Камышлов, ул. Северная, д.55 | 19.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 23 | г. Камышлов, ул. Северная, д.60 | 19.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 24 | г. Камышлов ул. Ленина, д.28 | 20.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 25 | г. Камышлов, ул. Северная, д.62 | 20.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 26 | г. Камышлов, ул. Северная, д.66 | 20.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 27 | г. Камышлов ул. Ленина, д.6 | 21.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 28 | г. Камышлов ул. Ленина, д.24 | 21.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 29 | г. Камышлов, ул. Северная, д.68 | 21.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 30 | г. Камышлов ул. Ленина, д.26 | 22.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 31 | г.Камышлов ул.Механизаторов, д.13 | 22.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 32 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.138 | 22.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 33 | г. Камышлов, ул. Семенова, д.2 | 22.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 34 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.10 | 22.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 35 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.46 а | 22.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 36 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.54 а | 22.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 37 | г. Камышлов ул. Ленина, д.16 | 23.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 38 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.11 | 23.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 39 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.23 | 23.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 40 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.138 а | 23.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 41 | г. Камышлов, ул. Заводская, д.9 | 23.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 42 | г. Камышлов, ул. Кирпичников, д.1 а | 23.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 43 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.2 а | 23.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 44 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.12 | 23.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 45 | г. Камышлов ул. Ленина, д.20 | 24.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 46 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.15 | 24.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 47 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.25 | 24.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 48 | г.Камышлов ул.Энгельса, д.138 б | 24.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 49 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.138в | 24.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 50 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.9 | 25.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 51 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.19 | 25.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 52 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.28 | 25.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 53 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.119 | 25.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 54 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.138 г | 25.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 55 | г. Камышлов ул. Ленина, д.15 а | 26.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 56 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.30 | 26.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 57 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.13 а | 26.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 58 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.16 | 26.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 59 | г. Камышлов ул. Ленина, д.22 | 27.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 60 | г.Камышлов ул.Механизаторов, д.5 | 27.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 61 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.147 | 27.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 62 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.18 | 27.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 63 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.19 | 27.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 64 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.3 | 28.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 65 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.20 | 28.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 66 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.20 а | 28.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 67 | г. Камышлов ул. Механизаторов, д.1 | 29.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 68 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.22 | 29.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 69 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.23 | 29.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 70 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.24 | 29.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 71 | г. Камышлов ул. Маяковского, д.8 а | 30.06.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 72 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.28 | 30.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 73 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.28 а | 30.06.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 74 | г. Камышлов ул. Боровая, д.11 | 01.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 75 | г. Камышлов ул. Боровая, д.12а | 01.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 76 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.30 | 03.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 77 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.31 | 03.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 78 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.32 | 04.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 79 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.33 | 04.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 80 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.36 | 05.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 81 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.42 | 05.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 82 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.44 | 06.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 83 | г. Камышлов, ул. Строителей, д.46 | 06.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 84 | г. Камышлов, ул. Загородная, д.20 | 07.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 85 | г. Камышлов, ул. Загородная, д.22 | 10.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 86 | г. Камышлов, ул. Насоновская, д.63 | 10.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 87 | г. Камышлов, ул. Загородная, д.24 | 11.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 88 | г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, д.2 | 11.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 89 | г. Камышлов, ул.Молодогвардейская, д.4 | 11.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 90 | г. Камышлов, ул.Молодогвардейская, д.6 | 11.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 91 | г. Камышлов ул. Заводская, д.23 | 12.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 92 | г. Камышлов ул. Ирбитская, д.56 | 12.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 93 | г. Камышлов ул. Карла Либкнехта, д.1б | 12.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 94 | г. Камышлов ул. Полевая, д.5 | 12.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 95 | г. Камышлов ул. Северная, д.63в | 12.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 96 | г. Камышлов ул. Строителей, д.34 | 12.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 97 | г. Камышлов, ул. Ирбитская, д.54 | 12.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 98 | г. Камышлов, ул. Красных Партизан, д.54 | 12.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 99 | г. Камышлов ул. Железнодорожная, д.17 | 13.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 100 | г.Камышлов ул.Карла Либкнехта, д.1 | 13.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 101 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.14 | 13.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 102 | г. Камышлов ул. Северная, д.61 | 13.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 103 | г. Камышлов, ул.Молодогвардейская, д.8 а | 13.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 104 | г. Камышлов ул. Жукова, д.1 а | 14.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 105 | г. Камышлов ул. Жукова, д.1 к.б | 14.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 106 | г. Камышлов ул. Пушкина, д.1 | 14.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 107 | г. Камышлов ул. Северная, д.63 к.г | 14.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 108 | г. Камышлов ул. Строителей, д.26 | 14.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 109 | г. Камышлов ул. Строителей, д.35 | 14.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 110 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.251а | 14.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 111 | г. Камышлов, ул.Молодогвардейская, д.24 а | 14.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 112 | г. Камышлов, ул.Молодогвардейская, д.27 | 14.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 113 | г. Камышлов, ул.Молодогвардейская, д.27 а | 14.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 114 | г. Камышлов ул. Боровая, д.5 | 15.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 115 | г. Камышлов ул. Боровая, д.6 | 15.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 116 | г. Камышлов ул. Заводская, д.3 | 15.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 117 | г. Камышлов ул. Карла Либкнехта, д.1-г | 15.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 118 | г. Камышлов ул. Карла Либкнехта, д.1-д | 15.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 119 | г. Камышлов ул. Карла Либкнехта, д.2а | 15.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 120 | г. Камышлов ул. Ленинградская, д.48а | 15.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 121 | г. Камышлов ул. Пушкина, д.2 к.а | 15.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 122 | г. Камышлов ул. Строителей, д.27 | 15.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 123 | г. Камышлов ул. Боровая, д.7 | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 124 | г. Камышлов ул. Боровая, д.9 | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 125 | г. Камышлов ул. Карла Либкнехта, д.2 б | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 126 | г. Камышлов ул. Карла Либкнехта, д.2 г | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 127 | г. Камышлов ул. Карла Либкнехта, д.3 | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 128 | г. Камышлов ул. Карла Либкнехта, д.3а | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 129 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.17 | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 130 | г. Камышлов ул. Пушкина, д.5 | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 131 | г. Камышлов ул. Строителей, д.15 а | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 132 | г. Камышлов ул. Строителей, д.38 | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 133 | г. Камышлов ул. Строителей, д.40 | 16.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 134 | г. Камышлов ул. Карла Либкнехта, д.4 а | 17.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 135 | г. Камышлов ул. Ключевая, д.70 | 17.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 136 | г. Камышлов ул. Куйбышева, д.10 | 17.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 137 | г. Камышлов ул. Строителей, д.11а к.1 | 17.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 138 | г. Камышлов ул. Строителей, д.11а к.2 | 17.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 139 | г. Камышлов, ул.Молодогвардейская, д.30 | 17.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 140 | г. Камышлов, ул.Молодогвардейская, д.32 | 17.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 141 | г. Камышлов ул. Ключевая, д.72 | 18.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 142 | г. Камышлов ул. Куйбышева, д.12 | 18.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 143 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.19 | 18.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 144 | г. Камышлов ул. Северная, д.64 | 18.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 145 | г. Камышлов ул. Строителей, д.11 к.1 | 18.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 146 | г. Камышлов ул. Строителей, д.11 к.2 | 18.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 147 | г. Камышлов, ул.Молодогвардейская, д.33 | 18.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 148 | г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, д.33 а | 18.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 149 | г. Камышлов ул. Строителей д.14 | 19.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 150 | г. Камышлов, ул. Фарфористов, д.5 | 19.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 151 | г. Камышлов, ул. Фарфористов, д.7 | 19.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 152 | г. Камышлов ул. Свердлова д.75 | 20.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 153 | г. Камышлов, ул. Фарфористов, д.9 | 20.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 154 | г. Камышлов, ул. Фарфористов, д.13 | 20.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 155 | г. Камышлов ул. Жукова, д.51 к.а | 21.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 156 | г. Камышлов ул. Свердлова, д.92 | 21.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 157 | г. Камышлов ул. Швельниса, д.36 | 21.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 158 | г. Камышлов, ул. Фарфористов, д.13 а | 21.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 159 | г. Камышлов, ул. Фарфористов, д.15 | 21.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 160 | г. Камышлов ул. Жукова, д.53 | 22.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 161 | г. Камышлов ул. Советская, д.22 | 22.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 162 | г. Камышлов ул. Швельниса, д.38 | 22.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 163 | г. Камышлов ул. Жукова, д.55 | 23.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 164 | г. Камышлов ул. Кирпичников, д.5 | 23.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 165 | г. Камышлов ул. Кирпичников, д.8 | 23.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 166 | г. Камышлов ул. Леваневского, д.2а | 23.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 167 | г. Камышлов ул. Леваневского, д.4а | 23.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 168 | г. Камышлов ул. Ленинградская, д.20 | 23.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 169 | г. Камышлов ул. Швельниса, д.42 | 23.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 170 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.161 | 23.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 171 | г. Камышлов ул. Жукова, д.57 | 24.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 172 | г. Камышлов ул. Леваневского, д.3 | 24.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 173 | г. Камышлов ул. Советская, д.103 | 24.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 174 | г. Камышлов ул. Швельниса, д.44 | 24.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 175 | г. Камышлов, ул. Фарфористов, д.17 | 24.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 176 | г. Камышлов ул. Леваневского, д.6 | 25.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 177 | г. Камышлов ул. Советская, д.1 | 25.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 178 | г. Камышлов, ул. Черепанова, д.4 | 25.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 179 | г. Камышлов, ул. Черепанова, д.6 | 25.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 180 | г. Камышлов ул. Карла Маркса, д.21 | 26.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 181 | г. Камышлов ул. Ленинградская, д.22 | 26.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 182 | г. Камышлов ул. Советская, д.27 | 26.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 183 | г. Камышлов, ул. Черепанова, д.8 | 26.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 184 | г. Камышлов, ул. Чкалова, д.36 | 27.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 185 | г. Камышлов ул. Вайнера, д.64 | 28.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 186 | г. Камышлов ул. Карла Маркса, д.2 | 28.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 187 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.153 | 28.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 188 | г. Камышлов, ул. Бажова, д.55, к.В | 28.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 189 | г. Камышлов, ул. Белинского, д.26 | 28.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 190 | г. Камышлов, ул. Чапаева, д.13 | 28.07.2018 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 191 | г. Камышлов ул. Куйбышева, д.25б | 29.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 192 | г. Камышлов ул. Куйбышева, д.25в | 29.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 193 | г. Камышлов ул. Ленинградская, д.27 | 29.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 194 | г. Камышлов ул. Карла Маркса, д.35 | 30.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 195 | г. Камышлов ул. Карла Маркса, д.39 | 30.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 196 | г. Камышлов ул. Куйбышева, д.25 к.а | 30.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 197 | г. Камышлов ул. Ленинградская, д.26 | 30.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 198 | г. Камышлов ул. Молодогвардейская, д.10 | 30.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 199 | г. Камышлов ул. Советская, д.29 | 30.07.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 200 | г. Камышлов ул. Карла Маркса, д.42 а | 01.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 201 | г. Камышлов ул. Карла Маркса, д.42 М | 01.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 202 | г. Камышлов ул. Молодогвардейская, д.12 | 01.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 203 | г. Камышлов ул. Молодогвардейская, д.21а | 02.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 204 | г. Камышлов ул. Карла Маркса, д.53 | 03.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 205 | г. Камышлов ул. Карла Маркса, д.57 | 03.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 206 | г. Камышлов ул.Карловарская, д.1 | 03.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 207 | г. Камышлов ул. Молодогвардейская, д.23 | 03.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 208 | г. Камышлов ул. Молодогвардейская, д.25 | 04.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 209 | г. Камышлов ул. Молодогвардейская, д.31 | 04.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 210 | г. Камышлов ул. Карловарская, д.2 | 05.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 211 | г. Камышлов ул. Молодогвардейская, д.31 а | 05.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 212 | г. Камышлов ул. Молодогвардейская, д.34 | 05.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 213 | г. Камышлов ул. Пролетарская, д.73 | 09.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 214 | г. Камышлов ул. Молодогвардейская, д.8 | 10.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 215 | г. Камышлов ул. Молокова, д.24 | 10.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 216 | г. Камышлов ул. Новая, д.1 | 10.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 217 | г. Камышлов ул. Молокова, д.26 | 11.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 218 | г. Камышлов ул. Московская, д.11а | 11.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 219 | г. Камышлов ул. Пролетарская, д.75 | 11.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 220 | г. Камышлов ул. Вокзальная, д.10 | 12.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 221 | г. Камышлов ул. Вокзальная, д.10а | 12.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 222 | г. Камышлов ул. Вокзальная, д.12 | 12.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 223 | г. Камышлов ул. Вокзальная, д.12а | 12.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 224 | г. Камышлов ул. Московская, д.13 | 12.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 225 | г. Камышлов ул. Новая, д.2 а | 12.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 226 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.174 | 12.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 227 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.185 | 12.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 228 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.1 а | 13.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 229 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.4 | 13.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 230 | г. Камышлов ул. Московская, д.12а | 13.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 231 | г. Камышлов ул. Павлика Морозова, д.63 а | 13.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 232 | г. Камышлов ул. Павлика Морозова, д.63 Б | 13.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 233 | г. Камышлов ул. Пролетарская, д.12 | 13.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 234 | г. Камышлов ул. Свердлова, д.40 | 13.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 235 | г. Камышлов ул. Тюменская, д.20 | 13.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 236 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.183 | 13.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 237 | г. Камышлов ул. Гагарина, д.2 | 14.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 238 | г.Камышлов ул.Гагарина, 4 | 14.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 239 | г. Камышлов ул. Московская, д.16 | 14.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 240 | г. Камышлов ул. Пролетарская, д.17 | 14.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 241 | г. Камышлов ул. Урицкого, д.10 Б | 14.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 242 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.175 | 14.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 243 | г. Камышлов ул. Гагарина, д.1 | 15.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 244 | г. Камышлов ул. Красноармейская, д.5 | 15.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 245 | г. Камышлов ул. Красных Орлов, д.97 | 15.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 246 | г. Камышлов ул. Куйбышева, д.8 | 15.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 247 | г. Камышлов ул. Пролетарская, д.23 | 15.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 248 | г. Камышлов ул. Свердлова, д.48а | 15.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 249 | г. Камышлов ул. Урицкого, д.8 | 15.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 250 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.179 | 15.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 251 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.234 | 15.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 252 | г. Камышлов ул. Гагарина, д.10 | 16.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 253 | г. Камышлов ул. Гагарина, д.16 | 16.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 254 | г. Камышлов ул. Гагарина, д.18 | 16.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 255 | г. Камышлов ул. Карловарская, д.2 а | 16.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 256 | г. Камышлов ул. Красноармейская, д.9 | 16.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 257 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.21 | 16.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 258 | г. Камышлов ул. Урицкого, д.14 | 16.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 259 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.170 | 16.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 260 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.181 | 16.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 261 | г. Камышлов ул. Красных Орлов, д.101 | 17.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 262 | г. Камышлов ул. Гагарина, д.20 | 17.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 263 | г. Камышлов ул. Гагарина, д.24 | 17.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 264 | г. Камышлов ул. Пролетарская, д.40 | 17.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 265 | г. Камышлов ул. Советская, д.2а | 17.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 266 | г. Камышлов ул. Строителей, д.37 | 17.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 267 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.236 | 17.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 268 | г. Камышлов ул. Красных Орлов, д.103 а | 18.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 269 | г. Камышлов ул. Загородная, д.22 а | 18.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 270 | г. Камышлов ул. Пролетарская, д.40 а | 18.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 271 | г. Камышлов ул. Пролетарская, д.40б | 18.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 272 | г. Камышлов ул. Пролетарская, д.40 в | 19.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 273 | г. Камышлов ул. Советская, д.2б | 19.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 274 | г. Камышлов ул. Черепанова, д.10 | 19.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 275 | г. Камышлов ул. Черепанова, д.12 | 19.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 276 | г. Камышлов ул. Красных Орлов, д.106 | 20.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 277 | г. Камышлов ул. Красных Орлов, д.109 Б | 20.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 278 | г. Камышлов ул. Дзержинского, д.11 | 20.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 279 | г. Камышлов ул. Московская, д.5 | 20.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 280 | г. Камышлов ул. Советская, д.3 | 20.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 281 | г. Камышлов ул. Строителей, д.50 а | 20.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 282 | г. Камышлов ул. Чкалова, д.34 | 20.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 283 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.193 | 20.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 284 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.276 | 20.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 285 | г. Камышлов ул. Красных Орлов, д.85 | 21.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 286 | г. Камышлов ул. Строителей, д.60 | 21.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 287 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.205 | 21.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 288 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.288 | 21.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 289 | г. Камышлов ул. Красных Орлов, д.87 | 22.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 290 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.8 | 22.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 291 | г. Камышлов ул. Красных Орлов, д.73 | 23.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 292 | г. Камышлов ул. Максима Горького, д.6 | 23.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 293 | г. Камышлов ул. Советская, д.60 | 23.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 294 | г. Камышлов ул. Строителей, д.62 | 23.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 295 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.209 | 23.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 296 | г. Камышлов ул. Комсомольская, д.122 б | 24.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 297 | г. Камышлов ул. Красных Орлов, д.83 | 24.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 298 | г.Камышлов ул.Советская, д.62 | 24.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 299 | г. Камышлов ул. Энгельса, д.212 | 24.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 300 | г. Камышлов ул. Комсомольская, д.21 | 25.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 301 | г. Камышлов ул. Леваневского, д.1в | 25.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 302 | г. Камышлов ул. Советская, д.62 а | 25.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 303 | г. Камышлов ул. Комсомольская, д.23 | 26.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 304 | г. Камышлов ул. Леваневского, д.1 б | 26.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 305 | г. Камышлов ул. Советская, д.64 | 26.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 306 | г. Камышлов ул. Кирова, д.32 | 27.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |
| 307 | г. Камышлов, ул. Кирова, д.35 | 27.08.2018 | ООО "Эстра-УК" |