

**ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 01.06.2017 года № 520

г. Камышлов

***Об итогах отопительного сезона 2016/2017 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года***

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003) и с целью своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Принять к сведению информацию отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа об итогах отопительного сезона 2016/2017 года (Приложение № 1).

2. Утвердить:

2.1. сводный план по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года (прилагается);

2.2. план ремонтных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2017/2018 года (прилагается);

## 2.3. план подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2017/2018 года (прилагается);

2.4. план мероприятий по подготовке участка дорожной сети к работе в зимних условиях 2017/2018 года (прилагается);

2.5. план мероприятий по подготовке объектов электроснабжения к работе в зимних условиях 2017/2018 года (прилагается);

2.6. план создания запаса топлива (угля) для котельных муниципальной собственности на 100 первых дней отопительного сезона 2017/2018 года (прилагается);

2.7. перечень мероприятий, не обеспеченных денежными средствами, для проведения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года (прилагается);

2.8. график промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории Камышловского городского округа в рамках подготовки к отопительному сезону 2017/2018 года (прилагается).

##### 3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры обеспечить:

##### 3.1. постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по подготовке объектов, сетей коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года, с предоставлением два раза в месяц информации о ходе работ в отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа по установленным формам и срокам предоставления отчетности;

3.2. погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

3.3. котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

3.4. создание на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона стодневного запаса основного котельного топлива и резервного топлива в предусмотренных объемах;

3.5. создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.6. до 1 сентября 2017 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2017/2018 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

3.7. выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

4. Начальнику отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства проводить еженедельно по пятницам в 15-00 час. заседание штаба по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы Камышловского городского округа А.В. Половников

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению главы  Камышловского городского округа  от 01.06.2017 года № 520 |
|  |  |

**Информация об итогах отопительного сезона 2016/2017 года**

Для подготовки жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016/2017г.г. был разработан и утвержденпостановлением главы Камышловского городского округа от 31.05.2016 года №588 «Об итогах отопительного сезона 2015/2016г.г. и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года» план мероприятий.

Подготовка к отопительному сезону прошла организованно, в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Итоги выполнения вышеуказанного постановления были рассмотрены в сентябре 2016 года на заседании Думы Камышловского городского округа.

В соответствии с государственной статистической отчетностью по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 октября 2016 года готовность жилищно-коммунального хозяйства города составила 100%.

Каменск-Уральским территориальным отделом Уральского управления Ростехнадзора была проведена проверка готовности Камышловского городского округа к отопительному периоду 2016/2017 г.г. и 11 октября 2016 года был выдан паспорт готовности Камышловского городского округа к отопительному периоду 2016/2017г.г.

По состоянию на 01 октября 2016 года был создан 92 дневный запас угля. В период прохождения отопительного сезона 2016-2017 года ситуация с поставками котельного топлива была стабильной. Согласно с договором, заключенным с ГУП СО «Управление снабжения и сбыта», поставка угля осуществлялась в установленные договором сроки.

Запас материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства составил 100,1%

Постановлением главы Камышловского городского округа от 29.08.2016 года № 955 «О начале отопительного сезона 2016/2017 года» была определена дата начала отопительного сезона по Камышловскому городскому округу с 15 сентября 2016 года.

С 15 сентября 2016 года были включены 30 котельных:

* газовая котельная детского сада №1.
* угольная Профессиональное училище-интернат для инвалидов
* угольная котельная детская художественная школа;
* газовая котельная ДЮСШ;
* угольная котельная ОАО «ГУ ЖКХ» (в/ч 75485)
* угольные котельные МУП «Водоканал Камышлов» (2 ед.)
* 16 угольных котельных МУП «РСО»
* 7 газовых котельных МУП «РСО»

С 16 сентября 2016 года были включены 4 котельные:

* газовая котельная ООО «Русская энергетика» (микрорайон УИЗ)
* угольная котельная ОАО «РЖД» (Свердлова,46);
* угольная котельная ОАО «ГУ ЖКХ» (Госпиталь)
* газовая котельная МУП «РСО» (микрорайон ЗСМ)

По состоянию на 17.09.2016 года на территории Камышловского городского округа были включены все котельные.

Всего за 2016 год произошло 55 технологических нарушений, в том числе на тепловых сетях 19 (34%), из них свыше суток – 1, на водопроводных сетях 35 (64%), из них свыше суток – 2, на канализационных сетях 1 (2%), свыше суток – 1. В основном технологические нарушения устранялись своевременно, в течение рабочей смены, а на тепловых сетях в течение нескольких часов.

Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий износ фондов жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь тепловых и водопроводных сетей.

Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в организациях, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, создано 10 аварийных бригад, численностью 48 человек и 20 единиц специализированной коммунальной техникой. Это позволяет все технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, устранять в кратчайшие сроки без последствий для жизнедеятельности населения.

По состоянию на 01.05.2017 года задолженность (просроченная) предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа за поставленные топливно-энергетические ресурсы составила 186841,6 тыс.руб.

в том числе перед:

* ЗАО «Уралсевергаз» (газ) – 73615,4 тыс.руб.;
* АО «ГАЗЭКС» (транспортировка газа) – 1729,2 тыс.руб.
* ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - 82955,0 тыс.руб.;
* ООО «Торговый дом «Энергия»» (за уголь) – 20660 тыс.руб.
* ГУП СО «Управление снабжения и сбыта» – 7882,0 тыс.руб.

Просроченная дебиторская задолженность предприятий на 01 мая 2017 года составляет – 174947,4 тыс.руб., в том числе задолженность населения – 68184,4 тыс.руб.

С целью обеспечения прозрачности расчетов и проведения системной претензионно-исковой работы с неплательщиками, заключены договора с АО «Расчетный центр Урала» на расщепление платежей населения и юридических лиц по поставщикам топливно-энергетических ресурсов.

За два последних отопительных сезона подано в суд 2954 исковых заявлений на сумму 25404,4 тыс.руб., принято судом положительных решений по 2095 исковым заявлениям на сумму 17767 тыс.руб. (часть исковых заявлений в производстве). Взыскано - 10114,6 тыс.руб.

Кроме этого составлен план мероприятий по работе с населением, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам.

В соответствии с данным планом:

- ведется постоянная претензионно-исковая работа;

- ведется разъяснительная работа с жильцами домов о необходимости погашения дебиторской задолженности, иначе предприятия не смогут своевременно расплатиться за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы, а это грозит срывом начала отопительного сезона.

- информация о влиянии задолженности населения на подготовку ЖКХ к отопительному сезону размещается в газете, на телевидении, а также на официальном сайте администрации Камышловского городского округа.

Постановлением главы Камышловского городского округа от 24.04.2017 года №389 «Об окончании отопительного сезона 2016-2017г.г.» определена дата окончания отопительного сезона 10 мая 2017 года.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы  Камышловского городского округа  от 01.06.2017 года № 520 |

**СВОДНЫЙ ПЛАН**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период**

**2017/2018 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Требуемая сумма**  **тыс.руб.** |
| 1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | 8700 |
| 2. | Ремонт котельных и тепловых сетей | 15116 |
| 3. | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения | 4886 |
| 4. | Подготовка дорожного участка | 100 |
| 5. | Подготовка объектов электроснабжения | 2860,9 |
| 6. | Запас угля (100-дневный) на котельных муниципальной собственности | 19046,1 |
|  | Всего: | **50709** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы  Камышловского городского округа  от 01.06.2017 года № 520 |

**ПЛАН**

**ремонтных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2017/2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ по объектам | Сроки исполнения | Стоимость тыс.руб. | | Примечание |
|  | Ремонт котельных и тепловых сетей | | | | |
| 1. | Ремонт котельных |  |  | средства  предприятия  (тарифы) | |
| 1.1. | Котельная Железнодорожная, 17  Замена конвективной части котла №1 | Июнь - август | 1841 |
|  | Итого по котельным: |  | 1841 |  | |
| 2. | Ремонт тепловых сетей |  |  |  | |
| 2.1. | от ТП Гагарина до РТКЗ/3 122 м | Июнь | 891,8 | средства  предприятия    (тарифы) | |
|  | от ТК6/2 по ул.Куйбышева до Куйбышева 25 - 44 м | Май – июнь | 243,2 |
|  | от ТКВ1 до ТКВ2 кот.железнодорожная -41 м | Май – июнь | 233,2 |
|  | от ТК17 до ТК 18 по ул.Кр.Орлов - 115 м | Июнь | 1088,8 |
|  | от РТК1/1 до ж.д Советская 2а - 11 м | Июль | 80,2 |
|  | от ТП Гагарина до РТК1 -21 м | Июль | 139,1 |
|  | от ТК10-3 до ТК10-4 по ул.Вокзальная - 38 м | Июль – август | 442,1 |
|  | от ТК10/7 до ТК10/10 по ул.Красноармейская - 156 м | Июль – август | 1108,7 |
|  | от ТК2/4 до ТК2/4-2 по ул.Советская - 29 м | Май | 166,2 |
|  | от магистр.т/с до д.№60,62 по ул.Советская - 34 м | Май | 221,8 |  | |
|  | от ТК18 до ТК18/4 по ул.Механизаторов - 178 м | Август | 1559,3 |  | |
|  | от ТК25 до Боровая 7 - 70 м | Август | 444,7 |  | |
|  | от ТК2/4 до ТК2/5 по ул.Советская - 30 м | Август | 301,1 |  | |
|  | от Пролетарская 40б до Горького 6 - 14 м | Август –сентябрь | 79,5 |  | |
|  | от ТК 4 до ж/д № 27 по ул.Молодогвардейская - 38 м | Июль – август | 295,3 |  | |
|  | от ТК10 до ТК10/1 по ул.Бажова - 12 м | Май – июнь | 88,7 |  | |
|  | от ТК 13 до ТК 13/1 по ул.Бажова - 21 м | Май – июнь | 189,8 |  | |
|  | от ТК 1 до ТК2 кот.Пригородный - 145 м | Август – сентябрь | 1338,0 |  | |
|  | Ремонт ввода на дом Строителей 13а | Май – сентябрь | 95,1 |  | |
|  | Ремонт ввода на дом Строителей 36 | Май – сентябрь | 72,8 |  | |
|  | Ремонт трубопровода кафе Эдем | Май – сентябрь | 593,6 |  | |
|  | Ремонт трубопровода диам.100 от КК №53 | Май – сентябрь | 810,4 |  | |
|  | Ремонт трубопровода диам.100 от ТК №51 до ул. Строителей 60 | Май – сентябрь | 365,6 |  | |
|  | Ремонт трубопроводов на ул. Семенова 2 | Май – сентябрь | 137,2 |  | |
|  | Ремонт трубопровода на ул. Строителей 18 | Май – сентябрь | 130,2 |  | |
|  | Ремонт трубопровода на ул. Строителей 26а | Май – сентябрь | 206,0 |  | |
|  | Ремонт трубопровода на ул. Строителей 32 | Май – сентябрь | 174,5 |  | |
|  | Ремонт колодца №15, 23а, 50а ул. Строителей | Май – сентябрь | 30,0 |  | |
|  | Ремонт теплотрассы от ТК-16 до ТК-12 | Май – сентябрь | 446,7 |  | |
|  | Ремонт трубопровода ул. Загородная 22а | Май – сентябрь | 23,8 |  | |
|  | Ремонт теплоизоляции ЗСМ | Май – сентябрь | 1277,6 |  | |
|  | Итого по тепловым сетям: |  | 13275 |  | |
|  | Всего на ремонт котельных и тепловых сетей: |  | 15116 |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы Камышловского городского округа  от 01.06.2017 года № 520 |

**ПЛАН**

## подготовки объектов водоснабжения и водоотведения

**к отопительному сезону 2017/2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по объектам** | **Сроки исполнения** | **Стоимость тыс.руб.** | **Примечание** |
| **1.** | ***Система водоснабжения*** | | | |
| 1.1. | Замена участка водопроводных сетей по ул.Севрной протяженностью 200 м | Май – октябрь | 2000 | Средства предприятия (тарифы) |
| 1.2. | Ремонт и установка новых колодцев, 10 шт. | Июнь – октябрь | 300 |
| 1.3. | Ремонт и замена водопроводных колонок, 20 шт. | Май – октябрь | 164 |
| 1.4. | Замена насосов на скважинах 7 шт. | Май – октябрь | 400 |
| 1.5. | Установка приборов учета на Солодиловском и Кировском водозаборах, 7 шт. | Май – октябрь | 1200 |
| 1.6. | Установка автоматизированной системы сбора данных | Май – октябрь | 182 |
|  | Итого: |  | **4246** |  |
| **2.** | ***Система водоотведения*** | | | |
| 2.1. | Демонтаж старых канализационных колодцев с установкой новых, 2 шт. | Май – октябрь | 60 | Средства предприятия (тарифы) |
| 2.2. | Прокладка канализационных сетей – 100 м. | Май – октябрь | 580 |
|  | **Итого:** |  | **640** |  |
|  | Всего на ремонт системы водоснабжения и водоотведения: |  | **4886** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы  Камышловского городского округа  от 01.06.2017 года № 520 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке участка дорожной сети к работе в зимних условиях 2017/2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по объектам** | **Сроки исполнения** | **Стоимость тыс.руб.** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Заготовка противогололёдного материала | сентябрь | 60,0 | Средства местного бюджета |
| 2. | Заготовка горюче-смазочных материалов | сентябрь | 40,0 |
|  | **Итого** |  | **100,0** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы Камышловского городского округа  от 01.06.2017 года № 520 |

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке объектов электроснабжения**

**к работе в зимних условиях 2017/2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по объектам** | | **Сроки исполнения** | **Стоимость тыс.руб.** | **Примечание** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ «Жданова» от ТП 2609 от опоры №14 до опоры №19 | | май | 110,1 | Средства  предприятия | |
|  | Ремонт ТП 2660 | | май | 33,9 |
|  | Ремонт ВЛ-10 кВ ф. «Насосная» от опоры №33/19/9 до опоры №33/27/1 | | июнь | 104,7 |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ «Куприна» от ТП 2643 | | июнь | 74,1 |
|  | Ремонт ТП 2633 | | июнь | 33,9 |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2634 до ТП 2675 | | июнь | 2,3 |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ от опоры №33 ВЛ-10 кВ «Южный» до ТП 2644 | | июнь | 2,3 |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ от опоры №139 ВЛ-10 кВ «Восточный» до ТП 2695 | | июнь | 2,3 |
|  | Ремонт ТП 2614 | | июль | 33,9 |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ от опоры №95/22 ф.10 кВ «Восточный» до ТП 2663 | | июль | 2,4 |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2688 до ТП 2676 | | июль | 40,0 |
|  | Ремонт ВЛ-10 кВ ф. «Насосная» от опоры №34/27/1 до опоры №34/36/10 | | август | 99,0 |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ «Куприна в сторону ж/дороги» от ТП 2643 | | август | 68,0 |
|  | Ремонт ТП 2616 | | август | 33,9 |
|  | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2642 сборные шины 10кВ до ТМ-2 | | август | 2,4 |
|  | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2646 сборные шины 10кВ до ТМ-2 | | август | 2,4 |
|  | Ремонт КЛ-10 кВ УИЗ от РП 10 до ТП 8 (ввод 2) | | август | 4,5 |
|  | Ремонт ВЛ-0,4 кВ «Жданова» от ТП 2609 от опоры №7 до опоры №13 | | сентябрь | 133,5 |
|  | Ремонт ТП 2624 | | сентябрь | 33,9 |
|  | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2650 сборные шины 10кВ до ТМ-1 | | сентябрь | 2,3 |
|  | Ремонт КЛ-10кВ от ТП 2650 сборные шины 10кВ до ТМ-2 | | сентябрь | 2,3 |
|  | Монтаж технических узлов учета | | Май – сентябрь | 2038,8 |
|  | **ИТОГО** | |  | **2860,9** |
|  | | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы  Камышловского городского округа  от 01.06.2017 года № 520 | | | |

**План создания запаса топлива (угля) для котельных**

**муниципальной собственности на 100 первых дней отопительного сезона 2017/2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  теплоисточника | Вид  топлива | Количество топлива  тонн на | | Средства  для 100  дневного  запаса  топлива  тыс.руб. | Примечание |
| Отопительный  сезон | 100  дней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная «Школа №1» | уголь | 993,3 | 431,9 | 1808,2 |  |
| 2 | Котельная «ОВД» | уголь | 370,0 | 160,9 | 673,6 |  |
| 3 | Котельная «Плодопитомник» | уголь | 1077,9 | 468,7 | 1962,2 |  |
| 4 | Котельная «ПЛ-16» | уголь | 356,0 | 154,8 | 648,1 |  |
| 5 | Котельная «Агроспецмонтаж» | уголь | 745,5 | 324,1 | 1357,1 |  |
| 6 | Котельная «Орбита» | уголь | 238,3 | 103,6 | 433,8 |  |
| 7 | Котельная «Сельэнерго» | уголь | 161,2 | 70,1 | 293,5 |  |
| 8 | Котельная «Школа № 58» | уголь | 419,6 | 182,4 | 763,9 |  |
| 9 | Котельная «Инженерный центр» | уголь | 1982,6 | 862,0 | 3609,2 |  |
| 10 | Котельная «Школа № 7» | уголь | 189,8 | 82,5 | 345,5 |  |
| 11 | Котельная «Виток» | уголь | 223,8 | 97,3 | 407,4 |  |
| 12 | Котельная «КЭЧ» | уголь | 360,5 | 156,7 | 656,3 |  |
| 13 | Котельная «Городская баня» | уголь | 866,1 | 376,6 | 1576,7 |  |
| 14 | Котельная «Пригородный» | уголь | 367,0 | 159,6 | 668,1 |  |
| 15. | Котельная «ПДУ» | уголь | 383,0 | 166,5 | 697,2 |  |
| 16. | Котельная «Гуманитарный техникум» | уголь | 1727,8 | 751,2 | 3145,3 |  |
|  | ИТОГО |  | 10462,4 | 4548,9 | 19046,1 | Средства предприятия (тарифы) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕН**  постановлением главы  Камышловского городского округа  от года № |

##### Перечень мероприятий, не обеспеченных денежными средствами,

##### для проведения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2017/2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Стоимость  тыс.руб. | | Примечание |
| **1.** | **Ремонт котельных, замена ветхих тепловых сетей** |  | |  |
|  | **Котельные** |  | |  |
| 1.1. | **Котельная Пролетарская, 113**  Ремонт ХВО  Ремонт кровли котельной  Замена сетевого насоса | 100  1738,1  350 | |  |
| 1.2. | **Котельная Строителей, 1а**  Замена пароводяных подогревателей  Установка дополнительных сетевых насосов  Установка струйного подогревателя  Ремонт кровли котельной | 2458  786,2  450  1500 | |  |
| 1.3. | Котельная Дзержинского 3а Текущий ремонт котла №2  Химическая промывка котлов №2, 3, 4  Замена сетевого насоса №2  Замена коллекторов сетевых насосов  Замена врезки теплосети в котельную на Ду 200 мм. | 700  75  200  50  50 | |  |
| 1.4. | Котельная Р.Люксембург 11а Текущий ремонт котла №1  Текущий ремонт котла №2  Текущий ремонт котла №3  Химическая промывка котлов №1, 2, 3 | 700  700  700  75 | |  |
| 1.5. | Котельная Энгельса, 179 Химическая промывка котлов №1, 2 | 50 | |  |
| 1.6. | Котельная М.Васильева, 45 Ремонт угольного котла | 540 | |  |
| 1.7. | Котельная Советская, 7 Ремонт угольного котла | 540 | |  |
| 1.8. | Котельная Энгельса, 5 Ремонт угольного котла | 540 | |  |
| 1.9. | Котельная Энгельса, 125 Ремонт угольного котла  Замена дымовой трубы | 540  1700 | |  |
| 1.10. | Котельная К.Маркса, 35 Ремонт угольного котла  Замена дымовой трубы | 540  500 | |  |
| 1.11. | Котельная Северная, 59 Ремонт угольного котла | 540 | |  |
| 1.12. | Котельная Свердлова, 59 Ремонт угольного котла | 540 | |  |
| 1.13. | Котельная Энгельса, 171 Ремонт кровли | 893 | |  |
|  | Итого по котельным: | **17555,3** | |  |
| 1.14. | от М.Горького до МДОУ №170 по ул.Комсомольская – 330 м. | 5000 | |  |
| 1.15. | От ТК8/1-3 по ул.Ленинградская Ду 100 мм. – 20 м. | 200 | |  |
| 1.16. | От ТК8/1 до ул.Куйбышева, 10 Ду 1500 мм. – 165 м. | 2500 | |  |
| 1.17. | От ТК18/2 до ж.д. поликлиники Ду 80 мм. – 30 м. | 300 | |  |
| 1.18. | От ТК 10/2 до ул.Вокзальная, 10 Ду 65 мм. – 10 м. | 100 | |  |
| 1.19. | От ТК 5/3 до К.Либкнехта, 3 Ду 65 мм. – 25 м. | 250 | |  |
| 1.20. | От ТК Ю1 до ТК Ю 1/3 по ул.Молодогвардейская – 350 м. | 5118,9 | |  |
|  | Итого по тепловым сетям: | **13468,9** | |  |
|  | **Всего на ремонт котельных и тепловых сетей:** | **31024,2** | |  |
| **2.** | Объекты водоснабжения и водоотведения |  | |  |
| 2.1. | Замена задвижек на сетях водоснабжения Ду 200 мм. – 5 шт., Ду 150 мм. – 5 шт., Ду – 100 мм. – 5 шт. | 250 | |  |
| 2.2. | Ремонт и обслуживание пожарных гидрантов – 17 шт. (ул.К.Маркса, 2а; ул.Энгельса, 167 – ПЛ-16; ул.Энгельса – Московская №147; ул.Комсомольская, 100; угол ул.Р.Люксембург – Свердлова №29; во дворе Свердлова, 59; ул.Маяковского, 8; ул.Кр.Орлов, 19; ул.Кр.Орлов, 109; ул.Гагарина, 9 возле автодрома; ул.Куйбышева, 114; ул.Железнодорожная, 35; ул.Механизаторов, 14; ул.Стаханова, 25; ул.Кузнецова, 22; д/сад №5 ул.Молодогвардейская; ул.Загородная, 18в | 595 | |  |
| 2.3. | Замена глубинных насосов – 13 шт. | 910 | |  |
| 2.4. | Замена задвижек на сетях водоотведения Ду 200 мм. – 5 шт.; Ду 150 мм. – 5 шт. | 190 | |  |
| 2.5. | Демонтаж неработающей, приобретение и установка воздуходувки на Биологических очистных сооружениях | 7000 | |  |
| 2.6. | Замена фекальных насосов ЦМФ – 4 шт. | 320 |  | |
| 2.7. | Замена насосов СМ200-150-315б-4 | 1200 |  | |
| 2.8. | Расходомеры для учета сточных вод на БОС, КНС 5 шт. | 350 |  | |
|  | **Итого по объектам водоснабжения и водоотведения** | **10815** |  | |
| **4.** | **ВСЕГО** | **41839,2** |  | |

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 01.06.2017 года № 520

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **График промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории Камышловского городского округа в рамках подготовки к отопительному сезону 2017/2018 года** | | | |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Дата** | **Управляющая компания** |
| 1 | Дзержинского, д.13 | 01.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 2 | Дзержинского, д.9 | 02.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 3 | Дзержинского, д.7 | 05.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 4 | Дзержинского, д.5 | 06.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 5 | Дзержинского, д.3 | 07.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 6 | Пушкина, д.3 | 07.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 7 | Дзержинского, д.1 | 08.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 8 | Дзержинского, д.22 | 09.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 9 | Дзержинского, д.22 а | 13.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 10 | Макара Васильева, д.5 | 13.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 11 | Максима Горького, д.10 | 14.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 12 | Бажова, д.37 | 14.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 13 | Бажова, д.38 | 14.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 14 | Максима Горького, д.11 | 15.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 15 | Бажова, д.34 | 15.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 16 | Бажова, д.36 | 15.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 17 | Максима Горького, д.12 | 16.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 18 | Северная, д.49 | 16.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 19 | Северная, д.51 | 16.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 20 | Максима Горького, д.13 | 17.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 21 | Ленинградская, д.14 | 19.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 22 | Северная, д.55 | 19.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 23 | Северная, д.60 | 19.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 24 | Ленина, д.28 | 20.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 25 | Северная, д.62 | 20.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 26 | Северная, д.66 | 20.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 27 | Ленина, д.24 | 21.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 28 | Ленина, д.6 | 21.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 29 | Северная, д.68 | 21.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 30 | Ленина, д.26 | 22.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 31 | Механизаторов, д.13 | 22.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 32 | Энгельса, д.138 | 22.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 33 | Семенова, д.2 | 22.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 34 | Строителей, д.10 | 22.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 35 | Строителей, д.46 а | 22.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 36 | Строителей, д.54 а | 22.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 37 | Ленина, д.16 | 23.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 38 | Механизаторов, д.11 | 23.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 39 | Механизаторов, д.23 | 23.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 40 | Энгельса, д.138 а | 23.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 41 | Заводская, д.9 | 23.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 42 | Кирпичников, д.1 а | 23.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 43 | Строителей, д.2 а | 23.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 44 | Строителей, д.12 | 23.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 45 | Ленина, д.20 | 24.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 46 | Механизаторов, д.15 | 24.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 47 | Механизаторов, д.25 | 24.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 48 | Энгельса, д.134 | 24.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 49 | Энгельса, д.138 б | 24.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 50 | Энгельса, д.138в | 24.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 51 | Механизаторов, д.9 | 25.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 52 | Механизаторов, д.19 | 25.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 53 | Механизаторов, д.28 | 25.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 54 | Энгельса, д.119 | 25.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 55 | Энгельса, д.138 г | 25.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 56 | Ленина, д.15 а | 26.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 57 | Механизаторов, д.30 | 26.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 58 | Строителей, д.13а | 26.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 59 | Строителей, д.16 | 26.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 60 | Ленина, д.22 | 27.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 61 | Механизаторов, д.5 | 27.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 62 | Энгельса, д.147 | 27.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 63 | Строителей, д.18 | 27.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 64 | Строителей, д.19 | 27.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 65 | Механизаторов, д.3 | 28.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 66 | Строителей, д.20 | 28.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 67 | Строителей, д.20 а | 28.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 68 | Механизаторов, д.1 | 29.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 69 | Строителей, д.22 | 29.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 70 | Строителей, д.23 | 29.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 71 | Строителей, д.24 | 29.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 72 | Маяковского, д.8 а | 30.06.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 73 | Строителей, д.28 | 30.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 74 | Строителей, д.28 а | 30.06.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 75 | Боровая, д.11 | 01.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 76 | Боровая, д.12а | 01.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 77 | Строителей, д.30 | 03.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 78 | Строителей, д.31 | 03.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 79 | Строителей, д.32 | 04.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 80 | Строителей, д.33 | 04.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 81 | Строителей, д.36 | 05.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 82 | Строителей, д.42 | 05.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 83 | Строителей, д.44 | 06.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 84 | Строителей, д.46 | 06.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 85 | Загородная, д.20 | 07.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 86 | Загородная, д.22 | 10.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 87 | Насоновская, д.63 | 10.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 88 | Загородная, д.24 | 11.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 89 | Молодогвардейская, д.2 | 11.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 90 | Молодогвардейская, д.4 | 11.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 91 | Молодогвардейская, д.6 | 11.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 92 | Заводская, д.23 | 12.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 93 | Ирбитская, д.56 | 12.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 94 | Карла Либкнехта, д.1б | 12.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 95 | Полевая, д.5 | 12.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 96 | Северная, д.63в | 12.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 97 | Строителей, д.34 | 12.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 98 | Ирбитская, д.54 | 12.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 99 | Красных Партизан, д.54 | 12.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 100 | Железнодорожная, д.17 | 13.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 101 | Карла Либкнехта, д.1 | 13.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 102 | Максима Горького, д.14 | 13.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 103 | Северная, д.61 | 13.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 104 | Молодогвардейская, д.8а | 13.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 105 | Жукова, д.1 а | 14.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 106 | Жукова, д.1 к.б | 14.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 107 | Пушкина, д.1 | 14.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 108 | Северная, д.63г | 14.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 109 | Строителей, д.26 | 14.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 110 | Строителей, д.35 | 14.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 111 | Энгельса, д.251а | 14.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 112 | Молодогвардейская, д.24а | 14.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 113 | Молодогвардейская, д.27 | 14.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 114 | Молодогвардейская, д.27а | 14.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 115 | Боровая, д.5 | 15.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 116 | Боровая, д.6 | 15.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 117 | Заводская, д.3 | 15.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 118 | Карла Либкнехта, д.1г | 15.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 119 | Карла Либкнехта, д.1д | 15.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 120 | Карла Либкнехта, д.2а | 15.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 121 | Ленинградская, д.48а | 15.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 122 | Пушкина, д.2 а | 15.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 123 | Строителей, д.27 | 15.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 124 | Боровая, д.7 | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 125 | Боровая, д.9 | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 126 | Карла Либкнехта, д.2 б | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 127 | Карла Либкнехта, д.2 г | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 128 | Карла Либкнехта, д.3 | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 129 | Карла Либкнехта, д.3а | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 130 | Ленинградская, д.6 | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 131 | Максима Горького, д.17 | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 132 | Пушкина, д.5 | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 133 | Строителей, д.15 а | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 134 | Строителей, д.38 | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 135 | Строителей, д.40 | 16.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 136 | Карла Либкнехта, д.4 а | 17.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 137 | Ключевая, д.70 | 17.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 138 | Куйбышева, д.10 | 17.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 139 | Строителей, д.11-а к.1 | 17.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 140 | Строителей, д.11-а к.2 | 17.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 141 | Молодогвардейская, д.30 | 17.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 142 | Молодогвардейская, д.32 | 17.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 143 | Ключевая, д.72 | 18.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 144 | Куйбышева, д.12 | 18.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 145 | Максима Горького, д.19 | 18.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 146 | Северная, д.64 | 18.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 147 | Строителей, д.11 к.1 | 18.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 148 | Строителей, д.11 к.2 | 18.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 149 | Молодогвардейская, д.33 | 18.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 150 | Молодогвардейская, д.33а | 18.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 151 | Строителей, д.14 | 19.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 152 | Фарфористов, д.5 | 19.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 153 | Фарфористов, д.7 | 19.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 154 | Свердлова, д.75 | 20.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 155 | Фарфористов, д.9 | 20.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 156 | Фарфористов, д.13 | 20.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 157 | Жукова, д.51а | 21.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 158 | Свердлова, д.92 | 21.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 159 | Швельниса, д.36 | 21.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 160 | Фарфористов, д.13а | 21.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 161 | Фарфористов, д.15 | 21.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 162 | Жукова, д.53 | 22.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 163 | Советская, д.22 | 22.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 164 | Швельниса, д.38 | 22.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 165 | Жукова, д.55 | 23.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 166 | Кирпичников, д.5 | 23.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 167 | Кирпичников, д.8 | 23.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 168 | Леваневского, д.2а | 23.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 169 | Леваневского, д.4а | 23.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 170 | Ленинградская, д.20 | 23.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 171 | Швельниса, д.42 | 23.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 172 | Энгельса, д.161 | 23.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 173 | Жукова, д.57 | 24.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 174 | Леваневского, д.3 | 24.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 175 | Советская, д.103 | 24.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 176 | Швельниса, д.44 | 24.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 177 | Фарфористов, д.17 | 24.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 178 | Леваневского, д.6 | 25.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 179 | Советская, д.1 | 25.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 180 | Черепанова, д.4 | 25.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 181 | Черепанова, д.6 | 25.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 182 | Карла Маркса, д.21 | 26.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 183 | Ленинградская, д.22 | 26.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 184 | Советская, д.27 | 26.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 185 | Черепанова, д.8 | 26.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 186 | Чкалова, д.36 | 27.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 187 | Вайнера, д.64 | 28.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 188 | Карла Маркса, д.2 | 28.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 189 | Энгельса, д.153 | 28.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 190 | Бажова, д.55, к.В | 28.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 191 | Белинского, д.26 | 28.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 192 | Чапаева, д.13 | 28.07.2017 | ООО "ГУК-Камышлов" |
| 193 | Куйбышева, д.25 б | 29.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 194 | Куйбышева, д.25 в | 29.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 195 | Ленинградская, д.27 | 29.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 196 | Карла Маркса, д.35 | 30.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 197 | Карла Маркса, д.39 | 30.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 198 | Куйбышева, д.25 а | 30.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 199 | Ленинградская, д.26 | 30.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 200 | Молодогвардейская, д.10 | 30.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 201 | Советская, д.29 | 30.07.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 202 | Карла Маркса, д.42 а | 01.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 203 | Карла Маркса, д.42 м | 01.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 204 | Молодогвардейская, д.12 | 01.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 205 | Молодогвардейская, д.21а | 02.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 206 | Карла Маркса, д.53 | 03.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 207 | Карла Маркса, д.57 | 03.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 208 | Молодогвардейская, д.23 | 03.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 209 | Молодогвардейская, д.25 | 04.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 210 | Молодогвардейская, д.31 | 04.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 211 | Карловарская, д.2 | 05.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 212 | Молодогвардейская, д.31а | 05.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 213 | Молодогвардейская, д.34 | 05.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 214 | Пролетарская, д.73 | 09.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 215 | Молодогвардейская, д.8 | 10.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 216 | Молокова, д.24 | 10.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 217 | Новая, д.1 | 10.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 218 | Молокова, д.26 | 11.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 219 | Московская, д.11а | 11.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 220 | Пролетарская, д.75 | 11.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 221 | Вокзальная, д.10 | 12.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 222 | Вокзальная, д.10а | 12.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 223 | Вокзальная, д.12 | 12.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 224 | Вокзальная, д.12а | 12.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 225 | Московская, д.13 | 12.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 226 | Новая, д.2а | 12.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 227 | Энгельса, д.174 | 12.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 228 | Энгельса, д.185 | 12.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 229 | Максима Горького, д.1 а | 13.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 230 | Максима Горького, д.4 | 13.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 231 | Московская, д.12а | 13.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 232 | Павлика Морозова, д.63 а | 13.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 233 | Павлика Морозова, д.63 б | 13.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 234 | Пролетарская, д.12 | 13.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 235 | Свердлова, д.40 | 13.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 236 | Тюменская, д.20 | 13.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 237 | Энгельса, д.183 | 13.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 238 | Гагарина, д.2 | 14.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 239 | Гагарина, д.4 | 14.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 240 | Московская, д.16 | 14.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 241 | Пролетарская, д.17 | 14.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 242 | Урицкого, д.10 б | 14.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 243 | Энгельса, д.175 | 14.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 244 | Гагарина, д.1 | 15.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 245 | Красноармейская, д.5 | 15.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 246 | Красных Орлов, д.97 | 15.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 247 | Куйбышева, д.8 | 15.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 248 | Пролетарская, д.23 | 15.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 249 | Свердлова, д.48а | 15.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 250 | Урицкого, д.8 | 15.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 251 | Энгельса, д.179 | 15.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 252 | Энгельса, д.234 | 15.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 253 | Гагарина, д.10 | 16.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 254 | Гагарина, д.16 | 16.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 255 | Гагарина, д.18 | 16.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 256 | Карловарская, д.2 а | 16.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 257 | Красноармейская, д.9 | 16.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 258 | Максима Горького, д.21 | 16.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 259 | Урицкого, д.14 | 16.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 260 | Энгельса, д.170 | 16.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 261 | Энгельса, д.181 | 16.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 262 | Гагарина, д.20 | 17.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 263 | Гагарина, д.24 | 17.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 264 | Красных Орлов, д.101 | 17.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 265 | Пролетарская, д.40 | 17.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 266 | Советская, д.2а | 17.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 267 | Строителей, д.37 | 17.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 268 | Энгельса, д.236 | 17.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 269 | Загородная, д.22 а | 18.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 270 | Красных Орлов, д.103 а | 18.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 271 | Пролетарская, д.40 а | 18.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 272 | Пролетарская, д.40б | 18.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 273 | Пролетарская, д.40 в | 19.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 274 | Советская, д.2б | 19.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 275 | Черепанова, д.10 | 19.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 276 | Черепанова, д.12 | 19.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 277 | Дзержинского, д.11 | 20.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 278 | Красных Орлов, д.106 | 20.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 279 | Красных Орлов, д.109 б | 20.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 280 | Московская, д.5 | 20.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 281 | Советская, д.3 | 20.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 282 | Строителей, д.50 а | 20.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 283 | Чкалова, д.34 | 20.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 284 | Энгельса, д.193 | 20.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 285 | Энгельса, д.276 | 20.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 286 | К.Орлов, д.30 | 21.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 287 | Красных Орлов, д.85 | 21.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 288 | Строителей, д.60 | 21.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 289 | Энгельса, д.205 | 21.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 290 | Энгельса, д.288 | 21.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 291 | Красных Орлов, д.87 | 22.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 292 | Максима Горького, д.8 | 22.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 293 | Красных Орлов, д.73 | 23.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 294 | Максима Горького, д.6 | 23.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 295 | Советская, д.60 | 23.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 296 | Строителей, д.62 | 23.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 297 | Энгельса, д.209 | 23.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 298 | Комсомольская, д.122 б | 24.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 299 | Красных Орлов, д.83 | 24.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 300 | Советская, д.62 | 24.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 301 | Энгельса, д.212 | 24.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 302 | Комсомольская, д.21 | 25.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 303 | Леваневского, д.1 в | 25.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 304 | Советская, д.62 а | 25.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 305 | Комсомольская, д.23 | 26.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 306 | Леваневского, д.1 б | 26.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 307 | Советская, д.64 | 26.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 308 | Кирова, д.32 | 27.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |
| 309 | Кирова, д.35 | 27.08.2017 | ООО "Эстра-УК" |