## Приложение № 1
Приложение №1 к постановлению Камышловского городского округа от 21.11.2016 года № 1194
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Камышловского городского округа на 2015-2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории МО Камышловский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2015 г.
1 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | 1873 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 258.3 | 240.4 | 0 | 91.8 |  | 18 | 956627.46 | 3703.5519 | 8955.17 | 2015 год
2 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1885 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 467.61 | 425.1 | 188.7 | 236.4 |  | 16 | 1843171.06 | 3941.6844 | 8955.17 | 2015 год
3 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | 1886 |  | Кирпичные | 1 | 1 | 499.9 | 406.4 | 0 | 176.3 |  | 7 | 2509361.87 | 5019.7277 | 8955.17 | 2015 год
4 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | 1887 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 486.42 | 442.2 | 0 | 442.2 |  | 17 | 1654790 | 3401.9777 | 12335.06 | 2015 год
5 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | 1896 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 496.43 | 451.3 | 0 | 451.3 |  | 23 | 1737184.62 | 3499.3546 | 8955.17 | 2015 год
6 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | 1900 |  | Кирпичные | 1 | 2 | 404.91 | 368.1 | 0 | 368.1 |  | 14 | 2805976.33 | 6929.8766 | 8955.17 | 2015 год
7 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | 1906 |  | Комбинированные | 2 | 2 | 209.55 | 190.5 | 0 | 190.5 |  | 21 | 1655328.15 | 7899.4424 | 12335.06 | 2015 год
8 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | 1914 |  | Комбинированные | 2 | 1 | 222.2 | 202 | 0 | 202 |  | 11 | 1725577.58 | 7765.8757 | 12335.06 | 2015 год
9 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | 1917 |  | Комбинированные | 2 | 2 | 318.56 | 289.6 | 83.3 | 206.3 |  | 18 | 2829212.46 | 8881.2546 | 12335.06 | 2015 год
10 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | 1917 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 189.09 | 171.9 | 0 | 171.9 |  | 19 | 1718431.47 | 9087.9024 | 12335.06 | 2015 год
11 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | 1918 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 342.32 | 311.2 | 0 | 311.2 |  | 16 | 2255721.81 | 6589.5122 | 8955.17 | 2015 год
Итого за 2015 г. по домам | [6 empty] | 3895.29 | 3498.7 | 272 | 2848 |  |  | 21691382.81
2016 г.
1 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | 1863 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 555.06 | 504.6 | 0 | 504.6 |  | 22 | 2961023.66 | 5334.6011 | 9313.38 | 2015 год
2 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1886 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 137.5 | 125 | 0 | 125 |  | 9 | 1124429.56 | 8177.6695 | 9313.38 | 2016 год
3 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | 1896 |  | Кирпичные | 1 | 3 | 357.06 | 324.6 | 0 | 324.6 |  | 30 | 2647989.88 | 7416.0922 | 9313.38 | 2016 год
4 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | 1898 |  | Комбинированные | 2 | 2 | 494.23 | 449.3 | 0 | 449.3 |  | 25 | 3227081.41 | 6529.5134 | 12829.13 | 2016 год
5 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6 | 1910 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 367.84 | 334.4 | 0 | 334.4 |  | 24 | 2579078.96 | 7011.4152 | 9313.38 | 2016 год
6 | г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | 1878 |  | Кирпичные | 1 | 1 | 373.2 | 327 | 0 | 227 |  | 8 | 2343142.56 | 6278.517 | 9313.38 | 2016 год
Итого за 2016 г. по домам | [6 empty] | 2284.89 | 2064.9 | 0 | 1964.9 |  |  | 14882746.03
2017 г.
1 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | 1865 |  | Кирпичные | 2 | 4 | 1583.23 | 1439.3 | 28.4 | 1410.9 |  | 69 | 9728606.84 | 6144.7843 | 9313.38 | 2016 год
2 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 (фасад) | 1887 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 486.42 | 442.2 | 0 | 442.2 |  | 17 | 572699.36 | 1177.3763 | 12829.13 | 2015 год
3 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | 1887 |  | Бревно (брус) | 2 | 2 | 312.95 | 284.5 | 0 | 284.5 |  | 13 | 1677664.85 | 5360.808 | 12829.13 | 2016 год
4 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | 1886 |  | Кирпичные | 1 | 4 | 839.96 | 763.6 | 0 | 763.6 |  | 26 | 2792717.1 | 3324.8215 | 9313.38 | 2016 год
5 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1886 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 227.26 | 206.6 | 0 | 206.6 |  | 19 | 1059865.9 | 4663.6711 | 12829.13 | 2016 год
Итого за 2017 г. по домам | [6 empty] | 3449.82 | 3136.2 | 28.4 | 3107.8 |  |  | 15831554.05
Итого по Камышловский городской округ | [6 empty] | 9630 | 8699.8 | 300.4 | 7920.7 | 0 |  | 52405682.89

## Приложение № 2
Приложение № 2 к постановлению Камышловского городского округа от 21.11.2016 года № 1194
ПЕРЕЧЕНЬ видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории МО Камышловский городской округ
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого по Камышловский городской округ |  | 52405682.89 | 15332278.5 | 0 | 0 | 10180.17 | 18074154.21 | 0 | 1851121.68 | 11701.64 | 15524539.84 | [6 empty] | 576548.59 |  | 1047040.07
Итого за 2015 г. |  | 21691382.81 | 4155637.54 | 0 | 0 | 4070 | 7578164.3 | 0 | 532324.36 | 4505.58 | 8723033.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281080.81 | 0 | 421142
1 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 51 | 956627.46 | 193515.05 |  |  | 158.98 | 452023.89 | 0 | 39979.86 | 256.98 | 244501.2 | [6 empty] | 8270.26 |  | 18337.2
2 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 33 | 1843171.06 | 613083.81 |  |  | 525.61 | 790144.84 | 0 | 25926.22 | 623.61 | 341015.13 | [6 empty] | 38297.26 |  | 34703.8
3 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 | 2509361.87 | 727890.11 |  |  | 251.93 | 975489.64 | 0 | 101571.44 | 349.93 | 640678.81 | [6 empty] | 15882.87 |  | 47849
4 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 | 1654790 | 762263.31 |  |  | 544.42 | 755947.95 | 0 | 56278.74 | [8 empty] | 39837.8 |  | 40462.2
5 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 7ЛИТ. АА1 | 1737184.62 | 265218.51 |  |  | 554.43 | 964162.07 | 0 | 65558.59 | 652.43 | 368960.83 | [6 empty] | 40657.62 |  | 32627
6 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 21 | 2805976.33 | 416363.91 |  |  | 462.91 | 1251704.41 | 0 | 106357.87 | 560.91 | 945063.81 | [6 empty] | 33162.13 |  | 53324.2
7 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 40ЛИТ. А | 1655328.15 | 273099.51 |  |  | 267.55 | 336187.74 | 0 | 36533.55 | 365.55 | 960839.2 | [6 empty] | 17162.15 |  | 31506
8 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Вокзальная, д. 3 | 1725577.58 | 184005.75 |  |  | 280.2 | 329926.54 | 0 | 32294.07 | 378.2 | 1128313.64 | [6 empty] | 18198.18 |  | 32839.4
9 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Комсомольская, д. 16 | 2829212.46 | 378855.75 |  |  | 376.56 | 814057.79 | 0 | 29054.84 | 474.56 | 1527251.62 | [6 empty] | 26090.06 |  | 53902.4
10 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 42 | 1718431.47 | 166422.18 |  |  | 247.09 | 311238.43 | 0 | 34183.55 | 345.09 | 1158355.84 | [6 empty] | 15486.47 |  | 32745
11 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Урицкого, д. 10ЛИТ. А | 2255721.81 | 174919.65 |  |  | 400.32 | 597281 | 0 | 4585.63 | 498.32 | 1408053.72 | [6 empty] | 28036.01 |  | 42845.8
Итого за 2016 г. |  | 14882746.03 | 5676325.84 | 0 | 0 | 2370.35 | 4848896.95 | 0 | 560858.54 | 2958.35 | 3377771.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125402.37 | 0 | 293490.89
1 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Механизаторов, д. 26 | 2961023.66 | 368169 |  |  | 613.06 | 2033962 | 0 | 56818 | 711.06 | 401448 | [6 empty] | 41822.66 |  | 58804
2 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 17 | 2343142.56 | 1486291.42 |  |  | 168.66 | 369022.58 | 0 | 66353.76 | 266.66 | 367525.16 | [6 empty] | 6402.86 |  | 47546.78
3 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1124429.56 | 465109.98 |  |  | 195.5 | 327754.17 | 0 | 58271.94 | 293.5 | 243108.32 | [6 empty] | 7955.84 |  | 22229.31
4 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 18 | 2647989.88 | 533047.3 |  |  | 415.06 | 654642.76 | 0 | 175689.02 | 513.06 | 1214686.1 | [6 empty] | 19341.03 |  | 50583.67
5 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 83 | 3227081.41 | 1528599.14 |  |  | 552.23 | 952431.48 | 0 | 104710.84 | 650.23 | 550176.18 | [6 empty] | 28596.49 |  | 62567.28
6 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Ленина, д. 6ЛИТ. Б | 2579078.96 | 1295109 |  |  | 425.84 | 511083.96 | 0 | 99014.98 | 523.84 | 600827.68 | [6 empty] | 21283.49 |  | 51759.85
Итого за 2017 г. |  | 15831554.05 | 5500315.12 | 0 | 0 | 3739.82 | 5647092.96 | 0 | 757938.78 | 4237.71 | 3423734.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170065.41 | 0 | 332407.18
1 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 73 | 1677664.85 | 589500.86 |  |  | 370.95 | 413905.06 | 0 | 119863.22 | 468.95 | 503747.9 | [6 empty] | 18107.47 |  | 32540.34
2 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 25 | 2792717.1 | 643632.18 |  |  | 897.96 | 1769030.04 | 0 | 252328.84 | 995.96 | 0 | [6 empty] | 48600.67 |  | 79125.37
3 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 32 | 1059865.9 | 307048.98 |  |  | 285.26 | 417531.2 | 0 | 0 | 383.26 | 302983.88 | [6 empty] | 11750.56 |  | 20551.28
4 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 179 | 9728606.84 | 3960133.1 |  |  | 1641.23 | 3046626.66 | 0 | 385746.72 | 1739.23 | 2055532.86 | [6 empty] | 91606.71 |  | 188960.79
5 | Камышловский ГО, г. Камышлов, ул. Красных Орлов, д. 85 (фасад) | 572699.36 | 0 |  |  | 544.42 | 0 | 0 | 0 | 650.31 | 561469.96 | [6 empty] | 0 |  | 11229.4