ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.11.2015 года   № 1668

г. Камышлов

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Камышловском городском округе

на 2013-2018 годы, утвержденный постановлением главы

Камышловского городского округа от 11.09.2013 г. № 1675

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2015 г. № 673-ПП «О внесении изменений в постановление                  Правительства Свердловской области от  26.02.213 г. № 223-ПП «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной  карты») « Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014-2018 годы, во исполнение условий Соглашения от 10.11.2014 г. № 1503 между Министерство общего и профессионального образования Свердловской  области и Камышловским городским округом об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций (« дородной карты») « Изменения в отраслях социальной сферы , направленные на повышения эффективности образования и науки» (с изменениями внесенными дополнительным соглашением  от 07.09.2015 г. № 1-1503)  глава Камышловского городского округа

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести в  План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в Камышловском городском  округе на 2013 - 2018 годы, утвержденный постановление главы Камышловского городского округа от 11.09.2013 г № 1675 (с изменениями внесенными  постановлениями главы Камышловского городского округа от 29.08.2014 г. № 1434, от 17.09.2014 г. № 1539) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Камышловские известия»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Камышловского городского округа Половникова А.В.

Глава Камышловского городского округа                                       М.Н. Чухарев

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Камышловском городском округе на 2014–2018 годы

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

Глава 1. Основные направления

1. Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

2. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

1) организацию создания дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов;

2) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;

3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

1) реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

2) развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования, соответствующего уровню поставленных задач;

3) организацию мониторинга введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

4) проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт».

4. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р (далее — Программа совершенствования системы оплаты труда), включает в себя:

1) разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

2) внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников организаций дошкольного образования;

3) разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

4) обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дошкольного образования;

5) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала организаций дошкольного образования;

6) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

7) информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

Глава 2. Ожидаемые результаты

5. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

6. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

1) приведение в соответствие образовательных программ дошкольных образовательных организаций требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее — ФГОС ДО);

2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

7. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании предусматривает:

1) обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании;

2) обеспечение неснижения номинальной средней заработной платы педагогов организаций дошкольного образования.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте 1–7 лет* | тыс. человек | 2,11 | 2,17 | 2,22 | 2,25 | 2,29 | 2,25 | 2,24 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 80 | 80 | 87,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 70,9 | 72,5 | 76,4 | 77,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
| 4 | Число получателей услуг | тыс. человек | 1,345 | 1,345 | 1,345 | 1,682 | 1,699 | 1,699 | 1,699 |
| 5 | Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 0,86 | 0,69 | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования | тыс. человек | 0,165 | - | 0,350 | - | - | - | - |
| 7 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | высокозатратные места (строительство и пристрои) | тыс. мест | 0,165 | - | 0,350 | - | - | - | - |
| 9 | за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | иные формы создания мест | тыс. мест | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 61 | 57 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 12 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций имеющих первую или высшую квалификационную категорию | процентов | 56 | 56,1 | 56,2 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| 13 | Среднесписочная численность работников дошкольных образовательных организаций — всего (в том числе педагогические работники) | тыс. человек | 0,225 | 0,225 | 0,372 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 |
| 14 | Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,154 | 0,154 | 0,158 | 0,193 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| 15 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 | Число получателей услуг в расчете на 1 педагогического работника в муниципальном образовании | человек | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,72 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| 17 | Число созданных /реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Улучшение материально-технических условий в МАДОУ «Детский сад №4» (приобретение мягкого инвентаря, посуды, необходимого оборудования для организации образовательного процесса) | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа |  | 2014 год | обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе) составит 100 процентов |
| 3 | Мониторинг оценки эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением главы Камышловского городского округа от 12.11.2013 года № 2008, далее Программы | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа |  | 2014–2018 годы | ежегодный ввод дополнительных мест в соответствии с Программой |
| 4 | Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования Введение 20-ти дополнительных мест в детских садах | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа |  | 2014–2016 годы | обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе) составит 100 процентов |
| 5 | Строительство современного здания детского сада на 270 мест | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа |  | 2016-2017 годы | количество построенных современных зданий дошкольных образовательных организаций |
| 6 | Мероприятие 3. Внедрение требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: в связи с обновлением регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа |  | 2014–2015 годы | обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) составит 100 процентов |
| 7 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа |  | 2014–2018 годы | минимизация регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 10 | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 4. Внедрение ФГОС ДО | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию), педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014 год | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО |
| 12 | Организация качественного выполнения ФГОС ДО в части требований к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию), педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014 год | удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС ДО |
| 13 | Разработка и утверждение нормативного правового акта Камышловского городского округа, обеспечивающего введение и реализацию ФГОС ДО, закрепляющего план повышения величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа |  | 2014 год | нормативный правовой акт Камышловского городского округа, обеспечивающий введение и реализацию ФГОС ДО |
| 14 | Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, руководители дошкольных образовательных организаций (по согласованию), педагогические работники дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2016 годы | наличие образовательных программ, соответствующих ФГОС ДО, в 100 процентах дошкольных образовательных организаций к 2016 году |
| 15 | Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, руководители дошкольных образовательных организаций (по согласованию), педагогические работники дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014–2016 годы | перечень требований к условиям организации дошкольного образования, требований к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, взаимодействию педагога с детьми, направленному на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
| 16 | Мероприятие 5. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, руководители дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | увеличится удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 17 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Свердловской области; норматив числа получателей услуг на 1 работника |
| 18 | Разработка должностных инструкций педагога дошкольной образовательной организации, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | наличие должностных инструкций педагога дошкольной образовательной организации, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
| 19 | Мероприятие 6. Организация внедрения системы оценки качества дошкольного образования | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | число дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Камышловского городского округа, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности, составит 80 процентов |
| 20 | Организация внедрения в практику показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014 год | количество дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Камышловского городского округа, организовавших внедрение в практику показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 21 | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников: разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014 год | показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников; порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций |
| 22 | Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 23 | Совершенствование действующей модели аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования, с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 24 | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 25 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области с 2014 года составит 100 процентов |
| 26 | Апробация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2015 годы | модель «эффективного контракта» в дошкольном образовании |
| 27 | Использование в практике работы Камышловского городского округа рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014–2015 годы | использование в практике работы Камышловского городского округа рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании |
| 28 | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа |  | 2014–2018 годы | объем дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| 29 | Мероприятие 8. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Свердловской области с 2014 года составит 100 процентов |
| 30 | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014 год | Положение по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) |
| 31 | Организация проведения работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | количество муниципальных образовательных организаций дошкольного образования Камышловского городского округа, в которых заключены трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора, разработанной федеральными органами исполнительной власти |
| 32 | Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | количество муниципальных образовательных организаций дошкольного образования Камышловского городского округа, использовавших в практике работы рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании |
| 33 | Мероприятие 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта», информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | количество образовательных организаций дошкольного образования Камышловского городского округа, в которых зафиксирован высокий уровень удовлетворенности населения доступностью реализации программ дошкольного образования, к 2018 году составит не менее 80 процентов от общего количества образовательных организаций дошкольного образования Камышловского городского округа |
| 34 | Мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | проведение мониторинга влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик |
| 35 | Организация сбора и предоставления информации о введении «эффективного контракта», включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) |  | 2014–2018 годы | обобщение информации о введении «эффективного контракта», включая показатели развития дошкольного образования в соответствии с соглашениями |

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте 3–7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе | процентов | 80 | 87,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3 | Удельный вес образовательных учреждений дошкольного образования Камышловского городского округа, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, не менее чем 80 процентов от общего количества образовательных учреждений дошкольного образования Камышловского городского округа | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области | процентов | 90,6 | 100,6 | 100,2 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций с 2014 года будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Свердловской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации в этой сфере, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 88 | 90,6 | 93,2 | 95,8 | 98,4 | 100 | доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, будет доведена до 100 процентов к 2018 году |
| 7 | Охват детей программами дошкольного образования (отношение численности детей 0–3 лет охваченных программами дошкольного образования к общей численности детей 0–3 лет) | процентов | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |

Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 6. Основные направления

8. Обеспечение достижения школьниками Камышловского городского округа новых образовательных результатов включает в себя:

1) введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее — ФГОС общего образования);

2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

3) разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

4) программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования);

5) совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт»;

6) разработку муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

9. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

1) разработку и внедрение системы оценки качества общего образования.

10. Введение «эффективного контракта» в общем образовании включает в себя:

1) внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников общеобразовательной организации;

2) разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования;

3) разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

4) определение мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений и предоставления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера») с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет;

5) обеспечение контроля полноты мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных общеобразовательных организаций;

6) оптимизацию неэффективных расходов, в том числе на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций;

7) увеличение производительности труда педагогов через оптимизацию обновления образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования, реализацию новых образовательных технологий и проводимых институциональных изменений, обеспечивающих повышение качества предоставляемых образовательных услуг;

8) заключение трудовых договоров в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»), приведенной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;

9) информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта» для основных категорий работников общеобразовательных организаций в Камышловском городском округе.

Глава 7. Ожидаемые результаты

11. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

1) обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

2) повышение качества подготовки школьников Камышловского городского округа, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

12. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

1) введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

13. Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает:

1) обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах Камышловского городского округа;

2) обеспечение неснижения номинальной средней заработной платы педагогов.

Глава 8. Основные количественные характеристики системы общего образования

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 7–17 лет | тыс. человек | 3,190 | 3,248 | 3,310 | 3,372 | 3,398 | 3,460 | 3,601 |
| 2 | Число получателей услуг | тыс. человек | 3,235 | 3,246 | 3,312 | 3,415 | 4,160 | 4,160 | 4,187 |
| 2.1 | в том числе в муниципальных образовательных организациях | тыс. человек | 3,015 | 3,062 | 3,120 | 3,167 | 3,326 | 3,444 | 3,461 |
| 3 | в том числе обучающихся в вечерних (сменных) муниципальных общеобразовательных организациях | тыс. человек | 0,07 | 0,084 | 0,08 | 0,085 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 14,13 | 14,17 | 13,06 | 13,08 | 13,46 | 13,46 | 13,33 |
| 4.1 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника в муниципальной образовательной организации | человек | 15 | 15,23 | 15,5 | 15,1 | 15,3 | 15,8 | 15,2 |
| 5 | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника (без учета вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) | человек | 15 | 12,65 | 14,60 | 14,60 | 14,66 | 14,66 | 14,60 |
| 6 | Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом | процентов | 24,7 | 48,6 | 56,8 | 74,5 | 76,8 | 80,0 | 91,3 |
| 7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,18 | 1,24 | 1,23 | 1,18 | 1,21 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 18 | 34,75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 9 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 30 | 30 | 38,12 | 39 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций | тыс. человек | 0,229 | 0,229 | 0,258 | 0,2 | 0,309 | 0,309 | 0,285 |
| 10.1 | В том числе в муниципальных образовательных организациях | тыс. человек | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,210 | 0,217 | 0,218 | 0,227 |
| 11 | в том числе педагогических работников в вечерних (сменных) общеобразовательных школах | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля педагогических работников организаций общего образования имеющих первую или высшую квалификационную категорию | процентов | 86 | 75,85 | 78,2 | 78,3 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| 13 | Число реорганизованных (ликвидированных) общеобразовательных организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Число созданных общеобразовательных организаций | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Глава 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки |  | Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС общего образования: |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа образовательные организации общего образования (по согласованию), учителя образовательных организаций общего образования (по согласованию) |  |  | повышение эффективности деятельности Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по совершенствованию условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной аттестации образовательных цензов; удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования; удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования |
| 3 | 1) начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное) |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа образовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014–2015 годы |  | удельный вес учащихся общеобразовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования; удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования |
| 4 | 2) основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом и иное) |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, образовательные организации общего образования (по согласованию) | 2015–2018 годы |  | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся по ФГОС общего образования; |
|  |  |  |  |  |  |  | соотношение результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |
| 5 | 3) создание современной инфраструктуры общего образования |  |  | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, образовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |
| 6 | 4) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования (внедрение модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации) |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, образовательные организации общего образования (по согласованию), учителя образовательных организаций общего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ |
| 7 | 5) создание условий для дистанционного обучения школьников |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, образовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников |
| 8 | Мероприятие 2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников — проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся уровня основного образования (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций (далее — мониторинг) на регулярной основе на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации методологии и результатов пилотной апробации |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, образовательные организации общего образования (по согласованию) | 2015–2018 годы |  | мониторинг уровня подготовки и социализации школьников — проведение и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего общего образования и профессионального образования; комплексный мониторинг готовности обучающихся уровня основного образования (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций |
| 9 | Разработка муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, образовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014–2015 годы |  | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |
| 10 | Мероприятие 3. Участие в разработке методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников Камышловского городского округа |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, образовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 11 | Мероприятие 4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа), с участием организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям, и руководителей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций общего образования, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций общего образования. Сокращение показателя отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |
| 12 | 1) формирование организационных механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений, имеющих опыт инновационной деятельности по достижению новых качественных образовательных результатов |  |  | Администрация Камышловского городского округа, Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа (по согласованию), с участием организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям, и руководителей образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования (по согласованию) | 2014–2016 годы |  | система сетевого взаимодействия образовательных учреждений, имеющих опыт инновационной деятельности по достижению новых качественных образовательных результатов |
| 13 | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 14 октября 2013 года |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 5. Внедрение системы оценки качества общего образования в Камышловском городском округе, созданной с учетом опыта Камышловского городского округа на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации системы оценки качества общего образования: |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию) |  |  | число общеобразовательных организаций общего образования Камышловского городского округа, в которых оценка деятельности образовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций общего образования (не менее чем в 80 процентах муниципальных образовательных организаций) |
| 15 | 1) разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014 год |  | методические рекомендации по формированию показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
| 16 | 2) разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014 год |  | нормативный правовой акт, утверждающий показатели эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |
| 17 | Введение «эффективного контракта» в общем образовании |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на «эффективный контракт» |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию), с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 19 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками в системе общего образования на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации модели «эффективного контракта» и результатов пилотной апробации: |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию), с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (с 2014 года составит 100 процентов); удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 20 | 1) апробация моделей «эффективного контракта» в общем образовании на основании рекомендаций по внедрению «эффективного контракта» в общем образовании, разработанных Министерством образования и науки Российской Федерации |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию), с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014 год | уровень внедрения «эффективного контракта» в общем образовании |  |
| 21 | Мероприятие 8. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в Камышловском городском округе на основании методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации: |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию) |  | 2014годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Камышловского городского округа к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (с 2014 года составит 100 процентов). Нормативный правовой акт, определяющий механизмы «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в Камышловском городском округе на основании методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации |  |
| 22 | 1) участие в разработке методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014 год |  | методические рекомендации по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования, направленные на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) |
| 23 | 2) организация проведения работ по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) общего образования в соответствии с типовой формой договора |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2018 годы |  | доля заключенных трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 24 | Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2018 годы |  | оценка хода внедрения систем нормирования труда в образовательных организациях, направленных на создание условий, необходимых для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда и повышения эффективности и качества реализации образовательных программ, обеспечение административных условий, принятие управленческих решений |
| 25 | Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций, с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в системе Интернет |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей общеобразовательных организаций общего образования, с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | количество общеобразовательных организаций общего образования Камышловского городского округа, использовавших в практике работы рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в образовании |
| 26 | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате учителей в Свердловской области; удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 27 | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с ФГОС общего образования для всех категорий граждан |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования | 2014–2018 годы |  | удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС общего образования в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |
| 29 | Мероприятие 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»: |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | наличие информации о введении «эффективного контракта» на территории Камышловского городского округа |
| 30 | 1) информационное сопровождение мероприятий по введению в Камышловском городском округе «эффективного контракта» с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию) | 2014–2018 годы |  | обеспечение информационных условий, снижение числа обращений граждан по вопросам введения «эффективного контракта» |
| 31 | 2) мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик в Камышловском городском округе |  |  | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, общеобразовательные организации общего образования (по согласованию), с участием профсоюзных организаций, общественных объединений | 2015 и 2017 годы | оценка хода внедрения «эффективного контракта», обеспечение административных условий, принятие управленческих решений |  |

Глава 10. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | единиц | 1,22 | 1,23 | 1,09 | 1,2 | 1,16 | 1,1 | повышение эффективности деятельности образовательных организаций по совершенствованию условий для достижения и подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов: улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты ЕГЭ; повысится средний балл по общеобразовательным предметам технического и естественно-научного профилей |
| 2 | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ | баллов | 30,0 | 30,5 | 57,55 | 31,5 | 32,0 | 33,0 | повышение конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений при поступлении в вузы на соответствующие профили |
| 3 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 22 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Свердловской области | процентов | 108,8 | 104,1 | 103,8 | 100 | 100 | 100 | доведение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования с 2012 года до 100 процентов среднемесячной заработной платы по экономике Свердловской области |
| 6 | Удельный вес муниципальных образовательных организаций общего образования Камышловского городского округа, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования не менее чем 80 процентов образовательных организаций общего образования Камышловского городского округа | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | внедрение во всех муниципальных образовательных организациях общего образования Камышловкого городского округа системы оценки деятельности общеобразовательных организаций |

Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 11. Основные направления

14. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

1) организацию реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

3) распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

4) создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

5) организацию внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей;

6) совершенствование моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт».

15. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению предусматривает организацию реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, в том числе:

1) организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

2) организацию внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

3) организацию информационного и мониторингового сопровождения введения «эффективного контракта».

Глава 12. Ожидаемые результаты

16. Не менее 72 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

17. Не менее 2 тысяч детей и подростков Камышловского городского округа будут охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Глава 13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Численность детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | тыс. человек | 4,928 | 5,312 | 5,005 | 5,082 | 5,236 | 5,480 | 5,640 |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процентов | 67 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 3 | Число получателей услуг (численность детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей) | тыс. человек | 3,302 | 3,613 | 3,504 | 3,659 | 3,770 | 3,946 | 4,061 |
| 4 | Среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей (численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей) | тыс. человек | 0,077 | 0,083 | 0,076 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 5 | Число детей от 5 до 18 лет, приходящихся на одного педагогического работника учреждения дополнительного образования детей | человек | 64 | 64 | 65,9 | 66 | 68 | 71,2 | 73,2 |
| 6 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования имеющих первую или высшую квалификационную категорию | процентов | 82,4 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,8 | 82,9 | 83 |
| 7 | Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников учреждений дополнительного образования | процентов | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |

Глава 14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Организация реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей учреждений дополнительного образования детей | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 50 процентов |
| 3 | 1) реализация в Камышловском городском округе программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей учреждений дополнительного образования детей | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 50 процентов |
| 4 | 2) организация мониторинга и оценки эффективности реализации в Камышловском городском округе программы (проекта) развития дополнительного образования детей | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей учреждений дополнительного образования детей | 2014–2018 годы | мониторинг эффективности реализации в Камышловском городском округе программы (проекта) развития дополнительного образования |
| 5 | Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2016 год | охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
| 6 | организация разработки и утверждения рекомендаций по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территории Камышловского городского округа | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2016 год | методические рекомендации по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территории Камышловского городского округа |
| 7 | Мероприятие 3. Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2015–2017 годы | охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
| 8 | Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2018 годы | охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования |
| 9 | организация разработки и апробации моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2018 годы | методические рекомендации по использованию ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей |
| 10 | Мероприятие 5. Организация внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014 год | осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах организаций дополнительного образования детей |
| 11 | организация разработки в Камышловском городском округе показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014 год | нормативный правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания для подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, включая показатели качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию |
| 12 | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 50 процентов |
| 14 | Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием профсоюзных организаций, общественных объединений | 2014-2018 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |
| 16 | 1) организация апробации моделей «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2015 годы | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в образовательных учреждениях дополнительного образования в соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации |
| 17 | 2) организация планирования дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2018 годы | повышение оплаты труда работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год |
| 18 | Мероприятие 8. Организация внедрения механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области |
| 19 | 1) проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на «эффективный контракт» | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей | 2014–2018 годы | доля педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 20 | 2) организация проведения работы по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями муниципальных организаций (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2016 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |
| 21 | 3) осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2016 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области; дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов |
| 22 | 4) Обеспечение контроля выполнения в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования , с учетом установленных предельных соотношений средней заработной платы руководителей образовательных организаций и средней заработной платы работников данных организаций дополнительного образования , включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, с участием руководителей образовательных организаций и профсоюзных организаций, общественных объединений (по согласованию) | 2014–2018 годы | количество муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, использовавших в практике работы рекомендации федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных моделей «эффективного контракта» в образовании |
| 23 | Мероприятие 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования к 2018 году достигнет 50 процентов |
| 24 | Участие в реализации программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа, образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2014–2018 годы | подготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |
| 25 | Мероприятие 10. Организация информационного сопровождения мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей с участием профсоюзных организаций, общественных объединений (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа | 2014–2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации |

Глава 15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5–18 лет | процентов | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | не менее 72 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области | процентов | 67,2 | 79,9 | 85 | 90 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками. |
| 4 | Удельный вес муниципальных организаций дополнительного образования детей Камышловского городского округа, в которых оценка деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, не менее чем 100 процентов от общего количества муниципальных организаций дополнительного образования детей Камышловского городского округа | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования | процентов | 25 | 27 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | увеличится число педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов в системе дополнительного образования детей |

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА , ПОВЫШЕНИЕ

ОПЛАТЫ  ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597

"О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ".

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2014 г.- 2016 г. | 2014г.- 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника | 12,08 | 12,10 | 8,51 | 8,7 | 8,5 | 8,5 |  | 8,5 |  | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 1800 | 1852 | 1345 | 1682 | 1699 | 1699 |  | 1699 |  | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | 154 | 154 | 158 | 193 | 201 | 201 |  | 201 |  | Х | Х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 26983 | 26782 | 26732 | 26573 | 26782 | 26782 |  | 26782 |  | Х | Х |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной в сфере общего образовании в субъекте Российской Федерации в т.ч. | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, % | Х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Х | Х |
| 7 | по субъекту Российской федерации, процентов | 70,5 | 90,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Х | Х |
| 8 | по муниципальному образованию | 66,6 | 86,1 | 100,6 | 100,2 | 100 | 100 |  | 100 |  | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, руб. | 23005,0 | 26173,5 | 27939,4 | 28736 | 31380 | 34612 |  | 37969 |  | Х | Х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 113,8 | 106,7 | 102,9 | 109,2 | 110,3 |  | 109,7 |  | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей | 15338 | 23063,4 | 28103 | 28851 | 31380 | 34612 |  | 37969 |  | Х | Х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 150,4 | 121,9 | 102,7 | 108,8 | 110,3 |  | 109,7 |  | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Х | Х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |  | 30,2 |  | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 36,905 | 55,493 | 69,375 | 86,998 | 98,547 | 108,696 |  | 119,239 |  | 254,9 | 482,9 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.*, в том числе | Х | 18,588 | 13,882 | 31,505 | 43,054 | 53,204 |  | 63,746 |  | 88,4 | 205,4 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | Х | 18,588 | 13,211 | 30,814 | 42,343 | 52,472 |  | 62,993 |  | 86,400 | 201,8 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0 | 0,671 | 0,691 | 0,711 | 0,732 |  | 0,753 |  | 2,100 | 3,558 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр.17+22+23) | Х | 18,588 | 13,882 | 31,505 | 43,054 | 53,204 |  | 63,746 |  | 88,4 | 205,4 |

Приложение 1.1

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дошкольного образования в Камышловском городском округе.

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования Камышловского городского округа  составил 23063,4 рублей или 86,1  процентов к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (26 173,5 рубля).

Недостижение в 2013 году  на 13,9  процента до целевого (индикативного) показателя (100 процентов уровня фактически сложившейся средней заработной платы в общем образовании) связано с перевыполнением показателя уровня среднемесячной заработной платы в сфере общего образования на 9,6 процента по сравнению с планируемым показателем и наличием  в муниципальных учреждениях  педагогических работников из числа внешних совместителей.

В целях определения расходов  на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования на 2015 - 2018 годы определены следующие параметры:

на 2015 год - 28851 рублей;

на 2016 год - 31380 рублей;

на 2017 год - 34612 рублей;

на 2018 год - 37969 рублей

На повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования в Камышловском городском округе на 2015–2018 годы необходимо:

на 2015 год — 31,505 рублей;

на 2016 год — 43,054 рублей;

на 2017 год — 53,204 рублей;

на 2018 год — 63,746 рублей.

Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры муниципальной  системы дошкольного образования и перспектив её развития не представляется возможной.

Начиная с 2014 года  планируется привлечение  средств от приносящей доход деятельности для повышения уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений. Это стало возможным благодаря расширению спектра и увеличению объемов предоставляемых учреждениями дошкольного образования  платных услуг.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала".

Апробация моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании будет осуществляться в 2014–2015 годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дошкольного образования.

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА , ПОВЫШЕНИЕ

ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597

"О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"

ПО КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2014 г.- 2016 г. | 2014г.- 2018 г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 педагогического работника | 15,0 | 15,39 | 15,5 | 15,1 | 15,3 | 15,8 |  | 15,2 |  | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 3015 | 3062 | 3124 | 3167 | 3326 | 3444 |  | 3461 |  | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников образовательных учреждений общего образования | 201 | 201 | 201 | 210 | 217 | 218 |  | 227 |  | Х | Х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 26983 | 26782 | 26732 | 26573 | 26782 | 26782 |  | 26782 |  | Х | Х |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования и средней заработной в субъекте Российской Федерации в т.ч. | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Х | Х |
| 7 | по субъекту Российской федерации, процентов | 103 | 105,6 | 104,7 | 104,7 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | Х | Х |
| 8 | по муниципальному образованию | 107 | 108,8 | 104,1 | 103,8 | 100 | 100 |  | 100 |  | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата по субъекту ( прогноз) Российской Федерации, руб. | 25 138,8 | 27 978,5 | 29 744,0 | 29 744,0 | 33 650,0 | 36 510,0 |  | 40 051,0 |  | Х | Х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 111,3 | 106,3 | 100,0 | 113,1 | 108,5 |  | 109,7 |  | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений общего образования , рублей | 28918 | 30443,8 | 30974,0 | 30869,0 | 33650,0 | 36510,0 |  | 40051,0 |  | Х | Х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 105,3 | 101,7 | 99,7 | 109,0 | 108,5 |  | 109,7 |  | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников. Процентов | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Х | Х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |  | 30,2 |  | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 90,815 | 95,606 | 97,271 | 101,282 | 114,087 | 124,354 |  | 142,047 |  | 312,641 | 579,042 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе | Х | 4,792 | 1,665 | 5,676 | 18,481 | 28,748 |  | 46,440 |  | 25,822 | 101,010 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | Х | 4,792 | 1,198 | 5,195 | 17,986 | 28,238 |  | 45,915 |  | 24,379 | 98,532 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0 | 0,467 | 0,481 | 0,495 | 0,510 |  | 0,525 |  | 1,400 | 2,478 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) | Х | 4,792 | 1,665 | 5,676 | 18,481 | 28,748 |  | 46,440 |  | 25,822 | 101,010 |

Приложение 2.1

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования в Камышловском городском округе

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования  Камышловского городского округа по итогам 2013 года составил 30443,8 рубля, или 108,8 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля).

В целях определения расходов  на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования на 2015 - 2018 годы определены следующие параметры:

на 2015 год - 30869 рублей;

на 2016 год - 33650 рублей;

на 2017 год - 36510 рубля;

на 2018 год - 40051 рубля.

На повышение оплаты труда педагогических работников общего  образования в Камышловском городском округе на 2015–2018 годы необходимо:

на 2015 год —5,676млн. рублей;

на 2016 год — 18,481 млн.рублей;

на 2017 год —28,748 млн. рублей;

на 2018 год — 46,440 млн. рублей

Оптимизация сети организаций общего образования  для привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей структуры муниципальной  системы общего образования и перспектив её развития  на сегодняшний день не представляется возможной. Оптимизация численности персонала в т.ч. административно –управленческого на сегодняшний день не предоставляется возможной. Это связано с тем, что масштабная работа по оптимизации штатной численности  общеобразовательных организаций была проведена ранее в период с 2009 по 2011 годы.  В рамках данной оптимизации была сокращена численность административно-управленческого персонала, прочего педагогического персонала, часть работников прочего персонала учреждений была переведена на финансирование оплаты труда с внебюджетных источников.  Дальнейшая оптимизация численности педагогического персонала возможна лишь в направлении увеличения интенсивности труда.

Начиная с 2014 года  планируется привлечение  средств от приносящей доход деятельности для повышения уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных   учреждений. Это стало возможным благодаря   расширению спектра и увеличению объемов предоставляемых учреждениями общего образования  платных услуг.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического наблюдения ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала".

В 2014–2015 годах в общем образовании планируется осуществлять апробацию моделей «эффективного контракта», в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" ПО КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА

| п/п | Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014–2016 годы | 2014–2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2014 г.- 2016 г. | 2014г.- 2018 г. |
| 1 | Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-ти летних) на 1 педагога | 64 | 64 | 65,9 | 66 | 68 | 68,2 |  | 68,2 |  | Х | Х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 4928 | 5312 | 5005 | 5082 | 5236 | 5250 |  | 5250 |  | Х | Х |
| 3 | Среднесписочная численность педагогических работников дополнительного образования детей, человек | 77 | 83 | 76 | 77 | 77 | 77 |  | 77 |  | Х | Х |
| 4 | Численность населения муниципального образования, чел. | 26983 | 26782 | 26732 | 26573 | 26782 | 26782 |  | 26782 |  | Х | Х |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации в т.ч. | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х | х |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, % | Х | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |  | 100 |  | Х | Х |
| 7 | по субъекту Российской федерации, процентов | х | 73,3 | 81,3 | 85 | 90 | 100 |  | 100 |  | Х | Х |
| 8 | по муниципальному образованию | х | 67,2 | 79,9 | 85 | 90 | 100 |  | 100 |  | х | х |
| 9 | Среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации,( прогноз), руб. | 27 379,0 | 29 946,0 | 31 955,0 | 31 955,0 | 36 005,0 | 39 066,0 |  | 42 855,0 |  | Х | Х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 109,4 | 106,7 | 100,0 | 112,7 | 108,5 |  | 109,7 |  | Х | Х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей | 16802 | 20101,0 | 25546,0 | 27162,0 | 32405,0 | 39066,0 |  | 42855,0 |  | Х | Х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | Х | 119,6 | 127,1 | 106,3 | 119,3 | 120,6 |  | 109,7 |  | Х | Х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников. Процентов | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Х | Х |
| 134 | Размер начислений на фонд оплаты труда | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |  | 30,2 |  | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, млн. рублей | 20,214 | 26,067 | 30,334 | 32,677 | 38,985 | 46,998 |  | 51,557 |  | 101,996 | 200,551 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе | Х | 5,853 | 4,267 | 6,610 | 12,918 | 20,931 |  | 25,490 |  | 23,795 | 70,217 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств бюджета Камышловского городского округа, млн. руб. | Х | 5,853 | 4,214 | 6,410 | 12,712 | 20,719 |  | 25,272 |  | 23,336 | 69,328 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | Х | 0 | 1,884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | Х | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,000 | 0,000 |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | Х | 0 | 1,884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | Х | 0 | 0,053 | 0,200 | 0,206 | 0,212 |  | 0,218 |  | 0, 459 | 0,889 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей | Х | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) | Х | 5,853 | 4,267 | 6,610 | 12,918 | 20,931 |  | 25,490 |  | 23,795 | 70,217 |

Приложение 3

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования в Камышловском городском округе

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей составила 20101 рубля или 67,2  процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области (29 946,0 рубля).

В целях определения расходов бюджета Камышловского городского округа на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей  в Камышловском городском округе на 2015–2018 годы определены следующие параметры:

на 2015 год — 27162,0 рубля;

на 2016 год — 32405,0 рубля;

на 2017 год — 39066,0 рубля;

на 2018 год — 42855,0 рубля.

Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Свердловской области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном уровне, и составит:

в 2015 году — 85,0 процента;

в 2016 году — 90,0 процента;

в 2017 году — 100 процентов;

в 2018 году — 100 процентов.

На увеличение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей определены  финансовые средства, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации численности персонала (в том числе административно-управленческого персонала)   и   повышения интенсивности труда педагогических работников.

на 2015 год — 6,610 млн. рублей;

на 2016 год — 12,918 млн. рублей;

на 2017 год- 20,931 млн.рублей;

на 2018 год- 25,490 млн.рублей;

Планируемый рост объемов средств от приносящей доход деятельности обусловлен расширением спектра и увеличением объемов предоставляемых учреждениями общего  образования  платных услуг.

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического наблюдения ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала" и 1-ДО (сводная) "Сведения об учреждениях дополнительного образования детей".

В 2014–2015 годах в учреждениях дополнительного образования детей планируется осуществлять апробацию моделей «эффективного контракта», в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования детей.