

**ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 03.10.2017 года № 902

г. Камышлов

***Об утверждении Плана мероприятий***

***по разработке Стратегии социально-экономического развития***

***Камышловского городского округа***

В соответствии со ст.11, 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» ("Российская газета", N 146, 03.07.2014 г.); Законом Свердловской области от 21.12.2015 №151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» ("Областная газета", N 237, 23.12.2015 г.), руководствуясь Уставом Камышловского городского округа,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по разработке Стратегии социально-экономического развития Камышловского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте администрации Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Власову Е.Н.

И.о. главы

Камышловского городского округа А.В. Половников

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 03.10.2017 года № 902

План мероприятий

по разработке Стратегии социально-экономического развития

Камышловского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение и закрепление ответственных за процессом разработки стратегии развития Камышловского городского округа, в том числе:   1. 1) руководителя Совета стратегического развития Камышловского городского округа; 2. орган в структуре администрации МО, в полномочия которого входит организация процесса разработки стратегии развития Камышловского городского округа; 3. секретариат - конкретные лица (открытые контактные данные) в указанном органе, ответственные за организацию процесса, координацию деятельности экспертных советов, организационно-техническую подготовку заседаний всех коллегиальных и экспертных органов, формирование проектов протоколов и решений коллегиальных органов. Подготовку и публикацию проектов и итоговых вариантов документов и т.д. 4. предложения по кандидатурам руководителей пяти экспертных советов | Глава Камышловского городского округа  Отдел экономики администрации Камышловского ГО | сентябрь 2017 года |
| 2. | Формирование проекта стратегии социально-экономического развития Камышловского городского округа с участием экспертных советов, в том числе: | Заместители главы администрации Камышловского городского округа, руководители структурных подразделений | До 15.10.2017 года |
| 2.1. | – анализ социально-экономического и территориального развития Камышловского городского округа; | -"- | сентябрь 2017 г |
| 2.2. | – целеполагание; | -"- | сентябрь 2017 г. |
| 2.3. | – формирование основных сценариев развития;  - формирование системы целей-задач-показателей с учетом основных сценариев; | -"- | сентябрь 2017 г. |
| 2.4. | – обсуждение с экспертными советами Камышловского городского округа «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», жителями выбранных приоритетов и направлений развития Камышловского городского округа;  - корректировка и выбор общих согласованных подходов к определению целей и задач развития Камышловского городского округа; | -"- | сентябрь  2017 |
| 2.5. | – формирование документа проекта стратегии социально-экономического развития Камышловского городского округа | -"- | До  10.10.  2017 года |
| 3. | Согласование проекта стратегии социально-экономического развития Камышловского городского округа с Министерством экономики и территориального развития Свердловской области | -"- | октябрь-ноябрь 2017 г. |
| 4. | Общественное обсуждение проекта стратегии социально-экономического развития территории Камышловского городского округа | -"- | ноябрь  - декабрь  2017 |
| 5. | Одобрение стратегии социально-экономического развития территории Камышловского городского округа в соответствии с установленным порядком |  | декабрь 2017 г. |