АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2021 N 358

Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 6 и подпунктом 6-1 статьи 30 Устава Камышловского городского округа и с целью своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года, администрация Камышловского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа об итогах отопительного сезона 2020/2021 года (Приложение № 1).
2. Утвердить:
2.1. сводный план по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года (Приложение № 2);
2.2. план ремонтных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2021/2022 года (Приложение № 3);
2.3. план подготовки объектов водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2021/2022 года (Приложение № 4);
2.4. план мероприятий по подготовке участка дорожной сети к работе в зимних условиях 2021/2022 года (Приложение № 5);
2.5. план мероприятий по подготовке объектов электроснабжения к работе в зимних условиях 2021/2022 года (Приложение № 6);
2.6. план создания нормативного запаса топлива (угля) для котельных муниципальной собственности на отопительный сезон 2021/2022 года (Приложение № 7);
2.7. график промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории Камышловского городского округа в рамках подготовки к отопительному сезону 2021/2022 года (Приложение № 8).
3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры обеспечить:
3.1. постоянный контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по подготовке объектов, сетей коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 года, с предоставлением два раза в месяц информации о ходе работ в отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского городского округа по установленным формам и срокам предоставления отчетности;
3.2. погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;
3.3. котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;
3.4. создание на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, на начало отопительного сезона запас основного котельного топлива и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами;
3.5. создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;
3.6. до 1 сентября 2021 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2021/2022 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;
3.7. выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
4. Начальнику отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства проводить еженедельно по понедельникам в 16-00 час. заседание штаба по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Камышловского городского округа Е.А. Бессонова.

Глава
Камышловского городского округа А.В. Половников

Приложение № 1 / к постановлению администрации / Камышловского городского округа / от 26.05.2021 года № 358 / «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года»

Информация об итогах отопительного сезона 2020/2021 года

Для подготовки жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года был разработан и утвержден постановлением администрации Камышловского городского округа от 28.05.2020 года № 367 «Об итогах отопительного сезона 2019/2020 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года» план мероприятий.
Подготовка к отопительному сезону прошла организованно, в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
Итоги выполнения вышеуказанного постановления были рассмотрены в сентябре 2020 года на заседании Думы Камышловского городского округа.
В соответствии с государственной статистической отчетностью по форме 1-ЖКХ (зима) по состоянию на 01 октября 2020 года готовность жилищно-коммунального хозяйства города составила 100%.
В период прохождения отопительного сезона 2020/2021 года поставка угля осуществлялась по договору, заключенному с АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области», в установленные договорами сроки. Нормативный запас топлива на теплоисточниках имелся в полном объеме. Запас материально-технических средств для ликвидации аварийных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства составил 100%.
Уральским управлением Ростехнадзора в период с 20 по 22 июля 2020 года прошла внеплановая выездная проверка ООО «Русская энергетика». По результатам проверки выявлено 41 замечание. С 15 по 18 марта 2021 года прошла проверка по исполнению Предписания. В результате проверки выявлено невыполнение по 8 пунктам (п. 1, 4, 20, 21, 22, 23, 24, 26). Остальные пункты Предписания выполнены.
В период с 26 по 30 октября 2020 года Уральским управлением Ростехнадзора была произведена проверка Камышловского городского округа готовности к отопительному периоду 2020/2021 года. В ходе проверки комиссией установлена неготовность Камышловского городского округа к отопительному периоду 2020/2021 года. Не выполнены следующие условия готовности к отопительному периоду 2020/2021 года:
1. Отсутствует паспорт готовности теплоснабжающей организации МУП «ТСО» к работе в отопительный период. Не исполненное требование по готовности – не утвержден нормативный запас топлива на теплоисточниках.
2. Отсутствует паспорт готовности теплоснабжающей организации ООО «Русская энергетика» к работе в отопительный период. У ООО «Русская энергетика» имеется не исполненное предписание Ростехнадзора. Отсутствуют протоколы проверки знаний персонала.
3. Отсутствует документ, устанавливающий норматив запаса топлива на теплоисточниках МУП «ТСО».
На момент проверки МУП «ТСО» не исполнили требование по готовности – не был утвержден нормативный запас топлива на теплоисточниках. 02.02.2021 года МУП «ТСО» получили приказ от Министерства энергетики и ЖКХ об утверждении нормативов запасов топлива.
04.03.2021 в отношении МУП «ТСО» была проведена повторная проверка готовности к отопительному периоду 2020/2021 года с участием инспектора Ростехнадзора. По итогам проверки установлена неготовность - отсутствуют протоколы проверки знаний (аттестации) правил работы в электроустановках. Сотрудники МУП «ТСО» прошли обучение по электробезопасности и 28.04.2021 три работника успешно прошли проверку знаний в Ростехнадзоре.
Постановлением администрации Камышловского городского округа от 03.09.2020 № 580 «О начале отопительного сезона 2020/2021 года» на территории Камышловского городского округа дата начала отопительного сезона 2020/2021года определена с 21 сентября 2020 года.
По состоянию на 21 сентября 2020 были включены котельные: Д.сад № 1, Художественная школа, ПУ-интернат для инвалидов, ДЮСШ, в/ч 75485 и ул.Швельниса, 40.
21 сентября 2020 года для МУП «ТСО» были сняты ограничения по поставке газа, 22 сентября сняты ограничения по поставке электроэнергии.
22 сентября включены 7 газовых котельных (Стадион, К.Либкнехта, 28, Железнодорожная, 17, Пролетарская, 113, Дзержинского, 3а, Р.Люксембург, 11а, ЗСМ) и 15 угольных котельных (госпиталь по ул.Боровая, РЖД, КЭЧ, Гум.техникум, городская баня, школа № 58, школа № 7, школа № 1, ПЛ-16, Агроспецмонтаж, Инженерный центр, Виток, ОВД, Орбита, Сельэнерго).
23 сентября было получено уведомление о снятии ограничений по электроснабжению котельной Молодогвардейская, 10а и в тот же день данная котельная была включена.
По состоянию на 17-00 час. 30.09.2020 все объекты СКН и объекты жилищного фонда были подключены к централизованным системам теплоснабжения.
Всего за 2020 год произошло 38 технологических нарушений. В основном технологические нарушения устранялись своевременно, в течение рабочей смены, а на тепловых сетях в течение нескольких часов.
Основная причина возникновения технологических нарушений – высокий износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь тепловых и водопроводных сетей.
Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства в организациях, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, создано 13 аварийных бригад, численностью 64 человека и 22 единицы специализированной коммунальной техникой. Это позволяет технологические нарушения, возникающие на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, устранять в кратчайшие сроки без последствий для жизнедеятельности населения.
По состоянию на 1 мая 2021 года задолженность (просроченная) предприятий жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа за поставленные топливно-энергетические ресурсы составила 239358,9 тыс.руб.
в том числе перед:
- ЗАО «Уралсевергаз» (газ) – 105125,8 тыс.руб.;
- АО «ГАЗЭКС» (транспортировка газа) – 1347,1 тыс.руб.
- ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – 87528,5 тыс.руб.;
- АО «Управление снабжения и сбыта Свердловской области» – 45357,5 тыс.руб.
Просроченная дебиторская задолженность предприятий на 1 мая 2021 года составляет – 307262,1 тыс.руб., в том числе задолженность населения – 104202,7 тыс.руб.
С целью обеспечения прозрачности расчетов и проведения системной претензионно-исковой работы с неплательщиками, заключен Агентский договор с АО «Расчетный центр Урала» на расщепление платежей населения и юридических лиц по поставщикам топливно-энергетических ресурсов.
За два последних года судом принято положительных решений по 2794 исковым заявлениям на сумму 26,0 млн.руб. Передано в Службу Судебных приставов 2898 исполнительных листов на сумму 28,3 млн.руб.
Кроме этого составлен план мероприятий по работе с населением, имеющих задолженность по жилищно-коммунальным услугам.
В соответствии с данным планом:
- ведется постоянная претензионно-исковая работа;
- ведется разъяснительная работа с жильцами домов о необходимости погашения дебиторской задолженности, иначе предприятия не смогут своевременно расплатиться за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы, а это грозит срывом начала отопительного сезона;
- работа с Отделом судебных приставов по Камышловскому и Пышминскому районам УФССП по Свердловской области по взысканию задолженности в рамках возбуждения исполнительного производства с юридических и физических лиц, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги;
- Отделом судебных приставов по Камышловскому и Пышминскому районам УФССП по Свердловской области проводятся регулярные рейды с охватом не менее 15 должников (физических лиц).
Постановлением администрации Камышловского городского округа от 29.04.2021 года № 310 «Об окончании отопительного сезона 2020/2021 года», определена дата окончания отопительного периода 2020/2021 года – 10 мая 2021 года.

Приложение № 2 / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации / Камышловского городского округа / от 26.05.2021 года № 358 / «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года»

СВОДНЫЙ ПЛАН
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период
2021/2022 года

№ п/п	Наименование работ	Требуемая сумма / тыс.руб.
1.	Ремонт муниципального жилищного фонда	7735,1
2.	Ремонт котельных и тепловых сетей	10695
3.	Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения	1676
4.	Подготовка дорожного участка	12396,2
5.	Подготовка объектов электроснабжения	1077,7
6.	Создание нормативного запаса угля на муниципальных котельных	6392,4
	Всего:	39972,4

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Камышловского городского округа
от 26.05.2020 года № 358
«Об итогах отопительного сезона
2020/2021 года и подготовке
жилищно-коммунального хозяйства
Камышловского городского округа к
работе в осенне-зимний период
2021/2022 года»

ПЛАН
ремонтных работ по подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному сезону 2021/2022 года

№ п/п	Котельная/ Наименование работ	Срок выполнения работ	Организация, ответственная за выполнение работ	Утвержденный план (тыс.руб.)
1.	Ремонт котельных
	Котельная Пролетарская, 113
	Замена сетевого насоса на теплопункте	Май	МУП «ТСО»	700
	Установка подпиточного насоса резервного водоснабжения с нижнего бака	Июнь	МУП «ТСО»	50
	Замена глубинного насоса ЭЦВ	Июнь	МУП «ТСО»	40
	Монтаж линии резервного водоснабжения с нижнего бака	Июль	МУП «ТСО»	10
	Котельная Железнодорожная, 17
	Замена электродов АПУ	Июль	МУП «ТСО»	200
	Ремонт трубчатых теплообменников	Май - июнь	МУП «ТСО»	500
	Демонтаж котла № 1	Июль - август	МУП «ТСО»
	Установка пластинчатых теплообменников	Июль - август	МУП «ТСО»	2000
	Котельная Строителей, 1а
	Ремонт котла № 1. Замена заднего экрана	Май	МУП «ТСО»	150
	Ремонт котла № 3. Замена левого бокового экрана	Июнь	МУП «ТСО»	180
	Замена регулятора давления газа РДБК-100	Июль	МУП «ТСО»
	Котельная Дзержинского, 3
	Ремонт котла № 2. Замена дымогарных труб	Июнь	МУП «ТСО»
	Ремонт котла № 1. Замена газохода котла	Май	МУП «ТСО»	10
	Ремонт котла № 3. Замена дымогарных труб	Июль	МУП «ТСО»	50
	Ремонт котла № 4. Ремонт жаровой трубы	Июль	МУП «ТСО»	30
	Котельная Энгельса, 179
	Ремонт котловых горелок БИГ котлов № 1 и № 2	Май	МУП «ТСО»	5
	Котельная Р.Люксембург, 11
	Замена кровли котельной	Август	МУП «ТСО»	25
	Установка дымовой трубы котла № 3	Август	МУП «ТСО»	25
	Котельная ул.Советская, 7
	Ремонт котла № 3	Июнь	МУП «ТСО»	150
	Котельная ул.Ирбитская, 66
	Замена дымовой трубы	Июль	МУП «ТСО»	1000
	Котельная ул.Северная, 61
	Замена насоса К 65-50-160	Май	МУП «ТСО»	50
	Котельная ул.Энгельса, 5
	Ремонт котла № 2	Июль	МУП «ТСО»	150
	Котельная ул.Кр.Партизан, 2
	Ремонт кровли котельной	Август	МУП «ТСО»	200
	Котельная ул.Северная, 63
	Замена насоса К 65-50-160	Август	МУП «ТСО»	150
	Котельная ул.Молодогвардейская, 10а
	Ремонт теплообменников РИДАН НН № 47 3 шт.	Май	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт бойлера трубчатого 2000*275 5 шт.	Май	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт 2-х котлов	Июль	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт бака резервного топлива	Август	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт запорной арматуры	Август	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт 2-х насосов котлового контура	Июнь	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт 2-х сетевых насосов	Июнь	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт 2-х подпиточных насосов	Май	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт погружного насоса	Июль	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт горелок 2 шт.	Июль	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт ХВО	Май	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт 2-х расширительных баков	Август	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт установки Экотрил В-22 2 шт.	Август	ООО «Русская энергетика»
	Ремонт 2-х вытяжных вентиляторов	Июль	ООО «Русская энергетика»
	ИТОГО ПО КОТЕЛЬНЫМ:			5675
2.	Ремонт тепловых сетей
	Ремонт тепловой сети до Молодогвардейская, 34 Ду 108 мм. - 20 м.	Июнь	МУП «ТСО»	300
	Ремонт тепловой сети до Молодогвардейская, 30 Ду 50 мм. - 20 м.	Май	МУП «ТСО»	300
	Ремонт тепловой сети до К.Либкнехта 2бДу 50 мм. - 75 м.	Июнь	МУП «ТСО»	650
	Ремонт тепловой сети по ул.Советская — К.Маркса Ду 250 мм. - 20 м.	Июль	МУП «ТСО»	300
	Ремонт тепловой сети до Ростелекома Ду 150 мм. - 20 м.	Июль	МУП «ТСО»	150
	Ремонт тепловой сети по ул.Ленина, 28 Ду 100 мм. - 50 м.	Июль	МУП «ТСО»	500
	Ремонт тепловой сети по ул.Ленинградская, 26 Ду 80 мм. - 50 м.	Июнь	МУП «ТСО»	500
	Ремонт тепловой сети по ул.Бажова, 35 Ду 50 мм. - 10 м.	Июнь	МУП «ТСО»	120
	Ремонт тепловой сети по ул.Бажова, 37 Ду 80 мм. - 15 м.	Июнь	МУП «ТСО»	150
	Ремонт тепловой сети по ул.Вокзальная, 12 Ду 100 мм. - 15 м.	Август	МУП «ТСО»	150
	Ремонт тепловой сети по ул.Свердлова, 92 Ду 50 мм. - 15 м.	Август	МУП «ТСО»	150
	Ремонт тепловой сети по ул.Кр.Орлов Ду 100 мм. - 50 м.	Август	МУП «ТСО»	500
	Ремонт тепловой сети от Стадиона до Педколледжа Ду 100 мм. - 40 м.	Июнь	МУП «ТСО»	400
	Ремонт тепловой сети по ул.Механизаторов, 5-11 Ду 80 мм. - 20 м.	Июнь	МУП «ТСО»	300
	Ремонт тепловой сети по ул.Пролетарская, 12 Ду 50 мм. - 25 м.	Июнь	МУП «ТСО»	300
	Ремонт тепловой сети по ул.Молодогвардейская, 27 Ду 50 - 40 м.	Май - июнь	МУП «ТСО»	250
	ИТОГО ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ:			5020,0
	ВСЕГО НА РЕМОНТ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ:			10695,0

Приложение № 4 / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации Камышловского городского округа / от 26.05.2021 года № 358 / «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года»

ПЛАН
## подготовки объектов водоснабжения и водоотведения
к отопительному сезону 2021/2022 года

№ п/п	Наименование работ по объектам	Сроки исполнения	Стоимость тыс.руб.	Примечание
1.	Система водоснабжения
1.1.	Замена водопроводных сетей (300 м.)	Май – октябрь	720,0	Средства предприятия (тарифы)
1.2.	Ремонт и установка новых колодцев (40 шт.)	Май – октябрь	400,0
1.3.	Ремонт и замена водопроводных колонок (80 шт.)	Май – октябрь	64,0
	Итого:		1184,0
2.	Система водоотведения
2.1.	Прокладка канализационных сетей (80 м.)	Май – октябрь	192,0	Средства предприятия (тарифы)
2.2.	Ремонт и установка новых колодцев (30 шт.)	Май – октябрь	300,0
	Итого:		492,0
	Всего на ремонт системы водоснабжения и водоотведения:		1676,0

Приложение № 5 / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации / Камышловского городского округа / от 26.05.2021 года № 358 / «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года»

ПЛАН
мероприятий по подготовке участка дорожной сети к работе в осенне-зимних условиях 2021/2022 года

№ п/п	Наименование работ по объектам	Сроки исполнения	Стоимость тыс.руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Ремонт улично-дорожной сети	Июнь - сентябрь	12396,2	Средства местного бюджета
	Итого		12396,2

Приложение № 6 / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации Камышловского городского округа / от 26.05.2021 года № 358 / «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года»

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов электроснабжения
к работе в осенне-зимних условиях 2021/2022 года

№ п/п	Наименование работ по объектам	Сроки исполнения	Стоимость тыс.руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт ВЛ-0,4 кВ «Модуль» от опоры № 3 до опоры № 9 от ТП 6	Апрель	76,7
2	Ремонт КТП 2500	Апрель	23,2
3	Ремонт ТП 2669	Апрель	50,9
4	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2615 до ТП 2668	Апрель	6,5
5	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2642 до ТП 2613	Апрель	6,5
6	Ремонт ВЛ-0,4 кВ «Быт» от опоры № 1 в сторону опоры № 2/4, от опоры № 1 до опоры № 3, от опоры № 4/9 в сторону опоры № 4/11	Апрель - май	141,4
7	Ремонт ВЛ-10 кВ «Город-2» от опоры № 16 до опоры № 23 ТП 2617	Май	212
8	Ремонт ТП 2667	Май	68,7
9	Ремонт ТП 2614	Май	26,1
10	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2667 сборные шины 10 кВ до ТМ-2	Май	6,5
11	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2642 сборные шины 10 кВ до ТМ 2	Май	6,1
12	Ремонт КЛ-10 кВ от опоры № 33 ВЛ-10 кВ «Южный» до ТП 2644	Май	6,5
13	Ремонт КЛ-10 кВ от опоры № 139 ВЛ-10 кВ «Восточный» до ТП 2695	Май	6,5
14	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2676 до ТМ 2	Июнь	6,3
15	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 7 Загородная РУ-10 кВ до ТМ 1	Июль	6,1
16	Ремонт ТП 2644	Июль	36,6
17	Ремонт ТП 2665	Июль	31,1
18	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2655 до ТМ 1	Июль	6,5
19	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2655 до ТМ 2	Июль	6,5
20	Ремонт ВЛ-0,4 кВ «Боровая» от опоры № 2 до опоры № 16/8 в сторону опоры № 2/1 от ТП 2617	Август	67,1
21	Ремонт МТП 2603	Август	8,6
22	Ремонт МТП 2605	Август	10,2
23	Ремонт ТП 2632	Август	54,3
24	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2613 до опоры № 85 ВЛ-10 кВ «Город 2»	Август	6,5
25	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2677 до ТП 2668	Август	6,5
26	Ремонт ВЛ-0,4 кВ «Мичурина» от опоры № 10 в сторону опоры № 13, от опоры № 10 в сторону опоры № 11/4 от ТП 2629	Сентябрь	160,3
27	Ремонт ТП 2638	Сентябрь	14,8
28	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2634 до ТП 2675	Сентябрь	6,5
29	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2666 до ТМ 1	Сентябрь	6,1
30	Ремонт КЛ-10 кВ от ТП 2669 до ТМ 2	Сентябрь	6,1
	Итого:		1077,7

Приложение № 7 / УТВЕРЖДЕН / постановлением администрации Камышловского городского округа / от 26.05.2021 года № 358 / «Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года»

План создания запаса топлива (угля) в соответствии с установленными нормативами для муниципальных котельных к началу отопительного сезона 2021/2022 года

№ п/п	Наименование / теплоисточника	Вид / топлива	Нормативный запас топлива	Средства / для создания нормативного / запаса / топлива / тыс.руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Котельная «Школа №1»	уголь	165	693	Средства предприятия (тарифы)
2	Котельная «ОВД»	уголь	63	264,6
3	Котельная «Плодопитомник»	уголь	167	701,4
4	Котельная «ПЛ-16»	уголь	53	222,6
5	Котельная «Агроспецмонтаж»	уголь	80	336
6	Котельная «Орбита»	уголь	47	197,4
7	Котельная «Сельэнерго»	уголь	21	88,2
8	Котельная «Школа № 58»	уголь	65	273
9	Котельная «Инженерный центр»	уголь	292	1226,4
10	Котельная «Школа № 7»	уголь	37	155,4
11	Котельная «Виток»	уголь	28	117,6
12	Котельная «КЭЧ»	уголь	41	172,2
13	Котельная «Городская баня»	уголь	102	428,4
14	Котельная «Пригородный»	уголь	64	268,8
15	Котельная «ПДУ»	уголь	82	344,4
16	Котельная «Гуманитарный техникум»	уголь	215	903
	ИТОГО:		1522	6392,4

Приложение № 8
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Камышловского городского округа
от 26.05.2021 года № 358
«Об итогах отопительного сезона 2020/2021 года и подготовке жилищно-коммунального хозяйства Камышловского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года»

График промывки и опрессовки систем отопления многоквартирных домов, расположенных на территории Камышловского городского округа в рамках подготовки к отопительному сезону 2021/2022 года

№ п/п	Адрес	Дата	Управляющая организация
1	Ленина, д.22	11.05.2021	ООО «Эстра-УК»
2	Ленина, д.24	11.05.2021	ООО «Эстра-УК»
3	Ленина, д.26	11.05.2021	ООО «Эстра-УК»
4	Гагарина, д.8	12.05.2021	ООО «Камышловская УК»
5	Жукова, д.1 а	12.05.2021	ООО «Эстра-УК»
6	Жукова, д.1 б	12.05.2021	ООО «Эстра-УК»
7	Максима Горького, д.14	12.05.2021	ООО «Эстра-УК»
8	Кр.Партизан, д.13	13.05.2021	ООО «Камышловская УК»
9	Строителей, д.11а к.1	13.05.2021	ООО «Эстра-УК»
10	Строителей, д.11а к.2	13.05.2021	ООО «Эстра-УК»
11	Куйбышева, д.10	14.05.2021	ООО «Эстра-УК»
12	Максима Горького, д.17	14.05.2021	ООО «Эстра-УК»
13	Пролетарская, д.113 а	14.05.2021	ООО «Камышловская УК»
14	Карла Либкнехта, д.4 а	17.05.2021	ООО «Эстра-УК»
15	Ключевая, д.70	17.05.2021	ООО «Эстра-УК»
16	Ключевая, д.72	17.05.2021	ООО «Эстра-УК»
17	Р.Люксембург, д.18 е	17.05.2021	ООО «Камышловская УК»
18	Куйбышева, д.12	18.05.2021	ООО «Эстра-УК»
19	Максима Горького, д.19	18.05.2021	ООО «Эстра-УК»
20	Советская, д.62	18.05.2021	ООО «Камышловская УК»
21	Советская, д.27	19.05.2021	ООО «Эстра-УК»
22	Советская, д.29	19.05.2021	ООО «Эстра-УК»
23	Строителей, д.33	19.05.2021	ООО «Камышловская УК»
24	Жукова, д.55	20.05.2021	ООО «Эстра-УК»
25	Свердлова, д.61	20.05.2021	ООО «Эстра-УК»
26	Энгельса, д.138 а	21.05.2021	ООО «Эстра-УК»
27	Энгельса, д.138 б	21.05.2021	ООО «Эстра-УК»
28	Энгельса, д.138 г	21.05.2021	ООО «Эстра-УК»
29	Энгельса, д.138 в	21.05.2021	ООО «Эстра-УК»
30	Загородная, д.29	24.05.2021	ООО «Эстра-УК»
31	Карловарская, д.1	24.05.2021	ООО «Эстра-УК»
32	Леваневского, д.1в	24.05.2021	ООО «Эстра-УК»
33	Молодогвардейская, д.12	25.05.2021	ООО «Эстра-УК»
34	Молодогвардейская, д.21 а	25.05.2021	ООО «Эстра-УК»
35	Энгельса, д.174	26.05.2021	ООО «Эстра-УК»
36	Энгельса, д.175	26.05.2021	ООО «Эстра-УК»
37	Энгельса, д.179	26.05.2021	ООО «Эстра-УК»
38	Энгельса, д.185	26.05.2021	ООО «Эстра-УК»
39	Заводская, д.3	27.05.2021	ООО «Эстра-УК»
40	Куйбышева, д.8	27.05.2021	ООО «Эстра-УК»
41	Пролетарская, д.12	28.05.2021	ООО «Эстра-УК»
42	Пролетарская, д.17	28.05.2021	ООО «Эстра-УК»
43	Пролетарская, д.23	28.05.2021	ООО «Эстра-УК»
44	Дзержинского, д.11	01.06.2021	ООО «Эстра-УК»
45	Свердлова, д.40	01.06.2021	ООО «Эстра-УК»
46	Свердлова, д.48 а	01.06.2021	ООО «Эстра-УК»
47	Тюменская, д.20	01.06.2021	ООО «Эстра-УК»
48	Урицкого, д.8	01.06.2021	ООО «Эстра-УК»
49	Дзержинского, д.9	02.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
50	Дзержинского, д.13	03.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
51	Красноармейская, д.5	03.06.2021	ООО «Эстра-УК»
52	Красноармейская, д.9	03.06.2021	ООО «Эстра-УК»
53	Советская, д.2а	03.06.2021	ООО «Эстра-УК»
54	Строителей, д.14	03.06.2021	ООО «Эстра-УК»
55	Урицкого, д.14	03.06.2021	ООО «Эстра-УК»
56	Московская, д.13	04.06.2021	ООО «Эстра-УК»
57	Пролетарская, д.40	04.06.2021	ООО «Эстра-УК»
58	Пролетарская, д.40 а	04.06.2021	ООО «Эстра-УК»
59	Пролетарская, д.40 в	04.06.2021	ООО «Эстра-УК»
60	Пролетарская, д.40 б	04.06.2021	ООО «Эстра-УК»
61	Заводская, д.9	07.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
62	Пушкина, д.1	07.06.2021	ООО «Эстра-УК»
63	Пушкина, д.5	07.06.2021	ООО «Эстра-УК»
64	Строителей, д.16	07.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
65	Строителей, д.22	07.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
66	Строителей, д.2 а	07.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
67	Пушкина, д.3	08.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
68	Северная, д.62	08.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
69	Красных Орлов, д.10 Б	09.06.2021	ООО «Эстра-УК»
70	Красных Орлов, д.97	09.06.2021	ООО «Эстра-УК»
71	Механизаторов, д.23	09.06.2021	ООО «Эстра-УК»
72	Северная, д.64	09.06.2021	ООО «Эстра-УК»
73	Северная, д.66	09.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
74	Советская, д.3	09.06.2021	ООО «Эстра-УК»
75	Строителей, д.30	09.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
76	Заводская, д.23	10.06.2021	ООО «Эстра-УК»
77	Механизаторов, д.25	10.06.2021	ООО «Эстра-УК»
78	Северная, д.61	10.06.2021	ООО «Эстра-УК»
79	Боровая, д.9	11.06.2021	ООО «Эстра-УК»
80	Северная, д.63 г	11.06.2021	ООО «Эстра-УК»
81	Энгельса, д.193	11.06.2021	ООО «Эстра-УК»
82	Энгельса, д.205	11.06.2021	ООО «Эстра-УК»
83	Энгельса, д.288	11.06.2021	ООО «Эстра-УК»
84	Северная, д.68	14.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
85	Строителей, д.28	14.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
86	Бажова, д.34	15.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
87	Бажова, д.36	15.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
88	Макара Васильева, д.5	15.06.2021	ООО «Эстра-УК»
89	Макара Васильева, д.76	15.06.2021	ООО «Эстра-УК»
90	Максима Горького, д.11	15.06.2021	ООО «Эстра-УК»
91	Северная, д.49	15.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
92	Бажова, д.37	16.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
93	Бажова, д.38	16.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
94	Максима Горького, д.12	16.06.2021	ООО «Эстра-УК»
95	Северная, д.51	16.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
96	Строителей, д.28 а	16.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
97	Белинского, д.26	17.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
98	Боровая, д.12а	17.06.2021	ООО «Эстра-УК»
99	Дзержинского, д.5	17.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
100	Максима Горького, д.13	17.06.2021	ООО «Эстра-УК»
101	Северная, д.51	17.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
102	Семенова, д.2	17.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
103	Дзержинского, д.7	18.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
104	Ленинградская, д.14	18.06.2021	ООО «Эстра-УК»
105	Механизаторов, д.30	18.06.2021	ООО «Эстра-УК»
106	Дзержинского, д.1	21.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
107	Дзержинского, д.3	21.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
108	Механизаторов, д.28	21.06.2021	ООО «Эстра-УК»
109	Строителей, д.32	21.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
110	Дзержинского, д.22	22.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
111	Дзержинского, д.22	22.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
112	Ленина, д.15 а	22.06.2021	ООО «Эстра-УК»
113	Ленина, д.16	22.06.2021	ООО «Эстра-УК»
114	Ленина, д.20	22.06.2021	ООО «Эстра-УК»
115	Ленина, д.6	22.06.2021	ООО «Эстра-УК»
116	Строителей, д.26	22.06.2021	ООО «Эстра-УК»
117	Северная, д.60	23.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
118	Боровая, д.7	24.06.2021	ООО «Эстра-УК»
119	Ирбитская, д.54	24.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
120	Кр.Партизан, д.54	24.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
121	Строителей, д.24	24.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
122	Боровая, д.6	25.06.2021	ООО «Эстра-УК»
123	Ленина, д.28	25.06.2021	ООО «Эстра-УК»
124	Молодогвардейская, д.2	25.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
125	Молодогвардейская, д.4	25.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
126	Молодогвардейская, д.6	25.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
127	Энгельса, д.147	25.06.2021	ООО «Эстра-УК»
128	Энгельса, д.153	25.06.2021	ООО «Эстра-УК»
129	Энгельса, д.161	25.06.2021	ООО «Эстра-УК»
130	Боровая, д.5	28.06.2021	ООО «Эстра-УК»
131	Молодогвардейская, д.24 а	28.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
132	Молодогвардейская, д.8 а	28.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
133	Строителей, д.18	28.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
134	Механизаторов, д.19	29.06.2021	ООО «Эстра-УК»
135	Молодогвардейская, д.27	29.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
136	Молодогвардейская, д.27 а	29.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
137	Строителей, д.20 а	29.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
138	Маяковского, д.8 а	30.06.2021	ООО «Эстра-УК»
139	Молодогвардейская, д.30	30.06.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
140	Молодогвардейская, д.32	01.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
141	Молодогвардейская, д.33	01.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
142	Молодогвардейская, д.33 а	01.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
143	Строителей, д.20	01.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
144	Насоновская, д.63	02.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
145	Фарфористов, д.5	02.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
146	Черепанова, д.10	02.07.2021	ООО «Эстра-УК»
147	Черепанова, д.12	02.07.2021	ООО «Эстра-УК»
148	Энгельса, д.209	02.07.2021	ООО «Эстра-УК»
149	Энгельса, д.276	02.07.2021	ООО «Эстра-УК»
150	Красных Орлов, д.73	05.07.2021	ООО «Эстра-УК»
151	Красных Орлов, д.83	05.07.2021	ООО «Эстра-УК»
152	Красных Орлов, д.85	05.07.2021	ООО «Эстра-УК»
153	Красных Орлов, д.87	05.07.2021	ООО «Эстра-УК»
154	Молокова, д.24	05.07.2021	ООО «Эстра-УК»
155	Строителей, д.10	05.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
156	Фарфористов, д.7	05.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
157	Фарфористов, д.9	05.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
158	Молокова, д.26	06.07.2021	ООО «Эстра-УК»
159	Строителей, д.12	06.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
160	Фарфористов, д.13	06.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
161	Фарфористов, д.13 а	06.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
162	Фарфористов, д.15	07.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
163	Фарфористов, д.17	07.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
164	Энгельса, д.181	07.07.2021	ООО «Эстра-УК»
165	Энгельса, д.183	07.07.2021	ООО «Эстра-УК»
166	Механизаторов, д.15	08.07.2021	ООО «Эстра-УК»
167	Строителей, д.36	08.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
168	Механизаторов, д.13	12.07.2021	ООО «Эстра-УК»
169	Строителей, д.40	12.07.2021	ООО «Эстра-УК»
170	Строителей, д.42	12.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
171	Загородная, д.22 а к.1	13.07.2021	ООО «Эстра-УК»
172	Загородная, д.22 а к.2	13.07.2021	ООО «Эстра-УК»
173	Загородная, д.22 а к.3	13.07.2021	ООО «Эстра-УК»
174	Механизаторов, д.11	13.07.2021	ООО «Эстра-УК»
175	Северная, д.63 в	13.07.2021	ООО «Эстра-УК»
176	Строителей, д.13 а	13.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
177	Строителей, д.15 а	13.07.2021	ООО «Эстра-УК»
178	Боровая, д.11	14.07.2021	ООО «Эстра-УК»
179	Механизаторов, д.9	14.07.2021	ООО «Эстра-УК»
180	Новая, д.2а	14.07.2021	ООО «Эстра-УК»
181	Строителей, д.44	14.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
182	Энгельса, д.251а	14.07.2021	ООО «Эстра-УК»
183	Карла Либкнехта, д.1 г	15.07.2021	ООО «Эстра-УК»
184	Карла Либкнехта, д.1 д	15.07.2021	ООО «Эстра-УК»
185	Карла Либкнехта, д.2 а	15.07.2021	ООО «Эстра-УК»
186	Механизаторов, д.7	15.07.2021	ООО «Эстра-УК»
187	Строителей, д.46	15.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
188	Строителей, д.46 а	15.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
189	Карла Либкнехта, д.1 б	16.07.2021	ООО «Эстра-УК»
190	Карла Либкнехта, д.2 б	16.07.2021	ООО «Эстра-УК»
191	Карла Либкнехта, д.2 г	16.07.2021	ООО «Эстра-УК»
192	Карла Либкнехта, д.3	16.07.2021	ООО «Эстра-УК»
193	Карла Либкнехта, д.3 а	16.07.2021	ООО «Эстра-УК»
194	Кирпичников, д.1 а	16.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
195	Механизаторов, д.5	16.07.2021	ООО «Эстра-УК»
196	Строителей, д.54 а	16.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
197	Механизаторов, д.3	19.07.2021	ООО «Эстра-УК»
198	Чкалова, д.34	19.07.2021	ООО «Эстра-УК»
199	Чкалова, д.36	19.07.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
200	Механизаторов, д.1	20.07.2021	ООО «Эстра-УК»
201	Павлика Морозова, д.63 а	20.07.2021	ООО «Эстра-УК»
202	Павлика Морозова, д.63 Б	20.07.2021	ООО «Эстра-УК»
203	Свердлова, д.75	20.07.2021	ООО «Эстра-УК»
204	Строителей, д.11 к.1	20.07.2021	ООО «Эстра-УК»
205	Строителей, д.11 к.2	20.07.2021	ООО «Эстра-УК»
206	Строителей, д.50 а	20.07.2021	ООО «Эстра-УК»
207	Свердлова, д.92	21.07.2021	ООО «Эстра-УК»
208	Советская, д.64	21.07.2021	ООО «Эстра-УК»
209	Швельниса, д.36	21.07.2021	ООО «Эстра-УК»
210	Швельниса, д.38	21.07.2021	ООО «Эстра-УК»
211	Энгельса, д.119	21.07.2021	ООО «Эстра-УК»
212	Энгельса, д.138	21.07.2021	ООО «Эстра-УК»
213	Советская, д.22	22.07.2021	ООО «Эстра-УК»
214	Ленинградская, д.20	23.07.2021	ООО «Эстра-УК»
215	Ленинградская, д.22	23.07.2021	ООО «Эстра-УК»
216	Новая, д.1	23.07.2021	ООО «Эстра-УК»
217	Советская, д.60	23.07.2021	ООО «Эстра-УК»
218	Советская, д.62а	23.07.2021	ООО «Эстра-УК»
219	Швельниса, д.42	23.07.2021	ООО «Эстра-УК»
220	Швельниса, д.44	23.07.2021	ООО «Эстра-УК»
221	Советская, д.103	26.07.2021	ООО «Эстра-УК»
222	Строителей, д.60	26.07.2021	ООО «Эстра-УК»
223	Жукова, д.51 а	27.07.2021	ООО «Эстра-УК»
224	Строителей, д.38	27.07.2021	ООО «Эстра-УК»
225	Вайнера, д.64	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
226	Жукова, д.53	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
227	Карла Маркса, д.2	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
228	Карла Маркса, д.21	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
229	Карла Маркса, д.35	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
230	Карла Маркса, д.39	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
231	Карла Маркса, д.42 а	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
232	Карла Маркса, д.42 м	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
233	Кирпичников, д.8	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
234	Строителей, д.62	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
235	Жукова, д.57	29.07.2021	ООО «Эстра-УК»
236	Куйбышева, д.25 а	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
237	Куйбышева, д.25 б	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
238	Куйбышева, д.25 в	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
239	Ленинградская, д.27	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
240	Ленинградская, д.48 а	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
241	Строителей, д.37	28.07.2021	ООО «Эстра-УК»
242	Леваневского, д.2 а	30.07.2021	ООО «Эстра-УК»
243	Ленинградская, д.26	30.07.2021	ООО «Эстра-УК»
244	Молодогвардейская, д.10	30.07.2021	ООО «Эстра-УК»
245	Строителей, д.35	30.07.2021	ООО «Эстра-УК»
246	Леваневского, д.4 а	02.08.2021	ООО «Эстра-УК»
247	Строителей, д.31	02.08.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
248	Карла Маркса, д.53	03.08.2021	ООО «Эстра-УК»
249	Молодогвардейская, д.23	03.08.2021	ООО «Эстра-УК»
250	Молодогвардейская, д.25	03.08.2021	ООО «Эстра-УК»
251	Строителей, д.27	03.08.2021	ООО «Эстра-УК»
252	Карла Маркса, д.57	04.08.2021	ООО «Эстра-УК»
253	Комсомольская, д.122 б	04.08.2021	ООО «Эстра-УК»
254	Молодогвардейская, д.31	04.08.2021	ООО «Эстра-УК»
255	Строителей, д.23	04.08.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
256	Леваневского, д.1 б	05.08.2021	ООО «Эстра-УК»
257	Молодогвардейская, д.31 а	05.08.2021	ООО «Эстра-УК»
258	Олимпийская, 1	05.08.2021	ООО «Эстра-УК»
259	Олимпийская, 2	05.08.2021	ООО «Эстра-УК»
260	Строителей, д.19	05.08.2021
261	Железнодорожная, д.17	06.08.2021	ООО «Эстра-УК»
262	Энгельса, д.234	06.08.2021	ООО «Эстра-УК»
263	Энгельса, д.236	06.08.2021	ООО «Эстра-УК»
264	Заводская, д.20	09.08.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
265	Леваневского, д.6	09.08.2021	ООО «Эстра-УК»
266	Молодогвардейская, д.8	10.08.2021	ООО «Эстра-УК»
267	Московская, д.5	10.08.2021	ООО «Эстра-УК»
268	Пролетарская, д.73	10.08.2021	ООО «Эстра-УК»
269	Пролетарская, д.75	10.08.2021	ООО «Эстра-УК»
270	Заводская, д.22	11.08.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
271	Московская, д.11а	11.08.2021	ООО «Эстра-УК»
272	Московская, д.12а	11.08.2021	ООО «Эстра-УК»
273	Вокзальная, д.10	12.08.2021	ООО «Эстра-УК»
274	Вокзальная, д.10 а	12.08.2021	ООО «Эстра-УК»
275	Вокзальная, д.12	12.08.2021	ООО «Эстра-УК»
276	Вокзальная, д.12 а	12.08.2021	ООО «Эстра-УК»
277	Гагарина, 4	13.08.2021	ООО «Эстра-УК»
278	Гагарина, д.2	13.08.2021	ООО «Эстра-УК»
279	Максима Горького, д.1 а	13.08.2021	ООО «Эстра-УК»
280	Максима Горького, д.4	13.08.2021	ООО «Эстра-УК»
281	Молодогвардейская, д.34	13.08.2021	ООО «Эстра-УК»
282	Московская, д.16	13.08.2021	ООО «Эстра-УК»
283	Гагарина, д.1	16.08.2021	ООО «Эстра-УК»
284	Гагарина, д.10	16.08.2021	ООО «Эстра-УК»
285	Гагарина, д.16	16.08.2021	ООО «Эстра-УК»
286	Гагарина, д.18	16.08.2021	ООО «Эстра-УК»
287	Заводская, д.24	16.08.2021	ООО «ГУК-Камышлов»
288	Гагарина, д.20	17.08.2021	ООО «Эстра-УК»
289	Гагарина, д.24	17.08.2021	ООО «Эстра-УК»
290	Максима Горького, д.21	17.08.2021	ООО «Эстра-УК»
291	Карловарская, д.2	18.08.2021	ООО «Эстра-УК»
292	Советская, д.2 б	19.08.2021	ООО «Эстра-УК»
293	Красных Орлов, д.101	20.08.2021	ООО «Эстра-УК»
294	Красных Орлов, д.103 а	20.08.2021	ООО «Эстра-УК»
295	Красных Орлов, д.106	20.08.2021	ООО «Эстра-УК»
296	Красных Орлов, д.109	20.08.2021	ООО «Эстра-УК»
297	Максима Горького, д.10	24.08.2021	ООО «Эстра-УК»
298	Максима Горького, д.6	24.08.2021	ООО «Эстра-УК»
299	Максима Горького, д.8	24.08.2021	ООО «Эстра-УК»
300	Энгельса, д.212	24.08.2021	ООО «Эстра-УК»
301	Карловарская, д.2 а	25.08.2021	ООО «Эстра-УК»
302	Комсомольская, д.21	25.08.2021	ООО «Эстра-УК»
303	Комсомольская, д.23	25.08.2021	ООО «Эстра-УК»
304	Свердлова, д.31	25.08.2021	ООО «Эстра-УК»
305	Кирова, д.32	27.08.2021	ООО «Эстра-УК»
306	Свердлова, д.28	27.08.2021	ООО «Эстра-УК»
307	Пушкина, д.2 а	30.08.2021	ООО «Эстра-УК»