|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| **о реализации муниципальной программы** |
| «Развитие социально - экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года» |
| Форма 1 |
| **Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2017 г. (отчётный период)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Цели, задачи и целевые показатели** | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя** | | **Процент выполнения** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **план** | **факт** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Подпрограмма 1. Стимулирование развития инфраструктуры Камышловского городского округа** | | | | | |
| **2** | **Цель 1.1. Создание условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства на территории Камышловского городского округа и ведение единых методологических** | | | | | |
| 3 | Задача 1.1.1. Подготовка документации по планировке территории, в целях создания условий для развития капитального строительства, в т.ч. жилищного. | | | | | |
| 4 | Включение в границы Камышловского городского округа дополнительные земельные участки сельскохозяйственного назначения под жилищное строительство | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5 | Площадь введенного жилья | кв.м. | 6800 | 9783 | 143,9 |  |
| 6 | Площадь территорий, предназначенных для развития жилищного строительства, на которых разработаны проекты планировки | га | 40 | 32 | 80,0 |  |
| 7 | Задача 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства (в т.ч. экспертиза сметной документации) | | | | | |
| 8 | Подготовка инвестиционных программ и разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства (в т.ч. экспертиза сметной документации) | шт | 4 |  | 0,0 |  |
| **9** | **Подпрограмма 2. Развитие транспортного комплекса Камышловского городского округа** | | | | | |
| **10** | **Цель 2.1. Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования Камышловского городского округа** | | | | | |
| 11 | Задача 2.1.1. Ремонт автомобильных дорог города, увеличивая протяженность дорог с усовершенствованным покрытием дорожного полотна. | | | | | |
| 12 | Протяженность отремантированных дорог | км | 0 |  | 0,0 |  |
| 13 | Доля отремонтированных дорог от общего количества дорог | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 14 | Задача 2.1.2. Повышение надежности работы специализированной и дорожно-строительной техники и обновление парка коммунальной техники для повышения эффективности выполнения ремонтных работ. | | | | | |
| 15 | Обновление парка дорожно-строительной и коммунальной техники | шт | 0 |  | 0,0 |  |
| 16 | Доля дорожно-строительной и коммунальной техники от общего количества техники | % | 0 |  | 0,0 |  |
| **17** | **Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Камышловского городского округа** | | | | | |
| **18** | **Цель 3.1. Активизация в Камышловском городском округе практических действий и расширение набора инструментов политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики муниципального образования, снижения удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг.** | | | | | |
| 19 | Задача 3.1.1. Снижение удельных показателей потребления топлива, электрической и тепловой энергии при производстве большинства энергоемких видов продукции, работ, услуг, а также в общественных и жилых зданиях Камышловского городского округа. | | | | | |
| 20 | Оснащенность приборами учета электрической энергии бюджетных учреждений | шт | 0 |  | 0,0 |  |
| 21 | Доля оснащенности приборами учета электрической энергии бюджетных учреждений | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 22 | Оснащенность общедомовыми приборами учета электрической энергии, многоквартирных домов | шт | 0 |  | 0,0 |  |
| 23 | Доля оснащенности общедомовыми приборами учета электрической энергии, многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 24 | Оснащенность приборами учета холодного водоснабжения бюджетных учреждений | шт | 0 |  | 0,0 |  |
| 25 | Доля оснащенности приборами учета холодного водоснабжения бюджетных учреждений | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 26 | Оснащенность приборами учета тепловой энергии бюджетных учреждений | шт | 0 |  | 0,0 |  |
| 27 | Доля оснащенности приборами учета тепловой энергии бюджетных учреждений | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 28 | Снижение потребления топлива | т.у.т. | 723 | 723 | 100,0 |  |
| 29 | Протяженность отремонтированных (модернизированных) инженерных сетей | км | 0 |  | 0,0 |  |
| **30** | **Подпрограмма 5. Благоустройство и озеленение Камышловского городского округа** | | | | | |
| **31** | **Цель 5.1. Совершенствование системы благоустройства и озеленения Камышловского городского округа** | | | | | |
| 32 | Задача 5.1.1. Повышение уровня благоустройства города | | | | | |
| 33 | Доля благоустроенных площадей, скверов и парков | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 34 | Благоустройство площади, скверов и парков | шт | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 35 | Количество светоточек | шт. | 1463 | 1463 | 100,0 |  |
| 36 | Задача 5.1.2. Улучшение санитарного и эстетического состояния города | | | | | |
| 37 | Обрезка и валка аварийных деревьев | шт | 45 | 45 | 100,0 |  |
| 38 | Доля обрезанных и ликвидированных аварийных деревьев от общего количества деревьев | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 39 | Количество мест захоронения | шт. | 2 | 2 | 100,0 |  |
| **40** | **Подпрограмма 6. Охрана окружающей среды Камышловского городского округа** | | | | | |
| **41** | **Цель 6.1. Улучшение экологической безопасности на территории Камышловского городского округа на основе максимально возможного в существующих социально-экономических условиях уменьшения масштабов воздействия вредных экологических факторов техногенного и антропогенного характера на воздушный бассейн, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительный и животный мир** | | | | | |
| 42 | Задача 6.1.1. Улучшение санитарного и экологического состояния города | | | | | |
| 43 | Ликвидация несанкционированных свалок | шт | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 44 | Доля ликвидации несанкционированных свалок | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 45 | Обустройство и устройство контейнерных площадок | шт | 0 |  | 0,0 |  |
| 46 | Доля обустроенных контейнерных площадок | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 47 | Отлов и содержание безнадзорных собак | шт. | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 48 | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения | шт | 2 | 2 | 100,0 |  |
| **49** | **Подпрограмма 7. Обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Камышловского городского округа** | | | | | |
| **50** | **Цель 7.1. Обеспечение нормального и безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования Камышловского городского округа и дальнейшее развитие сети автомобильных дорог** | | | | | |
| 51 | Задача 7.1.1. Содержать существующую сеть автомобильных дорог в состоянии, обеспечивающем нормальное и безопасное транспортное сообщение, путем осуществления в течение года работы по содержанию 137 км автомобильных дорог и содержания светофорных объектов в надлежащем виде | | | | | |
| 52 | Усиление дорожного покрытия от общего количества дорог общего пользования, подлежащих обслуживанию | км | 0 |  | 0,0 |  |
| 53 | Доля усиления дорожного покрытия от общего количества дорог общего пользования, подлежащих обслуживанию | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 54 | Протяженность обслуживаемых дорог | км | 151,9 | 151,9 | 100,0 |  |
| 55 | Количество обслуживаемых светофорных объектов | шт | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 56 | Количество установленных светофорных объектов | шт | 26 | 26 | 100,0 |  |
| 57 | Количество обустроенных остановочных комплексов | шт. | 1 | 1 | 100,0 |  |
| **58** | **Подпрограмма 8. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Камышловском городском округе** | | | | | |
| **59** | **Цель 8.1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда** | | | | | |
| 60 | Задача 8.1.1. Обеспечение 883 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенным жильем | | | | | |
| 61 | Ликвидация аварийных и непригодных для проживания домов | шт | 0 |  | 0,0 |  |
| 62 | Доля ликвидированных аварийных и непригодных для проживания домов | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 63 | Задача 8.1.2. Улучшение внешнего облика города, развитие городской инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности города | | | | | |
| 64 | Строительство малоэтажных домов | шт | 0 |  | 0,0 |  |
| 65 | Доля построенных малоэтажных домов | % | 0 |  | 0,0 |  |
| **66** | **Подпрограмма 9. Информационное общество Камышловского городского округа** | | | | | |
| **67** | **Цель 9.1. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры Камышловского городского округа, обеспечивающей предоставление органами местного самоуправления муниципальных услуг в электронном виде** | | | | | |
| 68 | Задача 9.1.1. Развитие аппаратной и программно-технологической инфраструктуры Камышловского городского округа Свердловской области для обеспечения функционирования электронного правительства | | | | | |
| 69 | Количество приобретенных средств защиты информации | ед. | 6 | 6 | 100,0 |  |
| **70** | **Подпрограмма 10. Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Камышловского городского округа** | | | | | |
| **71** | **Цель 10.1. Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан путем предоставления различных мер социальной поддержки** | | | | | |
| 72 | Задача 10.1.1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки, стимулирующего характера для повышения качества жизни отдельных категорий граждан | | | | | |
| 73 | Количество общественных организаций активно участвующих в деятельности администрации и жизни города | ед. | 0 |  | 0,0 |  |
| 74 | Количество граждан, получивших льготу по баням | ед. | 827 | 1127 | 136,3 | предоставляются по количеству обращений граждан |
| 75 | Количество граждан получивших льготу | ед. | 12 | 12 | 100,0 |  |
| 76 | Количество граждан получивших вознаграждение | ед. | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 77 | Количество граждан получивших вознаграждение () | ед. | 41 | 35 | 85,4 | выплата производится фактически действующим председателям уличных комитетов |
| 78 | Количество граждан (организаций), получивших памятные подарки | ед. | 273 | 297 | 108,8 |  |
| 79 | Количество граждан, получающих субсидии | чел. | 1179 | 956 | 81,1 | предоставляется по обращениям граждан |
| 80 | Количество граждан, получающих компенсации Свердловской области | человек | 3604 | 3294 | 91,4 | предоставляется по обращениям граждан |
| 81 | Количество граждан, получающих компенсации Российской Федерации | человек | 1460 | 1185 | 81,2 | предоставляется по обращениям граждан |
| 82 | Количество граждан, получивших возмещение | чел. | 0 | 1 | 0,0 |  |
| 83 | Количество граждан, получивших меру социальной поддержки | чел. | 1400 | 1733 | 123,8 | фактическое количество граждан, получивших меру социальной поддержки |
| 84 | Количество организаций, получивших субсидию | ед. | 0 |  | 0,0 |  |
| 85 | Количество граждан, получающих компенсации | чел. | 22 | 23 | 104,5 |  |
| **86** | **Подпрограмма 11. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа** | | | | | |
| **87** | **Цель 11.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа и повышение их конкурентоспособности, обеспечение занятости и самозанятости населения Камышловского городского округа** | | | | | |
| 88 | Задача 11.1.1. Совершенствование внешней среды развития малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 89 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в КГО | ед. | 0 |  | 0,0 |  |
| 90 | Задача 11.1.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| 91 | Создание новых рабочих мест | ед. | 0 |  | 0,0 |  |
| 92 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций города | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 93 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | ед. | 0 |  | 0,0 |  |
| **94** | **Подпрограмма 12. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах на территории Камышловского городского округа** | | | | | |
| **95** | **Цель 12.1. За счет различных источников финансирования, поэтапно модернизируя все основные составляющие превратить городскую систему защиты населения и территории от ЧС к 2020 году в современную систему способную выполнить задачи по предназначению (обеспечить защиту населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).** | | | | | |
| 96 | Задача 12.1.1. Содержание системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения | | | | | |
| 97 | Сроки и проценты охвата оповещения всех категорий населения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 98 | Задача 12.1.2. Совершенствовать инженерную защиту населения, улучшить содержание и использование защитных сооружений ГО | | | | | |
| 99 | Доля укрываемого населения в защитных сооружениях | % | 6 | 6 | 100,0 |  |
| 100 | Задача 12.1.3. Создать резерв средств индивидуальной защиты | | | | | |
| 101 | Наличие средств индивидуальной защиты | % | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 102 | Задача 12.1.4. Организовать качественную подготовку руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления и населения в области защиты населения и территорий от ЧС | | | | | |
| 103 | Доля руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления и населения прошедших подготовку в области защиты населения и территорий | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 104 | Задача 12.1.5. Совершенствовать подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС | | | | | |
| 105 | Количество подразделений | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 106 | Задача 12.1.6. Создать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения пострадавшего населения | | | | | |
| 107 | Объемы запасов | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 108 | Задача 12.1.7. Готовность к приему эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы | | | | | |
| 109 | Готовность эвакоорганов | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 110 | Задача 12.1.8. Финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС | | | | | |
| 111 | Объем финансирования | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 112 | Задача 12.1.9. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС | | | | | |
| 113 | Объем финансирования | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 114 | Задача 12.1.10. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении | | | | | |
| 115 | Количество подразделений | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 116 | Задача 12.1.11. Обеспечение деятельности ЕДДС Камышловского городского округа | | | | | |
| 117 | Качество приема, обработки и передачи информации | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| **118** | **Подпрограмма 13. Пожарная безопасность на территории Камышловского городского округа** | | | | | |
| **119** | **Цель 13.1. Максимальное снижение количества пожаров и их последствий, создание безопасных условий в сфере пожарной безопасности для населения Камышловского городского округа** | | | | | |
| 120 | Задача 13.1.1. Создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности на территории Камышловского городского округа, организации тушения пожаров, предотвращения гибели и травмирования людей | | | | | |
| 121 | Повышение уровня пожарной защиты | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 122 | Задача 13.1.2. Уменьшение размеров материальных потерь от огня | | | | | |
| 123 | Повышение уровня пожарной защиты | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 124 | Задача 13.1.3. Улучшение материально-технической базы | | | | | |
| 125 | Оснащение пожарным инвентарем, оборудование | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 126 | Задача 13.1.4. Создание добровольной пожарной охраны и увеличение численности личного состава добровольных пожарных, совершенствование профессиональной подготовки личного состава | | | | | |
| 127 | Наличие ДПО | шт. | 1 | 0 | 0,0 | Отсутствие финансирования |
| 128 | Задача 13.1.5. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | | | | | |
| 129 | Обучение персонала | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| **130** | **Подпрограмма 14. Обеспечение общественной безопасности на территории Камышловского городского округа** | | | | | |
| **131** | **Цель 14.1. Реализация государственной политики РФ в области профилактики терроризма на территории Камышловского городского округа, путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности, формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям жителей города** | | | | | |
| 132 | Задача 14.1.1. Обеспечение безопасности населения, их трудовой деятельности, реализация государственной политики и требований законов и иных нормативных актов в области обеспечения безопасности населения, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни от возможных террористических актов и других опасностей. | | | | | |
| 133 | Повышение безопасности населения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 134 | Задача 14.1.2. Участие в профилактике антитеррористической деятельности | | | | | |
| 135 | Повышение безопасности населения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 136 | Задача 14.1.3. Совершенствование системы муниципального управления и оперативного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях. | | | | | |
| 137 | Повышение безопасности населения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 138 | Задача 14.1.4. Повышение безопасности населения | | | | | |
| 139 | Повышение безопасности населения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 140 | Задача 14.1.5. Организация предупреждения и пресечения террористической деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц | | | | | |
| 141 | Повышение безопасности населения | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| **142** | **Подпрограмма 15. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов** | | | | | |
| **143** | **Цель Развитие информационного потенциала Архивного фонда Российской Федерации на территории Камышловского городского округа и повышение безопасности хранения архивных документов** | | | | | |
| 144 | Задача 1. Обеспечение единого информационного пространства и удовлетворение потребностей в архивной информации в Камышловском городском округе | | | | | |
| 145 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, находящихся на хранении в архиве Камышловского городского округа | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 146 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, от общего количества документов муниципальной собственности, находящихся на хранении в архиве Камышлвского городского округа | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 147 | Доля описей дел архива Камышловского городского округа, доступных дел поиска и просмотра на портале "Электронный архив Свердловской области" | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 148 | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные сроки | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 149 | Доля числа пользователей архивными документами, удовлетворенных качеством муниципальной услуги | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 150 | Задача 2. Сохранение и повышение безопасности архивных документов как части историко-культурного достояния информационных ресурсов Камышловского городского округа | | | | | |
| 151 | Доля принятых на постоянное хранение архивных документов от общего количества документов Архивного фонда РФ, подлежащих приему в установленные законодательством сроки | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 152 | Доля архивных документов, поставленных на государственный учет, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архиве Камышловского городского округа | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 153 | Доля помещений архива, соответствующих требованиям противопожарного, охранного режимов | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 154 | Количество сотрудников, повысивших в течении года свой профессиональный уровень | чел. | 0 |  | 0,0 |  |
| 155 | Задача 3. Обеспечение исполнения администрацией Камышловского городского округа государственных полномочий Свердловской области по хранению, учету и исполнению архивных документов, относящихся к собственности Свердловской области | | | | | |
| 156 | Количество единиц долговременного и временного хранения, в том числе документов по личному составу, действующих и ликвидированных организаций все форм собственности | единица хранения | 39136 | 39953 | 102,1 |  |
| 157 | Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в административно-правовом отделе администрации Камышловского городского округа | единица хранения | 6418 | 6418 | 100,0 |  |
| 158 | Задача 4. Прием архивных документов долговременного и временного хранения действующих и ликвидированных организаций всех форм собственности, расположенных на территории Камышловского городского округа, в том числе документов по личному составу | | | | | |
| 159 | Количество документов долговременного и временного хранения действующих и ликвидированных организаций всех форм собственности, расположенных на территории Камышловского городского округа, в том числе документов по личному составу | единица хранения | 350 | 543 | 155,1 |  |
| 160 | Задача 5. Научное описание архивных документов (создание и ведение справочно-поисковых средств к архивным документам): усовершенствование и переработка описей | | | | | |
| 161 | Доля научно описанных архивных документов (создание и ведение справочно-поисковых средств к архивным документам): усовершенствование и переработка описей | количество | 0 |  | 0,0 |  |
| 162 | Задача 6. Создание и публикация архивных документов и справочно-поисковых средств к ним; подготовка информационных материалов с использованием архивных документов | | | | | |
| 163 | Доля созданных и опубликованных архивных документов и справочно-поисковых средств к ним; подготовка информационных материалов с использованием архивных документов | количество | 0 |  | 0,0 |  |
| **164** | **Подпрограмма 16. Информационное обеспечение деятельности администрации Камышловского городского округа** | | | | | |
| **165** | **Цель 16.1. Обеспечение информационной открытости администрации городского округа и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности** | | | | | |
| 166 | Задача 16.1.1. Организация информирования населения городского округа через средства массовой информации о деятельности администрации городского округа, в том числе широкого и последовательного освещения реализации приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа, участия в реализации федеральных, региональных программ, проектов и мероприятий | | | | | |
| 167 | Доля НПА и иных материалов, подлежащих обязательному опубликованию | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 168 | Количество информационных материалов | ед. | 0 |  | 0,0 |  |
| **169** | **Подпрограмма 17. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года»** | | | | | |
| **170** | **Цель 17.1. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социально - экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года"** | | | | | |
| 171 | Задача 17.1.1. Обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | |
| 172 | Выполнение муниципального задания | % | 100 |  | 0,0 |  |
| 173 | Задача 17.1.2. Реализация государственного полномочия по созданию административных комиссий и по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | | | | | |
| 174 | Количество составленных протоколов | штуки | 26 | 26 | 100,0 |  |
| 175 | Задача 17.1.4. Обеспечение исполнения бюджетной сметы | | | | | |
| 176 | Исполнение бюджетной сметы | % | 100 | 99,97 | 100,0 |  |
| **177** | **Подпрограмма 19. Ремонт муниципального жилого фонда на территории Камышловского городского округа** | | | | | |
| **178** | **Цель 19.1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан** | | | | | |
| 179 | Задача 19.1.1. Организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств областного, федерального и местных бюджетов и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ для проведения капитального ремонта МКД | | | | | |
| 180 | Проведение капитального ремонта муниципальных квартир общей площадью не менее 28291,55 кв.м | кв.м | 0 |  | 0,0 |  |
| 181 | Доля отремонтированных жилых помещений от общего количества муниципальных квартир | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 182 | Площадь отремонтированного муниципального жилого фонда | кв.м | 120 | 120 | 100,0 |  |
| **183** | **Цель 19.2. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | |
| 184 | Задача 19.2.1. Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту МКД, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством РФ, либо собственников помещений в МКД | | | | | |
| 185 | Доля общего имущества МКД соразмерно занимаемых площадей муниципальных квартир | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 186 | Доля отремонтированного общего имущества МКД от общего количества площадей МКД | % | 0 |  | 0,0 |  |
| 187 | Площадь муниципального жилого фонда, за который оплачиваются взносы на капитальный ремонт | кв.м | 13112 | 13112 | 100,0 |  |
| **188** | **Подпрограмма 20. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Камышловском городском округе** | | | | | |
| **189** | **Цель 20.1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан** | | | | | |
| 190 | Задача 20.1.1. Обеспечение 474 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, благоустроенным жильем. | | | | | |
| 191 | Количество благоустроенных домов, построенных для переселения граждан из аварийного жилого фонда | шт. | 2 | 1 | 50,0 |  |
| **192** | **Подпрограмма 22. Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | |
| **193** | **Цель 22.1. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий** | | | | | |
| 194 | Задача 22.1.1. Предоставление мер государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям | | | | | |
| 195 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 3 | 1 | 33,3 |  |
| 196 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | % | 2 | 1 | 50,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |
|  |  | (подпись) (расшифровка подписи) | | |  |  |