План мероприятий действий в интересах детей на 2016-2017 годы Камышловского городского округа по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результат деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Семейная политика детствосбережения. | | | | |
| 1. | Обеспечение материальных выплат гражданам, имеющим детей, принявших детей на воспитание в свою семью, в том числе выплат областного материнского (семейного) капитала и установление семьям, нуждающимся в поддержке, ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей. | 2016-2017 годы | Управление социальной политики по г. Камышлову и Камышловскому району Свердловской области (далее УСП по г. Камышлову и Камышловскому району) | На 01.01.2016 года выдано 608 сертификатов на областной материнский семейный капитал. Размер сертификата на 1 января 2016 года составляет 121 543 рубля. С 2013 года принято 156 заявлений на распоряжение средствами ОМСК. Из них 103 человека полностью распорядились средствами ОМСК. Большинство заявлений подано по направлению «Приобретение (строительство) жилого помещения» - 71 заявление. Строительство и реконструкция жилого помещения -29 заявлений.  Ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей назначено 304 получателям на 571 ребенка на сумму 31667587 руб.  Вознаграждение приемным родителям, принявшим в свою семью на воспитание ребенка выплачено 100 родителям на сумму 8213,78 тыс. руб. |
| 2. | Организация и проведение мероприятий в сфере семейной политики, пропагандирующих ценности семьи и здоровый образ жизни, в том числе организация и проведение в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Камышловского городского округа, мероприятий, направленных на воспитание семейных ценностей и компетентного ответственного родительства. | 2016-2017 годы | Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа (далее – Комитет по ОКС и ДМ), УСП по г. Камышлову и Камышловскому району. | Фестиваль подростков «Патриоты России» в 2015 году, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Во всех образовательных учреждениях Камышловского ГО проводится большое количество различных мероприятий, направленных на пропаганду семейный ценностей и здорового образа жизни: изготовление поздравительных открыток « Дорогие мои старики», праздничные концерты «Золотая седина», «Мама-слово общее для всех людей», конкурсы рисунков «Дедушка с бабушкой рядышком», фотовыставки «Герой Отечества, моей семьи», «Герб семьи», «Любимы уголок родного города» и др., кросс нации, Лыжня России, родительские собрания по темам: «Трудности в воспитании детей подросткового периода», «Адаптация пятиклассников», «Воспитание без насилия и аггресии» др. |
| 3. | Внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения. | 2016-2017 годы | УСП по г. Камышлову и Камышловскому району | - |
| 4. | Организация функционирования в организациях (учреждениях) социального обслуживания населения Свердловской области детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи). | 2016-2017 годы | УСП по г. Камышлову и Камышловскому району | 17 мая 2015 года – Международный день детского телефона доверия. «Знакомьтесь, твой друг - «Телефон Доверия» - это быстрая помощь «здесь и сейчас», когда у тебя нет возможности искать психолога для консультации.» Размещение на официальном сайте УСП в сети Интернет, «бегущей строке» в фойе, на стендах в Управление и в Камышловском детском доме. |
| 5. | Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи детям. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ, УСП по г. Камышлову и Камышловскому району, Государственное казенное учреждение «Камышловский центр занятости» | Освещение о «Дне правовой помощи детям » в СМИ, размещение слайдов на мониторе телевизора, в разделе «бегущая строка» в холле Управления. В ноябре 2015 года приняли участие в тематической беседе, проведенной в МАОУ ООШ № 7 КГО на тему «Мы в ответе за свои поступки». По приказу Комитета по ОКС и ДМ от 21.10.2015г. № 270 «О проведении Дня правовой помощи детям в 2015 году» в ОУ проведены мероприятия в различных формах по правовому освещению обучающихся и их родителей и с привлечением специалистов правоохранительных органов, социальной сферы, профессиональных сообществ, организованы консультационные пункту для оказания помощи населению по правовым вопросам. В целях большого количества обучающихся и их родителей в ОУ составлены планы проведения мероприятий. Вся информация о ходе проведения мероприятий размещалась в средствах массовой информации. |
| 6. | Внедрение эффективных технологий организации правового  просвещения и распространения информации о правах ребенка,  адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В ОУ проводятся круглые столы на различные темы «Права ребенка», «Конвенция о правах ребенка» и др., разработаны памятки и буклеты для учащихся «Мои права и обязанности», «Защита прав и достоинств ребенка в семье!», создание локальных актов регулирующие вопросы рассмотрения конфликтов ученик – педагог, ученик, родитель- организация. Все мероприятия проводятся при взаимодействии всех субъектов профилактики. |
| 7. | Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации муниципальной программы Камышловского городского округа  «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года». | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В рамках реализации муниципальной программы Камышловского городского округа  «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2020 года» две семьи обеспечены жильем. |
| 8. | Мониторинг случаев жестокого обращения и насилия в отношении детей в Камышловском городском округе. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В ОУ разработаны и реализуются целевые программы по профилактике жестокого обращения с детьми, в рамках данной программы составлен план мероприятий и проводится мониторинг жестокого обращения и насилия в отношении детей. |
| 9. | Курсовая подготовка и переподготовка руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций, расположенных на  территории Камышловского городского округа, по дополнительным  профессиональным программам (не менее одной) по вопросам психолого-педагогического сопровождения детей из социально неблагополучных семей. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ» - прошли 9 педагога. |
| Раздел 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей. | | | | |
| 10. | Создание условий в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Камышловского городского округа по инклюзивному образованию. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В рамках создания условий по инклюзивному образованию реализованы следующие мероприятия: составлены планы-графики по обеспечению условий инклюзивного образования детей с ОВЗ; составлены планы-графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; создана рабочая группа на уровне Комитета по ОКС и ДМ, а так же во всех ОУ; пройдена курсовая подготовка преподавателей в количестве 9 человек. |
| 11. | Создание центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе структурных подразделений государственных и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих функции центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в управленческих округах Свердловской области. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на территории Камышловского ГО планируется открыть в 2016г. |
| 12. | Мониторинг реализации мероприятий по ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации и максимальному охвату детей в возрасте до 3-х и от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Камышловского городского круга. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | На территории Камышловского городского округа 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет. Данная информация ежемесячно предоставляется в Министерство общего и профессионального образования СО. Охват детей, получающих дошкольное образование в возрасте от 0 до 3 лет - 23%. |
| 13. | Мониторинг введения федерального государственного образовательного стандарта (далее — ФГОС) дошкольного образования. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | При проведении мониторинга выявлено участие всех дошкольных образовательных учреждений в трех этапах электронного мониторинга введения ФГОС ДО. |
| 14. | Обеспечение поэтапного введения ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В рамках обеспечения поэтапного введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ реализованы следующие мероприятия: составлены планы-графики по обеспечению условий инклюзивного образования детей с ОВЗ; составлены планы-графики мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; создана рабочая группа на уровне Комитета по ОКС и ДМ, а так же во всех ОУ; пройдена курсовая подготовка преподавателей в количестве 9 человек; в стадии разработки находятся адаптированные программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. |
| 15. | Выявление и распространение наиболее эффективных практик образования детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Участие в государственной программе РФ «Доступная среда», создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ, охват образованием всех детей с ОВЗ, раннее выявление особенностей социальных и образовательных потребностей ребенка и семьи, подготовка педагогических коллективов к работе в новых условиях интегрированного обучения. |
| 16. | Разработка и реализация комплекса мер, направленных на раннюю профилактику интернет-зависимости у несовершеннолетних. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | На основании приказа Комитета по ОКС и ДМ в ОУ разработаны программы и планы мероприятий, а так же буклеты, направленные на профилактику интернет - зависимости у несовершеннолетних. |
| 17. | Обеспечение условий для поддержки музыкально одаренных детей и молодёжи на базе Детских школ искусств. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Детские школы искусств создают условия для реализации творческого потенциала своих воспитанников – участие в творческих проектах, в конкурсно-фестивальной деятельности. Созданы школы для раннего развития детей. Осуществляются индивидуальные занятия. |
| 18. | Проведение социально-культурных акций, направленных на привлечение детей и подростков к различным видам содержательного досуга, создание условий для развития детского и юношеского творчества. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | На базе учреждений культуры прошел городской хоровой конкурс-фестиваль «Россия – это я и ты», в котором приняли участие образовательные учреждения и организации города.  Состоялся фестиваль художественной самодеятельности «Я, ты, он, она», в котором приняли участие люди всех возрастов в различных номинациях.  1 июня в рамках Дня защиты детей танцевальной студией «Galactic dance» под руководством Меньшиковой И. В. был организован танцевальный флешмоб в целях привлечения детей к активному проведению досуга.  12 июня на городском стадионе состоялся флешмоб по запуску змеев и воздушных шаров «Небо в руках», посвященный Дню России. В данном мероприятии приняли участие дети и взрослые.  Также на базе АМУК КГО «ЦКиД» ведут свою работу следующие клубные формирования для детей и подростков: танцевальная студия «Galactic dance», клуб ДПИ «Арт», клуб «Just dance», клубное объединение «Малыш».  На базе ***Камышловского краеведческого музея*** организуются и проводятся выставки детского творчества, например, работа выставки декоративно-прикладного творчества ГКОУ СО «Камышловский детский дом», посвященной Дню защиты детей.  Участие учащихся художественной школы и студентов педагогического колледжа г. Камышлова наравне со взрослыми камышловскими художниками в проводимых в музее выставках картин.  На базе ***Камышловской централизованной библиотечной системы*** были организованы различные конкурсы и акции. |
| 19. | Организация и проведение творческих и конкурсных мероприятий, направленных на повышение качества дополнительного образования и способствующих ранней профессиональной ориентации детей, обучающихся в детских школах искусств. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Детские школы искусств ведут активную гастрольную деятельность, принимают участие различного уровня фестивалей, конкурсов. Реализуют различные творческие проекты, которые направлены на поддержание имиджа учреждения и пропаганду творчески развитой личности. |
| 20. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности культурных услуг для детей и подростков, в том числе развитие публичных электронных библиотек, виртуальных музейных проектов. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | **Центром культуры и досуга** за 2015 г. было организовано и проведено 88 культурно-массовых мероприятий для детей в возрасте до 14 лет из них 43% на бесплатной основе. 29 мероприятий для подростков из них 27% на бесплатной основе.  **Камышловским краеведческим музеем** с 22 декабря 2015 года реализован виртуальный музейный проект - выставка исторической фотографии «Камышлов многоликий». *Камышловской централизованной библиотечной системой* процент охвата детей за 2015 г. составил 39 % от общего количества пользователей - 3212. Для детей в 2015 году проведено 359 массовых мероприятий, в которых приняли участие 9627 детей и подростков. |
| 21. | Организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок для детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие новых форм их библиотечно-информационного и культурного обслуживания. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Предоставление экскурсионных услуг музеем с использованием нестационарных (передвижных) форм обслуживания, например, программа «Музей в чемодане».  ***Камышловская централизованная библиотечная система*** работает с учащимися ПУ-интернат. Для них за 2015 год проведено 36 мероприятий. Это конкурсы, викторины, беседы, трансляции фильмов. В ПУ - интернат организован пункт выдачи литературы для детей-инвалидов и педагогов. |
| 22. | Реализация плана мероприятий гражданско-патриотического воспитания, направленных на формирование культуры толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия, в том числе выявление и поддержка воспитательных программ, реализуемых муниципальными образовательными организациями, функционирующими на территории Камышловского городского округа. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В рамках реализации плана мероприятий гражданско-патриотического воспитания в 2015 году было организовано мероприятие для семейного вечернего посещения «Народные игры Урала». В юбилейный год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне это праздничное мероприятие прошло под лозунгом «Вместе выстояли. Вместе победили. Вместе живем!».  Участие музея в патриотической акции «У Победы наши лица» посредством организации выставок, экскурсий и музейных занятий, так в 2015 году в них приняло участие около 2,5 тыс. учащихся образовательных учреждений города и района.  **МБУК «КЦБС»** организованы и проведены Уроки мужества, уроки памяти – 29 мероприятий, 744 чел.  Уроки нравственности, уроки гражданственности, часы толерантности -33 мероприятия, 799 участников.  В образовательных учреждениях проводится месячник защитника отечества, в рамках которого проводятся различны конкурсы и фестивали: А, ну-ка, парни! Смотр строя и песни, Смотр школьных музеев и др. На базе МАОУ Школа № 1, проводится окружной конкурс «Зарница». Приобретение комплектов плакатов антитеррористической культуры и по тематике и профилактике экстремизма для муниципальных учреждений. Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму. Приобретение и размещение плакатов по профилактике экстремизма и терроризма на территории КГО. |
| 23. | Осуществление контроля за подведомственными учреждениями по контент-фильтрации компьютеров от содержания, получения, использования негативной информации. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Комитет по ОКС и ДМ осуществляет контроль за подведомственными учреждениями, расположенными на территории Камышловского городского округа. Во всех ОУ автоматизированные рабочие места, обслуживающие детей, оснащены программным продуктом, обеспечивающим контент-фильтрацию. Осуществляется постоянный контроль с провайдерами, предоставляющими услуги доступа к сети Интернет, в части обеспечения контент-фильтрации интернет-графика. |
| 24. | Предоставление субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в Свердловской области — детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В 2015 году субсидий на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей не представлялось. |
| 25. | Принятие мер, способствующих развитию муниципальных учреждений по работе с молодежью в Камышловском городском округе. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В 2015 году в МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» для развития и организации работы молодежной биржи труда приобретено оборудование. |
| 26. | Создание базовых площадок по развитию инновационного технического творчества, в том числе через подготовку тьютеров и создание внедренческих площадок в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В 2015 году все дошкольные и общеобразовательные учреждения направили заявки на создание базовых площадок по развитию инновационного технического творчества. МАОУ Лицей№5 победил в конкурсе и является базовой площадкой по развитию системы технического творчества в современной образовательной среде. Все дошкольные образовательные учреждения развивают направление легоконструирования, проводят конкурсы и семинары, но базовыми площадками не являются. |
| 27. | Ежегодное проведение «Дня открытых дверей» в учреждениях дополнительного образования детей. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | 1. Музей ежегодно 1 сентября проводит «День открытых дверей» с презентаций новых выставок и музейных образовательных программ 2. Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры традиционно проводят в своих учреждениях Концерты – презентация «Приходите к нам учиться» 3. «День открытых дверей» для старшеклассников в городской библиотеке был проведен в сентябре 2015 г. В мероприятии приняли участие учащиеся 9,10,11 классов школ, также учащиеся технологического техникума и ГОУ НПО СО ПЛ №16. Всего данное мероприятие посетило 152 учащихся. |
| 28. | Реализация комплекса муниципальных мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В рамках реализации комплекса мер, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи, который утвержден приказом Комитета по ОКС и ДМ проводятся различные мероприятия: школьные олимпиады, защита исследовательских проектов, конкурс «Мы – Уральцы!» и др. Создан и ежегодно корректируется банк данных одаренных детей, детей с высокой мотивацией. |
| 29. | Организация обучения руководителей и педагогов государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Камышловского городского округа, по дополнительным профессиональным программам:  «Управление введением ФГОС общего образования»;  «Обеспечение информационной безопасности в государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области». | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Во всех образовательных учреждениях количество педагогов и руководителей, прошедших обучение по программам «Введение ФГОС общего образования» составило 100%. |
| 30. | Организация и проведение конкурсов для субъектов образовательных отношений по вопросам воспитания и социализации обучающихся. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | На базе ОУ КГО в 2015 году были организованы и проведены следующие мероприятия муниципального уровня:  - Навалихинские чтения, посвященные истории образования г. Камышлова и Камышловского уезда;  - «Огонек памяти», посвященный памяти воинов – уральцев бойцов 131 –й Петрозаводской двух орденов Боевого Красного Знамени, орденов Суворова и Кутузова 2-й степени, стрелковой дивизии;  - «Ворошиловский стрелок»;  - Конкурс презентаций «Известные и неизвестные памятники Великой Отечественной войны»;  - Краеведческая конференция «Наследники Победы»;  - Семинар для заместителей директоров по УВР и педагогов-организаторов «Государственная символика и правила ее использования;  - Конкурс профессионального мастерства классных руководителей Восточного округа «Самый классный классный»;  - организован и работает Родительский клуб «Мы вместе!». |
| 31. | Организация и проведение социологического исследования «Удовлетворенность населения Свердловской области реализацией указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года М) 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2012 года М 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Социологическое исследование «Удовлетворенность качеством образования населения» на территории Камышловского ГО проводится ежегодно. Населению предлагается заполнить анкеты, результаты которой обрабатываются и анализируются: в 2015 году удовлетворенность населения качеством образования составила: дошкольное образование – 98%;  дополнительное образование – 98%;  общее образование – 98%. |
| Раздел 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни. | | | | |
| 32. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в детской и молодежной среде, профилактику асоциальных явлений среди детей и подростков. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Реализация данного комплекса мер осуществляется через проведение различных мероприятий:  - в ОУ разработаны планы суицидального поведения несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, агрессивного поведения подростков и др.;  - проводились круглые столы для педагогов по различной тематике данного направления;  - проводились родительские собрания с представлением информации по данной проблеме;  - проводились волонтерские акции;  - просматривались различные социальные видеоролики;  - с согласия родителей проведены профилактические занятия с подростками;  - реализовывались различные воспитательные целевые программы;  - проводились различные конкурсы и фестивали профилактической направленности. |
| 33. | Реализация мероприятий межведомственного характера, направленных на профилактику наркомании. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | - проведение классных часов и родительских собраний с привлечением работников полиции по вопросам детских правонарушений и профилактики наркомании;  - выступление агитбригады;  - оформление и выставка плакатов направленных на профилактику наркомании;  - распространение брошюр, листовок;  - участие в межведомственных выездных заседаниях и межведомственных комиссиях;  - проведение социально-психологического тестирования обучающихся на наличие психоактивных веществ. |
| 34. | Расширение спектра дополнительных образовательных программ, в дополнительных общеразвивающих программах блоков, связанных с пропагандой здорового образа жизни, освоением педагогами здоровьесберегающих технологий. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В образовательных учреждениях реализуются школьные целевые воспитательные программы:  - «Здоровье»;  - «Подросток»;  - «Твой выбор»;  - «Профилактика противопожарной безопасности»;  - «Профилактика ДДТТ»;  - «Профилактика травматизма».  Пропаганда здорового образа жизни ведется на внеурочной деятельности и на дополнительном образовании а рамках обраховательных программ «Юный пожарный», «ЮИД», «Подвижные игры», «Спортивные игры». |
| 35. | Организация обучения руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Камышловского городского округа, по дополнительным профессиональным программам:  «Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Свердловской области»;  «Содержание и организация образовательного процесса на уроках физической культуры»;  «Формирование здорового образа жизни, здорового питания»;  «Охрана труда и профилактика детского травматизма в образовательном процессе». | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | «Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории Свердловской области» - 2 педагогических работника;  «Охрана труда в ОУ» - 3 человека;  «Организация работы по профилактике ДДТТ» - 2 человека;  «Проверка знаний требований охраны труда»;  «Проектирование смены в летнем оздоровительном лагере». |
| 36. | Снижение числа абортов, в том числе за счет психологического консультирования женщин в ситуациях репродуктивного выбора (доабортное консультирование). | 2016-2017 годы | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница») | В женской консультации работает медицинский психолог. Проведено 534 консультации (доабортное консультирование). |
| 37. | Проведение неонатального и аудиологического скрининга новорожденных. | 2016-2017 годы | ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница» | Родилось – 600 детей, неонатальный скрининг выполнен на 98,8%, аудиологический скрининг – 98,8% |
| 38. | Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью. | 2016-2017 годы | ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница», УСП по г. Камышлову и Камышловскому району, Комитет по ОКС и ДМ | Осмотрено 238 детей – сирот (исполнение плана 97%).  Осмотрено 88 опекаемых – детей (102% от плана). Ежегодная диспансеризация детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях государственного воспитания, в приемных семьях и опекаемых в 2015 году составило 90 %. |
| 39. | Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | 2016-2017 годы | ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница», Комитет по ОКС и ДМ | План – 11135 детей. Осмотрено – 12000 детей (108%).  В образовательных учреждениях проводятся ежегодные медицинские осмотры воспитанников и обучающихся. |
| 40. | Развитие паллиативной медицинской помощи детям. | 2016-2017 годы | ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница» | Организован кабинет паллиативной помощи во взрослой поликлинике (организован прием детей, выезды на дом). Стационарная паллиативная помощь оказывается детям в ОДКБ№1. |
| 41. | Ведение регистра детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. | 2016-2017 годы | ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница» | В реестре детей с орфанными заболеваниями состоит – 5 детей. Все получают медикаментозное лечение, питание. |
| 42. | Проведение реабилитационных мероприятий детям-инвалидам в условиях трехуровневой системы оказания медицинской помощи детям. | 2016-2017 годы | ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница» | На 01.01.2016г. – 260 детей имеют статус «ребенок-инвалид» (рост на 17%, по сравнению с 2014г.)  В структуре инвалидности  1 место – врожденный порок сердца (22,5%).  2 место – нервная система (17,3%).  3 место – психическое состояние (%).  В структуре по возрасту: 32% - дети 10-14 лет, 27,3% - дети 5 – 9 лет.  В ММЦ г. Асбеста дети не консультируются из-за отсутствия узких специалистов и медицинского оборудования для проведения дополнительного обследования. 50% детей- инвалидов консультируются узкими специалистами ОДКБ№1 и НПЦ «Бонум».  95 детей – инвалидов (36,5%) получили лечение в стационаре 3 группы.  Реабилитацию прошли 103 ребенка, в т.ч., 90 детей – в областных учреждениях. |
| 43. | Проведение антиретровирусной терапии детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией. | 2016-2017 годы | ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница» | 4 ребенка получают антиретровирусную терапию |
| 44. | Обеспечение условий для организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому для детей, нуждающихся в таком обучении вследствие имеющегося заболевания. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В образовательных учреждениях утверждены Положения об организации общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на эти цели. В положении прописаны все условия, необходимые для организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому. |
| 45. | Организация взаимодействия учреждений здравоохранения и организаций (учреждений) социального обслуживания населения, расположенных на территории Свердловской области, по раннему выявлению беременных женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях профилактики детского и семейного неблагополучия, сокращения числа женщин, склонных к отказу от детей. | 2016-2017 годы | ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница», УСП по г. Камышлову и Камышловскому району | В рамках межведомственного соглашения о взаимодействии субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений в Камышловском городском округе от 28.02.2011 года УСП по г. Камышлову и Камышловскому району взаимодействует с ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» по раннему выявлению беременных женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях профилактики детского и семейного неблагополучия, сокращения числа женщин, склонных к отказу от детей. |
| 46. | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Камышловского городского округа. | 2016-2017 годы | УСП по г. Камышлову и Камышловскому району, Комитет по ОКС и ДМ | За 2015 год подано 22 заявления на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По путевкам Министерства социальной политики Свердловской области оздоровлено 6 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  По состоянию на 31.12.2015 года различными видами отдыха охвачено всего 3241 чел. что составляет 132 % охвата оздоровлением на территории КГО к плановым показателям, Среди детей, которые воспользовались отдыхом дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 952 человека, что составляет 30 % от общего числа отдохнувших. |
| 47. | Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, мероприятий спортивно-патриотической направленности среди молодежи. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | На территории Камышловского городского округа проводятся многочисленные мероприятия спортивно-патриотической направленности среди молодежи:  -Лыжня России;  - Городской велопробег;  - Организация Зарнички;  - Проведение Малых олимпийских игр;  - Веселая масленица;  -День здоровья;  - Кросс наций и др. |
| Раздел 4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства | | | |  |
| 48. | Курсовая подготовка и переподготовка руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Камышловского городского округа, по дополнительной профессиональной программе «Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья». | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Курсовую подготовку прошли 14 человек. |
| 49. | Участие в научно-практической конференции по вопросам обучения и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | 20 июня 2015 года представитель Комитета принимал участие проектном семинаре на тему: «Распространение лучших практик реализации моделей успешной социализации детей с ОВЗ в системе общего образования в 2015 году». |
| 50. | Обеспечение физической и информационной доступности органов и организаций (учреждений) системы образования, культуры, физической культуры Камышловского городского округа для инвалидов и маломобильных групп населения Камышловского городского округа. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Все учреждения образования, культуры, физической культуры и учреждения дополнительного образования оборудованы кнопкой вызовом, специальным оборудованием для детей с ОВЗ (пандусы, поручни, входные двери, туалетная комната и др.).  А также для маломобильных групп и для инвалидов проводятся различные мероприятия, оповещение которых осуществляется при помощи привлечения СМИ - газета «Камышловские известия», ООО «Камышловское телевидение», а также через информационно-коммуникационную сеть Интернет – официальный сайт Камышловского городского округа, официальный сайт учреждения и страницы в социальных сетях.  Мерприятия проводятся с привлечением маломобильных групп населения, а также инвалидов. |
| 51. | Организация мониторинга своевременного перевода детей, от которых отказались родители, из учреждений здравоохранения в организации (учреждения) социальной защиты и системы образования в случае отсутствия медицинских показаний для дальнейшего пребывания в учреждениях здравоохранения. | 2016-2017 годы | УСП по г. Камышлову и Камышловскому району, ГБУЗ СО «Камышловская центральная районная больница» | В течение 2015 года было помещено в Центры социального обслуживания семьи и детей Свердловской области 13 детей, в дом ребенка 1 малолетний. |
| 52. | Создание и обеспечение трансляции телевизионной программы, изготовление и прокат видеосюжетов, направленных на информирование населения о формах семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о мерах социальной поддержки семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, о положительном опыте общественных организаций Камышловского городского округа по оказанию помощи подопечным и опекунам (попечителям). | 2016-2017 годы | ООО «Камышловское телевидение», УСП по г. Камышлову и Камышловскому району | Специалистами отдела опеки и попечительства в течение 2015 года проведены следующие мероприятия. Обновлены информационные стенды, на которых представлены материалы по семейным формам устройства. Представлена Информация в газету «Камышловские известия» в марте 2015 года в рубриках «Ищу маму»- устройство детей в семьи, и в рубрику «Вопрос-ответ» информация о денежных средствах, выплачиваемых на содержание опекаемых детей и контроле о расходовании этих средств. В системе проводится информирование населения о формах устройства детей, о мерах социальной поддержки семьям, которые приняли детей на воспитание : в здании Управления социальной политики по г. Камышлову Камышловскому району на мониторе телевизора, в разделе «бегущая строка» транслируются презентации по семейным формам устройства детей, и их отличия, видеоролики, направленные на пропаганду семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Размещения информации о детях- сиротах и детях оставшихся без попечения родителей, проживающих в организациях, расположенных на территории Камышловского городского округа, нуждающихся в семейном устройстве, на территории города установлены 2 баннера, в которых отражена информация, о детях, нуждающихся в устройстве в замещающие семьи, информация о школе приемных родителей. |
| 53. | Организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах родителей воспитанников учреждений интернатного типа, поиску родственников и установлению с ними социальных связей для возврата детей в родные семьи. | 2016-2017 годы | УСП по г. Камышлову и Камышловскому району | Специалистами отдела Опеки и попечительства систематически проводятся консультации и профилактические беседы с родителями лишенных родительских прав, направленные на сохранение биологической семьи сохранение семейных ценностей, проводится работы по восстановлению в родительских правах. |
| 54. | Развитие системы подготовки, подбора и учета лиц, желающих принять ребенка в свою семью, а также системы сопровождения замещающих семей. | 2016-2017 годы | УСП по г. Камышлову и Камышловскому району | На базе ГКОУ СО Камышловский детский дом осуществляется подготовка лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. В 2015 году подготовлено 9 человек, из которых 2 человека приняли в свою семью детей. |
| 55. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей-сирот и детей-инвалидов в свободное от учебы время. | 2016-2017 годы | Государственное казенное учреждение «Камышловский центр занятости»,  Комитет по ОКС и ДМ, УСП по г. Камышлову и Камышловскому району | На территории Камышловского городского округа в 2015 году было временно трудоустроено 176 несовершеннолетних, из них 1 – сирота, 18 детей-опекунов и 19 детей инвалидов. В каждом образовательном учреждении КГО в летний период времени в 2015 году созданы трудовые отряды по 10 человек. Всего таких отрядов – 6 (60 человек). На базе МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» осуществляла свою деятельность молодежная биржа труда (МБТ). Всего за летний период в МБТ было трудоустроено 67 человек. |
| 56. | Организация и проведение благотворительного новогоднего представления для детей, нуждающихся в особой заботе государства. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | 28 декабря 2015 года на базе МАОУ ДОД «Дом детского творчества» была проведена Новогодняя Елка, участниками которой стали дети из детского дома г. Камышлова, коррекционной школы, школы -интернат, а так же дети - сироты и дети – инвалиды (257 человек). |
| 57. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В образовательном учреждении Школа № 7 КГО реализуются следующие дополнительные программы:  - «Твори добро» (17 человек с ОВЗ);  - «Юный пожарный» (19 человек с ОВЗ);  - «ЮИД» (15 человек с ОВЗ) и др. |
| Раздел 5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия. | | | | |
| 58. | Проведение сверки данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на персонифицированном учете, в целях формирования статистической информации о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. | 2016-2017 годы | УСП по г. Камышлову и Камышловскому району, Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по г. Камышлову (далее - ТКДН и ЗП по г. Камышлов) | Ежеквартально с ТКДНиЗП осуществляется сверка данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на персонифицированном учете. На 31.12.2015 года состоит 32 семьи, в них 69 детей, из них в СОП 28 подростков. |
| 59. | Осуществление учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Камышловского городского округа. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Учет несовершеннолетних осуществляется Комитетом по ОКС и ДМ ежемесячно. В начале учебного года этот же учет проводится еженедельно. Вся информация направляется в Восточный управленческий округ и по запросу в министерство общего и профессионального образования. Данный учет ведется и в каждом образовательном учреждении. |
| 60. | Использование методических рекомендаций по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «О порядке взаимодействия в сфере социальной адаптации и ресоциализации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, на территории Камышловского городского округа». | 2016-2017 годы | УСП по г. Камышлову и Камышловскому району | - |
| 61. | Курсовая подготовка и переподготовка обучения руководителей и педагогов муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Камышловского городского округа, по дополнительным профессиональным программам:  «Развитие правовой культуры обучающихся через урочную и внеурочную деятельность»;  «Профилактика девиантного поведения обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Камышловского городского округа»;  «Межведомственное взаимодействие по предупреждению девиантных проявлений в подростковой молодежной среде»;  «Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений». | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В 2015 году 2 представителя образовательных учреждений начали подготовку на обучению тьютера, для принятия участия в проекте «Профилактика жестокого обращения с детьми». |
| 62. | Информационная поддержка мероприятий, направленных на предупреждение насилия и жестокого обращения в отношении детей. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | В случае выявления факта жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» все образовательные учреждения информируют субъектов профилактики. По статистическим данным, в 2015 году зарегистрировано 7 случаев жестокого обращения по отношению к детям, обучающимся в образовательных организация Камышловского городского округа. Для оказания необходимой помощи несовершеннолетним и их родителям по приказу Комитета по ОКС и ДМ на сайтах всех образовательных учреждений, в том числе на сайте Комитета и на информационных стендах размещена контактная информация всех субъектов профилактики.  В образовательных учреждениях информация о всех проводимых мероприятиях, направленных на жестокое обращение с детьми размещена на школьных сайтах и информационных стендах. |
| 63. | Обеспечение комплекса мер по защите и восстановлению прав и законных интересов, психологической, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся насилию. | 2016-2017 годы | УСП по г. Камышлову и Камышловскому району, Комитет по ОКС и ДМ, ТКДН и ЗП по г. Камышлов | Специалисты Управления оказывают содействие в реабилитации несовершеннолетних подвергшихся насилию: оказание консультативной помощи, помещение несовершеннолетних на реабилитацию в центры социальной помощи семье и детям на территории Свердловской области в 2015 году помещено 13 детей. |
| 64. | Совершенствование деятельности ТКДН и ЗП на основе методических рекомендаций, разработанных на федеральном уровне. | 2016-2017 годы | ТКДН и ЗП по г. Камышлов | В 2015 году проведено 2 методических семинара по вопросам: организация индивидуальной работы по реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; применение административной практики в ТКДН и ЗП г. Камышлова. |
| 65. | Создание условий для выявления и распространения опыта образовательных учреждений, расположенных на территории Камышловского городского округа по внедрению эффективных технологий организации профилактической работы по вопросам:  профилактики правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних;  предупреждения совершения преступлений в отношении несовершеннолетних;  предупреждения жестокости в отношении несовершеннолетних;  профилактики девиантного поведения (наркомания, алкоголизм, токсикомания);  сопровождения детей и семей, находящихся в социально опасном положении. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ, ТКДН и ЗП по г. Камышлов | Ежемесячно на заседаниях ТКДН и ЗП г. Камышлова рассматриваются вопросы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, а также в отношении несовершеннолетних, заслушиваются субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В т.ч. и представители ОУ, ОКС и ДМ.  10.02.2015г. на заседании комиссии рассмотрен вопрос Об организации работы органов внутренних дел по профилактике насилия в отношении детей, в том числе половой неприкосновенности и половой свободы; 17.02.2015г.- О совершенствовании мер профилактики преступлений, совершенных в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в учреждениях с постоянным проживанием детей; 21.04.2015г.- О ходе реализации Концепции комплексной межведомственной программы «Профилактика детского и семейного неблагополучия, социального сиротства несовершеннолетних в Свердловской области» на 2014- 2020 годы».  Для выявления и распространения опыта представители образовательных учреждений систематически выступают на антинаркотических Комиссиях, на Комиссиях по делам несовершеннолетних и т.д., а так же проводят различные пресс-конференции, привлекая СМИ и всех субъектов профилактики. |
| Раздел 7. Механизм реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы. | | | | |
| 66. | Обеспечение информационной открытости реализации плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации Муниципальной программы в интересах детей Камышловского городского округа на 2013-2017 годы. | 2016-2017 годы | Комитет по ОКС и ДМ | Для обеспечения открытости реализации данного плана мероприятий действий в интересах детей на 2016-2017 годы Камышловского городского округа по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской области информация размещена на сайтах образовательных учреждений, Комитета по ОКС и ДМ, а так же в СМИ и на информационных стендах. |