

**ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.06.2015 года № 947

г. Камышлов

***Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области***

***на территории Камышловского городского округа на 2015 год***

В целях реализации единых подходов по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта на территории Свердловской области и обеспечения комплексной системной работы по улучшению инвестиционного и делового климата в Камышловском городском округе, в соответствии с протоколом заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 20 апреля 2015 года (протокол № 20-ЕК от 13.05.2015 года), руководствуясь Уставом Камышловского городского округа:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Камышловского городского округа на 2015 год (прилагается);
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа;

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Камышловского городского округа Сухогузова С.А.

Глава Камышловского городского округа М.Н. Чухарев

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением главы

Камышловского городского округа

от 25.06.2015 года № 947

**План мероприятий (проект)**

**(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории Камышловского городского округа на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование раздела Стандарта** | | | | | |
| **Текущая ситуация** | | **Камышловским городским округом до 2015 года инвестиционный уполномоченный не был назначен** | | | |
| **№.№** | | **Мероприятия по внедрению** | | **Ответственный за исполнение** | **Сроки исполнения** | | **KPI** |
| 1. | **Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в Камышловском городском округе** | | | | | | |
| Текущая ситуация | | По состоянию на 01.06.2015 года инвестиционный уполномоченный по Камышловскому городскому округу не назначен | | | | |
| 1.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном Камышловском городском округе | | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | | | до 01.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.2. | Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного распорядительным документом органа местного самоуправления | | Глава Камышловского городского округа | | | до 10.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.3. | Внесение изменений в должностной регламент муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным | | Организационный отдел администрации Камышловского городского округа | | | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.4. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на сайте Камышловского городского округа и в местных СМИ | | Организационный отдел администрации Камышловского городского округа | | | до 01.08.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 1.5. | Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области | | Организационный отдел администрации Камышловского городского округа | | | до 01.08.2015 | Наличие публикации |
| 1.6. | Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт Камышловского городского округа | | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | | | до 01.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 1.7. | Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год | | Инвестиционный уполномоченный – заместитель главы администрации Камышловского городского округа | | | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |

| 2. | **Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущая ситуация | Регламент по сопровождению инвестиционных проектов отсутствует | | |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | до 01.08.2015 | - |
| 2.2. | Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте Камышловского городского округа | Организационный отдел администрации Камышловского городского округа | до 10.08.2015 | Наличие публикации |
| 2.3. | Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом | Инвестиционный уполномоченный – заместитель главы администрации Камышловского городского округа | до 01.09.2015 | - |
| 2.4. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 2.5. | Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте Камышловского городского округа и в местных СМИ | Организационный отдел администрации Камышловского городского округа | до 10.10.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 3. | **Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства** | | | |
| Текущая ситуация | На территории Камышловского городского округа действует Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением главы Камышловского городского округа от 17.10.2014 года №1702 | | |
| 3.1. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | до 10.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.2. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте Камышловского городского округа | Организационный отдел администрации Камышловского городского округа | до 15.08.2015 | Наличие публикации |
| 3.3. | Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.4. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте Камышловского городского округа | Организационный отдел администрации Камышловского городского округа | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.5. | Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на Инвестиционном портале Свердловской области | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | до 10.09.2015 | Наличие публикации |
| 3.6. | Внесение изменений в план работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на 2015 год | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | до 01.10.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 3.7. | Публикация информации об итогах работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте Камышловского городского округа | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | систематически,  до 31.12.2015 | Наличие публикаций |
| 3.8. | Освещение в СМИ ключевых итогов работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | систематически,  до 31.12.2015 | Наличие не менее 2 публикаций |
| 4. | **Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на территории Камышловского городского округа** | | | |
| Текущая ситуация | На территории Камышловского городского округа зарегистрирован Фонд «Камышловский центр развития предпринимательства». Не осуществляет свою деятельность с 2010 года. | | |
| 5. | **Наличие на официальном сайте Камышловского городского округа доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о Камышловском городском округе** | | | |
| Текущая ситуация | На официальном сайте Камышловского городского округа существует раздел об инвестиционной деятельности, но информация не полная, обновляется не регулярно, нет ссылки на инвестиционный портал Свердловской области. | | |
| 5.1. | Назначение лица (структурного подразделения), ответственного за подготовку Интернет-ресурса (разработку технического задания, макета страницы, архитектуры разделов) | Директор МБУ КБО Калмыков Д.А. | до 08.07.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 5.2. | Подготовка макета страницы, архитектуры разделов, технического задания, конкурсной документации | Лицо, ответственное за подготовку Интернет-ресурса | до 06.07.2015 | Утвержденные макет страницы, архитектура разделов, техническое задание, конкурсная документация |
| 5.3. | Утверждение Порядка работы по наполнению и администрированию Интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности | Отдел экономики Камышловского городского округа | до 01.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 5.4. | Назначение ответственного лица за наполнение и сопровождение Интернет-ресурса | Глава Камышловского городского округа | до 15.09.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 5.2. | Разработка медиа-плана | Редактор сайта МБУ КБО, лицо, ответственное за подготовку Интернет-ресурса | ежегодно, до 01 февраля года | Утвержденный медиа-план |
| 6. | **Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории Камышловского городского округа** | | | |
| Текущая ситуация | Действует подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Камышловского городского округа» муниципальной программы «Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского округа до 2020 года» от 14.11.2013 г. №2028 | | |
| 6.1. | Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальные программы | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | июль 2015 года | Направление предложений в Министерство инвестиций и развития Свердловской области |
| 6.2. | Внесение изменений в муниципальные программы поддержки предпринимательства | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | сентябрь 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 7. | **Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство** | | | |
| Текущая ситуация | На 01.06.2015 г. утверждено 2 регламента:  1. «Выдача разрешений на строительство» от 17.12.2009 г. №263-р (в ред. от 22.11.2012 г. №270-р);  2. «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства» от 31.12.2009 г. № 277-р (в ред. от 27.11.2012 г. №275-р) | | |
| 8. | **Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в Камышловском городском округе** | | | |
| Текущая ситуация | Перечень земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов отсутствует | | |
| 8.1. | Принятие решения администрации Камышловского городского округа о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Камышловского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Глава Камышловского городского округа | до 01.09.2015 | Формирование на территории Камышловского городского округа земельных участков, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности  Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.2. | Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Камышловского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Глава Камышловского городского округа | до 01.09.2015 |
| 8.3. | Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Камышловского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | до 15.10.2015 |
| 8.4. | Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Камышловского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области | Инвестиционный уполномоченный | Ежемесячно, начиная с 15.10.2015 г. | Наличие публикации |
| 8.5. | Подготовка информации об объектах муниципальной собственности, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. | Глава Камышловского городского округа | до 30.11.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.6. | Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в МО | Глава Камышловского городского округа | до 30.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 8.7. | Размещение Перечня на Инвестиционном портале Свердловской области и сайте Камышловского городского округа. | Инвестиционный уполномоченный | до 01.02.2016 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9. | **Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах** | | | |
| Текущая ситуация | 1. Применяются коэффициенты для расчета величины арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом в зависимости от места расположения. Применяются коэффициенты, учитывающие характер использования объекта недвижимости.  2. Предоставляются субсидии начинающим предпринимателям на возмещение затрат по организации собственного дела (в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, на территории Камышловского городского округа»). | | |
| 9.1. | Мониторинг эффективности реализации мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | до 31.08.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9.2. | Разработка и принятие порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | до 31.12.2015 | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 9.3. | Размещение на сайте Камышловского городского округа алгоритма действий по получению субъектом инвестиционной деятельности мер поддержки | Отдел экономики администрации Камышловского городского округа | до 31.12.2015 | Наличие схемы действий |
| 10. | **Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения муниципального**  **образования, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам** | | | |
|  | Текущая ситуация | Схемы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения в Камышловском городском округе утверждены постановлениями главы КГО, ежегодно актуализируются. | | |
| 10.1. | Заключение соглашения между администрацией Камышловского городского округа и ресурсоснабжающими организациями | Отдел ЖК и ГХ, руководители ресурсоснабжающих организаций | - | «Соглашение о сотрудничестве в сфере подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения» №11-05-13/84-2015 от 20.03.2015 г. |
| 10.2. | Размещение на сайте Камышловского городского округа информации о свободных энергетических мощностях | Инвестиционный уполномоченный – заместитель главы Камышловского городского округа | 3 квартал 2015 года | Наличие публикаций |
| 10.3 | Разработка и утверждение Плана объектов и инвестиционных проектов Камышловского городского округа, путем заключения концессионного соглашения с инвесторами (в частности объекты теплоснабжения). | Инвестиционный уполномоченный – заместитель главы Камышловского городского округа | до декабря 2015 года | Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления |
| 10.4. | Разработка схем тепло-водо-газа-электроснабжения Камышловского городского округа | Глава Камышловского городского округа | - | Постановления главы КГО:  1.«Об утверждении схемы теплоснабжения КГО» от 12.01.2015 г. №2;  2. «Об утверждении схемы водоснабжения, включая систему пожаротушения КГО с учетом перспективной застройки до 2032 г.» от 05.12.2014 г. №2047;  3. «Об утверждении схемы водоотведения КГО с учетом перспективной застройки» от 12.01.2015 г. №1. |
| 10.5. | Разработка и размещение на сайте Камышловского городского округа порядка и блок-схемы подключения организаций к электро и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре | Отдел ЖК и ГХ и руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |
| 10.6. | Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на сайте Камышловского городского округа | Отдел ЖК и ГХ и руководители ресурсоснабжающих организаций | 3 квартал 2015 года | Наличие публикации |