### АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____________2019 г.  №__________                                             ПРОЕКТ

г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  городского округа Верхотурский до 2025 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным Законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Верхотурский                                                   А.Г. Лиханов

Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от __________ 2019 г. № _________

«Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства

городского округа Верхотурский

до 2025 года»

Муниципальная программа городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года»

г. Верхотурье

2019 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа Верхотурский |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 01.01.2020- 31.12.2025 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Основными целями муниципальной программы городского округа Верхотурский являются: - Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский; - Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский; - Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский; - Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский; - Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества; 6) Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский; 7) Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский; 8) Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Верхотурский; 9) Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий; 10) Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский. |
|  | Основными задачами программы являются: - Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский; - Снижение износа коммунальной инфраструктуры; - Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей; - Экономия энергетических ресурсов; - Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов; - Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; - Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства; - Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа Верхотурский; - Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения; - Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань; - Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье; - Улучшение внешнего облика округа, развитие инфраструктуры округа, повышение инвестиционной привлекательности округа; - Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский; - Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский; - Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий; - Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы городского округа Верхотурский | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2025 года»; Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2025 года»; Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2025 года»; Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года»; Подпрограмма 5 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2025 года»; Подпрограмма 6 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2025 года»; Подпрограмма 7 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года»; Подпрограмма 8 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2025 года»; Подпрограмма 9 «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2025 года» Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2025 года» Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы городского округа Верхотурский | - Количество обеспеченных благоустроенным жильем семей; - Увеличение количества малоэтажных жилых домов; - Количество отремонтированных жилых помещений, пригодных для проживания; - Протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; - Протяженность замененных (отремонтированных) сетей теплоснабжения и водоснабжения; - Ввод новых газовых котельных; - Количество модернизированных котельных (угольных, дровяных); - Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляют с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа Верхотурский; - Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории на территории городского округа Верхотурский; - Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории на территории городского округа Верхотурский; - Оснащенность потребителей муниципальной бюджетной сферы приборами учета энергоресурсов; - Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергоресурсов; - Количество установленных светильников; - Количество установленных опор; - Количество специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение в государственном учреждении Свердловской области «Институт энергосбережения» с получением сертификата специалиста по энергосбережению; - Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей; - Количество жилых домов, получивших возможность подключения к сетевому газу; - Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань; - Качественное выполнение работ по благоустройству; - Качественное содержание дворовых территорий; - Количество детских площадок, в отношении которых осуществляется содержание; - Количество реконструируемых, отреставрированных объектов культурного наследия; - Увеличение уровня охвата населения туристическими услугами; - Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги; - Доля работников жилищно-коммунального хозяйства, своевременно и качественно исполняющих должностные обязанности; |
| Объемы финансирования муниципальной программы городского округа Верхотурский по годам реализации, тыс. рублей | Общий объем финансирования по программе до 2025 года: 111552,8 тыс. рублей. в том числе: Областной бюджет: 19801,1 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 3218,2 тыс. рублей; 2021 год – 3213,7 тыс. рублей; 2022 год – 3342,3 тыс. рублей; 2023 год – 3342,3 тыс. рублей; 2024 год – 3342,3 тыс. рублей; 2025 год – 3342,3 тыс. рублей. из них: Внебюджетные источники: 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей. Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей. Местный бюджет: 91751,7 тыс. рублей в том числе: 2020 год – 14046,1 тыс. рублей; 2021 год – 15059,2 тыс. рублей; 2022 год – 15661,6 тыс. рублей; 2023 год – 15661,6 тыс. рублей; 2024 год – 15661,6 тыс. рублей; 2025 год – 15661,6 тыс. рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы городского округа Верхотурский в сети Интернет | adm-verhotury.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации  Муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года»

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городского округа Верхотурский" включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры города, создание комфортных и безопасных условий проживания.

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения населения города и занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики. От качества жилищно-коммунальных услуг зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своем жилище.

В составе жилищного фонда, находящегося на территории городского округа Верхотурский, значительную долю занимают жилые дома, построенные в 1971 - 1995 годы. Наряду с благоустроенными кирпичными и панельными домами, введенными в эксплуатацию в 1960 - 1990 годах, продолжают эксплуатироваться деревянные дома, построенные в 1900 - 1945 годах, которые занимают большую часть жилищного фонда городского округа. В соответствии с утвержденной региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской области на 2015 - 2044 годы и выполнением краткосрочных планов ее реализации ежегодно капитально ремонтируются многоквартирные дома. Несмотря на проводимые меры, необходимость проведения капитального ремонта жилищного фонда остается актуальной.

Общая площадь жилого фонда – 399,4 тыс. кв. м., в том числе:

Частная собственность – 313,1 тыс. кв. м.;

Государственная собственность – 30,4 тыс. кв.м.;

Муниципальная собственность – 55,5 тыс. кв.м.;

Специализированный ж/ф – 2,8 тыс. кв.м.;

Общежития -  0,3 тыс. кв.м.

Оборудование жилищного фонда:

Оборудовано централизованным  водопроводом – 88,5 тыс. кв.м.;

Оборудовано водоотведением 108,2  тыс. кв. м., в том числе централизованным 15,7

Оборудовано отоплением – 141,4 тыс. кв.м., в том числе централизованным – 99,9 тыс. кв.м.;

Оборудовано сжиженным, сетевым газом – 38,4 тыс. кв.м.

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа:

По материалу стен:

Кирпичные, каменные – 80,4 тыс. м.кв.

Панельные – 18,6 тыс. кв.м.

Блочные – 18,1 тыс. кв.м.

Монолитные – 1,1 тыс. кв.м.

Смешанные – 3,4 тыс. кв. м.

Деревянные – 261,0 тыс. кв.м.

Прочие – 16,8 тыс. кв.м.

По годам возведения:

До 1920г. – 59,7 тыс. кв.м.

До 1921-1945гг. –17,0 тыс. кв.м.

До 1946-1970гг. – 125,3 тыс. кв. м.

До 1971-1995гг. –153,0 тыс. кв.м.

После 1995г. –44,4 тыс. кв.м.

По проценту износа:

От 0 до 30% - 1803 дома

От 31% до 65% -2860 домов

От 66% до 70 % - 32 дома

Свыше 70% - 0 домов.

На территории городского округа Верхотурский признаны аварийными и подлежащими сносу 14 многоквартирных домов. Непригодными для проживания признаны 6 жилых помещений.

Теплоснабжение на территории городского округа Верхотурский осуществляется от 30 котельных, из них 25 муниципальных и 5 ведомственных. В 2014 и в 2016 году были построены и введены в эксплуатацию 2 газовые котельные.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 68,8 км, из них муниципальных 53,9 км. В 2014-2015 годах за счет областных средств проведена модернизация тепловых и водопроводных сетей. На сегодняшний день в ветхом состоянии находятся еще 11,5 км тепловых сетей.

Остаются нерешенными проблемы применения для выработки тепловой энергии морально и физически устаревшего оборудования, а также отсутствия водоподготовки на котельных. Следствием этого является неэффективное использование ресурсов в процессе производства тепловой энергии, что в сочетании с высокими потерями при ее транспортировке до потребителей приводит к предоставлению услуги теплоснабжения не в полном объеме и ненадлежащего качества.

Источниками водоснабжения городского округа Верхотурский в настоящее время являются как подземные, так и поверхностные воды. Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Верхотурье и округа осуществляется от Неромского водозабора и одиночных скважин (всего 26 единиц), расположенных на территории города и сельских населенных пунктов. В 2016-2018 годах на 4 скважинах установлены системы водоочистки.

Протяженность водопроводных сетей – 58,3 км, в т.ч. находится в муниципальной собственности – 34 км (58,3%). Количество жителей, обеспеченных централизованным водоснабжением 4064 человека, что составляет 26% от общего количества граждан, проживающих на территории городского округа Верхотурский. Централизованное водоснабжение осуществляется от Неромского водозабора и одиночных скважин. Периоды постройки муниципальных скважин: в заречной части города 5 скважин – 1970, 1989 годов постройки, глубина скважин – 72-74 метра, в жилом районе Северный 2 скважины – 1969, 1970 годов постройки, глубина скважин – 55-60 метров, в п. Привокзальный 5 скважин 1962, 1969, 1999 годов постройки, глубина скважин – 70 метров, в п. Химзавод 1 скважина 2010 года постройки в п. Карелино 1 скважина 1971 года постройки, в с. Кордюково и п. Карпунино по 1 скважине 1953 года постройки и водонапорная башня. В селах Дерябино, Красногорское по 1 скважине 1970 и 1982 годов постройки. К ведомственным относятся скважины в п. Привокзальный (район ИК-53) в количестве 6 единиц. Анализ периодов постройки скважин показывает, что все скважины очень старые и запас воды в них исчерпан, что создает постоянные проблемы по обеспечению водой потребителей.

Особенно неудовлетворительная ситуация по обеспечению водой в с. Кордюково и п. Карпунино, в которых проживает 917 человек. В этих населенных пунктах самый старый водопровод (1953 года постройки, протяженность его 8 км), который принадлежит на праве собственности ОАО «Российские железные дороги» и много лет его капитально не ремонтировали.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является одной из основных причин распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации может привести к массовым заболеваниям и распространению эпидемий.

Нецентрализованным водоснабжением пользуются 12705 человек или 77% от общего количества граждан городского округа Верхотурский, то есть основная часть населения снабжается водой из 364 колодцев, большая часть из них находится в ветхом состоянии. Весной и осень при поступлении в колодцы талых и дождевых вод, вода в колодцах не соответствует санитарным требованиям.

Протяженность канализационных сетей составляет 7,4 км, в том числе муниципальные – 4,5 км. Количество граждан, обеспеченных централизованной канализацией составляет 959 человек, или 5,4 % от общего количества граждан, проживающих на территории округа. В этом вопросе очень много нерешенных проблем. Это в свою очередь, строительство новых сетей централизованной канализации, с тем, чтобы все население, имеющее централизованную систему водоснабжения, были подключены к централизованной системе канализации, чтобы навсегда уйти от использования выгребных ям.

Основные проблемы, связанные с неудовлетворительным функционированием системы водопроводно-канализационного хозяйства:

Существующие коллекторы водопроводной сети, колодцы и запорная арматура изношены, нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций исчерпаны. Половина общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70% до 100%, следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей, из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ухудшается, растет процент утечек, снижается пропускная способность трубопроводов и качество питьевой воды. Решением данной проблемы является модернизация магистральных трубопроводов и уличных сетей, модернизация колодцев, замена запорной арматуры в колодцах и перекачивающих насосных станциях. При этом приоритет отдается замене с применением неметаллических трубопроводов. Это обеспечит продление срока службы труб и исключит внутреннюю коррозию и вторичное загрязнение воды.

Высокая степень физического и морального износа существующих канализационных коллекторов, лотков, колодцев, исчерпаны нормативные ресурсы надежности оборудования и строительных конструкций. Для решения этих проблем необходима модернизация канализационных коллекторов, лотков, колодцев.

Существующее состояние газификации сетевым природным газом в городском округе Верхотурский также не в полной мере отвечает ее потребностям.

В сельских населенных пунктах городского округа Верхотурский в домах с индивидуальным отоплением проживает 9416 человек, в домах с центральным отоплением  - 1284 человек. Природный газ к сельским населенным пунктам не подведен.

На сегодняшний день газифицированы Заречная часть города, Центральная часть города. Наибольшее количество заявок на подключение к газораспределительным сетям на сегодняшний день поступило от жителей п.Калачик  - 16 заявок, п. Привокзальный 10 заявок, п. Химзавод -27 заявок, п. Северный -20 заявок.

По состоянию на июль 2019  года количество домов переведенных на газовое отопление составляет 146 единиц.

Надежная и безопасная эксплуатация систем газоснабжения городского округа и сельских местностей во многом зависит от технического состояния распределительных газопроводов и сооружений на них, высокий уровень которого обеспечивается всей системой планово-предупредительных работ, выполняемых с целью предупреждения износов, предотвращения отказов и аварийных ситуаций, обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей.

Протяженность электрических сетей составляет 773 км, из низ 7,3 км находится в муниципальной собственности. В 2016 году за счет средств областного бюджета проведена модернизация уличного освещения.

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения:

- большой физический износ жилищного фонда;

- высокий процент износа действующих коммуникаций;

- наличие сверхнормативных потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- низкие темпы строительства и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

- недостаточность финансовых ресурсов;

- отсутствие приборов учета потребления энергетических ресурсов в части муниципальных жилых помещений.

При реализации поставленных в Программе задач планируется осуществлять меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня достижения предусмотренных конечных результатов.

Реализация  муниципальной Программы позволит создать условия для повышения качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, повышения уровня благоустройства жилищного фонда на территории городского округа Верхотурский, создания комфортной среды для проживания населения, в том числе за счет достижения баланса социально-экономических интересов потребителей, производителей и иных участников рынка жилищно-коммунальных услуг и привлечения инвестиций для развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса городского округа Верхотурский.

В составе работ муниципальной Программы планируется осуществить мероприятия, направленные на развитие и модернизацию систем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский, повысить эффективность использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и      
повышение энергетической эффективности систем            
коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский

Использование программно-целевого метода с участием средств областного бюджета обусловлено тем, что изложенные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства носят межведомственный характер, взаимосвязаны между собой, требуют значительных инвестиционных ресурсов и выработки комплексного и системного их решения и не могут быть решены в пределах одного финансового года.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить адресность, последовательность исполнения взаимоувязанных проектов по срокам их реализации и контроль инвестирования средств в развитие и модернизацию жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский.

Раздел 2. Цели и задачи  Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года

Целями муниципальной программы являются:

- Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский;

- Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский;

- Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский;

- Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский;

- Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства населенных    пунктов и обеспечения возможности использования  сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества;

- Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский;

- Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский;

- Совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верхотурский;

- Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий;

- Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский.

Задачами муниципальной программы, направленными на достижение вышеуказанных целей, являются:

- Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский;

- Снижение износа коммунальной инфраструктуры;

- Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей;

- Экономия энергетических ресурсов;

- Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов;

- Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства;

- Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа Верхотурский;

- Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения;

- Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань;

- Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье;

- Улучшение внешнего облика округа, развитие инфраструктуры округа, повышение инвестиционной  привлекательности округа;

- Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский;

- Провести комплексное благоустройство и озеленение городского округа Верхотурский;

- Обеспечить надлежащее содержание дворовых территорий;

- Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский.

Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Программы установлены целевые показатели, которые приведены в строке 3 Паспорта муниципальной программы. Значения целевых показателей приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3 План  мероприятий по выполнению муниципальной программы

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают структурные подразделения Администрации городского округа Верхотурский.

Ввиду наличия в муниципальной программе 12 подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

к  муниципальной программе

городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства  и благоустройства

городского округа Верхотурский

до 2025 года»

Цели, задачи и целевые показатели

Муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года»

| № строки | Наименование цели(целей) и задач, целевых показателей |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель «Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 «Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество обеспеченных благоустроенным жильем семей |  |  |  | человек |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | Ведомственные данные |
| 1.2. | Задача 2 «Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Увеличение количества малоэтажных жилых домов |  |  |  |  |  | Ед. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель «Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 «Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество отремонтированных жилых помещений, пригодных для проживания |  |  |  |  |  | Ед. |  | 11 |  | 12 | 10 | 12 | 14 |  | 14 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Цель «Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 «Снижение износа коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей |  |  |  |  |  | км |  | 29,3 |  | 26,3 | 21,3 | 11,3 | 6,0 |  | 3,0 | Ведомственные данные |
| 3.2. | Задача 2 «Осуществление строительства, реконструкции и ремонта котельных и инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Протяженность замененных (отремонтированных) сетей теплоснабжения и водоснабжения |  |  |  |  | км |  |  |  | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 5,3 | 3,0 |  | 3,0 | Ведомственные данные |
| 3.2.2. | Количество модернизированных котельных (угольных, дровяных) |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Задача 1 «Экономия энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 98,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| 4.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 10 | 15 | 30 | 50 | 70 |  | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| 4.1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| 4.2 | Задача 2 «Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Оснащенность потребителей муниципальной бюджетной сферы приборами учета энергоресурсов: - тепловая энергия -ХВС |  |  |  |  |  | Ед. |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | Ведомственные данные |
| 4.2.2. | Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергоресурсов: - тепловая энергия -ХВС - электроэнергия |  |  |  |  |  | Ед. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ведомственные данные |
| 4.3. | Задача 3 «Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Количество специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение в государственном учреждении Свердловской области «Институт энергосбережения» с получением сертификата специалиста по энергосбережению |  |  |  |  |  |  | Чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Ведомственные данные |
| 5. | Цель «Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1 «Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей |  |  |  |  |  | км |  | 4,7 |  | 6 | 4,14 | 15,52 | 10,4 |  | 10,8 | Схема газоснабжения города Верхотурье |
| 5.2. | Задача 2 «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Количество жилых домов, получивших возможность подключения к сетевому газу |  |  |  |  |  | Ед. |  | 150 |  | 120 | 68 | 334 | 350 |  | 158 | Схема газоснабжения города Верхотурье |
| 5.2.2. | Ввод новых газовых котельных |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 |  | 1 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 6 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Цель «Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Задача 1 «Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань |  |  |  |  |  | процентов |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 7 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Цель «Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Задача 1 «Проведение комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Качественное выполнение работ по благоустройству |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Ведомственные данные |
|  |  |  | Подпрограмма 8 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  | Цель «Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  | Задача 1 «Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Качественное содержание дворовых территорий |  |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 9 «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель «Создание условия для повышения уровня комфортности граждан при нахождении на благоустроенных детских площадках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Задача 1 «Обеспечение надлежащего содержания детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество детских площадок, в отношении которых осуществляется содержание |  |  |  |  | шт |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  |
| Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Цель «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Задача 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 |  | Количество реконструируемых, отреставрированныхобъектов культурного наследия |  |  |  |  | Ед. |  | - |  | - | - | - |  | - | - | Ведомственные данные |
| 10.1.2 |  | Увеличение уровня охвата населения туристическими услугами |  |  |  |  | процентов |  | - |  | - | - | - |  | - | - | Ведомственные данные |
| Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Цель «Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Задача 1 «Недопущение превышения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 |  | Соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги |  |  |  |  | процентов |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Цель «Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Задача 1 «Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Доля работников жилищно-коммунального хозяйства, своевременно и качественно исполняющих должностные обязанности |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | Ведомственные данные |

Приложение № 2

к  муниципальной программе

городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства  и благоустройства

городского округа Верхотурский

до 2025 года»

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 111552,8 |  | 17264,3 | 18272,9 | 19003,9 | 19003,9 | 19003,9 | 19003,9 | х |  |
| 2 | Областной бюджет |  | 19801,1 |  | 3218,2 | 3213,7 | 3342,3 | 3342,3 | 3342,3 | 3342,3 | х |  |
| 3 | Местный бюджет |  | 91751,7 |  | 14046,1 | 15059,2 | 15661,6 | 15661,6 | 15661,6 | 15661,6 | х |  |
| 4 | Средства Фонда |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 5 | Внебюджетные источники |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 6 | Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 8 | Областной бюджет |  |  |  | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Местный бюджет |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 10 | Мероприятие 1. Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 2 Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам социального найма |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Мероприятие 3 Проектирование и проведение экспертиз, в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Разработка проектной документации на строительство жилого дома |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Мероприятие 4 Приобретение жилых помещений, пригодных для постоянного проживания |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |  |
| 18 | Областной бюджет |  | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 19 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 20 | Мероприятие 5 Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 ЖК РФ |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1 |  |
|  | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 6 Предоставление субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 21 | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 22 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 17 | Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 8892,8 |  | 740,0 | 1580,0 | 1643,2 | 1643,2 | 1643,2 | 1643,2 | х |  |
| 19 | Местный бюджет |  | 8892,8 |  | 740,0 | 1580,0 | 1643,2 | 1643,2 | 1643,2 | 1643,2 | х |  |
| 20 | Мероприятие 1. Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда, в том числе: |  | 2780,0 |  | 200,0 | 500,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Мероприятие 2 Ремонт жилых помещении, переданных по договорам социального найма, в том числе: |  | 2880,0 |  | 300,0 | 500,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Мероприятие 3 Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | 1082,0 |  | 50,0 | 200,0 | 208,0 | 208,0 | 208 | 208,0 |  |  |
| 29 | Мероприятие 4 Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов, в том числе: |  | 554,4 |  | 90,0 | 90,0 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |  |  |
| 30 | Выполнение работ по обследованию и оценки технического состояния жилых домов |  | 554,4 |  | 90,0 | 90,0 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |  |  |
|  | Мероприятие 5 Субсидии управляющей компании на возмещение части расходов за проведение капитального ремонта в многоквартирных домах |  | 564,4 |  | 100,0 | 90,0 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |  |  |
|  | Мероприятие 6 Разработка проектов, в том числе: |  | 1032,0 |  | 0,0 | 200,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |  |  |
| 32 | Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 795,0 |  | 212,0 | 113,0 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | х |  |
| 34 | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 35 | Местный бюджет |  | 795,0 |  | 212,0 | 113,0 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | х |  |
| 36 | Мероприятие 1. Ремонт объектов коммунального хозяйства, в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 39 | Проведение частичного ремонта водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 42 | Мероприятие 2. Проведение экспертиз, в том числе: Проведение экспертизы проектов(смет) объектов ЖКХ |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 43 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 44 | Мероприятие 3. Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский, в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 45 |  |  | 0,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 49 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 50 | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 51 | Мероприятие 4 Проведение технологического присоединения |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 52 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 53 | Мероприятие 5 Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа Верхотурский, в том числе: |  | 308,0 |  | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |
|  | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Местный бюджет |  | 308,0 |  | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |
| 55 | Мероприятие 7 Обеспечение скважин ГО Верхотурский системами водоочистки и системами управления насосными агрегатами |  | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 56 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 57 | Мероприятие 8 Разработка проектов, в том числе |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 58 | Оплата за разработку 11-ти проектов организации зон санитарной охраны водозаборных скважин |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 60 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 61 | Мероприятие 9 Субсидии организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 62 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 63 | Мероприятие 10 Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский, в том числе: |  | 487,0 |  | 162,0 | 63,0 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |  |  |
| 65 | Приобретение глубинных насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Установка и приобретение станций водоочистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Местный бюджет |  | 487,0 |  | 162,0 | 63,0 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |  |  |
| 73 | Мероприятие 11 «Разработка документов», в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 74 | Проведение технического обследования и разработка технических заданий на объекты системы водо- и теплоснабжения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Проведение работ по формированию отчета о техническом обследовании объектов системы водо- и теплоснабжения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Проведение работ по разработке технического задания на объекты системы водо- и теплоснабжения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Разработка проекта концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка плана технических мероприятий по реконструкции системы водоотведения г.Верхотурье и п. Привокзальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 79 | Мероприятие 12 «Приобретение объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский», в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 81 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 85 | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 86 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 87 | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 88 | Мероприятие 1. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский, в том числе: |  |  | 0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 89 | Модернизация систем и объектов наружного освещения, путем замены светильников уличного освещения с неэффективными дуговыми ртутными лампами высокого давления на новые с использованием натриевых ламп высокого давления, а также систем управления уличным освещением и организацией многотарифного учета потребления электрической энергии (700 светильников) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 90 | Оснащение общедомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий: - тепловая энергия - холодное водоснабжение - электроэнергия, |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  |  |
| 91 | Приобретение приборов учета топливно-энергетических ресурсов для установки в муниципальных учреждениях |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 92 | Утепление наружных ограждающих конструкций зданий: фасадов, чердачных перекрытий и подвалов, входных дверей и окон, устранение вентиляционных потерь за счет исключения избыточной инфильтрации, внебюджетные источники |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Приобретение и установка приборов учета электрической энергии (счетчиков) для установки в муниципальных жилых домах |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 130,0 |  |  |
| 93 | Областной бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |  |  |
| 94 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 95 | Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 96 | Мероприятие 2. Проектирование и проведение экспертизы, в том числе: |  | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 97 | Проектирование и проведение экспертизы |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 98 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 99 | Мероприятие 3. Проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов, в том числе: - бюджетных потребителей ТЭР; - муниципального образования; |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 100 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 101 | Мероприятие 4. Реконструкция участков тепловых и водопроводных сетей |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 102 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 103 | Мероприятие 5. Подготовка кадров в области энергосбережения |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 104 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 105 | Мероприятие 6 Модернизация тепловых и водопроводных сетей в ГО Верхотурский |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 106 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 107 | Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 108 | Мероприятие 7 Модернизация уличного освещения городского округа Верхотурский |  | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 109 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 110 | Областной бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 111 | Мероприятие 8 Составление топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский, в том числе: |  | 0,0 | 0 |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Составление топливно-энергетического баланса |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 84,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 112 | Местный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 113 | Мероприятие 9 Приобретение преобразователей частотного регулирования и комплектующего оборудования к ним |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1114 | Местный бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 115 | Областной бюджет |  | 0,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 131 |  | Подпрограмма 5 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 5000,0 |  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 133 | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |  |
| 134 | Местный бюджет |  | 5000,0 |  | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 135 | Мероприятие 1. Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский, в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 136 | Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 137 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 138 | Мероприятие 2. Строительство газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский, в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 139 | Газопровод высокого давления Новая Ляля (вторая нитка) - Верхотурье |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 140 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 141 | Cтроительство распределительного газопровода для газоснабжения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 142 | Строительный контроль |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |
| 143 | Авторский надзор |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 144 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 145 | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 146 | Строительство газораспределительных сетей для газоснабжения района Химзавод Юго-западной части г. Верхотурье, свердловской области |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 147 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 148 | Областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| 149 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 150 | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 151 | Мероприятие 4. Разработка проектов строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский (64,36 км), в том числе: |  | 2500,0 |  | 2500,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка проектов на строительство газораспределительных сетей в п.Привокзальном и п.Северный |  | 2500,0 |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 153 | Местный бюджет |  | 2500,0 |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 154 | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 155 | Мероприятие 5. Организация и проведение технического обслуживания системы газоснабжения и газового оборудования |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 156 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 6. Разработка проектов, в том числе: |  | 2500,0 |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации газовой котельной в п.Северный |  | 2500,0 |  | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 156 | Местный бюджет |  | 2500,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 158 | Подпрограмма 6 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 509,2 |  | 80,0 | 83,2 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |  |  |
| 159 | Местный бюджет |  | 509,2 |  | 80,0 | 83,2 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |  |  |
| 160 | Мероприятие 1. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части расходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский |  | 509,2 |  | 80,0 | 83,2 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |  |  |
| 161 | Местный бюджет |  | 509,2 |  | 80,0 | 83,2 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |  |  |
| 162 | Подпрограмма 7 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 12335,0 |  | 1739,2 | 2053,4 | 2135,6 | 2135,6 | 2135,6 | 2135,6 |  |  |
| 164 | Местный бюджет |  | 10089,9 |  | 1371,0 | 1689,7 | 1757,3 | 1757,3 | 1757,3 | 1757,3 |  |  |
| 165 | Областной бюджет |  | 2245,1 |  | 368,2 | 363,7 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 |  |  |
| 166 | Мероприятие 1. Уличное освещение городского округа Верхотурский, в том числе: |  | 6631,6 |  | 1010,2 | 1089,4 | 1133,0 | 1133,0 | 1133,0 | 1133,0 |  |  |
| 167 | Уличное освещение на территории г. Верхотурье и п. Привокзальный, Красногорского ТУ, Карпунинского ТУ, Дерябинского ТУ, Кордюковского ТУ, Косолманского ТУ, Прокоп-Салдинского ТУ,Карелинского ТУ, Усть-Салдинского ТУ, МеркушинскогоТУ |  | 2204,5 |  | 400,0 | 349,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 |  |  |
| 168 | Техобслуживание и замена светильников уличного освещения, приобретение лампочек (в ТУ), в том числе монтаж и демонтаж гирлянд на новогодней елке, приобретение гирлянд. Модернизация уличного освещения в п. Привокзальный, ул. Красноармейская. Ограниченное пользование воздушных линий электропередач на период эксплуатации (1765 опор). Расходы на техническое обслуживание светофоров Т7 (13шт) |  | 2119,2 |  | 610,2 | 739,7 | 769,3 | 769,3 | 769,3 | 769,3 |  |  |
| 170 | Мероприятие 2. Озеленение городского округа Верхотурский, в том числе: |  | 2356,8 |  | 223,8 | 413,4 | 429,9 | 429,9 | 429,9 | 429,9 |  |  |
| 171 | - скашивание травы на площади и улицах города - озеленение площади - приобретение - приобретение ГСМ и лески для бензокосы в территориальных управлениях - обрезка и спиливание деревьев -приобретение рассады. |  | 2356,8 |  | 223,8 | 413,4 | 429,9 | 429,9 | 429,9 | 429,9 |  |  |
| 172 | Мероприятие 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в том числе: |  | 101,9 |  | 87,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 173 | - уборка мусора с 5-и кладбищ - захоронение и транспортировка бесхозных трупов - аккарицидная обработка 5-и кладбищ (17 Га) - энтомологическое обследование 5-и кладбищ (17 Га) - ремонт ограждения кладбища г. Верхотурье, ул. Гагарина 27 |  | 101,9 |  | 87,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |
| 174 | Мероприятие 4. Проведение мероприятий по благоустройству города Верхотурье, в том числе: |  | 3244,7 |  | 418,2 | 547,7 | 569,7 | 569,7 | 569,7 | 569,7 |  |  |
| 175 | - аккарицидная обработка городской площади - энтомологическое обследование городской площади - весенняя санитарная уборка улиц города - весенняя санитарная - уборка улиц города - уборка и вывоз несанкционированных свалок: 900 метров в доль грунтовой дороги Екатеринбург-Верхотурье, от жеолезнодорожного переезда до бывшего лесозавода; От километрового столба 27 слева к автодороге г. Верхотурье- с. Дерябино, по направлению к с. Дерябино; Г. Верхотурье, ул. Свердлова, 54 - доставка, установка, уборка, вывоз новогодней елки - уборка мусора в центре города - вывоз мусора с площадей - изготовление аншлагов «Свалка мусора запрещена» - ремонт памятников и обелисков -устройство контейнерной площадки с установкой 2-х контейнеров -ежедневная уборка и вывоз мусора с автобусных остановок (13 муниц.остановок) -уборка мусора с улиц г. верхотурье: Ленина, К-Маркса, Советская, Воинская, Васильевская, Клубная, Куйбышева; п. Привокзальный: Советская, Станционная -уборка несанкционированных свалок(г. Верхотурье, ул. К-Маркса, 16, ул. Пермская, 3, ул. Пермская,9, ул.Дидковского, 53 - очистка охранной зоны ВЛ-0,4 в п. Привокзальный -Уборка и вывоз мусора на участке дороги к полигону ТБО г.Верхотурье |  | 999,6 |  | 50,0 | 184,0 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |  |  |
| 175 | Снос домов |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 176 | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак |  | 2245,1 |  | 368,2 | 363,7 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 |  |  |
| 177 | Местный бюджет |  | 999,6 |  | 50,0 | 184,0 | 191,4 | 191,4 | 191,4 | 191,4 |  |  |
| 178 | Областной бюджет |  | 2245,1 |  | 368,2 | 363,7 | 378,3 | 378,3 | 378,3 | 378,3 |  |  |
| 179 | Подпрограмма 8 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 181 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 182 | Мероприятие 1. Содержание детских площадок городского округа Верхотурский в том, числе: |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 183 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 184 | Подпрограмма 9 «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 186 | Местный бюджет |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 187 | Мероприятие 1. Содержание детских площадок городского округа Верхотурский в том, числе: |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 188 | Содержание и ремонт детских площадок |  | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 10 «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 10, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 192 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0 | 0,0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 193 | Мероприятие 2 Разработка проектов, в том числе: |  | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 194 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство центральной площади и лога реки Свияга в г.Верхотурье |  | 0,0 |  | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 195 | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 196 | Мероприятие 8 Устройство наружного освещения гостевого маршрута городского округа Верхотурский |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 197 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 198 | Мероприятие 3 Проведение капитального ремонта, реконструкции и благоустройства объектов туристской инфраструктуры муниципальной собственности |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 199 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 200 | Мероприятие 4 Разработка и проведение экспертизы проектов устройства тротуаров гостевого маршрута п. Привокзальный – г. Верхотурье и строительство 11 остановочных комплексов |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 201 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 202 | Мероприятие 6 Устройство тротуаров гостевого маршрута городского округа Верхотурский |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 202 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Мероприятие 7 Устройство остановочных комплексов гостевого маршрута городского округа Верхотурский |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 204 | Местный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 205 | Мероприятие 9 Осуществление мероприятий по развитию объектов туристкой инфраструктуры, в том числе: |  | 0,0 |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 206 | Оплата технологического присоединения для электроснабжения щита уличного освещения, расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, Центральная площадь, ул. Республиканская, лог р. Свияга, ул. Кузнечная, береговая зона пруда Калачик |  | 0,0 |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |  |
| 207 | Местный бюджет |  | 25,0 |  | 0 | 0 | 11,9 | 13,1 | 0 | 0 |  |  |
| 208 | Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 11, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 17556,0 |  | 2850,0 | 2850,0 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 |  |  |
| 210 | Областной бюджет |  | 17556,0 |  | 2850,0 | 2850,0 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 |  |  |
| 211 | Мероприятие 1 Предоставление субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |  | 17556,0 |  | 2850,0 | 2850,0 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 |  |  |
|  | Областной бюджет |  | 17556,0 |  | 2850,0 | 2850,0 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 | 2964,0 |  |  |
| 116 | Подпрограмма 12 «Обеспечение реализации программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 12, В ТОМ ЧИСЛЕ |  | 68864,8 |  | 9043,1 | 11593,3 | 12057,1 | 12057,1 | 12057,1 | 12057,1 | х |  |
| 118 | Местный бюджет |  | 68864,8 |  | 9043,1 | 11593,3 | 12057,1 | 12057,1 | 12057,1 | 12057,1 | х |  |
| 119 | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 120 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |  | 68864,8 |  | 9043,1 | 11593,3 | 12057,1 | 12057,1 | 12057,1 | 12057,1 |  |  |
| 121 | Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений |  | 38072,0 |  | 4044,3 | 6594,5 | 6858,3 | 6858,3 | 6858,3 | 6858,3 |  |  |
| 122 | Расходы на содержание рем. групп на сельских территориях |  | 30792,8 |  | 4998,8 | 4998,8 | 5198,8 | 5198,8 | 5198,8 | 5198,8 |  |  |
| 124 | Проведение энергетического обследования с получением энергетического паспорта |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 125 | Оплата потерь электрической энергии в сетях ЛЭП в п. Привокзальный |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 126 | Получение доступа и лицензии СРО |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 127 | Приобретение легкового автомобиля |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 128 | Местный бюджет |  | 68864,8 |  | 9043,1 | 11593,3 | 12057,1 | 12057,1 | 12057,1 | 12057,1 |  |  |
| 129 | Мероприятие 2. Создание комфортных условий проживания граждан на территории свердловской области путем содействия в организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на осуществление |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 130 | Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2025 года»

Раздел 1  Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа  Верхотурский до 2025 года» (далее – Подпрограмма) разработана с целью реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, ликвидации жилищного фонда. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик городского округа Верхотурский, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

Аварийный жилищный фонд – это малоэтажные жилые дома.  Большинство граждан, проживающих в них в настоящее время, не в состоянии самостоятельно приобрести жилье на рынке недвижимости.

Критерии отнесения жилищного фонда к аварийному и непригодному для постоянного проживания  едины в масштабах Российской Федерации.

По данным отдела сводных статистических работ г.Верхотурье Территориального органа государственной статистики по Свердловской области  в городском округе Верхотурский   на 31 декабря 2018 года общая площадь жилищного фонда в городском округе Верхотурский  составила 399,4 тыс. кв. м., в том числе 55,5 тыс. кв. м.- муниципальный жилищный фонд.

Постановлением главы Администрации городского округа Верхотурский от 13 марта 2008 года № 219 «О создании межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения пригодным (непригодным) для проживания  на территории городского округа Верхотурский» создана межведомственная комиссия, составом которой жилые помещения признаны аварийными и непригодными для проживания.

На сегодняшний день на территории городского округа Верхотурский аварийными и подлежащими сносу признаны 14 многоквартирных и домов и 6 жилых помещений не пригодными для проживания.

Юридические вопросы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства решаются в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального Закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

Предоставление финансовой поддержки муниципальному образованию  Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации подпрограммы осуществляется на:

- Строительство жилых домов с количеством этажей не более  чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

- строительство многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;

- приобретение у застройщиков жилых помещений в домах, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящей подпрограммы.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы не допускаются.

Программа  предусматривает решение проблемы  с учетом    бюджетного финансирования различных уровней – областного и местного.

Завершением процесса переселения граждан из жилых помещений, непригодных для постоянного проживания является снос жилого дома. Учитывая, что жилищный фонд, непригодный для постоянного проживания в основном расположен в центральных районах города, появляется возможность использования высвобождающихся земельных участков под строительство жилых домов.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский.

Для достижения  поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- Обеспечение расселения граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенное жилье;

- Улучшение внешнего облика округа, развитие инфраструктуры округа, повышение инвестиционной  привлекательности округа;

- Обеспечение развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхотурский.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 2 «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2025 года»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы  «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский»

Общая площадь жилищного фонда городского округа Верхотурский по состоянию на 31.12.2018 г., составляет 399,4 тыс.кв.м., в том числе муниципальный жилищный фонд 55,5 тыс.кв.м. или 13,9 % от общего количества жилищного фонда, частный жилой фонд составляет 313,1 тыс.кв.м.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Администрация городского округа Верхотурский предоставляет:

жилые помещения малоимущим гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма;

специализированные жилые помещения гражданам по договорам социального найма, а именно: жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования.

В настоящее время большая часть муниципальных жилых помещений находится в состоянии, не пригодном для использования по их прямому назначению, что существенно замедляет процесс обеспечения вышеуказанных граждан жилыми помещениями и напрямую воздействует на повышение социального напряжения.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственник жилого помещения несет бремя  содержания данного помещения, обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним.

При передаче муниципальным образованием жилого помещения Нанимателю, Наймодатель обязан предоставить помещение, пригодное для дальнейшей его эксплуатации, в котором произведен текущий ремонт, отвечающий требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и иным требованиям. Имеются жилые помещения, находящиеся в собственности городского округа Верхотурский, не соответствующие данным требованиям.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский.

Ддя достижения поставленной цели необходимо решение задачи по выполнению ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский.

Целевым показателем подпрограммы служит показатель - количество отремонтированных жилых помещений, пригодных для проживания.

Значение целевого показателя подпрограммы представлено в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2025 года»

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский»

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Содержание жилищно-коммунального комплекса в его нынешнем виде является непомерной нагрузкой как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для местного бюджета.

Для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса необходима реализация данной подпрограммы.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются следующие:

- Повышение качества и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг;

- Снижение износа коммунальной инфраструктуры;

- Осуществление строительства и реконструкции котельных и инженерных сетей.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Раздел 1 «Характеристика и анализ проблем по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и тому подобное. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

3. Недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями областной программы повышения энергоэффективности экономики Свердловской области;

4. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

Вопросы энергоэффективности в городском округе Верхотурский решаются со слабым темпом. В целях ускорения процесса энергосбережения, в 2009 году разработана муниципальная целевая программа «Установка комплексных приборов учета и регулирования расхода энергоресурсов на территории городского округа Верхотурский на 2009-2011 годы», которая утверждена постановлением администрации городского округа Верхотурский от 24.03.2009г. №  207.

В рамках муниципальной целевой программы по установке приборов учета, в 2009 году установлены приборы учета электрической энергии (двухтарифные) в учреждениях культуры. В клубах п. Привокзальный (Лесозавод), с.Прокоп-Салда, с. Красногорское, д. Лаптево, по итогам 2009 года потребление электроэнергии в этих учреждениях снизилось на 15,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В рамках программы по энергосбережению в 2012 году  приборы учета тепловой энергии установлены в 14 бюджетных учреждениях, из них: 4 учреждения Управление культуры и молодежной политики и 10 учреждений образования (детские сады, школы). Также в 2012 году проведено 8 энергетических обследований в учреждениях образования.

Почти ежегодно в округе производится замена около тепловых и водопроводных сетей. В 2016 и в 2018 году проведена модернизация тепловых и водопроводных сетей;

ежегодно производится замена теплоизоляционного материала на теплотрассах;

ежегодно проводится ремонт жилищного фонда и объектов социального и культурного назначения. Производится замена оконных блоков, в том числе и на пластиковые стеклопакеты, утепляются фасады зданий, проводится замена внутренних инженерных коммуникаций.

Все указанные мероприятия сыграли определенную роль в энергосбережении, но значительных результатов не принесли. Ситуация с энергосбережением в городском округе Верхотурский требует комплексных мероприятий с целью реализации основных направлений:

снижение удельной энергоемкости выпускаемой продукции на промышленных предприятиях за счет внедрения энергоэффективного оборудования и технологий;

внедрение учета и регулирования на всех стадиях производства и потребления энергоресурсов, как в промышленной, так и в бюджетной сфере;

начало системной работы по энергосбережению в жилищном секторе: установка учета и регулирования;

продолжение работ по уменьшению тепловых потерь транспортировки энергоресурсов: производство и применение современных теплоизоляционных материалов на трубопроводах;

организация обучения и сертификация специалистов в области энергосбережения в промышленной и бюджетной сфере;

работа по популяризации энергосбережения и привлечение научно-технического потенциала для разработки и внедрения энергосберегающих технологий и оборудования (участие в выставках, выпуск специализированных статей, проведение городского конкурса и участие в областных программах и конкурсах по энергосбережению).

Причины возникновения проблемы, низкая, на данном этапе социально-экономического развития, энергоэффективность в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве и бытовом секторе округа по сравнению с развитыми городами, заключаются в следующем:

энергоемкая структура экономики, отставание производственного и инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;

высокий износ основных фондов, особенно, в электроэнергетике и коммунальной инфраструктуре;

низкие теплотехнические характеристики зданий;

высокие потери топлива и энергии на всех стадиях производства, транспортировки (передачи) и потребления;

низкий уровень оснащения процессов производства и потребления топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования энергоносителей;

недостаточный статистический учет и мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов;

отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту.

Являясь потребителем энергетических ресурсов, городской округ Верхотурский испытывает острую необходимость в срочной модернизации своего топливно-энергетического хозяйства в направлении повышения эффективности использования энергоресурсов, холодной и горячей воды. В условиях постоянного роста тарифов на энергоносители возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий.

Отпуск потребляемых жилищным фондом ресурсов на территории городского округа Верхотурский происходит не в соответствии с показаниями приборов учета потребления таких ресурсов, а по расчетным нормативам, что влечет:

нарушение правил эксплуатации объектов;

непринятие оперативных мер по устранению многочисленных потерь в системах тепло-, энерго-, водоснабжения;

увеличение объемов потребления ресурсов.

Экономическая эффективность реализации Программы определяется:

сокращением потребления коммунальных ресурсов жилищным фондом. Достижение такого эффекта связано с возможностью объективной оценки и технического регулирования потребления энергоресурсов на основе показаний приборов учета;

сокращением задолженности жилых домов за потребленные энергоресурсы по договорам с ресурсоснабжающими организациями;

формированием базы данных для мониторинга технического состояния внутридомовых инженерных систем жилищного фонда.

Социальная эффективность Программы определяется созданием благоприятных условий для внедрения мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и стабилизацией, а также возможным сокращением платежей населения за потребленные энергетические ресурсы по тем жилым домам и объектам социальной инфраструктуры, где установка приборов учета приведет к сокращению объема оплачиваемых коммунальных ресурсов.

Одной из главных причин столь медленного внедрения энергосберегающих технологий на объектах жилого фонда является многолетнее недофинансирование жилищно-коммунального хозяйства, в том числе мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда (с установкой приборов учета потребления ресурсов), а также высокий износ инженерных сетей энергоснабжения. Отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

Город Верхотурье один из старейших городов Свердловской области, основан в 1598 году и имеет свои особенности:

жилой фонд на 75% представляет собой одно-, двухэтажные деревянные строения (279 тыс.кв.м.), не имеющие каких-либо элементов благоустройства. Износ деревянных строений – 75-80 %.

25% жилищного фонда имеют элементы благоустройства: централизованную систему отопления, водоснабжение. Эта часть жилья построена в 60-70 годы 20 столетия. Передача в муниципальную собственность жилых домов, произведена без капитального ремонта, они имеют физический износ более 75%.

Наличие ветхого жилого фонда с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций приводит к большим теплопотерям на отопление зданий.

Оплата коммунальных услуг муниципальными учреждениями образования, культуры, здравоохранения и прочими бюджетополучателями обходится бюджету городского округа Верхотурский более 16 млн. рублей в год. В структуре оплаты коммунальных услуг бюджетных организаций доминируют затраты на тепло - 55 - 60% и электроснабжение до 35%.

Увеличение затрат по оплате ТЭР целиком связано со значительным ростом стоимости энергоресурсов.

Недостаточность средств в бюджете округа на текущее содержание городской инфраструктуры и текущую оплату потребляемых энергоресурсов не обеспечивают экономическую поддержку политики энергосбережения в полном объеме. Отсутствует экономическая заинтересованность учреждений бюджетной сферы к реализации энергосберегающих мероприятий.

В связи с этим, повышение эффективности потребления энергоресурсов организациями бюджетной сферы становится экономически актуальным. При отсутствии приборов учета оплата за коммунальные услуги бюджетных организаций осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями. Практика такова, что эти расчеты основаны на совершенно нереальных допущениях, согласно которым, например, системы водоснабжения работают круглосуточно и на максимальной мощности. Следствием такой ситуации является то, что бюджет по сути дела оплачивает не потребленные ресурсы.

Необходимо понимать, что 100% оснащение системами учета потребления энергоресурсов организаций, финансируемых за счет средств бюджета городского округа, является лишь первым, но крайне необходимым шагом на пути снижения объемов потребления энергоресурсов. При отсутствии приборов учета энергоресурсов все мероприятия по рациональному использованию ТЭР не дают конечного результата, экономии финансовых средств. Вторым шагом является внедрение систем регулирования потребления энергоресурсов на объектах бюджетных потребителей.

Централизованное регулирование заключается в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика нагрева теплоносителя в зависимости от среднесуточной температуры наружного воздуха, обеспечивающего в течение отопительного сезона заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе сетевой воды. Температурная инерционность существующего метода регулирования, связанная со значительными циркуляционными объемами теплоносителя, протяженностью теплотрасс и потерями, приводит к тому, что теплоснабжающая организация в осенне-весенний периоды, при достаточно высоких температурах и существенных колебаниях наружного воздуха, отпускает тепловой энергии больше нормированной, а в диапазоне низких зимних температур подает теплоноситель с температурой ниже графика и потребитель вынужден оплачивать некачественное тепло, испытывая при этом неудобства.

Выход из этой ситуации возможен только за счет установки систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии на отопление объектов бюджетных учреждений. Эти системы поддерживают нормированную температуру теплоносителя системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному отопительному графику; корректируют отопительный график по желанию потребителя; осуществляют ночное снижение температурного графика; производят динамичный подъем температуры помещения после ночного снижения температур; осуществляют защиту от завышения температуры обратной воды, то есть это позволит оптимизировать режимы теплопотребления, то есть ликвидировать "недотопы", "перетопы".

Недостаточная оснащенность приборным учетом и полное отсутствие средств регулирования расхода тепловой энергии у бюджетных потребителей округа не позволяет провести анализ и сделать выводы об эффективности реализации мероприятий по энергосбережению.

Еще одним методом эффективности использования ТЭР является энергетическое обследование с целью разработки энергетических паспортов на каждое бюджетное учреждение. Энергетический паспорт должен определить состояние энергообеспечения и топливно-энергетический баланс. На основании этого документа должна разработана энергетическая стратегия, которая определит самые узкие места в энергосбережении и позволит направить денежные средства на выполнение эффективных мероприятий по энергосбережению ТЭР.

Необходимо произвести комплекс работ по энергетическим обследованиям с целью разработки энергетических паспортов на каждое бюджетное учреждение.

В условиях роста тарифов на энергоносители, актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов в социальной сфере, а также других сферах округа, непрерывно повышается.

Работа по энергосбережению в округе должна вестись по основным направлениям:

энергосбережение и повышение энергоэффективности жилищного фонда;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

энергосбережение в организациях с участием муниципального образования.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Подпрограммой, являются следующие:

- Экономия энергетических ресурсов;

- Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов;

- Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 5 «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Раздел 1 «Характеристика и анализ сферы газификации городского округа Верхотурский»

В городском округе Верхотурский 1444 многоквартирных жилых домов, из них 663– в городской местности, 781 – в сельской местности.

Постоянные нарекания населения вызывает неудобство пользования в современных условиях печами, невозможность поддержания в жилых помещениях комфортного теплового режима, что приводит к повышению заболеваемости простудными заболеваниями, особенно детей. Обращения  со стороны жителей городского округа Верхотурский по вопросу газификации подчеркивают остроту существующей проблемы.

По состоянию на 01.06.2018г. газифицировано в городском округе Верхотурский 146 частных  жилых дома.

Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа Верхотурский является социально-значимой необходимостью, так как позволяет повысить уровень коммунальной обеспеченности индивидуальных жилых домов.

В негазифицированных домах, в основном имеется печное отопление. Бытовые нужды владельцев индивидуальных жилых домов удовлетворяются за счет природного газа в баллонах, закупка которых производится хозяевами домов в индивидуальном порядке.

Развитие газификации городского округа Верхотурский осуществлялось на основе периодически разрабатываемых схем газификации улиц. Газификация частного жилищного фонда в городе началась с 2003 года.

Решая проблему газификации своих домов, владельцы индивидуального жилищного фонда могут образовывать территориальное общественное самоуправление для осуществления строительства газопроводов.

Для продолжения начатой работы необходимы дальнейшие целенаправленные действия Администрации городского округа Верхотурский.

Подключение жилых домов частного сектора к природному газу значительно снизит затраты населения на отопление. Кроме того, печное отопление является фактором повышенной опасности: частота возникновения пожаров в индивидуальном жилищном фонде очень велика, нередки отравления угарным газом.

- Перевод на природный газ значительно улучшит бытовые условия (приготовление пищи, отопление) населения. Кроме того, это повлечет за собой и улучшение экологической обстановки, так как  использование каменного угля существенно загрязняет окружающую среду, отрицательно влияет на здоровье населения.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и обеспечение возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

Для достижения  поставленной цели необходимо решение следующих  задач:

- Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа Верхотурский;

- Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения;

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 6 «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский до 2025 года»

Раздел 1 «Характеристика и анализ сферы банного хозяйства городского округа Верхотурский»

В городском округе Верхотурский 2 муниципальные бани (далее - бани) с общим количеством мест – 80.

Баня по адресу г. Верхотурье по ул. Огарьевская, 29 находится на обслуживании в МУП «ГАРАНТ».

Баня в п. Привокзальный, ул. Вокзальная, 8 не функционирует, находится в аварийном состоянии.

Банное хозяйство является убыточной отраслью бытового обслуживания, получающей субсидии из бюджета городского округа Верхотурский.

На муниципальных предприятиях банного хозяйства за последние пять лет сложилась критическая ситуация в части содержания бань.

Ежегодно из бюджета городского Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях компенсации части доходов, недополученных от оказания банных  услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и направляются получателями на оплату за топливно-энергетические ресурсы.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский.

Для достижения  поставленной цели необходимо решение задачи направленной на снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 7 «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года»

Раздел 1  Характеристика  и анализ сферы благоустройства городского округа Верхотурский»

Программа разработана во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Решения Думы городского округа Верхотурский от 18.10.2017г. № 60 "Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания территории, обращения с бытовыми отходами производства и потребления, использования природных ресурсов на территории городском округе Верхотурский ".

Благоустройство - комплекс мероприятий, по содержанию территории муниципального образования городского округа Верхотурский, а так же по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Благоустройство всегда было одной из важнейших социальных задач, поскольку именно оно в большинстве случаев определяет качество жизни населения. "Благоустройство" включает в себя несколько статей: уличное освещение, строительство, ремонт, организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, организация и содержание мест захоронения.

Основные объекты благоустройства, в отношении которых осуществляются работы по текущему содержанию, ремонту:

- оплата электрической энергии уличного освещения;

- содержание и восстановление электрических установок уличного освещения;

- прочие мероприятия по благоустройству;

- содержание мест захоронений;

- озеленение.

Актуальность разработки подпрограммы "Благоустройство городского округа Верхотурский до 2025 года" (далее - подпрограмма) обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территории и создание комфортной среды проживания.

Предоставление услуг уличного освещения напрямую влияет на здоровье и жизнедеятельность граждан города, на безопасность пешеходного и транспортного движения, а также на уровень преступности. Эта проблема особо остро возникает в зимнее время года, когда продолжительность светового дня составляет 7 - 8 часов. Для качественного и бесперебойного освещения городских улиц возникает необходимость в проведении мероприятий по содержанию установок уличного освещения.

В градостроительстве озеленение является составной частью общего комплекса мероприятий по планировке, застройке и благоустройству населенных мест. Оно оказывает огромное влияние на окружающую среду и жизнь людей. Основными видами озеленения в городе являются парки, скверы, насаждения в жилых кварталах, цветники и клумбы.

Для улучшения охраны зеленых насаждений и парковых зон необходимо определить их четкие границы, обустроить места кратковременного отдыха граждан, организовать охрану и своевременную очистку территорий.

Особое внимание следует уделить содержанию территорий в полосе отвода дороги и тротуаров. Ограниченное количество средств позволяет только частично производить уборку обочин на улично-дорожной сети городского округа и тротуаров. Практически не обеспечивается санитарная очистка, скашивание травы и восстановление газонов на придорожной территории бесхозяйных дорог.

Подпрограмма позволяет решить вопросы не только по текущему содержанию объектов благоустройства, но и организационные вопросы, решение которых дает возможность обеспечить контроль использования бюджетных средств.

Разработка и реализация подпрограммы позволят комплексно подойти к мероприятиям, направленным на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Верхотурский, повышения комфортности условий проживания для жителей, поддержание единого архитектурного облика города. А также обеспечить согласованное развитие и функционирование объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры и, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верхотурский.

Для достижения  поставленной цели необходимо решить задачу по проведению комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 8 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2025 года»

Раздел 1  Характеристика  и анализ сферы благоустройства дворовых территорий городского округа Верхотурский»

В существующем жилищном фонде на территории городского округа Верхотурский объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров, много лет из-за недостаточного финансирования отрасли практически не производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников.

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение чистоты и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности назрела необходимость создания данной программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Реализация программы позволит сформировать на дворовых территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения через его участие в благоустройстве и поддержании порядка на внутридворовых территориях.

В городском округе Верхотурский 1444 многоквартирных жилых домов. Насчитывается около 500 дворов.

Проблемы благоустройства придомовых территорий на сегодня весьма актуальны.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городскому округу Верхотурский полностью или частично не отвечает нормативным требованиям:

- асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров пришло в негодность или полностью отсутствует;

2) в большинстве дворов освещение дворов отсутствует или требует реконструкции;

3) во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями (тополя), на газонах не устроены цветники;

4) во дворах отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке;

5) не оборудованы детские и спортивные площадки.

В последние годы благоустройству дворовых территорий не придавалось большого значения. В значительной степени высокий уровень изношенности объектов благоустройства, либо отсутствием таковых на дворовых территориях определяется отсутствием целевого финансирования.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства  городского округа Верхотурский.

Для достижения  поставленной цели необходимо решить задачу по проведению комплексного благоустройства и озеленения городского округа Верхотурский.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 10  «Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2025 года»

Раздел 1  Характеристика  и анализ сферы туризма городского округа Верхотурский»

На  сегодняшний день остается достаточно большой объем работы  по созданию привлекательного внешнего облика города, развитию туристской инфраструктуры и усовершенствованию системы обслуживания.

Планируется увеличение потока российских, в том числе краевых туристов, посредством системных мероприятий с разными целевыми аудиториями. Поэтому система мер по развитию въездного и внутреннего туризма до 2025 года  включает в себя следующие блоки мероприятий:

организация и координация туристской деятельности в городском округе Верхотурский.  Развитие нормативно-правовой базы туризма;

продвижение эффективного туристского продукта и туристских услуг городского округа Верхотурский. Рекламно-информационная деятельность. Создание комфортной информационной среды для туристов;

развитие производства и продажи сувенирной продукции, а также возрождение  народных художественных промыслов и ремесел;

повышение качества туристских услуг.  Создание системы мониторинга туристско-рекреационной зоны городского округа Верхотурский;

кадровое обеспечение туристско-рекреационной зоны городского округа Верхотурский;

развитие специализированных видов туризма в городском округе Верхотурский;

реставрация объектов культурного наследия;

реконструкция зданий;

благоустройство объектов туристской инфраструктуры;

подготовка   инвестиционных предложений в сфере туризма.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский.

Для достижения  поставленной цели необходимо решить задачу по реализация приоритетных направлений туристической деятельности наиболее приемлемых для данной территории.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 11 «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»

Раздел 1  Характеристика  и анализ государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Мера социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги предоставляется гражданам, проживающим на территории Свердловской области, при соблюдении следующих условий:
	1) рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает установленный на соответствующий период уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании, на территории которого проживает гражданин, при сопоставимых перечне коммунальных услуг и объемах потребления коммунальных услуг;
	2) многоквартирный дом оснащен коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления используемых коммунальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии) - в случае, если гражданин проживает в многоквартирном доме;
	3) жилой дом оснащен индивидуальными приборами учета потребления используемых коммунальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа) - в случае, если гражданин проживает в жилом доме.

Порядок определения сопоставимости перечня коммунальных услуг и объемов потребления коммунальных услуг, а также размер и порядок предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги устанавливаются Правительством Свердловской области.

Затраты, связанные с предоставлением гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, возмещаются осуществившим их организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Финансирование затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, осуществляется за счет средств областного бюджета.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является соблюдение предельного индекса изменения размера вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги на территории городского округа Верхотурский.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Подпрограмма 12  «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года»

Раздел 1 «Характеристика и анализ сферы деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский»

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого  функционирования учреждений жилищно-коммунального хозяйства.

Состояние жилищно-коммунального хозяйства в значительной степени влияет на качество жизни населения, как с точки зрения расходов, так и с точки зрения комфортности проживания.

Вместе с тем, мониторинг показателей развития ЖКК показывает, что в отрасли в течение последних 3-х лет сохраняется текучесть кадров, наблюдается увеличение вакансий, не обеспеченных предложениями на рынке труда города. При этом идет отток квалифицированных специалистов - операторов, слесарей,  имеющих соответствующую квалификацию и опыт работы в сложных технологических и сезонных условиях.

Кадры - актуальнейшая в условиях реформирования проблема для отрасли. Удержать в отрасли уже работающих в ней специалистов, а также привлечь молодые квалифицированные кадры - одна из первоочередных задач. Решить ее можно, лишь значительно улучшив условия труда, предоставив достойный социальный пакет, перспективы обучения и карьерного роста. Однако условия работы коммунальщиков уже не первый год вызывают тревогу.

Важнейшими направлениями повышения эффективности деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства являются разработка и внедрение механизмов обеспечивающих результативность их профессиональной деятельности. Необходимо обеспечить надлежащие условия для качественного исполнения работниками учреждений жилищно-коммунального хозяйства своих должностных обязанностей, для эффективного функционирования.

Для обеспечения устойчивого функционирования учреждений жилищно-коммунального хозяйства необходима реализация данной подпрограммы.

Раздел 2  «Цели и задачи подпрограммы муниципальной программы, целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы»

Целью подпрограммы является поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский.

Для достижения  поставленной цели необходимо решение задачи по осуществлению расходов на содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства.

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в            Приложении № 1 к муниципальной программе.

Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2020 года и завершается 31 декабря 2025 года.

Раздел 3 «План  мероприятий по выполнению подпрограммы»

Для достижения целей настоящей подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий, информация о которых приведена в Приложении № 2 к муниципальной программе.