УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

**от 28.11.2019г. № 951**

«Об утверждении плана мероприятий по

оздоровлению муниципальных финансов

городского округа Верхотурский

на 2019–2021 годы»

**ПЛАН**

**мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов**

**городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы**

**Часть 1. Общее положение**

Настоящий план мероприятий разработан в соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 24.06.2019 № 297-РП «Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Свердловской области на 2019-2021 годы», в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Верхотурский.

Настоящий план мероприятий направлен на эффективное управление муниципальными финансами, обеспечение устойчивости бюджетной системы и определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхотурский в сфере повышения налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Верхотурский, оптимизации расходов бюджета городского округа Верхотурский, совершенствования управления муниципальным долгом городского округа Верхотурский.

Часть 2. Текущее состояние муниципальных финансов городского округа Верхотурский

С 2014 года в городском округе Верхотурский реализуются план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики городского округа Верхотурский и план мероприятий («дорожная карта») по повышению доходного потенциала городского округа Верхотурский.

Бюджетный эффект от реализации вышеназванных планов за 2014-2018 годы составил 16,9 млн. рублей.

В городском округе Верхотурский на протяжении последних трех лет сохраняется достаточно стабильная экономическая ситуация, которая обеспечивает положительную динамику поступлений доходов бюджета городского округа Верхотурский.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Верхотурский увеличился с 75,7 млн. рублей в 2016 году до 81,6 млн. рублей в 2018 году, или на 7,73%.

Основными налогами поступающие в бюджет городского округа Верхотурский являются налог на доходы физических лиц (поступления составляют 33 % налоговых и неналоговых доходов бюджета), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (поступления составляют 11,0 %), налог на имущество (поступления составляют 11,0 %), акцизы (поступления составляют 16 %).

Поступления по налогу на доходы физических лиц возросли в период с 2016 года по 2018 год на 13,08 % (с 23,6 млн. рублей в 2016 году до 26,7 млн. рублей в 2018 году) в результате ежегодного роста фонда заработной платы работающих, увеличения коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Свердловской области, а также за счет увеличения работодателями заработной платы по результатам проведения адресной работы с хозяйствующими субъектами в рамках межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета городского округа Верхотурский.

Поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности возросли с 8,1 млн. рублей в 2017 году до 9,1 млн. рублей в 2018 году, или на 12,34 %, в связи с положительными показателями деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский.

Поступления по налогу на имущество физических лиц возросли с 2,9 млн. рублей в 2016 году до 4,3 млн. рублей в 2018 году, или на 51,3%, в связи с ростом стоимости имущества в результате применения коэффициента-дефлятора, применяемого для расчета налога на имущество физических лиц.

Доходы бюджета городского округа Верхотурский в 2018 году составили 758,95 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 81,61 млн. рублей, безвозмездные поступления – 677,34 млн. рублей. Темп роста доходов бюджета городского округа Верхотурский к уровню 2017 года составил - 44,05 %, темп роста налоговых и неналоговых доходов – 2,4 %.

В целях выполнения обязательств по повышению качества жизни жителей городского округа Верхотурский, развития инфраструктуры городского округа Верхотурский необходимо дальнейшее развитие доходной базы бюджета городского округа Верхотурский.

В городского округа Верхотурский на постоянной основе осуществляется планомерный процесс реформирования муниципальных финансов, основной целью которого является повышение эффективности бюджетных расходов.

Информация об основных показателях исполнения бюджета городского округа Верхотурский за 2016-2018 годы приведена в таблице 1.

Таблица 1 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование  показателя | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доходы, всего | 543404,7 | 526849,0 | 758945,2 |
| 2 | в том числе: |  |  |  |
| 3 | налоговые, неналоговые доходы | 75752,1 | 79693,4 | 81609,3 |
| 4 | безвозмездные  поступления | 467652,6 | 447155,6 | 677335,8 |
| 5 | Расходы | 516708,6 | 547535,5 | 773291,5 |
| 6 | Дефицит (-), профицит (+) | 26696,1 | -20686,5 | -14346,3 |

В 2013 году городской округ Верхотурский приступил к реализации задачи, поставленной в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах, по внедрению программно-целевого принципа формирования местного бюджета. Первым шагом при внедрении программного бюджета стало формирование муниципальных программ городского округа Верхотурье. Постановлением администрации городского округа Верхотурский от 18.10.2013 № 907 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский» утвержден порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский.

В целях повышения эффективности расходов и качества управления средствами бюджета городского округа Верхотурский, начиная с 2014 года, в городском округе Верхотурский осуществляется мониторинг и оценка качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств городского округа Верхотурский (постановление администрации городского округа Верхотурский от 01.04.2015 № 311).

В 2014 году постановлением администрации городского округа Верхотурский от 18.09.2014 № 914 утверждена программа городского округа Верхотурский «Повышения эффективности управления муниципальными финансами городского округа Верхотурский на период до 2018 года», в которой сформулированы цели задачи в сфере повышения эффективности управления.

Сформирована нормативная база и обеспечено практическое внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (выполняемых работ).

Преобразования, проводимые в городском округе Верхотурский, позволили повысить качество управления бюджетными средствами и эффективность их расходования.

Осуществлено внедрение программно-целевого метода планирования, при котором бюджетные средства направляются на достижение поставленных целей и используются максимально эффективно. Это позволило обеспечить формирование в программном формате более 96 % от общего объема расходов местного бюджета. В 2016 – 2017 годах осуществлялась реализация 12 муниципальных программ. На реализацию программных мероприятий было направлено 490,7 млн. рублей и 524,4 млн. рублей соответственно. В 2018 году было реализовано 13 муниципальных программ на общую сумму 627,2 млн. рублей. В 2019 году запланирована реализация 13 муниципальных программ на общую сумму 669,5 млн. рублей.

Бюджет городского округа Верхотурский имеет социальную направленность. На финансирование социально-значимых отраслей в 2016 году из бюджета городского округа Верхотурский направлено 374,1 млн.рублей или 72,4% от общей суммы произведенных расходов в отчетном году. Расходы на образование составили 81,25%, социальную политику - 7,49%, культура – 10,21%, физическую культуру и спорт – 0,96%. В 2017 году из бюджета городского округа Верхотурский направлено 403,7 млн.рублей или 73,7% от общей суммы произведенных расходов в отчетном году. Расходы на образование составили 79,35%, социальную политику - 7,64%, культура – 11,0%, физическую культуру и спорт – 1,91%. В 2018 году из бюджета городского округа Верхотурский направлено 432,9 млн.рублей или 56% от общей суммы произведенных расходов в отчетном году. Расходы на образование составили 78,91%, социальную политику - 7,5%, культура – 12,18%, физическую культуру и спорт - 1,33%.

В ходе исполнения бюджета городского округа Верхотурский, сложился дефицит бюджета. В 2018 году дефицит бюджета городского округа Верхотурский составил 14,3 млн. рублей.

На погашение долговых обязательств городского округа Верхотурский в 2016 году направлено 3080,7 тыс.рублей, что составляет 1,67% к годовому объему налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета городского округа Верхотурский, в 2017 году направлено 3084,2 тыс. рублей, что составляет 1,50 % к годовому объему налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета городского округа Верхотурский, в 2018 году – 1960,7 тыс. рублей, что составляет 1,02 % к годовому объему налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджета городского округа Верхотурский. Городской округ Верхотурский направил указанные суммы на погашение кредиторской задолженности согласно графикам, предусмотренными соглашениями, заключенными с Министерством финансов Свердловской области.

Муниципальный долг городского округа Верхотурский на 1 января 2019 года составил 22,01 млн. рублей.

Информация об основных показателях состояния муниципального долга городского округа Верхотурский за 2016-2018 годы приведена в таблице 2 и таблице 3.

Объем и структура муниципального

долга городского округа Верхотурский

Таблица 2

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Вид долгового обязательства | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Кредиты кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Бюджетные кредиты | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 5. | Всего | 0,00 | 0,00 | 13,00 |

Динамика муниципального долга

городского округа Верхотурский

Таблица 3

(млн. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование показателя | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. | Объем муниципального долга, млн.рублей | 14,06 | 10,97 | 22,01 |

Долговая политика на 2019 - 2021 годы формируется для обеспечения сбалансированности, устойчивости бюджета городского округа Верхотурский и определяет приоритеты принятия решений в сфере управления муниципальным долгом городского округа Верхотурский.

Целями долговой политики городского округа Верхотурский на 2019 год и плановый период являются:

1) сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа Верхотурский, равномерное распределение долговой нагрузки по годам;

2) безусловное исполнение долговых обязательств;

3) соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В рамках поставленных задач Администрацией городского округа Верхотурский проводится работа, направленная на поддержание муниципального долга в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения всех обязательств и неукоснительного соблюдения требований, установленных бюджетным законодательством.

Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа Верхотурский составили в 2016 году – 240,0 тыс. рублей, в 2017 году – 13,0 тыс. рублей, в 2018 году – 10,8 тыс. рублей.

**Часть 3. Цели и задачи настоящего плана мероприятий**

Целью настоящего плана мероприятий является улучшение состояния бюджетной системы и обеспечение сбалансированности бюджета городского округа Верхотурский .

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) оптимизация бюджетных расходов, повышение эффективности  
и результативности использования бюджетных средств;

2) обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов  
бюджета городского округа Верхотурский;

3) оптимизация структуры муниципального долга и сокращение расходов на его обслуживание;

Решение указанных задач будет реализовываться в рамках мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы, приведенных в приложении № 1 к настоящему плану мероприятий.

**Часть 4.** Способы и инструменты решения задач настоящего плана мероприятий

Дальнейшая деятельность, направленная на рост доходов, оптимизацию расходов и сокращение муниципального долга городского округа Верхотурский, будет осуществляться с учетом следующих подходов.

В части исполнения доходной части бюджета городского округа Верхотурский Администрацией городского округа Верхотурский совместно с налоговыми органами, органами местного самоуправления городского округа Верхотурский, и другими заинтересованными органами и организациями планируется продолжить реализацию мероприятий по изысканию резервов для увеличения доходного потенциала городского округа Верхотурский, а также обеспечению сбалансированности бюджета городского округа Верхотурский.

Также будут приняты меры, способствующие росту доходов бюджета городского округа Верхотурский за счет собираемости платежей и легализации доходной базы.

Большое внимание будет уделено совершенствованию методов планирования и исполнения расходной части бюджета городского округа Верхотурский.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов планируется реализовать комплекс мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему плану мероприятий, в их числе:

1. обеспечение полноты и надлежащего качества муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями городского округа Верхотурский;
2. повышение эффективности системы муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

3) оптимизация расходов по предоставлению субсидий юридическим лицами и дебиторской задолженности.

Исполнение бюджета городского округа Верхотурский в 2019-2021 годах будет осуществляться в условиях умеренных темпов роста экономики, продолжающейся нестабильности на финансовых рынках и, как следствие, существенных рисков при исполнении бюджета городского округа Верхотурский.

Долговая политика будет исходить из необходимости сохранения финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета городского округа Верхотурский, поддержания объема муниципального городского округа Верхотурский на безопасном уровне и постепенного снижения долговой нагрузки на бюджет городского округа Верхотурский.

Часть 5. Ожидаемые результаты реализации настоящего плана

мероприятий

Реализация настоящего плана мероприятий позволит:

1. сохранить сбалансированность бюджетной системы городского округа Верхотурский;
2. повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов;
3. увеличить налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа Верхотурский;
4. обеспечить сокращение долговой нагрузки на бюджет городского округа Верхотурский.

Эффективность реализации настоящего плана мероприятий будет

оцениваться исходя из степени достижения целевых индикаторов и фактического получения плановых сумм бюджетного эффекта, приведенных в приложении № 1 к настоящему плану мероприятий.

Часть 6. Риски реализации настоящего плана мероприятий

Основными факторами, влияющими на эффективность проведения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов городского округа Верхотурский, являются:

1. экономические риски - риски, обусловленные неблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей, включая ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры и другие ключевые экономические факторы;
2. финансовые риски - риски невыполнения расходных обязательств городского округа Верхотурский в полной мере или в установленный срок;
3. правовые риски - риски, связанные с изменением налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1

к плану мероприятий

по оздоровлению муниципальных финансов городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы

**ПЛАН**

**мероприятий по оздоровлению**

**муниципальных финансов городского округа Верхотурский на 2019–2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполне­ния | Ответственный исполнитель | Наименование целевого показателя (бюджетный эффект) | Значение целевого показателя (сумма бюджетного эффекта) | | |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Раздел 1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета городского округа Верхотурский | | | | | | |
| 2. | Проведение анализа  использования  и эффективности  применения налоговых  преференций,  предоставленных  правовыми актами Думы городского округа Верхотурский, подготовка предложений по совершенствованию налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно,  III—IV  кварталы | Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных правовыми актами Думы городского округа Верхотурский, к объему налоговых доходов местного бюджета | <= 5% | <= 5% | <= 5% |
| 3. | Увеличение объема (доли) поступлений неналоговых доходов бюджета городского округа Верхотурский | ежеквар­тально | Администраторы  доходов бюджета городского округа Верхотурский,  Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | доля неналоговых доходов в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа Верхотурский | => 1,5% | => 1,5% | => 1,5% |
| 4. | Организация  взаимодействия  совместно  с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в том числе в рамках  межведомственных  комиссий (рабочих  групп) различного  уровня по выполнению  мероприятий,  направленных  на повышение  прибыльности  организаций,  ликвидацию  убыточности,  своевременное  перечисление налога  на доходы физических  лиц (далее - НДФЛ)  и его легализацию,  а также на сокращение  задолженности  по налогам и сборам,  подлежащим зачислению  в областной и местный  бюджеты | ежеквар-  тально | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский, Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | бюджетный эффект | =>1,0  млн.  рублей | =>1,0  млн.  рублей | =>1,0  млн.  рублей |
| 5. | Проведение мероприятий по легализации неформальной занятости на территории городского округа Верхотурский | ежеквар­тально | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | количество граждан, с которыми оформлены трудовые отношения | \* | \* | \* |
| 6. | Дополнительная  мобилизация  имущественных налогов  за счет проведения  мероприятий  по вовлечению  в налогооблагаемый  (хозяйственный) оборот  объектов недвижимого  имущества (включая объекты незавершенного строительства).  Информацию о результатах работы предоставлять согласно приложению №3 к Плану | ежеквар­тально | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский,  Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский,  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский,  Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области (по согласованию),  Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | бюджетный эффект | => 0,1  млн. рублей | => 0,1  млн. рублей | => 0,1  млн. рублей |
| 7. | Разработка, утверждение и опубликование не позднее 01.12.2019 решения Думы городского округа Верхотурский по налогу на имущество физических лиц, исчисленному исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, с учетом обеспечения сбалансированности местного бюджета и социально приемлемого уровня налоговой нагрузки на граждан | IV квартал 2019 года | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский,  Дума городского округа Верхотурский | принятие нормативного правового акта по налогу на имущество физических лиц, исчисленному исходя из кадастровой стоимости объектов  налогообложения | да/нет | - | - |
| 8. | Выполнение планов мероприятий («дорожных карт») по улучшению инвестиционного  климата в городском округе Верхотурский на соответствующий  период | ежеквар­тально | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | рейтинг содействия развитию конкуренции обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | => 40 баллов | => 40 баллов | => 40 баллов |
| 9. | Проведение в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих использование имущества, находящегося в муниципальной собственности, комплекса мероприятий по взысканию задолженности по платежам, подлежащим зачислению в местный бюджет, за использование муниципального имущества (доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, доходов от арендной платы за земельные участки и иное) | ежеквар­тально | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский | удельный вес неисполненных обязательств юридических и физических лиц по платежам к общей сумме поступлений по соответствующим доходным источникам, подлежащим зачислению в местный бюджет за отчетный год | <= 15% | <= 15% | <= 15% |
| 10. | Формирование  реалистичного прогноза по доходам местного бюджета от продажи (приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности) на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский | исполнение | от 70 до | от 80 до | от 90 до |
|  |  | утвержденного годового прогноза по доходам местного бюджета от продажи (приватизации) имущества, находящегося в муниципальной собственности | 110% | 110% | 110% |
| 11. | Проведение мероприятий по приватизации непрофильных активов городского округа Верхотурский | ежеквар­тально | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский | доля объектов,  в отношении которых  проведены  подготовительные  мероприятия в целях  приватизации, к общему  числу объектов,  запланированных  к приватизации  в отчетном периоде | 100% | 100% | 100% |
| 12. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства в части установления ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом городского округа Верхотурский, в том числе земельными участками | ежегодно | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации городского округа Верхотурский | соответствие ставок  арендной платы  по действующим  договорам аренды  муниципального имущества городского округа Верхотурский и земельных участков,  находящихся  в муниципальной собственности городского округа Верхотурский,  требованиям  законодательства | 100% | 100% | 100% |
| 13. | Проведение анализа экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий  городского округа Верхотурский в целях оценки целесообразности их приватизации, реорганизации или ликвидации | ежегодно | Комиссия по эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий и организаций и поступлению налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды Администрации городского округа Верхотурский | Доля муниципальных унитарных предприятий  городского округа Верхотурский, охваченные проведением анализа экономической эффективности деятельности предприятий | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Раздел 2. Программа оптимизации расходов бюджета **городского округа Верхотурский** | | | | | | |
| 15. | Планирование расходов бюджета городского округа Верхотурский  преимущественно в программной структуре | ежегодно | Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | доля расходов  местного бюджета,  формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов местного бюджета | => 95% | => 95% | => 95% |
| 16. | Проведение оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ городского округа Верхотурский | ежегодно, до 1 апреля | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | представление доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа Верхотурский | Да | Да | Да |
| 17. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | ежегодно | Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | соотношение суммы выявленных органом внутреннего муниципального финансового контроля нарушений к общему объему проверенных средств по проведенным контрольным мероприятиям | =>1% | =>1% | =>1% |
| 18. | Обеспечение частичного  или полного возврата  субсидий, предоставленных  муниципальным  бюджетным  и автономным  учреждениям  городского округа Верхотурский,  при фактическом  исполнении  муниципального  задания в меньшем  объеме, чем это  предусмотрено,  или с качеством,  не соответствующим  требованиям к оказанию  муниципальных услуг,  определенным  в муниципальном  задании | ежегодно | Администрация городского округа Верхотурский,  Управление образования Администрации городского округа Верхотурский,  Управление культуры туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | доля субсидии  на финансовое  обеспечение выполнения  муниципального задания,  возвращенной  в установленный  срок, в общем объеме  субсидии на финансовое  обеспечение выполнения  муниципального задания,  подлежащей возврату  в установленных  случаях | 100% | 100% | 100% |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Установление (соблюдение) предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждениях | ежегодно | Администрация городского округа Верхотурский,  Управление образования Администрации городского округа Верхотурский,  Управление культуры туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных муниципальных учреждений городского округа Верхотурский | <= 40% | <= 40% | <= 40% |
| 20. | Обеспечение сохранения достигнутого уровня целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации  по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях городского округа Верхотурский | ежегодно, до 1 мая | Управление образования Администрации городского округа Верхотурский,  Управление культуры туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | соблюдение соотношения значений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, и среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Свердловской области | Да | Да | Да |
| 21. | Совершенствование  порядка предоставления  субсидий юридическим  лицам, в том числе  некоммерческим  организациям  (за исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям),  с установлением  в качестве обязательного  условия для получения  субсидии отсутствия  задолженности  по налогам, сборам,  страховым взносам,  пеням, штрафам,  процентам, подлежащим  уплате в соответствии  с законодательством  Российской Федерации  о налогах и сборах в  бюджеты всех уровней  (при отсутствии такого  условия) | ежегодно | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | наличие принятого  нормативного правового  акта, утверждающего  порядок предоставления  субсидий юридическим  лицам (за исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям)  с установлением  в качестве обязательного  условия  для получения субсидии отсутствия задолженности по налогам в бюджеты всех уровней | Да | Да | Да |
|  |  |  |
| 22. | Проведение оценки  эффективности  предоставления  субсидий юридическим  лицам (за исключением  субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим лицам -  производителям товаров,  работ, услуг.  Принятие  соответствующих мер по результатам ее проведения | ежегодно, до 1 апреля | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | доля субсидий,  возвращенных  в бюджет городского округа Верхотурский  из-за нарушения порядка  их использования  (неиспользования)  в отчетном году  на установленные цели,  в общем объеме субсидий,  предоставленных  юридическим лицам  (за исключением субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим лицам -  производителям товаров,  работ и услуг,  по результатам оценки  эффективности их  предоставления,  признанных  подлежащими возврату  в бюджет городского округа Верхотурский | 100% | 100% | 100% |
| 23. | Мониторинг  просроченной  дебиторской  задолженности.  Анализ причин  возникновения  и принятие мер по ее  сокращению | ежеквар­тально | Главные распорядители бюджетных средств городского округа Верхотурский | снижение просроченной  дебиторской  задолженности | да/нет | да/нет | да/нет |
| 24. | Мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений городского округа Верхотурский. Анализ причин возникновения и принятие мер по ее сокращению | ежемесяч­но | Главные распорядители бюджетных средств городского округа Верхотурский | отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений городского округа Верхотурский расходам бюджета городского округа Верхотурский | <= 0,1% | <= 0,1% | <= 0,1% |
| 25. | Осуществление контроля за заключением муниципальными казенными учреждениями городского округа Верхотурский муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Верхотурский,, в пределах доведенных муниципальным казенным учреждениям  городского округа Верхотурский лимитов бюджетных  обязательств и с учетом  принятых  и неисполненных  обязательств | ежегодно | Главные распорядители бюджетных средств городского округа Верхотурский | доля муниципальных контрактов и иных договоров, заключенных муниципальными казенными учреждениями городского округа Верхотурский и подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Верхотурский, соответствующих лимитам бюджетных обязательств, доведенным муниципальным казенным учреждениям городского округа Верхотурский, от общего числа таких муниципальных контрактов и иных договоров | 100% | 100% | 100% |
| 26. | Обеспечение проверки обоснования установленной заказчиками начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в целях сокращения расходов бюджета городского округа Верхотурский при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | ежегодно | Главные распорядители бюджетных средств городского округа Верхотурский | получение экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Да | Да | Да |
| 27. | Раздел 3.Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга | | | | | | |
| 28. | Сдерживание роста муниципального долга городского округа Верхотурский | ежегодно | Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | отношение объема  муниципального долга  городского округа Верхотурский по состоянию  на 1 января года,  следующего  за отчетным,  к общему годовому  объему доходов  бюджета городского округа Верхотурский  в отчетном финансовом  году (без учета  безвозмездных  поступлений) | <= 30% | <= 29% | <= 28% |
| 29. | Формирование равномерного графика погашения долговых обязательств | ежегодно | Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | отношение объема средств, направленных в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание муниципального долга, к годовому объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов (без учёта объёмов погашения и расходов, осуществлённых за счёт новых заимствований) | <= 10% | <= 10% | <= 10% |
| 30. | Своевременное  погашение  и обслуживание  долговых обязательств  городского округа Верхотурский в соответствии  со сроками заключенных  муниципальных  контрактов, договоров  и соглашений,  в том числе  реструктурированной  задолженности  по бюджетному кредиту  и уплаты процентов  за рассрочку | ежегодно | Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | отсутствие  неэффективных расходов  местного бюджета,  связанных  с несвоевременным  исполнением долговых  обязательств | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Осуществление  заимствований  в пределах суммы,  направляемой  в отчетном финансовом  году на финансирование  дефицита  бюджета городского округа Верхотурский  и (или) погашение долговых обязательств | ежегодно | Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | отношение объема  заимствований  в отчетном финансовом  году к сумме,  направленной  в отчетном финансовом  году на финансирование  дефицита бюджета городского округа Верхотурский и (или)  погашение долговых  обязательств | <= 100% | <= 100% | <= 100% |
| 32. | Осуществление среднесрочных (от года до пяти лет) и долгосрочных (свыше пяти лет) заимствований (кроме кредитов областного бюджета на кассовый разрыв в ходе исполнения бюджета) | ежегодно | Финансовое управление Администрации городского округа Верхотурский | отношение количества контрактов (соглашений, договоров)  по привлечению заемных  средств, заключенных  в отчетном году,  со сроком исполнения  обязательств  в течение 365 дней  от даты заключения  контракта (соглашения,  договора) к общему  количеству контрактов  (соглашений, договоров),  заключенных  в отчетном году (кроме  кредитов областного бюджета на кассовый разрыв в ходе исполнения бюджета) | 0% | 0% | 0% |
| 33. | Всего сумма бюджетного эффекта | | | | => 1,1  млн. рублей | =>1,1  млн. рублей | =>1,1  млн. рублей |

\* В соответствии с соглашением между Правительством Свердловской области и Администрацией городского округа Верхотурский о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости в городском округе Верхотурский, на соответствующий год.

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к плану мероприятий  по оздоровлению муниципальных финансов  городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы |

Форма

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Наименование целевого показателя (бюджетный эффект) | Значение целевого показателя (сумма бюджетного эффекта) | | Информация о реализации мероприятия |
| план отчетного года | факт отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к плану мероприятий

по оздоровлению муниципальных финансов

городского округа Верхотурский на 2019-2021 годы

Форма

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | | | | | | | | |
| об объектах недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) вовлеченных в налогооблагаемый оборот за \_\_\_\_\_\_\_\_\_ год | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения объекта | Кадастровый номер (при наличии) | Площадь объекта | Дата подачи заявления в регистрирующий орган | Дата постановки на учет | Кадастровый номер | Кадастровая стоимость объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |