|  | Утверждаю: и.о. главы Администрации городского округа Верхотурский ________________В.Ф.Фахрисламов |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ В 2013 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

- Муниципальная целевая программа "Развитие газификации на территории городского округа Верхотурский в 2012-2015 годах".

Целью программы является улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства, обеспечение возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

В 2013 году выполнены следующие мероприятия:

- Строительство газораспределительных сетей в заречной части г.Верхотурье  (протяженность 8,28 км).

На реализацию данного мероприятия в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский  были предусмотрены средства в размере 17307,870 тыс. руб., в том числе 16763,87 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 544,00 тыс.рублей средств местного бюджета.

Исполнение составило 14513,23 тыс. руб. или 84 % от запланированного на год объема денежных средств, в том числе 13969,23 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 544,00 тыс.рублей средств местного бюджета.

- Проектирование газораспределительных сетей в Заречной части г.Верхотурье (протяженность 11,66 км)

Работы по проектированию газораспределительных сетей в заречной части г. Верхотурье (11.66 км) выполнен ООО «Облгазпроект» г. Екатеринбург, сумма по контракту – 2179,0 тыс.рублей. Исполнение составило 100 %.

- Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2012-2015 годы.

Целью программы является модернизация жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский на основе современных технологий и материалов путем привлечения бюджетных средств для повышения эффективности, надежности, устойчивости функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения и улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский предусмотрены средства в размере 3 747 392,3 руб. местного бюджета, 9 870 300,0 рублей за счет средств областного бюджета.

Исполнение мероприятий программы составило 12487,828 тыс. руб. или 91,7 % от запланированного на год объема денежных средств.

Исходя из задач программы в 2013 году выполнены следующие мероприятия:

- окончание строительства центральной газовой котельной по адресу г. Верхотурье, ул. Воинская, 10 – на реализацию данного мероприятия в 2013 году освоены средства в размере 10 455,80 тыс. руб., в том числе 9870,3 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 585,5 тыс.рублей средств местного бюджета.

Кроме этого, выполнены следующие мероприятия:

- техническое присоединение газовой котельной выполнено на сумму 344 631,74 рублей;

- проведены пуско-наладочные работы в центральной газовой котельной на сумму 836 000,0 рублей;

- выполнены работы по расчету индекса изменения сметной стоимости в текущих ценах  и по экспертизе сметной стоимости по объекту «Замена водопровода протяженностью 3 км от Неромковского месторождения» на сумму 43 304,0 рублей;

- произведена авансовая выплата в сумме 28500,0 рублей за формирование программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2023 года;

- в целях подготовки к отопительному сезону приобретена запорная арматура  на сумму 99451,86 рублей, приобретены 3 котла в котельные РТПС, НГЧ и ДПМК, произведена оплата работ по их установке в сумме 90055,96 рублей;

- произведен ремонт системы теплоснабжения по ул. Нефтянников.

- Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года».

Целью программы является улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, повышение уровня и качества жизни сельского населения.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский  были предусмотрены средства в размере 2 426,0 тыс. руб., в том числе 788,4 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета, 1487,9 тыс.рублей за счет областного бюджета, 23,4 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Освоено 2 016,5 тыс.рублей или 83,1 процентов от годового плана, в том числе 123,4 тыс.рублей средства местного бюджета, 1225,6 тыс.рублей средств областного бюджета, 667,5 тыс.рублей средств федерального бюджета.

- Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Верхотурский на 2010-2014 годы».

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства в размере 6 000 000,0  руб., в том числе 4 200 000,0 рублей за счет средств областного бюджета,  1 800 000,0 рублей за счет средств местного бюджета. Освоено 3552,8 рублей или 59,2 процентов от годовых назначений, в том числе 2 486 900,0 рублей средств областного бюджета, 1 065 900,0 рублей средств местного бюджета.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий (по каждому мероприятию отдельно) | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент выполнения |  |
| 1 | Ведение дополнительных мест в МКОУ «Красногорская СОШ» (реализующая программу дошкольного образования) | 3000,0 в том числе: обл.- 2100,0; местн.- 900,0 | 2049,9 в том числе: обл.-1434,9; местн.- 615,0 | 68% | Открыта дополнительная группа на 15 мест |
| 2 | Ведение дополнительных мест в МКОУ «Кордюковская СОШ» (реализующая программу дошкольного образования) | 3000,0 в том числе: обл.- 2100,0; местн.- 900,0 | 1502,9 в том числе: обл.-1052,0; местн.- 450,9 | 50% | Открыта дополнительная группа на 15 мест |

- Муниципальная целевая программа «Развитие образования в городском округе Верхотурский на 2011-2013 годы».

Целью программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства в размере 4 574 000,0 руб., в том числе 2 287 000,0 рублей за счет средств областного бюджета, 2 287 000,0 рублей за счет средств местного бюджета. Освоено 4 399 000,0 рублей или 96,2 процентов от годовых назначений, в том числе  2 199 500,0 рублей за счет средств областного бюджета.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий (по каждому мероприятию отдельно) | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент выполнения |  |
| 1 | Капитальный ремонт крыши, устройство систем водоснабжения и водоотведения в МАОУ «ООШ № 2» | 2326,9 в том числе: обл.-1163,45; местн.-1163,45 | 2326,9 в том числе: обл.-1163,45; местн.-1163,45 | 100% | Улучшение качества образования |
| 2 | Капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации в МКОУ «Усть-Салдинская СОШ» | 287,1 в том числе: обл.-143,55; местн.-143,55 | 287,1 в том числе: обл.-143,55; местн.-143,55 | 100% | Улучшение качества образования |
| 3 | Приобретение «школьного» автобуса в МКОУ «Кордюковская СОШ» | 1400,0 в том числе: обл.-700,0; местн.-700,0 | 1393,0 в том числе: обл.-696,5; местн.-696,5 | 99,5% | Улучшение качества перевозки обучающихся |
| 4 | Приобретение и установка тахографов в ОУ, в том числе: | 280,0 в том числе: обл.-140,0; местн.-140,0 | 196,0 в том числе: обл.-98,0; местн.-98,0 | 70% | Улучшение качества перевозки обучающихся |
| 4.1 | МКОУ «Меркушинская ООШ» | 70,0 в том числе: обл.-35,0; местн.-35,0 | 49,0 в том числе: обл.-24,5; местн.-24,5 | 70% | Улучшение качества перевозки обучающихся |
| 4.2 | МКОУ «Усть-Салдинская СОШ» | 70,0 в том числе: обл.-35,0; местн.-35,0 | 49,0 в том числе: обл.-24,5; местн.-24,5 | 70% | Улучшение качества перевозки обучающихся |
| 4.3 | МКОУ «Дерябинская СОШ» | 70,0 в том числе: обл.-35,0; местн.-35,0 | 49,0 в том числе: обл.-24,5; местн.-24,5 | 70% | Улучшение качества перевозки обучающихся |
| 4.4 | МАОУ «СОШ № 46» | 70,0 в том числе: обл.-35,0; местн.-35,0 | 49,0 в том числе: обл.-24,5; местн.-24,5 | 70% | Улучшение качества перевозки обучающихся |

- Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы.

Целью программы является решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории городского округа Верхотурский, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский предусмотрены средства в размере 849,6 тыс. руб., в том числе 147,2 тыс.рублей средств федерального бюджета, 342,4 тыс.рублей средств областного бюджета, 367,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета.

Свидетельства о получении социальных выплат получены молодыми семьями только 27.12.2013г., за короткий срок: до конца года, не было возможности реализовать данные свидетельства.

- Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в городском округе Верхотурский» на 2011-2013 годы.

Целью программы является позиционирование туризма в городском округе Верхотурский, создание конкурентоспособного туристского комплекса, способствующего  привлечению и приему туристов, формирование эффективного туристского продукта и продвижение его на туристических рынках России и за рубежом для увеличения доходной части городского бюджета и создания дополнительных  рабочих мест.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства в размере 216 500,0 руб. средств местного бюджета. Освоено 140,8 тыс.рублей или 65,03 процентов от годовых назначений.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | Организация и проведение фестивалей, туристских конкурсов и событийных мероприятий | 115,3 | 101,2 | 87,7 | «Рождественская ярмарка» -16,7; «Верхотурье и Романовы» - 4,6 т.руб.; фестиваль «Возрождение» - 8,8 т.руб.; «Троицкие гуляния» - 17,5 т.руб.; «Мой городок - душа России» - 24,1 т.руб.; «Верхотурская таможня» - 11 т.руб.; детский фестиваль «Город мастеровой» - 8,2 т.руб.; «Мы славяне-мы едины» - 2,5 т.руб.; «Красногорский торжок» - 3,3 т.руб.; «Симеоновская ярмарка»- 4,5 т.руб. |
| 2 | Участие в научно-практических семинарах, конференциях, конгрессах и форумах, посвященных развитию туризма | 15 | 15 | 100 | Участие в конгрессе EVENT индустрии-6,9 т.руб.; командировочные расходы – 8,1 т.руб. |
| 3 | Информационно-рекламные стенды | 5,8 | 5,8 | 100 | Изготовление баннеров |
| 4 | Материально-техническое обеспечение отдела по туризму и туристического снаряжения | 80,4 | 18,8 | 23,3 | Приобретена гладильная доска для творческой мастерской -2,5 т.руб. Костюмы лотошниц -4,8 т.р. Стеклянная витрина – 11,5 т.руб. |

- Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в городском округе Верхотурский».

Целью программы является создание для населения городского округа Верхотурский равных условий для доступа к культурным ценностям и услугам и возможностей для творческой реализации, формирование единого социокультурного пространства городского округа Верхотурский.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства в размере 2 332 600,0 рублей. Освоено 2014,1 тыс.руб. или 86,35 процентов от годовых назначений.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | Проведение общегородских мероприятий | 201,7 | 193,8 | 96,1 | «Масленица», «Встреча 3-х поколений», «День работника культуры», «День города», акция «Ветеранам глубинки народное внимание и заботу», семинар-практикум «Работа КДУ» |
| 2 | Комплектование книжных фондов библиотек | 211 | 211 | 100 | Приобретение книг 1468 экз., подписные издания -84 т.руб. 163 наименования. |
| 3 | Ремонт зданий в которых размещаются учреждения культуры | 1101 | 1046,5 | 95 | Пролетарский СДК- ремонт фойе, система отопления, окна, двери – 645,2 т.руб.; Ремонт ДЦ- пожарный выход-140,4 т.руб., туалет для инвалидов- 84,5 т.руб., малый зал – 92,4 т.руб. Техобследование строительных конструкций Дерябинского СК- 84 т.р. |
| 4 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций, декораций, одежды сцены | 225 | 225 | 100 | Огнезащитная обработка сцен и штор Дерябинский СК, Лаптевском СК |
| 5 | Установка автоматической системы пожарной сигнализации | 133,1 | 98,2 | 73,8 | Монтаж системы пожарной сигнализации в Красногорском, Пр.Салдинском, Лаптевском СК |
| 6 | Проведение аттестации рабочих мест | 146 | 146 | 100 | Атестация рабочих мест «ДЦ», «ЦБС», «ЦКС» |
| 7 | Приобретение аудио-и видеотехники, звукоусилительной и светотехнической аппаратуры, музык. инструментов | 116,8 | 93,6 | 80,1 | Приобретение музык.аппаратуры ДЦ- 93,6 т.руб. |
| 8 | Изготовление проектной и сметной документации | 198 | 0 | 0 | «ДЦ» для ремонта танцевального зала |

Достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посещаемость населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | % | 480 | 477 | 99,4 |
| 2 | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в т.ч. направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий | % | 43 | 41 | 95,3 |
| 3 | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе | % | 32 | 31 | 96,8 |
| 4 | Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | % | 12,5 | 11 | 88 |
| 5 | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства от общего числа выпускников предыдущего года | % | 28,5 | 12 | 42,1 |
| 6 | Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеровв конкурсов,выставок, фестивалей различного статуса от общего числа учащихся детских школ искусств | % | 4,8 | 2,6 | 54,2 |
| 7 | Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта от общего числа учреждений данного типа | % | 24 | 35 | 145,8 |
| 8 | Доля муниципальных библиотек, оснащенных современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей, и зданий от их общего количества | % | 42 | 28 | 66,7 |
| 9 | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 1063 экз. 17% | 763 экз. 25% | 71,8 |
| 10 | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, представленных в электронной форме от общего объема библиотечных фондов | % | 0,06 | 0,02 | 33,3 |
| 11 | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и элетронным каталогам от общего количества муниципальных библиотек | % | 7 | 7 | 100 |
| 12 | Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек | % | 37 | 10 | 27 |
| 13 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению государственных услуг в сфере культуры | % | 72 | 85,5 | 118,7 |

- Муниципальная целевая программа «Молодежь Верхотурья» на 2011-2013 годы».

Целью программы является создание условий для успешной социализации и вовлечения молодёжи в социально-экономическое развитие городского округа Верхотурский, обеспечение развития и максимального использования демографического, социального, экономического и гражданского потенциала молодых жителей городского округа Верхотурский.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства в размере 128 300,0 рублей. Освоено 94,4 тыс.рублей или 73,6 процентов от годовых назначений.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 28 | 20,6 | 73,5 | Конкурс «Я люблю тебя Россия» - приобретены ленты и фейерверки – 1,6т.руб.; Агитпоезд «Мы выбираем будущее»-приобретены флажки и футболки для участников -5,3 т.руб.; «День призывника»-продукты на чаепитие- 6,3 т.руб. и подарки призывникам -6,4 т.руб. |
| 2 | Поддержка молодых семей | 6 | 6 | 100 | Конкурс «Молодая семья» - организовано чаепитие и подарки |
| 3 | Поддержка молодежного творчества, организация досуга молодежи | 94,3 | 67,8 | 71,9 | «День молодежи», «День города», «Слет сельской молодежи», |

Достижение целевых показателей

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | % | 35 | 48 | 137 |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей в деятельности общественных объединений, различных форм общего самоуправления | % | 5,8 | 23 | 396 |
| 3 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | % | 12 | 25 | 208 |

- Муниципальная целевая программа «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных организаций городского округа Верхотурский» на 2011-2013 годы.

Целью программы является сохранение здоровья и жизни граждан городского округа Верхотурский, реабилитация и адаптация лиц с ограниченными возможностями, реабилитация и адаптация лиц, вышедших из мест лишения свободы, оказание материальной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, привлечение ветеранов, лиц с ограниченными возможностями к участию в жизни городского округа Верхотурский через общественные организации.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства местного бюджета в размере 421 600,0 руб., освоено 394 247,8 рублей или 93,5 процентов от годовых назначений.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий (по каждому мероприятию отдельно) | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент выполнения |  |
| 1 | Организация праздничных обедов, приобретение призов, подарков, венков | 121,6 | 95,248 | 78,3% | Приобретены продукты питания для организации обеда на День победы, венки для возложения к памятникам, подарки участникам ВОВ Низкий процент освоения в связи с арестом счетов Администрации |
| 2 | Оказание материальной помощи граждан | 300,00 | 299,0 | 99% | Оказание материальной помощи 121 гражданину, из них 5 получают материальную помощь ежемесячно |

Отчет о достижении целевых показателей Муниципальной целевой программы

«Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных организаций городского округа Верхотурский на 2011-2013 гг.» за 2013 г.

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество человек, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым оказана материальная помощь | кол-во чел. | 83 | 121 | 145% |
| 2. | Охват граждан с ограниченными возможностями развития мероприятиями, акциями поддержки | % от количества инвалидов в городском округе | 20% | 20% | 100% |
| 3. | Количество мероприятий, проводимых общественными организациями | кол-во мероприятий | 5 | 5 | 100% |

- Муниципальная целевая программа «Дополнительные меры социальной поддержки участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников войны, тружеников тыла в 2011-2013 годах».

Целью данной программы является улучшение социального положения ветеранов войны, членов их семей, тружеников тыла, создание условий для повышения качества жизни ветеранов и членов их семей.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства местного бюджета в размере 170 000,0 руб., освоено 121 089,0 рублей или 71,2 процентов от годовых назначений.

Осуществлены единовременные денежные выплаты на ремонт квартир и домов для участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников войны, тружеников тыла.

- Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы городского округа верхотурский» на 2010- 2015 годы.

Целью данной программы является снижение негативного влияния экологического фактора на здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей среды.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства местного бюджета в размере 778 593,49 руб., освоено 496 050,7 рублей или 63,7 процентов от годовых назначений.

На мероприятия по содержанию полигона твердых и жидких бытовых отходов, на буртовку свалок в сельской местности освоено 160847,42 рублей.

На ремонт колодцев в п. Привокзальный по ул. 12Декабря, 9 освоено 20 000,0 рублей, п. Карпунино освоено 99 846,0 рублей, в с. Прокоп-Салда – 40 926,44 рублей, на ремонт сероводородного источника в с. Кордюково освоено 21 367,0 рублей. На работы по лабораторному исследованию качества воды по химическим показателям освоено 25 306,4 рублей, на хлорирование колодцев в п. Карелино освоено 1 144,0 рубля, в п. Косолманка – 1 244,0 рубля, в с. Дерябино – 1 600,0 рублей.

- Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика».

Целью программы является обеспечение эпидемиологического благополучия населения городского округа Верхотурский.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский предусмотрены средства местного бюджета в размере 161 730,0 тыс. руб. Освоено 160 007,9 рублей или 98,9 процентов от годовых назначений или 80,0 процентов от плановых назначений.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий (по каждому мероприятию отдельно) | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент выполнения |  |
| 1 | - приобретение вакцины против ВЛКЭ для ревакцинации детей и подростков (220 доз) | 161,00 | 30,00 | 100% | Приобретена вакцина для вакцинации и ревакцинации детей и подростков в количестве 220 доз |
| 2 | приобретение вакцины против ВЛКЭ для вакцинации и ревакцинации пенсионеров (80+138 доз=218) |  | 21,2 | 100% | Приобретена вакцина для вакцинации и ревакцинации пенсионеров в количестве 218 доз |
| 3 | приобретение вакцины «Инфанрикс» для ослабленных детей против коклюша, вакцинация и ревакцинация (216 доз) |  | 91,0 | 100% | Приобретена вакцина «Инфантрикс» для ослабленных детей в количестве 216 доз |
| 4 | приобретение вакцины против коклюша детей в возрасте 6 лет, ревакцинация (29 доз) |  | 17,8 | 100% | Приобретена вакцина против коклюша в количестве 29 доз для вакцинации детей |

о достижении целевых показателей муниципальной целевой программы «Вакцинопрофилактика» в городском округе Верхотурский

на 2012-2014 годы» за 2013 год

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение плана вакцинации и ревакцинации | % | 100 | 100 | 100 |

- Муниципальная целевая программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории городского округа Верхотурский на 2013-2015 годы».

Целью программы является сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства местного бюджета в размере 33 100 руб. Освоено 25 096,0 рублей или 75,8 процентов от годовых назначений.

Администрацией городского округа Верхотурский освоены средства на:

- приобретение тест – полосок для определения наркотических веществ в средах для ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» - 9996,00 руб.;

Управлением культуры и молодежной политики на:

- приобретение призов для участвующих в конкурсе «Мы – будущее России», посвященный всемирному дню борьбы с наркоманией – 6000 руб.;

- изготовление раздаточного материала 9флажки, брелки, магниты и т.д.) по профилактике наркомании – 3000 руб.;

Управлением  образования на:

- проведение конкурса рисунков среди учащихся «Я выбираю здоровье» - 3000 руб.;

- проведение спортивных мероприятий среди подростков и молодежи  под лозунгом «Физическая культура и спорт против наркотиков» - 3100 руб.

- Муниципальная целевая программа «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулеза на территории городского округа Верхотурский на 2013-2015 годы».

Целью программы является стабилизация системы эпиднадзора за туберкулезной инфекцией, оптимизация профилактических и противоэпидемических мероприятий.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский предусмотрены средства местного бюджета в размере 54 000,0 руб. Освоено 48 600,09 рублей или 90,0 процентов от годовых назначений.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий (по каждому мероприятию отдельно) | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент выполнения |  |
| 1 | Приобретение медикаментов и дезинфицирующих средств для больных туберкулезом | 42,50 | 42,50 | 100% | Приобретены медикаменты и дезинфицирующие средства |
| 2 | Выделение средств на проезд больным туберкулезом в областные, региональные учреждения на лечение, приобретение ГСМ | 10,2 | 6,10 | 60% | Оплата проезда до больниц туберкулезным больным, приобретение ГСМ для подвоза на флюорографическое обследование |
| 3 | Приобретение информационных материалов по профилактике туберкулеза | 1,3 | 00 | 0% | Не реализация мероприятий исполнителем (ЦРБ Верхотурского района), отсутствие денежных средств в бюджете на выполнение мероприятий |

о достижении целевых показателей Муниципальной целевой программы

«О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулеза на территории городского округа Верхотурский на 2013-2015 годы» в 2013 г.

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение заболеваемости запущенными формами туберкулеза | количество случаев | 3 | 2 | 100% |
| 2 | Смертность от хронического туберкулеза | показатель на 100 тыс. населения | 19,0 | 48,2 | 253% |
| 3 | Заболеваемость среди лиц, находившихся в контакте с инфицированным туберкулезом. | количество случаев | 2 | 1 | 100% |
| 4 | Охват флюорографическим обследованием населения | % от подлежащих обследованию | 75% | 76,4% | 101% |
| 5 | Снижение заболеваемости туберкулезом детского населения | показатель на 100 тыс. детского населения | 0 | 0 | 100% |
| 6 | Охват туберкулино диагностикой | % | 92% | 92% | 92% |

- Муниципальная целевая программа «По ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхотурский на 2012-2014 годы».

Целью программы является стабилизация темпов распространения ВИЧ-инфекции среди населения городского округа Верхотурский.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства местного бюджета в размере 56 000,0 рублей, освоено 39 000,0 рублей или 69,6 процентов от годовых назначений.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий (по каждому мероприятию отдельно) | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент выполнения |  |
| 1 | Проведение конкурса среди школьников «За здоровый образ жизни!» (приобретение призов) | 6,00 | 6,00 | 100% | Приобретены призы для проведения конкурса «За здоровый образ жизни» |
| 2 | Изготовление печатной продукции (буклеты, плакаты, листовки, вымпела, флажки), приобретение методической литературы | 20,00 | 20,00 | 100% | УК и МП, УО, ЦСПС и Д изготовлена печатная продукция по профилактике ВИЧ – инфекции (буклеты, плакаты, вымпелы) |
| 3 | Конкурс плакатов по профилактике ВИЧ-инфекции (приобретение призов) | 5,00 | 5,0 | 100% | Приобретены призы для проведения конкурса УО |
| 4 | Изготовление стендов для размещения печатной продукции «Чтобы жить» | 12,00 | 8,00 | 66,7% | Изготовлены стенды для размещения печатной продукции «Знать чтобы жить» |
| 5 | Проведение семинара для работающей молодежи | 8,00 | 0 | 0% | Отсутствие денежных средств в бюджете, арест счета |
| 6 | Приобретение видеопродукции по проблеме ВИЧ/СПИД | 1,00 | 0 | 0% |  |
| 7 | Оплата проезда специалистов на обучение по профилактике ВИЧ-инфекции на базе ОЦ СПИД и ИЗ | 4,00 | 0 | 0% | Претендентов на обучение не было. |

о достижении целевых показателей Муниципальной целевой программы

«По ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхотурский на 2012-2014 г.г.» за 2013 г.

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват скрининговым исследованием на антитела к ВИЧ-инфекции | % | 15% | 20,6% | 137% |
| 2 | Охват диспансерным наблюдением лиц, ВИЧ-инфицированных | % | 90% | 92,7% | 103% |
| 3 | Охват полным курсом антиретровирусной профлактикой | % от подлежавших | 95% | 92,3% | 97% |
| 4 | Достижение уровня информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции | % | 80% | 80% | 100% |
| 5 | Охват медицинских работников социальным страхованием жизни и здоровья | % | 100% | 100% | 100% |

- Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в городском округе Верхотурский».

Целью программы является обеспечение безопасности граждан на территории городского округа Верхотурский.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский предусмотрены средства местного бюджета в размере 23 300,0 руб., освоено 16 499,7 рублей или 70,8 процентов от годовых назначений.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий (по каждому мероприятию отдельно) | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент выполнения |  |
| 1 | проведение профилактических рейдов (ТУ совместно с УУП и ТКДН и ЗП) (приобретение ГСМ) | 15,5 | 9,89 | 43% | Проведены рейды начальников ТУ и участковых уполномоченных полиции по неблагополучным семьям |
| 2 | приобретение бумаги для УУП | 1,80 | 1,80 | 100% | Приобретено 12 пачек бумаги для изготовления и распространения листовок по информированию населения |
| 3 | конкурс-презентация программ профилактики правонарушений | 3,00 | 3,00 | 100% | Приобретение призов для проведения конкурсов с несовершеннолетними детьми |
| 4 | конкурс-презентация программ профилактики экстремизма и программ личной безопасности пребывания школьников в образовательных учреждениях | 3,00 | 3,00 | 100% | Приобретение призов для проведения конкурсов с несовершеннолетними детьми |

о достижении целевых показателей Муниципальной целевой программы

«Профилактика правонарушений в городском округе Верхотурский на 2011-2013 г.г.» за 2013 г.

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня доверия к правоохранительным органам | % | 60% | 80% | 133% |
| 2. | Снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения | % | 10% | 15% | 150% |

- Муниципальная целевая программа «Профилактика пьянства, алкоголизма и острых отравлений в быту среди населения городского округа Верхотурский на 2011-2013 годы».

Целью программы является обеспечение безопасности граждан на территории городского округа Верхотурский.

На реализацию мероприятий программы в 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский были предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 000,0 руб., освоено 9 890,5 рублей или 98,9 процентов от годовых назначений.

| № п/п | Наименование плановых мероприятий (по каждому мероприятию отдельно) | Финансирование |  |  | Подробное описание фактически выполненных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Процент выполнения |  |
| 1 | Приобретение лекарственных средств для снятия алкогольной интоксикации малообеспеченных граждан | 4,00 | 4,0 | 99% | Приобретены лекарства для малообеспеченных слоев населения для снятия алкогольной интоксикации |
| 2 | Лечение граждан методом кодирования | 6,00 | 5,89 | 98% | Пролечены 6 человек методом кодирования |

о достижении целевых показателей Муниципальной целевой программы «Профилактика пьянства, алкоголизма и острых отравлений в быту среди населения городского округа Верхотурский на 2011-2013 гг.» за 2013 год

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество граждан, получивших помощь в лечении алкоголизма | Чел. | 5 | 6 | 120% |

- Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения по городскому округу Верхотурский в 2013-2015 годах».

Целью настоящей программы является повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхотурский для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения по дорогам, совершенствование системы организации дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

В рамках данной программы в 2013 году предусмотрено 312 500,0 рублей, освоено 304 920,51 рублей или 97,6 процентов от годовых назначений.

На установку дорожных знаков по предписаниям ГИБДД израсходовано 60 451,98 рублей, на ремонт дорожных знаков – 15 000,0 рублей, на разметку пешеходных переходов – 26 966,53 рублей, на разработку проекта организации дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Верхотурский (а именно по автобусному маршруту) освоено 199 622,0 рублей.

- Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский на 2012-2015 годы».

Целью настоящей программы является создание условий, обеспечивающих населению городского округа Верхотурский возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни.

В 2013 году на реализацию данной программы по главному распорядителю бюджетных средств «Администрация городского округа Верхотурский» было предусмотрено 102 000,0 рублей, которые освоены в полном объеме.

Реализованы мероприятия по изготовлению баннеров на физкультурную тематику (освоено 5,0 тыс.рублей), приобретены спортивные материалы и оборудование: волейбольная сетка, антенны, волейбольные мячи, волейбольные стойки, тележки для мечей, вышка для судьи, баскетбольная форма (освоено 97 000,0 рублей).

- Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Верхотурский на 2011-2013 годы».

Целью данной программы является формирование механизмов популяризации ценностей Российского общества: патриотизма, служения Отечеству, активной жизненной, гражданской позиции и ответственности, организация  и проведение мероприятий, способствующих воспитанию патриотизма, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции у молодежи.

В 2013 году на реализацию данной программы по главному распорядителю бюджетных средств «Администрация городского округа Верхотурский» изначально было предусмотрено 99 300,0 рублей, освоено 91872,0 или 92,5 процентов от годовых назначений.

Реализованы мероприятия по организации пятидневных сборов на базе ООШ №2 (подвоз участников, призы, грамоты, услуги медицинского работника), участие 6 детей в окружном оборонно-спортивном оздоровительном лагере «Витязь»  и др.

- Муниципальная целевая программа «Старшее поколение» в городском округе Верхотурский на 2013-2015 годы.

Целью данной программы является формирование в городском округе Верхотурский организационных, правовых, социально – экономических условий для улучшения  положения и качества жизни   пожилых людей, повышение степени их социальной защищённости, активизации участия  пожилых людей в жизни городского округа Верхотурский.

На 2013 год в бюджете городского округа Верхотурский предусмотрено 90 000,0 рублей, освоено 450,0 рублей или 0,5 процентов от годовых назначений.

- Муниципальная целевая программа «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы».

Программа направлена на реализацию комплекса правовых, финансово- экономических, организационно-технических научно-методических и иных мероприятий по обеспечению городского округа Верхотурский градостроительной документацией и созданию на прочной градостроительной основе условий для эффективного социально-экономического развития территорий и решения органами местного самоуправления вопросов местного значения.

На 2013 год в бюджете городского округа Верхотурский предусмотрено 3 119 804,0 рублей. Заключен муниципальный контракт с ОАО «НИИП Градостроительства» № 036230004013000008 от 06.09.2013г. на сумму 1150,0 тыс.рублей. Запланированные денежные средства не освоены, в связи с неисполнением доходной части бюджета и приостановлением операционного лицевого счета Администрации городского округа Верхотурский.

- Муниципальная целевая программа «Поддержка малого предпринимательства в городском округе Верхотурский на 2012-2015 годы».

Программа направлена на повышение благосостояния и уровня жизни населения городского округа через дальнейшее широкомасштабное развитие малого предпринимательства. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства на основе повышения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне.

На 2013 год в бюджете городского округа Верхотурский предусмотрено 392,5 тыс.рублей, в том числе 157,0 тыс.рублей средств местного бюджета, 235,5 тыс.рублей средств областного бюджета. Освоено 100 процентов запланированных денежных средств.

В рамках программы за 2013 год проведены следующие мероприятия по оказанию информационных, консультационных и образовательных услуг:

предоставлено - 1690 услуг,

в том числе консультационных - 1061,

Бухгалтерские услуги - 377,

Финансовые услуги - 28,

Офисные услуги – 227,

Юридические услуги – 10.

Количество СМиСП, получивших поддержку фонда – 208 единиц.

- Муниципальная целевая программа «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский» на 2012 – 2016 годы.

Программа направлена на поддержание улично-дорожной сети на  уровне, соответствующем нормативным требованиям.

В 2013г. в бюджете ГО Верхотурский предусмотрено 8 736 591,12 рублей, в том числе 3897 700,0 рублей средств областного бюджета, 4 838 891,12 рублей средств местного бюджета, освоено 5 281 524,37 рублей или 60,5 процентов от годовых назначений, в том числе 3 245 920,37 рублей местного бюджета.

Выполнены работы по очистке дорог от снега, очистка пропусков и кюветов от снега, ила и грязи, очистка пешеходных дорожек, очистка площадей от снега механизированным способом, ремонт (грейдирование) и подсыпка гравием автомобильных дорог на сумму 1 795 591,37 рублей.

Приобретен автогрейдер на сумму 2 316,0 тыс. рублей, в том числе из средств из областного бюджета 1 158,0 тыс. рублей.

Произведены затраты на ГСМ, приобретение з/частей для бульдозера, установку на учет транспортных средств на сумму 156 860,0 рублей.

Проведена оплата услуг экспертизы сметных расходов по ремонту проездов к многоквартирным домам на сумму 3 104,0 рубля.

Проведен ремонт проездов к многоквартирным домам на общую сумму 1 009 969,0 рублей, в том числе 132 365,0 рублей средств местного бюджета.

- Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский на 2013-2015 годы».

Программа направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, развитие малоэтажного жилищного строительства в городском округе Верхотурский.

06 декабря 2013 года состоялся аукцион на строительство дома в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 20 декабря заключен муниципальный контракт № 0362300004013000029-0095642-01 с ООО «Стройтранс» г. Верхотурье на сумму 33 865,632 тыс.рублей.

В 2013 году денежные средства не осваивались.

- Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Верхотурский на 2013-2015 годы».

Программа направлена на развитие и совершенствование муниципальной службы в городском округе Верхотурский, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

В 2013г. в бюджете ГО Верхотурский предусмотрено 36 779,0 рублей, освоено 36 303,5 рублей или 98,7 процентов от годовых назначений.

Проведены мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих.

- Муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Верхотурский на 2013-2015 годы».

Программа направлена на противодействие экстремизму, предусматривающее принятие и реализацию мер, направленных на профилактику экстремистской деятельности, в том числе на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистских проявлений и обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования городской округ Верхотурский.

В 2013г. в бюджете ГО Верхотурский было предусмотрено 25 000,0 рублей. Денежные средства в 2013 году не осваивались.

- Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе Верхотурский на 2011-2015 годы».

Программа направлена на создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий.

В 2013г. в бюджете ГО Верхотурский было предусмотрено 38,3 рублей. Денежные средства в 2013 году не осваивались.

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы».

Программа направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и      
повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский.

В 2013 году в бюджете городского округа Верхотурский было предусмотрено 2 598 334,12 рублей, в том числе: 2 350 434,12 рублей средств областного бюджета, 247 900,0 рублей – местного бюджета, освоено 2 542 191,02 рублей или 97,8 процентов от годовых назначений, в том числе 191 756,9 рублей за счет средств местного бюджета, 2 447 604,0 рублей средств областного бюджета.

Осуществлены мероприятия по приобретению, поставке и монтажу 9 приборов коммерческого учета тепловой энергии на котельных городского округа Верхотурский.

- Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский на 2012-2014 годы».

Программа направлена на наиболее эффективное использование муниципального имущества путем осуществления контроля использования по назначению и сохранности имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями на правах хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования.

В 2013г. в бюджете ГО Верхотурский было предусмотрено 166 800,0 рублей, освоено 151 770,6 рублей или 90,99% от годовых назначений.

Проведены мероприятия по инвентаризации и учету муниципального имущества, проведению межевания земель с постановкой на кадастровый учет, постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформление права собственности на них и другие мероприятия.

Муниципальная целевая программа «Информатизация городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы».

Программа направлена на обеспечение эффективного управления информационными ресурсами городского округа Верхотурский.

В 2013г. в бюджете ГО Верхотурский было предусмотрено 1 532 095,5 рублей, освоено 1 352 674,4 рублей или 88,3 % от годовых назначений.

Проведены мероприятия по приобретению компьютеров,  компьютерного оборудования, комплектующих и расходных материалов, оплате услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и программатуры городского округа Верхотурский и другое.

Сводная информация об оценке эффективности реализации мероприятий муниципальных целевых программ за 2013 год

| № п/п | Наименование долгосрочных муниципальных целевых программ | Индекс эффективнос-ти |  | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективные целевые программы |  |  |  |  |
|  | «Развитие культуры в городском округе Верхотурский на 2012-2015 годы» | 86,63% | Признана эффективной |  |
|  | «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2012-2015 годы | 69,85% | Признана эффективной |  |
|  | «Социальное развитие села до 2013 года» | 100% | Признана эффективной |  |
|  | «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский на 2012-2014 годы» | 90,99% | Признана эффективной |  |
|  | «Информатизация городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы» | 88,29% | Признана эффективной |  |
|  | «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский на 2010-2015 годы» | 53,71% | Признана эффективной |  |
|  | «Развитие дошкольного образования в городском округе Верхотурский на 2011-2013 годы» | 80,0% | Признана эффективной |  |
|  | «Развитие образования в городском округе Верхотурский на 2011-2013 годы» | 98,51% | Признана эффективной |  |
|  | «Патриотическое воспитание молодежи в городском округе Верхотурский на 2011-2013 годы | 92,52 | Признана эффективной |  |
|  | «Развитие туризма в городском округе Верхотурский» на 2011-2013 годы | 62,6% | Признана эффективной |  |
|  | «Поддержка малого предпринимательства в городском округе Верхотурский на 2012-2015 годы» | 100,0% | Признана эффективной |  |
|  | «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных организаций городского округа Верхотурский» на 2011-2013 годы | 93,51% | Признана эффективной |  |
|  | «О профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на 2013-2015 годы на территории городского округа Верхотурский» | 75,82% | Признана эффективной |  |
|  | «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулеза на территории городского округа Верхотурский на 2013-2015 годы» | 90,0% | Признана эффективной |  |
|  | «По ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхотурский на 2012-2014 годы» | 69,64% | Признана эффективной |  |
|  | «Вакцинопрофилактика в городском округе Верхотурский на 2012-2014 годы» | 98,94% | Признана эффективной |  |
|  | «Профилактика правонарушений в городском округе Верхотурский на 2011-2013» | 70,81% | Признана эффективной |  |
|  | «Дополнительные меры социальной поддержки участников (инвалидов) Великой Отечественной войны, вдов погибших (умерших) участников войны, тружеников тыла в 2011-2013 годах» | 71,22% | Признана эффективной |  |
|  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы» | 77,35% | Признана эффективной |  |
|  | «Развитие муниципальной службы в городском округе Верхотурский на 2013-2015 годы» | 98,7% | Признана эффективной |  |
|  | «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский на 2012-2016 годы» | 67,08% | Признана эффективной |  |
|  | «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Верхотурский на 2013-2015 годы» | 97,57% | Признана эффективной |  |
|  | «Развитие газификации на территории городского округа Верхотурский на 2012-2015 годы» | 99,65% | Признана эффективной |  |
|  | «Профилактика пьянства, алкоголизма и острых отравлений в быту среди населения городского округа Верхотурский на 2011-2013 годы» | 98,9% | Признана эффективной |  |
|  | «Молодежь Верхотурья на 2012-2013 годы» | 73,59% | Признана эффективной |  |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский на 2012-2015 годы» | 100% | Признана эффективной |  |
|  | Неэффективные целевые программы |  |  |  |
|  | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа верхотурский на 2013-2015 годы» | 0,0% | Признана неэффективной |  |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы» | 0,0% | Признана неэффективной |  |
|  | «Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский на 2011-2015 годы» | 0,0% | Признана неэффективной |  |
|  | «Благоустройство дворовых территорий в городском округе Верхотурский на 2011-2015 годы» | 0,0% | Признана неэффективной |  |
|  | «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Верхотурский на 2013-2015 годы» | 0% | Признана неэффективной |  |
|  | «Старшее поколение» в городском округе Верхотурский на 2013-2015 годы | 0,5% | Признана неэффективной |  |