Информация о реализации на территории городского округа Верхотурский муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский 2013-2015 годы» по состоянию на 01.04.2015 г.

Реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с графиком мероприятий по строительству.

 По состоянию на 01/04/2014 года Администрацией городского округа Верхотурский в рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

-Сформирован земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома с КН 66:09:0201013:657 по адресу: Свердловская область, г.Верхотурье, ул.Заводская 4а ,площадью-8743 кв.м и заключен договор безвозмездного срочного пользования на земельный участок.

-Заключен 29 января 2015 года по результатам проведенного аукциона МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0362300004014000039-0095642-02 на выполнение работ по строительству объекта: «Трехэтажный жилой дом по адресу город Верхотурье, улица Заводская». Подрядчик- «Промстройсервис» (директор Хафизова А.Р). Юридический адрес: 622051, г. Нижний Тагил, ул.Ватутина-51.

-Администрацией выданы технические условия на подключение к тепло-водосетям, на водоотведение, электроснабжение, связь.

-Администрацией завершен конкурс на осуществление функций строительного контроля. Исполнитель: ООО «СК ТЕХНОПОЛИС» г.Сысерть.

-Подрядчиком завершены работы по инженерным изысканиям (в адрес Администрации 26.02.2015 года поступил отчет), подготовлена строительная площадка, оборудован строительный городок, завозятся строительные материалы. Ведется устройство фундамента (объем выполненных работ составил 60%).