Отчет о реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский по итогам 1 квартала 2018 года, в соответствии с Приложением № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский, утвержденному постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18 октября 2013 года № 907

| 1. «Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 44154,7 | 18216,4 | 41,26 |  |
| 2 | областной бюджет | 473,1 | 162,0 | 34,24 |  |
| 3 | местный бюджет | 43681,6 | 18054,4 | 41,33 |  |
| 4 | Прочие нужды | 44154,7 | 18216,4 | 41,26 |  |
| 5 | областной бюджет | 473,1 | 162,0 | 34,24 |  |
| 6 | местный бюджет | 43681,6 | 18054,4 | 41,33 |  |
| 7 | Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года | 38203,5 | 15906,5 | 41,64 |  |
| 8 | местный бюджет | 38203,5 | 15906,5 | 41,64 |  |
| 9 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 38203,5 | 15906,5 | 41,64 |  |
| 10 | местный бюджет | 38203,5 | 15906,5 | 41,64 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 28403,3 | 12092,1 | 42,57 |  |
| 12 | местный бюджет | 28403,3 | 12092,1 | 42,57 |  |
| 13 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы) | 9800,2 | 3814,4 | 38,92 |  |
| 14 | местный бюджет | 9800,2 | 3814,4 | 38,92 |  |
| 15 | Подпрограмма 2. Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 2020 года | 277,0 | 26,7 | 9,64 |  |
| 16 | областной бюджет | 277,0 | 26,7 | 9,64 |  |
| 17 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 277,0 | 26,7 | 9,64 |  |
| 18 | областной бюджет | 277,0 | 26,7 | 9,64 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1. Осуществление государственным органом местного самоуправления полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 277,0 | 26,7 | 9,64 |  |
| 20 | областной бюджет | 277,0 | 26,7 | 9,64 |  |
| 21 | Подпрограмма 3. Совершенствование кадровой политики городского округа Верхотурский до 2020 года | 140,5 | 51,5 | 36,65 |  |
| 22 | местный бюджет | 140,5 | 51,5 | 36,65 |  |
| 23 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 140,5 | 51,5 | 36,65 |  |
| 24 | местный бюджет | 140,5 | 51,5 | 36,65 |  |
| 25 | Мероприятие 3.1. Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Верхотурский | 140,5 | 51,5 | 36,65 |  |
| 26 | местный бюджет | 140,5 | 51,5 | 36,65 |  |
| 27 | Подпрограмма 4. Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих до 2020 года | 3388,1 | 1397,7 | 41,25 |  |
| 28 | местный бюджет | 3388,1 | 1397,7 | 41,25 |  |
| 29 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3388,1 | 1397,7 | 41,25 |  |
| 30 | местный бюджет | 3388,1 | 1397,7 | 41,25 |  |
| 31 | Мероприятие 4.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Верхотурский | 3388,1 | 1397,7 | 41,25 |  |
| 32 | местный бюджет | 3388,1 | 1397,7 | 41,25 |  |
| 33 | Подпрограмма 5. Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года | 200,0 | 49,3 | 24,63 |  |
| 34 | местный бюджет | 200,0 | 49,3 | 24,63 |  |
| 35 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 200,0 | 49,3 | 24,63 |  |
| 36 | местный бюджет | 200,0 | 49,3 | 24,63 |  |
| 37 | Мероприятие 5.1. Оплата услуг за опубликование нормативных правовых актов, иной информации в средствах массовой информации | 200,0 | 49,3 | 24,63 |  |
| 38 | местный бюджет | 200,0 | 49,3 | 24,63 |  |
| 39 | Подпрограмма 6. Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 года | 1739,5 | 649,6 | 37,34 |  |
| 40 | местный бюджет | 1739,5 | 649,6 | 37,34 |  |
| 41 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1739,5 | 649,6 | 37,34 |  |
| 42 | местный бюджет | 1739,5 | 649,6 | 37,34 |  |
| 43 | Мероприятие 6.1. Реализация мероприятий по информатиза-ции городского округа Верхотурский | 1318,8 | 446,1 | 33,83 |  |
| 44 | местный бюджет | 1318,8 | 446,1 | 33,83 |  |
| 45 | Мероприятие 6.2. Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и программатуры городского округа Верхотурский | 420,7 | 203,4 | 48,36 |  |
| 46 | местный бюджет | 420,7 | 203,4 | 48,36 |  |
| 47 | Подпрограмма 7. Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский до 2020 года | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Мероприятие 7.1. Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | Подпрограмма 8. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 года | 106,5 | 47,9 | 44,97 |  |
| 54 | областной бюджет | 106,5 | 47,9 | 44,97 |  |
| 55 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 106,5 | 47,9 | 44,97 |  |
| 56 | областной бюджет | 106,5 | 47,9 | 44,97 |  |
| 57 | Мероприятие 8.1. Организация деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский | 106,4 | 47,9 | 45,01 |  |
| 58 | областной бюджет | 106,4 | 47,9 | 45,01 |  |
| 59 | Мероприятие 8.2. Осуществление мероприятий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 60 | областной бюджет | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 61 | Подпрограмма 9. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 года | 89,6 | 87,4 | 97,54 |  |
| 62 | областной бюджет | 89,6 | 87,4 | 97,54 |  |
| 63 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 89,6 | 87,4 | 97,54 |  |
| 64 | областной бюджет | 89,6 | 87,4 | 97,54 |  |
| 65 | Мероприятие 9.1. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 89,6 | 87,4 | 97,54 |  |
| 66 | областной бюджет | 89,6 | 87,4 | 97,54 |  |

2. "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2020 года"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8795,4 | 3815,4 | 43,4 |  |
|  | Местный бюджет | 8122,4 | 3480,9 | 42,9 |  |
|  | Федеральный бюджет | 673,0 | 334,5 | 49,7 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2020 года |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 641,8 | 165,3 | 25,6 |  |
|  | Мероприятие 1 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в том числе: | 641,8 | 165,3 | 25,6 |  |
|  | Устройство майн перед и после моста через реку Тура в с. Меркушино; Оплата заработной платы с начислениями мотористу для перевозки людей через реку Тура на период паводка; Приобретение ГСМ на период паводка для перевозки людей на лодке Демонтаж и монтаж моста в период паводка на р. Тура, а также перевоз людей в период паводка через реку Тура Усть-Салдинского ТУ | 438,2 | 165,3 | 37,7 |  |
|  | Организация пункта оповещения | 203,6 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2020 года |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5798,4 | 2951,2 | 50,9 |  |
|  | Мероприятие 1 Создание на базе Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС», в том числе | 5798,4 | 2951,2 | 50,9 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности до 2020 года |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1181,1 | 364,4 | 30,9 |  |
|  | Мероприятие 1 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения, в том числе | 552,4 | 308,2 | 55,8 |  |
|  | Устройство для забора в зимнее время в ТУ: Содержание противопожарных водоемов (в зимнее время) | 552,4 | 308,2 | 55,8 |  |
|  | Мероприятие 2 Обустройство минерализованных полос, в том числе: | 211,9 | 52,3 | 24,7 |  |
|  | Опахивание населенных пунктов (создание минерализованных полос) Привокзальное ТУ; МКУ «Служба заказчика»; Дерябинское ТУ | 211,9 | 52,3 | 24,7 |  |
|  | Мероприятие 3 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в том числе: | 176,2 | 3,9 | 2,2 |  |
|  | Приобретение ГСМ и запчастей к мотопомпе | 27,9 | 3,9 | 2,2 |  |
|  | Приобретение мотопомпы | 63,0 | 0 | 0 |  |
|  | Выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров (площадь лесов, находящихся в муниципальной собственности 688 га) | 85,3 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4 Предоставление субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского округ Верхотурский | 240,6 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 201,1 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и антитеррористической защищенности объектов культуры и образования городского округа Верхотурский | 201,1 | 0 | 0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 5: Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 300,0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной собственности, в том числе: | 300,0 | 0 | 0 |  |
|  | Ремонт ГТС находящихся в муниципальной собственности (ул. Малышева «Городской пруд») | 300,0 | 0 | 0 |  |
| ПОД64ПРОГРАММА 6: Патриотическое воспитание граждан |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 673,0 | 334,5 | 49,7 |  |
|  | Мероприятие 1 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты | 673,0 | 334,5 | 49,7 |  |
| Федеральный бюджет |
|  | Оплата труда, услуги связи, транспортные расходы, коммунальные расходы, канцелярские расходы | 673,0 | 334,5 | 49,7 |  |
| Местный бюджет |
|  | Оплата услуг | 0 | 0 | 0 |  |

| 3. «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16752,2 | 3047,4 | 18,19 |  |
| 2 | местный бюджет | 16752,2 | 3047,4 | 18,19 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Прочие нужды | 16752,2 | 3047,4 | 18,19 |  |
| 5 | местный бюджет | 16752,2 | 3047,4 | 18,19 |  |
| 6 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Подпрограмма 1. Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года | 2657,9 | 363,1 | 13,66 |  |
| 8 | местный бюджет | 2657,9 | 363,1 | 13,66 |  |
| 9 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2657,9 | 363,1 | 13,66 |  |
| 10 | местный бюджет | 2657,9 | 363,1 | 13,66 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи детских проездных билетов | 441,9 | 338,8 | 76,66 |  |
| 12 | местный бюджет | 441,9 | 338,8 | 76,66 |  |
| 13 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных проездных | 57,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 57,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убытков по городским, пригородным и междугородним муниципальным маршрутам | 193,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 193,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Мероприятие 1.4. Осуществление мероприятий, обеспечивающих перевозкм пассажировгородского округа Верхотурский | 1964,3 | 24,3 | 1,24 |  |
| 18 | местный бюджет | 1964,3 | 24,3 | 1,24 |  |
| 19 | Подпрограмма 2. Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года | 8763,3 | 2684,3 | 30,63 |  |
| 20 | местный бюджет | 8763,3 | 2684,3 | 30,63 |  |
| 21 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 8763,3 | 2684,3 | 30,63 |  |
| 23 | местный бюджет | 8763,3 | 2684,3 | 30,63 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, в том числе: - очистка пропусков и кюветов от снега, ила и грязи; - очистка пешеходных дорожек и площадей от снега; - погрузка и вывозка снега; | 4148,7 | 2225,8 | 53,65 |  |
| 25 | местный бюджет | 4148,7 | 2225,8 | 53,65 |  |
| 26 | Мероприятие 2.2. Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский | 3814,6 | 458,5 | 12,02 |  |
| 27 | местный бюджет | 3814,6 | 458,5 | 12,02 |  |
| 28 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприятие 2.3. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и тротуаров, проектирование строительства мостовых сооружений | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | местный бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года | 5331,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | местный бюджет | 5331,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5331,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 34 | местный бюджет | 5331,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Мероприятие 3.1. Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: - ремонт и устройство лежачих полицейских; - разметка пешеходных переходов; - приобретение, ремонт и установка дорожных знаков | 5331,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | местный бюджет | 5331,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 4. «Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 2616,2 | 435,8 | 16,66 |  |
| 2 | местный бюджет | 2616,2 | 435,8 | 16,66 |  |
| 3 | Прочие нужды | 2616,2 | 435,8 | 16,66 |  |
| 4 | местный бюджет | 2616,2 | 435,8 | 16,66 |  |
| 5 | Подпрограмма 1. Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2020года | 1270,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | местный бюджет | 1270,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1270,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 1270,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования | 435,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | местный бюджет | 435,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.5 Установление границ населённых пунктов | 435,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 435,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.6 Разработка проектов и программ | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Подпрограмма 2. Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г | 1345,4 | 435,8 | 32,39 |  |
| 16 | местный бюджет | 1345,4 | 435,8 | 32,39 |  |
| 17 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1345,4 | 435,8 | 32,39 |  |
| 18 | местный бюджет | 1345,4 | 435,8 | 32,39 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация и учет муниципального имущества | 208,0 | 127,7 | 61,39 |  |
| 20 | местный бюджет | 208,0 | 127,7 | 61,39 |  |
| 21 | Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых работ | 220,0 | 29,0 | 13,18 |  |
| 22 | местный бюджет | 220,0 | 29,0 | 13,18 |  |
| 23 | Мероприятие 2.3. Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной казне | 21,3 | 5,2 | 24,21 |  |
| 24 | местный бюджет | 21,3 | 5,2 | 24,21 |  |
| 25 | Мероприятие 2.4. Ремонт муниципального имущества | 445,6 | 207,2 | 46,49 |  |
| 26 | местный бюджет | 445,6 | 207,2 | 46,49 |  |
| 27 | Мероприятие 2.7. Продажа муниципального имущества | 59,0 | 32,9 | 55,79 |  |
| 28 | местный бюджет | 59,0 | 32,9 | 55,79 |  |
| 29 | Мероприятие 2.11. Содержание муниципального имущества | 391,5 | 33,8 | 8,64 |  |
| 30 | Местный бюджет | 391,5 | 33,8 | 8,64 |  |

| 5. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и предприятий агропромышленного комплекса в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 472,5 | 337,5 | 71,43 |  |
| 2 | областной бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 3 | субсидии местным бюджетам | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 157,5 | 22,5 | 14,29 |  |
| 5 | Прочие нужды | 472,5 | 337,5 | 71,43 |  |
| 6 | областной бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 7 | субсидии местным бюджетам | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 157,5 | 22,5 | 14,29 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года | 472,5 | 337,5 | 71,43 |  |
| 10 | областной бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 11 | субсидии местным бюджетам | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 157,5 | 22,5 | 14,29 |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 472,5 | 337,5 | 71,43 |  |
| 14 | областной бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 15 | субсидии местным бюджетам | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 157,5 | 22,5 | 14,29 |  |
| 17 | Мероприятие 1.2. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства | 472,5 | 337,5 | 71,43 |  |
| 18 | областной бюджет | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 19 | субсидии местным бюджетам | 315,0 | 315,0 | 100,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 157,5 | 22,5 | 14,29 |  |
| 7. «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» № строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование Объем расходов на выполнение мероприятия Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) план факт процент выполнения 1 2 3 4 5 6 1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2297,7 517,2 22,51 2 областной бюджет 372,0 0,0 0,0 3 местный бюджет 1925,6 517,2 26,85 4 Прочие нужды 2297,7 517,2 22,51 5 областной бюджет 372,0 0,0 0,0 6 местный бюджет 1925,6 517,2 26,85 7 Подпрограмма 1. Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 года 982,7 456,0 46,4 8 местный бюджет 982,7 456,0 46,4 9 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 982,7 456,0 46,4 10 местный бюджет 982,7 456,0 46,4 11 Мероприятие 1.1. Перемещение твердых бытовых отходов на территории городского округа Верхотурский 789,3 456,0 57,7 12 местный бюджет 789,3 456,0 57,7 13 Мероприятие 1.2. Ремонт биотермической ямы 193,4 0,0 0,0 14 местный бюджет 193,4 0,0 0,0 Мероприятие 1.3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Верхотурский 0,0 0,0 0,0 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 15 Подпрограмма 2. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года 1315,0 61,2 4,65 16 областной бюджет 372,0 0,0 0,0 17 местный бюджет 942,9 61,2 6,49 18 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 1315,0 61,2 4,65 19 областной бюджет 372,0 0,0 0,0 20 местный бюджет 942,9 61,2 6,49 21 Мероприятие 2.1. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения 942,9 61,2 6,49 22 областной бюджет 372,0 0,0 0,0 23 местный бюджет 942,9 61,2 6,49 |

| 8. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 4409,5 | 2237,4 | 50,74 |  |
| 2 | местный бюджет | 4409,5 | 2237,4 | 50,74 |  |
| 3 | Прочие нужды | 4409,5 | 2237,4 | 50,74 |  |
| 4 | местный бюджет | 4409,5 | 2237,4 | 50,74 |  |
| 5 | Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года | 149,6 | 71,8 | 48,02 |  |
| 6 | местный бюджет | 149,6 | 71,8 | 48,02 |  |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 149,6 | 71,8 | 48,02 |  |
| 8 | местный бюджет | 149,6 | 71,8 | 48,02 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1. Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства | 149,6 | 71,8 | 48,02 |  |
| 10 | местный бюджет | 149,6 | 71,8 | 48,02 |  |
| 11 | Подпрограмма 2. Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года | 4159,9 | 2165,6 | 52,06 |  |
| 12 | местный бюджет | 4159,9 | 2165,6 | 52,06 |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4159,9 | 2165,6 | 52,06 |  |
| 14 | местный бюджет | 4159,9 | 2165,6 | 52,06 |  |
| 15 | Мероприятие 2.1. Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта | 3810,6 | 1990,6 | 52,24 |  |
| 16 | местный бюджет | 3810,6 | 1990,6 | 52,24 |  |
| 17 | Мероприятие 2.2. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и информационно-разъяснительной работы | 349,3 | 175,0 | 50,10 |  |
| 18 | местный бюджет | 349,3 | 175,0 | 50,10 |  |
| 19 | Подпрограмма 3. Развитие инфраструктуры объектов | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Мероприятие 3.1. Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования площадок ГТО | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |

9. «Социальная политика в городском округе Верхотурский

до 2020 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 33758,40 | 21866,60 | 65,0 | В итоговых цифрах не учтены внебюджетные источники |
| 2 | федеральный бюджет | 7991,12 | 4899,82 | 62,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 23827,48 | 16331,68 | 69,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 1939,80 | 635,10 | 33,0 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 2900,30 | 797,90 | 27,5 |  |
| 6 | Прочие нужды | 33758,40 | 21866,60 | 65,0 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 7991,12 | 4899,82 | 62,0 |  |
| 8 | областной бюджет | 23827,48 | 16331,68 | 69,0 |  |
| 9 | местный бюджет | 1939,80 | 635,10 | 33,0 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 2900,30 | 797,90 | 27,5 |  |
| 11 | Подпрограмма 1. О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года | 72,0 | 57,0 | 79,0 | Произведена выплата предоплаты по муниципальному контракту |
| 12 | местный бюджет | 72,0 | 57,0 | 79,0 |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 72,0 | 57,0 | 79,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 72,0 | 57,0 | 79,0 |  |
| 15 | Мероприятие 1.1. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий (приобретение продуктовых наборов, медикаментов, ГСМ, оплата проезда) | 72,0 | 57,0 | 79,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 72,0 | 57,0 | 79,0 |  |
| 17 | Подпрограмма 2. Вакцинопрофилактика до 2020 года | 211,8 | 211,8 | 100,0 | Счета на оплату услуг по муниципальным контрактам в 1 квартале не поступали, запланировано на 2 квартал |
| 18 | местный бюджет | 211,8 | 211,8 | 100,0 |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 211,8 | 211,8 | 100,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 211,8 | 211,8 | 100,0 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1. Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский (против клещевого энцефалита, гепатита А, коклюша, ветряной оспы) | 211,8 | 211,8 | 100,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 211,8 | 211,8 | 100,0 |  |
| 23 | Подпрограмма 3. Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года | 125,2 | 38,0 | 31,0 | В 1 квартале мероприятия подпрограммы не проводились, запланированы на 2-4 кварталы |
| 24 | местный бюджет | 125,2 | 38,0 | 31,0 |  |
| 25 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 125,2 | 38,0 | 31,0 |  |
| 26 | местный бюджет | 125,2 | 38,0 | 31,0 |  |
| 27 | Мероприятие 3.1. Осуществление профилактической работы, информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступлений, пропаганда правовых знаний | 24,4 | 10,0 | 41,0 |  |
| 28 | Мероприятие 3.2. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий (приобретение наркотестов, кодирование малообеспеченных граждан) | 28,0 | 28,0 | 100,0 |  |
| 29 | Предоставление субсидии для финансирования деятельности добровольных народных дружин | 72,8 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие статуса юридического лица у созданной Народной дружины |
| 31 | Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | Мероприятие 4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | Подпрограмма 5. Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года | 1665,6 | 1579,6 | 95,0 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 962,120 | 962,12 | 100,0 |  |
| 48 | областной бюджет | 473,880 | 473,88 | 100,0 |  |
| 49 | местный бюджет | 229,6 | 143,6 | 63,0 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 797,9 | 797,9 | 100,0 |  |
| 51 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1665,6 | 1579,6 | 95,0 |  |
| 52 | федеральный бюджет | 962,120 | 962,12 | 100,0 |  |
| 53 | областной бюджет | 473,880 | 473,88 | 100,0 |  |
| 54 | местный бюджет | 229,6 | 143,6 | 63,0 |  |
| 55 | внебюджетные источники | 797,9 | 797,9 | 100,0 |  |
| 61 | Подпрограмма 6. Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года | 303,9 | 93,7 | 31,0 |  |
| 62 | местный бюджет | 303,9 | 93,7 | 31,0 |  |
| 63 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 303,9 | 93,7 | 31,0 |  |
| 64 | местный бюджет | 303,9 | 93,7 | 31,0 |  |
| 65 | Мероприятие 6.1. Оказание материальной помощи (труженикам тыла, вдовам погибших участников ВОВ 1941-1945 годов на ремонт жилья) | 109,2 | 25,0 | 23,0 | Мероприятие осуществляется по заявлениям граждан, в 1 квартале заявлений не поступало |
| 66 | местный бюджет | 109,2 | 25,0 | 23,0 |  |
| 67 | Мероприятие 6.2. Проведение мероприятий | 194,7 | 68,7 | 36,0 |  |
| 68 | местный бюджет | 194,7 | 68,7 | 36,0 |  |
| 69 | Подпрограмма 7. Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года | 347,4 | 91,0 | 27,0 |  |
| 70 | местный бюджет | 347,4 | 91,0 | 27,0 |  |
| 71 | Мероприятие 7.1. Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении | 229,3 | 57,5 | 25,0 | Мероприятие реализуется в соответствии с заявлениями граждан |
| 72 | местный бюджет | 229,3 | 57,5 | 25,0 | Мероприятие реализуется в соответствии с заявлениями граждан. |
| 73 | Мероприятие 7.3. предоставление субсидий из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, и зарегистрированными на территории городского округа Верхотурский | 118,1 | 33,5 | 29,0 | Запланировано на 2 квартал |
| 77 | местный бюджет | 118,1 | 33,5 | 29,0 |  |
| 78 | Подпрограмма 8. Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 30382,5 | 19795,5 | 65,0 |  |
| 79 | федеральный бюджет | 7029,0 | 3937,7 | 56,0 |  |
| 80 | областной бюджет | 23353,5 | 15857,8 | 68,0 |  |
| 81 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 30382,5 | 19795,5 | 65,0 |  |
| 82 | федеральный бюджет | 7029,0 | 3937,7 | 56,0 |  |
| 83 | областной бюджет | 23353,5 | 15857,8 | 68,0 |  |
| 84 | Мероприятие 8.1. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2568,0 | 1314,3 | 51,0 |  |
| 85 | областной бюджет | 2568,0 | 1314,3 | 51,0 |  |
| 86 | Мероприятие 8.2. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 20773,0 | 14543,5 | 70,0 |  |
| 87 | областной бюджет | 20773,0 | 14543,5 | 70,0 |  |
| 88 | Мероприятие 8.3. Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 7029,0 | 3937,7 | 56,0 |  |
| 89 | федеральный бюджет | 7029,0 | 3937,7 | 56,0 |  |
| 90 | 8.4.Субвенци на осуществление государственных полномочий Св. обл. в соответствии с законом Св. обл. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Св.обл., государственным полномочием Св.обл. по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком. Услуг» за счет межбюджетных трансфертов из фед. Бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 12,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 91 | Областной бюджет | 12,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 92 | Подпрограмма 9. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,1 | 0,1 | 100,0 | Из областного бюджета поступила не вся сумма |
| 93 | областной бюджет | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 94 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 95 | областной бюджет | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 96 | Мероприятие 9.1. Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 97 | областной бюджет | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 98 | Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2020 года | 649,9 | 0,0 | 0,0 | В итоговых цифрах не учтены внебюджетные источники. Реализация планируется в 3 квартале 2018г. |
| 99 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 100 | местный бюджет | 649,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 101 | внебюджетные источники | 2102,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 102 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 649,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 104 | местный бюджет | 649,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | внебюджетные источники | 2102,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 106 | Мероприятие 1 . Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 649,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 107 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | местный бюджет | 649,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 109 | внебюджетные источники | 2102,4 | 0,0 | 0,0 |  |

10. «Развитие культуры в городском округе Верхотурский»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов 0 на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 58789,4 | 26494,9 | 45,1 |  |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 1200,7 | - | 0 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1200,7 | - | 0 |  |
| 5 | местный бюджет | 57588,7 | 26494,9 | 46,0 |  |
| 6 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 7 | Капитальные вложения | 6011 | 0 | 0 |  |
| 8 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 9 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 11 | местный бюджет | 6011 | 0 | 0 |  |
| 12 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - |  |
| 14 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 15 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 17 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 18 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 19 | Прочие нужды | 51577,7 | 26494,9 | 51,4 |  |
| 20 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 21 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 23 | местный бюджет | 51577,7 | 26494,9 | 51,4 |  |
| 24 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 25 | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культуры и искусства до 2020 года» |
| 26 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 32001,4 | 13202,0 | 41,3 |  |
| 27 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 28 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 29 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 30 | местный бюджет | 32004,1 | 13202,0 | 41,3 |  |
| 31 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 32 | 1. Капитальные вложения |
| 33 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт учреждений культуры», в том числе | 5486,7 | 0 | 0 |  |
| 34 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 35 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 36 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 37 | местный бюджет | 5486,7 | 0 | 0 | Длительность закупочных процедур |
| 38 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 39 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 40 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | - | - | - |  |
| 41 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 42 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 43 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 44 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 45 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 46 | 1.2. Иные капитальные вложения |
| 47 | Мероприятие 1, всего, из них: | - | - | - |  |
| 48 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 49 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 50 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 51 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 52 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 53 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 54 | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе | - | - | - |  |
| 55 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 56 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 57 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 58 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 59 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 60 | Мероприятие 2, всего, из них: | - | - | - |  |
| 61 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 62 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 63 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 64 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 65 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 66 | Мероприятие 3, всего, из них: | - | - | - |  |
| 67 | ... |  |  |  |  |
| 68 | ... |  |  |  |  |
| 69 | 3. Прочие нужды |
| 70 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 26514,7 | 13202,0 | 49,8 |  |
| 71 | Мероприятие 1 «Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы», всего: из них: | 25828,5 | 12838,9 | 49,7 |  |
| 72 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 73 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 74 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 75 | местный бюджет | 25828,5 | 12838,9 | 49,7 |  |
| 76 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 77 | Мероприятие 3 «Поддержка творческих коллективов», всего: из них: | 244,2 | 111,4 | 45,6 |  |
| 78 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 79 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 80 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 81 | местный бюджет | 244,2 | 111,4 | 45,6 |  |
| 82 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 83 | Мероприятие 4 « Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», всего: из них: | 212 | 130,2 | 61,4 |  |
| 84 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 85 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 86 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 87 | местный бюджет | 212 | 130,2 | 61,4 |  |
| 88 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 89 | Мероприятие 6. «Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных учреждений культуры» всего: Из них: | 230 | 121,5 | 52,8 |  |
| 90 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 91 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 92 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 94 | местный бюджет | 230 | 121,5 | 52,8 |  |
| 95 | ПОДПРОГРАММА 2 «Организация дополнительного образования до 2020 года» |
| 96 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8617,5 | 4893,2 | 56,8 |  |
| 97 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 98 | областной бюджет | 1200,7 | - | - | Расход запланирован на 3 квартал |
| 99 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 100 | местный бюджет | 7416,8 | 4893,2 | 66 |  |
| 101 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 102 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 103 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 8617,5 | 4893,2 | 56,8 |  |
| 104 | Мероприятие 1 «Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей», всего: из них: | 7416,8 | 4893,2 | 66 |  |
| 105 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 106 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 107 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 108 | местный бюджет | 7416,8 | 4893,2 | 66 |  |
| 109 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 110 | Мероприятие 2 «Обеспечение грантов на реализацию творческих проектов в сфере образования», всего: из них: | - | - | - |  |
| 111 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 112 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 113 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 109 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 110 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 111 | Мероприятие 3 « Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей», всего: из них: | - | - | - |  |
| 112 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 113 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 114 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 115 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 116 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 117 | Мероприятие 4«Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования», всего: из них: | 1200,7 | 0 | 0 |  |
| 118 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 119 | областной бюджет | 1200,7 | 0 | 0 |  |
| 120 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 121 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 122 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 123 | Мероприятие 5 «Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования всего: из них: | - | - | - |  |
| 124 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 125 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 126 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 127 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 128 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 129 | ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский» |
| 130 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10263,7 | 4486,9 | 43,7 |  |
| 131 | федеральный бюджет | - |  | - |  |
| 132 | областной бюджет | - |  | - |  |
| 133 | в том числе субсидии местным бюджетам | - |  | - |  |
| 134 | местный бюджет | 10263,7 | 4486,9 | 43,7 |  |
| 135 | внебюджетные источники | - |  | - |  |
| 136 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 137 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 10263,7 | 4486,9 | 43,7 |  |
| 138 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере культуры», всего: из них: | 8297,4 | 3789,7 | 45,6 |  |
| 139 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 140 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 141 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 142 | местный бюджет | 8297,4 | 3789,7 | 45,6 |  |
| 143 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 144 | Мероприятие 2 «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы», всего: из них: | 49 | 41,2 | 84,1 |  |
| 145 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 146 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 147 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 148 | местный бюджет | 49 | 41,2 | 84,1 |  |
| 149 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 150 | Мероприятие 3 «Создание условий и организация массового отдыха населения», всего: из них: | 1393 | 656 | 47,1 |  |
| 151 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 152 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 153 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 154 | местный бюджет | 1393 | 656 | 47,1 |  |
| 155 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 156 | Мероприятие 4 «Капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры», всего: из них: | 524,3 | 0 | 0 |  |
| 157 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 158 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 159 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 160 | местный бюджет | 524,3 | 0 | 0 | Длительность закупочных процедур |
| 161 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 162 |  |  |  |  |  |
| 163 | ПОДПРОГРАММА 4 «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» |
| 164 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7298,3 | 3473,5 | 47,6 |  |
| 165 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 166 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 167 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 168 | местный бюджет | 7298,3 | 3473,5 | 47,6 |  |
| 169 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 170 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 171 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 7298,3 | 3473,5 | 47,6 |  |
| 172 | Мероприятие 1 «Организация библиотечного обслуживания населения», всего: из них: | 7109,1 | 3326,6 | 46,8 |  |
| 173 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 174 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 175 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 176 | местный бюджет | 7109,1 | 3326,6 | 46,8 |  |
| 177 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 178 | Мероприятие 2 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек», всего: из них: | 189,2 | 146,9 | 77,6 |  |
| 179 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 180 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 181 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 182 | местный бюджет | 189,2 | 146,9 | 77,6 |  |
| 183 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 184 | Мероприятие 3 «Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек», всего: из них: | - | - | - |  |
| 185 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 186 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 187 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 188 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 189 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 190 | Мероприятие 4 «Обеспечение грантов на реализацию творческих проектов в сфере культуры», всего: из них: | - | - | - |  |
| 191 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 192 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 193 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 194 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 195 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 196 | Мероприятие 5 «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», всего: из них: | - | - | - |  |
| 197 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 198 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 199 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 200 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 201 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 202 | Мероприятие 6. «Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных библиотек» всего: Из них: | - | - | - |  |
| 203 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 204 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 205 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 206 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 207 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 208 | ПОДПРОГРАММА 5 «Организация и координация туристической деятельности в городском округе Верхотурский» |
| 209 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 163,1 | 154 | 94,4 |  |
| 210 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 211 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 212 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 213 | местный бюджет | 163,1 | 154 | 94,4 |  |
| 214 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 215 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 216 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 163,1 | 152,2 | 93,3 |  |
| 217 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности отдела по туризму», всего: из них: | 161,3 | 152,2 | 93,3 |  |
| 218 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 219 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 220 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 221 | местный бюджет | 161,3 | 152,2 | 93,3 |  |
| 222 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 223 | Мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий», всего: из них: | 1,8 | 1,8 | 100 |  |
| 224 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 225 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 226 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 227 | местный бюджет | 1,8 | 1,8 | 100 |  |
| 228 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 229 |  |  |  |  |  |
| 230 | ПОДПРОГРАММА 6 «Молодежь Верхотурья до 2020 года» |
| 231 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 419 | 265,3 | 63,3 |  |
| 232 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 233 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 234 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 235 | местный бюджет | 419 | 265,3 | 63,3 |  |
| 236 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 237 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 238 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 419 | 265,3 | 63,3 |  |
| 239 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью», всего: из них: | 323,1 | 213,8 | 66,2 |  |
| 240 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 241 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 242 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 243 | местный бюджет | 323,1 | 213,8 | 66,2 |  |
| 244 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 245 | Мероприятие 2 «Создание условий и организация молодежных мероприятий», всего: из них: | - | - | - |  |
| 246 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 247 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 248 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 249 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 250 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 251 | Мероприятие 3 «Организация и проведение летней молодёжной биржи труда», всего: из них: | 95,9 | 51,5 | 53,7 |  |
| 252 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 253 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 254 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 255 | местный бюджет | 95,9 | 51,5 | 53,7 |  |
| 256 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 257 |  |  |  |  |  |
| 258 | ПОДПРОГРАММА 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» |
| 259 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 21,4 | 15 | 70 |  |
| 260 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 261 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 262 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 263 | местный бюджет | 21,4 | 15 | 70 |  |
| 264 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 265 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 266 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 21,4 | 15 | 70 |  |
| 267 | Мероприятие 1«Организация и проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции», всего: из них: | 21,4 | 15 | 70 |  |
| 268 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 269 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 270 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 271 | местный бюджет | 21,4 | 15 | 70 |  |
| 272 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 273 |  |  |  |  |  |
| 274 | ПОДПРОГРАММА 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 275 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | - | - | - |  |
| 276 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 277 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 278 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 279 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 280 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 281 | 1. Прочие нужды | - | - | - |  |
| 282 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | - | - | - |  |
| 283 | Мероприятие 1«Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов культуры от терроризма и экстремизма», всего: из них: | - | - | - |  |
| 284 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 285 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 286 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 287 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 288 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 289 |  |  |  |  |  |
| 290 | ПОДПРОГРАММА 9 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский» |
| 291 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5 | 5 | 100 |  |
| 292 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 293 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 294 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 295 | местный бюджет | 5 | 5 | 100 |  |
| 296 | внебюджетные источники |  | - | - |  |
| 297 | 1. Прочие нужды | - | - | - |  |
| 298 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | - | - | - |  |
| 299 | Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений», всего: из них: | 5 | 5 | 100 |  |
| 300 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 301 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 302 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 303 | местный бюджет | 5 | 5 | 100 |  |
| 304 | внебюджетные источники | - | - | - |  |

11. «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9035,8 | 4040,4 | 44,72 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 9035,8 | 4040,4 | 44,72 |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 19 | Прочие нужды | 9035,8 | 4040,4 | 44,72 |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 23 | местный бюджет | 9035,8 | 4040,4 | 44,72 |  |
| 24 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 551,6 | 351,8 | 63,78 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 551,6 | 351,8 | 63,78 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 551,6 | 351,8 | 63,78 |  |
|  | Мероприятие 2 «Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов", всего, из них: | 551,6 | 351,8 | 63,78 |  |
|  | местный бюджет | 551,6 | 351,8 | 63,78 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 "Управление муниципальным долгом" |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 212,0 | 5,0 | 2,36 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 212,0 | 5,0 | 2,36 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 212,0 | 5,0 | 2,36 |  |
|  | Мероприятие 4 «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Верхотурский в соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями)", всего, из них: | 212,0 | 5,0 | 2,36 | Гашение процентов производится ежемесячно по мере начисления Министерством финансов СО |
|  | местный бюджет | 212,0 | 5,0 | 2,36 |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский "Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года" |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8272,2 | 3683,5 | 44,53 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 8272,2 | 3683,5 | 44,53 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 8272,2 | 3683,5 | 44,53 |  |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)", всего, из них: | 7803,4 | 3492,0 | 44,75 |  |
|  | местный бюджет | 7803,4 | 3492,0 | 44,75 |  |
|  | Мероприятие 2 «Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы", всего, из них: | 468,8 | 191,5 | 40,85 |  |
|  | местный бюджет | 468,8 | 191,5 | 40,85 |  |

## 12. "Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года"

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. ПЛАН | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. ФАКТ | % выполнения | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 2 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях, в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ | 52210 | 23183,1 | 44,4 |  |
| 3 | областной бюджет | 52210 | 23183,1 | 44,4 |  |
| 4 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 50001,5 | 22121,8 | 44,24 |  |
| 5 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ | 943 | 107 | 11,35 |  |
| 6 | областной бюджет | 943 | 107 | 11,35 |  |
| 7 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 920,1 | 107 | 11,63 |  |
| 8 | Мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 31002,1 | 15787,2 | 50,92 |  |
| 9 | местный бюджет | 31002,1 | 15787,2 | 50,92 |  |
| 10 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 29119,3 | 14841,5 | 50,97 |  |
| 11 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 4479,4 | 1263,6 | 28,21 |  |
| 12 | местный бюджет | 4564 | 1263,6 | 27,69 |  |
| 13 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 4439,4 | 1223,7 | 27,56 |  |
|  | Мероприятие 8. Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов | 500 | 0 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 500 | 0 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 500 | 0 | 0,00 |  |
| 6 | областной бюджет | 787,2 | 0 | 0,00 |  |
| 7 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 787,2 | 0 | 0,00 |  |
| 14 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 1: в т.ч. | 89921,7 | 40340,9 | 44,86 |  |
| 15 | местный бюджет | 35981,5 | 17050,8 | 47,39 |  |
| 16 | областной бюджет | 53940,2 | 23290,1 | 43,18 |  |
| 17 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 18 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 107959 | 53170,8 | 49,25 |  |
| 19 | областной бюджет | 107959 | 53170,8 | 49,25 |  |
| 20 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 43484,6 | 21455,5 | 49,34 |  |
| 21 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2309 | 933,4 | 40,42 |  |
| 22 | областной бюджет | 2309 | 933,4 | 40,42 |  |
| 23 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1335,5 | 568,5 | 42,57 |  |
| 24 | Мероприятие 3. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 60337,5 | 32575,8 | 53,99 |  |
| 25 | местный бюджет | 60337,5 | 32575,8 | 53,99 |  |
| 26 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 17829 | 9335,9 | 52,36 |  |
| 27 | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 5948 | 2728,8 | 45,88 |  |
| 28 | областной бюджет | 5948 | 2728,8 | 45,88 |  |
| 29 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 3520 | 1582 | 44,94 |  |
| 30 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения | 1832,7 | 917,6 | 50,07 |  |
| 31 | местный бюджет | 1832,7 | 917,6 | 50,07 |  |
| 32 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 381,4 | 246,6 | 64,66 |  |
| 33 | Мероприятие 8 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | 6721,7 | 1974,4 | 29,37 |  |
| 34 | местный бюджет | 6721,7 | 1974,4 | 29,37 |  |
| 35 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 3501,1 | 1170,1 | 33,42 |  |
| 39 | Мероприятие 10.Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 11,9 | 11,9 | 100,00 |  |
| 40 | местный бюджет | 11,9 | 11,9 | 100,00 |  |
| 41 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 42 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 2: в т.ч. | 185119,8 | 92312,7 | 49,87 |  |
| 43 | местный бюджет | 68903,8 | 35479,6 | 51,49 |  |
| 44 | областной бюджет | 116216 | 56833 | 48,90 |  |
| 45 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 46 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 47 | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 20527,9 | 9234,7 | 44,99 |  |
| 47 | местный бюджет | 20527,9 | 9234,7 | 44,99 |  |
| 49 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 20527,9 | 9234,7 | 44,99 |  |
| 50 | Мероприятие 3. Организация и проведение муниципальных мероприятий | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 51 | местный бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 52 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 53 | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 1010,7 | 551 | 54,52 |  |
| 54 | местный бюджет | 1010,7 | 551 | 54,52 |  |
| 55 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1010,7 | 551 | 54,52 |  |
|  | Мероприятие 7. Организация и проведение муниципальных и областных мероприятий | 185 | 36,6 | 19,78 |  |
|  | местный бюджет | 185 | 36,6 | 19,78 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 185 | 36,6 | 19,78 |  |
| 56 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 3: | 21723,6 | 9822,4 | 45,22 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 57 | местный бюджет | 21723,6 | 9822,4 | 45,22 |  |
| 58 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 59 | Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков до 2020 года» |
| 60 | Мероприятие 1. Организация отдыха детей в каникулярное время | 2260,8 | 829,4 | 36,69 |  |
| 61 | Областной бюджет | 2260,8 | 829,4 | 36,69 |  |
| 62 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1557,3 | 648,4 | 41,64 |  |
| 63 | Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 6773,2 | 2567,5 | 37,91 |  |
| 64 | местный бюджет | 6773,2 | 2567,5 | 37,91 |  |
| 65 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 5614,3 | 2016,9 | 35,92 |  |
| 66 | Мероприятие 3. Организация оздоровления допризывной молодежи | 65 | 61,8 | 95,08 |  |
| 67 | местный бюджет | 65 | 61,8 | 95,08 |  |
| 68 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 |  |  |
| 69 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 70 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 500 | 0 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 371,8 | 0 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 371,8 | 0 |  |  |
|  | Областной бюджет | 128,2 | 0 |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 128,2 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 5. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 150,1 | 108,9 | 72,55 |  |
|  | местный бюджет | 150,1 | 108,9 | 72,55 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 58,9 | 58,9 | 100,00 |  |
| 71 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 4: в т.ч. | 9749,1 | 3567,5 | 36,59 |  |
| 72 | местный бюджет | 7360,1 | 2738,1 | 37,20 |  |
| 73 | областной бюджет | 2389 | 829,4 | 34,72 |  |
| 74 | Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 75 | Мероприятие 1. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, общероссийских мероприятиях | 380,1 | 239,7 | 63,06 |  |
| 76 | местный бюджет | 380,1 | 239,7 | 63,06 |  |
| 77 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 295 | 239,7 | 81,25 |  |
| 78 | Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием | 250 | 20,8 | 8,32 |  |
| 79 | местный бюджет | 250 | 20,8 | 8,32 |  |
| 80 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 250 | 20,8 | 8,32 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 |  |  |
| 81 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 5: в т.ч. | 630,1 | 260,5 | 41,34 |  |
| 82 | местный бюджет | 630,1 | 260,5 | 41,34 |  |
| 83 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 84 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 85 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего управление в сфере образования | 9687,9 | 5199,5 | 53,67 |  |
| 86 | местный бюджет | 9687,9 | 5199,5 | 53,67 |  |
| 87 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | - | - |  |  |
| 88 | Мероприятие 2. Создание условий и организация мероприятий в сфере образования | 236 | 50,8 | 21,53 |  |
| 89 | местный бюджет | 236 | 50,8 | 21,53 |  |
| 90 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 236 | 50,8 | 21,53 |  |
| 91 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 6: в т.ч. | 9923,9 | 5250,2 | 52,90 |  |
| 92 | местный бюджет | 9923,9 | 5250,2 | 52,90 |  |
| 93 | Подпрограмма 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» |
| 94 | Мероприятие 1. Создание условий и организация мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции | 36,1 | 24,1 | 66,76 |  |
| 95 | местный бюджет | 36,1 | 24,1 | 66,76 |  |
| 96 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 36,1 | 24,1 | 66,76 |  |
| 97 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 7: в т.ч. | 36,1 | 24,1 | 66,76 |  |
| 98 | местный бюджет | 36,1 | 24,1 | 66,76 |  |
| 99 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 107 | ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | 317104,3 | 151578,3 | 47,80 |  |
| 108 | местный бюджет | 144559,1 | 70625,7 | 48,86 |  |
| 109 | областной бюджет | 172545,2 | 80952,5 | 46,92 |  |
| 110 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |

## 13. «Формирование современной городской среды

## на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 453,6 | 91,1 | 20,08 |  |
| 2 | местный бюджет | 453,6 | 91,1 | 20,08 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Прочие нужды | 453,6 | 91,1 | 20,08 |  |
| 5 | местный бюджет | 453,6 | 91,1 | 20,08 |  |
| 6 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский | 453,6 | 91,1 | 20,08 |  |
| 8 | местный бюджет | 453,6 | 91,1 | 20,08 |  |
| 9 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий городского округа Верхотурский (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

## Пояснительная записка

## к отчету о реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский по итогам 1 полугодия 2018 года

## В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2020 года» по итогам 1 полугодия 2018 года освоено 18216,4 тыс.рублей или 41,26 процентов от годовых назначений (44154,7 тыс.рублей).

## В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года» израсходовано 15906,5 тыс.рублей или 41,64 процентов от плановых назначений 2018 года (38203,5 тыс.рублей). В том числе на обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) освоено 12092,1 тыс.рублей или 42,57 процентов от годовых назначений (28403,3 тыс.рублей); на обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы) освоено 3814,4 тыс.рублей или 38,92 процентов от годовых назначений (9800,2 тыс.рублей).

## Расходы на подпрограмму «Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский  до 2020 года» составили 26,7 тыс.рублей или 9,64 процентов от годовых назначений. Проведены мероприятия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.

## На подпрограмму «Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих до 2020 года» освоено 1397,7 тыс.рублей или 41,25 процентов от годовых назначений.

## В рамках подпрограммы «Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 года» освоено 649,6 тыс.рублей или 37,34 процентов от годовых назначений (1739,5 тыс.рублей). Реализованы мероприятия по информатизации и оплачены услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники и программатуры городского округа Верхотурский.

## В рамках подпрограммы «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 года» расходы составили 47,9 тыс.рублей или 44,97 процентов от годовых назначений. Расходы направлены на организацию деятельности административной комиссии.

## В рамках подпрограммы «Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели  федеральных судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский до 2020 года» расходы составили 87,4 тыс.рублей средств федерального бюджета или 97,54% от годовых назначений (89,6 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2020 года» 	запланированные мероприятия по шести Подпрограммам выполнены на 43,4% от плана в сумме 3815,4 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2020 года» на сумму 165,3 тыс. руб., что составляет 25,6 %  выполнения  плана.

-Мероприятие 1

Устройство майн перед и после моста через реку Тура в с. Меркушино 99,8 тыс. руб.

Очистка затвора шлюза от льда 21,0 тыс. руб.

Оплата заработной платы с начислениями мотористу для перевозки людей на период паводка, приобретение ГСМ для лодки -  44,5 тыс. руб. (заключение контрактов в 3 квартале)

Организация пункта оповещения – исполнение в 3 квартале

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2020 года» на сумму 2951,2 тыс. руб., что составляет 50,9%  от плана.

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности до 2020 года» на сумму 364,4 тыс. руб., что составляет 30,9 %  выполнения  плана.

Мероприятие 1:

Устройство и обслуживание для забора в зимнее время (территориальные управления и г. Верхотурье) – 308,2 тыс. руб., что составляет 55,8 %.

Мероприятие 2:

Опахивание населенных пунктов – на 52,3 тыс. руб. (24,7% от плана)

Мероприятие 3:

Приобретение ГСМ и запчастей к мотопомпе (все ТУ) – 3,9 тыс. руб. (2,2% от плана)

Приобретение мотопомпы – приобретена, оплата в июле 2018 года

Выполнение работ по тушению лесных пожаров – мероприятия проводятся при возникновении пожаров.

Мероприятие 4.

Предоставление субсидий для ДПО – мероприятие не выполняется в связи с реорганизацией ДПО «Север».

Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года»

Приобретение и монтаж видеонаблюдения на Городской площади – приобретена и произведен монтаж, оплата в 3 квартале.

Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на сумму 0 тыс. руб., что составляет 0% выполнения плана  - разработка аукционной документации

Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан» на сумму 334,5 тыс. руб., что составляет 49,7%– федеральный бюджет

Плановые значения по целевым показателям, запланированные к реализации в отчетном году, выполнены (достигнуты).

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» по итогам 1 полугодия 2018 года освоено 3047,4 тыс.рублей, что составляет 18,19 процентов от плана (16752,2 тыс.рублей).

На реализацию подпрограммы «Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года» освоено 363,1 тыс.рублей или 13,66 процентов от годовых назначений (2657,9 тыс.рублей). Предоставлены субсидии ВМУП «Транспорт» на  возмещение разницы расходов от продажи детских проездных билетов.

На реализацию подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года» освоено 2684,3тыс.рублей или 30,63 процентов от годовых назначений (8763,3 тыс.рублей). Проведены мероприятия по содержанию улично-дорожной сети (автомобильных дорог, площадей и тротуаров).

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года» по итогам 1 полугодия 2018 года освоено 435,8 тыс.рублей, что составляет 16,66 процентов от плана (2616,2 тыс.рублей).

В рамках подпрограммы «Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года» проведены мероприятия на общую сумму 435,8 тыс.рублей или 32,39 процентов от плана (1345,4 тыс.рублей).

В том числе инвентаризация и учет муниципального имущества (исполнение судебных актов, оценка муниципального имущества и инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности городского округа Верхотурский); ремонт и содержание муниципального имущества.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года» по итогам 1 полугодия 2018 года освоено 2237,4 тыс.рублей средств местного бюджета или 50,74 процентов от годовых назначений (4409,5 тыс.рублей).

На реализацию подпрограммы «Обеспечение деятельности подростковых клубов  до 2020 года» израсходовано 71,8 тыс.рублей, в том числе на организацию деятельности подростковых клубов по месту жительства (работает клуб «Призывник», который принимает участие в областных спортивных мероприятиях с призовыми результатами,  подростковый клуб для детей из малообеспеченных семей).

На реализацию подпрограммы «Массовая физкультурно-спортивная  работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года» израсходовано 2165,6 тыс.рублей. В том числе на организацию предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта освоено 1990,6 тыс.рублей. На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и информационно-разъяснительной работы израсходовано 175,0 тыс.рублей.

Для привлечения большей доли населения в реализации мероприятий программы, проведено 34 мероприятия:

24 основных мероприятия:

-Открытая (показательная) тренировка по волейболу (для всех желающих)

-Футбол среди выпускников ДЮСШ

-Открытая тренировка клуба "Призывник" в спортзале Калачик.

-Открытие лыжного сезона

-Открытая тренировка по тяжелой атлетике п. Калачик (бесплатно)

-Рождественский турнир по карате

-Армрестлинг, соревнования среди юношей

-Всероссийский День снега

-Декада лыжного спорта

-Лыжня России с.Кордюково

-Лыжня России, главный забег

-Смотр строя и песни

-Шахматный турнир в рамках Всероссийских соревнований «Белая ладья»

-Военно-спортивный турнир

-Открытое первенство по лыжным гонкам среди сборных команд ОУ.

-Турнир по настольному теннису

-Кубок главы ГО  по жиму штанги лежа

-Соревнования по мини-футболу среди любительских команд в честь присоединения Крыма с Россией

-Районные соревнования по гиревому спорту

-Классификационные соревнования по лыжным гонкам

-Соревнования ДЮСШ по лыжным гонкам, закрытие лыжного сезона

-Покатушки "Выходные на корте"

-Хоккей товарищеская встреча

-Полиатлон с.Кордюково

-Турнир по мини-футболу «Рождественские встречи выпускников»

-Муниципальный конкурс «Наследники победителей», посвященный Дню защитника Отечества.

-Открытое первенство по ОФП среди ДОУ посвященное «Дню защитника Отечества»

6 Мероприятий ГТО:

-Открытие лыжного сезона

-Тестирование выпускников ОУ 2017-2018г.

-Шахматный турнир в рамках Всероссийских соревнований «Белая ладья»

-Классификационные соревнования по лыжным гонкам

-Районные соревнования по гиревому спорту

-Фестиваль ГТО (по группам)

2 мероприятия с инвалидами:

-Закрытие лыжного сезона, лыжные гонки

-Шахматный турнир в рамках Всероссийских соревнований «Белая ладья»

-Лыжня России (забег для лиц с ограниченными возможностями)

Подготовлено 58 разрядников, из них:

Универсальный бой:

3 юн. -1 ч.

КМС – 1 ч.

Каратэ

2 спортивный – 3 ч.

Скалолазание:

2 спортивный – 3 ч.

1 юн.-1 ч.

Лыжные гонки:

3юн. -17 ч.

2юн. -18 ч.

1юн. -12 ч.

3 спортивный – 2 ч.

2 спортивный – 1 ч.

Спортзал в среднем посещают _35_ человек (любители настольного тенниса,  спортсмены силовых видов спорта, волейбола, бокса, ушу, а так же с целью подготовке к сдаче нормативов ГТО).

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года»  функционирует клуб «Призывник», который посещают подростки допризывного возраста, а так же работающая молодежь до 30 лет.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и предприятий агропромышленного комплекса в городском округе Верхотурский до 2020 года» по итогам 1 полугодия 2018 года освоено 337,5 тыс.рублей, в том числе 315,0 тыс. рублей средств областного бюджета, 22,5 тыс.рублей средств местного бюджета или 71,43 процентов от годовых назначений (472,5 тыс.рублей).

Реализация муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский  до 2020 года».

Подпрограмма «Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года»:

Произведен ремонт мест общего пользования муниципального жилищного фонда на общую сумму 483,42 тыс. руб.

Произведен ремонт жилых помещений переданных по договорам социального найма на общую сумму 96,41 тыс. руб.

Внесены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения находящиеся в муниципальной собственности в размере 454,02 тыс. руб.

Оплачены работы по обследованию и оценке состояния многоквартирных жилых домов на сумму 46,0 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года»:

Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский – 433,36 тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года»:

Произведена оплата расходов за уличное освещение в размере 1219,6 тыс. руб.

Произведены работы по благоустройству (установка и уборка новогодней елки в центре города, уборка мусора, устройство контейнеров и др.) на общую сумму 94,2 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский»:

Произведена оплата возмещения части недополученных доходов от предоставления банных услуг населению в размере 341,1 тыс. руб.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года»:

8514,34 тыс.руб. - обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений, расходы на содержание рем. групп на сельских территориях.

Подпрограмма «Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года.»:

Оплачены работы по строительству газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский на сумму 2931,8 тыс. руб.

Подпрограмма «Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года.»:

Уличное освещение городского округа Верхотурский – 2223,4 тыс. руб.

Озеленение городского округа Верхотурский- 31,8 тыс. руб.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 188,7 тыс. руб.

Осуществление мероприятий по благоустройству города Верхотурье – 460,6 тыс. руб.

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак – 42,7 тыс. руб.

Подпрограмма «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2020 года»:

Оплачены работы по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский- 228,9 тыс. руб.

Подпрограмма «Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»:

Произведена оплата субсидии на возмещение затрат связанных  с предоставлением меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в размере 2158,51 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» за 6 месяцев 2018 года  расходы составили 517,2 тыс. руб., или 22,51 % от плановых назначений 2018 года.

- Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами» - 456,0 тыс. руб. направлены на перемещение твердых бытовых отходов и ликвидацию несанкционированных свалок на территории городского округа Верхотурский.

- Подпрограмма «Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года» - 61,2 тыс. руб. направлены  на ремонт нецентрализованных источников водоснабжения городского округа Верхотурский.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский до 2020 года «Социальная политика в городском округе Верхотурский  до 2020 года» по итогам 1 полугодия 2018 года израсходовано 21866,6 тыс. рублей или 65,0 процентов от годовых назначений (33758,4 тыс.рублей).

Подпрограмма «О дополнительных мерах профилактики туберкулеза на территории городского округа Верхотурский до 2020 года».

Заключен договор с ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» на оказание услуг по лечению больных туберкулезом (приобретение медикаментов для лечения малоимущих граждан) на сумму 57 т. руб.

Так же запланированы денежные средства на оплату проезда до лечебных учреждений, граждан больных туберкулезом в сумме 15 т.р.

Денежные средства на оказание услуг по лечение больных туберкулезом перечислены ГБУЗ СО ЦРБ в полном объеме, заявлений от граждан на компенсацию затрат, на проезд в противотуберкулезные лечебные учреждения в 1 полугодии 2018 года не поступали.

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2020 года».

Заключены договоры (три договора) с ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» на оказание услуг по вакцинации населения городского округа Верхотурский (приобретение вакцины от весеннее - летнего клещевого энцефалита для детей и пожилых людей) на общую сумму 211,8 т. Руб. В 2018 г. приобретена вакцина на сумму 211,8. Мероприятия подпрограммы выполнены на 100 %.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года»:

В 2018 году предоставлены денежные средства в сумме 10 т.р. на приобретение ГСМ для проведения рейдов в неблагополучные семьи Дерябинского ТУ.

Оплачены услуги ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» по кодированию граждан от алкогольной зависимости на сумму 10 т.р., приобретены лекарства для лечения малообеспеченных граждан от алкогольной зависимости на сумму 8 т.р. Приобретены наркотесты на сумму 10 т.р.

Проведение профилактических мероприятий для несовершеннолетних запланировано на сентябрь-декабрь 2018 года.

Работа по регистрации в ЕГРЮЛ Народной дружины городского округа Верхотурский ведется. Выявленные Министерством юстиции СО ошибки в уставных документах будут устранены в 3 квартале 2018 года.

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года»

Мероприятие: Оказание материальной помощи. За 6 месяцев 2018 года поступило 1 заявление об оказании помощи на ремонт жилья труженикам тыла, предоставлена материальная помощь на сумму 25,0 т.р.

Мероприятие: Проведение мероприятий для граждан старшего поколения.

В 2018 году проведены мероприятия для граждан старшего поколения на общую сумму 68,7 т.р.: это приобретение открыток для поздравления тружеников тыла с 9 мая, приобретение цветов и подарков для поздравления с юбилейными датами рождения и вручения открыток Президента РФ долгожителей городского округа Верхотурский, в г. Верхотурье и сельских населенных пунктах проведены торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных организаций до 2020 года»

Мероприятие: Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятие реализуется по заявлениям граждан. За 2018 год оказана материальная помощь 13 гражданам на сумму 57,5 т.р. Мероприятия реализуются по заявлениям граждан.

Мероприятие: Проведение мероприятий общественными организациями. В 2018 года проведен отбор на предоставление субсидии некоммерческой организации. Предоставлена субсидия НО ХКО «Хутор Верхотурья» на сумму 33,5 т.р.

Мероприятия подпрограммы Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года выполнено на 100 %. В итоговых цифрах Подпрограммы и всей программы не учтены внебюджетные источники.

Подпрограмма: Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Мероприятия подпрограммы реализуются в течении года в соответствии с графиком предоставления субсидий и субвенций.

Подпрограмма 9. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Реализованы все денежные средства, поступившие из областного бюджета.

Подпрограмма: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2020 года.

Мероприятия подпрограммы будут реализованы до конца 2018 года.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие культуры городского округа Верхотурский до 2020 года» на 2018 год сумма бюджетных ассигнований составляет 58 849 583,54 руб.

Израсходовано за 1 полугодие 2018 года 26 494 930,21 руб., что составило 45,02 % от утверждённых бюджетных назначений.

За 1 полугодие 2018 года доведены субсидии подведомственным учреждениям на общую сумму 21 869 987,86 руб., в т.ч. на выполнение муниципального задания: МБУК «ЦК» - 13 140 129,54 руб. МБУК «ЦБС» -   3 473 543,01 руб., МБУ ДО «ДШИ» - 4 893 192,61 руб.; на иные цели: МБУК «ЦК» - 363 122,70 руб.

Раздел 0703 цел.ст. 1020625010 «Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей»

На 2018 год запланировано доходов в сумме 9 160,74 тыс.руб., в том числе по видам доходов:

-  ОКВФО 2 «Собственные доходы учреждения» доходы от оказания платных услуг (работ) в сумме 483,04 тыс.руб.;

- ОКВФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими государственного (муниципального) задания в сумме 7416,8 тыс.руб.,  864 500,00 руб. по КБК 908 0703 1020646600 611 241 по Соглашению № 120 от 08.05.2018г. «О предоставлении бюджету городского округа Верхотурский иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке» на заработную плату и ЕСН (расход запланирован на 3 кв.2018г.); 60 200,00 руб. по КБК 908 0703 7000440600 611 241 доведение дополнительных ассигнований из Федерального бюджета на оплату труда не ниже МРОТ в соответствии с Постановлением правительства СО от 10.05.2018г. № 277-ПП (расход запланирован на 3 кв.2018г.);

- ОКВФО 5 «Субсидии на иные цели» доходы прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям по КБК 908 0703 1020646600 612 241 запланировано в сумме 336 200,00 руб. по Соглашению № 120 от 08.05.2018г. «О предоставлении бюджету городского округа Верхотурский иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке» укрепление материально-технической базы  (расход запланирован на 3 кв.2018г.);

За I полугодие 2018 года доходы по автономным и бюджетным учреждениям исполнены в сумме 5 139 627,83 тыс.руб. или 58,2 % от запланированных доходов, в том числе:

-  ОКВФО 2 «Собственные доходы учреждения» доходы от оказания платных услуг (работ) в сумме 246 435,22 тыс.руб. или 51 % от запланированных доходов;

- ОКВФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими государственного (муниципального) задания в сумме 4 893 192,61 тыс.руб. или 58,7 % от запланированных доходов.

Расход субсидии в I полугодии 2018 года был направлен:

На выплату заработной платы (ст. 211) в размере 3 598 312,15 руб. На оплату налогов начисленных на заработную плату (ст. 213) израсходовано 927 097,99 руб.

На оплату услуг связи (ст. 221) израсходовано 15 276,56 руб., в т.ч. на услуги телефонной связи 4 656,56 руб. (в т.ч. оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 831,16 руб.), на услуги интернет 10 620,00 руб.

На коммунальные услуги (ст. 223) израсходовано 258 560,47 руб., в т.ч. на оплату теплоснабжения 213 360,90 руб. (в том числе оплата кредиторской задолженности за 2017г. 26 788,18 руб.), на оплату электроэнергии 40 467,55 руб., на оплату водоснабжения 3 378,87 руб., (в т.ч. оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 394,18 руб.), на оплату водоотведения израсходовано 1 353, 15 руб. (в т. ч. оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 262,55 руб.)

На оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст. 225) израсходовано 2 185,73 руб. на оплату кредиторской задолженности за 2017г. дератизация помещений 880,43 руб., на оплату за дератизацию помещений за 1 кв. 2018г. 1305,30 руб.

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 91 759,71 руб.: на оплату охраны объекта израсходовано 14 580,00 руб. (в том числе оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 2 430,00 руб.), на оплату услуг по обслуживанию средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации израсходовано 13 667,71 руб., (в т.ч. оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 1952,53 руб.) за обслуживание УКУТ 10 800, 00 руб., (в том числе оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 1800,00 руб.) за техническое обслуживание системы мониторинга и трансляции тревожных  сообщений установок пожарной сигнализации израсходовано 12 012,00 руб., (в том числе оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 1 716,00 руб.), на оплату по оказании услуги по выполнению программно-технического и информационного сопровождения сайта  израсходовано 4 900,00 руб., на выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда израсходовано 27 000,00 руб., на оказание услуг по установке системы защищенного соединения при передаче данных на сайте и на установку на сайт счётчика статистики «Спутник» израсходовано 8 800,00 руб.

Раздел 0801 цел.ст. 1010126010 «Организация деятельности учреждений культуры    культурно-досуговой сферы»

На 2018 г. согласно ПФХД ЦК запланированы доходов в сумме 37 175 357,82 руб., в т.ч. по видам доходов:

- КФО 2 «Собственные доходы учреждения» 4 135 700 руб.;

- КФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» 26 866 757,82 руб.;

- КФО 5 «Субсидии на иные цели» 6 172 900 руб.

За 1 полугодие 2018 г. доход составил 15 286 682,24 руб. или 41 % от запланированных доходов, в том числе по видам доходов:

-КФО 2 «Собственные доходы учреждения» 1 783 430 руб. или 43% от запланированных доходов;

- КФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» 13 140 129,54 руб. или 49 % от запланированных доходов;

- КФО 5 «Субсидии на иные цели» 363 122,70 руб. или 6%.

Субсидии на муниципальное задание поступили в сумме 15 286 682,24 руб. или 41 % от плановых назначений. Расход за 1 полугодие 2018 г. составил 13 140 129,54 руб. или 100% от суммы поступления в первом полугодии.

Расход направлен на выплату:

- Заработной платы (ст.211) 7 853 100,84 руб.;

- Начисления на заработную плату (ст.213) израсходовано 2 441 469,88 руб.;

- Услуги связи (ст.221) составили 24 974,78   руб., в    т.ч. на оплату услуг   телефонной связи 4 034,78 руб., на оплату интернета 20 940 руб.;

- Коммунальные услуги (ст.223) составили 1 714 755,27 руб., в т.ч. отопление 1 370 962,88 руб., электроэнергия 341 652,79 руб., водоотведение 1 334,18 руб., водоснабжение 805,42 руб.;

- Работы и услуги по содержанию имущества (ст.225) составили 11 279,25 руб., это расход на проведение дератизации помещения 2 245,71 руб., вывоз ТБО 9 033,54 руб.;

- Прочие работы и услуги (ст.226) расход составил 352 998,72 руб., в т.ч. на обслуживание средств пожарной сигнализации 60 800 руб., на оплату услуг на обслуживание узла учета тепловой энергии 27 000 руб., на техническое обследование средств охранной сигнализации израсходовано 29 613,27 руб., на услуги по охране объекта 42 766,45 руб., оплата услуг за проведение кадастровых работ составила 49 000 руб., прохождение медосмотра 8 214 руб., техническое обслуживание и проведение испытаний механического оборудования сцены в ЦК 93 204 руб., лицензия на пользование программы Контур Экстерн 8 750 руб., создание официального сайта 16 450 руб.,  обследование сцены в Пролетарском СДК 17 201 руб.;

- Прочих расходы (ст.290) израсходовано 334 711,21 руб., в т.ч. налог на имущество за 4 квартал 2017 г. и 1 квартал 2018 г. составил 97 587 руб., на оплату транспортного налога за 2017 г.  1 521 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в пользу ООО «Урал ТЭК» 76 489,21 руб., госпошлина 14 724 руб., судебные расходы 60 000 руб., награды на фестиваль «Новые имена» 6 580 руб., атрибутика на День защиты детей 300 руб., сладкие призы на День защиты детей 8 000 руб., призы на мероприятие «Здравствуйте мы едим к Вам» 5 600 руб., предоплата 50% на приобретение футболок на День города 37 500 руб., награды на Верхотурский Троицкие гуляния 1 740 руб., приобретение косынок на Верхотурские Троицкие гуляния 24 670 руб.. Всего по данной статье на общегородские мероприятия израсходовано 84 390 руб.

- Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 14 000 руб. на приобретение палаток на Верхотурские Троицкие гуляния;

-Увеличение материальных запасов (ст.340) израсходовано 392 839,59 руб., на приобретение ГСМ  65 000 руб., приобретение дров 66 000 руб. (Карпунинский СК 50 000 руб. 50 м3, Косолманский СК 8 000 руб. 10 м3, Лаптевский СК 8000 руб.), канцелярские товары 9 813,59 руб., приобретение запчастей к автомобилю ЗИЛ  17 508 руб., приобретение хозяйственных товаров 3 109 руб., приобретение светодиодных ламп на сумму 24 300 руб., приобретение счетчика учета электроэнергии в Привокзальный СК 4 259 руб., приобретение атрибутики на 9 мая 37 650 руб., приобретение продуктов питания на мероприятие «Здравствуйте мы едим к Вам»  3 700 руб., предоплата 50% на приобретение авторских фотоальбомов к Дню города 147 500 руб., приобретение баннера на Верхотурские Троицкие гуляния 14 000 руб. Всего по данной статье на общегородские мероприятия израсходовано 202 850 руб.

Субсидии на иные цели поступили в сумме 363 122,70 руб. или 6% от плановых назначений. Расход за 1 полугодие 2018 г. составил 363 122,70 руб. или 100% от суммы поступления в первом полугодии.

Расход направлен на выплату:

-  Прочие выплаты (ст.212) израсходованы на оплату командировочных расходов 28 155,70 руб. в рамках поддержки творческих коллективов по 908 0801 1010326030 112 212 Из них 4 800 руб. на закрытие кредиторской задолженности прошлого года на поездку руководителя и сопровождающего коллектива «Гномы» на участие в фестивале «Твое направление» г. Самара и 23 355,70 руб. на поездку на конкурс «Алые паруса» г. Сочи; 
- Прочие работы и услуги (ст.226) 908 0801 1010326030 244 226 израсходовано 14 287 руб. на оплату кредиторской задолженности прошлого года за предоплату в участии коллектива «Гномы» в конкурсе г.Сочи;

- Увеличение стоимости ОС (ст.310) израсходовано 198 256 руб., в т.ч.:

908 0801 1010426040 244 310 израсходовано 129 256 руб. на закрытие кредиторской задолженности прошлого года на оплату ноутбука израсходовано 1 998 руб, на приобретение ноутбуков 53 597 руб. (Карпунинский СК 1 шт. на сумму 15 799 руб., Прокоп-Салдинский СДК 1 шт. на сумму 15 799 руб., Цк 1 шт. на сумму 21 999 руб.), на приобретение принтера в Дерябинский СДК 4 599 руб., на приобретение музыкального оборудования 69 062 руб.

908 0801 1010326030 244 310 израсходовано 69 000 руб. на приобретение костюмов для ансамбля «Березка» Дерябинский СДК 38 000 руб. (9 платьев на 36 000 руб. и косоворотка стоимостью 2 000 руб.), для коллектива Красногорского СДК также приобретены костюмы на сумму 31 000 руб.;

- Увеличение стоимости материальных запасов (ст.340) израсходовано 122 424 руб., из них:

908 0801 1012626060 244 340 израсходовано 121 475 руб. в т.ч. на закрытие кредиторской задолженности 80 000 руб. на материалы для ремонта Привокзального СДК, на приобретение светильников 41 475 руб. в рамках мероприятия по усилению освещения внутри здания ЦК и снаружи;

908 0801 1010426040 244 340 израсходовано 949 руб. комплектующие к музыкальному оборудованию.

По разделу 0801 ЦСт 1031026010 обеспечение деятельности учреждений обеспечивающих управление в сфере культуры израсходовано за 1 полугодие 2018 года - 3 789 672,79 руб.,     в т.ч.:

на заработную плату с начислениями израсходовано 3 260 194,52 руб.: по статье 211 «Заработная плата» - 2 478 403,92 руб., по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» -  781 790,60 руб.(в т.ч. за 2017г. – 99 096,88 руб.).

по статье 212 «Прочие выплаты» на командировочные расходы израсходовано 23 886,00 руб., в т.ч.: суточные – 4 100,00 руб., проезд – 19 786,00 руб.

по статье 221 «Услуги связи» израсходовано 45 480,61 руб., в т.ч. 9 645,61 руб. - на оплату телефонной связи, из них за 2017г. – 1 299,87 руб., 35 080,00 руб. – на услуги Интернет,  из них за 2017г. – 3 540,00 руб., на почтовые расходы – 755,00 руб.

по статье 223 «Коммунальные услуги», израсходовано 116 018,24 руб., из них на оплату электроэнергии 41 117,57 руб. (в т.ч. за 2017г. – 2 510,14 руб.), на оплату водоснабжения – 1 203,37 руб. (в т.ч. за 2017г. – 451,95 руб.), на оплату теплоснабжения         73 697,30 руб. (в т.ч. за 2017г. – 451,95 руб.).

по статье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», израсходовано 6 573,73 руб., из них на вывоз ТБО 5 677,73 руб. (в т.ч. за 2017 г. – 1 261,33 руб.), на тех. осмотр автотранспорта 896 руб.

по статье 226 «Прочие работы, услуги» израсходовано 186 956,38 руб., из них на оплату информационных услуг «Консультант+» - 96 456,38 руб. (в т.ч. за 2017г. – 12 829,46 руб.), обслуживание программного обеспечения 1С – 10 400,00 руб., на приобретение антивирусных программ - 9 800 руб., на создание сайта учреждения - 16 450,00 руб.; на прохождение предрейсового медицинского обследования – 9 850,00 руб., на обслуживание счетчиков тепловой энергии израсходовано 9 000,00 руб. (в т.ч. за 2017г. –1 800 руб., на оплату семинаров израсходовано 35 000,00 руб. На семинар-практикум "Школа современного управления учреждением культуры" израсходовано 4 000,00 руб., обучение прошли заместитель начальника и экономист; на семинар-практикум "Идеальный сайт" израсходовано 4 000,00 руб., обучение прошли заместитель начальника и программист; на обучение по антитеррористической защищенности к объектам образования, науки и культуры РФ израсходовано 1 000,00 руб. обучение прошли офис – менеджер и начальник УКТ и МП.; на семинар-практикум по теме: "Актуальные вопросы модернизации деятельности КДУ" израсходовано 6 000,00 руб. обучение прошли специалист по методике клубной работы и экономист; для участия в правовом консультировании на тему: "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 44-ФЗ" израсходовано 12 000,00 руб. обучение прошли 2 бухгалтера; для участия в правовом консультировании на тему: "Изменения в законодательстве «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 44-ФЗ" израсходовано 8 000,00 руб. участие приняли 1 бухгалтер и юрисконсульт.

по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» израсходовано              139 260,31 руб., в т.ч. на приобретение ГСМ – 80 000,00 руб., на приобретение канц. товаров – 39 070,31 руб., на хоз. товары – 2 354,00руб., на приобретение открыток, конвертов – 196,00 руб., на приобретение картриджа – 850 руб., на приобретение тонеров – 16 790,00 руб.

По статье 290 «Прочие расходы» израсходовано 11 303,00 руб., был оплачен налог на имущество за 4 квартал 2017г. и за 1 кв. 2018г.

По разделу ЦСт 1031126020 обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы учреждений культуры израсходовано 41 206,00 руб., в т.ч.:

по ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств» израсходовано 7 790,00 руб. приобретен источник бесперебойного питания стоимостью 5 800,00 руб. и радиотелефон стоимостью 1 990,00 руб.

по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» израсходовано 33 416,00 руб. приобретены комплектующие к компьютерной технике - 29 616,00 руб., приобретены чипы к принтеру – 3 800,00 руб.

По разделу ЦСт 1031226030 создание условий и организация массового отдыха населения - 354 742,18 руб., в т.ч.:

по статье 290 «Прочие расходы» израсходовано 28 500 руб. приобретены призы на «Масленичные гуляния» в сумме 18 500 руб., награды на мероприятие «Я люблю тебя Россия» - 10 000,00 руб.

по ст. 310 «Увеличение стоимости основных средств» израсходовано 28 000 руб.  приобретены две ростовые куклы.

по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» израсходовано 298 242,18 руб. приобретены продукты питания на «Масленичные гуляния» - 3 242,18 руб., приобретены презентационные фотоальбомы  "Верхотурье. Первый город Сибири" на День города в количестве 500 шт. на сумму 295 000,00 руб.

По разделу ЦСт 1041326010 по статье 241 – субсидия МБУК «ЦБС» на организацию библиотечного обслуживания населения - 3 326 588,29 руб.

По разделу ЦСт 1041426020 по статье 241 – были доведены субсидии МБУК «ЦБС» на комплектование книжных фондов в размере - 146 954,72 руб.

ЦСт 1051826010 обеспечение деятельности отдела по туризму израсходовано 152 256,31 руб., в т.ч. по статье 211 «Заработная плата» - 118 563,98 руб., по статье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 33 692,33 руб.

По разделу ЦСт 1051926020 создание условий и организация мероприятий по туристической деятельности израсходовано 1 760 руб. по ст. 310 на оплату кредиторской задолженности 2017 года за приобретение палаток.

По разделу ЦСт 1072327010 подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» израсходовано 15 000,00 руб. по ст. 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». Приобретены: фото бумага – 5 000,00 руб., атрибутика (блокноты, значки, ручки) – 10 000,00 руб.

УКТ и МП выделено на организацию общегородских мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в ГО Верхотурский до 2020 года» - 354 742,18 руб., средства израсходованы полностью.

на подпрограмму «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» - 21 400,00 руб., расход за 1 полугодие составил 15 000,00 руб.;

на подпрограмму «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства на территории городского округа Верхотурский» выделено 5 000,00 руб., средства израсходованы полностью.

Раздел 0801 цел.ст. 1041326010 «Организация библиотечного обслуживания населения»

На 2018 год запланировано доходов в сумме 7 491 100,00 руб. в том числе по видам доходов:

- ОКВФО «Собственные доходы учреждения» доходы от оказания платных услуг (работ) в сумме 192 800,00 руб.;

- ОКВФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального задания» доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими государственного (муниципального) задания в сумме 7 298 300,00 руб. (в том числе на комплектование книжного фонда 105 000,00 руб. подписка периодических изданий 84200,00 руб.;

- ОКВФО 5 «Субсидии на иные цели» доходы прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям в 2018г. не запланированы.

За I полугодие 2018г. год доходы исполнены в сумме 3 575 058,51 руб. или 47,7 % от запланированных доходов, в том числе:

-  ОКВФО 2 «Собственные доходы учреждения» доходы от оказания платных услуг (работ) в сумме 101 515,50 руб. или 52,7 % от запланированных доходов;

- ОКВФО 4 «Субсидии на выполнение муниципального доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими государственного (муниципального) задания в сумме 3 473 543,01 руб. или 47,6 % от запланированных доходов;

Расход субсидии в I полугодии 2018 года был направлен:

На выплату заработной платы (ст. 211) 2 060 011,35 руб., на оплату налогов начисленных на заработную плату (ст. 213) 666 237,66 руб.

На услуги связи (ст. 221) израсходовано 35 495,74 руб., в т.ч. на услуги телефонной связи 3 541,34 руб., (в том числе оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 554,31 руб.), на услуги интернет 31 954,40 руб., (в том числе оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 1845,00 руб.)

Расходы по коммунальным услугам (ст. 223) составили 477 708,21 руб.: электроэнергия -  58 838,50 руб., (в том числе оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 6 794,02 руб.), теплоснабжение 386 462,41 руб. (в том числе оплата кредиторской задолженности за декабрь 2017г. 82,91 руб.), на оплату задолженности за услуги теплоснабжения с 29.03.2015г. по 15.05.2016г. по Исковому заявлению (ООО «УралТэк») израсходовано 32 407,30 руб.

На оплату прочих работ, услуг (ст. 226) израсходовано 57 916,81 руб., на оплату пультовой охраны за январь-март 2018г. 14 580,00 руб., на оплату технического обслуживания средств охранной сигнализации израсходовано 7 536,81 руб. за январь-март 2018г., на обслуживание УКУТ за израсходовано 9000,00 руб., на обслуживание пожарной сигнализации израсходовано 6 000,00 руб., на оплату за установку на сайт счетчика статистики «Спутник» израсходовано 3 900,00 руб., на оказание услуги по подключению системы безопасного соединения с сайтом израсходовано 6900,00 руб., на заработную плату за распилку и расколку дров в Усть-Салдинскую библиотеку израсходовано 10 000,00 руб.

На оплату прочих расходов (ст. 290) израсходовано 20 918,52 руб.: на оплату налога на имущество за 4 квартал 2017г. и 1 кв. 2018г. израсходовано 4 520,00 руб., на проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 11.04.2015г. по 04.12.2015г. по Исковому заявлению  (ООО «УралТэк») израсходовано 227,14 руб., на оплату неустойки  за период с 05.12.2015г. по 28.03.2018г. по Исковому заявлению израсходовано 14 171,38 руб., на оплату госпошлины по Исковому заявлению, израсходовано 2000,00 руб.

На увеличение стоимости материальных запасов (ст. 340) израсходовано 8300,00 руб. на приобретение дров в Усть-Салдинскую библиотеку.

Раздел 0801 цел.ст.1041426020 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек».

По ст.226 израсходовано 41 954,72 руб. на подписку периодических печатных изданий на 2 полугодие 2018г. На приобретение книг (ст.310) израсходовано 105 000, 00 руб.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» на 2018 год предусмотрено 9035,8 тыс. рублей.  Исполнение муниципальной программы за 1 полугодие 2018год 4040,4 тыс.руб. что к годовому назначению составляет 44,72 %. (Процент исполнения по расходам за 1 полугодие не ниже 40,0% от годовых бюджетных назначений).

Из них в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма «Совершенствование информационной системы»

Предусмотрено 551,6 тыс. руб. исполнение составило 351,8 тыс.руб., что составляет 63,78%. к годовым назначениям. Оплата произведена в соответствии с заключенными муниципальными контрактами с ООО «РИЦ-КС» за сопровождение и клиентские места программного комплекса Бюджет- СМАРТ.

- подпрограмма «Управление муниципальным долгом»

Предусмотрено 212,0 тыс. руб. исполнение составило 5,0 тыс.руб. или 2,37% к годовым назначениям.  Неисполнение в виду того, что гашение долговых производится ежемесячно по мере начисления процентов Министерством финансов Свердловской области.

- подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года»

Предусмотрено 8272,2 тыс. руб. исполнение составило 3683,5 тыс.руб. или 44,53% к годовым назначениям из них:

За 1 полугодие 2018 года кассовое исполнение составило 3683,5 тыс.руб. в том числе:

- выплата заработной платы с начислениями – 2955,1тыс. руб.;

- прочие выплаты -5,2 тыс.руб. (суточные в служебных командировках);

по КОСГУ 221 «Услуги связи» - 37,2 тыс. руб. в т.ч.:

- оплату услуг связи – 37,2 тыс.руб.;

- отправка корреспонденции, приобретение маркированных конвертов, открыток, карт оплаты услуг связи– 1,3 тыс. руб.;

- интернет – 19,2 тыс.руб.

по КОСГУ 223 «Оплата коммунальных услуг» - 305,9 тыс. руб. из них:

-  за электрическую энергию –305,4тыс. руб.;

- за водоотведение –0,5 тыс.  руб.

по КОСГУ 225 «Услуги по содержанию имущества» - 5,8 тыс.руб.

- заправка картриджей и ремонт принтера 5,8 тыс.руб.;

по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 309,7 тыс. руб. в т.ч.:

- программное обеспечение 126,7 тыс. руб. (1С Предприятие, Консультант Плюс);

- оплата по договорам гражданско-правового характера – 157,6 тыс. руб.;

- за пожарно-охранную сигнализацию – 3,9 тыс.руб.;

- услуги фотографа -0,5тыс.руб.;

- оплата семинаров -21,0тыс.руб

по КОСГУ 310 «Приобретение основных средств» - 22,7тыс.руб. приобретен принтер многофункциональный;

по КОСГУ 340 «Увеличение  стоимости материальных запасов» - 31,1 тыс.руб. приобретена бумага и канцелярские принадлежности -25,2тыс.руб., хоз.расходы -5,9 тыс.руб;

По состоянию на 01 июля выразилась дебиторская задолженность в сумме 39,1тыс.руб. - произведена предоплата согласно условиям контракта на эл.энергию ;

Кредиторская задолженность на 01июля  составила 409,7 тыс.руб. из них:

- заработная плата и начисления на оплату труда за июнь 381,4 тыс.руб.;

- оплата по договорам за июнь -28,3 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» по итогам 1 полугодия 2018 года освоено 151578,3 тыс.рублей или 47,8 процентов от годовых назначений (317104,3тыс.рублей). В том числе 70625,7 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, 80952,5 тыс.рублей за счет областного бюджета.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» израсходовано 40340,9 тыс.рублей или 44,86 процентов от годовых назначений (89921,7 тыс.рублей), в том числе 17050,8 тыс.рублей из местного бюджета, 23290,1 тыс.рублей из областного бюджета.

Проведены мероприятия по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях, в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ (выплата заработной платы педагогическим работникам),  в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ (приобретение за счет учебно-наглядных пособий: орг.техники, методического материала, игрушек, канц.товаров), по организации предоставления дошкольного образования, создания условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (расходы на выплату заработной платы АУП и прочему персоналу, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания, расходы связанные с содержанием зданий, устранение предписаний надзорных органов), обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» израсходовано 92312,7 тыс.рублей или 49,87 процентов от годовых назначений (185119,8 тыс.рублей), в том числе 35479,6 тыс.рублей из местного бюджета, 56833,0 тыс.рублей из областного бюджета.

На обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  общего образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений освоено 53170,8 тыс.рублей средств областного бюджета (выплата заработной платы педагогическим работникам).

На организацию предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных  учреждениях (расходы на выплату заработной платы АУП и прочему персоналу, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания, расходы, связанные с содержанием зданий, устранение предписаний надзорных органов) расходы составили 32575,8 тыс.рублей средств местного бюджета.

На осуществление мероприятий по организации питания освоено 2728,8 тыс.рублей средств областного бюджета.

На мероприятия по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения освоено 917,6 тыс.рублей средств местного бюджета (расходы на содержание автобусов: страхование, предрейсовые осмотры, ГСМ, запчасти, ремонт).

На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 года» освоено 9822,4 тыс.рублей средств местного бюджета или 45,22 процентов от годовых назначений (21723,6 тыс.рублей).

На организацию предоставления дополнительного образования детей в  муниципальных учреждениях дополнительного образования освоено 9234,7 тыс.рублей (расходы на выплату заработной платы, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания, расходы, связанные с содержанием зданий, устранение предписаний надзорных органов).

На реализацию подпрограммы «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков до 2020 года» освоено 3567,5 тыс.рублей или 36,59 процентов от годовых назначений (9749,1 тыс.рублей), в том числе 2738,1 тыс.рублей средств местного бюджета.

На реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском округе Верхотурский  до 2020 года» освоено 260,5 тыс.рублей средств местного бюджета или 41,34 процентов от годовых назначений (630,1 тыс.рублей).

На организацию и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, общероссийских мероприятиях освоено 75,0 тыс.рублей средств местного бюджета (военно-спортивный турнир, День призывника, смотры строя и песни, встреча 3-х поколений, 5-ти дневные учебно-полевые сборы для обучающихся 10-х классов).

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» израсходовано 5250,2 тыс.рублей средств местного бюджета или 52,9 процентов от годовых назначений (9923,9 тыс.рублей).

На обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего управление в сфере образования израсходовано 5199,5 тыс.рублей (расходы на деятельность Управления образования Администрации городского округа Верхотурский).

В рамках муниципальной программы городского округа Верхотурский «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы» по итогам 1 полугодия 2018 года освоено 91,1 тыс. рублей или 20,08 процентов от плана (453,6 тыс.рублей).