АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.03.2017г. № 214

г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») городского округа Верхотурский по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ Постановления Правительства Свердловской области от 28 января 2015 года № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области», Протокола совещания Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области по разработке дорожной карты и пролонгации Комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года от 28.05.2015 № 167, в целях качественного взаимодействия и координации действий органов государственной и муниципальной власти, учреждений, организаций, общественных объединений и иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского округа Верхотурский, занимающихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 «Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») городского округа Верхотурский» и приложение № 2 «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») городского округа Верхотурский», утвержденные постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») городского округа Верхотурский по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2020 года», изложив их в новой редакции (приложение 1, приложение 2).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений, расположенных на территории городского округа Верхотурский, занимающихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Верхотурский:

2.1 Использовать в работе основные нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, государственных стандартов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые предоставляются услуги (приложение 3).

2.2. Ежеквартально (с нарастающим итогом) представлять в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский:

1) в срок до 25 числа последнего месяца квартала информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за прошедший период (пояснительная записка) с указанием объема и источника финансирования (форма отчета прилагается);

2) в срок до 25 декабря:

информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за год (пояснительная записка) с указанием объема и источника финансирования (форма отчета прилагается);

информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

3. Комитету экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский ежеквартально формировать сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты» и ее результатах.

4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский 						   В.В.Сизиков

Утверждены

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 30.03.2017г. № 214

«О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной

карты») городского округа Верхотурский по повышению

значений показателей доступности для инвалидов

действующих объектов и услуг до 2020 года»

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)

городского округа Верхотурский

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | Показатели в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес инвалидов – пользователей обще-доступных (публичных) библиотек (%), всего, из них: | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | МБУК «Централизованная библиотечная система» (директор Рубан О.И.) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | дети до 14 лет; | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зре-нию, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда, % | 0,006 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,035 | 0,045 | МБУК «Централизованная библиотечная система» (директор Рубан О.И.) |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля специалистов учреждений культуры, про-шедших обучение (инструктирование) по вопро-сам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких рас-стройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего чис- | 2,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | МБУК «Центр культуры» (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | ла таких специалистов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес мест в зрительных залах, обору-дованных для инвалидов с нарушениями зре-ния и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зри-тельных залах, % |  |  |  |  |  |  | МБУК «Центр культуры» (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | МБУК «Центр культуры» (450 посадочных мест) | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | МБУК «Центр культуры» (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Дерябинский сельский Дом культуры (200 посадочных мест) | - | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Дерябинский сельский Дом культуры (директор Золотарева М.Н) |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Кордюковский сельский Дом культуры (90 посадочных мест) | - | - | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Кордюковский сельский Дом культуры (директор Синявская О.Н.) |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Прокоп-Салдинский сельский Дом культуры (150 посадочных мест) | - | - | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Прокоп-Салдинский сельский Дом культуры (директор Вагин С.В.) |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Усть-Салдинский сельский Дом культуры (60 посадочных мест) | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | Усть-Салдинский сельский Дом культуры (директор Русакова И.А.) |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Карпунинский сельский клуб (150 посадочных мест) | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Карпунинский сельский клуб (директор Кренц Г.В.) |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Красногорский сельский Дом культуры (90 посадочных мест) | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Красногорский сельский Дом культуры (директор Гоголева О.В.) |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Лаптевский сельский клуб (85 посадочных мест) | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Лаптевский сельский клуб (директор Титова А.М.) |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Пролетарский сельский Дом культуры (300 посадочных мест) | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Пролетарский сельский Дом культуры (директор Зыкина З.И.) |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Привокзальный сельский Дом культуры (132 посадочных места) | - | - | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Привокзальный сельский Дом культуры (директор Стадник А.С.) |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельный вес приспособленных экспозиций (помещений) музеев и выставочных залов для инвалидов в зависимости от стойких расстрой ств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, % | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Показатели в сфере в здравоохранении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Удельный вес приоритетных объектов управле-ния (организации), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения управ- | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» (главный врач Полтавский С.Н.) |  |  |  |  |  |
|  | ления (организации) в общем количестве прио-ритетных объектов ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурс-кого района», в том числе, %: |  |  |  |  |  |  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Главный лечебный корпус г.Верхотурье, ул.Клубная, 3 | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Административное здание, г. Верхотурье, ул. Клубная, 7 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Поликлиника, г. Верхотурье, ул. Клубная, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Детское отделение, г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Инфекционное отделение, г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Терапевтическое отделение, г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Кордюковский ФАП, Верхотурский р-н, с. Кордюково, ул. Школьная, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Меркушинский ФАП, Верхотурский р-н, д. Лаптево, ул. Новая, 3 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Прокоп-Салдинский ФАП, Верхотурский р-н, с. Прокоп-Салда, ул. Постникова, 4 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Дерябинский ФАП, Верхотурский р-н, с. Дерябино, ул. Центральная, 17 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Карелинский ФАП, Верхотурский р-н, п. Карелино, ул. Клубная, 11а | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.12.1 | Красногорский ОВП, Верхотурский р-н, с. Красногорское, ул. Ленина, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О ,С,Г,У) | ДЧИ(О ,С,Г,У) | ДЧИ( О,С,Г,У) | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Усть-Салдинский ФАП Верхотурский р-н, с. Усть-Салда, ул. Речная, 17 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 6.14. | ФАП п. Привокзальный, Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 26а | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | ФАП п .Привокзальный, Верхотурский р-н, п.Привокзальный ул.Комсомольская,2а | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.16. | ФАП п.Привокзальный Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Садовая, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.17. | Карпунинский ФАП, Верхотурский р-н, п. Карпунино, ул. 1 Мая, 4 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |  |  |  |  |  |  |
| 6.18. | Косолманский ФАП, Верхотурский р-н, п. Косолманка, ул. Советская, 18 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения капитального ремон-та или реконструкции) к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жи-тельства инвалида (от общего количества объек-тов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов),ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество действующих объектов управления (организации), на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации (в соответствии с «До-рожной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | услуг (от общего количества объектов, прошед-ших капитальный ремонт, реконструкцию, мо-дернизацию за отчетный период), ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Удельный вес объектов, на которых обеспечи-ваются наиболее актуальные требования дос-тупности объектов для инвалидов, предусмот-ренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 «С НиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (от общего количества объектов), % | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 10. | Удельный вес объектов, на которых обеспечи-ваются условия доступности получения услуг, в сфере здравоохранения (от общего количества соответствующих объектов), % | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 11. | Удельный вес объектов здравоохранения, соот-ветствующих требованиям по обеспечению ус-ловий доступности для инвалидов (от общего количества объектов, на которых предоставляют-ся услуги населению), % | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 12. | Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ре-монт, реконструкцию, модернизацию объектов здравоохранения, соответствующих требовани-ям доступности для инвалидов, от общего числа введенных в эксплуатацию, прошедших капи-тальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов здравоохранения, % | 4 | 4 | 4 |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 13. | Удельный вес объектов здравоохранения, на ко-торых для инвалидов по зрению обеспечиваются, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 13.1. | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, зна-ков и иной текстовой и графической информа-ции знаками, выполненными рельефно-точеч- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | ным шрифтом Брайля; |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 13.2. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зре-нию в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровожде-ние, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | - допуск тифлосурдопереводчика; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5. | - допуск собаки-проводника. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Удельный вес инфраструктурных объектов здравоохранения на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются, %: |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 14.1. | - дублирование необходимой звуковой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | - допуск сурдопереводчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слу-ху в преодолении барьеров, мешающих им поль-зоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Удельный вес инфраструктурных объектов здра-воохранения, на которых для инвалидов с нару-шениями опорно-двигательного аппарата обеспе-чиваются: |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 15.1. | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхо-да, в том числе с использованием кресла-коляс-ки |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 15.2. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов с наруше-ниями опорно-двигательного аппарата к объектам | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 15.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нару-шениями опорно-двигательного аппарата в пре-одолении барьеров, мешающих им пользовать-ся услугами, включая сопровождение, и кото-рые подготовлены для исполнения этих функ-ций | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный вес услуг, предоставляемых в дос-тупном для инвалидов формате: дифференци-ровано для инвалидов по зрению, слуху, с на-рушениями опорно-двигательного аппарата (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 17. | Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктиро-вание или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступнос-ти для них объектов здравоохранения и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-сийской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населе-нию), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 18. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвали-дам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 19. | Удельный вес персонала (работников) органи- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | заций, оказывающих инвалидам помощь (под-готовленных к предоставлению такой помощи - в знаменателе) при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению), % |  |  |  |  |  |  | района» |  |  |  |  |  |
| 20. | Удельный вес инвалидов, участвующих в дея-тельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), от общей численности инвалидов, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| 21. | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской по-мощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  |  |  |  |
| Показатели в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Удельный вес приоритетных объектов управле-ния (организации), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения управ-ления (организации) в общем количестве приори-тетных объектов управления (организации) в сфере социальной защиты (%), в том числе: | 0 (2) | 0 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 100 (2) | 100 (2) | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Административное здание и отделения по работе с семьей и детьми, расположенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 42 | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 22.2. | Отделения социального обслуживания граждан пожилого по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидов по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина 23 | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) |  |  |  |  |  |  |
| 22.3. | Управление социальной политики по адресу: г. Верхотурье, ул. Свободы, 9 | ДУ-И (К,О,С,Г);ДП-(У) | ДУ-И (К,О,С,Г);ДП-(У) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.) |  |  |  |  |  |
| 23. 1 | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) к месту предоставления ус- 2 | 3 3 | 3 4 | 2 5 | 2 6 | 1 7 | 1 8 | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), 9 |  |  |  |  |  |
|  | луги, предоставление необходимых услуг в дис-танционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту житель-ства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно пол-ностью обеспечить доступность с учетом потреб-ностей инвалидов),ед. |  |  |  |  |  |  | Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество действующих объектов управления (организации), на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации (в соответствии с «Дорож-ной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капи-тальный ремонт, реконструкцию, модернизацию за отчетный период), ед. | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступности получения услуг в сфере социального обслужива-ния (от общего количества соответствующих объектов), ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: ед. |  |  |  |  |  |  | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) 9 |  |  |  |  |  |
| 26.1. | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26.2. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зре- | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | нию в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровожде-ние, и которые подготовлены для исполнения этих функций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.4. | - допуск тифлосурдопереводчика; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26.5. | - допуск собаки-проводника | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются, ед. |  |  |  |  |  |  | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 27.1. | - дублирование необходимой звуковой информации; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27.2. | - допуск сурдопереводчика; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27.3. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27.4. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слу-ху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | - (3) | 3 (3) | 3 (3) | 4 (3) | 4 (3) | 4 (3) |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются, ед.: |  |  |  |  |  |  | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 28.1. | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспече-ния возможности самостоятельного передви-жения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием крес-ла-коляски; | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28.2. | - размещение оборудования и носителей инфо рмации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нару-шениями опорно-двигательного аппарата в пре-одолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 3 (3) | 4 (3) | 4 (3) |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Количество услуг, предоставляемых в доступ-ном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), ед. в том числе: | 53/153 |  |  |  |  |  | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 29.1. | - для инвалидов по зрению | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2. | - для инвалидов по слуху | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.3. | - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества та-ких услуг, требующих сопровождения), ед. | 30/30 | 30/30 | 30/30 |  |  |  | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 31. | Количество социальных услуг, предоставляе-мых организациями социального обслуживания, признанных в результате независимой оценки качества их предоставления, доступными для инвалидов, от общего количества предоставляе-мых социальных услуг, ед. | 0/151 | 0/151 | 0/151 |  |  |  | Управления социальной политики по Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| 32. | Число работников организации социального обслуживания, прошедших обучение (инструк-тирование) по вопросам, связанным с особен-ностями предоставления услуг инвалидам в зави-симости от стойких расстройств функций орга-низма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данной организации, ед. | 0 | 3 | 3 |  |  |  | Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  |  |  |  |  |
| Показатели в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Количество инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных усло-виях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов, чел. | 38 (95) | 20 (95) | 20 (95) | 20 (95) | 20 (95) | 20 (95) | Управления образования городского округа Верхотурский (заведущая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся сов-местно с другими обучающимися (в инклюзив-ных условиях) в общеобразовательных органи-зациях, от общего числа обучающихся инвали-дов, % | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Количество инвалидов, обучающихся по адап-тированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов, чел. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 34.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразователь-ным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 65,3 (95) | 65,3 (95) | 65,3 (95) | 65,3 (95) | 65,3 (95) | 65,3 (95) |  | 5 (56) | 5 (56) | 5 (56) | 5 (56) | 5 (56) |
| 35. | Количество инвалидов, получающих образова-ние на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, чел. | 38 (95) | 30 (95) | 30 (95) | 30 (95) | 30 (95) | 30 (95) | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 35.1. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Количество педагогических работников образо-вательных организаций, прошедших специаль-ную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, чел. | 4 (193) | 63 (193) | 63 (193) | 63 (193) | 63 (193) | 63 (193) | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 36.1. | Доля педагогических работников образователь-ных организаций, прошедших специальную под-готовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образователь-ных организаций, % | 2,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 37. 1 | Численность подготовленных для работы с ин-валидами тьюторов, помощников, посредников в 2 | 0 3 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Управления образования городского округа Верхотурский 9 |  |  |  |  |  |
|  | расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов, чел. |  |  |  |  |  |  | (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 38. | Количество образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессио-нального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограни-ченными возможностями здоровья, предусмот-ренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образов-нии в Российской Федерации», от общего коли-чества образовательных организаций, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 39. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессиональ-ного образования), в которых обеспечены спе-циальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограни-ченными возможностями здоровья, предусмот-ренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-нии в Российской Федерации», от общего коли-чества образовательных организаций, % | 18,8 (16) | 18,8 (16) | 18,8 (16) | 18,8 (16) | 18,8 (16) | 18,8 (16) | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 40. | Количество приспособленных для обучения ин-валидов (по зрению, слуху, инвалидов с наруше-нием функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 40.1. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с на-рушением функции опорно-двигательного ап-парата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образователь-ных организациях, % | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены минимальные условия для создания доступной среды для маломобильных | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | групп граждан (пандусы, кнопки вызова персонала), ед. |  |  |  |  |  |  | Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 41.1. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Дерябинская СОШ», располо-женного по адресу: Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, 21 | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.2. | Здание спортзала муниципального казенного образовательного учреждения «Дерябинская СОШ», расположенного по адресу: Верхотурс-кий район, с. Дерябино, ул. Молодежная, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.3 | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Усть-Салдинская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурский район, с. Усть-Салда, ул. Центральная, 16 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.4. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Кордюковская СОШ» распо-ложенного по адресу: Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.5. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Кордюковская СОШ» - «СОШ № 31» расположенного по адресу: Верхотурский район, п. Карпунино, ул. Школьная, 2 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.6. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Красногорское СОШ» распо-ложенного по адресу: Верхотурский район, с. Красногорское, ул. Ленина 8 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.7. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Меркушинское ООШ» распо-ложенного по адресу: Верхотурский район, с. Меркушино, ул. Центральная, 18 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.8. | Здание муниципального казенного образова-тельного учреждения «Прокоп-Салдинская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурс-кий район, с. Прокоп-Салда, ул. Молодежная, 11 | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.9. | Здание муниципального автономного образо-вательного учреждения «СОШ № 46», распо- ложенного по адресу: Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 | ДЧ-И (С,Г,У) | ДЧ-И (С,Г,У) | ДЧ-И (С,Г,У) | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.10. | Здание муниципального автономного образова-тельного учреждения «СОШ № 46», располо-женного по адресу: Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Мира, 5 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.11. | Здание муниципального автономного образо-вательного учреждения « Пролетарская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурский рай-он, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 27 | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.12. | Здание муниципального автономного образо-вательного учреждения « Пролетарская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурский рай-он, п. Карелино, ул. Садовая, 4 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |  |  |  |  |  |  |
| 41.13. | Здание муниципального автономного образова-тельного учреждения « ООШ № 2» расположен-ного по адресу: г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 4 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-И (О,С,К,У) | ДП-И (О,С,К,У) | ДП-И (О,С,К,У) |  |  |  |  |  |  |
| 41.14. | Здание государственного бюджетного общеоб-разовательного учреждения Свердловской об-ласти «Верхотурская гимназия», расположен-ного по адресу: г. Верхотурье, ул. Саветская, 10 | ВНД | ВНД | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «Верхотурская гимназия» (директор Екимова С.А.) |  |  |  |  |  |
| 41.15. | Здание государственного бюджетного общеоб-разовательного учреждения Свердловской об-ласти «СОШ № 2», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Сенянского, 12 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «СОШ № 2» (директор Протопопова Т.Ю.) |  |  |  |  |  |
| 41.15.1 | Здание спортзала государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловс-кой области «СОШ № 2», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Сенянского, 12 | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «СОШ № 2» (директор Протопопова Т.Ю.) |  |  |  |  |  |
| 41.16. | Здание государственного бюджетного общеоб-разовательного учреждения Свердловской об-ласти «СОШ № 3», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31 | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «СОШ № 3» (директор Подкорытова Ю.В.) |  |  |  |  |  |
| 41.17. | Здание государственного бюджетного образова-тельного учреждения среднего профессиональ-ного образования Свердловской области «Вер- хнетуринский механический техникум» | ВНД | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Верхнетуринский механический техникум» (директор Фахрисламова Н.А.) |  |  |  |  |  |
| 42. | Доля общеобразовательных организаций, в ко-торых выполнены минимальные условия для создания доступной среды для маломобильных групп граждан (пандусы, кнопки вызова персонала), % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 43. | Количество общеобразовательных организаций, в которых разработаны и согласованы паспорта доступности объектов для маломобильных групп граждан, ед. | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 44. | Доля общеобразовательных организаций, в ко-торых разработаны и согласованы паспорта доступности объектов для маломобильных групп граждан, % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| Показатели в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Удельный вес объектов управления (организа-ции), доступных для инвалидов и других мало-мобильных групп населения управления (орга-низации) в общем количестве объектов управ-ления (организации) в сфере социальной защиты – (4 приоритетных объектов, имеющихся в управлении (организации) %, в том числе: | 50 (4) | 50 (4) | 50 (4) | 100 (4) | 100 (4) | 100 (4) | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 45.1 | Здание спортзала муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 40 | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | правления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 45.2. | Здание лыжной базы муниципального бюджет-ного образовательного учреждения дополни-тельного образования детей «Детская юношес-кая спортивная школа» расположенного по ад-ресу: г. Верхотурье, ул. 70 лет Октября, 4 | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |  |  |  |  |  |
| 45.3. | Здание стадиона муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Олимп», рас-положенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 34 | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 45.4. | Здание спортивного зала муниципального бюд-жетного учреждения «Спортивный клуб «Олимп», расположенный по адресу: г. Верхо-турье, ул. Новая, 15 | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 46. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 47. | Количество действующих объектов управления (организации), на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации (в соответствии с «До-рожной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых ус-луг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модерни-зацию за отчетный период), ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 48. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: (ед.) |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 48.1. | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, зна-ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 48.2. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспрепят-ственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 48.3. | - наличие сотрудников, на которых админист- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зре-нию в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровожде-ние, и которые подготовлены для исполнения этих функций; |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 48.3.1 | - допуск тифлосурдопереводчика; | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48.3.2 | - допуск собаки-проводника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: (ед.) |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 49.1. | - дублирование необходимой звуковой информации; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 49.2. | - допуск сурдопереводчика; | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 49.3. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49.4. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слу-ху в преодолении барьеров, мешающих им поль-зоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 50. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов с нарушениями опор-но-двигательного аппарата обеспечиваются: (ед.) |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 50.1. | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхо-да, в том числе с использованием кресла-коляски; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50.2. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 50.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нару-шениями опорно-двигательного аппарата в прео-долении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | - | - | - | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Количество услуг, предоставляемых в доступ-ном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), в том числе: (ед.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) Прогноз, в последующем будет в отчетах заполняться по факту |  |  |  |  |  |
| 51.1. | - для инвалидов по зрению; | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.2. | - для инвалидов по слуху; | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.3. | - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества та-ких услуг, требующих сопровождения), ед. | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 53. | Число работников спортивных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предос-тавления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зре-ния, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данной организации, ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| 54. | Количество инвалидов, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, чел. | 20 (1218) | 20 (1218) | 30 (1218) | 30 (1218) | 40 (1218) | 40 (1218) | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С..) |  |  |  |  |  |
| 55. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, % | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | Управления образования городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  |  |  |  |  |
| Показатели в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Количество объектов культурного наследия, ос-нащенных и оборудованных в целях обеспече-ния их доступности для инвалидов, от общего числа объектов культурного наследия, ед. | - | 4 (20) | 4 (20) | 5 (21) | 6 (22) | 7 (23) | Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (директор Новиченков Н.Н.), Крестовоздвиженский собор храмового комплекса мужского Свято-Николаевского монастыря (игумен отец Иеромим), Ансамбль Верхотурского Кремля (отец Виктор), Свято-Симеоновский собор храмового комплекса Ново-Тихвинского женского монастыря (благочинная сестра Венидикта), Михайло-Архангельский собор храмового комплекса Ново-Тихвинского женского монастыря |  |  |  |  |  |
| 57. | Удельный вес объектов культурного наследия, оборудованных элементами доступности для инвалидов от общего количества туристических объектов, % | - | 20,0 | 20,0 | 23,8 | 27,3 | 30,4 |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Количество гостиниц, оснащенных и оборудо-ванных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, ед. | 1 (2) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | 1 (3) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель Нарсеева Е.Н.) |  |  |  |  |  |
| 59. | Удельный вес гостиниц, оснащенных и обору-дованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, % | 50,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,30 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель Нарсеева Е.Н.) |  |  |  |  |  |
| 60. | Количество объектов общественного питания, оснащенных и оборудованных в целях обеспече-ния их доступности для инвалидов, от общего числа таких объектов общественного питания в сфере туристической индустрии, ед. | 2 (5) | 2 (4) | 3 (4) | 3 (4) | 4 (4) | 4 (4) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель Нарсеева Е.Н.) |  |  |  |  |  |
| 61. | Удельный вес объектов общественного питания, оснащенных и оборудованных в целях обеспече-ния их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, % | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель Нарсеева Е.Н.) |  |  |  |  |  |
| Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищ-ных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от обще-го числа инвалидов и семей, имеющих детей-ин-валидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ед. | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (специалист по муниципальному жилищному фонду Кузнецова М.В.) |  |  |  |  |  |
| 62.1 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инва-лидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего чис-ла инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, % | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 63. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жи-лое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждаю-щиеся в улучшении жилищных условий, ед. | 1/23 | 1/22 | 1/21 | 2/19 | 2/17 | 2/15 | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (специалист по муниципальному жилищному фонду Кузнецова М.В.) |  |  |  |  |  |
| 63.1. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инва-лидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные ус-ловия от общего числа инвалидов, нуждающие-ся в улучшении жилищных условий, % | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 10,5 | 11,8 | 13,3 |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Количество жилых домов, оборудованных прис-пособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов, ед.(1437) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский (специалист по муниципальному жилищному фонду Кузнецова М.В.), Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (начальник отдела Литовских Л.Ю.) |  |  |  |  |  |
| 64.1. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физи- | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ческой доступности для инвалидов с наруше-ниями опорно-двигательного аппарата (панду-сами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов, % (1437) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Количество принятых в эксплуатацию в отчет-ном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью прис- пособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов, ед. | 1 (3) | 1 (4) | 0 | 0 |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (начальник отдела Литовских Л.Ю.) |  |  |  |  |  |
| 65.1. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в от-четном периоде жилых многоквартирных до-мов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инва-лидов, от общего числа принятых многоквар-тирных домов, % | 33,3 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели в сфере торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | Количество торговых объектов, на которых ор-ганизовано оказание инвалидам помощи в пре-одолении барьеров, мешающих получению ус-луг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов, ед. | 33 (93) | 40 (83) | 42 (83) | 45 (85) | 47 (85) | 50 (85) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель комитета Нарсеева Е.Н.) |  |  |  |  |  |
| 66.1. | Доля торговых объектов, на которых организо-вано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов, % | 35,5 | 48,2 | 50,6 | 52,9 | 55,3 | 58,8 |  |  |  |  |  |  |
| В сфере транспорта и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Количество транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего коли-чества транспортных средств, на которых осу-ществляются перевозки пассажиров) в зависи-мости от стойких расстройств функций организ-ма (соответственно: по зрению, по слуху, опорно-двигательного аппарата) от общего количества аналогичного транспорта, ед. | 0 (17) | 0 (13) | 0 (14) | 1 (15) | 1 (15) | 1 (15) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель комитета Нарсеева Е.Н.) |  |  |  |  |  |
| 67.1. | Удельный вес транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего коли-чества транспортных средств, на которых осу-ществляются перевозки пассажиров) | 0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Доля доступных для инвалидов объектов транс-портной инфраструктуры пассажирского транс-порта в зависимости от стойких расстройств функций организма (соответственно: по зрению, по слуху, опорно-двигательного аппарата), % | 0 | 0 | 0 | (1) | (1) | (1) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель комитета Нарсеева Е.Н.) |  |  |  |  |  |
| 68.1. | - междугороднего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 68.2. | - городского | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |

,

Примечание:

Показатели доступности объекта дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма:

ДП-И - доступен полностью - избирательно;

ДП-В - доступен полностью всем;

ДЧ-В - доступен частично всем;

ВНД – временно недоступен;

ДУ - доступен условно.

«О» - нарушение опорно-двигательного аппарата;

«С» - нарушение зрения;

«К» - на кресло-коляске;

«Г» - нарушение слуха;

«У» - нарушение умственного развития.

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 30.03.2017г. № 214

«О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной

карты») городского округа Верхотурский по повышению

значений показателей доступности для инвалидов

действующих объектов и услуг до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») городского округа Верхотурский

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение, внесение изменений постановлением Админист-рации городского округа Верхотурский Плана мероприятий («дорожной карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов действую-щих объектов и услуг до 2020 года |  |  |  | Федеральный закон от 01.12. 2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации по вопросам со-циальной защиты инвалидов в связи в ратификацией конвен-ции о правах инвалидов», Пос-тановление Правительства РФ от 17.06. 2015 № 599 «О поряд-ке и сроках разработки феде-ральными органами исполни- |  | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам, руководители структурных подразделений |  | 2015-2020 | Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
|  |  |  |  |  | тельной власти, органами ис-полнительной власти субъек-тов Российской Федерации, органами местного самоуправ-ления мероприятий по повы-шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установлен-ных сферах деятельности, Про-токол 28.05.2015 № 167 сове-щания у Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А. от 18.05.2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Издание административно-распоряди-тельного акта организации о возложении обязанностей по оказанию помощи ин-валидам по зрению, слуху, с нарушении-ем опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами |  |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района», МБУ «СК «Олимп», Управление образования городского округа Верхотурский |  | 2015 - 2016 | Повышение качества ока-зания услуг инвалидам и маломобильным группам населения (далее - МГН) в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта |  |
| 3. | Разработка конкурсной документации для проведения конкурса по отбору пе-ревозчиков на право осуществления ре-гулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по му-ниципальным маршрутам городского округа Верхотурский с учетом требова-ний стандартов для создания доступной среды для групп населения с ограничен-ными физическими возможностями |  |  |  | Федеральный закон от 13.07. 2015 № 220-ФЗ «Об организа-ции регулярных перевозок пас-сажиров и багажа автомобиль-ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-дерации и о внесении измене-ний в отдельные законодатель-ные акты Российской Федера-ции» |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |  | 2017-2018 | Формирование норматив-ной правовой основы в сфере пассажирских пере-возок по созданию «без-барьерной» среды для групп населения с ограни-ченными физическими возможностями |  |
| 4. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных групп населения городского округа Верхотурский |  |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломо-бильных групп населения», Постановление Правительства Российской Федерации от 16. 02.2008г. № 87 «О составе раз-делов проектной документа-ции и требованиях к их содер-жанию» |  | Отдел архитектуры и строительства Администрации городского округа Верхотурский |  | 2015-2020 | Обеспечение доступности зданий и сооружений |  |
| 5. | Проведение заседаний Координацион-ного совета по делам инвалидов по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  |  |  | Постановление Администра-ции городского округа Верхо-турский от 28.09. 2010г. № 1237 «О Координационном совете по делам инвалидов в городском округе Верхотурский |  | Заместитель главы Ад-министрации город-ского округа Верхо-турский по социаль-ным вопросам, члены Координационного совета |  | 2015-2020 | Оптимизация деятельности и межведомственного взаи-модействия по вопросам создания условий для без-барьерной среды жизне-деятельности инвалидов |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение конкурса по отбору перевоз-чиков для осуществления регулярных пассажирских перевозок пригородного сообщения по маршрутам городского округа Верхотурский подвижным соста-вом, адаптированным к перевозке групп населения с ограниченными физически-ми возможностями |  |  | Федеральный закон от 13.07. 2015 № 220-ФЗ «Об организа-ции регулярных перевозок пас-сажиров и багажа автомобиль-ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-дерации и о внесении измене-ний в отдельные законодатель-ные акты Российской Федера-ции» |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Верхотурский |  | 2017-2018 | Повышение доступности транспорта общего пользования подвижным составом, приспособленным для перевозки групп населения с ограниченными физическими возможностями |  |
| 1.1. |  | Проведение обследования действующих объектов транспортной инфраструкту- |  |  | Пункт 5 части I Протокола со-вещания у Первого Заместите- |  | Руководители предприятий, |  | 2016-2018 | Формирование документар-ной основы в сфере дорож- |  |
|  |  | ры, в которых предоставляются услуги, на соответствие требований действую-щих строительных норм и правил. Подготовить паспорта доступности |  |  | ля Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова от 28.05.2015 № 167 |  | осуществляющие пассажирские перевозки на территории городского округа Верхотурский |  |  | нотранспортной инфраст-руктуры по созданию «без-барьерной» среды для групп населения с ограни-ченными физическими воз- можностями |  |
| 1.2. |  | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспорт-ными средствами с пониженным уровнем пола |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Администрация городс-кого округа Верхотурс-кий, Руководители предприятий, осущест-вляющие пассажирские перевозки на террито-рии городского округа Верхотурский |  | 2017-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта |  |
| 1.3. |  | Обеспечение физической доступности (оборудование парковки для инвалидов) |  |  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года (прогноз) |  | Все предприятия и организации |  | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 2. |  | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных таб-личек, мнемосхем, упрощающих ориен-тацию инвалидов с нарушением слуха и зрения |  |  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года (прогноз), СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | Управления социаль-ной политики по Вер-хотурскому району (начальник Райфикестр В.В.), комплексный центр социального обс-луживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) |  | 2018-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 2.2. |  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года (прогноз) |  | Комплексный центр социального обслужи- вания по Верхотурско-му району (директор Ковалева Е.А.) |  | 2017-2018 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка- тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 2.3.1. |  | Ремонт крыльца, установка пандуса по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  | Приобретение и установка накладных и перекладных пандусов по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Проведение обследования жилых домов, в которых проживают инвалиды |  |  |  |  | МКУ «Служба заказчи-ка» городского округа Верхотурский, Управ-ляющая компания, старшие по дому пере-шедшие на непосредст-венное управления |  | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 3.1. |  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  |  |  | МКУ «Служба заказчи-ка» городского округа Верхотурский, Управ-ляющая компания, старшие по дому пере-шедшие на непосредст-венное управления |  | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 3.2. |  | Выполнение ремонтных работ в жилых домах (изготовление перил, крылец, установка или ремонт пандусов, ремонт крылец и площадок перед входом) |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | МКУ «Служба заказчи-ка» городского округа Верхотурский, Управ-ляющая компания, старшие по дому пере-шедшие на непосредст-венное управления |  | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 4. |  | Внесение изменений в паспорта доступности учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей |  |  | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | Руководители учреж-дений культуры, централизованной биб-лиотечной системы, дополнительного |  | 2019-2020 | Уточнение плана меро-приятий по созданию усло-вий доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 44.1. |  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  |  |  | образования детей, подведомственных Уп-равлению культуры, туризму и молодежной политики |  | 2016-2020 | Рациональное планирова-ние финансовых средств, уточнение объемом расходов |  |
| 4.2 |  | Проведение экспертизы проектно-смет-ной документации на проведение ре-монтных работ учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей |  |  | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | Руководители учреж-дений культуры, централизованной биб-лиотечной системы, дополнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики |  | 2017-2020 |  |  |
| 4.3. |  | Установка кнопки вызова персонала учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 | Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения |  |
| 4.4. |  | Обустройство санитарных комнат для инвалидов учреждений культуры, биб-лиотек, дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности учреждений культу-ры, библиотек, дополни-тельного образования детей |  |
| 4.5. |  | Оборудование входных пандусов и поручней учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей |  |  | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | Руководители учреж-дений культуры, цент-рализованной библио-течной системы, до-полнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики |  | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности для инвалидов, пе-редвигающихся на креслах колясках и с нарушение опорно-двигательного аппарата |  |
| 4.6. |  | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных таб-личек, мнемосхем, упрощающих ориен-тацию инвалидов с нарушением слуха и зрения |  |  | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  |  |  | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 4.7. |  | Устранение дверных порогов внутри зда-ний учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей |  |  |  |  | Руководители учреж-дений культуры, цент-рализованной библио-течной системы, до-полнительного образо-вания детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики |  | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности учреждений культу-ры, библиотек, дополни-тельного образования де-тей для инвалидов, перед-вигающихся на креслах-ко-лясках и нарушением опор-но-двигательного аппарата |  |
| 4.8. |  | Оборудование мест парковки транспорта инвалидов на парковочных стоянках воз-ле учреждений культуры, библиотек, до-полнительного образования детей |  |  | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  |  |  | 2017-2020 | Создание зоны для безо-пасной парковки и высадки инвалидов |  |
| 9. |  | Оборудование мест в зрительных залах для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках |  |  |  |  | Руководители учреж-дений культуры, до-полнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики |  | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности учреждений культу-ры, дополнительного обра-зования детей для инвали-дов, передвигающихся на креслах-колясках и нару-шением опорно-двигатель-ного аппарата, зрения и слуха |  |
| 4.10. |  | Комплектования библиотечного фонда документами специальных форматов для инвалидов по зрению |  |  | Федеральный закон от 24.11.-1995г. № 181-ФЗ «О социаль-ной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | МБУК «Централизованная библиотечная система» |  | 2016-2020 | Обеспечение беспрепятст-венного доступа инвалидов к информации |  |
| 5. |  | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются услуги, на соот-ветствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности |  |  | Постановление от 11.02.2014г. № 70-ПП |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | 2015-2020 по мере проведения работ | Уточнение плана мероприя-тий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобиль-ных групп населения |  |
| 5.1. |  | Внести изменения в паспорта доступнос-ти после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов |  |  | Постановление от 11.02.2014г. № 70-ПП |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | 2015-2020 по мере проведения работ | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 5.2. |  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | 2016 год | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 5.3. |  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  |  |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | 2016–2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 5.4. |  | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтап-ного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях созда-ния доступности для инвалидов |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | Руководители общеобразовательных учреждений |  | 2016–2020 | Рациональное расходова-ние финансовых средств, уточнение объемов расходов |  |
| 5.5. |  | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: |  |  |  |  | Руководители образовательных учреждений |  | 2015-2020 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов |  |
| 5.5.1. |  | Государственное бюджетное образова-тельное учреждение Свердловской об-ласти «Верхотурская гимназия», г. Вер-хотурье, ул. Советская, 10 – приобрете-ние и установка пандусов |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | Директор Екимова С.А. |  | 2016-2017 |  |  |
| 5.5.2. |  | Муниципальное автономное образова-тельное учреждение « ООШ № 2», г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 4 – замена входной группы, ремонт крыльца, подъездного пути, оборудование кабине-та психолога |  |  |  |  | Директор Красных Г.В. |  | 2015 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов |  |
| 5.5.3. |  | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 - замена входной груп-пы, ремонт крыльца, подъездного пути, оборудование кабинета психолога |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | Директор Смирнова Е.А. |  | 2016 |  |  |
| 5.5.4. |  | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Красногорс-коеул. Школьная, 7 - замена входной группы, ремонт крыльца, подъездного пути, оборудование кабинета психолога |  |  |  |  | Директор Ермакова А.Н. |  | 2017 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов |  |
| 6. |  | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются социальные услу-ги, на соответствие требований дейст-вующих строительных норм и правил. |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  | 2017 по мере проведения работ | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов |  |
| 6.1. |  | Внести изменения в паспорта доступ-ности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  | 2017 по мере проведения работ |  |  |
| 6.2. |  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы Включен в реестр приоритетных объектов |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  | 2017-2018 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |  |
| 6.3. |  | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе: |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  | 2017-2018 |  |  |
| 6.3.1. |  | Оборудование пандуса и входной груп-пы на объекта, расположенном по адресу: г. Верхотурье, ул. Клубная, 3 |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы |  |  |  | 2017-2018 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка- тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 6.3.2. |  | Оборудование пандуса и входной груп-пы объекта, расположенном по адресу: г. Верхотурье, ул. Мира, 14 |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |
| 6.4. |  | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтап-ного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях созда-ния доступности для инвалидов |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  | 2017-2018 | Рациональное расходование финансовых средств, уточ-нение объемов расходов |  |
| 6.5. |  | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  |  | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 6.5.1. |  | по адресу: г. Верхотурье ул. Клубная, 3 (оборудование входной группы и поручней, пандуса) |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 |  |  |
| 6.5.2. |  | по адресу: г. Верхотурье, ул. Мира, 14 (оборудование входной группы и поручней, пандуса) |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  | 2017-2018 |  |  |
| 6.6. |  | Приобретение и установка средств свя-зи, информации и сигнализации (звуко-вые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упро-щающих ориентацию инвалидов с нару-шением слуха и зрения |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы (прогноз) |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |  | 2018 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) |  |
| 7. |  | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются услуги, на соот-ветствие требований действующих строительных норм и правил. |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | Управление образо-вания городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  | 2017 по мере проведения работ | Уточнение плана мероприя-тий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобиль-ных групп населения |  |
| 7.1. |  | Внести изменения в паспорта доступнос-ти после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы (прогноз) |  | Управления образова-ния городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 7.3. |  | Проведение экспертизы проектно-смет-ной документации на проведение ре-монтных работ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. |  | Оборудование пандуса, расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 34 |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  | 2017 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 7.4. |  | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтап-ного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях созда-ния доступности для инвалидов |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы (прогноз) |  | МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  | 2017 | Рациональное расходова-ние финансовых средств, уточнение объемов расходов |  |
| 7.5. |  | Организация и проведение ремонтных работ на объектах, расположенных: |  |  | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |  | МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  | 2017 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения |  |
| 7.6. |  | Приобретение и установка средств свя-зи, информации и сигнализации (звуко-вые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упро-щающих ориентацию инвалидов с нару-шением слуха и зрения |  |  | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы (прогноз) |  | Управление образова-ния городского округа Верхотурский (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  | 2018-2019 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) |  |
| 8. |  | Проведение расширенных совещаний с руководителями торговых объектов по вопросам модернизации объектов тор-говли и услуг для обеспечения доступ-ности определенных слоев населения |  |  | План работы Координационного совета Администрации городского округа Верхотурский |  | Комитет экономики и планирования Адми-нистрации городского округа Верхотурский (председатель комите-та Нарсеева Е.Н.) |  | 2016-2020 | Повышение значений пока-зателей доступности пре-доставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функ-ций организма |  |
| III. Участие инвалидов и маломобильных групп населения в культурной и спортивной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Организация и проведение социокуль-турных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья | Федеральный закон от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» |  | МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.), Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский (начальник Гайнанова Н.А.) |  | 2016-2020 |  |  | Увеличение количества ин-валидов из числа граждан с ограниченными возмож-ностями здоровья, привле-ченных к участию в социо-культурных и спортивных мероприятий |
| 2. |  |  | Спартакиада среди людей с ограничен-ными возможностями (армспорт, шашки, гиревой спорт, дартс, настольный теннис) | Федеральный закон от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» |  | МБУ «СК «Олимп» (директор Ившина Л.С.) |  | 2016-2020 |  |  | Адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями за счет мероприятий физической культуры и спорта |
| IV. Доступность труда и занятости для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Обеспечение трудоустройства инвали-дов на специально созданные рабочие места | Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» |  | Верхотурское отделение центра занятости населения государственного учреждения Новолялинского центра занятости населения (начальник Рыбников В.П.) |  | 2016-2020 |  |  | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| 2. |  |  | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Закон Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области», Постановление Правительства свердловской области от 23.08.2013г. № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7, Закона Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» |  | Верхотурское отделение центра занятости населения государственного учреждения Новолялинского центра занятости населения (начальник Рыбников В.П.) |  | 2016-2020 |  |  | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| Раздел V. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Адаптация официального сайта органи-зации в информационно-телекоммука-ционной сети Интернет с учетом потреб-ностей инвалидов по зрению |  |  | Постановление Правительства СО от 28.01.2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» |  | Руководители управлений, организаций, учреждений |  | 2016-2017 | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению |  |
| 2. |  | Организация оказания социальных ус-луг инвалидам передвигающим на крес-лах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению пре-доставляются на дому, по заявлению) |  |  | Приказ управления (учреждения) |  |  |  | 2016-2020 | Создание доступности социальных услуг |  |
| 3. |  | Разработка алгоритма оказания ситуа-ционной помощи инвалидам в зависи-мости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двига-тельного аппарата |  |  | Приказ управления |  | Руководители управлений, организаций, учреждений |  | 2016 | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами |  |
| 4. |  | Устройство пандусов и кнопок вызова на объектах торговли и обслуживания населения |  |  |  |  | Руководители предприятий потребительского рынка |  | 2016-2020 | Создание доступности объектов торговли и обслуживания населения |  |
| Раздел VI. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  |
| 2. |  | Проведение технических учебных занятий, инструктажей |  |  | Приказ учреждения |  | Руководители управлений, организаций, учреждений |  | 2016-2020 годы | Повышение качества зна-ний специалистов, работаю-щих с инвалидами, по воп-росам, связанным с обеспе-чением доступности для них объектов, услуг и ока-занием помощи в их ис-пользовании или получении (доступу к ним) |  |
| 3. |  | Обучение специалистов по сурдопереводу |  |  | Приказ учреждения |  |  |  | 2018 | Получение качественной услуги инвалидов по слуху (предоставление услуг по сурдопереводу) |  |