Утверждена

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

**от 04.03.2020г. № 153**

**Муниципальная программа городского округа Верхотурский**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация городского округа Верхотурский |
| Сроки реализации муниципальной программы  | На постоянной основе 01.01.2020 – 31.12.2025  |
| Цели и задачи муниципальной программы  | **Цель 1:**Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера:На достижение данной цели направлены следующие задачи:1) подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил средств городского округа Верхотурский звена областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны;2) предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхотурский;**Цель 2:**Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.На достижение данной цели направлена следующая задача:1) функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС), работающей в круглосуточном режиме и обеспеченной оперативными каналами связи**Цель 3:**Организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности на территории городского округа Верхотурский.На достижение данной цели направлены следующие задачи:1) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников водоснабжения;2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верхотурский.3) создание условий для организации добровольной пожарной охраны.**Цель 4:**Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории городского округа Верхотурский.На достижение данной цели направлены следующие задачи:1) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории городского округа Верхотурский;2) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации городского округа Верхотурский и мест массового пребывания людей;3) организация и проведение в городском округе Верхотурский информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;4) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств городского округа Верхотурский, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы**Цель 5:** Обеспечение безопасности людей на водных объектахНа достижение данной цели направлены следующие задачи:1) реализация системы мер по обеспечению водной безопасности на территории городского округа Верхотурский**Цель 6:**Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариатыНа достижение данной цели направлена следующая задача:1) обеспечение деятельности военно-учетного стола, где отсутствуют военные комиссариаты**Цель 7:**Обеспечение на территории городского округа Верхотурский реализации мер, направленных на снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий, путем улучшения взаимодействия и сокращения среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения.На достижение данной цели направлены следующая задача:1) мероприятия по развитию и функционированию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», отображение и управление видеокамерами в реальном времени, видеозапись событий, запись в архив и экспорт архивной информации. **Цель 8:**Повышение готовности к проявлениям экстремизма на территории городского округа в Верхотурский На достижение данной цели направлены следующая задача:1)Реализация Стратегии противодействия экстремизму на территории городского округа Верхотурский |
| Перечень подпрограмммуниципальной программы  | 1) «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»;2) «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»;3) «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;4) «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский»;5) «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»;6) «Патриотическое воспитание граждан городского округа Верхотурский»;7) «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 8) «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верхотурский» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1) уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (%);2) количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны городского округа Верхотурский в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах УМЦ;3) уровень готовности к реагированию сил и средств подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (3 балла - готов; 2 балла - ограниченно готов; 1 балл - не готов); 4) уровень готовности к прохождению паводкоопасного периода5) количество обращений граждан, принятых дежурной службой ЕДДС городского округа Верхотурский6) количество обученных специалистов ЕДДС7) доля населения, обеспеченного доступом к «Системе-112».8) Количество источников противопожарного водоснабжения готовых к забору воды 9) Протяженность обустроенных минерализованных полос 10) Количество созданных ДПД в населенных пунктах, в которых не соблюдаются требования статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»11) Готовность сил и средств к тушению пожаров12) Доля заседаний антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский (далее – АТК), по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний;13) обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности;14) обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в городском округе Верхотурский или в ведении Администрации городского округа Верхотурский предъявляемым требованиям;15) доля охвата населения городского округа Верхотурский информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности;16) количество размещенной печатной продукции по вопросам профилактики терроризма;17) количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт городского округа Верхотурский) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма;18) количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации городского округа Верхотурский19) Кол-во ГТС, находящихся в муниципальной собственности, готовых к паводкоопасному периоду (согласно актам обследования)20) Готовность к осуществлению первичного воинского учета в городском округе Верхотурский21) Количество средств отображения и управления видеокамерами в реальном времени, осуществляющих видеозапись событий, запись в архив22) Обеспечение проверок мест проведения массовых мероприятий на недопущение возможных экстремистских действий и групповых нарушений общественного порядка, возникающих на почве национальной или религиозной розни в ходе подготовки и проведения массовых мероприятий23) Мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтных ситуаций24) Количество обращений жителей по поводу нарушений прав граждан на свободу совести и вероисповедания25) Проведение консультаций работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников на территории городского округа Верхотурский26) Проведение мониторинга средств массовой информации с целью выявления фактов распространения материалов экстремистской направленности и последующего принятия решений в соответствии с действующим законодательством |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей  | ВСЕГО: [ВСЕГО:](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38) 59504,2[из них местный бюджет:](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38)[2020–](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38) 11293,82021 – 6616,9[2022 –](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38)6516,9[2023–](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38) 9666,1[2024 –](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38) 10052,72025 – 10454,9Всего – 54601,3из них федеральный бюджет:[2020–](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38) 711,82021 – 726,3[2022 –](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38)771,8[2023–](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38) 862,7[2024 –](file:///C%3A%5CUsers%5CChebikina-tn%5CDesktop%5CLocal%20Settings%5CTemp%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%90%D0%A6.%20%D0%91%D0%95%D0%97.doc#sub_38#sub_38) 897,22025 – 933,1Всего – 4902,9 |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет  |  |

**Раздел 1 Характеристика и анализ текущего состояния**

**сферы реализации муниципальной программы**

Обеспечение необходимого уровня безопасности и минимизации потерь вследствие чрезвычайных ситуаций является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Верхотурский.

 Важнейшим показателем эффективности действий сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций является время их оперативного реагирования (с момента сообщения о ЧС до ее локализации и ликвидации). Его сокращение непосредственно влияет на последствия (сокращение материального ущерба) чрезвычайной ситуации.

 Анализ мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, осуществляемый администрацией городского округа в рамках своих полномочий, в целом свидетельствует о недостаточной готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особого внимания требуют мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С учетом существующего риска ЧС в городском округе эффективное обеспечение защиты населения и территории от ЧС может быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые сориентированы на достижение конечных результатов.

Наиболее высокую вероятность имеют паводки и природные пожары – среди природных, и аварии в системах жизнеобеспечения – среди техногенных чрезвычайных ситуаций. Весенне-летний паводковый период представляет резкое повышение уровня воды в реках весенне-летний период может быть источником чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, и требует ежегодного проведения превентивных мероприятий.

Все большее значение в современных условиях приобретает обеспечение мер пожарной безопасности и проблема борьбы с пожарами, поскольку пожары, унося человеческие жизни и нанося серьезный материальный ущерб, являются предпосылкой, порождающей ряд существенных факторов, дестабилизирующих социально-экономическую обстановку в городском округе Верхотурский.

Главной целью организации выполнения и осуществления мер пожарной безопасности на территории городского округа Верхотурский является качественное повышение уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров.

Несмотря на проводимую работу по вопросам пожарной безопасности населения (ежегодно ремонтируются от 1 до 3 пожарных водоема), существуют проблемные вопросы, которые из-за недостаточности средств, не исполняются в полной мере:

На территории имеется 26 искусственных пожарных водоемов, 8 гидрантов, вместе с тем, в ряде населенных пунктах не исполняются требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности» по обеспечению противопожарным водоснабжением и расположением источников противопожарного водоснабжения около мест с массовым пребыванием людей, в том числе образовательных учреждений в п. Привокзальный (Пролетарская «СОШ», сельский дом культуры), с. Меркушино (Меркушинская ООШ), с. Кордюково (Кордюковская СОШ), п. Карпунинский (Карпунинская СОШ), с. Красногорское (Красногорская СОШ), с. Усть-Салда (Усть-салдинская СОШ), д. Костылева (детский сад № 22), в г. Верхотурье (МАОУ «ООШ № 2», улица Куйбышева, 2), МБУК «Цент культуры» г. Верхотурье, п. Калачик (детский сад № 24), с. Прокоп Салда (Прокопсалдинская СОШ), а также с недостаточным водоснабжением в д. Морозова, с. Пия, район Химзавода в г. Верхотурье и пос. Привокзальный (жилой район п. Фура), п. Привокзальный (жилой р-н ИК-53). Для приведение технического состояния противопожарных водоемов на территории городского округа Верхотурский в нормативное состояние, необходимы денежные средства в размере 8,8 млн. рублей.

В 2016 году ГКПТУ СО «ОПС СО № 6» и ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области» были проведены организационно-штатные мероприятия:

сокращены сотрудники подразделений противопожарной службы и переведены из пожарных частей 295 ПЧ ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», 6/1 ПЧ (с. Красногорское), 6/2 (с. Прокоп Салда) в отдельные посты – ОП с. Дерябино 71 ПСЧ ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области», ОП № 6/5 с. Красногорское и ОП 6/6 с. Прокоп-Салда, а ОП в с. Кордюково был ликвидирован.

Проведенные организационно-штатные мероприятия ослабили противопожарную безопасность в сельских населенных пунктах с. Меркушино; д. Лаптева, с. Кордюково, п. Карпунинский и д. Морозова. Во всех перечисленных населенных пунктах не соблюдается требование статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (выполнение требований Технического регламента по времени прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах 10 минут), так как фактическое время прибытия первого подразделения профессиональной пожарной охраны к месту вызова составляет 40-50 минут.

Кроме этого, в населенных пунктах п. Карелино, д. Бочкарева нет автомобильного сообщения с другими населенными пунктами, а п. Косолманка, с. Пия время прибытия первого подразделения к месту вызова составляет до 60 минут, в зависимости от времени года.

Для решения вопросов по обеспечению пожарной безопасностью в вышеперечисленных населенных пунктах были проведены мероприятия

по созданию ДПД в каждом населенном пункте;

обеспечением ДПД оборудованием и инвентарем для тушения пожара;

проведением профилактических мероприятий: обследования частного жилого фонда, особенно семей с детьми и семей, ведущих асоциальный образ жизни; создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов и т.д.;

проведением совместно с 71 ПСЧ ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской области» и ГКПТУ СО «ОПС СО № 6» обучения членов ДПД, проведение учений и тренировок;

силами начальников территориальных управлений, членов ДПД организации работы по профилактике пожаров, пропаганды соблюдения требований пожарной безопасности, проведением тренировок по эвакуации населения и обучения действиям при обнаружении возможного пожара.

Так же на территории городского округа имеются городские леса, на тушение которых необходимо заключение муниципального контракта с ГУП СО «Авиационная охрана лесов».

По обеспечению безопасности на водных объектах. Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания и в нетрезвом виде, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, людей, как правило, спасают. В городском округе Верхотурский нет специально оборудованных мест для купания. Необходима установка информационных аншлагов о запрете купания на водных объектах городского округа Верхотурский (несоответствием качества воды, согласно предписания Серовского отдела Управления Свердловской области), а так же размещение на информационных стендах правила оказания помощи пострадавшим на воде.

Организация мест массового отдыха людей на водных объектах городского округа Верхотурский, в связи с несоответствием воды в водоемах, находящихся на территории, требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям не целесообразно, выходом из создавшейся ситуации могли бы быть очистка и приведение согласно нормативным требованиям городской пруд (река Калачик), находящийся в центре города Верхотурья по адресу: г. Верхотурье ул. Малышева, 2 «А», а также строительство спортивного комплекса с бассейном, что позволило бы организовать место массового отдыха населения на водных объектах, обеспечить безопасность для купающихся; обучить детей и взрослых умению плавать, соблюдению правил технике безопасности на воде, а также отрабатывать практические действия в различных чрезвычайных ситуациях на воде.

В Концепции национальной безопасности Российской Федерации в перечне факторов, создающих широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны, указано увеличение масштабов терроризма. Деятельность экстремистских организаций и группировок является серьезным фактором дестабилизации социально-политической ситуации в России и представляет собой серьезную угрозу конституционной безопасности и территориальной целостности страны.

В 2018 году приобретена и установлена видеокамера с подключением в МКУ «ЕДДС» на городской площади, но в связи с реконструкцией места массового пребывания людей «Городская площадь» необходимо выделение дополнительных денежных средств на приобретение голосового оповещения, дополнительной видеокамеры с подключением в МКУ «ЕДДС», новый План эвакуации – в целях исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих охране и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Необходима установка камер видеонаблюдения на въезде и выезде из г. Верхотурье, перекресток ул. Ленина и ул. Ершова, железобетонный и навесной пешеходный мосты с подключением в МКУ «ЕДДС» и на самом здании МКУ «ЕДДС» городского округа Верхотурский.

Вместе с тем обстановка в сфере противодействия терроризму на территории городского округа Верхотурский остается стабильной и контролируемой, совершения террористических актов не допущено.

Основными угрозообразующими факторами террористических проявлений на территории Свердловской области являются распространение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов, пропагандирующих идеологию терроризма и экстремизма, проникновение, прежде всего в молодежную среду, идеологии религиозного национализма.

С учетом складывающейся обстановки в сфере противодействия терроризму на территории городского округа Верхотурский деятельность Антитеррористической комиссии в (далее - АТК) направлена на решение следующих задач:

1) профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений;

2) мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;

3) выявлять с фотовидеофиксацией и актированием фактов нанесения на объекты муниципальной собственности, иные сооружения нацистской атрибутики или символики либо атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой;

 4) организовывать и проводить разъяснительную работу, в том числе лекций, семинаров, тематических встреч с различными категориями граждан;

5) увеличить в муниципальных средствах массовой информации количество тематических статей;

6) приобретение и использование (показ) учебно-наглядных пособий, тематических видеофильмов.

Общей характерной особенностью угроз на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие (или реализация угрозы) может вызывать целую цепочку других катастрофических процессов (эффект домино), что определяет необходимость комплексного подхода к обеспечению общественной безопасности города и защиты населения от ЧС.

Однако существующие проблемы связаны с недостаточным учетом и оценкой угроз безопасности, отсутствием комплекса превентивных мероприятий, обеспечивающих защиту населения и окружающей природной среды, недостаточной готовностью сил и средств для действий в условиях ЧС, локализации и ликвидации их последствий, что обуславливает необходимость создания комплексного подхода к решению проблемы защиты населения и территорий от ЧС и их последствий путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов.

В целях обеспечения эффективного и незамедлительного взаимодействия всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, требуется повышение уровня их автоматизации и межведомственного информационного обмена в единой информационной среде, а также создание единого координационного центра оперативного реагирования на происшествия и ЧС.

Таким централизованным решением станет создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (далее - [АПК](http://docs.cntd.ru/document/901821334) "Безопасный город"), который позволит быстро и эффективно регистрировать сообщения о всевозможных происшествиях (авариях на предприятиях, пожарах, несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, преступлениях и иных угрозах), принимать решение и реагировать на ситуацию всеми доступными средствами.

Построение и развитие [АПК](http://docs.cntd.ru/document/901821334) "Безопасный город" не предполагает отмену уже выполняемых и финансируемых мероприятий, направленных на создание и развитие информационной инфраструктуры в части обеспечения безопасности, но предполагает создание дополнительных факторов роста эффективности их использования и интеграции в [АПК](http://docs.cntd.ru/document/901821334) "Безопасный город".

В рамках реализации [Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года N 1632 "О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902253719) в 2013 году была завершена работа по созданию дежурно-диспетчерской службы.

На базе ЕДДС в соответствии с [Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 N 958 "О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"](http://docs.cntd.ru/document/902313529) создана система-112

Готовность и надежность системы оповещения населения имеют особую важность для общества и требуют реконструкции.

Разработка муниципальной целевой программы связана с необходимостью увеличения финансирования мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной и водной безопасности.

Поддержание состояния гражданской обороны на требуемом уровне необходимо для эффективной защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

Во исполнение [Федеральных законов от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"](http://docs.cntd.ru/document/9009935) и [от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ "О гражданской обороне"](http://docs.cntd.ru/document/901701041), решаются следующие основные задачи:

1) совершенствование с учетом современных требований нормативно-правовой и нормативно-технической базы в сфере гражданской обороны в части, касающейся защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

2) организация проведения мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;

3) создание и поддержание в состоянии готовности силы и средств гражданской обороны в пределах своих полномочий;

4) создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

5) обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- уменьшить материальные и человеческие потери от пожаров;

- реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- осуществление пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ситуаций мирного и военного времени;

- создание, обновление и пополнение резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- повысить готовность органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий;

- осуществление комплекса мер, направленных на укрепление пожарной безопасности;

- поддержка деятельности добровольной пожарной охраны;

- создание условий защищенности объектов и мест с массовым пребыванием людей.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, насколько важно иметь финансовую базу для регулирования вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени, а также обеспечения пожарной безопасности.

Выполнение мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций может стать более эффективным при четком определении стратегических целей и задач, планировании результатов и целевых показателей в рамках документов стратегического планирования.

Цели и задачи нестоящей муниципальной программы полностью соответствуют приоритетам Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхотурский от 12 декабря 2018 года № 80: Направлению 6 «Безопасность», в рамках которого реализуется стратегическая программа «Общественный правопорядок, защита от ЧС и совершенствование ГО» с соответствующим стратегическим проектом «Безопасный округ».

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы**

 Целями муниципальной программы являются:

1)повышение уровня защиты населения и территории городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера;

 2)повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;

3)организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности на территории городского округа Верхотурский;

4)реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории городского округа Верхотурский;

5)обеспечение безопасности людей на водных объектах;

6)осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты;

7)обеспечение на территории городского округа Верхотурский реализации мер, направленных на снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий, путем улучшения взаимодействия и сокращения среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения;

8)повышение готовности к проявлениям экстремизма на территории городского округа в Верхотурский.

Задачами муниципальной программы, направленными на достижение вышеуказанных целей, являются:

1) подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил средств городского округа Верхотурский звена областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны;

2) предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхотурский;

3) функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС), работающей в круглосуточном режиме и обеспеченной оперативными каналами связи;

4) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верхотурский;

6) создание условий для организации добровольной пожарной охраны.

7) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории городского округа Верхотурский;

8) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации городского округа Верхотурский и мест массового пребывания людей;

9) организация и проведение в городском округе Верхотурский информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

10) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств городского округа Верхотурский, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы

11) реализация системы мер по обеспечению водой безопасности на территории городского округа Верхотурский;

12) обеспечение деятельности военно-учетно стола, где отсутствуют военные комиссариаты;

13) мероприятия по развитию и функционированию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», отображение и управление видеокамерами в реальном времени, видеозапись событий, запись в архив и экспорт архивной информации.

14) реализация Стратегии противодействия экстремизму на территории городского округа Верхотурский

Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий Программы установлены целевые показатели:

1) уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (%);

2) количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны городского округа Верхотурский в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах УМЦ;

3) уровень готовности к реагированию сил и средств подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (3 балла - готов; 2 балла - ограниченно готов; 1 балл - не готов);

4) уровень готовности к прохождению паводкоопасного периода

5) количество обращений граждан, принятых дежурной службой ЕДДС городского округа Верхотурский

6) количество обученных специалистов ЕДДС

7) доля населения, обеспеченного доступом к «Системе-112»

8) количество источников противопожарного водоснабжения готовых к забору воды

9) протяженность обустроенных минерализованных полос

10) количество созданных ДПД в населенных пунктах, в которых не соблюдаются требования статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

11) готовность сил и средств к тушению лесных пожаров

12) доля заседаний антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский (далее – АТК МО), по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний;

13) обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности;

14) обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в городском округе Верхотурский или в ведении Администрации городского округа Верхотурский предъявляемым требованиям;

15) доля охвата населения городского округа Верхотурский информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности;

16) количество размещенной печатной продукции по вопросам профилактики терроризма;

17) количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт городского округа Верхотурский) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма;

18) количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации городского округа Верхотурский

19) готовность ГТС, находящихся в муниципальной собственности, готовых к паводкоопасному периоду (согласно акта обследования)

20) готовность к осуществлению первичного воинского учета в городском округе Верхотурский

21) количество средств отображения и управления видеокамерами в реальном времени, осуществляющих видеозапись событий, записи в архив.

22) обеспечение проверок мест проведения массовых мероприятий на недопущение возможных экстремистских действий и групповых нарушений общественного порядка, возникающих на почве национальной или религиозной розни в ходе подготовки и проведения массовых мероприятий

23) мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтных ситуаций

24) количество обращений жителей по поводу нарушений прав граждан на свободу совести и вероисповедания

25) проведение консультаций работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников на территории городского округа Верхотурский

26) проведение мониторинга средств массовой информации с целью выявления фактов распространения материалов экстремистской направленности и последующего принятия решений в соответствии с действующим законодательством

Значения целевых показателей приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 4 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский» прилагается

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

Исполнителями мероприятий муниципальной программы выступают: отдел по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский и структурные подразделения Администрации городского округа Верхотурский.

Ввиду наличия в муниципальной программе 8 подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий обобщенная информация, о которых приведена в Приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

Методика расчета целевых показателей Подпрограммы 4 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский» приведена в Приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года»**

| № строки | № цели, задачи и целевого показателя | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей  | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** |  | **Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий** **природного и техногенного характера»** |
| **2** | 1. |  **Цель** 1 **«Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»** |
| **3** | 1.1. | **Задача 1 «Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств городского округа Верхотурский звена областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны»** |
| 4 | 1.1.1 | Целевой показатель 1 .Уровень готовности к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ЗаконСвердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», ежегодный план комплектования учреждения, утверждаемый Главным управлением Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1275-ПП    |
| 5 | 1.1.2 | Целевой показатель 2Кол-во обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны городского округа Верхотурский в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах УМЦ | единицы | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 1.1.3. | Целевой показатель 3Уровень готовности к реагированию сил и средств подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации или угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (3 балла – готов; 2 балла –ограниченного готов; 1 балл- не готов) | Баллы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **7** | **Задача 2 «Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхотурский»** |
| 8 | 1.2.1 | Целевой показатель 1Уровень готовности к прохождению паводкоопасного периода | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| **9** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»** |   |  |  |
| **10** | 2. |  **Цель 2 «Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций»** |
| **11** | 2.1. | **Задача 1 «Функционирование единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС), работающей в круглосуточном режиме и обеспеченной оперативными каналами связи»** |
| 12 | 2.1.1 | Целевой показатель 1Количество обращений граждан, принятых дежурной службой ЕДДС городского округа Верхотурский |  единицы | 9226 | 9226 | 9226 | 9226 | 9226 | 9226 | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ЗаконСвердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», ежегодный план комплектования учреждения, утверждаемый Главным управлением Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1275-ПП  |
| 13 | 2.1.2 | Целевой показатель 2Количество обученных специалистов ЕДДС | единицы | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 2.1.3. | Целевой показатель 3Доля населения, обеспеченного доступом к «Системе 112» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **15** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»** |
| **16** | 3. | **Цель 3 «Организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности на территории городского округа Верхотурский»** |
| **17** | 3.1. | **Задача 1 «Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников водоснабжения»** |
| 18 | 3.1.1. | Целевой показатель 1Количество источников противопожарного водоснабжения готовых к забору воды  | Кол-во | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ЗаконСвердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», ежегодный план комплектования учреждения, утверждаемый Главным управлением Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1275-ПП  |
| **19** | **Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Верхотурский»** |
| 20 | 3.2.1 | Целевой показатель 1Протяженность обустроенных минерализованных полос | Км. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ЗаконСвердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», ежегодный план комплектования учреждения, утверждаемый Главным управлением Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1275-ПП  |
| 21 | 3.2.2 | Целевой показатель 2Кол-во созданных ДПД в населенных пунктах, в которых не соблюдаются требования статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Кол-во | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| **22** | **Задача 3 «Создание условий для организации добровольной пожарной охраны»** |
| 23 | 3.3.1 | Целевой показатель1Готовность сил и средств к тушению пожаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ЗаконСвердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», ежегодный план комплектования учреждения, утверждаемый Главным управлением Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1275-ПП  |
| **24** | **Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский»** |
| **25** | 4. | **Цель 4 «Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории городского округа Верхотурский»** |
| **26** | 4.1. | **Задача 1 «Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории городского округа Верхотурский»** |
| 27 | 4.1.1 | Целевой показатель 1. Доля заседаний антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский (далее – АТК), по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  Положение об АТК МО, утвержденное Решением Губернатора Свердловской области от 20.09.20118 № 1 |
| **28** | 4.2 | **Задача 2 «Обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации городского округа Верхотурский** **и мест массового пребывания людей»** |
| 29 | 4.2.1. | Целевой показатель 2.Обеспечение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» |
| 30 | 4.2.2. | Целевой показатель 3.Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в городском округе Верхотурский или в ведении Администрации городского округа Верхотурский, предъявляемым требованиям | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.06.2019 № 123-РГ, Постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической защищенности отдельных объектов (территорий) |
| **31** | 4.3. | **Задача 3 «Организация и проведение в городском округе Верхотурский информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий»** |
| 32 | 4.3.1 | Целевой показатель 4.Доля охвата населения городского округа Верхотурский информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | проценты | 51 | 57 | 66 | 70 | 76 | 83 | пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» |
| 33 | 4.3.2 | Целевой показатель 5.Количество размещенной печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | единиц | 850 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» |
| 34 | 4.3.3 | Целевой показатель 6.Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт городского округа Верхотурский) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | единиц | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | пункт 2 статьи 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» |
| **35** | 4.4. | **Задача 4 «Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств городском округе Верхотурский, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма** **и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы »** |
| 36 | 4.4.1 | Целевой показатель 7.Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации городского округа Верхотурский | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 05.10.2009)», распоряжение Губернатора Свердловской области от 04.06.2019 № 123-РГ |
| **37** | **Подпрограмма 5 «**«**Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** |
| **38** | 5. | **Цель 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** |
| **39** | 5.1. | **Задача 1 «Реализация системы мер по обеспечению водной безопасности на территории городского округа Верхотурский»** |
| 40 | 5.1.1 | Целевой показатель 10Количество ГТС, находящихся в муниципальной собственности, готовых к паводкоопасному периоду (согласно актамобследования) | единицы | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Федеральный законот 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «ЗаконСвердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1275-ПП  |
| **41** | **Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан городского округа Верхотурский»** |
| 42 | 6 | **Цель 6 «Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты»** |
| 43 | 6.1. | **Задача 1 «Обеспечение деятельности военно-учетного стола, где отсутствуют военные комиссариаты»** |
| 44 | 6.1.1 | Целевой показатель 11Готовность к осуществлению первичного воинского учета в городском округе Верхотурский | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный законот 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ ЗаконСвердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1275-ПП  |
| **45** |  | **Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** |
| **46** | **7** |  **Цель 7 «Обеспечение на территории городского округа Верхотурский реализации мер, направленных на снижение социально- экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий, путем улучшения взаимодействия и сокращения среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения»** |
| **47** | **7.1.** |  **Задача 1 «Мероприятия по развитию и функционированию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», отображение и управление видеокамерами в реальном времени, видеозапись событий, запись в архив и экспорт архивной информации»** |
| 48 | 7.1.1. | Целевой показатель 1Количество средств отображения и управления видеокамерами в реальном времени, осуществляющих видеозапись событий, запись в архив | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Федеральный законот 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ ЗаконСвердловской области от 27 декабря 2004 года N 221-ОЗ постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1275-ПП  |
| **49** | **Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верхотурский»** |
| 50 | 8 | **Цель 8 «Повышение готовности к проявлениям экстремизма на территории городского округа Верхотурский** |
| 51 | 8.1.1. | **Задача 1 «Реализация Стратегии противодействия экстремизму на территории городского округа Верхотурский»** |
| 52 | 8.1.2 | Целевой показатель 1. Обеспечение проверок мест проведения массовых мероприятий на недопущение возможных экстремистских действий и групповых нарушений общественного порядка, возникающих на почве национальной или религиозной розни в ходе подготовки и проведения массовых мероприятий  | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" |
| 53 | 8.1.3 | Целевой показатель 2. Мониторинг состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтных ситуаций | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 54 | 8.1.4 | Целевой показатель 3. Количество обращений жителей по поводу нарушений прав граждан на свободу совести и вероисповедания | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8.1.6 | Целевой показатель 4. Проведение консультаций работодателей, привлекающих и использующих иностранных работников на территории городского округа Верхотурский | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 57 | 8.1.7 | Целевой показатель 5. Проведение мониторинга средств массовой информации с целью выявления фактов распространения материалов экстремистской направленности и последующего принятия решений в соответствии с действующим законодательством | Да/нет | да | да | да | да | да | да |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**План мероприятий по выполнению муниципальной программы**

 **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Верхотурский до 2025 года»**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **59504,2** | **12005,6** | **7343,2** | **7288,7** | **10528,8** | **10949,9** | **11388,0** |  |
| 1. 2
 | **Местный бюджет** | **54601,3** | **11293,8** | **6616,9** | **6516,9** | **9666,1** | **10052,7** | **10454,9** |  |
|  | **Федеральный бюджет** | **4902,9** | **711,8** | **726,3** | **771,8** | **862,7** | **897,2** | **933,1** |  |
| **Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»** |
| 1. 4
 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **3158,7** | **564,6** | **575,8** | **575,8** | **462,1** | **480,6** | **499,8** |  |
| 1. 5
 | **Местный бюджет** | **3158,7** | **564,6** | **575,8** | **575,8** | **462,1** | **480,6** | **499,8** |  |
| 1. 6
 | **Мероприятие 1**Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, **в том числе**: | **3158,7** | **564,6** | **575,8** | **575,8** | **462,1** | **480,6** | **499,8** | 1.1.3 |
| 1. 7
 | Работы по устройству майн перед и после моста через реку Тура в с. Меркушино в период паводка, очистка затвора шлюза ото льда (ГТС городского пруда).Демонтаж и монтаж пешеходной переправы через р. Тура в период паводка.Перевоз людей в период паводка через реку ТураПриобретение ГСМ для моторной лодки, осуществляющей перевоз людей.Приобретение пиломатериала, пиловочника для монтажа моста.Устройство пирса.Очистка пешеходной переправы через реку Тура от снега и льда. | 2802,7 | 453,4 | 453,4 | 453,4 | 462,1 | 480,6 | 499,8 | 1.1.4 |
| 1. 1
 | Получение удостоверения, (аттестация) по эксплуатации ГТС. |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.4 |
| 1. 1
 | Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны в УМЦ  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.2 |
| 1. 1
 | Приобретение и монтаж электросирен и звуковых рупоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1 |
| 1. 1
 | Мероприятия на паводкоопасный период (расчет вероятного вреда ГТС, приобретение спас. кругов и т.д.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.4 |
|  | Организация пункта оповещения (установка и приобретение говорителей, систем для автоматического запуска в ЕДДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.1 |
|  | Приобретение средств для организации поиска людей (рупор, ракетница, рация) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 |
|  | Приобретение средств обеспечения безопасности людей на водных объектах (лодка, спас. жилеты, конец Александрова) | 356,0 | 111,2 | 122,4 | 122,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение мониторинга, контроль за силами и средствами городского звена Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвации чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 |
|  | Проведение проверок в организациях по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 |
|  | Разработка , переработка, корректировка ПЛАРН, Плана действия, План КЧС, План ГО, Паспорт безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера »**  |
| 1. 2
 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **41195,0** | **6832,9** | **5142,5** | **5042,5** | **7745,1** | **8054,9** | **8377,1** |  |
| 1. 2
 | **Местный бюджет** | **41195,0** | **6832,9** | **5142,5** | **5042,5** | **7745,1** | **8054,9** | **8377,1** |  |
| 1. 2
 | **Мероприятие 1**Создание на базеМуниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС**», в том числе** | **41195,0** | **6832,9** | **5142,5** | **5042,5** | 7745,1 | 8054,9 | 8377,1 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»** |
| 1. 2
 |  **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **9195,4** | **2931,5** | **898,6** | **898,6** | **1430,9** | **1488,1** | **1547,7** |  |
| 1. 2
 | **Местный бюджет** | **9195,4** | **2931,5** | **898,6** | **898,6** | **1430,9** | **1488,1** | **1547,7** |  |
| 1. 2
 | **Мероприятие 1**Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения, **в том числе** | **5357,5** | **2373,6** | **540,6** | **540,6** | **609,5** | **633,9** | **659,3** | 3.1.1 |
| 1. 3
 | Ремонт пож. водоем | 1833,0 | 1833,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 |
| 1. 3
 | Устройство для забора в зимнее время  | 1463,8 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 255,1 | 265,3 | 275,9 | 3.1.1 |
| 1. 3
 | Содержание противопожарных водоемов (в зимнее время) | 2060,7 | 318,1 | 318,1 | 318,1 | 354,4 | 368,6 | 383,4 | 3.1.1 |
| 1. 3
 | **Мероприятие 2**Обустройство минерализованных полос, **в том числе:** | **1863,0** | **248,2** | **248,2** | **248,2** | **358,3** | **372,6** | **387,5** | 3.2.1 |
| 1. 3
 | Опахивание населенных пунктов (создание минерализованных полос) | **1863,0** | **248,2** | **248,2** | **248,2** | 358,3 | 372,6 | 387,5 | 3.2.1 |
| 1. 3
 | **Мероприятие 3**Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, **в том числе:** | **1510,4** | **209,7** | **109,8** | **109,8** | **346,3** | **360,2** | **374,6** | 3.3.1 |
| 1. 3
 | Проведение командно-штабных учений при угрозе и возникновению чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 3.3.1 |
| 1. 4
 | Оборудование помещения системой оповещения и управления эвакуации людей, автоматической пожарной сигнализации | 111,9 | 37,3 | 37,3 | 37,3 | 0 | 0 | **0** | 3.2.2 |
| 1. 4
 | Приобретение первичных средств пожарной безопасности: мотопомпа, комплектующие к мотопомпе, лесные ранцы, зап. части к мотопомпе и т.д. | 878,6 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 245,9 | 255,7 | 266,0 | 3.2.2 |
|  | Приобретение ГСМ, масла для мотопомп  | 106,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 |
|  | Выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров (площадь лесов, находящихся в муниципальной собственности 688 га) | 313,5 | 0 | 0 | 0 | 100,4 | 104,5 | 108,6 | 3.3.1 |
|  | Установка пожарной сигнализации на объектах муниципальной собственности  | 99,9 | 99,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | **МЕРОПРИЯТИЕ 4:**Предоставление субсидий из бюджета городского округ Верхотурский на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского округа Верхотурский | **464,5** | **100,0** | **0** | **0** | **116,8** | **121,4** | **126,3** | 3.3.1 |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский »**  |
| 1. 4
 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **393,4** | **306,0** | **0** | **0** | **28,0** | **29,1** | **30,3** |  |
| 1. 4
 | **Местный бюджет** | **393,4** | **306,0** | **0** | **0** | **28,0** | **29,1** | **30,3** |  |
| 1. 4
 | **Мероприятие 1** Мероприятия по профилактике терроризма и антитеррористической защищенности объектов городского округа Верхотурский, **в том числе** | **393,4** | **306,0** | **0** | **0** | **28,0** | **29,1** | **30,3** | 4.1.14.1.2 |
|  | Приобретение и установка технических средств охраны; приобретение и монтаж систем оповещения и видеонаблюдения | 393,4 | 306,0 | 0 | 0 | 28,0 | 29,1 | 30,3 | 4.1.14.1.2 |
|  | **Мероприятие 2.** Организация и проведение заседаний АТК МО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.24.1.1 |
|  | **Мероприятие 3.** Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.14.1.2 |
|  | **Мероприятие 4**. Организация и проведение проверок соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.24.1.1 |
|  | **Мероприятие 5**. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.14.1.2 |
|  | **Мероприятие 6.** Обеспечение выпуска и размещения видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.24.1.1 |
|  | **Мероприятие 7**. Обеспечение изготовления и размещения в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.14.1.2 |
|  | **Мероприятие 8.** Организация и проведение тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.24.1.1 |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»**  |
| 1. 4
 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **658,8** | **658,8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. 5
 | **Местный бюджет** | 658,8 | 658,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. 5
 | **Мероприятие 1**Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной собственности, **в том числе:** | 658,8 | 658,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 |
| 1. 5
 | Страхование гидротехнических сооружений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 |
| 1. 5
 | Вырубка насаждений с тела плотины, расчистка русла, проведение текущего ремонта, ремонт оголовков, окраска металлических ограждений | 658,8 | 658,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 |
| 1. 5
 | Изготовление специальных информационных знаков на водных объектах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1.1 |
| **Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан городского округа Верхотурский»** |
| 1. 6
 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **4902,9** | **711,8** | **726,3** | **771,8** | **862,7** | **897,2** | **933,1** |  |
| 1. 6
 | **Федеральный бюджет** | **4902,9** | **711,8** | **726,3** | **771,8** | **862,7** | **897,2** | **933,1** |  |
| 1. 6
 | **Местный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. 6
 | **Мероприятие 1**Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, **в том числе** усл. связи, трансп., коммун., канц расходы. | **4902,9** | **711,8** | **726,3** | **771,8** | **862,7** | **897,2** | **933,1** | 6.1.1 |
| **Подпрограмма 7 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город** |
| 1. 6
 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. 6
 | **Федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. 6
 | **Местный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1. 6
 | **Мероприятие 1**Развитие АПК «Безопасный город» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1.1 |
| **Подпрограмма 8 «Профилактика экстремизма на территории городского округа Верхотурский»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Федеральный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Местный бюджет** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 1**Профилактика экстремизма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Методика**

**расчета целевых показателей Подпрограммы 4**

 **«Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Верхотурский»**

1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в муниципальном образовании (срок действия программы)» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, представленных в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Целевой показатель 1. Доля заседаний координационных органов в сфере профилактики терроризма, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$ДЗАТК=\frac{ФКЗ}{ПКЗ}×100\%, где:$$

**ДЗАТК** – доля заседаний АТК МО, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний;

**ФКЗ** – фактическое количество заседаний АТК МО, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения;

**ПКЗ** – общее количество заседаний, установленное Положением об АТК МО, утвержденным Решением Губернатора Свердловской области от 20.09.20118 № 1.

3. Целевой показатель 2. Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$С=\frac{С пров}{С переч}×100\%, где:$$

**С** – доля мест массового пребывания людей, в отношении которых обеспечено проведение проверок состояния его антитеррористической защищенности;

**С пров** – количество мест массового пребывания людей, в отношении которых обеспечено проведение проверок;

**С переч** – количество мест массового пребывания людей, внесенных
в перечень мест массового пребывания людей, утвержденных главой муниципального образования.

4. Целевой показатель 3. Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся
в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$С=\frac{С пров}{С переч}×100\%, где:$$

**С** – доля объектов (территорий) включенных в единый Перечень категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся
в муниципальной собственности, в отношении которых обеспечено проведение проверок антитеррористической защищенности;

**С пров** – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень, в отношении которых обеспечено проведение проверок в соответствии
с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие требования к антитеррористической защищенности отдельных объектов (территорий);

**С переч** – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень.

5. Целевой показатель 4. Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$Д=\frac{Д пров}{насел}×100\%, где:$$

**Д** – доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности;

**Д пров** – количество информационно-пропагандистскими мероприятиями
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

В количество информационно-пропагандистских мероприятий включаются:

Выступления, беседы, интервью:

– на телевидении;

– в печати;

– на радиостанциях;

Размещение агитационных пропагандистских материалов:

– количество размещенных материалов на сайтах в сети Интернет (статьи, видеоролики, аудиопродукция, иные агитационные материалы);

– количество видов наружной и наглядно-агитационной продукции (без учета тиража) (баннеров, плакатов, листовок, календарей и т.д.);

**насел** – численность постоянного населения муниципального образования.

Для определения численности населения муниципального образования
и прогноза численности постоянного населения в разрезе муниципальных образований применяются показатели, используемые для оценки расходных полномочий, устанавливаемых Правительством Свердловской области при утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам.

6. Целевой показатель 5. Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов по вопросам профилактики терроризма.

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя
из результатов Мониторинга состояния политических, социально-экономических
и иных процессов, происходящих на территории муниципального образования, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму
и необходимых объемов проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

7. Целевой показатель 6. Количество изготовленных и размещенных
в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма.

Значение показателя устанавливается в абсолютной величине, исходя
из результатов Мониторинга состояния политических, социально-экономических
и иных процессов, происходящих на территории муниципального образования, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму
и необходимых объемов проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.

8. Целевой показатель 6. Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или
в ведении органов местного самоуправления.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

$$ТР=\frac{ТР пров}{С переч}×100\%, где:$$

**ТР** – количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

**ТР пров** – количество запланированных тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или
в ведении органов местного самоуправления;

**С переч** – количество объектов (территорий) включенных в единый Перечень категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся
в муниципальной собственности.