

### АДМИНИСТРАЦИЯ

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 14.02.2018г. № 78**

**г. Верхотурье**

***Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)***

***по оснащению муниципальных общедоступных библиотек***

***городского округа Верхотурский необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа***

***к национальному библиотечному ресурсу***

В соответствии с пунктом 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу, протоколом оперативного совещания Правительства Свердловской области от 06.02.2018 № 2-ОП, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по оснащению муниципальных общедоступных библиотек городского округа Верхотурский необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам

Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации

городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

**от 14.02.2018г. № 78**

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по оснащению муниципальных общедоступных библиотек

городского округа Верхотурский необходимым компьютерным оборудованием

и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет»,

в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по оснащению муниципальных общедоступных библиотек городского округа Верхотурский необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет»,**

**в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственной исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организации деятельности рабочей группы  пообеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – рабочая группа) | до 28 февраля  2018 года,  до 10 декабря 2018 года  (ежемесячно) | утверждение состава рабочей группы;  заседания рабочей группы | Управление культуры, туризма  и молодёжной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| 2. | Проведение анализа возможностей для подключения общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – сеть «Интернет») и увеличение скорости передачи данных в сети «Интернет» не менее  1 Мбит/сек | до 28 февраля  2018 года | план-график работ  по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» | Управление культуры, туризма  и молодёжной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| 3 | Разработка сметы расходов на реализацию мероприятий по обеспечению библиотек широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | до 1 марта  2018 года | смета на реализацию мероприятий | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Верхотурский |
| 4. | Принятие мер по финансированию мероприятий, направленных на исполнение пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением  их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу (далее ­– Поручение от 24.08.2010 № Пр-2483 | до 30 апреля 2018 года | внесение изменений  в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании»  (по необходимости) | Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| 5. | Организация работы по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет в соответствии с планом-графиком (приложение № 1) | до 1 декабря  2018 года | исполнение Поручения от 24.08.2010 № Пр-2483  в полном объеме – достижение целевых показателей (приложение № 2) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Верхотурский |
| 6. | Организация работы по подключению общедоступных библиотек к ресурсу Национальной электронной библиотеки (далее – НЭБ) | до 30 марта  2018 года | договор с оператором ресурса;  подключение к ресурсу НЭБ  не менее 1 библиотеки;  план создание точек доступа  к ресурсу НЭБ в библиотеках | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Верхотурский |
| 7. | Проведение регулярного мониторинга оснащения муниципальных общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением  к сети «Интернет» и подключения их к ресурсу НЭБ | до 31 декабря 2018 года  (ежемесячно) | информация в ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. (ежемесячно, до1 числа месяца, следующего за отчетным) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Верхотурский |
| 8. | Подготовка отчета о реализации плана мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу | до 31 декабря 2018 года  (ежеквартально) | отчет по форме в соответствии с приложением № 3 (ежеквартально, до5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Управление культуры, туризма и молодёжной политики Администрации городского округа Верхотурский |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к Плану мероприятий («дорожной карте»)  по оснащению муниципальных общедоступных библиотек городского округа Верхотурский  необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**по обеспечению муниципальных общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование библиотеки, способ подключения к сети «Интернет», скорость передачи данных | Виды планируемых работ (изменение тарифного плана, изменение способа подключения и пр. | Сроки исполнения | Объемы и источники финансирования тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подключение к сети «Интернет» сельской библиотеки с.Прокоп-Салда | Изменение способа подключения | До 1 мая 2018 г. | | 60,00  Местный бюджет | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» городского округа Верхотурский | Д. 2 Мбит |
| 2. | Увеличение скорости передачи данных к сети «Интернет» сельских библиотек:  с. Кордюково  п..Пролетарий  с.Усть-Салда | Изменение тарифа | II квартал 2018г. | | - |  | Д. 1 Мбит |
|  | | | | Приложение № 2  к Плану мероприятий («дорожной карте»)  по оснащению муниципальных общедоступных библиотек городского округа Верхотурский  необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу | | | | |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**результативности реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению муниципальных публичных библиотек городского округа Верхотурский необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа   
к национальному библиотечному ресурсу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Справочно: базовое значение целевого показателя  (на начало реализации плана мероприятий) |
| I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц | 6 | 9 | 9 | 10 |  |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов | 50 | 75 | 90 | 100 |  |
| 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц | 2 | 2 | 10 | 10 |  |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотек, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц | 5 | 5 | 13 | 13 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к Плану мероприятий («дорожной карте»)  по оснащению муниципальных общедоступных библиотек городского округа Верхотурский  необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу |

**Отчет**

**о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по оснащению муниципальных публичных библиотек городского округа Верхотурский необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу**

**Выполнение плана мероприятий**

по состоянию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки мероприятия | Наименование  плановых мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель мероприятия | Финансирование мероприятий  (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий  в отчетном периоде |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

**Достижение целевых показателей плана мероприятий**

по состоянию\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период | процент выполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц |  |  |  |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц |  |  |  |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц |  |  |  |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов |  |  |  |
| 5. | Количество общедоступных библиотек, на базе которых созданы точки доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц |  |  |  |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц |  |  |  |