УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 29.12.2018г. № 1084

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ

УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХОТУРСКИЙ

НА 2018-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Комплексной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в городском округе Верхотурский на 2018-2020 годы»

| Ответственные исполнители комплексной программы | Управление образования Администрации городского округа Верхотурский; Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский; Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» городского округа Верхотурский; Администрация городского округа Верхотурский; ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский». |
| --- | --- |
| Сроки реализации комплексной программы | 2018-2020 годы |
| Цели и задачи комплексной программы | Цели: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения городского округа Верхотурский, а именно: - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; - повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Верхотурский. Задачи: - предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения; - создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; - совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
| Перечень подпрограмм комплексной программы (при их наличии): | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года». |
| Перечень основных целевых показателей комплексной программы | - Количество ДТП, с участием несовершеннолетних; - Число детей погибших в ДТП; - Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| Объемы финансирования комплексной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 120, 3 тыс. руб., В том числе: 2018 г. – 63,5 2019 г.-56,8 2020 г.- 0,0. |
| Адрес размещения комплексной программы в сети Интернет | http://adm-verhotury.ru |

Раздел I. Характеристика проблемы

Основные понятия и термины, используемые в программе:

дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог;

безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий;

дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий;

участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства;

организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах;

транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Комплексная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Верхотурский  на 2018-2020 годы» (далее – программа) разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 11.04.2016г. №Пр-637 ГС.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично-дорожной сети городского округа Верхотурский происходят дорожно-транспортные происшествия, в которых люди получают ранения различной степени тяжести.

За 12 месяцев 2017 года на территории городского округа Верхотурский зарегистрировано – 138 дорожно-транспортных происшествия (за аналогичный период прошлого года – 145), из них: съезд с дороги-1 (за аналогичный период прошлого года – 4), опрокидывание – 2 (за аналогичный период прошлого года –7), столкновение – 9 (за аналогичный период прошлого года –8), погиб 1 человек (за аналогичный период прошлого года –0).

За 9 месяцев 2018 год на территории городского округа Верхотурский                                   было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие с участием детей (за аналогичный период прошлого года 2), совершенное по вине ребенка, который стоял на заднем бампере движущегося транспортного средства.

Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил расположения ТС на проезжей части и несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом.

Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества ТС на дорогах городского округа и медленными темпами развития, реконструкции дорожно-уличной сети, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся интенсивностью транспортных потоков.

Основные направления формирования законопослушного поведения участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенные в Поручении Президента Российской Федерации от 11.04.2016г. № Пр-637ГС.

Ожидаемый эффект от реализации комплексной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Верхотурский на 2018-2020» обеспечение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Раздел II. Цели, задачи комплексной программы, целевые показатели реализации программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации программы приведены в приложении №1 к настоящей программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению комплексной программы

План мероприятий по выполнению программы приведен в приложении             №2 к настоящей программе.

Приложение № 1

к комплексной программе

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения

в городском округе Верхотурский  на 2018-2020 годы»

Цели, задачи комплексной программы и целевые показатели реализации комплексной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

в городском округе Верхотурский на 2018-2020 годы»

| № строки | Наименование цели и задач, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Цель 1 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2012г. №1995-р «О Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» |
| 4 | Целевой показатель 2. Число детей, погибших в ДТП | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Верхотурский» |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 3 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах» |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 1. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе в рамках учебного процесса | % | 100 | 100 | 100 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.10.2012г. №1995-р «О Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах» |

- Приложение № 2

к комплексной программе

«Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения

в городском округе Верхотурский  на 2018-2020»

План мероприятий по выполнению комплексной программы «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в городском округе Верхотурский на 2018-2020»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Запланированные сред-ва на 2018-2020 гг. | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Профилактика травматизма при организации перевозок обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроль по обеспечению безопасности организованных перевозок групп детей автобусами, согласование маршрутов движения школьных автобусов, а также по обеспечению безопасности перевозок обучающихся в образовательные организации | В течение действия программы | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский, Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Мониторинг сведений о техническом состоянии школьных автобусов, обеспечивающих перевозку обучающихся, порядок эксплуатации, хранения и обслуживания | В течение действия программы | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка информационных писем в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области по вопросам обеспечения безопасности перевозок обучающихся | В течение действия программы (ежеквартально) | Управление образования Администрации ГО Верхотурский | -- |  |  |  |  |  |
| 4 | Мониторинг использования школьных автобусов через систему ГЛОНАСС и с использованием «тахогрофов» | В течение действия программы | Управление образования Администрации ГО Верхотурский, ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Мониторинг состояния маршрутов движения «школьных автобусов» | В течение действия программы | Администрация ГО Верхотурский, МКУ «Служба заказчика» ГО Верхотурский, ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи муниципальных образовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский, ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Администрация ГО Верхотурский. | - |  |  |  |  |  |
| 2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Информационно-аналитическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Предоставление аналитической информации о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма главе городского округа Верхотурский, Управлению образования Администрации ГО Верхотурский и рассмотрение аналитических материалов на комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в городском округе Верхотурский | В течение действия программы (ежеквартально) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Заслушивание руководителя Управления образования Администрации ГО Верхотурский на комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в городском округе Верхотурский, о проведённой работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по фактам ДТП, произошедших по вине несовершеннолетних | По фактам ДТП с участием детей | Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка ежемесячной информации о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и наиболее типичных происшествиях с детьми на дороге, распространение информации в образовательных организациях и дошкольных образовательных организациях для размещения их на специальных стендах «Уголок БДД» | В течение действия программы (ежемесячно) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение изучения качества информационного наполнения «Уголков БДД» в образовательных организациях, наличия разъяснения по правилам перевозки детей-пассажиров, использования световозвращающих элементов и правил перехода проезжей части | В течение действия программы (ежеквартально) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Организация разъяснительной работы среди несовершеннолетних в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхотурский по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | В течение действия программы (ежемесячно) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 12 | Анализ использования и оценка эффективности внедрения Паспортов дорожной безопасности муниципальных образовательных организаций городского округа Верхотурский, визуализация Паспортов, отработка безопасных маршрутов движения детей | В течение действия программы | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение обследований муниципальных образовательных организаций городского округа Верхотурский в соответствии с утвержденным нормативно-правовым актом по организации деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | По каждому факту ДТП с участием детей | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 2.2. Организационно-массовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение заседаний комиссии по вопросам безопасности дорожного движения в городском округе Верхотурский | В течение действия программы (ежеквартально) | Администрации ГО Верхотурский, МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский, Управление образования Администрации ГО Верхотурский, ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Организация школьных, городских соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» | В течение действия программы (апрель, май) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Организация подготовки и участие команды в областных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо» | В течение действия программы (май-август, сентябрь) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Организация и проведение «Единых дней профилактики» в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхотурский | В течение действия программы (ежеквартально) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Организация и проведение поэтапных профилактических мероприятий «Внимание – дети», «Внимание, каникулы» в каникулярный период и в начале нового учебного года | В течение действия программы (март, май, август, ноябрь, декабрь) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 19 | Организация и проведение областного рейда «Горка» по ликвидации опасных горок и наледей, выходящих на проезжую часть | Зимний период | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский, Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 20 | Участие в областных смотрах-конкурсах по безопасности дорожного движения среди дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций | В течение действия программы | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 21 | Организация мероприятий в образовательных организациях по популяризации световозвращающих элементов на одежде, профилактике дорожных происшествий с участием несовершеннолетних велосипедистов и нарушений ими ПДД | В течение действия программы | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 22 | Организация и обеспечение деятельности общественного контроля за использованием учащимися начальных классов световозвращающих элементов в одежде | В течение действия программы | Управление образования Администрации ГО Верхотурский, ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) | - |  |  |  |  |  |
| 23 | Проведение родительских собраний в муниципальных образовательных организациях городского округа Верхотурский с демонстрацией видеороликов по безопасности дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с приглашением сотрудников ГИБДД | В течение действия программы (ежеквартально) | Управление образования Администрации ГО Верхотурский, ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) | - |  |  |  |  |  |
| 24 | Организация мероприятий в рамках областного молодежного движения «Мы за безопасность на дороге» | В течение действия программы | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 2.3. Городские мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма муниципальных образовательных организаций городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Организация и проведение городского фестиваля семейного творчества «ПДД от А до Я знает вся моя семья» среди семейных коллективов обучающихся и воспитанников образовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы (январь – февраль – март) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский, Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский | -- |  |  |  |  |  |
| 26 | Организация и проведение форума открытых уроков с элементами ПДД для педагогических работников общеобразовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы (февраль) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский, | - |  |  |  |  |  |
| 27 | Организация и проведение муниципального конкурса детского творчества по пропаганде БДД «Я за безопасность» в рамках молодежного движения ЮИД среди обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 28 | Организация и проведение муниципального поэтапного конкурса «Лидер ЮИД» среди юных инспекторов дорожного движения в рамках молодежного движения ЮИД среди общеобразовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы (февраль, март, апрель) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 29 | Организация и проведение городской игры по БДД «Знатоки ПДД» для обучающихся средних и старших классов среди общеобразовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы (по согласованию) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 30 | Организация и проведение муниципального конкурса рисунков и поделок по пропаганде БДД «Главная дорога детям» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций городского округа Верхотурский | (апрель) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский, Дошкольные образовательные учреждения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Организация и проведение городского этапа соревнований для велосипедистов «Безопасное колесо» для обучающихся среди образовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы (теория - апрель, практика-май) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | 109,3 |  |  |  | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» |  |
| 32 | Организация и проведение городских соревнований по правилам дорожного движения «Зеленый огонек» для воспитанников 5-6 лет среди дошкольных образовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы (июль) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию) Управление образования Администрации ГО Верхотурский, Дошкольные образовательные учреждения ГО Верхотурский | 11,0 |  |  |  | Муниципальная программа городского округа Верхотурский «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» |  |
| 33 | Участие победителя городского соревнования юных велосипедистов среди общеобразовательных организаций городского округа Верхотурский в областном этапе соревнований «Безопасное колесо» | В течение действия программы (сентябрь) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 34 | Организация и проведение круглого стола «Проблемы безопасности дорожного движения» для ответственных по профилактике ДДТТ среди дошкольных образовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы (октябрь) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский, Дошкольные образовательные учреждение ГО Верхотурский (по согласованию) | - |  |  |  |  |  |
| 35 | Организация и проведение обучающего семинара «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Проблемы. Опыт. Решения» для ответственных по профилактике ДДТТ общеобразовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы (ноябрь) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |
| 36 | Организация и проведение муниципального конкурса творческих проектов по БДД «Жизнь без опасности» среди обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Верхотурский | В течение действия программы (декабрь) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский, Муниципальное бюджетно учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | - |  |  |  |  |  |
| 37 | Профилактические мероприятия «Родительский патруль» в городском округе Верхотурский | В течение действия программы (ежеквартально) | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский | - |  |  |  |  |  |

| 2.4. Учебно-педагогическая и методическая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | Проведение в учебных заведениях дней правовых знаний, выступление инспекторов по пропаганде по предупреждению травматизма несовершеннолетних | В течение действия программы |  | ОГИБДД МВД России «Новолялинский» (по согласованию), |  | - |  |  |  |  |
| 39 |  | Изучение практики работы общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного образования городского округа Верхотурский по обучению детей безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | В течение действия программы по отдельному графику |  | ОГИБДД МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский |  | - |  |  |  |  |
| 40 |  | Проведение совещаний, методических занятий с учителями ОБЖ, ответственными за работу по профилактике ДДТТ, классными руководителями, педагогами дошкольных образовательных организаций по вопросам профилактики ДДТТ | В течение действия программы |  | ОГИБДД МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский |  | - |  |  |  |  |
| 41 |  | Распространение (доведение) передового опыта по обучению детей Правилам дорожного движения | В течение действия программы (2 полугодие) |  | Управление образования Администрации ГО Верхотурский |  | - |  |  |  |  |
| 42 |  | Организация и проведение тестирования обучающихся образовательных организаций по правилам дорожного движения | В течение действия программы (март, май) |  | ОГИБДД ММО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский |  | - |  |  |  |  |
| 2.5. Взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Подготовка информационных сообщений, статей и заметок о причинах ДТП с участием детей, аналитических материалов, тематических страниц, информации для родителей о безопасных маршрутах движения детей и размещения данной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на ведомственных сайтах и официальном сайте Администрации ГО Верхотурский |  |  | В течение действия программы |  | ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский» (по согласованию), Управление образования Администрации ГО Верхотурский |  | - |  |  |  |