Выполнение мероприятий муниципальных программ городского округа Верхотурский по итогам 1 полугодия 2015 года, в соответствии с Приложением № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский

| «Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 30721,6 | 16318,92 | 53,12 |  |
| 2 | областной бюджет | 332,0 | 160,749 | 48,42 |  |
| 3 | местный бюджет | 30389,6 | 16158,171 | 53,2 |  |
| 4 | Прочие нужды | 30721,6 | 16318,92 | 53,12 |  |
| 5 | областной бюджет | 309,6 | 309,6 | 100,0 |  |
| 6 | местный бюджет | 35 264,4 | 34 745,1 | 98,5 |  |
| 7 | Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года | 26803,6 | 14568,338 | 54,35 |  |
| 8 | местный бюджет | 26803,6 | 14568,338 | 54,35 |  |
| 9 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 26803,6 | 14568,338 | 54,35 |  |
| 10 | местный бюджет | 26803,6 | 14568,338 | 54,35 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 18746,2 | 10212,462 | 54,48 |  |
| 12 | местный бюджет | 18746,2 | 10212,462 | 54,48 |  |
| 13 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы) | 7459,0 | 4224,894 | 56,64 |  |
| 14 | местный бюджет | 7459,0 | 4224,894 | 56,64 |  |
| 15 | Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (глава местной администрации) | 598,4 | 130,982 | 21,89 |  |
| 16 | местный бюджет | 598,4 | 130,982 | 21,89 |  |
| 17 | Подпрограмма 2. Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 2020 года | 240,0 | 120,0 | 50,0 |  |
| 18 | областной бюджет | 240,0 | 120,0 | 50,0 |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 240,0 | 120,0 | 50,0 |  |
| 20 | областной бюджет | 240,0 | 120,0 | 50,0 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1. Осуществление государственным органом местного самоуправления полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 240,0 | 120,0 | 50,0 |  |
| 22 | областной бюджет | 240,0 | 120,0 | 50,0 |  |
| 23 | Подпрограмма 3. Совершенствование кадровой политики городского округа Верхотурский до 2020 года | 100,0 | 36,8 | 36,8 |  |
| 24 | местный бюджет | 100,0 | 36,8 | 36,8 |  |
| 25 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 100,0 | 36,8 | 36,8 |  |
| 26 | местный бюджет | 100,0 | 36,8 | 36,8 |  |
| 27 | Мероприятие 3.1. Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Верхотурский | 100,0 | 36,8 | 36,8 |  |
| 28 | местный бюджет | 100,0 | 36,8 | 36,8 |  |
| 29 | Подпрограмма 4. Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих до 2020 года | 2032,0 | 941,515 | 46,33 |  |
| 30 | местный бюджет | 2032,0 | 941,515 | 46,33 |  |
| 31 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2032,0 | 941,515 | 46,33 |  |
| 32 | местный бюджет | 2032,0 | 941,515 | 46,33 |  |
| 33 | Мероприятие 4.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Верхотурский | 2032,0 | 941,515 | 46,33 |  |
| 34 | местный бюджет | 2032,0 | 941,515 | 46,33 |  |
| 35 | Подпрограмма 5. Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2020 года | 300,0 | 84,549 | 28,18 |  |
| 36 | местный бюджет | 300,0 | 84,549 | 28,18 |  |
| 37 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 300,0 | 84,549 | 28,18 |  |
| 38 | местный бюджет | 300,0 | 84,549 | 28,18 |  |
| 39 | Мероприятие 5.1. Оплата услуг за опубликование нормативных правовых актов, иной информации в средствах массовой информации | 300,0 | 84,549 | 28,18 |  |
| 40 | местный бюджет | 300,0 | 84,549 | 28,18 |  |
| 41 | Подпрограмма 6. Информатизация городского округа Верхотурский до 2020 года | 1144,4 | 526,968 | 46,05 |  |
| 42 | местный бюджет | 1144,4 | 526,968 | 46,05 |  |
| 43 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1144,4 | 526,968 | 46,05 |  |
| 44 | местный бюджет | 1144,4 | 526,968 | 46,05 |  |
| 45 | Мероприятие 6.1. Реализация мероприятий по информатизации городского округа Верхотурский | 843,2 | 368,804 | 43,74 |  |
| 46 | местный бюджет | 843,2 | 368,804 | 43,74 |  |
| 47 | Мероприятие 6.2. Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и программатуры городского округа Верхотурский | 301,2 | 158,163 | 52,51 |  |
| 48 | местный бюджет | 301,2 | 158,163 | 52,51 |  |
| 49 | Подпрограмма 7. Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский до 2020 года | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | местный бюджет | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | местный бюджет | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | Мероприятие 7.1. Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | местный бюджет | 9,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | Подпрограмма 8. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский до 2020 года | 92,0 | 40,749 | 44,29 |  |
| 56 | областной бюджет | 92,0 | 40,749 | 44,29 |  |
| 57 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 92,0 | 40,749 | 44,29 |  |
| 58 | областной бюджет | 92,0 | 40,749 | 44,29 |  |
| 59 | Мероприятие 8.1. Организация деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский | 91,9 | 40,649 | 44,23 |  |
| 60 | областной бюджет | 91,9 | 40,649 | 44,23 |  |
| 61 | Мероприятие 8.2. Осуществление мероприятий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 62 | областной бюджет | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |

" Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2020 года "

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7065,372 | 2057,313 | 29,12 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 5 | местный бюджет | 7065,372 | 2057,313 | 29,12 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | Прочие нужды | 7065,372 | 2057,313 | 29,12 |  |
| 20 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 23 | местный бюджет | 7065,372 | 2057,313 | 29,12 |  |
| 24 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | ПОДПРОГРАММА 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2020 года |
| 26 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 953,8 | 215,206 | 22,56 |  |
| 27 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | местный бюджет | 953,8 | 215,206 | 22,56 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 31 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 1. Капитальные вложения |
| 33 | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 34 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 36 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 40 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 44 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | 1.2. Иные капитальные вложения |
| 47 | Мероприятие 1 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера всего, из них: | 953,8 | 215,206 | 22,56 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 48 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | местный бюджет | 953,8 | 215,206 | 22,56 |  |
| 52 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 53 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 54 | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
| 58 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 60 | ПОДПРОГРАММА 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2020 года» |
| 61 | Всего по подпрограмме, в том числе: Местный бюджет | 2178,3 | 899,952 | 41,31 | Выполнение в соответствии с заявкой исполнителя |
| 62 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 63 | Мероприятие 2 Создание на базе Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС», в том числе | 2178,3 | 899,952 | 41,31 |  |
| 64 | ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности до 2020 года» |
| 65 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 66 | Местный бюджет | 2496,872 | 179,39 | 7,18 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 67 | Мероприятие 1 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения. Установка пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях и административных зданиях Местный бюджет | 1899,172 | 98,726 | 5,2 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 68 | Местный бюджет | 1899,172 | 98,726 | 5,2 |  |
| 69 | Мероприятие 2 Обустройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов Местный бюджет | 61,0 | 44,1 | 72,3 | Выполнение в соответствии с заявкой исполнителя |
| 70 | Местный бюджет | 61,0 | 44,1 | 72,3 |  |
| 71 | Мероприятие 3 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 536,7 | 36,564 | 6,8 |  |
| 72 | Местный бюджет | 536,7 | 36,564 | 6,8 |  |
| 73 | ПОДПРОГРАММА 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 74 | Всего по подпрограмме, в том числе: Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | Мероприятие 1 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и антитеррористической защищенности объектов культуры и образования городского округа Верхотурский | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | ПОДПРОГРАММА 5: «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 77 | Всего по подпрограмме, в том числе: Местный бюджет | 675,4 | 428,725 | 63,48 |  |
| 78 | Мероприятие 1 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной собственности | 675,4 | 428,725 | 63,48 | Выполнение в соответствии с заявкой |
| 79 | ПОДПРОГРАММА 6: Патриотическое воспитание граждан |
| 80 | Всего по подпрограмме, в том числе: Местный бюджет | 761,0 | 334,039 | 43,89 |  |
| 81 | Мероприятие 1 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты | 761,0 | 334,039 | 43,89 | Выполнение в соответствии с заявкой |
| 82 |  |  |  |  |  |

| «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 14519,051 | 4102,022 | 28,25 |  |
| 2 | местный бюджет | 14519,051 | 4102,022 | 28,25 |  |
| 3 | Прочие нужды | 14519,051 | 4102,022 | 28,25 |  |
| 4 | местный бюджет | 14519,051 | 4102,022 | 28,25 |  |
| 5 | Подпрограмма 1. Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2020 года | 787,3 | 314,011 | 39,88 |  |
| 6 | местный бюджет | 787,3 | 314,011 | 39,88 |  |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 787,3 | 314,011 | 39,88 |  |
| 8 | местный бюджет | 787,3 | 314,011 | 39,88 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи детских проездных билетов | 454,7 | 212,050 | 46,64 |  |
| 10 | местный бюджет | 454,7 | 212,050 | 46,64 |  |
| 11 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных проездных | 122,6 | 40,95 | 33,4 |  |
| 12 | местный бюджет | 122,6 | 40,95 | 33,4 |  |
| 13 | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убытков по пригородным маршрутам | 210,0 | 61,011 | 29,05 |  |
| 14 | местный бюджет | 210,0 | 61,011 | 29,05 |  |
| 15 | Подпрограмма 2. Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2020 года | 9685,8 | 2918,409 | 30,13 |  |
| 16 | местный бюджет | 9685,8 | 2918,409 | 30,13 |  |
| 17 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 9685,8 | 2918,409 | 30,13 |  |
| 18 | местный бюджет | 9685,8 | 2918,409 | 30,13 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, в том числе: - очистка пропусков и кюветов от снега, ила и грязи; - очистка пешеходных дорожек и площадей от снега; - погрузка и вывозка снега; - исполнение судебных актов | 4154,8 | 2205,93 | 53,09 |  |
| 20 | местный бюджет | 4154,8 | 2205,93 | 53,09 |  |
| 21 | Мероприятие 2.2. Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский, в том числе: - ямочный ремонт; - грейдирование; - ремонт тротуаров; - ремонт железнодорожных переездов; - исполнение судебных актов | 4655,5 | 212,479 | 4,56 |  |
| 22 | местный бюджет | 4655,5 | 212,479 | 4,56 |  |
| 23 | Мероприятие 2.3. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог местного значения и тротуаров, проектирование строительства мостовых сооружений | 875,5 | 500,0 | 57,11 |  |
| 24 | местный бюджет | 875,5 | 500,0 | 57,11 |  |
| 25 | Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2020 года | 4045,951 | 869,602 | 21,49 |  |
| 26 | местный бюджет | 4045,951 | 869,602 | 21,49 |  |
| 27 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 4045,951 | 869,602 | 21,49 |  |
| 28 | местный бюджет | 4045,951 | 869,602 | 21,49 |  |
| 29 | Мероприятие 3.1. Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: - ремонт и устройство лежачих полицейских; - разметка пешеходных переходов; - приобретение, ремонт и установка дорожных знаков | 4045,951 | 869,602 | 21,49 |  |
| 30 | местный бюджет | 4045,951 | 869,602 | 21,49 |  |

| «Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 6 146,3 | 4 251,4 | 69,2 |  |
| 2 | областной бюджет | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | субсидии местным бюджетам | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 5 350,3 | 4 251,4 | 79,5 |  |
| 5 | Прочие нужды | 5 350,3 | 4 251,4 | 79,5 |  |
| 6 | областной бюджет | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | субсидии местным бюджетам | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 5 350,3 | 4 251,4 | 79,5 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. Градостроитетельное развитие территории городского округа Верхотурский | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | областной бюджет | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | субсидии местным бюджетам | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | областной бюджет | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | субсидии местным бюджетам | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Мероприятие 1.2. Подготовка документации по планировке территорий | 796,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | субсидии местным бюджетам | 796,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия запланированны на 3 квартал 2015 года |
| 19 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Подпрограмма 2. Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2020г | 5 350,3 | 4 251,4 | 79,5 |  |
| 21 | местный бюджет | 5 350,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5 350,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | местный бюджет | 5 350,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Мероприятие 2.1. Инвентаризация и учет муниципального имущества | 745,2 | 105,1 | 14,1 |  |
| 25 | местный бюджет | 745,2 | 105,1 | 14,1 |  |
| 26 | Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых работ | 94,9 | 50,0 | 52,7 |  |
| 27 | местный бюджет | 94,9 | 50,0 | 52,7 |  |
| 28 | Мероприятие 2.3. Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной казне | 44,9 | 27,6 | 61,5 |  |
| 29 | местный бюджет | 44,9 | 27,6 | 61,5 |  |
| 30 | Мероприятие 2.4. Ремонт муниципального имущества | 562,6 | 173,7 | 30,9 |  |
| 31 | местный бюджет | 562,5 | 173,7 | 30,9 |  |
| 32 | Мероприятие 2.5. Возмещение стоимости муниципального имущесва ВМП РТПС | 3 719,20 | 3 719,20 | 100,0 |  |
| 33 | местный бюджет | 3 719,20 | 3 719,20 | 100,0 |  |
| 34 | Мероприятие 2.7. Продажа муниципального имущества | 229,80 | 175,80 | 76,5 |  |
| 35 | местный бюджет | 229,80 | 175,80 | 76,5 |  |

| «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и предприятий агропромышленного комплекса в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 260,8 | 103,481 | 39,68 |  |
| 2 | областной бюджет | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 3 | субсидии местным бюджетам | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 150,0 | 48,081 | 32,05 |  |
| 5 | Прочие нужды | 260,8 | 103,481 | 39,68 |  |
| 6 | областной бюджет | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 7 | субсидии местным бюджетам | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 150,0 | 48,081 | 32,05 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года | 260,8 | 103,481 | 39,68 |  |
| 10 | областной бюджет | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 11 | субсидии местным бюджетам | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 150,0 | 48,081 | 32,05 |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 260,8 | 103,481 | 39,68 |  |
| 14 | областной бюджет | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 15 | субсидии местным бюджетам | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 150,0 | 48,081 | 32,05 |  |
| 17 | Мероприятие 1.1. Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Верхотурский | 260,8 | 103,481 | 39,68 |  |
| 18 | областной бюджет | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 19 | субсидии местным бюджетам | 110,8 | 55,4 | 50,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 150,0 | 48,081 | 32,05 |  |

| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 141299,446 | 37584,102 | 26,6 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 102887,14 | 20214,054 | 19,65 |  |
| 4 | местный бюджет | 38412,306 | 17370,048 | 45,22 |  |
| 5 | Капитальные вложения | 32 354,3 | 1 978,8 | 6,1 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 11 586,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | областной бюджет | 18 101,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 2 666,9 | 1 978,8 | 74,2 |  |
| 9 | Прочие нужды | 177 607,7 | 115 163,8 | 64,8 |  |
| 10 | областной бюджет | 114 650,0 | 57 467,8 | 50,1 |  |
| 11 | местный бюджет | 62 957,7 | 57 696,0 | 91,6 |  |
| 12 | Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2020 года | 1875,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | местный бюджет | 1875,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1875,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | местный бюджет | 1875,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Мероприятие Приобретение жилья для предоставления гражданам по договорам социального найма | 1875,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 1875,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Подпрограмма 2. Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2020 года | 6352,7 | 2422,359 | 38,13 |  |
| 19 | местный бюджет | 6352,7 | 2422,359 | 38,13 |  |
| 20 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6352,7 | 2422,359 | 38,13 |  |
| 21 | местный бюджет | 6352,7 | 2422,359 | 38,13 |  |
| 22 | Мероприятие 2.1. Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда | 4901,1 | 2422,359 | 49,42 |  |
| 23 | местный бюджет | 4901,1 | 2422,359 | 49,42 | В связи с неисполнением доходной части бюджета |
| 24 | Мероприятие 2.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 1451,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | местный бюджет | 1451,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2020 года | 3703,637 | 1277,497 | 34,49 |  |
| 26 | местный бюджет | 3703,637 | 1277,497 | 34,49 |  |
| 27 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3703,637 | 1277,497 | 34,49 |  |
| 28 | местный бюджет | 3703,637 | 1277,497 | 34,49 |  |
| 29 | Мероприятие 3.3. Строительство объектов коммунального хозяйства городского округа Верхотурский | 598,537 | 558,486 | 93,31 |  |
| 30 | местный бюджет | 598,537 | 558,486 | 93,31 |  |
| 31 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 598,537 | 558,486 | 93,31 |  |
| 32 | местный бюджет | 598,537 | 558,486 | 93,31 |  |
| 33 | Мероприятие 3.1. Ремонт объектов коммунального хозяйства | 1873,8 | 719,011 | 38,37 |  |
| 34 | местный бюджет | 1873,8 | 719,011 | 38,37 |  |
| 35 | Мероприятие 3.5. Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа Верхотурский | 286,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 36 | местный бюджет | 286,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | Мероприятие 3.7. Обеспечение скважин городского округа Верхотурский системами водоочистки и системами управления насосными агрегатами | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 38 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 39 | Мероприятие 3.8. Разработка проектов | 545,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 40 | местный бюджет | 545,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | Мероприятие 3.9. Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2020 года | 107664,64 | 21555,098 | 20,02 |  |
| 44 | областной бюджет | 102 887,14 | 20214,054 | 19,6 |  |
| 45 | местный бюджет | 4777,5 | 1341,044 | 28,1 |  |
| 46 | Мероприятие 4.6. Модернизация тепловых и водопроводных сетей в городском округе Верхотурский | 60350,24 | 21555,097 | 35,72 |  |
| 47 | областной бюджет | 57182,24 | 20214,054 | 35,35 | Работы выполнены не в полном объеме |
| 48 | местный бюджет | 3168,0 | 1341,043 | 42,33 | Работы выполнены не в полном объеме |
| 49 | Мероприятие Проектирование и проведение экспертизы | 111,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | местный бюджет | 111,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Мероприятие Модернизация уличного освещения городского округа Верхотурский | 47118,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | Областной бюджет | 45704,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | местный бюджет | 1413,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 54 | Мероприятие Составление топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский | 84,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | местный бюджет | 84,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2020 года | 13936,18 | 8306,92 | 59,61 |  |
| 57 | местный бюджет | 13936,18 | 8306,92 | 59,61 |  |
| 58 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 13936,18 | 8306,92 | 59,61 |  |
| 59 | местный бюджет | 13936,18 | 8306,92 | 59,61 |  |
| 60 | Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства | 13936,18 | 8306,92 | 59,61 |  |
| 61 | местный бюджет | 13936,18 | 8306,92 | 59,61 |  |
| 62 | Подпрограмма 6. Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2020 года | 529,3 | 529,3 | 100,0 |  |
| 63 | местный бюджет | 529,3 | 529,3 | 100,0 |  |
| 64 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 529,3 | 529,3 | 100,0 |  |
| 65 | местный бюджет | 529,3 | 529,3 | 100,0 |  |
| 66 | Мероприятие 6.1. Экспертиза проекта строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский | 529,3 | 529,3 | 100,0 |  |
| 67 | местный бюджет | 529,3 | 529,3 | 100,0 |  |
| 68 | Подпрограмма 7. Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский | 355,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | местный бюджет | 355,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 70 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 355,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 71 | местный бюджет | 355,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 72 | Мероприятие 7.2. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский | 355,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | местный бюджет | 355,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | Подпрограмма 8. Благоустройство городского округа Верхотурский до 2020 года | 5866,087 | 2618,95 | 44,65 |  |
| 75 | местный бюджет | 5866,087 | 2618,95 | 44,65 |  |
| 76 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5866,087 | 2618,95 | 44,65 |  |
| 77 | местный бюджет | 5866,087 | 2618,95 | 44,65 |  |
| 78 | Мероприятие 8.1. Уличное освещение городского округа Верхотурский | 2853,2 | 1443,6 | 50,6 |  |
| 79 | местный бюджет | 2853,2 | 1443,6 | 50,6 | В связи с неисполнением доходной части бюджета |
| 80 | Мероприятие 8.2. Озеленение городского округа Верхотурский | 338,5 | 35,059 | 10,36 |  |
| 81 | местный бюджет | 338,5 | 35,059 | 10,36 | В связи с неисполнением доходной части бюджета |
| 82 | Мероприятие 8.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 471,7 | 183,338 | 38,87 |  |
| 83 | местный бюджет | 471,7 | 183,338 | 38,87 | В связи с неисполнением доходной части бюджета |
| 84 | Мероприятие 8.4. Проведение мероприятий по благоустройству города Верхотурье | 2202,687 | 956,947 | 43,44 |  |
| 85 | местный бюджет | 2202,687 | 956,947 | 43,44 | В связи с неисполнением доходной части бюджета |
| 86 | Подпрограмма 9. Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2020 года | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | местный бюджет | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 88 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 89 | местный бюджет | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 90 | Мероприятие 9.1. Содержание детских площадок городского округа Верхотурский | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 91 | местный бюджет | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 92 | Подпрограмма 10. Развитие объектов туристской инфраструктуры до 2020 года | 885,9 | 874,0 | 98,66 |  |
| 93 | местный бюджет | 885,9 | 874,0 | 98,66 |  |
| 94 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 885,9 | 874,0 | 98,66 |  |
| 95 | местный бюджет | 885,9 | 874,0 | 98,66 |  |
| 96 | Мероприятие Разработка проектов | 874,0 | 874,0 | 100,0 |  |
| 97 | местный бюджет | 874,0 | 874,0 | 100,0 |  |
| 98 | Мероприятие Осуществление мероприятий по развитию объектов туристской инфраструктуры | 11,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 99 | местный бюджет | 11,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 100 | Подпрограмма 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 101 | местный бюджет | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 102 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103 | местный бюджет | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 104 | Мероприятие 11.1. Предоставление субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением граждан, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | местный бюджет | 21,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| «Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1459,0 | 293,34 | 20,11 |  |
| 2 | областной бюджет | 111,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | местный бюджет | 1347,4 | 293,34 | 21,7 |  |
| 4 | Прочие нужды | 1459,0 | 293,34 | 20,11 |  |
| 5 | областной бюджет | 111,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | местный бюджет | 1347,4 | 293,34 | 21,7 |  |
| 7 | Подпрограмма 1. Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 года | 766,9 | 234,066 | 30,52 |  |
| 8 | местный бюджет | 766,9 | 234,066 | 30,52 |  |
| 9 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 766,9 | 234,066 | 30,52 |  |
| 10 | местный бюджет | 766,9 | 234,066 | 30,52 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1. Перемещение твердых бытовых отходов на территории городского округа Верхотурский | 610,2 | 219,94 | 36,04 |  |
| 12 | местный бюджет | 610,2 | 219,94 | 36,04 |  |
| 13 | Мероприятие 1.2. Ремонт биотермической ямы | 52,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 52,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Мероприятие 1.3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Верхотурский | 89,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 89,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Мероприятие 1.4. Санитарная очистка территории городского округа Верхотурский | 14,9 | 14,12 | 94,8 |  |
| 18 | местный бюджет | 14,9 | 14,12 | 94,8 |  |
| 19 | Подпрограмма 2. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года | 692,1 | 59,274 | 8,56 |  |
| 20 | областной бюджет | 111,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | местный бюджет | 580,5 | 59,274 | 10,21 |  |
| 22 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 692,1 | 59,274 | 8,56 |  |
| 23 | областной бюджет | 111,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | местный бюджет | 580,5 | 59,274 | 10,21 |  |
| 25 | Мероприятие 2.1. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения | 692,1 | 59,274 | 8,56 |  |
| 26 | областной бюджет | 111,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | местный бюджет | 580,5 | 59,274 | 10,21 |  |

| «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 3573,4 | 1642,1 | 45,95 |  |
| 2 | местный бюджет | 3573,4 | 1642,1 | 45,95 |  |
| 3 | Прочие нужды | 3573,4 | 1642,1 | 45,95 |  |
| 4 | местный бюджет | 3573,4 | 1642,1 | 45,95 |  |
| 5 | Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности подростковых клубов до 2020 года | 610,6 | 250,0 | 40,94 |  |
| 6 | местный бюджет | 610,6 | 250,0 | 40,94 |  |
| 7 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 610,6 | 250,0 | 40,94 |  |
| 8 | местный бюджет | 610,6 | 250,0 | 40,94 |  |
| 9 | Мероприятие 1.1. Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства | 590,6 | 250,0 | 42,33 |  |
| 10 | местный бюджет | 590,6 | 250,0 | 42,33 |  |
| 11 | Мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Подпрограмма 2. Массовая физкультурно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва до 2020 года | 2962,8 | 1392,1 | 46,99 |  |
| 14 | местный бюджет | 2962,8 | 1392,1 | 46,99 |  |
| 15 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2962,8 | 1392,1 | 46,99 |  |
| 16 | местный бюджет | 2962,8 | 1392,1 | 46,99 |  |
| 17 | Мероприятие 2.1. Организация предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта | 2672,1 | 1267,65 | 47,44 |  |
| 18 | местный бюджет | 2672,1 | 1267,65 | 47,44 |  |
| 19 | Мероприятие 2.2. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и информационно-разъяснительной работы | 290,2 | 124,45 | 42,88 |  |
| 20 | местный бюджет | 290,2 | 124,45 | 42,88 |  |
| 21 | Мероприятие 2.3. Материально-техническое обеспечение | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 28430,9 | 15339,474 | 56,71 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 5766,3 | 4341,861 | 75,3 |  |
| 3 | областной бюджет | 19724,9 | 10529,621 | 53,4 |  |
| 4 | местный бюджет | 1556,8 | 467,992 | 30,1 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 1382,9 | 1382,9 | 100,0 |  |
| 6 | Прочие нужды | 28430,9 | 15339,474 | 56,71 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 5766,3 | 4341,861 | 75,3 |  |
| 8 | областной бюджет | 19724,9 | 10529,621 | 53,4 |  |
| 9 | местный бюджет | 1556,8 | 467,992 | 30,1 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 1382,9 | 1382,9 | 100,0 |  |
| 11 | Подпрограмма 1. О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2020 года | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Мероприятие 1.1. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий(приобретение продуктовых наборов, медикаментов, ГСМ, оплата проезда) | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | Неисполнение доходной части бюджета городского округа Верхотурский |
| 17 | Подпрограмма 2. Вакцинопрофилактика до 2020 года | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1. Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский(против клещевого энцефалита, гепатита А, коклюша, ветряной оспы) | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие реализовано в соответствии с заявкой исполнителя - ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" |
| 23 | Подпрограмма 3. Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2020 года | 40,0 | 10,0 | 25,0 |  |
| 24 | местный бюджет | 40,0 | 10,0 | 25,0 |  |
| 25 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 40,0 | 10,0 | 25,0 |  |
| 26 | местный бюджет | 40,0 | 10,0 | 25,0 |  |
| 27 | Мероприятие 3.1. Осуществление профилактической работы, информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступлений, пропаганда правовых знаний | 25,0 | 10,0 | 40,0 |  |
| 28 | местный бюджет | 25,0 | 10,0 | 40,0 | неисполнение доходной части бюджета городского округа Верхотурский, часть мероприятий выполнена без финансирования |
| 29 | Мероприятие 3.2. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий( приобретение наркотестов, кодирование малообеспеченных граждан) | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие выполнено в соответствии с заявкой исполнителя - ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" |
| 31 | Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2020 года | 1822,9 | 1512,0 | 82,9 | Реализация денежных средств проведена в полном объеме – оплата свидетельства проведена в 2015 году по врученному свидетельству 2014 года. Сумма местного бюджета в размере 310,9 тыс.руб. планируется снять на ближайшей корректировке бюджета |
| 32 | федеральный бюджет | 58,4 | 58,4 | 100,0 |  |
| 33 | областной бюджет | 235,5 | 235,5 | 100,0 |  |
| 34 | местный бюджет | 621,8 | 310,9 | 50,0 |  |
| 35 | внебюджетные источники | 907,2 | 907,2 | 100,0 |  |
| 36 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1822,9 | 1512,0 | 82,9 |  |
| 37 | федеральный бюджет | 58,4 | 58,4 | 100,0 |  |
| 38 | областной бюджет | 235,5 | 235,5 | 100,0 |  |
| 39 | местный бюджет | 621,8 | 310,9 | 50,0 |  |
| 40 | внебюджетные источники | 907,2 | 907,2 | 100,0 |  |
| 41 | Мероприятие 4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1822,9 | 1512,0 | 82,9 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 58,4 | 58,4 | 100,0 |  |
| 43 | областной бюджет | 235,5 | 235,5 | 100,0 |  |
| 44 | местный бюджет | 621,8 | 310,9 | 50,0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 907,2 | 907,2 | 100,0 |  |
| 46 | Подпрограмма 5. Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2020 года | 1561,8 | 1453,8 | 93,1 | Реализация денежных средств проведена по свидетельству, выданного в 2015 году. Оплата местного бюджета проведена 13.07.2015г. Оплата проведена по свидетельству в 100% объеме |
| 47 | федеральный бюджет | 325,9 | 325,9 | 100,0 |  |
| 48 | областной бюджет | 652,2 | 652,2 | 100,0 |  |
| 49 | местный бюджет | 108,0 | 0 | 0,0 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 475,7 | 475,7 | 100,0 |  |
| 51 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1561,8 | 1453,8 | 93,1 |  |
| 52 | федеральный бюджет | 325,9 | 325,9 | 100,0 |  |
| 53 | областной бюджет | 652,2 | 652,2 | 100,0 |  |
| 54 | местный бюджет | 108,0 | 0 | 0,0 |  |
| 55 | внебюджетные источники | 475,7 | 475,7 | 100,0 |  |
| 56 | Мероприятие 5.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семей и молодых специалистов | 1561,8 | 1453,8 | 93,1 |  |
| 57 | федеральный бюджет | 325,9 | 325,9 | 100,0 |  |
| 58 | областной бюджет | 652,2 | 652,2 | 100,0 |  |
| 59 | местный бюджет | 108,0 | 0 | 0,0 |  |
| 60 | внебюджетные источники | 475,7 | 475,7 | 100,0 |  |
| 61 | Подпрограмма 6. Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2020 года | 326,7 | 37,348 | 11,43 |  |
| 62 | местный бюджет | 326,7 | 37,348 | 11,43 |  |
| 63 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 326,7 | 37,348 | 11,43 |  |
| 64 | местный бюджет | 326,7 | 37,348 | 11,43 |  |
| 65 | Мероприятие 6.1. Оказание материальной помощи (труженикам тыла, вдовам погибших участников ВОВ 1941-1945 годов на ремонт жилья) | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | местный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | В соответствии с расходами заявителей |
| 67 | Мероприятие 6.2. Проведение мероприятий | 76,7 | 37,348 | 48,7 |  |
| 68 | местный бюджет | 76,7 | 37,348 | 48,7 | Неисполнение доходной части бюджета |
| 69 | Подпрограмма 7. Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2020 года | 375,4 | 109,742 | 29,2 |  |
| 70 | местный бюджет | 375,4 | 109,742 | 29,2 |  |
| 71 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 375,4 | 109,742 | 29,2 |  |
| 72 | местный бюджет | 375,4 | 109,742 | 29,2 |  |
| 73 | Мероприятие 7.1. Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении | 225,0 | 89,746 | 39,9 |  |
| 74 | местный бюджет | 225,0 | 89,746 | 39,9 |  |
| 75 | Мероприятие 7.2. Проведение мероприятий общественными организациями городского округа Верхотурский (Совет ветеранов войны и труда, Общество инвалидов, Совет ветеранов боевых действий, общество краеведов Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным и историческим датам: День победы 9 мая, День памяти и скорби, День ВДВ, День вывода войск из Афганистана, чествование участников ВОВ, ветеранов боевых действий – приобретение продуктов питания, подарков, венков, цветов, юбилейных медалей); Мероприятия для граждан и детей с ограниченными возможностями – приобретение подарков, чаепитие, продукты питания) | 150,4 | 19,996 | 13,3 |  |
| 76 | местный бюджет | 150,4 | 19,996 | 13,3 | Неисполнение доходной части бюджета городского округа Верхотурский |
| 77 | Подпрограмма 8. Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 24219,0 | 13599,483 | 56,2 |  |
| 78 | федеральный бюджет | 5382,0 | 3957,561 | 73,53 |  |
| 79 | областной бюджет | 18837,1 | 9641,921 | 51,2 |  |
| 80 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 23 832,0 | 22 352,7 | 93,8 |  |
| 81 | федеральный бюджет | 6 182,0 | 5 435,5 | 87,9 |  |
| 82 | областной бюджет | 17 650,0 | 16 917,2 | 95,8 |  |
| 83 | Мероприятие 8.1. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 1657,0 | 458,629 | 27,68 |  |
| 84 | областной бюджет | 1657,0 | 458,629 | 27,68 |  |
| 85 | Мероприятие 8.2. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 17180,0 | 9183,292 | 53,45 |  |
| 86 | областной бюджет | 17180,0 | 9183,292 | 53,45 |  |
| 87 | Мероприятие 8.3. Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 5382,0 | 3957,561 | 73,53 |  |
| 88 | федеральный бюджет | 5382,0 | 3957,561 | 73,53 |  |
| 89 | Подпрограмма 9. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 90 | областной бюджет | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 91 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 92 | областной бюджет | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 93 | Мероприятие 9.1. Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 94 | областной бюджет | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский до 2020 года» за 1 полугодие 2015 года |  |  | «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 44602,2 | 21356,5 | 48 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 1100,2 | 791,0 | 72 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1100,2 | 791,0 | 72 |  |
| 5 | местный бюджет | 43502,0 | 20556,5 | 47 |  |
| 6 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | 4348,1 | 843,8 | 19 |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | областной бюджет | 481,7 | 481,7 | 100 |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | 481,7 | 481,7 | 100 |  |
| 11 | местный бюджет | 3866,4 | 362,1 | 9 |  |
| 12 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Прочие нужды | 40254,1 | 20512,7 | 51 |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 21 | областной бюджет | 618,5 | 309,3 | 50 |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам | 618,5 | 309,3 | 50 |  |
| 23 | местный бюджет | 39635,6 | 20203,4 | 51 |  |
| 24 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культуры и искусства до 2020 года» |
| 26 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 25139,6 | 10559,6 | 42 |  |
| 27 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | областной бюджет | 481,7 | 481,7 | 100 |  |
| 29 | в том числе субсидии местным бюджетам | 481,7 | 481,7 | 100 |  |
| 30 | местный бюджет | 24657,9 | 10077,9 | 41 |  |
| 31 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 32 | 1. Капитальные вложения |
| 33 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт учреждений культуры», в том числе | 4348,1 | 843,8 | 19 |  |
| 34 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | областной бюджет | 481,7 | 481,7 | 100 |  |
| 36 | в том числе субсидии местным бюджетам | 481,7 | 481,7 | 100 |  |
| 37 | местный бюджет | 3866,4 | 362,1 | 9,3 |  |
| 38 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 39 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 40 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 41 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 43 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 44 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 46 | 1.2. Иные капитальные вложения |
| 47 | Мероприятие 1, всего, из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
| 54 | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 55 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 57 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 58 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 59 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 69 | 3. Прочие нужды |
| 70 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 20791,5 | 9715,8 | 46,7 |  |
| 71 | Мероприятие 1 «Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы», всего: из них: | 20431,9 | 9428,3 | 46 |  |
| 72 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 73 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 74 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 75 | местный бюджет | 20431,9 | 9428,3 | 46 |  |
| 76 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 77 | Мероприятие 3 «Поддержка творческих коллективов», всего: из них: | 139,9 | 139,9 | 100 |  |
| 78 | федеральный бюджет... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 79 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 80 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 81 | местный бюджет | 139,9 | 139,9 | 100 |  |
| 82 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 83 | Мероприятие 4 « Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», всего: из них: | 219,7 | 147,6 | 67 |  |
| 84 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 85 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 86 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 87 | местный бюджет | 219,7 | 147,6 | 67 |  |
| 88 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 89 |  |  |  |  |  |
| 90 | ПОДПРОГРАММА 2 «Организация дополнительного образования до 2020 года» |
| 91 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 4408,1 | 3318,8 | 7 |  |
| 92 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 93 | областной бюджет | 618,5 | 309,2 | 50 |  |
| 94 | в том числе субсидии местным бюджетам | 618,5 | 309,2 | 50 |  |
| 95 | местный бюджет | 3789,6 | 3009,6 | 79 |  |
| 96 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 97 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 98 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 4408,1 | 3318,8 | 75 |  |
| 99 | Мероприятие 1 «Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей», всего: из них: | 3639,6 | 3009,6 | 82 |  |
| 100 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 101 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 102 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 103 | местный бюджет | 3639,6 | 3009,6 | 82,7 |  |
| 104 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 105 | Мероприятие 2 «Обеспечение грантов на реализацию творческих проектов в сфере образования», всего: из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 106 | федеральный бюджет... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 107 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 108 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 109 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 110 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие 3 « Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей», всего: из них: | 150,0 | 0 | 0 |  |
| 112 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 113 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 114 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 115 | местный бюджет | 150 | 0 | 0 |  |
| 116 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 117 | Мероприятие 4 «Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования», всего: из них: | 618,5 | 309,2 | 50 |  |
| 118 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 119 | областной бюджет | 618,5 | 309,2 | 50 |  |
| 120 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 121 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 122 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 123 |  |  |  |  |  |
| 124 | ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский» |
| 125 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7477,5 | 3667 | 48 |  |
| 126 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 127 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 128 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 129 | местный бюджет | 7477,5 | 3667 | 48 |  |
| 130 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 131 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 132 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 7477,5 | 3667 | 48 |  |
| 133 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере культуры», всего: из них: | 6824 | 3522,2 | 52 |  |
| 134 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 135 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 136 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 137 | местный бюджет | 6824 | 3522,2 | 52 |  |
| 138 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 139 | Мероприятие 2 «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы», всего: из них: | 90,0 | 0 | 0 |  |
| 140 | федеральный бюджет... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 141 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 142 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 143 | местный бюджет | 90,0 | 0 | 0 |  |
| 144 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 145 | Мероприятие 3 «Создание условий и организация массового отдыха населения», всего: из них: | 563,5 | 144,8 | 26 |  |
| 146 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 147 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 148 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 149 | местный бюджет | 563,5 | 144,8 | 26 |  |
| 150 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 151 |  |  |  |  |  |
| 152 | ПОДПРОГРАММА 4 «Библиотечное обслуживание населения до 2020 года» |
| 153 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6576,5 | 3487,2 | 53 |  |
| 154 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 155 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 156 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 157 | местный бюджет | 6576,5 | 3487,2 | 53 |  |
| 158 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 159 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 160 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 6576,5 | 3487,2 | 53 |  |
| 161 | Мероприятие 1 «Организация библиотечного обслуживания населения», всего: из них: | 6256,5 | 3397,2 | 54,2 |  |
| 162 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 163 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 164 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 165 | местный бюджет | 6256,5 | 3397,2 | 54,2 |  |
| 166 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 167 | Мероприятие 2 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек», всего: из них: | 230,0 | 0 | 0 |  |
| 168 | федеральный бюджет... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 169 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 170 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 171 | местный бюджет | 230,0 | 0 | 0 |  |
| 172 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 173 | Мероприятие 3 «Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек», всего: из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 174 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 175 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 176 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 177 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 178 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 179 | Мероприятие 5 «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», всего: из них: | 90,0 | 90 | 100 |  |
| 180 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 181 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 182 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 183 | местный бюджет | 90,0 | 90 | 100 |  |
| 184 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 185 |  |  |  |  |  |
| 186 | ПОДПРОГРАММА 5 «Организация и координация туристической деятельности в городском округе Верхотурский» |
| 187 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 540,1 | 212,8 | 40 |  |
| 188 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 189 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 190 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 191 | местный бюджет | 540,1 | 212,8 | 40 |  |
| 192 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 193 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 194 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 540,1 | 212,8 | 40 |  |
| 195 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности отдела по туризму», всего: из них: | 341,6 | 147,3 | 43 |  |
| 196 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 197 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 198 | местный бюджет | 341,6 | 147,3 | 43 |  |
| 199 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 200 | Мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий», всего: из них: | 198,5 | 65,5 | 33 |  |
| 201 | федеральный бюджет... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 202 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 203 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 204 | местный бюджет | 198,5 | 65,5 | 33 |  |
| 205 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  |  |  |
| 207 | ПОДПРОГРАММА 6 «Молодежь Верхотурья до 2020 года» |
| 208 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 440,3 | 107,5 | 24 |  |
| 209 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 210 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 211 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 212 | местный бюджет | 440,3 | 107,5 | 24 |  |
| 213 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 214 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 215 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 440,3 | 107,5 | 24 |  |
| 216 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью», всего: из них: | 218,6 | 54,2 | 25 |  |
| 217 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 218 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 219 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 220 | местный бюджет | 218,6 | 54,2 | 25 |  |
| 221 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 222 | Мероприятие 2 «Создание условий и организация молодежных мероприятий», всего: из них: | 100,7 | 23,1 | 23 |  |
| 223 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 224 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 225 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 226 | местный бюджет | 100,7 | 23,1 | 23 |  |
| 227 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 228 | Мероприятие 3 «Организация и проведение летней молодёжной биржи труда», всего: из них: | 121,0 | 30,2 | 25 |  |
| 229 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 230 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 231 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 232 | местный бюджет | 121,0 | 30,2 | 25 |  |
| 233 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 234 | ПОДПРОГРАММА 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2020 года» |
| 235 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | 20,0 | 3,4 | 17 |  |
| 236 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 237 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 238 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 239 | местный бюджет | 20,0 | 3,4 | 17 |  |
| 240 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 241 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 242 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 20,0 | 3,4 | 17 |  |
| 243 | Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции», всего: из них: | 20,0 | 3,4 | 17 |  |
| 244 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 245 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 246 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 247 | местный бюджет | 20,0 | 3,4 | 17 |  |
| 248 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 249 |  |  |  |  |  |
| 250 | ПОДПРОГРАММА 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года» |
| 251 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 252 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 253 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 254 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 255 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 256 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 257 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 258 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 259 | Мероприятие 1 «Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов культуры от терроризма и экстремизма», всего: из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 260 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 261 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 262 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 263 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 264 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Верхотурский в 2013-2017 годах» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 44349,117 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 14277,748 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 22062,269 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 8009,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Всего по направлению «Капитальные вложения» | 44349,117 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 14277,748 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | областной бюджет | 22062,269 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 8009,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 44349,117 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | федеральный бюджет | 14277,748 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | областной бюджет | 22062,269 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 8009,1 | 0,0 | 0,0 |  |

| «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» |
| --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия | Причины отклонения от планового значения |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 7162,6 | 3601,9 | 50,29 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | местный бюджет | 7162,6 | 3601,9 | 50,29 |  |
| 5 | Прочие нужды | 7162,6 | 3601,9 | 50,29 |  |
| 6 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | местный бюджет | 7162,6 | 3601,9 | 50,29 |  |
| 9 | Подпрограмма 1. Управление бюджетным процессом и его совершенствование | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Подпрограмма 2. Совершенствование информационной системы управления финансами | 414,7 | 207,5 | 50,04 |  |
| 14 | местный бюджет | 414,7 | 207,5 | 50,04 |  |
| 15 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 414,7 | 207,5 | 50,04 |  |
| 16 | местный бюджет | 414,7 | 207,5 | 50,04 |  |
| 17 | Мероприятие 2. Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов | 414,7 | 207,5 | 50,04 |  |
| 18 | местный бюджет | 414,7 | 207,5 | 50,04 |  |
| 19 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом | 506,1 | 177,1 | 35,0 |  |
| 20 | местный бюджет | 506,1 | 177,1 | 35,0 |  |
| 21 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 506,1 | 177,1 | 35,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 506,1 | 177,1 | 35,0 |  |
| 23 | Мероприятие 4. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Верхотурский в соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями)» | 506,1 | 177,1 | 35,0 |  |
| 24 | местный бюджет | 506,1 | 177,1 | 35,0 |  |
| 25 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2020 года» | 6241,8 | 3217,3 | 51,54 |  |
| 26 | местный бюджет | 6241,8 | 3217,3 | 51,54 |  |
| 27 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 6241,8 | 3217,3 | 51,54 |  |
| 28 | местный бюджет | 6241,8 | 3217,3 | 51,54 |  |
| 29 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 5947,2 | 3090,0 | 51,96 |  |
| 30 | местный бюджет | 5947,2 | 3090,0 | 51,96 |  |
| 31 | Мероприятие 2. Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы | 294,6 | 127,3 | 43,2 |  |
| 32 | местный бюджет | 294,6 | 127,3 | 43,2 |  |

|  | "Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2020 года" |  |
| --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. ПЛАН | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. ФАКТ | % выполнения | Причины отклонения от планового значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях,в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ | 28221 | 12796,4 | 45,3% |  | Выплата заработной платы педагогическим работником |
|  | областной бюджет | 28221 | 12796,4 | 45,3% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 26876,8 | 12151,5 | 45,2% |  |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ | 747 | 60 | 8,0% |  | Приобретение за счет учебно-наглядных пособий: орг.техники, методического материала,игрушек, канц.товаров |
|  | областной бюджет | 747 | 60 | 8,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 565,7 | 60 | 10,6% |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 33697,2 | 13500,4 | 40,1% | в связи с финансированием первоочередных расходов на основании Распоряжения администрации ГО Верхотурский от 14.11.14г. №531 | Расходы на выплату заработной платы АУП и прочему персоналу, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания, расходы связанные с содержанием зданий, устранение предписаний надзорных орга-нов; |
|  | местный бюджет | 33697,2 | 13500,4 | 40,1% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 28029,8 | 12460,9 | 44,5% |  |  |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 198,7 | 53,1 | 26,7% |  | Проведен ремонт медецинских кабинетов, ремонт кровли |
|  | местный бюджет | 198,7 | 53,1 | 26,7% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 198,7 | 53,1 | 26,7% |  |  |
|  | ИТОГО Подпрограмма 1 | 62863,9 | 26409,9 | 42,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 33895,9 | 13553,5 | 39,99 |  |  |
|  | областной бюджет | 28968,0 | 12856,4 | 44,38 |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 88086,0 | 43724,4 | 49,6% |  | Выплата заработной платы педагогическим работником |
|  | областной бюджет | 88086,0 | 43724,4 | 49,6% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 35749,2 | 18352,6 | 51,3% |  |  |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1903,0 | 500,6 | 26,3% |  | За счет учебно-наглядных пособий: услуги интернет, содержание компьютерных классов,приобретение учебников, классных журналов, орг.техники, учебной мебели |
|  | областной бюджет | 1903,0 | 500,6 | 26,3% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 994,8 | 246,9 | 24,8% |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 63622,5 | 30973,7 | 48,7% | в связи с финансированием первоочередных расходов на основании Распоряжения администрации ГО Верхотурский от 14.11.14г. №531 | Расходы на выплату заработной платы АУП и прочему персоналу, услуги связи, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания, расходы связанные с содержанием зданий, устранение предписаний надзорных орга-нов; |
|  | местный бюджет | 63622,5 | 30973,7 | 48,7% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 21235,8 | 10065,8 | 47,4% |  |  |
|  | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 4589,0 | 2049,9 | 44,7% |  | Организация питания учащихся |
|  | областной бюджет | 4589,0 | 2049,9 | 44,7% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 2670,0 | 1169,6 | 43,8% |  |  |
|  | Мероприятие 5.1. Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения | 1194,5 | 418,2 | 35,0% |  | Расходы на содержание автобусов:страхование, предрейсовые осмотры,ГСМ,запчасти, кап.ремонт Газели в Усть-Салдинской СОШ |
|  | местный бюджет | 1194,5 | 418,2 | 35,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 294,8 | 161,3 | 54,7% |  |  |
|  | Мероприятие 5.2. приобретение и (или) замена автобусов для подвозаобучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами используемого парка автобусов | - | - |  |  |  |
|  | местный бюджет | - | - |  |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 8.1. Капитальный ремонт зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений (МКОУ "Красногорская СОШ", МАОУ "ООШ №2", МАОУ "Пролетарская СОШ" ,МКОУ "Кордюковская СОШ") | 611,1 | 46,0 | 7,5% |  |  |
|  | местный бюджет | 611,1 | 46,0 | 7,5% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 69,2 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  | Мероприятие 8.2. Капитальный ремонт,приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения | 2081,1 | 0,0 | 0,0% |  | Софинансирование программы ННШ: проведение в Кордюковской СОШ ремонта системы отопления |
|  | местный бюджет | 1733,3 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 347,8 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 10. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 1508,3 | 0,0 | 0,0% |  | Софинансирование программы: проведение в Красногорской СОШ ремонта в спортзале |
|  | местный бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 512,8 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 545,5 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 11. Создание условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов в 2015 году | 90,7 | 0,0 | 0,0% |  | предусмотрено софинансирование из местного бюджета для МАОУ ООШ №2 |
|  | местный бюджет | 90,7 | 0,0 | 0,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО Подпрограмма 2 | 163686,2 | 77712,8 | 47,47 |  |  |
|  | местный бюджет | 67702,1 | 31437,9 | 46,44 |  |  |
|  | областной бюджет | 95438,6 | 46274,9 | 48,49 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 545,5 | 0 | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного об-разования и воспитания детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2020 года» |  |
|  | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 17552,7 | 8019,7 | 45,7% |  | Расходы на выплату заработной платы , услуги связи, коммунальные услуги, приобретение продуктов питания, расходы связанные с содержанием зданий, устранение предписаний надзорных орга-нов; |
|  | местный бюджет | 17552,7 | 8019,7 | 45,7% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 17552,7 | 8019,7 | 45,7% |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение муниципальных мероприятий | 57 | 2 | 3,5% |  | Проведение муниципальных мероприятий |
|  | местный бюджет | 57 | 2 | 3,5% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 57 | 2 | 3,5% |  |  |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 751 | - | 0,0% |  | Проведены ремонтные работы по э/освещению в ДЮСШ |
|  | местный бюджет | 751 | - | 0,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 751 | - | 0,0% |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ |  |  |  |  |  |
|  | Итого Подпрограмма 3 | 18360,7 | 8021,7 | 43,69 |  |  |
|  | местный бюджет | 18360,7 | 8021,7 | 43,69 |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровле-ния и отдыха детей и подрост-ков до 2020 года» |  |
|  | Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 6117,7 | 1928,3 | 31,5% |  | Расходы на организа-цию отдыха и оздоров-ления детей и подрост-ков в ГОВ на базе за-городных детских оз-доровительных лаге-рей, лагерей с дневным пребыванием детей, са-наториях круглогодич-ного действия |
|  | местный бюджет | 1633 | 358,1 | 21,9% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1449,4 | 355,4 | 24,5% |  |  |
|  | областной бюджет | 4484,7 | 1570,2 | 35,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 2887,7 | 1212,5 | 42,0% |  |  |
|  | Мероприятие 3. Организация оздоровления допризывной молодежи | 52 | - | 0,0% |  | Приобретение путевок в лагерь |
|  | местный бюджет | 52 | - | 0,0% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Капитальный ремонт,приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 876,2 | 362,7 | 41,4% |  | Проведены ремонтные работы в загородном лагере |
|  | местный бюджет | 485,1 | 157,5 | 32,5% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 485,1 | 157,5 | 32,5% |  |  |
|  | областной бюджет | 391,1 | 205,2 | 52,5% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 391,1 | 205,2 | 52,5% |  |  |
|  | Итого Подпрограмма 4 | 7045,9 | 2291,0 | 32,52 |  |  |
|  | местный бюджет | 2170,1 | 515,6 | 23,76 |  |  |
|  | областной бюджет | 4875,8 | 1775,4 | 36,41 |  |  |
|  | Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском округе Верхотурс-кий до 2020 года» |  |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, общероссийских мероприятиях | 172,6 | 35,3 | 20,5% |  | Проведение мероприя-тий: военно-спортив-ных турнир, День при-зывника, смотры строя и песни, встреча 3-х поколений, дневные учебно-полевые сборы для обучающихся 10-х классов |
|  | местный бюджет | 172,6 | 35,3 | 20,5% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 91,1 | 18,5 | 20,3% |  |  |
|  | Итого Подпрограмма 5 | 172,6 | 35,3 | 20,45 |  |  |
|  | местный бюджет | 172,6 | 35,3 | 20,45 |  |  |
|  | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» |  |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего управление в сфере образования | 7257,2 | 3067,9 | 42,3% |  | Расходы для деятель-ности Управления об-разования Админист-рации ГОВ |
|  | местный бюджет | 7257,2 | 3067,9 | 42,3% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | - | - |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере образования | 33,5 | 14,5 | 43,3% |  | Проведение муниципальных мероприятий |
|  | местный бюджет | 33,5 | 14,5 | 43,3% |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | - | - |  |  |  |
|  | Итого Подпрограмма 6 | 7290,7 | 3082,4 | 42,27 |  |  |
|  | местный бюджет | 7290,7 | 3082,4 | 42,27 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 259420 | 117553 | 45,31 |  |  |
|  | местный бюджет | 129592,1 | 56646,3 | 43,71 |  |  |
|  | областной бюджет | 129282,4 | 60906,7 | 47,11 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 545,5 | 0 | 0,0 |  |  |

## Отчет по выполнению целевых показателей реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский не приводится, в связи тем, что они не устанавливались на квартала и оценить их значения за 1 полугодие не представляется возможным.