- Отчет о реализации муниципальных программ - городского округа Верхотурский по итогам 2019 года, - в соответствии с Приложением № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ городского округа Верхотурский, - утвержденному постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 18 октября 2013 года № 907

| 1. «Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия |  |  | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 57493,7 | 55450,6 | 96,5 |  |
| 2 | областной бюджет | 401,0 | 401,0 | 100,0 |  |
| 3 | местный бюджет | 57092,7 | 55049,6 | 96,4 |  |
| 4 | Прочие нужды | 57493,7 | 55450,6 | 96,5 |  |
| 5 | областной бюджет | 401,0 | 401,0 | 100,0 |  |
| 6 | местный бюджет | 57092,7 | 55049,6 | 96,4 |  |
| 7 | Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2021 года | 50791,3 | 49063,9 | 96,6 |  |
| 8 | местный бюджет | 50791,3 | 49063,9 | 96,6 |  |
| 9 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50791,3 | 49063,9 | 96,6 |  |
| 10 | местный бюджет | 50791,3 | 49063,9 | 96,6 |  |
| 11 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 38592,8 | 37342,8 | 96,8 |  |
| 12 | местный бюджет | 38592,8 | 37342,8 | 96,8 |  |
| 13 | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных органов (территориальные органы) | 12198,5 | 11721,1 | 96,1 |  |
| 14 | местный бюджет | 12198,5 | 11721,1 | 96,1 |  |
| 15 | Подпрограмма 2. Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 2021 года | 289,0 | 289,0 | 100,0 |  |
| 16 | областной бюджет | 289,0 | 289,0 | 100,0 |  |
| 17 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 289,0 | 289,0 | 100,0 |  |
| 18 | областной бюджет | 289,0 | 289,0 | 100,0 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1. Осуществление государственным органом местного самоуправления полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 289,0 | 289,0 | 100,0 |  |
| 20 | областной бюджет | 289,0 | 289,0 | 100,0 |  |
| 21 | Подпрограмма 3. Совершенствование кадровой политики городского округа Верхотурский до 2021 года | 306,8 | 303,9 | 99,1 |  |
| 22 | местный бюджет | 306,8 | 303,9 | 99,1 |  |
| 23 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 306,8 | 303,9 | 99,1 |  |
| 24 | местный бюджет | 306,8 | 303,9 | 99,1 |  |
| 25 | Мероприятие 3.1. Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Верхотурский | 306,8 | 303,9 | 99,1 |  |
| 26 | местный бюджет | 306,8 | 303,9 | 99,1 |  |
| 27 | Подпрограмма 4. Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих до 2021 года | 3600,2 | 3600,1 | 100,0 |  |
| 28 | местный бюджет | 3600,2 | 3600,1 | 100,0 |  |
| 29 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 3600,2 | 3600,1 | 100,0 |  |
| 30 | местный бюджет | 3600,2 | 3600,1 | 100,0 |  |
| 31 | Мероприятие 4.1. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Верхотурский | 3600,2 | 3600,1 | 100,0 |  |
| 32 | местный бюджет | 3600,2 | 3600,1 | 100,0 |  |
| 33 | Подпрограмма 5. Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2021 года | 379,2 | 275,1 | 72,6 |  |
| 34 | местный бюджет | 379,2 | 275,1 | 72,6 |  |
| 35 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 379,2 | 275,1 | 72,6 |  |
| 36 | местный бюджет | 379,2 | 275,1 | 72,6 |  |
| 37 | Мероприятие 5.1. Оплата услуг за опубликование нормативных правовых актов, иной информации в средствах массовой информации | 379,2 | 275,1 | 72,6 |  |
| 38 | местный бюджет | 379,2 | 275,1 | 72,6 |  |
| 39 | Подпрограмма 6. Информатизация городского округа Верхотурский до 2021 года | 2015,2 | 1806,6 | 89,7 |  |
| 40 | местный бюджет | 2015,2 | 1806,6 | 89,7 |  |
| 41 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 2015,2 | 1806,6 | 89,7 |  |
| 42 | местный бюджет | 2015,2 | 1806,6 | 89,7 |  |
| 43 | Мероприятие 6.1. Реализация мероприятий по информатиза-ции городского округа Верхотурский | 1360,1 | 1176,1 | 86,5 |  |
| 44 | местный бюджет | 1360,1 | 1176,1 | 86,5 |  |
| 45 | Мероприятие 6.2. Оплата услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники и программатуры городского округа Верхотурский | 655,1 | 630,6 | 96,3 |  |
| 46 | местный бюджет | 655,1 | 630,6 | 96,3 |  |
| 47 | Подпрограмма 7. Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский до 2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 48 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 50 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 51 | Мероприятие 7.1. Информационные мероприятия по антикоррупционной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 52 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 53 | Подпрограмма 8. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский до 2021 года | 106,5 | 106,5 | 100,0 |  |
| 54 | областной бюджет | 106,5 | 106,5 | 100,0 |  |
| 55 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 106,5 | 106,5 | 100,0 |  |
| 56 | областной бюджет | 106,5 | 106,5 | 100,0 |  |
| 57 | Мероприятие 8.1. Организация деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский | 106,4 | 106,4 | 100,0 |  |
| 58 | областной бюджет | 106,4 | 106,4 | 100,0 |  |
| 59 | Мероприятие 8.2. Осуществление мероприятий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 60 | областной бюджет | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 61 | Подпрограмма 9. Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции городского округа Верхотурский до 2021 года | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |
| 62 | областной бюджет | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |
| 63 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |
| 64 | областной бюджет | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |
| 65 | Мероприятие 9.1. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |
| 66 | областной бюджет | 5,5 | 5,5 | 100,0 |  |

| Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2021 года» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. Организация содержания органов местного самоуправления для дальнейшего нормального функционирования и успешного решения задач, поставленных перед органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. осуществление расходов на содержание органов местного самоуправления, поддержания их устойчивого и стабильного функционирования |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля работников органов местного самоуправления, своевременно и качественно исполняющих должностные обязанности и иные поручения и задания | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 2. Развитие архивного дела в городском округе Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 6 | Цель 2. обеспечение сохранности исторических документов архивного отдела Администрации городского округа Верхотурский для организации их эффективного использования в интересах населения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 2.1. создание необходимых условий для обеспечения сохранности и безопасности архивных документов в городском округе Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 8 | Соответствие всех муниципальных архивохранилищ (в том числе вновь выделенных), нормативным требованиям | архивохранилищ | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 9 | Доля архивных документов хранящихся в нормативных температурных, световых, охранных режимах | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 10 | Задача 2.2. обеспечение доступности ретроспективной информации в городском округе Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 11 | Переход к использованию в работе архива электронных описей и баз данных, созданных на их основе | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 12 | Увеличение количества компьютеризированных рабочих мест в архиве для пользователей архивной информацией | % | 10 | 10 | 100,0 |  |
| 13 | Задача 2.3. формирование Архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 14 | Увеличение доли аудиовизуальной и фотодокументации, имеющейся на муниципальном хранении (к общему количеству дел архивного фонда) | % | 1,3 | 1,3 | 100,0 |  |
| 15 | Принятие и увеличение доли документов личного происхождения (к общему количеству дел архивного фонда) | % | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 16 | Задача 2.4. популяризация архивных документов, организация их использования |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество информационных мероприятий с использованием архивных документов | Издание (книга, брошюра, подборка документов, статья, выставка и др.) | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 18 | Задача 2.5. обеспечение архивной службы квалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |
| 19 | Количество специалистов архива, прошедших переподготовку и повышение квалификации | человек | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 20 | Подпрограмма 3. Совершенствование кадровой политики городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 21 | Цель 3. обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 22 | Задача 1. создание условий для непрерывного профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы в городском округе Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 23 | Число муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | человек | 30 | 30 | 100,0 |  |
| 24 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 25 | Задача 3.2. формирование высококвалифицированного кадрового резерва муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 26 | Проведение работы по формированию кадрового резерва | Наличие/отсутствие выполнения (да/нет) | да | да | 100,0 |  |
| 27 | Подпрограмма 4. Реализация пенсионного обеспечения муниципальных служащих до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 28 | Цель 4. выполнение обязательств по пенсионному обеспечению муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 29 | Задача 4.1. своевременное пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, получающих пенсию за счет средств местного бюджета | человек | 27 | 27 | 100,0 |  |
| 31 | Подпрограмма 5. Обеспечение нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 32 | Цель 5. реализация прав граждан на получение правовой информации через опубликование нормативно-правовых актов |  |  |  |  |  |
| 33 | Задача 5.1. соблюдение требований открытости, гласности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 34 | Количество изданных и опубликованных нормативных правовых актов | единиц | 469 | 469 | 100,0 |  |
| 35 | Подпрограмма 6. Информатизация городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 36 | Цель 1. обеспечение эффективного управления информационными ресурсами Администрации городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 37 | Задача 1.1. совершенствование информационно-технической инфраструктуры Администрации городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 38 | Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров | % | 6,8 | 6,8 | 100,0 |  |
| 39 | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 40 | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионная программа антивирусной защиты | % | 100,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 41 | Подпрограмма 7. Противодействие коррупции в городском округе Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 42 | Цель 7. совершенствование системы мер и проведение эффективной политики противодействия коррупции на уровне местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 43 | Задача 7.1. развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |
| 44 | Количество обращений, поступивших на «телефон доверия» Администрации городского округа Верхотурский | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 45 | Количество письменных обращений, поступивших в органы местного самоуправления | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 46 | Задача 7.2. выявление и устранение причин и условий коррупциогенности в органах местного самоуправления и органах государственной власти в городском округе Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 47 | Число муниципальных служащих, состоящих в близком родстве с муниципальными служащими | человек | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 48 | Число муниципальных служащих, у которых установлено расхождение с представленными сведениями о доходах | человек | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 49 | Число муниципальных служащих, представивших недостоверные документы о высшем профессиональном образовании | человек | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 50 | Задача 7.3. осуществление мониторинга состояния коррупции на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 51 | Число участников социологического опроса об уровне коррумпированности в сфере муниципальной службы | человек | 50 | 50 | 100,0 |  |
| 52 | Задача 7.4. формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |
| 53 | Количество статей о фактах коррупции в СМИ | статей | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 54 | Количество выступлений должностных лиц органов местного самоуправления, посвященных борьбе с коррупцией | статей | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 55 | Задача 7.5. совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 56 | Число проектов муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | единиц | 264 | 264 | 100,0 |  |
| 57 | Число выявленных норм, содержащих коррупциогенные факторы | штук | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 58 | Подпрограмма 8. Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 59 | Цель 8. реализация государственных полномочий Свердловской области по организации деятельности административной комиссии городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 60 | Задача 8.1. повышение эффективности работы административной комиссии городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 61 | количество ежегодных заседаний административной комиссии городского округа Верхотурский | заседаний | 24 | 24 | 100,0 |  |
| 62 | количество дел, ежегодно рассмотренных административной комиссией городского округа Верхотурский | дел | 42 | 42 | 100,0 |  |

2. "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2021 года"

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9232,2 | 8730,2 | 94,6 |  |  |
|  | Местный бюджет | 8493,4 | 7991,4 | 94,1 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 738,8 | 738,8 | 100,0 |  |  |
| - ПОДПРОГРАММА 1 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 503,7 | 362,4 | 72,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, в том числе: | 503,7 | 362,4 | 72,0 |  |  |
|  | Устройство майн перед и после моста через реку Тура в с. Меркушино; Оплата заработной платы с начислениями мотористу для перевозки людей через реку Тура на период паводка; Приобретение ГСМ на период паводка для перевозки людей на лодке Демонтаж и монтаж моста в период паводка на р. Тура, а также перевоз людей в период паводка через реку Тура Усть-Салдинского ТУ | 374,7 | 354,4 | 94,6 |  |  |
|  | Приобретение средств организации поиска людей | 8,1 | 8,0 | 98,8 |  |  |
|  | Разработка и согласование с ГУ МЧС РФ по Свердловской области Паспорта безопасности городского округа Верхотурский и Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Верхотурский | 120,9 | 0 | 0 |  |  |
| - ПОДПРОГРАММА 2 Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6633,3 | 6402,3 | 96,5 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Создание на базе Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС», в том числе | 6633,3 | 6402,3 | 96,5 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности до 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1262,8 | 1153,1 | 91,3 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Ремонт пожарных водоемов, площадок для разворота и подъездных путей к ним. Создание условий для круглогодичного доступа к источникам наружного противопожарного водоснабжения, в том числе | 796,8 | 732,1 | 92,0 |  |  |
|  | Устройство для забора в зимнее время в ТУ: Содержание противопожарных водоемов (в зимнее время) | 512,2 | 447,5 | 87,4 |  |  |
|  | Ремонт пожарных водоемов | 284,6 | 284,6 | 100,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2 Обустройство минерализованных полос, в том числе: | 192,7 | 192,7 | 100,0 |  |  |
|  | Опахивание населенных пунктов (создание минерализованных полос) | 192,7 | 192,7 | 100,0 |  |  |
|  | Мероприятие 3 Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в том числе: | 173,3 | 128,6 | 74,2 |  |  |
|  | Приобретение ГСМ и запчастей к мотопомпе | 21,4 | 14,4 | 67,3 |  |  |
|  | Приобретение первичных средств пожаротушения | 116,1 | 114,2 | 98,4 |  |  |
|  | Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями | 35,8 | 0 | 0 |  |  |
|  | Выполнение работ по тушению лесных (природных) пожаров (площадь лесов, находящихся в муниципальной собственности 688 га) | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 4 Предоставление субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории городского округ Верхотурский | 100,0 | 99,7 | 99,7 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 19,2 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма и антитеррористической защищенности объектов культуры и образования городского округа Верхотурский | 19,2 | 0 | 0 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5: Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Проведение мероприятий по обслуживанию и эксплуатации ГТС, находящихся в муниципальной собственности, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ПОД64ПРОГРАММА 6: Патриотическое воспитание граждан |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 813,2 | 812,4 | 99,9 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты | 813,2 | 812,4 | 99,9 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата труда, услуги связи, транспортные расходы, коммунальные расходы, канцелярские расходы | 738,8 | 738,8 | 100 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата труда | 74,4 | 73,6 | 98,9 |  |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2019 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 «Повышение уровня защиты населения и территории городского округа Верхотурский от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, угроз военного и мирного времени» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств городского округа Верхотурский звена областной подсистемы РСЧС и гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 1.1.1 | Целевой показатель 1 . - Готовность к использованию действующих технических систем управления гражданской обороны, в том числе систем оповещения населения об опасностях при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | - Да, нет | - Да | - Да | - 100 |  |
| - 1.1.2 | Целевой показатель 2 - Кол-во обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны городского округа Верхотурский в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах УМЦ | - Единицы | - 19 | - 19 | - 100 |  |
| 1.1.3 | Готовность ГО для ликвидации ЧС | Да, нет | Да | Да | 100 |  |

| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 2 «Повышение готовности органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Прием вызовов (сообщений) о чрезвычайных ситуациях (происшествиях)» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | Целевой показатель 3 - Готовность единой диспетчерской службы к приему вызовов (сообщений). | - Да, нет | - Да | - Да | - 100 |  |

| Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3 «Обеспечение первичными мерами пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1.1 | Целевой показатель 4 - Готовность ГО к ликвидации пожаров | - Да, нет | - Да | - Да | - 100 |  |
| - 3.1.2 | Целевой показатель 6 - Готовность добровольной пожарной охраны к участию в тушении пожаров на территории городского округа Верхотурский | - Да, нет | - Да | - Да | - 100 |  |

| Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 4 «Повышение готовности к противодействию проявлениям экстремизма и ликвидации вызванных ими последствий» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Участие в пределах своих полномочий в устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных действий экстремистского характера» |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.1 | Целевой показатель 7 Кол-во террористических и - экстремистских проявлений на территории городского округа | - Единиц | - 0 | - 0 | - 100 |  |
| - 4.1.2 | Целевой показатель 9 - Кол-во террористических актов на территории городского округа Верхотурский | - Единиц | - 0 | - 0 | - 100 |  |

| Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 «реализация системы мер по обеспечению водной безопасности на территории городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.1 | Целевой показатель 10 - Готовность ГТС ГО Верхотурский, находящихся в муниципальной собственности, к эксплуатации | - Единицы | - 7 | - 7 | - 100 |  |

| Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 6 «Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6 «Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1.1 |  | Целевой показатель 11 - Осуществление первичного воинского учета | - Да, нет |  | - Да | - Да |  | - 100 |  |  |  |  |
| 3. «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |  |  | Объем расходов на выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |  |
|  |  |  |  | план |  |  | факт |  | процент выполнения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  | 59839,8 |  |  | 58257,3 |  | 97,4 |  |  |  |
| 2 | местный бюджет |  |  | 33908,5 |  |  | 32326,0 |  | 95,3 |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  | 25931,3 |  |  | 25931,3 |  | 100,0 |  |  |  |
| 4 | Прочие нужды |  |  | 59839,8 |  |  | 58257,3 |  | 97,4 |  |  |  |
| 5 | местный бюджет |  |  | 33908,5 |  |  | 32326,0 |  | 95,3 |  |  |  |
| 6 | областной бюджет |  |  | 25931,3 |  |  | 25931,3 |  | 100,0 |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 1. Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  | 5710,5 |  |  | 5520,5 |  | 96,7 |  |  |  |
| 8 | местный бюджет |  |  | 5710,5 |  |  | 5520,5 |  | 96,7 |  |  |  |
| 9 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  | 5710,5 |  |  | 5520,5 |  | 96,7 |  |  |  |
| 10 | местный бюджет |  |  | 5710,5 |  |  | 5520,5 |  | 96,7 |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи детских проездных билетов |  |  | 599,6 |  |  | 459,6 |  | 76,7 |  |  |  |
| 12 | местный бюджет |  |  | 599,6 |  |  | 459,6 |  | 76,7 |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи единых социальных проездных |  |  | 110,3 |  |  | 60,3 |  | 54,7 |  |  |  |
| 14 | местный бюджет |  |  | 110,3 |  |  | 60,3 |  | 54,7 |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий юридическим лицам, обеспечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский на возмещение убытков по городским, пригородным и междугородним муниципальным маршрутам |  |  | 3385,5 |  |  | 3385,5 |  | 100,0 |  |  |  |
| 16 | местный бюджет |  |  | 3385,5 |  |  | 3385,5 |  | 100,0 |  |  |  |
| 17 | Мероприятие 1.4. Осуществление мероприятий, обеспечивающих перевозки пассажиров городского округа Верхотурский |  |  | 1615,1 |  |  | 1615,1 |  | 100,0 |  |  |  |
| 18 | местный бюджет |  |  | 1615,1 |  |  | 1615,1 |  | 100,0 |  |  |  |
| 19 | Подпрограмма 2. Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  | 52752,1 |  |  | 51370,3 |  | 97,4 |  |  |  |
| 20 | местный бюджет |  |  | 26820,8 |  |  | 25439,0 |  | 94,8 |  |  |  |
| 21 | областной бюджет |  |  | 25931,3 |  |  | 25931,3 |  | 100,0 |  |  |  |
| 22 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  | 52752,1 |  |  | 51370,3 |  | 97,4 |  |  |  |
| 23 | местный бюджет |  |  | 26820,8 |  |  | 25439,0 |  | 94,8 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 25931,3 |  |  | 25931,3 |  | 100,0 |  |  |  |
| 24 | Мероприятие 2.1. Содержание автомобильных дорог, площадей и тротуаров в городском округе Верхотурский, в том числе: - очистка пропусков и кюветов от снега, ила и грязи; - очистка пешеходных дорожек и площадей от снега; - погрузка и вывозка снега; |  |  | 7860,1 |  |  | 7478,5 |  | 82,4 |  |  |  |
| 25 | местный бюджет |  |  | 7860,1 |  |  | 7478,5 |  | 82,4 |  |  |  |
| 26 | Мероприятие 2.2. Ремонт автомобильных дорог городского округа Верхотурский |  |  | 44892,0 |  |  | 44891,8 |  | 100,0 |  |  |  |
| 27 | местный бюджет |  |  | 18960,7 |  |  | 18960,5 |  | 100,0 |  |  |  |
| 28 | областной бюджет |  |  | 25931,3 |  |  | 25931,3 |  | 100,0 |  |  |  |
| 29 | Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  | 1377,2 |  |  | 1366,6 |  | 99,2 |  |  |  |
| 30 | местный бюджет |  |  | 1377,2 |  |  | 1366,6 |  | 99,2 |  |  |  |
| 31 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  |  | 1377,2 |  |  | 1366,6 |  | 99,2 |  |  |  |
| 32 | местный бюджет |  |  | 1377,2 |  |  | 1366,6 |  | 99,2 |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 3.1. Проведение работ по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: - ремонт и устройство лежачих полицейских; - разметка пешеходных переходов; - приобретение, ремонт и установка дорожных знаков |  |  | 1377,2 |  |  | 1366,6 |  | 99,2 |  |  |  |
| 34 | местный бюджет |  |  | 1377,2 |  |  | 1366,6 |  | 99,2 |  |  |  |

| Достижение целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1. Транспортное обслуживание населения городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1. обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий населения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество проданных детских проездных билетов по льготной цене | единиц | 1115 | 1115 | 100,0 |  |
| 5 | количество проданных единых социальных проездных по льготной цене | единиц | 184 | 184 | 100,0 |  |
| 6 | Задача 1.2. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения сельской местности городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 7 | доля недополученных доходов по убыточным маршрутам, возмещенная за счет средств местного бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 8 | Подпрограмма 2. Развитие и обеспечение сохранности улично-дорожной сети городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель 2. поддержание улично-дорожной сети городского округа Верхотурский на уровне, соответствующем нормативным требованиям |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача 2.1. обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 11 | доля протяженности улично-дорожной сети, своевременно и качественно очищенной от снега, в соответствии с договорными обязательствами | % | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 12 | Задача 2.2. увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  |
| 13 | доля автомобильных дорог, на которых проведены мероприятия по улучшению их технического состояния, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 2,1 | 2,1 | 100,0 |  |
| 14 | Задача 2.3. осуществление капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог и мостовых сооружений, а также подготовка проектно-сметной документации на их проведение |  |  |  |  |  |
| 15 | количество разработанных проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 16 | количество разработанных проектов на строительство мостовых сооружений | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 17 | Доля автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен капитальный ремонт, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 18 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен капитальный ремонт | км | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |
| 19 | Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |
| 20 | Цель 3. повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Верхотурский для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения по дорогам |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача 3.1. обеспечение требований безопасности дорожного и пешеходного движения |  |  |  |  |  |
| 22 | количество установленных лежачих полицейских | единиц | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 23 | количество приобретенных, отремонтированных и установленных дорожных знаков | единиц | 32 | 32 | 100,0 |  |

| 4. «Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2021 года» № строки; Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование; Объем расходов на выполнение мероприятия; Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год). план; факт; процент выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:; 6131,6; 4657,6; 75,96. местный бюджет; 5687,1; 3741,3; 65,8. областной бюджет; 2071,1; 0; 0. 2; Подпрограмма 1. Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2021года; 1715,8; 509,7; 29,7. местный бюджет; 1585,5; 0; 0. областной бюджет; 1941,3; 0. 3; Мероприятие 1.2 Подготовка документов по планировке территорий; 31,0; 0. местный бюджет; 31,0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0. 4; Мероприятие 1. 9 Внесение изменений в документы градостроительного зонирования; 212,5; 0; 0. местный бюджет; 212,5; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0. 5; Мероприятие 1. 12 «Разработка проектов и программ»; 85,0; 0; 0. местный бюджет; 85,0; 0; 0. областной бюджет; 0; 0; 0. 6; Мероприятие 1. 14 Внесение изменений в документы территориального планирования; 425,0; 0; 0. местный бюджет; 425,0. областной бюджет; 0; 0. 7; Мероприятие 1. 15 Описание местоположения населенных пунктов городского округа Верхотурский; 158,0; 87,8; 55,55. местный бюджет; 232,0; 0; 0. областной бюджет; 541,3; 0; 0. 8; Мероприятие 1. 16 Описание местоположения границ территориальных зон городского округа Верхотурский; 2000; 0; 0. местный бюджет; 365,9; 204,8; 55,97. областной бюджет; 1400; 0; 0. 7; Подпрограмма 2. Управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2021г; 4415,8; 4147,9; 93,93. местный бюджет; 4286,0; 4018,1; 93,7. областной бюджет; 129,8; 129,8; 100. 9; Мероприятие 2.1. Инвентаризация и учет муниципального имущества; 422,5; 422,5; 100. местный бюджет; 422,5; 422,5; 100. 10; Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых работ; 263,3; 263,3; 100. местный бюджет; 133,5; 133,5; 100. областной бюджет; 129,8; 129,8; 100. 11; Мероприятие 2.3. Страхование движимого имущества, находящегося в муниципальной казне; 13,1; 12,7; 96,83. местный бюджет; 13,1; 12,7; 96,83. 12; Мероприятие 2.4. Ремонт муниципального имущества; 879,4; 751,4; 85,4. местный бюджет; 879,4; 751,4; 85,4. 13; Мероприятия 2.7 Продажа муниципального имущества; 19,1; 19,0; 99,65. местный бюджет; 19,1; 19,0; 99,65. Мероприятие № 2.8 Возмещение стоимости муниципального имущества; 238,5; 238,4; 100. местный бюджет; 238,5; 238,4; 100. 14; Мероприятие № 2.10 Взносы в уставной фонд; 2200; 2200; 100. местный бюджет; 2200; 2200; 100. 15; Мероприятие 2.11. Содержание муниципального имущества; 379,9; 240,6; 63,32. местный бюджет; 379,9; 240,6; 63,32. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки; Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей; Значение целевого показателя реализации муниципальной программы. план; факт; процент выполнения. 1; 2; 3; 4; 5. Подпрограмма 1. Градостроительное развитие территории городского округа Верхотурский до 2020года. 1.1.1; Доля населенных пунктов на которые разработаны и утверждены документы территориального планирования и градостроительного зонирования, от общего числа населенных пунктов городского округа Верхотурский.; 77; 77; 100,0. 1.1.2.; Площадь территории, обеспеченной утвержденной документацией по планировке территорий; 220; 220; 100%. 1.1.3; Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; да; да; 100%. 1.1.4; Наличие разработанных местных нормативов градостроительного проектирования; 100; 100; 100%. 1.1.5; доля населенных пунктов сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов.; 65; 65; 100%. 1.1.6; доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки.; 60; 60; 100%. 2.1.1; Инвентаризация и учет имущества, находящегося в муниципальной собственности ГО Верхотурский; 10 объектов; 10 объектов; 100%. 2.1.1; Инвентаризация и учет бесхозяйного, выморочного имущества, расположенного на территории ГО Верхотур; кий 2 объекта; 2 объекта; 100%. 2.1.1; Оценка муниципального имущества, определение рыночной стоимости; 15 объекта; 15 объекта; 100%. 2.3.1.; Межевание земельных участков под объектами недвижимости находящихся в муниципальной собственности ГО Верхотурский; 15 шт.; 15 шт.; 100%. 2.3.2; Количество предоставленных земельных участков для индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан; 20 шт.; 20 шт.; 100%. 2.4.1; Количество земельных участков предоставленных для индивидуального жилищного строительства по; результатам торгов 15 шт.; 15 шт.; 100%. 2.6.1; Площадь выделенных земельных участков (сельскохозяйственного назначения) находящихся в коллективно-долевой собственности граждан; 481га; 481га; 100%. 5. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и предприятий агропромышленного комплекса в городском округе Верхотурский до 2021 года» № строки; Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование; Объем расходов на выполнение мероприятия; Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год). план; факт; процент выполнения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:; 154,0; 154,0; 100,0. 2; областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. 3; субсидии местным бюджетам; 0,0; 0,0; 0,0. 4; местный бюджет; 154,0; 154,0; 0,0. 5; Прочие; ужды 154,0; 154,0; 100,0. 6; областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. 7; субсидии местным бюджетам; 0,0; 0,0; 0,0. 8; местный бюджет; 154,0; 154,0; 154,0. 9; Подпрограмма 1. Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхотурский до 2020 года; 154,0; 154,0; 100,0. 10; областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. 11; субсидии местным бюджетам; 0,0; 0,0; 0,0. 12; местный бюджет; 154,0; 154,0; 100,0. 13; Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:; 154,0; 154,0; 100,0. 14; областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. 15; субсидии; естным бюджетам 0,0; 0,0; 0,0. 16; местный бюджет; 154,0; 154,0; 100,0. 17; Мероприятие 1.2. Мероприятия, реализуемые путем предоставления субсидий Верхотурскому фонду поддержки малого предпринимательства; 154,0; 154,0; 100,0. 18; областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. 19; субсидии местным бюджетам; 0,0; 0,0; 0,0. 20; местный бюджет; 154,0; 154,0; 100,0. |  |  |  |
|  | - Достижение целевых показателей муниципальной программы - за 2019 год Номер строки; Цели, задачи и целевые показатели; Единица измерения; План; Факт; Процент выполнения; Причи. 1ы отклонения; Подпрограмма 1. Поддержка мало-го и среднего предпринимательст-ва в городском округе Верхотурс-кий до 2020 года. 2; Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого пред-принимательства городского окру-га Верхотурский на основе повы-шения качества и эффективности мер поддержки на муниципальном уровне. 3; Задача 1.1. совершенствование ме-ханизмов поддержки субъектов ма-лого и среднего предпринима-тельства, развитие организаций ин-фраструктуры поддержки субъек-тов малого и среднего предприни-мательства в городском округе Верхотурский. 4; Доля субъектов малого предприни-мательства, получивших информа-ционную и финансовую поддержку через Верхотурский фонд поддерж-ки малого предпринимательства, от общей численности субъектов малого предпринимательства; проценты; 27,4; 30,6; 111,7. 5; Количество вновь зарегистриро-ванных субъектов малого и сред-него предпринимательства в го-родском округе Верхотурский; единиц; 40; 44; 110,0. 6; Число субъектов малого и средне-го предпринимательства в расчете на 10 тыся; человек населения единиц; 139,0; 137,3; 98,8. 7; Доля среднесписочной численнос-ти работников (без внешних сов-местителей) малых и средних пред-приятий в среднесписочной чис-ленности работников (без внешних совместителей) всех организаций и предприятий; процентов; 46,9; 47,1; 100,4. 8; Оборот розничной торговли; млн. рублей; 1216,6; 1243,8; 102,2. 9; Задача 1.2. Обеспечение участия городского округа Верхотурский в осуществлении государственной политики в области развития мало-го и среднего предпринимательст-ва. 10; Доля привлеченных средств бюд-жета Свердловской области на поддержку малого и среднего предпринимательства от средств бюджета городского округа Верхо-турский, выделенных на развитие малого и среднего предпринима-тельства; процент; 0,0; 0,0; 0,0. 6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 года» |  |  |
|  | № строки |  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  | процент выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 109426,9 |  |  | 104101,6 |  |  | 95,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | областной бюджет |  | 31430,2 |  |  | 30219,4 |  |  | 96,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | местный бюджет |  | 77996,7 |  |  | 73882,2 |  |  | 94,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2021 года» |  | 11817,3 |  |  | 11817,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Областной бюджет |  | 11699,0 |  |  | 11699,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Местный бюджет |  | 118,3 |  |  | 118,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 11817,3 |  |  | 11817,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Областной бюджет |  | 11699,0 |  |  | 11699,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Местный бюджет |  | 118,3 |  |  | 118,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Мероприятие 1.4 Приобретение жилых помещений, пригодных для постоянного проживания |  | 108,4 |  |  | 108,4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Местный бюджет |  | 108,4 |  |  | 108,4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Мероприятие 1.5 Осуществление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соотвествии со статьей 32 ЖК РФ |  | 9,9 |  |  | 9,8 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Местный бюджет |  | 9,9 |  |  | 9,8 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Мероприятие 1.6 Предоставление субсидии местным бюджетам на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания |  | 709,1 |  |  | 709,1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Областной бюджет |  | 709,1 |  |  | 709,1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Мероприятие 1.7 Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 10989,9 |  |  | 10989,9 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Областной бюджет |  | 10989,9 |  |  | 10989,9 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Подпрограмма 2. Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2021 года |  | 9462,7 |  |  | 9303,5 |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | местный бюджет |  | 9462,7 |  |  | 9303,5 |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 9462,7 |  |  | 9303,5 |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | местный бюджет |  | 9462,7 |  |  | 9303,5 |  |  | 98,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | Мероприятие 2.1. Ремонт мест общего пользования муниципального жилого фонда |  | 6206,4 |  |  | 6206,3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | местный бюджет |  | 6206,4 |  |  | 6206,3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | Мероприятие 2.2. Ремонт жилых помещении, переданных по договорам социального найма |  | 1913,7 |  |  | 1913,6 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | Местный бюджет |  | 1913,7 |  |  | 1913,6 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | Мероприятие 2.3. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | 1093,6 |  |  | 1093,6 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  | местный бюджет |  | 1093,6 |  |  | 1093,6 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  | Мероприятие 2.4. Обследование и оценка состояния многоквартирных жилых домов |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | местный бюджет |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  | Мероприятие 2.6. Разработка проектов |  | 159,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  | Местный бюджет |  | 159,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  | Подпрограмма 3. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2021 года |  | 30276,0 |  |  | 29878,0 |  |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  | местный бюджет |  | 30276,0 |  |  | 29878,0 |  |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 30276,0 |  |  | 29878,0 |  |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  | местный бюджет |  | 30276,0 |  |  | 29878,0 |  |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  | Мероприятие 3.4. Проведение технологического присоединения |  | 2073,0 |  |  | 2073,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  | Местный бюджет |  | 2073,0 |  |  | 2073,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  | Мероприятие 3.5. Разработка и корректировка схем тепло и водоснабжения городского округа Верхотурский |  | 98,1 |  |  | 98,1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  | местный бюджет |  | 98,1 |  |  | 98,1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  | Мероприятие 3.10. Мероприятия по организации водоснабжения городского округа Верхотурский |  | 27890,8 |  |  | 27632,8 |  |  | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  | местный бюджет |  | 27890,8 |  |  | 27632,8 |  |  | 99,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  | Мероприятие 3.11. Разработка документов |  | 214,1 |  |  | 74,1 |  |  | 34,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  | местный бюджет |  | 214,7 |  |  | 74,1 |  |  | 34,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  | Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2021 года. |  | 221,1 |  |  | 144,0 |  |  | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  | Местный бюджет |  | 221,1 |  |  | 144,0 |  |  | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 221,1 |  |  | 144,0 |  |  | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  | Местный бюджет |  | 221,1 |  |  | 144,0 |  |  | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  | Мероприятие 4.1. Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории городского округа Верхотурский |  | 77,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  | Местный бюджет |  | 77,1 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  | Мероприятие 4.8. Составление топливно-энергетического баланса городского округа Верхотурский |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  | Местный бюджет |  | 144,0 |  |  | 144,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  | Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года |  | 25143,8 |  |  | 24150,9 |  |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  | местный бюджет |  | 25143,8 |  |  | 24150,9 |  |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 25143,8 |  |  | 24150,9 |  |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  | местный бюджет |  | 25143,8 |  |  | 24150,9 |  |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  | Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности учреждений в области жилищно-коммунального хозяйства |  | 25143,8 |  |  | 24150,9 |  |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  | местный бюджет |  | 25143,8 |  |  | 24150,9 |  |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  | Подпрограмма 6. Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2021 года |  | 20941,2 |  |  | 19058,3 |  |  | 91,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  | Областной бюджет |  | 17707,8 |  |  | 16497,0 |  |  | 93,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | местный бюджет |  | 3233,4 |  |  | 2561,3 |  |  | 79,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 20941,2 |  |  | 19058,3 |  |  | 91,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  | Областной бюджет |  | 17707,8 |  |  | 16497,0 |  |  | 93,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  | местный бюджет |  | 3233,4 |  |  | 2561,3 |  |  | 79,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  | Мероприятие 6.2. Строительство газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский |  | 18631,2 |  |  | 17419,4 |  |  | 93,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69 |  | Областной бюджет |  | 17707,8 |  |  | 16497,0 |  |  | 93,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  | местный бюджет |  | 923,4 |  |  | 922,4 |  |  | 99,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 |  | Мероприятие 6.4. Разработка проектов строительства газораспределительных сетей в городском округе Верхотурский |  | 2310,0 |  |  | 1638,9 |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  | Местный бюджет |  | 2310,0 |  |  | 1638,9 |  |  | 71,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  | Подпрограмма 7. Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурский |  | 333,0 |  |  | 333,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  | местный бюджет |  | 333,0 |  |  | 333,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 333,0 |  |  | 333,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 |  | местный бюджет |  | 333,0 |  |  | 333,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  | Мероприятие 7.2. Субсидии из бюджета городского округа Верхотурский на возмещение части недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим банные услуги населению городского округа Верхотурский |  | 333,0 |  |  | 333,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  | местный бюджет |  | 333,0 |  |  | 333,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79 |  | Подпрограмма 8. Благоустройство городского округа Верхотурский до 2021 года |  | 9171,6 |  |  | 7356,6 |  |  | 80,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  | местный бюджет |  | 8803,4 |  |  | 6988,4 |  |  | 79,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  | Областной бюджет |  | 368,2 |  |  | 368,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 9171,6 |  |  | 7356,6 |  |  | 62,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 83 |  | областной бюджет |  | 368,2 |  |  | 368,2 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 |  | местный бюджет |  | 8803,4 |  |  | 6988,4 |  |  | 79,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 85 |  | Мероприятие 8.1. Уличное освещение городского округа Верхотурский |  | 6351,8 |  |  | 5707,4 |  |  | 89,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 |  | местный бюджет |  | 6351,8 |  |  | 5707,4 |  |  | 89,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 87 |  | Мероприятие 8.2. Озеленение городского округа Верхотурский |  | 209,1 |  |  | 208,3 |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88 |  | местный бюджет |  | 209,1 |  |  | 208,3 |  |  | 99,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 89 |  | Мероприятие 8.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 421,9 |  |  | 421,6 |  |  | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  | местный бюджет |  | 421,9 |  |  | 412,6 |  |  | 97,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 |  | Мероприятие 8.4. Проведение мероприятий по благоустройству города Верхотурье |  | 1820,6 |  |  | 660,1 |  |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 92 |  | местный бюджет |  | 1820,6 |  |  | 660,1 |  |  | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 93 |  | Осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак |  | 368,2 |  |  | 368,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 94 |  | Областной бюджет |  | 368,2 |  |  | 368,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95 |  | Подпрограмма «Осуществление мероприятий по содержанию детских площадок городского округа Верхотурский до 2021 года» |  | 405,1 |  |  | 405,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  | местный бюджет |  | 405,1 |  |  | 405,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 97 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 405,1 |  |  | 405,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 98 |  | местный бюджет |  | 405,1 |  |  | 405,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  | Мероприятие 1. Содержание детских площадок городского округа Верхотурский |  | 405,1 |  |  | 405,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | местный бюджет |  | 405,1 |  |  | 405,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  | Подпрограмма 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |  | 1655,2 |  |  | 1655,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 102 |  | областной бюджет |  | 1655,2 |  |  | 1655,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 1655,2 |  |  | 1655,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 |  | областной бюджет |  | 1655,2 |  |  | 1655,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 |  | Мероприятие 11.1. Предоставление субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением граждан, проживающим на территории городского округа Верхотурский, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |  | 1655,2 |  |  | 1655,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 106 |  | областной бюджет |  | 1655,2 |  |  | 1655,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение целевых показателей муниципальной программы Номер строки; Цели, задачи и целевые показатели; Единица; измер ния План; Факт; Процент выполнения; Причины откло. 1ения; Подпрограмма 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости; развития малоэтажного жилищного строительства на территории городского округа Верхотурский до 2021 года. 2; Цель 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, реали; ация механизма софинанс рования мероприят й по переселению граждан из варийн го жилого фонда, ра итие малоэтажного илищного строительства го одском округе Вер отурский. 3; Задача 1.1. Обеспечение расселения граждан из авари; ного жилищного фонда в благоустроенное жилье. Количество обеспеченных благоустроенным жильем семей; семей; 3; 3; 100. 7; Подпрограмма 2. Ремонт жилого фонда городского округа Верхотурский до 2021 года. 8; Цель 2. Приведение в технически исправное состояние жилых помещений городского округа Верхотурский. 9; Задача 2.1. Выполнение ремонтных работ в жилых помещениях городского округа Верхотурский. 1; Количество отремонтированных жилых помещений, пригодных для проживания; Ед.; 14; 14; 100. 11; Подпрограмма 3. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский до 2021 года. 12; Цель 1. Повышение комфортности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммнальной инфраструктуры городского округа Верхотурский. 13; Задача 1.1. Снижение износа коммунальной инфраструктуры. 14; Протяженность ветхих тепловых и водопроводных сетей; км.; 10,1; 10,1; 100. 15; Задача 1.2. Осуществление строительства, ре; онструкции и ремо та ко ель ых и инженерных сетей. 16; Протяженность замененных (отремонтированных) сетей теплоснабжения и водоснабжения; км.; 5; 5; 100. 17; Ввод новых газовых котельных; ед.; 0; 0; 0. 18; Количество модернизированных котельных (угольных,; дровяных) Ед.; 0; 0; 0. 19; Подпрограмма 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Верхотурский до 2021 года. 20; Цель 1. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями и повышение энергетической эффек; ивности систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхотурский. 21; Задача 1. Экономия энергетических ресурсов. 22; Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием; приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории на территории городского округа Верхотурский %; 40; 40; 100. 23; Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис; ользуемой) на территории на территории городского округа Верхотурский %; 5; 3; 60. 24; Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (испо; ьзуемой) на территории городского округа Верхотурский %; 98; 98; 100. 25; Задача 1.2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергетических ресурсов. 26; Оснащенность потребител; й муниципальной бюджетной сферы приборами учета энергоресурсов: (тепловая энергия, ХВС) Ед.; 0; 0; 0. 27; Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета энергоресурсов: (тепловая энергия, ХВС, электроэнергия); Ед.; 0; 0; 0. 28; Количество установленных светильников; штук; 0; 0; 0. 29; Количество установленных опор; штук; 0; 0; 0. 30; Задача 1.3. Повышение уровня компетенции работников муниципальных учреждений и жителей города в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. 31; Количество специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение в государственном учреждении Свердловской области «Институт энергосбережения» с получением сертификата специалиста по энергосбережению; человек; 0; 0; 0. 32; Подпрограмма 5. Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года. 33; Цель 1. Поддержание нормального функционирования деятельности учреждений жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхотурский. 34; Задача 1.1. Осуществление расходов на содержание учреждений жилищно-коммунального хозяйства. 35; Доля работников жилищно-коммунального хозяйства, своевременно и качественно исполняющих должностные обязанности; %; 100; 100; 100. 36; Подпрограмма 6. Развитие газификации в городском округе Верхотурский до 2021 года. 37; Цель 1. Улучшение комфортности проживания населения городского округа Верхотурский за счет повышения инженерного обустройства населенных пунктов и обеспечения возможности использования сетевого природного газа для предоставления коммун; льных услуг надлежащего качества. 38; Задача 1.1. Создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации городского округа Верхотурский. 39; Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей; км; 10,4; 10,4; 100. 40; Задача 1.2. Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения. 41; Количество газифицированных ж; лых домов Ед.; 350; 350; 100. 42; Подпрограмма 7. Развитие банного хозяйства в городском округе Верхотурс; ий. 43; Цель 1. Повышение уровня качества услуг, предоставляемых населению банями, сохранение и развитие муниципального банного хозяйства как социально значимой сферы городского округа Верхотурский. 4; Задача 1.1. Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань. 45; Снижение затрат на содержание и эксплуатацию бань; %; 12; 12; 100. 46; Подпрограмма 8. Благоустройство городского округа Верхотурский до 2021 года. 47; Цель 1. Совершенствование системы комплек; ного благоустройства городского округа Верхотурский. 48; Задача 1.1. Обеспечение надлежащего содержания дворовых территорий. 49; Качествен; ое выполнение работ по благоустройству %; 100; 100; 100. 50; Подпрограмма 9. Благоустройство дворовых территорий городского округа Верхотурский до 2021 года. 51; Цель 1. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания за счет грамотного функционального зонирования территорий. 52; Задача 1.1. Обеспечение надлежащего содержани; дворовых территорий. 53; Качественное содержание дворовых территорий; %; 100; 100; 100. 54; Подпрограмма 10. Развитие объектов туристкой инфраструктуры до 2021 года. 55; Цель 1. Создание условий для развития туризма на территории городского округа Верхотурский. 56; Задача 1.1. Развитие туристско-рекреационного комплекса городского округа Верхотурский. 57; Количество реконструируемых; отреставрированных объектов культурного наследия Ед.. 58; Подпрограмма 11. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. 59; Цель 1. Соб; юдение предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. 60; Задача 1.1. Недопущение превышения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус; уги. 61; Соблюдение; редельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги %; 100; 100; 100. |  |  |
|  |  | 7.«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № строки |  | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |  | Объем расходов на выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  | процент выполнения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  | 4 202 264,16 |  |  | 4 077 240,54 |  |  | 97,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | областной бюджет |  | 1 269 764,00 |  |  | 1 240 466,24 |  |  | 97,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | местный бюджет |  | 2 932 500,16 |  |  | 2 836 774,3 |  |  | 96,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Прочие нужды |  | 4 202 264,16 |  |  | 4 077 240,54 |  |  | 97,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | областной бюджет |  | 1 269 764,00 |  |  | 1 240 466,24 |  |  | 97,69 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | местный бюджет |  | 2 932 500,16 |  |  | 2 836 774,3 |  |  | 96,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Подпрограмма 1. Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2021 года |  | 2 760 285,88 |  |  | 2 685 560,85 |  |  | 97,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | местный бюджет |  | 1 943 421,88 |  |  | 1 868 760,85 |  |  | 96,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 816 864,0 |  |  | 816 800,0 |  |  | 99,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 2 760 285,88 |  |  | 2 685 560,85 |  |  | 97,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | местный бюджет |  | 1 943 421,88 |  |  | 1 868 760,85 |  |  | 99,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 816 864,0 |  |  | 816 800,0 |  |  | 97,29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Мероприятие 1. Перемещение твердых бытовых отходов на территории городского округа Верхотурский |  | 522 590,00 |  |  | 521 965,21 |  |  | 99,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | местный бюджет |  | 522 590,00 |  |  | 521 965,21 |  |  | 99,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | Мероприятие 2. Содержание и ремонт биотермической ямы |  | 274 421,88 |  |  | 273 595,64 |  |  | 99,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | местный бюджет |  | 274 421,88 |  |  | 273 595,64 |  |  | 99,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Мероприятие 3. Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа Верхотурский |  | 73 100,00 |  |  | 73 100,00 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 73 100,00 |  |  | 73 100,00 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | Мероприятие 4. Проектирование и строительство полигона твердых, жидких и бытовых отходов городском округе Верхотурский |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мероприятие 5. Строительство полигона твердых, жидких и коммунальных отходов |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | Мероприятие 6. Санитарная очистка городского округа Верхотурский |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | местный бюджет |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | Мероприятие 7. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |  | 816 864,00 |  |  | 816 800,00 |  |  | 99,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 816 864,00 |  |  | 816 800,00 |  |  | 99,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | областной бюджет |  | 816 864,00 |  |  | 816 800,00 |  |  | 99,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | местный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  | Подпрограмма 2. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения до 2021 года |  | 1 441 978,28 |  |  | 1 391 679,69 |  |  | 96,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | областной бюджет |  | 452 900,00 |  |  | 452 900,00 |  |  | 93,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  | местный бюджет |  | 989 078,28 |  |  | 968 013,45 |  |  | 97,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: |  | 1 441 978,28 |  |  | 1 391 679,69 |  |  | 96,51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  | областной бюджет |  | 452 900,00 |  |  | 452 900,00 |  |  | 93,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  | местный бюджет |  | 989 078,28 |  |  | 968 013,45 |  |  | 97,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | Мероприятие 1. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения |  | 989 078,28 |  |  | 968 013,45 |  |  | 97,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 989 078,28 |  |  | 968 013,45 |  |  | 97,87 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Охрана окружающей среды и природопользования |  | 452 900,00 |  |  | 423 666,24 |  |  | 93,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 452 900,00 |  |  | 423 666,24 |  |  | 93,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № строки |  | Цели, задачи и целевые показатели |  |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Подпрограмма 1. Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отходами до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Цель 1. Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Задача 1.1. Создание эффективной системы сбора, транспортировки, размещения и захоронения твердых и жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа выявленных свалок |  |  | % |  |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  | Отсутствие финансирования данных мероприятий |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Подпрограмма 2. Содержание нецентрализованных источников водоснабжения до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Цель 2. Снижение негативного влияния экологического фактора на здоровье населения, предотвращение загрязнения и восстановление природных комплексов, сохранение качества окружающей природной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Задача 2.1. Удовлетворение потребностей населения городского округа Верхотурский в питьевой воде стандартного качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Доля обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения от общего количества источников |  |  | % |  |  | 4 |  | 2,8 |  | 70 |  |  |  |  |  |

8. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2021 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  | процент выполнения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 6263,0 | 5454,4 |  | 87,09 |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 161,0 | 161,0 |  | 100 |  |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 6102,0 | 5293,4 |  | 86,75 |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 23 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 24 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - ... | - ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 202,7 | 198,8 | 98,08 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 202,7 | 198,8 | 98,08 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Организация деятельности подростковых клубов по месту жительства | 202,7 | 198,8 | 98,08 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет... |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 всего, из них: | 5244,7 | 5024,6 | 95,8 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Организация предоставления услуг(выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта | 4880,44 | 4693,6 | 96,17 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и информационно- разъяснительной работы | 364,3 | 331,0 | 90,86 |  |  |  |
|  | Мероприятие 4 Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПОДПРОГРАММА 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 815,6 | 231,0 | 28,3 |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 654,6 | 70,0 | 10,7 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 161,0 | 161,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1, приобретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования площадок ГТО из них: | 231,0 | 231,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 10,7 |  |  |  |
|  | областной бюджет | 161,0 | 161,0 | 100,0 |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 разработка документов, в том числе -разработка проектной и прочей документации по объекту строительства «Спортивное ядро «Олимп» | 584,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 584,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |

- ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2019 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| - 1 | - Цель 1. Развитие системы патриотического воспитания молодежи городского округа Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей, обеспечение содержательного досуга подростков и детей |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; | процентов | 65 | 80 | 123,1 |  |
| 4 | - Задача 2 Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа Верхотурский и обеспечение содержательного досуга детей, подростков по месту жительства через сеть детско-подростковых клубов |  |  |  |  |  |
| 5 | - Целевой показатель 2: - количество детей, занимающихся в подростковых клубах различного направления. | единиц | 50 | 50 | 100,0 |  |
| - 6 | - Цель 2 Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; |  |  |  |  |  |
| 7 | Задача 3 Привлечение населения городского округа Верхотурский к здоровому образу жизни; |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 3: доля жителей городского округа Верхотурский, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхотурский в возрасте от 3 до 79 лет.; | процентов | 37,0 | 46,0 | 124,3 | Отнесение занимающихся хореаграфией к занимающихся спортом, а также учтены занимающиеся киберспортом. |
| 9 | Целевой показатель 4: количество проведенных мероприятий; | единиц | 135 | 136 | 100,0 |  |
| 10 | Целевой показатель 5: доля жителей городского округа Верхотурский, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике; | процентов | 17 | 17 | 100,0 |  |
| 11 | Задача 4 Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 5: доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения; | процентов | 12,7 | 10 | 78,7 |  |
| 13 | Задача 4 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 6: доля населения городского округа Верхотурский, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 37 | 39 | 105,4 |  |
| 15 | Целевой показатель 6: Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 6,8 | 6,8 | 100,0 |  |
| 16 | Цель 4. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 7. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 7: уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы | процентов | 95 | 100 | 105,3 |  |
| 19 | Целевой показатель 8: Число специалистов отрасли физической культуры и спорта, повысивших квалификацию в соответствующем году | процентов | 20 | 12 | 60,0 |  |

9. «Социальная политика в городском округе Верхотурский

до 2021 года»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 36706, | 35753,97 | 97,41 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 6288,2 | 6257,0 | 99,5 |  |
| 3 | областной бюджет | 27616,0 | 26776,4 | 96,9 |  |
| 4 | местный бюджет | 2801,8 | 2720,6 | 97,1 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 1301,5 | 1030,5 | 79,1 |  |
| 6 | Прочие нужды | 36706, | 35753,97 | 97,41 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 6288,2 | 6257,0 | 99,5 |  |
| 8 | областной бюджет | 27616,0 | 26776,4 | 96,9 |  |
| 9 | местный бюджет | 2801,8 | 2720,6 | 97,1 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 1301,5 | 1030,5 | 79,1 |  |
| 11 | Подпрограмма 1. О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулёза до 2021 года | 80,2 | 80,2 | 100 |  |
| 12 | местный бюджет | 80,2 | 80,2 | 100 |  |
| 13 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 80,2 | 80,2 | 100 |  |
| 14 | местный бюджет | 80,2 | 80,2 | 100 |  |
| 15 | Мероприятие 1.1. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий (приобретение продуктовых наборов, медикаментов, ГСМ, оплата проезда) | 80,2 | 80,2 | 100 |  |
| 16 | местный бюджет | 80,2 | 80,2 | 100 |  |
| 17 | Подпрограмма 2. Вакцинопрофилактика до 2021 года | 220,3 | 220,3 | 100 |  |
| 18 | местный бюджет | 220,3 | 220,3 | 100 |  |
| 19 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 220,3 | 220,3 | 100 |  |
| 20 | местный бюджет | 220,3 | 220,3 | 100 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1. Приобретение вакцины для населения городского округа Верхотурский (против клещевого энцефалита, гепатита А, коклюша, ветряной оспы) | 220,3 | 220,3 | 100 |  |
| 22 | местный бюджет | 220,3 | 220,3 | 100 |  |
| 23 | Подпрограмма 3. Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский до 2021 года | 82,1 | 50,5 | 61,5 | Соглашение о предоставлении субсидии НД было заключено 06.12.2019, оплата не была произведена из-за отсутствия средств в бюджете. |
| 24 | местный бюджет | 82,1 | 50,5 | 61,5 |  |
| 25 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 82,1 | 50,5 | 61,5 |  |
| 26 | местный бюджет | 82,1 | 50,5 | 61,5 |  |
| 27 | Мероприятие 3.1. Осуществление профилактической работы, информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступлений, пропаганда правовых знаний | 21,4 | 21,4 | 100 |  |
| 28 | Мероприятие 3.2. Оказание помощи гражданам, нуждающимся в медицинской помощи и проведение профилактических мероприятий (приобретение наркотестов, кодирование малообеспеченных граждан) | 29,1 | 29,1 | 100 |  |
| 29 | Предоставление субсидии для финансирования деятельности добровольных народных дружин | 31,6 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении субсидии НД было заключено 06.12.2019, оплата не была произведена из-за отсутствия средств в бюджете. |
| 31 | Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2021 года | 833,9 | 788,4 | 94,5 | В 2019 году предоставлена одна социальная выплата на приобретение жилья, реализована на 100%. В 3 квартиле предусмотрено уменьшение лимитов, и выполнение плана будет на 100% |
| 32 | федеральный бюджет | 187,1 | 172,7 | 92,3 |  |
| 33 | областной бюджет | 404,2 | 373,1 | 92,3 |  |
| 34 | местный бюджет | 242,6 | 242,6 | 100 |  |
| 35 | внебюджетные источники | 1182,6 | 911,6 | 77,1 |  |
| 36 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 833,9 | 788,4 | 94,5 |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 38 | областной бюджет | 404,2 | 373,1 | 92,3 |  |
| 39 | местный бюджет | 242,6 | 242,6 | 100 |  |
| 40 | внебюджетные источники | 1182,6 | 911,6 | 77,1 |  |
| 41 | Мероприятие 4.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 833,9 | 788,4 | 94,5 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 187,1 | 172,7 | 92,3 |  |
| 43 | областной бюджет | 404,2 | 373,1 | 92,3 |  |
| 44 | местный бюджет | 242,6 | 242,6 | 100 |  |
| 45 | внебюджетные источники | 1182,6 | 911,6 | 77,1 |  |
| 46 | Подпрограмма 5. Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2021 года | 1598,3 | 1598,3 | 100 | В итоговых цифрах не учтены внебюджетные источники |
| 47 | федеральный бюджет | 277,5 | 277,5 | 100 |  |
| 48 | областной бюджет | 1196,8 | 1196,8 | 100 |  |
| 49 | местный бюджет | 124,0 | 124,0 | 100 |  |
| 50 | внебюджетные источники | 118,9 | 118,9 | 100 |  |
| 51 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1598,3 | 1598,3 | 100 |  |
| 52 | федеральный бюджет | 277,5 | 277,5 | 100 |  |
| 53 | областной бюджет | 1196,8 | 1196,8 | 100 |  |
| 54 | местный бюджет | 124,0 | 124,0 | 100 |  |
| 55 | внебюджетные источники | 118,9 | 118,9 | 100 |  |
| 61 | Подпрограмма 6. Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2021 года | 301,1 | 260,6 | 86,55 |  |
| 62 | местный бюджет | 301,1 | 260,6 | 86,55 |  |
| 63 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 301,1 | 260,6 | 86,55 |  |
| 64 | местный бюджет | 301,1 | 260,6 | 86,55 |  |
| 65 | Мероприятие 6.1. Оказание материальной помощи (труженикам тыла, вдовам погибших участников ВОВ 1941-1945 годов на ремонт жилья) | 98,6 | 72,9 | 73,9 | 1 заявление поступило в декабре 2019 года, не было оплачено из-за отсутствия средств в бюджете городского округа Верхотурский |
| 66 | местный бюджет | 98,6 | 72,9 | 73,9 |  |
| 67 | Мероприятие 6.2. Проведение мероприятий | 202,5 | 187,76 | 92,72 | 9,53 не оплачено в декабре из-за отсутствия средств в бюджете, 5,2 (приобретение венков) мероприятия не проведены |
| 68 | местный бюджет | 202,5 | 187,76 | 92,72 |  |
| 69 | Подпрограмма 7. Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2021 года | 253,0 | 246,9 | 97,6 |  |
| 70 | местный бюджет | 253,0 | 246,9 | 97,6 |  |
| 71 | Мероприятие 7.1. Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в лечении | 130,17 | 124,1 | 95,34 | Мероприятие реализуется в соответствии с заявлениями граждан |
| 72 | местный бюджет | 130,17 | 124,1 | 95,34 | Мероприятие реализуется в соответствии с заявлениями граждан. |
| 73 | Мероприятие 7.3. предоставление субсидий из бюджета городского округа Верхотурский некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, и зарегистрированными на территории городского округа Верхотурский | 122,8 | 122,8 | 100 |  |
| 77 | местный бюджет | 122,8 | 122,8 | 100 |  |
| 78 | Подпрограмма 8. Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 31838,6 | 31013,3 | 97,4 |  |
| 79 | федеральный бюджет | 5823,6 | 5806,8 | 99,7 |  |
| 80 | областной бюджет | 26015,0 | 25206,5 | 96,9 |  |
| 81 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 31838,6 | 24174,2 | 75,9 |  |
| 82 | федеральный бюджет | 5823,6 | 5806,8 | 99,7 |  |
| 83 | областной бюджет | 26015,0 | 25206,5 | 96,9 |  |
| 84 | Мероприятие 8.1. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2948,0 | 2175 | 73,8 |  |
| 85 | областной бюджет | 2948,0 | 2175 | 73,8 |  |
| 86 | Мероприятие 8.2. Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 23067,0 | 23031,5 | 99,8 |  |
| 87 | областной бюджет | 23067,0 | 23031,5 | 99,8 |  |
| 88 | Мероприятие 8.3. Субвенции на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 5811,0 | 5794,2 | 99,7 |  |
| 89 | 8.4.Субвенци на осуществление государственных полномочий Св. обл. в соответствии с законом Св. обл. «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Св.обл., государственным полномочием Св.обл. по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком. Услуг» за счет межбюджетных трансфертов из фед. Бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 12,6 | 12,6 | 100 |  |
| 90 | федеральный бюджет | 12,6 | 12,6 | 100 |  |
| 91 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | Подпрограмма 9: Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2020 года | 0 | 0 | 0 |  |
| 93 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 94 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | Подпрограмма: Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры | 1393,5 | 1393,5 | 100 |  |
| 96 | Местный бюджет | 1393,5 | 1393,5 | 100 |  |
| 97 | Подпрограмма Д «Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхотурский» | 105,0 | 102,0 | 97,14 |  |
| 98 | Местный бюджет | 105,0 | 102,0 | 97,14 |  |

Достижение целевых показателей муниципальной программы

«Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021 года»

за 2019 год

Подпрограмма «О дополнительных мерах по ограничению распространения туберкулеза»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель 1.Принятие дополнительных мер по сдерживанию темпов распространения туберкулеза |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 1 Информирование населения городского округа Верхотурский по вопросам профилактики туберкулёза |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1: Количество мероприятий с населением округа по вопросам профилактики туберкулёза | Не менее в год | 8 | 8 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2: Охват населения профилактическими осмотрами для раннего выявления туберкулёза | % | 75 | 75 | 100 |  |
| - 5 | - Задача 2: Социальная поддержка больных туберкулёзом |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3: Количество граждан, которым оказана помощь в виде оплаты проезда в областные специализированные медицинские учреждения, получивших медикаменты и продуктовые наборы | Количество чел. | 6 | 6 | 100 |  |

Подпрограмма «Вакцинопрофилактика до 2021 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель 2:Предупреждение распространения массовых инфекционных заболеваний среди населения городского округа Верхотурский, управляемых средствами специфической профилактики |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 3 Увеличение охвата населения городского округа профилактическими прививками |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Целевой показатель 4: Выполнение плана вакцинации и ревакцинации | - % | - 100 | - 100 | - 100 | - В соответствии с заявкой ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района» |

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства

до 2021 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | Цель 3: Совершенствование системы профилактики правонарушений, наркомании, пьянства и повышение уровня - безопасности граждан на территории городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 4 Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Целевой показатель 5: Охват населения профилактическими программами | - % | - 40 | - 40 | - 100 |  |
| - 4 | - Задача 5. Оказание содействия учреждениям здравоохранения в выявлении и лечении наркомании и алкоголизма среди населения городского округа |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Целевой показатель 6. Доля больных наркоманией, получивших различные виды помощи от общего числа состоящих на учете | - % | - 39 | - 39 | - 100 |  |
| - 6 | - Целевой показатель 7. Количество граждан, получивших помощь в лечении алкоголизма | - Чел. | - 7 | - 7 | - 100 |  |

Подпрограмма «Старшее поколение городского округа Верхотурский до 2021 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель 6: Улучшение условий жизни пожилых людей в городском округе Верхотурский |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 8 Оказание поддержки пожилым людям в ремонте жилья |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Целевой показатель 10: Количество пожилых людей, которым оказана материальная помощь на ремонт жилья | - кол-во чел. | - 4 | - 3 | - 75 |  |
| - 4 | - Задача 9. Привлечение пожилых людей к участию в социально-значимых мероприятиях городского округа и их поощрение |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Целевой показатель 11. количество пожилых людей –участников социально-значимых мероприятий | - Кол-во чел. | - 350 | - 350 | - 100 |  |
| - 6 | - Целевой показатель 12. количество торжественных приемов и других мероприятий для пожилых людей проводимых Главой округа, главой Администрации, направленных на их чествование, вручение наград и других форм поощрения | - Кол-во мероприятий | - 10 | - 10 | - 100 |  |

Подпрограмма «Поддержка малообеспеченных слоёв населения и общественных организаций до 2021 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель 7 «Оказание поддержки малообеспеченным гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 10 «Оказание поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Целевой показатель 13.Количество человек, находящихся в трудной жизненной ситуации ,которым оказана материальная помощь | - кол-во чел. | - 80 | - 60 | - 75 |  |
| - 4 | - Целевой показатель 14.Охват граждан с ограниченными возможностями развития мероприятиями, акциями поддержки | - % от количества инвалидов в городском округе Верхотурский | - 30 | - 30 | - 100 |  |
| - 5 | - Цель 8 «Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественных организаций» |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Задача 11 «Привлечение общественных организаций городского округа Верхотурский к проведению мероприятий, посвящённых государственным праздникам, памятным и историческим датам» |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Целевой показатель 15.Количество мероприятий, проводимых общественными организациями | - Кол-во мероприятий | - 10 | - 10 | - 100 |  |
| - 8 | Задача 12«Информирование населения о деятельности общественных организации - в городском округе Верхотурский» |  |  |  |  |  |
| - 9 | Целевой показатель 16.Количество публикаций о деятельности общественных организаций в средствах массовой информации и на сайте городского округа | - Кол-во | - 7 | - 7 | - 100 |  |

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхотурский до 2021 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель 4 «Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 6 «Обеспечение предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат для приобретения жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса» |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Целевой показатель 8.Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий | - Кол-во выплат/кол-во семей | - 1/1 | - 1/1 | - 100 |  |

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2021 года»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель 5 «Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, а также создание системы государственной поддержки в решении жилищной проблемы граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых смей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в городском округе Верхотурский» |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 7 «Обеспечение предоставления гражданам, молодым специалистам, молодым семьям социальных выплат для приобретения, строительства жилого помещения или индивидуального жилого дома» |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Целевой показатель 9.Количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, получивших социальные выплаты на строительство жилья | - Выплат/кол-во семей | - 1/1 | - 1/1 | - 100,0 |  |

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель 9 «Выполнение государственных полномочий по предоставлению отдельным категориям граждан городского округа субсидий и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 17 «Доля малоимущих граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от общего количества малоимущих граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившиеся за ее предоставлением» | - процентов | - 100,0 | - 100 | - 100 |  |
| - 3 | - Задача 14 «Обеспечение своевременного и правильного назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Целевой показатель 18.Охват отдельных категорий граждан областного федерального регистра, имеющих право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и получивших эту компенсацию | - % | - 100 | - 100 | - 100 |  |

Подпрограмма «Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонения от планового значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |
| - 1 | - Цель 10 «Выполнение государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Задача 15 «Постановка на учет и учет граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Целевой показатель 20.Количество стоящих на учете граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |  | - кол-во граждан |  |  | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  |  |
| - Подпрограмма Г «Предоставление региональной поддержки молодым семьям - на улучшение жилищных условий по городскому округу Верхотурский до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | - Цель 12 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Задача 17 «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Целевой показатель 21. Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату |  | - Кол-во семей |  |  | - 0 |  | - 0 | - 100 |  |  |  |
| - Подпрограмма Г «Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цель 12 «Оказание дополнительных мер социальной поддержки почетным гражданам городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 17 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки почетным гражданам городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевой показатель 21. Количество почетных г7раждан которым оказаны дополнительные меры социальной поддержки |  | - Кол-во семей |  |  |  |  | - 26,6 |  |  |  |  |  |

10. «Развитие культуры в городском округе Верхотурский»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов 0 на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 68004,1 | 67961,7 | 99,9 |  |
| 2 | федеральный бюджет | - | - | 0 |  |
| 3 | областной бюджет | 4881,3 | 4881,3 | 100 |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4881,3 | 4881,3 | 100 |  |
| 5 | местный бюджет | 63122,8 | 63080,4 | 99,9 |  |
| 6 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 7 | Капитальные вложения | 3953,0 | 3953,0 | 100 |  |
| 8 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 9 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 11 | местный бюджет | 3953,0 | 3953,0 | 100 |  |
| 12 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 13 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | - | - | - |  |
| 14 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 15 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 17 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 18 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 19 | Прочие нужды | 64051,1 | 64008,7 | 99,9 |  |
| 20 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 21 | областной бюджет | 4881,3 | 4881,3 | 100 |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 23 | местный бюджет | 59169,8 | 59127,4 | 99,9 |  |
| 24 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| - 25 | - ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культуры и искусства до 2021 года» |  |  |  |  |
| 26 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 36642,1 | 36634,9 | 100,0 |  |
| 27 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 28 | областной бюджет | 569,4 | 569,4 | 100 |  |
| 29 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - |  |  |
| 30 | местный бюджет | 36072,7 | 36065,5 | 100,0 |  |
| 31 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 32 | - 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятие 2 «Капитальный ремонт учреждений культуры», в том числе | 3953,0 | 3953,0 | 100 |  |
| 34 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 35 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 36 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 37 | местный бюджет | 3953,0 | 3953,0 | 100 |  |
| 38 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 39 | - 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 40 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | - | - | - |  |
| 41 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 42 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 43 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 44 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 45 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 46 | - 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 47 | Мероприятие 1, всего, из них: | - | - | - |  |
| 48 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 49 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 50 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 51 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 52 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 53 | - 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 54 | Всего по направлению "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", в том числе | - | - | - |  |
| 55 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 56 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 57 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 58 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 59 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 60 | Мероприятие 2, всего, из них: | - | - | - |  |
| 61 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 62 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 63 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 64 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 65 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 66 | Мероприятие 3, всего, из них: | - | - | - |  |
| 67 | ... |  |  |  |  |
| 68 | ... |  |  |  |  |
| 69 | - 3. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 70 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 32689,1 | 32681,9 | 100,0 |  |
| 71 | Мероприятие 1 «Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы», всего: из них: | 31935,1 | 31927,9 | 100,0 |  |
| 72 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 73 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 74 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 75 | местный бюджет | 31935,1 | 31927,9 | 100,0 |  |
| 76 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 77 | Мероприятие 3 «Поддержка творческих коллективов», всего: из них: | 54,6 | 54,6 | 100 |  |
| 78 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 79 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 80 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 81 | местный бюджет | 54,6 | 54,6 | 100 |  |
| 82 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 83 | Мероприятие 4 « Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», всего: из них: | 25 | 25 | 100 |  |
| 84 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 85 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 86 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 87 | местный бюджет | 25 | 25 | 100 |  |
| 88 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 89 | Мероприятие 5. «Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных учреждений культуры» всего: Из них: | 37,4 | 37,4 | 100 |  |
| 90 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 91 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 92 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 94 | местный бюджет | 37,4 | 37,4 | 100 |  |
| 95 | Мероприятие 6. «Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области» всего: Из них: | 227,8 | 227,8 | 100 |  |
| 96 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 97 | областной бюджет | 175,2 | 175,2 | 100 |  |
| 98 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 99 | местный бюджет | 52,6 | 52,6 | 100 |  |
| 100 | Мероприятие 8. «Денежное поощрение лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области» всего: Из них: | 65,0 | 65,0 | 100 |  |
| 101 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 102 | областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 100 |  |
| 103 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 104 | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
| 105 | Мероприятие 9. «Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных Указами Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данной категории работников» всего: Из них: | 344,2 | 344,2 | 100 |  |
| 106 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 107 | областной бюджет | 344,2 | 344,2 | 100 |  |
| 108 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 109 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 110 | - ПОДПРОГРАММА 2 «Организация дополнительного образования до 2021 года» |  |  |  |  |
| 111 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 12033,1 | 12033,1 | 100,0 |  |
| 112 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 113 | областной бюджет | 2663,3 | 2663,3 | 100 |  |
| 114 | в том числе субсидии местным бюджетам | 2663,3 | 2663,3 | 100 |  |
| 115 | местный бюджет | 9369,8 | 9369,8 | 100,0 |  |
| 116 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 117 | - 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 118 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 11634,7 | 11634,7 | 100,0 |  |
| 119 | Мероприятие 1 «Организация деятельности учреждений дополнительного образования детей», всего: из них: | 8052,9 | 8052,9 | 100,0 |  |
| 120 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 121 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 122 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 123 | местный бюджет | 8052,9 | 8052,9 | 100,0 |  |
| 124 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 125 | Мероприятие 2 «Обеспечение грантов на реализацию творческих проектов в сфере образования», всего: из них: | - | - | - |  |
| 126 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 127 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 128 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 129 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 130 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 131 | Мероприятие 3 « Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей», всего: из них: | 918,5 | 918,5 | 100,0 |  |
| 132 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 133 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 134 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 135 | местный бюджет | 918,5 | 918,5 | 100,0 |  |
| 136 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 137 | Мероприятие 4«Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования», всего: из них: | 1059,3 | 1059,3 | 100 |  |
| 138 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 139 | областной бюджет | 1059,3 | 1059,3 | 100 |  |
| 140 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1059,3 | 1059,3 | 100 |  |
| 141 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 142 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 143 | Мероприятие 5 «Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования всего: из них: | 398,4 | 398,4 | 100,0 |  |
| 144 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 145 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 146 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 147 | местный бюджет | 398,4 | 398,4 | 100,0 |  |
| 148 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 149 | Мероприятие 6 «Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются детские школы искусств и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций, всего: из них: | 1600,0 | 1600,0 | 100,0 |  |
| 150 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 151 | областной бюджет | 1600,0 | 1600,0 | 100,0 |  |
| 152 | в том числе субсидии местным бюджетам | 1600,0 | 1600,0 | 100,0 |  |
| 153 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 154 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 155 | Мероприятие 7 «Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов», всего: из них: | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |
| 156 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 157 | областной бюджет | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |
| 158 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4,0 | 4,0 | 100,0 |  |
| 159 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 160 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 161 | - ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Верхотурский» |  |  |  |  |
| 162 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 9882,0 | 9846,8 | 99,6 |  |
| 163 | федеральный бюджет | - |  | - |  |
| 164 | областной бюджет | 950,3 | 950,3 | 100 |  |
| 165 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 166 | местный бюджет | 8931,7 | 8896,5 | 99,6 |  |
| 167 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 168 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 169 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 9882,0 | 9846,8 | 99,6 |  |
| 170 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждения обеспечивающего управление в сфере культуры», всего: из них: | 8553,0 | 8517,8 | 99,6 |  |
| 171 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 172 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 173 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 174 | местный бюджет | 8553,0 | 8517,8 | 99,6 |  |
| 175 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 176 | Мероприятие 2 «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы», всего: из них: | 33,7 | 33,7 | 99,8 |  |
| 177 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 178 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 179 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 180 | местный бюджет | 33,7 | 33,7 | 99,8 |  |
| 181 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 182 | Мероприятие 3 «Создание условий и организация массового отдыха населения», всего: из них: | 345,0 | 345,0 | 100 |  |
| 183 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 184 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 185 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 186 | местный бюджет | 345,0 | 345,0 | 100 |  |
| 187 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 188 | Мероприятие 4 «Капитальный ремонт зданий и помещений учреждений культуры», всего: из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 189 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 190 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 191 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 192 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 193 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 194 | Мероприятие 5 «Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры с учетом установленных Указами Президента РФ показателей соотношения заработной платы для данной категории работников», всего: из них: | 950,3 | 950,3 | 100,0 |  |
| 195 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 196 | областной бюджет | 950,3 | 950,3 | 100,0 |  |
| 197 | в том числе субсидии местным бюджетам | 950,3 | 950,3 | 100,0 |  |
| 198 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 199 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 200 | ПОДПРОГРАММА 4 «Библиотечное обслуживание населения до 2021 года» |  |  |  |  |
| 201 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7640,7 | 7640,7 | 100,0 |  |
| 202 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 203 | областной бюджет | 205,6 | 205,6 | 100 |  |
| 204 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |
| 205 | местный бюджет | 7435,1 | 7435,1 | 100,0 |  |
| 206 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 207 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 208 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 7640,7 | 7640,7 | 100,0 |  |
| 209 | Мероприятие 1 «Организация библиотечного обслуживания населения», всего: из них: | 7074,0 | 7074,0 | 100,0 |  |
| 210 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 211 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 212 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 213 | местный бюджет | 7074,0 | 7074,0 | 100,0 |  |
| 214 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 215 | Мероприятие 2 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек», всего: из них: | 253,1 | 253,1 | 100 |  |
| 216 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 217 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 218 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 219 | местный бюджет | 253,1 | 253,1 | 100 |  |
| 220 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 221 | Мероприятие 3 «Организация центров общественного доступа к сети Интернет на базе муниципальных библиотек», всего: из них: | - | - | - |  |
| 222 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 223 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 224 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 225 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 226 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 227 | Мероприятие 4 «Обеспечение грантов на реализацию творческих проектов в сфере культуры», всего: из них: | - | - | - |  |
| 228 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 229 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 230 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 231 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 232 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 233 | Мероприятие 5 «Обеспечение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», всего: из них: | 49,6 | 49,6 | 100,0 |  |
| 234 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 235 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 236 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 237 | местный бюджет | 49,6 | 49,6 | 100,0 |  |
| 238 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 239 | Мероприятие 6. «Ремонт зданий и помещений, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства муниципальных библиотек» всего: Из них: | 43,4 | 43,4 | 100,0 |  |
| 240 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 241 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 242 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 243 | местный бюджет | 43,4 | 43,4 | 100,0 |  |
| 244 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 245 | Мероприятие 7«Денежное поощрение лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области», всего Из них: | 65,0 | 65,0 | 100,0 |  |
| 246 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 247 | областной бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 248 | в том числе субсидии местным бюджетам | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 249 | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| 250 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 251 | Мероприятие 8«Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки», всего Из них: | 151,0 | 151,0 | 100,0 |  |
| 252 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 253 | областной бюджет | 151,0 | 151,0 | 100,0 |  |
| 254 | в том числе субсидии местным бюджетам | 151,0 | 151,0 | 100,0 |  |
| 255 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 256 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 257 | Мероприятие 9 «Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов», всего: из них: | 4,6 | 4,6 | 100,0 |  |
| 258 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 259 | областной бюджет | 4,6 | 4,6 | 100,0 |  |
| 260 | в том числе субсидии местным бюджетам | 4,6 | 4,6 | 100,0 |  |
| 261 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 262 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 263 | ПОДПРОГРАММА 5 «Организация и координация туристической деятельности в городском округе Верхотурский» |  |  |  |  |
| 264 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ | 1383,2 | 1383,2 | 100 |  |
| 265 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 266 | областной бюджет | 492,7 | 492,7 | 100,0- |  |
| 267 | в том числе субсидии местным бюджетам | 492,7 | 492,7 | 100,0- |  |
| 268 | местный бюджет | 890,5 | 890,5 | 100 |  |
| 269 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 270 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 271 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 500,0 | 500,0 | 100 |  |
| 272 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности отдела по туризму», всего: из них: | - | - | - |  |
| 273 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 274 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 275 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 276 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 277 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 278 | Мероприятие 2 «Организация и проведение мероприятий», всего: из них: | 255,1 | 255,1 | 100 |  |
| 279 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 280 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 281 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 282 | местный бюджет | 255,1 | 255,1 | 100 |  |
| 283 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 284 | Мероприятие 3 «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов», всего: из них: | 244,9 | 244,9 | 100 |  |
| 285 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 286 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 287 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 288 | местный бюджет | 244,9 | 244,9 | 100 |  |
| 289 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 290 | Мероприятие 4 «Капитальный ремонт зданий и учреждений культуры», всего: из них: | 390,5 | 390,5 | 100 |  |
| 291 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 292 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 293 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 294 | местный бюджет | 390,5 | 390,5 | 100 |  |
| 295 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 296 | Мероприятие 45«Поддержка народных художественных промыслов в Свердловской области», всего: из них: | 492,7 | 492,7 | 100 |  |
| 297 | федеральный бюджет... | - | - | - |  |
| 298 | областной бюджет | 492,7 | 492,7 | 100 |  |
| 299 | в том числе субсидии местным бюджетам | 492,7 | 492,7 | 100 |  |
| 300 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 301 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 302 | ПОДПРОГРАММА 6 «Молодежь Верхотурья до 2021 года» |  |  |  |  |
| 303 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ | 423,0 | 423,0 | 100,0 |  |
| 304 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 305 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 306 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 307 | местный бюджет | 423,0 | 423,0 | 100,0 |  |
| 308 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 309 | 1. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 310 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 423,0 | 423,0 | 100,0 |  |
| 311 | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности отдела по работе с молодежью», всего: из них: | 200,5 | 200,5 | 100,0 |  |
| 312 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 313 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 314 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 315 | местный бюджет | 200,5 | 200,5 | 100,0 |  |
| 316 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 317 | Мероприятие 2 «Создание условий и организация молодежных мероприятий», всего: из них: | 122,5 | 122,5 | 100,0 |  |
| 318 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 319 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 320 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 321 | местный бюджет | 122,5 | 122,5 | 100,0 |  |
| 322 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 323 | Мероприятие 3 «Организация и проведение летней молодёжной биржи труда», всего: из них: | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 324 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 325 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 326 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 327 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 328 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 329 | ПОДПРОГРАММА 7 «О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции до 2021 года» |  |  |  |  |
| 330 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ | - | - | - |  |
| 331 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 332 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 333 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 334 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 335 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 336 | 1. Прочие нужды | - | - | - |  |
| 337 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | - | - | - |  |
| 338 | Мероприятие 1«Организация и проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции», всего: из них: | - | - | - |  |
| 339 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 340 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 341 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 342 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 343 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 344 |  |  |  |  |  |
| 345 | ПОДПРОГРАММА 8 «Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |
| 346 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8, В ТОМ ЧИСЛЕ | - | - | - |  |
| 347 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 348 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 349 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 350 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 351 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 352 | 1. Прочие нужды | - | - | - |  |
| 353 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | - | - | - |  |
| 354 | Мероприятие 1«Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов культуры от терроризма и экстремизма», всего: из них: | - | - | - |  |
| 355 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 356 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 357 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 358 | местный бюджет | - | - | - |  |
| 359 | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 360 |  |  |  |  |  |
| 361 | ПОДПРОГРАММА 9 «Профилактика правонарушений, наркомании и пьянства в городском округе Верхотурский» |  |  |  |  |
| 362 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9, В ТОМ ЧИСЛЕ | 5 | 5 | 100 |  |
| 363 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 364 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 365 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 366 | местный бюджет | 5 | 5 | 100 |  |
| 367 | внебюджетные источники |  | - | - |  |
| 368 | 1. Прочие нужды | - | - | - |  |
| 369 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | - | - | - |  |
| 370 | Мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений», всего: из них: | 5 | 5 | 100 |  |
| 371 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
| 372 | областной бюджет | - | - | - |  |
| 373 | в том числе субсидии местным бюджетам | - | - | - |  |
| 374 | местный бюджет | 5 | 5 | 100 |  |
| 375 | внебюджетные источники | - | - | - |  |

11. «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2021 года»

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 11219,3 |  | 10927,6 |  | 97,40 |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 4 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет | 11219,3 |  | 10927,6 |  | 97,40 |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 10 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 11 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 12 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |  |  |
| 14 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 15 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 16 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 17 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 18 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 19 | - Прочие нужды | 11219,3 |  | 10927,6 |  | 97,40 |  |
| 20 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 21 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 22 | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
| 23 | местный бюджет | 11219,3 |  | 10927,6 |  | 97,40 |  |
| 24 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПОДПРОГРАММА 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | - ПОДПРОГРАММА 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами» |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ | 866,0 | 866,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 866,0 | 866,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 866,0 | 866,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | Мероприятие 2 «Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов", всего, из них: | 866,0 | 866,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | местный бюджет | 866,0 | 866,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | - ПОДПРОГРАММА 3 "Управление муниципальным долгом" |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ | 15,0 | 14,0 |  | 93,52 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 15,0 | 14,0 |  | 93,52 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 15,0 | 14,0 |  | 93,52 |  |  |
|  | Мероприятие 4 «Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Верхотурский в соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями)", всего, из них: | 15,0 | 14,0 |  | 93,52 |  | Гашение производится ежемесячно по мере фактического начисления процентов Министерством финансов СО |
|  | местный бюджет | 15,0 | 14,0 |  | 93,52 |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский "Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2021 года" |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ | 10338,3 | 10047,6 |  | 97,19 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе субсидии местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 10338,3 | 10047,6 |  | 97,19 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 10338,3 | 10047,6 |  | 97,19 |  |  |
|  | Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)", всего, из них: | 9866,0 | 9636,5 |  | 97,67 |  |  |
|  | местный бюджет | 9866,0 | 9636,5 |  | 97,67 |  |  |
|  | Мероприятие 2 «Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы", всего, из них: | 472,3 | 411,1 |  | 87,04 |  | Неисполнение мероприятия в связи в виду отсутствия возникновения обязательств по приобретению объектов основных средств |
|  | местный бюджет | 472,3 | 205,9 |  | 43,90 |  |  |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| - 1 |  | - Цель: Рациональное управление средствами бюджета городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | - Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа Верхотурский, установленных Администрацией городского округа Верхотурский | да/нет | да |  |  | да | 100 |  |
| 4 |  | Формирование бюджета городского округа Верхотурский в программной структуре | да/нет | да |  |  | да | 100 |  |
| - 5 |  | - Задача 2 «Организация исполнения бюджета городского округа Верхотурский в рамках действующего бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Верхотурский | процентов | 100 |  |  | 89,39 | 89,39 | по итогам года низкий процент исполнения выразился по неналоговым доходам низкая собираемость за найм жилья с населения, по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских в виду того, что продажа имущества осуществляется на торгах посредствам публичного предложения, покупатели не заявлялись, по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов идет нарушение сроков оплаты, ведется претензионная работа. |
|  |  | Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Верхотурский и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа Верхотурский в установленные законодательством сроки | Да/нет | да |  |  | да | 100 |  |
|  |  | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Верхотурский | да/нет | да |  |  | да | 100 |  |
|  |  | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да |  |  | да | 100 | Количество проведенных проверок соответствует утвержденному плану проведения контрольных мероприятий на 2019 год |
| Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа Верхотурский, формируемой Финансовым управлением | да/нет |  | да |  | да | 100 |  |
| 12 Задача 4 «Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Степень качества управления бюджетным процессом в городском округе Верхотурский, определяемая в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области |  | степень качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании |  |  | 2 | 3 | 100 | Степень качества установлена письмо Министерством финансов СО от 24.06.2019г. №05-16-01/6328 «О результатах оценки качества управления бюджетным процессом» |
| 14 Цель «Применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 Задача 1 «Создание единого информационного пространства для обеспечения программных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Предоставление ГРБС доступа к информационному ресурсу с использованием программного комплекса «СМАРТ – БЮДЖЕТ» | процентов |  |  | 100 | 100 | 100 |  |
| 17 |  | Доля ГРБС, разработавших муниципальную правовую базу для обеспечения формирования программного бюджета, от общего количества ГРБС | процентов |  |  | 67 | 67 | 100 |  |
| 18 Задача 2 «Развитие информационной системы управления финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов | Да/нет |  |  | да | да | 100 |  |
| 20 Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Верхотурский и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, соблюдения сроков исполнения долговых обязательств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета городского округа Верхотурский и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета городского округа Верхотурский и объема, направленного на погашение долговых обязательств | ≤ 1 |  |  | <1 | <1 | 100 | По состоянию на 01 января 2020 года выразился дефицит бюджета в сумме 6285,4 тыс.руб. на погашение долговых обязательств направлено 3261,7 тыс..руб. Заимствований за 2019года не осуществлялось |
| 23 Задача 2 «Учет долговых обязательств городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | Да/нет |  |  | да | да | 100 |  |
| 25 |  | Отношение объема муниципального долга городского округа Верхотурский по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Верхотурский в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | процентов |  |  | ≤33,0 | 11,85 | 100 | Данный пункт анализируется по итогам года |
| 26 Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Верхотурский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа Верхотурский за исключением объемов расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | процентов |  |  | ≤ 0,5 | 0,002 | 100 |  |
| 28 |  | Объем выплат из бюджета городского округа Верхотурский, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
| 29 Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 Задача «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы при условии выделения на обеспечение деятельности средств не менее определенных методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления утвержденной постановлением Правительства свердловской области от 12.09.2013г. №1108-ПП | процентов |  |  | 100 | 97,40 | 100 | по итогам года процент исполнения по расходам установлен не менее 95% |

- 12. "Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2021 года"

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. ПЛАН | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. ФАКТ | % выполнения | Причины отклонения от планового значения (приводятся в отчете за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях, в части финансирования расходов на оплату труда работников ДОУ | 62717,3 | 61024,1 | 97,30 |  |
| 3 | областной бюджет | 62717,3 | 61024,1 | 97,30 |  |
| 4 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 60231,2 | 58538 | 97,19 |  |
| 5 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных учреждениях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных ДОУ | 1002 | 1002 | 100,00 |  |
| 6 | областной бюджет | 1002 | 1002 | 100,00 |  |
| 7 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 980,8 | 980,8 | 100,00 |  |
| 8 | Мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 37781,6 | 37009,3 | 97,96 |  |
| 9 | областной бюджет | 77 | 77 | 100,00 |  |
| 10 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 77 | 77 | 100,00 |  |
| 9 | местный бюджет | 37704,6 | 36932,3 | 97,95 |  |
| 10 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 35537,2 | 34801,7 | 97,93 |  |
| 11 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 4013,8 | 1765,6 | 43,99 |  |
| 12 | местный бюджет | 4013,8 | 1765,6 | 43,99 |  |
| 13 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 4013,8 | 1765,6 | 43,99 |  |
| 14 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 1: в т.ч. | 105514,7 | 100801,0 | 95,53 |  |
| 15 | местный бюджет | 41718,4 | 38697,9 | 92,76 |  |
| 16 | областной бюджет | 63796,3 | 62103,1 | 97,35 |  |
| 17 | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |
| 18 | Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 119355,7 | 119353,7 | 100,00 |  |
| 19 | областной бюджет | 119355,7 | 119353,7 | 100,00 |  |
| 20 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 49202 | 49202 | 100,00 |  |
| 21 | Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 3026 | 3026 | 100,00 |  |
| 22 | областной бюджет | 3026 | 3026 | 100,00 |  |
| 23 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1787 | 1787 | 100,00 |  |
| 24 | Мероприятие 3. Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 65004,4 | 63423,5 | 97,57 |  |
| 25 | областной бюджет | 26 | 26 | 100,00 |  |
| 26 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 19 | 19 | 100,00 |  |
| 25 | местный бюджет | 64978,4 | 63397,5 | 97,57 |  |
| 26 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 19874,9 | 19194,6 | 96,58 |  |
| 27 | Мероприятие 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 7120 | 6790,7 | 95,38 |  |
| 28 | областной бюджет | 7120 | 6790,7 | 95,38 |  |
| 29 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 4551,6 | 4299,4 | 94,46 |  |
| 30 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения | 2040,8 | 1767,2 | 86,59 |  |
| 31 | местный бюджет | 2040,8 | 1767,2 | 86,59 |  |
| 32 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 464,5 | 397,5 | 85,58 |  |
| 33 | Мероприятие 8 Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | 1357,8 | 1357,8 | 100,00 |  |
| 34 | местный бюджет | 1357,8 | 1357,8 | 100,00 |  |
| 35 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 110,9 | 110,9 | 100,00 |  |
| 36 | Мероприятие 10.Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 167,3 | 167,3 | 100,00 |  |
| 37 | местный бюджет | 167,3 | 167,3 | 100,00 |  |
| 38 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 39 | Мероприятие 11.Обеспечение мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 2045,5 | 982,2 | 48,02 |  |
| 40 | местный бюджет | 2045,5 | 982,2 | 48,02 |  |
| 41 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 15. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов) | 1770,5 | 1770,5 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 177 | 177 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 1593,4 | 1593,4 |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 1770,5 | 1770,5 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 16. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджетов) | 839,6 | 839,6 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 339,6 | 339,6 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 500,00 | 500 |  |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 839,60 | 839,6 | 0,00 |  |
| 42 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 2: в т.ч. | 202727,60 | 199478,40 | 98,40 |  |
| 43 | местный бюджет | 71266,90 | 68349,00 | 95,91 |  |
| 44 | областной бюджет | 131460,70 | 131129,40 | 99,75 |  |
| 45 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 46 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и подростков в городском округе Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |
| 47 | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 20558,2 | 20233,2 | 98,42 |  |
| 47 | местный бюджет | 20558,2 | 20233,2 | 98,42 |  |
| 49 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 20558,2 | 20233,2 | 98,42 |  |
| 50 | Мероприятие 5. Обеспечение мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 118,7 | 118,7 | 100,00 |  |
| 51 | местный бюджет | 118,7 | 118,7 | 100,00 |  |
| 52 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 118,7 | 118,7 | 100,00 |  |
| 53 | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 54 | местный бюджет | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 55 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 7. Организация подвоза учащихся на муниципальные, межмуниципальные и областные мероприятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования | 127,6 | 94,5 | 74,06 |  |
|  | местный бюджет | 127,6 | 94,5 | 74,06 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 127,6 | 94,5 | 74,06 |  |
|  | Мероприятие 8. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области | 812,2 | 812,2 | 100,00 |  |
|  | областной бюджет | 479,1 | 479,1 | 100,00 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 479,1 | 479,1 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 333,1 | 333,1 | 100,00 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 333,1 | 333,1 | 100,00 |  |
| 56 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 3: | 21616,8 | 21258,7 | 98,34 |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 57 | местный бюджет | 21137,7 | 20779,6 | 98,31 |  |
| 58 | Областной бюджет | 479,1 | 479,1 | 0,00 |  |
| 59 | Подпрограмма 4 «Развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков до 2021 года» |  |  |  |  |
| 60 | Мероприятие 1. Организация отдыха детей в каникулярное время | 4867,7 | 4867,7 | 100,00 |  |
| 61 | Областной бюджет | 4867,7 | 4867,7 | 100,00 |  |
| 62 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 3523,4 | 3523,4 | 100,00 |  |
| 63 | Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | 3867 | 3867 | 100,00 |  |
| 64 | местный бюджет | 3867 | 3867 | 100,00 |  |
| 65 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 3225,5 | 3225,5 | 100,00 |  |
| 66 | Мероприятие 3. Организация оздоровления допризывной молодежи | 128,5 | 128,5 | 100,00 |  |
| 67 | местный бюджет | 64,3 | 64,3 | 100,00 |  |
| 68 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 69 | областной бюджет | 64,3 | 64,3 | 100,00 |  |
| 70 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей | 7410,9 | 4666,4 | 62,97 |  |
|  | местный бюджет | 7248,8 | 4504,3 | 62,14 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 7248,8 | 4504,3 | 62,14 |  |
|  | Областной бюджет | 162,1 | 162,1 | 100,00 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 162,1 | 162,1 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 5. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 137,8 | 137,8 | 100,00 |  |
|  | местный бюджет | 137,8 | 137,8 | 100,00 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 62,6 | 62,6 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей сирот и детей оставшихся пез попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации) | 595,5 | 595,5 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 595,5 | 595,5 | 100,00 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 561,8 | 561,8 | 100,00 |  |
| 71 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 4: в т.ч. | 17007,4 | 14262,9 | 83,86 |  |
| 72 | местный бюджет | 11317,8 | 8573,3 | 75,75 |  |
| 73 | областной бюджет | 5689,6 | 5689,6 | 100,00 |  |
| 74 | Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в городском округе Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |
| 75 | Мероприятие 1. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в областных, общероссийских мероприятиях | 296,5 | 296,5 | 100,00 |  |
| 76 | местный бюджет | 295,8 | 295,8 | 100,00 |  |
|  | Областной бюджет | 0,7 | 0,7 |  |  |
| 77 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 309,2 | 287 | 92,82 |  |
| 78 | Мероприятие 2. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием | 47,6 | 47,6 | 100,00 |  |
| 79 | местный бюджет | 47,6 | 47,6 | 100,00 |  |
| 80 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 47,6 | 47,6 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 3. Создание современной инфраструктуры неформального образования для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни | 4 | 0 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет | 4 | 0 | 0,00 |  |
|  | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 4 | 0 | 0,00 |  |
| 81 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 5: в т.ч. | 348,2 | 344,2 | 98,85 |  |
| 82 | местный бюджет | 347,5 | 343,5 | 98,85 |  |
| 83 | областной бюджет | 0,7 | 0,7 | 0,00 |  |
| 84 | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования в городском округе Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |
| 85 | Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего управление в сфере образования | 14559,4 | 14559,4 | 100,00 |  |
| 86 | местный бюджет | 14559,4 | 14559,4 | 100,00 |  |
| 87 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | - | - |  |  |
| 88 | Мероприятие 2. Организация,проведение и участие в муниципальных и областных мероприятиях в сфере образования | 223,2 | 176,2 | 78,94 |  |
| 89 | местный бюджет | 223,2 | 176,2 | 78,94 |  |
| 90 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 223,2 | 176,2 | 78,94 |  |
| 91 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 6: в т.ч. | 14782,6 | 14735,6 | 99,68 |  |
| 92 | местный бюджет | 14782,6 | 14735,6 | 99,68 |  |
| 93 | Подпрограмма 8«Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2021 года» |  |  |  |  |
| 94 | Мероприятие 1. Укрепление материально-технической базы с целью защищенности объектов образования от терроризма и экстремизма | 7635 | 7554,3 | 98,94 |  |
| 95 | местный бюджет | 7635 | 7554,3 | 98,94 |  |
| 96 | в том числе субсидии бюджетным и автономным ДОУ | 3308,3 | 3241,7 | 97,99 |  |
| 97 | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 7: в т.ч. | 7635 | 7554,3 | 98,94 |  |
| 98 | местный бюджет | 7635 | 7554,3 | 98,94 |  |
| 99 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 107 | ИТОГО по ПРОГРАММЕ: | 369632,4 | 358435 | 96,97 |  |
| 108 | местный бюджет | 168206,0 | 159033,1 | 94,55 |  |
| 109 | областной бюджет | 201426,4 | 199401,9 | 98,99 |  |
| 110 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |

- 13. «Формирование современной городской среды

- на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы»

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия |  |  | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 115758,8 | 95384,6 | 82,4 |  |
| 2 | областной бюджет | 114818,7 | 94519,7 | 82,8 |  |
| 3 | местный бюджет | 940,1 | 864,9 | 92 |  |
| 4 | Мероприятие 1. Проектные и предпроектные работы | 373,0 | 373,0 | 100 |  |
| 5 | Местный бюджет | 373,0 | 373,0 | 100 |  |
| 6 | Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий | 115385,8 | 95011,6 | 82,3 |  |
| 7 | Областной бюджет | 114818,7 | 94519,7 | 82,3 |  |
| 8 | Местный бюджет | 567,1 | 491,9 | 86,7 |  |

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Источник значений показателей |  | % выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Верхотурский до 2020 года» |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание комфортной городской среды в городском округе Верхотурский |  |  |  |  |  |
| - цццЦЦ | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа Верхотурский |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа Верхотурский | единиц | 3 | 3 | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий городского округа Верхотурский | процентов | 12 | 12 | 100,0 |  |
|  | Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского округа Верхотурский. |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 5 Доля привлечения средств собственников многоквартирных домов: Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; |  | Не менее 1% от стоимости работ | Не менее 1% от стоимости работ | 100,0 |  |
|  | Целевой показатель 6 Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |  | Не менее 1% от стоимости работ | Не менее 1% от стоимости работ | 100,0 |  |

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год

1.«Развитие муниципальной службы городского округа Верхотурский до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,97 | Неполное финансирование | 0,99 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

2. "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2021 года"

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,95 | Неполное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

3. «Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,97 | Неполное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

4.«Развитие земельных отношений, градостроительная деятельность, управление муниципальной собственностью городского округа Верхотурский до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,76 | Неполное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

5. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и предприятий агропромышленного комплекса в городском округе Верхотурский до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | Полное финансирование | 1,04 | Высокая результативность | Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы. |

6. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,95 | Неполное финансирование | 0,97 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

7.«Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский

до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,97 | Неполное финансирование | 0,35 | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 2. Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего. Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, выделения дополнительного финансирования. |

8.«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Верхотурский до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,87 | Неполное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

- «Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,97 | Неполное финансирование | 0,97 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

- «Развитие культуры в городском округе Верхотурский»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | Полное финансирование | 1,17 | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы |

11.Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,97 | Неполное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

12. «Развитие образования в городском округе Верхотурский до 2021 года»

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,97 | Неполное финансирование | 0,9 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |

13. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы».

| Q1 | Оценка полноты финансирования | Q2 | Оценка достижения плановых значений целевых показателей | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,82 | Неполное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие муниципальные программы |