АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.04.2021г. № 320

г.Верхотурье

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхотурский на период до 2035 года

В соответствии со статьями 6, 40 и 42 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», статьей 5 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», пунктом 18 главы 3 постановления Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхотурский на период до 2035 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

городского округа Верхотурский                                                         А.Г.Лиханов

# Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 30.04.2021 г. № 320

«Об утверждении Порядка разработки, корректировки,

осуществления мониторинга и контроля выполнения

плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа Верхотурский

на период до 2035 года»

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, КОРРЕКТИРОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА И

КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхотурский на период до 2035 года (далее - План мероприятий) является документом стратегического планирования, который разрабатывается и корректируется на основании Стратегии социально-экономического развития городского округа Верхотурский на период до 2035 года (далее - Стратегия).

1.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии.

1.3. Организацию разработки (корректировки) Плана мероприятий, осуществления мониторинга и контроля его реализации осуществляет комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (далее - Уполномоченный орган).

1.4. План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

## 2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

2.1. Разработка Плана мероприятий включает в себя следующие этапы:

формирование Плана мероприятий в соответствии с формой плана мероприятий (приложение № 1 к настоящему Порядку);

согласование Плана мероприятий;

утверждение Плана мероприятий.

2.2. План мероприятий содержит:

ключевые этапы реализации Стратегии: I этап - 2020 - 2024 годы, II этап - 2025 - 2030 годы, III этап - 2031 - 2035 годы;

приоритетные направления развития городского округа Верхотурский;

цели и задачи социально-экономического развития городского округа Верхотурский, приоритетные для каждого направления Стратегии;

стратегические программы;

стратегические проекты;

показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии, включая основные социально-экономические показатели, соответствующие документам стратегического планирования;

наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется стратегический проект;

целевые значения отдельных показателей, предусмотренные перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, распределенные между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, а также с учетом соответствующих стратегических направлений.

2.3. Проект плана мероприятий разрабатывается Уполномоченным органом во взаимодействии с отраслевыми отделами Администрации городского округа Верхотурский и структурными подразделениями Администрации городского округа Верхотурский, муниципальными учреждениями.

2.4. План мероприятий утверждается постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

2.5. Утвержденный План мероприятий подлежит размещению на официальном сайте городского округа Верхотурский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 3. КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Основаниями для корректировки Плана мероприятий являются:

изменения законодательства Российской Федерации и Свердловской области в части, затрагивающей положения Плана мероприятий;

внесение изменений в Стратегию;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3.2. Корректировка Плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом во взаимодействии с отраслевыми отделами Администрации городского округа Верхотурский и структурными подразделениями Администрации городского округа Верхотурский, муниципальными учреждениями путем подготовки проекта постановления Администрации городского округа Верхотурский о внесении изменений в План мероприятий.

3.3. Процедура корректировки Плана мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном процедуре его разработки.

3.4. Корректировка Плана мероприятий утверждается постановлением Администрации городского округа Верхотурский.

3.5. Сведения о корректировке Плана мероприятий подлежат:

размещению на официальном сайте городского округа Верхотурский в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

## 4. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий заключается в сравнении плановых и фактических показателей Плана мероприятий, выявлении отклонений, анализе причин их возникновения и формировании предложений по корректировке Плана мероприятий.

4.2. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется отраслевыми отделами Администрации городского округа Верхотурский и структурными подразделениями Администрации городского округа Верхотурский, муниципальными учреждениями в части их компетенции ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, и координируется Уполномоченным органом.

4.3. Отраслевые отделы Администрации городского округа Верхотурский и структурные подразделения Администрации городского округа Верхотурский, муниципальные учреждения ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют в Уполномоченный орган:

информацию о ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год по направлениям деятельности;

предложения об актуализации мероприятий или включении новых мероприятий и целевых показателей.

4.4. Уполномоченный орган в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, подготавливает отчет о ходе выполнения Плана мероприятий в соответствии с формой отчета (приложение № 2 к настоящему Порядку) и предоставляет его на согласование заместителям главы Администрации городского округа Верхотурский.

4.5. Заместители главы Администрации городского округа Верхотурский в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, предоставляет отчет на утверждение Главе городского округа Верхотурский.

4.6. Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий подлежит размещению на официальном сайте городского округа Верхотурский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## Приложение № 1

к Порядку разработки, корректировки,

осуществления мониторинга и контроля

реализации плана мероприятий Стратегии

социально-экономического развития

городского округа Верхотурский на период до 2035 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития

городского округа Верхотурский на период до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя | Единица измерения | Величина ожидаемого результата или целевого показателя | Наименование муниципальной программы/национального проекта | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2030 год | 2035 год |  |  |
| I. |  | Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала |
|  |  | Цель 1. |
| 1.1. |  | Задача 1. |
|  |  | Стратегическая программа 1. |
|  |  | Стратегический проект |
| 1.1.1. | Формулировка мероприятия | Ожидаемый результат или целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала |
| III. |  | Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| IV. |  | Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры |
| V. |  | Стратегическое направление 5. Экология, благоустроенная городская среда, рекреационные зоны |
| VI. |  | Стратегическое направление 6. Безопасность |
| VII. |  | Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества |
| VIII. |  | Стратегическое направление 8. Градостроительство, землепользование |

## Приложение № 2

к Порядку разработки, корректировки,

осуществления мониторинга и контроля

реализации плана мероприятий Стратегии

социально-экономического развития

городского округа Верхотурский на период до 2035 года

ОТЧЕТ

о достижении показателей социально-экономического

развития городского округа Верхотурский

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя на конец года | Наименование муниципальной программы | Исполнитель | Причины отклонения от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| I. |  | Стратегическое направление 1. Развитие человеческого потенциала |
|  |  | Цель 1. |
| 1.1. |  | Задача 1. |
|  |  | Стратегическая программа 1. |
|  |  | Стратегический проект |
| 1.1.1. | Формулировка мероприятия | Ожидаемый результат или целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Стратегическое направление 2. Развитие экономического потенциала |
| III. |  | Стратегическое направление 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| IV. |  | Стратегическое направление 4. Развитие транспортной инфраструктуры |
| V. |  | Стратегическое направление 5. Экология, благоустроенная городская среда, рекреационные зоны |
| VI. |  | Стратегическое направление 6. Безопасность |
| VII. |  | Стратегическое направление 7. Развитие гражданского общества |
| VIII. |  | Стратегическое направление 8. Градостроительство, землепользование |