Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 05.03.2020г. № 168

«Об утверждении Плана организационных мероприятий

(«дорожной карты»), направленных на обеспечение

достижения целевых показателей

региональной составляющей национального проекта

«Культура» в городском округе Верхотурский»

ПЛАН

организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных

на обеспечение достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Верхотурский»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий план организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных на обеспечение достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Верхотурский» (далее - «дорожная карта»), разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей региональных проектов в сфере культуры в рамках национального проекта «Культура».
2. Цель «дорожной карты» - обеспечить достижение целевых показателей (прилагается), направленных:
3. на увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, расположенных на территории городского округа Верхотурский;
4. на увеличение к 2024 году на 15% количества посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках.
5. Сроки реализации «дорожной карты»: 2020-2024 годы.
6. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение семинаров, совещаний, консультаций для подведомственных учреждений, расположенных на территории городского округа Верхотурский (далее – подведомственные учреждения), иных мероприятий, направленных на информационное и организационно-методическое сопровождение исполнения плана мероприятий «дорожной карты» | проведениесеминаров,совещаний,консульта-ций | 2020-2024 годы, по мере необходи­мости | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский. |
| 2 | Заключение соглашений с Министерством культуры Свердловской области о взаимодействии по достижению целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура»  | соглашения | 2020-2024годы | Городской округ Верхотурский |
| 3 | Утверждение, корректировка планов мероприятий («дорожная карта») по реализации плана мероприятий «дорожной карты» | муниципальныепланы мероприя тий «дорожная карта» | 2020-2024 годы, по мере необходи­мости | Администрация городского округа Верхотурский, Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| 4 | Участие учреждений культуры в конкурсных отборах, направленных на: реновацию учреждений культуры; создание центра культурного развития; обеспечения детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; создание(реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности; создание модельных муниципальных библиотек; оснащение оборудованием кинозалов; предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества; создание мультигидов по экспозициям и выставочным проектам | результатыконкурсныхотборов | 2020-2024 годы по мере необходи­мости | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| 5 | Сбор отчетной информации в целях осуществления мониторинга достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура | отчеты учреждений культуры(подведомственных учреждений) | 2020-2024годы,ежеквар­тально | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| 6 | Предоставление отчетов по исполнению дорожной карты в отдел экономики и планирования  | отчет | 2020-2024 годы, один раз в | Управление культуры, туризма и  |
|  | Администрации городского округа Верхотурский  |  | полугодие, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно | молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский |
| 7 | Информационное сопровождение реализации муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» (городской округ Верхотурский) | информацион­ные материалы, размещен ные в средствах массовой информации | 2020-2024годы | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Плану организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных на обеспечение достижения целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Верхотурский» |

**Целевые показатели**

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены следующие показатели:

1. Увеличение числа посещений организаций культуры

Таблица 1

| Номер строки | Наименование показателя | Базовое значение 2017 год | Источник данных | Плановое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. человек | 60,52 | форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | 61,12 | 61,73 | 62,33 | 64,75 | 66,57 | 69,59 |
| 6. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 107,0 | 110,0 | 115,0 |
| 7. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. человек | 24,34 | форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа»  | 25,07 | 25,56 | 26,04 | 27,02 | 27,50 | 27,99 |
| 8. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, процентов | 100,0 |  | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 |
| 9. | Количество участников клубных формирований, тыс. человек | 2,51 | форма федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа» | 2,54 | 2,56 | 2,59 | 2,59 | 2,61 | 2,64 |
| 10. | Прирост участников клубных формирований, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 105,0 |
| 11. | Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ, тыс. человек | 0,190 | формы федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» и№ СПО-1 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций» | 0,191 | 0,193 | 0,199 | 0,201 | 0,205 | 0,209 |
| 12. | Прирост учащихся в детских школах искусств и училищах, процентов | 100,0 |  | 101,0 | 102,0 | 105,0 | 106,0 | 108,0 | 110,0 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\* Базовое значение, устанавливаемое муниципальному образованию на основании данных из соответствующей формы федерального статистического наблюдения или ведомственной статистики по каждому направлению деятельности за 2017 год.

\*\* Базовое значение, умноженное на процент прироста, установленный на соответствующий год реализации, по каждому направлению деятельности.

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование показателя | Период реализации |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Количество обращений к порталу «культура-урала. рф», единиц | 80 | 115 | 160 | 240 | 305 | 400 |

3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта **«**Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Свердловская область)»

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |
| 2019 год  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Реновация муниципальных учреждений отрасли культуры, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание модельных муниципальных библиотек, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Оснащение оборудованием кинозалов, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Оснащение оборудованием с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием, единиц | 0 | 1 |  |  |  |  |

4. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта **«**Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Свердловская область)**»**

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек | 0 | 3 | 11 | 8 | 6 | 8 |
| 2. | Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек | 0 | 8 | 12 | 16 | 21 | 27 |
| 3. | Предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества, постоянно действующим на территории Свердловской области, единиц  | 0 |  |  |  |  |  |

5. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта **«**Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)**»**

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование результата/показателя | Период реализации |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Создание виртуальных концертных залов, единиц | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, единиц | 0 |  |  |  |  |  |