

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 03.06.2019г. № 464**

**г. Верхотурье**

***О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») городского округа Верхотурский по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2020 года»***

В соответствии с Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=D6D3B291BD7117F7FD1FA64BCD6224CE4D726334B701DB3BA224DDE3B5i8PDD)ом от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией [Конвенции](consultantplus://offline/ref=D6D3B291BD7117F7FD1FA344CE6224CE4F726730B10D8631AA7DD1E1iBP2D) о правах инвалидов», с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D6D3B291BD7117F7FD1FB846DB0E7AC44D7E3C3CB102D569FD78DBB4EADDC81DD5iDP0D) Правительства Свердловской области от 28.01.2015г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области», в целью организации качественного взаимодействия и координации действий органов государственной и муниципальной власти, учреждений, организаций, общественных объединений и иных институтов гражданского общества, расположенных на территории городского округа Верхотурский, занимающихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Верхотурский, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») городского округа Верхотурский по повышению значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов и услуг до 2020 года»:

1.1.Изложить приложение «Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») городского округа Верхотурский» в новой редакции (прилагается).

1.2.Изложить приложение «Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») городского округа Верхотурский» в новой редакции (прилагается).

2.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений, расположенных на территории городского округа Верхотурский, занимающихся социальной защитой и формированием доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории городского округа Верхотурский:

2.1.Использовать в работе основные [нормы](consultantplus://offline/ref=73C676C74E66D4ACBF9599B2E4F31A1F36B0BA32E04420EA0BC9E3DBD6FCA27E44750643095F4C808E995C06415FD) законодательных и иных нормативных правовых актов, государственных стандартов, сводов, правил, строительных норм и правил, санитарных норм по вопросам обеспечения условий доступности для инвалидов услуг и объектов, на которые предоставляются услуги.

2.2.Ежегодно в срок до 25 декабря представлять в комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский:

информацию о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов за год (пояснительная записка) с указанием объема и источника финансирования (форма [отчета](consultantplus://offline/ref=67CE2CA403323D436C1FAE82A5CFAB2A18E8BBDB67F72A3A39308D8AE3A4AF8FAA94A21E206AF83BF3CBA071b6q9D) прилагается);

информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», и объектах социальной инфраструктуры, на которых планируется создать условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в следующем году с указанием объема и источника финансирования.

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы

городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских

Утверждены

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 03.06.2019г**. №** 464

«О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной

карты») городского округа Верхотурский по повышению

значений показателей доступности для инвалидов

действующих объектов и услуг до 2020 года»

**Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)**

**городского округа Верхотурский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | | | | | | **Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| **2015**  **год** | **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Показатели в сфере культуры** | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес инвалидов – пользователей обще-доступных (публичных) библиотек (%), всего, из них: | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | МБУК «Централизованная библиотечная система»  (директор Шевко М.В.) |
| 1.1. | дети до 14 лет; | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 |
| 1.2. | молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 2. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зре-нию, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда, % | 0,006 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,004 | 0,004 | МБУК «Централизованная библиотечная система»  (директор Шевко М.В.) |
| 3. | Доля специалистов учреждений культуры, про-шедших обучение (инструктирование) по вопро-сам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких рас-стройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего чис- | 2,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | МБУК «Центр культуры»  (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |
|  | ла таких специалистов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес мест в зрительных залах, обору-дованных для инвалидов с нарушениями зре-ния и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зри-тельных залах, % |  |  |  |  |  |  | МБУК «Центр культуры»  (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |
| 4.1. | МБУК «Центр культуры» (450 посадочных мест) | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | МБУК «Центр культуры»  (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |
| 4.2. | Дерябинский сельский Дом культуры (200 посадочных мест) | - | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Дерябинский сельский Дом культуры (худ. руководитель Золотарева М.Н.) |
| 4.3. | Кордюковский сельский Дом культуры (90 посадочных мест) | - | - | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Кордюковский сельский Дом культуры (заведующая Селявская О.Н.) |
| 4.4. | Прокоп-Салдинский сельский Дом культуры (150 посадочных мест) | - | - | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Прокоп-Салдинский сельский Дом культуры (худ. руководитель Вагин С.В.) |
| 4.5. | Усть-Салдинский сельский Дом культуры (60 посадочных мест) | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | Усть-Салдинский сельский Дом культуры (худ. руководитель Русакова И.А.) |
| 4.6. | Карпунинский сельский клуб (150 посадочных мест) | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Карпунинский сельский клуб (худ. руководитель Селявская О.Н.) |
| 4.7. | Красногорский сельский Дом культуры (90 посадочных мест) | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Красногорский сельский Дом культуры (заведующая Гоголева О.В.) |
| 4.8. | Лаптевский сельский клуб (85 посадочных мест) | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Лаптевский сельский клуб (худ. руководитель Титова А.М.) |
| 4.9. | Пролетарский сельский Дом культуры (300 посадочных мест) | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Пролетарский сельский Дом культуры ((худ. руководитель Ганжук А.А.) |
| 4.10. | Привокзальный сельский Дом культуры (132 посадочных места) | - | - | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Привокзальный сельский Дом культуры (худ. руководитель Стадник А.А.) |
| 5. | Оборудование для организации виртуальных онлайн экскурсий по экспозициям и территории музея-заповедника для инвалидов в зависимости от стойких расстрой ств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, % | - | - | - | 16,0  (8) | 17,0  (9) | 18,0  (10) | ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник  (директор Новиченков Н.Н.) |
| **Показатели в сфере в здравоохранении** | | | | | | | | |
| 6. | Удельный вес приоритетных объектов управле-ния (организации), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения управ-  ления (организации) в общем количестве прио-ритетных объектов ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурс-кого района», в том числе, %: | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 6.1. | Главный лечебный корпус  г.Верхотурье, ул.Клубная, 3 | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 6.2. | Административное здание,  г. Верхотурье, ул. Клубная, 7 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.3. | Поликлиника,  г. Верхотурье, ул. Клубная, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.4. | Детское отделение,  г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.5. | Инфекционное отделение,  г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.6. | Терапевтическое отделение,  г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.7. | Кордюковский ФАП, Верхотурский р-н,  с. Кордюково, ул. Школьная, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.8. | Меркушинский ФАП, Верхотурский р-н, д. Лаптево, ул. Новая, 3 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 6.9. | Прокоп-Салдинский ФАП, Верхотурский р-н, с. Прокоп-Салда, ул. Постникова, 4 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.10. | Дерябинский ФАП, Верхотурский р-н,  с. Дерябино, ул. Центральная, 17 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.11. | Карелинский ФАП, Верхотурский р-н,  п. Карелино, ул. Клубная, 11а | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.12.**1** | Красногорский ОВП, Верхотурский р-н,  с. Красногорское, ул. Ленина, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О  ,С,Г,У) | ДЧИ(О  ,С,Г,У) | ДЧИ(  О,С,Г,У) | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского  района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 6.13. | Усть-Салдинский ФАП Верхотурский р-н,  с. Усть-Салда, ул. Речная, 17 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.14. | ФАП п. Привокзальный, Верхотурский р-н,  п. Привокзальный, ул. Чапаева, 26а | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.15. | ФАП п .Привокзальный, Верхотурский р-н, п.Привокзальный ул.Комсомольская,2а | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.16. | ФАП п.Привокзальный Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Садовая, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.17. | Карпунинский ФАП, Верхотурский р-н,  п. Карпунино, ул. 1 Мая, 4 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.18. | Косолманский ФАП, Верхотурский р-н,  п. Косолманка, ул. Советская, 18 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 7. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения капитального ремон-та или реконструкции) к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жи-тельства инвалида (от общего количества объек-тов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов),ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 8. | Количество действующих объектов управления (организации), на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации (в соответствии с «До-рожной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых  услуг (от общего количества объектов, прошед-ших капитальный ремонт, реконструкцию, мо-дернизацию за отчетный период), ед. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 9. | Удельный вес объектов, на которых обеспечи-ваются наиболее актуальные требования дос-тупности объектов для инвалидов, предусмот-ренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 «С НиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (от общего количества объектов), % | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 10. | Удельный вес объектов, на которых обеспечи-ваются условия доступности получения услуг, в сфере здравоохранения (от общего количества соответствующих объектов), % | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 11. | Удельный вес объектов здравоохранения, соот-ветствующих требованиям по обеспечению ус-ловий доступности для инвалидов (от общего количества объектов, на которых предоставляют-ся услуги населению), % | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 12. | Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ре-монт, реконструкцию, модернизацию объектов здравоохранения, соответствующих требовани-ям доступности для инвалидов, от общего числа введенных в эксплуатацию, прошедших капи-тальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов здравоохранения, % | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 13. | Удельный вес объектов здравоохранения, на ко-торых для инвалидов по зрению обеспечиваются, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 13.1. | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, зна-ков и иной текстовой и графической информа-ции знаками, выполненными рельефно-точеч-  ным шрифтом Брайля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зре-нию в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровожде-ние, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | - допуск тифлосурдопереводчика; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | - допуск собаки-проводника. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Удельный вес инфраструктурных объектов здравоохранения на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются, %: |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 14.1. | - дублирование необходимой звуковой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | - допуск сурдопереводчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слу-ху в преодолении барьеров, мешающих им поль-зоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Удельный вес инфраструктурных объектов здра-воохранения, на которых для инвалидов с нару-шениями опорно-двигательного аппарата обеспе-чиваются: |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 15.1. | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения  возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхо-да, в том числе с использованием кресла-коляс-ки | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 15.2. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов с наруше-ниями опорно-двигательного аппарата к объектам | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 15.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нару-шениями опорно-двигательного аппарата в пре-одолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Удельный вес услуг, предоставляемых в дос-тупном для инвалидов формате: дифференци-ровано для инвалидов по зрению, слуху, с на-рушениями опорно-двигательного аппарата  (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 17. | Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктиро-вание или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступнос-ти для них объектов здравоохранения и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-сийской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населе-нию), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 18. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвали-дам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 19. | Удельный вес персонала (работников) органи-  заций, оказывающих инвалидам помощь (под-готовленных к предоставлению такой помощи - в знаменателе) при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского  района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 20. | Удельный вес инвалидов, участвующих в дея-тельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), от общей численности инвалидов, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 21. | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской по-мощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| **Показатели в социальной сфере** | | | | | | | | |
| 22. | Удельный вес приоритетных объектов управле-ния (организации), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения управ-ления (организации) в общем количестве приори-тетных объектов управления (организации) в сфере социальной защиты (%), в том числе: | 0  (2) | 0  (2) | 50  (2) | 50  (2) | 100  (2) | 100  (2) | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) (по согласованию) |
| 22.1. | Административное здание и отделения по работе с семьей и детьми, расположенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 42 | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) (по согласованию) |
| 22.2. | Отделения социального обслуживания граждан пожилого по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидов по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина 23 | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) |
| 22.3. | Управление социальной политики по адресу: г. Верхотурье, ул. Свободы, 9 | ДУ-И (К,О,С,Г);ДП-(У) | ДУ-И (К,О,С,Г);ДП-(У) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.)  (по согласованию) |
| 23. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) к месту предоставления ус-  луги, предоставление необходимых услуг в дис-танционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту житель-ства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно пол-ностью обеспечить доступность с учетом потреб-ностей инвалидов),ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 24. | Количество действующих объектов управления (организации), на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации (в соответствии с «Дорож-ной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капи-тальный ремонт, реконструкцию, модернизацию за отчетный период), ед. | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 25. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступности получения услуг в сфере социального обслужива-ния (от общего количества соответствующих объектов), ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 26. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: ед. |  |  |  |  |  |  | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 26.1. | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 26.2. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 26.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зре-  нию в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 26.4. | - допуск тифлосурдопереводчика; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 26.5. | - допуск собаки-проводника | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 27. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются, ед. |  |  |  |  |  |  | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 27.1. | - дублирование необходимой звуковой информации; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 27.2. | - допуск сурдопереводчика; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 27.3. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 27.4. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слу-ху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 3  (3) | 3  (3) | 3  (4) | 4  (4) | 4  (4) | 4  (4) |
| 28. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются, ед.: |  |  |  |  |  |  | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 28.1. | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием крес-ла-коляски; | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28.2. | - размещение оборудования и носителей инфо рмации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нару-шениями опорно-двигательного аппарата в пре-одолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 3  (3) | 3  (3) | 3  (3) | 3  (3) | 4  (3) | 4  (3) |  |
| 29. | Количество услуг, предоставляемых в доступ-ном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), ед.  в том числе: | 53/153 | 51/151 | 51/151 | 51/151 | 51/151 | 51/151 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 29.1. | - для инвалидов по зрению | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 29.2. | - для инвалидов по слуху | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 29.3. | - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 30. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества та-ких услуг, требующих сопровождения), ед. | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 31. | Количество социальных услуг, предоставляе-мых организациями социального обслуживания, признанных в результате независимой оценки качества их предоставления, доступными для инвалидов, от общего количества предоставляе-мых социальных услуг, ед. | 0/151 | 0/151 | 0/151 | 0/151 | 0/151 | 0/151 | Управления социальной политики по Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 32. | Число работников организации социального обслуживания, прошедших обучение (инструк-тирование) по вопросам, связанным с особен-ностями предоставления услуг инвалидам в зави-симости от стойких расстройств функций орга-низма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данной организации, ед. | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 15 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| **Показатели в сфере образования** | | | | | | | | |
| 33. | Количество инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных усло-виях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов, чел. | 38  (95) | 20  (95) | 20  (95) | 20  (95) | 20  (95) | 20  (95) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведущая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 33.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся сов-местно с другими обучающимися (в инклюзив-ных условиях) в общеобразовательных органи-зациях, от общего числа обучающихся инвали-дов, % | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 34. | Количество инвалидов, обучающихся по адап-тированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов, чел. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 34.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразователь-ным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 5  (56) | 5  (56) | 5  (56) | 5  (56) | 5  (56) |
| 35. | Количество инвалидов, получающих образова-ние на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, чел. | 38  (95) | 30  (95) | 30  (95) | 30  (95) | 30  (95) | 30  (95) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 35.1. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 36. | Количество педагогических работников образо-вательных организаций, прошедших специаль-ную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, чел. | 4  (193) | 63  (193) | 63  (193) | 63  (193) | 63  (193) | 63  (193) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 36.1. | Доля педагогических работников образователь-ных организаций, прошедших специальную под-готовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образователь-ных организаций, % | 2,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 37. | Численность подготовленных для работы с ин-валидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов, чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 38. | Количество образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессио-нального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограни-ченными возможностями здоровья, предусмот-ренные [частью 3 статьи 79](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236800656F033DE48B72350820A15B34F37EB73C1C803BFCBAd4m0M) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образов-нии в Российской Федерации», от общего коли-чества образовательных организаций, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 39. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессиональ-ного образования), в которых обеспечены спе-циальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограни-ченными возможностями здоровья, предусмот-ренные [частью 3 статьи 79](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236800656F033DE48B72350820A15B34F37EB73C1C803BFCBAd4m0M) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-нии в Российской Федерации», от общего коли-чества образовательных организаций, % | 18,8  (16) | 18,8  (16) | 18,8  (16) | 18,8  (16) | 18,8  (16) | 18,8  (16) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 40. | Количество приспособленных для обучения ин-валидов (по зрению, слуху, инвалидов с наруше-нием функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 40.1. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с на-рушением функции опорно-двигательного ап-парата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образователь-ных организациях, % | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 41. | Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены минимальные условия для создания доступной среды для маломобильных  групп граждан (пандусы, кнопки вызова персонала), ед. | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом  Мамонцева Т.В.) |
| 41.1. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Дерябинская СОШ», располо-женного по адресу: Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, 21 | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.2. | Здание спортзала муниципального казенного образовательного учреждения «Дерябинская СОШ», расположенного по адресу: Верхотурс-кий район, с. Дерябино, ул. Молодежная, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 41.3 | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Усть-Салдинская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурский район, с. Усть-Салда, ул. Центральная, 16 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 41.4. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Кордюковская СОШ» распо-ложенного по адресу: Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.5. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Кордюковская СОШ» - «СОШ № 31» расположенного по адресу: Верхотурский район, п. Карпунино, ул. Школьная, 2 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |
| 41.6. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Красногорское СОШ» распо-ложенного по адресу: Верхотурский район, с. Красногорское, ул. Ленина 8 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.7. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Меркушинское ООШ» распо-ложенного по адресу: Верхотурский район, с. Меркушино, ул. Центральная, 18 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.8. | Здание муниципального казенного образова-тельного учреждения «Прокоп-Салдинская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурс-кий район, с. Прокоп-Салда, ул. Молодежная, 11 | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.9. | Здание муниципального автономного образо-вательного учреждения «СОШ № 46», распо-  ложенного по адресу: Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 | ДЧ-И (С,Г,У) | ДЧ-И (С,Г,У) | ДЧ-И (С,Г,У) | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.10. | Здание муниципального автономного образова-тельного учреждения «СОШ № 46», располо-женного по адресу: Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Мира, 5 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.11. | Здание муниципального автономного образо-вательного учреждения « Пролетарская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурский рай-он, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 27 | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.12. | Здание муниципального автономного образо-вательного учреждения « Пролетарская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурский рай-он, п. Карелино, ул. Садовая, 4 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.13. | Здание муниципального автономного образова-тельного учреждения « ООШ № 2» расположен-ного по адресу: г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 4 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-И  (О,С,К,У) | ДП-И (О,С,К,У) | ДП-И (О,С,К,У) |
| 41.14. | Здание государственного бюджетного общеоб-разовательного учреждения Свердловской об-ласти «Верхотурская гимназия», расположен-ного по адресу: г. Верхотурье, ул. Саветская, 10 | ВНД | ВНД | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «Верхотурская гимназия» (директор Екимова С.А.) (по согласованию) |
| 41.15. | Здание государственного бюджетного общеоб-разовательного учреждения Свердловской об-ласти «СОШ № 2», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Сенянского, 12 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «СОШ № 2»  (директор Протопопова Т.Ю.)  (по согласованию) |
| 41.15.1 | Здание спортзала государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловс-кой области «СОШ № 2», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Сенянского, 12 | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «СОШ № 2»  (директор Протопопова Т.Ю.)  (по согласованию) |
| 41.16. | Здание государственного бюджетного общеоб-разовательного учреждения Свердловской об-ласти «СОШ № 3», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31 | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,Г,К,У) | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области  «СОШ № 3»  (директор Подкорытова Ю.В.)  (по согласованию) |
| 41.17. | Здание государственного бюджетного образова-тельного учреждения среднего профессиональ-ного образования Свердловской области «Вер- хнетуринский механический техникум» | ВНД | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего Свердловской области  «Верхнетуринский механический техникум» (заведующая филиалом Фахрисламова Н.А.) (по согласованию) |
| 42. | Доля общеобразовательных организаций, в ко-торых выполнены минимальные условия для создания доступной среды для маломобильных групп граждан (пандусы, кнопки вызова персонала), % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 43. | Количество общеобразовательных организаций, в которых разработаны и согласованы паспорта доступности объектов для маломобильных групп граждан, ед. | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 44. | Доля общеобразовательных организаций, в ко-торых разработаны и согласованы паспорта доступности объектов для маломобильных групп граждан, % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| **Показатели в сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | |
| 45. | Удельный вес объектов управления (организа-ции), доступных для инвалидов и других мало-мобильных групп населения управления (орга-низации) в общем количестве объектов управ-ления (организации) в сфере социальной защиты – (4 приоритетных объектов, имеющихся в управлении (организации) %, в том числе: | 50  (4) | 50  (4) | 50  (4) | 50  (4) | 50  (4) | 50  (4) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 45.1 | Здание спортзала муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» расположенного по адресу:  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 40 | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 45.2. | Здание лыжной базы муниципального бюджет-ного образовательного учреждения дополни-тельного образования детей «Детская юношес-кая спортивная школа» расположенного по ад-ресу: г. Верхотурье, ул. 70 лет Октября, 4 | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 45.3. | Здание стадиона муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Олимп», рас-положенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 34 | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 45.4. | Здание спортивного зала муниципального бюд-жетного учреждения «Спортивный клуб «Олимп», расположенный по адресу: г. Верхо-турье, ул. Новая, 15 | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 46. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 47. | Количество действующих объектов управления (организации), на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации (в соответствии с «До-рожной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых ус-луг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модерни-зацию за отчетный период), ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 48. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по зрению  обеспечиваются: (ед.) |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 48.1. | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, зна-ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.2. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспрепят-ственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.3. | - наличие сотрудников, на которых админист- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зре-нию в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровожде-ние, и которые подготовлены для исполнения этих функций; |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 48.3.1 | - допуск тифлосурдопереводчика; | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48.3.2 | - допуск собаки-проводника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: (ед.) |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 49.1. | - дублирование необходимой звуковой информации; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.2. | - допуск сурдопереводчика; | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49.3. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 49.4. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слу-ху в преодолении барьеров, мешающих им поль-зоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | - | - | - | - | - | - |
| 50. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов с нарушениями опор-но-двигательного аппарата обеспечиваются: (ед.) |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 50.1. | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхо-да, в том числе с использованием кресла-коляски; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 50.2. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 50.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нару-шениями опорно-двигательного аппарата в прео-долении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Количество услуг, предоставляемых в доступ-ном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), в том числе: (ед.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 51.1. | - для инвалидов по зрению; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.2. | - для инвалидов по слуху; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51.3. | - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества та-ких услуг, требующих сопровождения), ед. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Постникова И.Н.) |
| 53. | Число работников спортивных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предос-тавления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зре-ния, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данной организации, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 54. | Количество инвалидов, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, чел. | 20  (1218) | 20  (1218) | 30  (1218) | 30  (1218) | 40  (1218) | 40  (1218) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Постникова И.Н.) |
| 55. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, % | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Постникова И.Н.) |
| **Показатели в сфере туризма** | | | | | | | | |
| 56. | Количество объектов культурного наследия, ос-нащенных и оборудованных в целях обеспече-ния их доступности для инвалидов, от общего числа объектов культурного наследия, ед. | - | 4  (20) | 4  (20) | 5  (21) | 6  (22) | 7  (23) | Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (директор Новиченков Н.Н.), Крестовоздвиженский собор храмового комплекса мужского Свято-Николаевского монастыря (игумен отец Иеромим), Ансамбль Верхотурского Кремля (отец Виктор), Свято-Симеоновский собор храмового комплекса Ново-Тихвинского женского монастыря (благочинная сестра Венидикта), Михайло-Архангельский собор храмового комплекса Ново-Тихвинского женского монастыря |
| 57. | Удельный вес объектов культурного наследия, оборудованных элементами доступности для инвалидов от общего количества туристических объектов, % | - | 20,0 | 20,0 | 23,8 | 27,3 | 30,4 |
| 58. | Количество гостиниц, оснащенных и оборудо-ванных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, ед. | 1  (2) | 1  (3) | 1  (3) | 1  (3) | 1  (3) | 1  (3) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский  (председатель Нарсеева Е.Н.) |
| 59. | Удельный вес гостиниц, оснащенных и обору-дованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, % | 50,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский  (председатель Нарсеева Е.Н.) |
| 60. | Количество объектов общественного питания, оснащенных и оборудованных в целях обеспече-ния их доступности для инвалидов, от общего числа таких объектов общественного питания в сфере туристической индустрии, ед. | 2  (5) | 2  (4) | 3  (4) | 3  (4) | 3  (4) | 3  (4) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский  (председатель Нарсеева Е.Н.) |
| 61. | Удельный вес объектов общественного питания, оснащенных и оборудованных в целях обеспече-ния их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, % | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа  Верхотурский  (председатель Нарсеева Е.Н.) |
| **Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | |
| 62. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищ-ных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от обще-го числа инвалидов и семей, имеющих детей-ин-валидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ед. | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский  (начальник Сидоров В.Н.) |
| 62.1 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инва-лидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего чис-ла инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, % | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| 63. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жи-лое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждаю-щиеся в улучшении жилищных условий, ед. | 1/23 | 1/22 | 1/21 | 2/19 | 2/18 | 2/16 | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский  (начальник Сидоров В.Н.) |
| 63.1. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инва-лидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные ус-ловия от общего числа инвалидов, нуждающие-ся в улучшении жилищных условий, % | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 11,1 | 12,5 |
| 64. | Количество жилых домов, оборудованных прис-пособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов, ед.(1437) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский  (начальник Сидоров В.Н.),  Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (и.о. первого заместителя главы Литовских Л.Ю.) |
| 64.1. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физичес-кой доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов, % (1437) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 65. | Количество принятых в эксплуатацию в отчет-ном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью прис-  пособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов, ед. | 1  (3) | 1  (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского  округа Верхотурский (и.о. первого заместителя главы Литовских Л.Ю.) |
| 65.1. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в от-четном периоде жилых многоквартирных до-мов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инва-лидов, от общего числа принятых многоквар-тирных домов, % | 33,3 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатели в сфере торговли** | | | | | | | | |
| 66. | Количество торговых объектов, на которых ор-ганизовано оказание инвалидам помощи в пре-одолении барьеров, мешающих получению ус-луг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов, ед. | 33  (93) | 40  (83) | 42  (83) | 45  (85) | 47  (85) | 50  (85) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель комитета  Нарсеева Е.Н.) |
| 66.1. | Доля торговых объектов, на которых организо-вано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов, % | 35,5 | 48,2 | 50,6 | 52,9 | 55,3 | 58,8 |
| **В сфере транспорта и связи** | | | | | | | | |
| 67. | Количество транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего коли-чества транспортных средств, на которых осу-ществляются перевозки пассажиров) в зависи-мости от стойких расстройств функций организ-ма (соответственно: по зрению, по слуху, опорно-двигательного аппарата) от общего количества аналогичного транспорта, ед. | 0  (17) | 0  (13) | 0  (14) | 0  (15) | 1  (15) | 1  (15) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель комитета  Нарсеева Е.Н.) |
| 67.1. | Удельный вес транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего коли-чества транспортных средств, на которых осу-ществляются перевозки пассажиров) | 0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 68. | Доля доступных для инвалидов объектов транс-портной инфраструктуры пассажирского транс-порта в зависимости от стойких расстройств функций организма (соответственно: по зрению, по слуху, опорно-двигательного аппарата), % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель комитета  Нарсеева Е.Н.) |
| 68.1. | - междугороднего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68.2. | - городского | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

,

Примечание:

Показатели доступности объекта дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма:

ДП-И - доступен полностью - избирательно;

ДП-В - доступен полностью всем;

ДЧ-В - доступен частично всем;

ВНД – временно недоступен;

ДУ - доступен условно.

«О» - нарушение опорно-двигательного аппарата;

«С» - нарушение зрения;

«К» - на кресло-коляске;

«Г» - нарушение слуха;

«У» - нарушение умственного развития.

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

от 03.06.2019г**.** № 464

«О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной

карты») городского округа Верхотурский по повышению

значений показателей доступности для инвалидов

действующих объектов и услуг до 2020 года»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») городского округа Верхотурский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | | **Ответственные исполнители, соисполнители** | | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** | |
| **Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Верхотурский** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение, внесение изменений постановлением Админист-рации городского округа Верхотурский Плана мероприятий («дорожной карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов действую-щих объектов и услуг до 2020 года | | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 01.12. 2014г. № 419-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации по вопросам со-циальной защиты инвалидов в связи в ратификацией конвен-ции о правах инвалидов», Пос-тановление Правительства РФ от 17.06. 2015 № 599 «О поряд-ке и сроках разработки феде-ральными органами исполни- | | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам, руководители структурных подразделений, предприятий и организаций | | 2015-2020 | Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | |
|  |  | | | | тельной власти, органами ис-полнительной власти субъек-тов Российской Федерации, органами местного самоуправ-ления мероприятий по повы-шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установлен-ных сферах деятельности» | |  | |  |  | |
| 2. | Издание административно-распоряди-тельного акта организации о возложении обязанностей по оказанию помощи ин-валидам по зрению, слуху, с нарушении-ем опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами | | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Все предприятия и организации  (по согласованию) | | 2015 - 2020 | Повышение качества ока-зания услуг инвалидам и маломобильным группам населения (далее - МГН) в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта | |
| 3. | Разработка конкурсной документации для проведения конкурса по отбору пе-ревозчиков на право осуществления ре-гулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по му-ниципальным маршрутам городского округа Верхотурский с учетом требова-ний стандартов для создания доступной среды для групп населения с ограничен-ными физическими возможностями | | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C207A799F23D971EB2CE44w2dDG) от 13.07. 2015 № 220-ФЗ «Об организа-ции регулярных перевозок пас-сажиров и багажа автомобиль-ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-дерации и о внесении измене-ний в отдельные законодатель-ные акты Российской Федера-ции» | | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | | 2017-2020 | Формирование норматив-ной правовой основы в сфере пассажирских пере-возок по созданию «без-барьерной» среды для групп населения с ограни-ченными физическими возможностями | |
| 4. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных групп населения городского округа Верхотурский | | | | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломо-бильных групп населения», Постановление Правительства Российской Федерации от 16. 02.2008г. № 87 «О составе раз-делов проектной документа-ции и требованиях к их содер-жанию» | | Отдел архитектуры и строительства Администрации городского округа Верхотурский | | 2015-2020 | Обеспечение доступности зданий и сооружений | |
| 5. | Проведение заседаний Координацион-ного совета по делам инвалидов на территории городского округа Верхотурский, в том числе по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | | | | Постановление Администра-ции городского округа Верхо-турский от 28.09. 2010г. № 1237 «О Координационном совете по делам инвалидов в городском округе Верхотурский | | Заместитель главы Ад-министрации город-ского округа Верхо-турский по социаль-ным вопросам, члены Координационного совета | | 2015-2020 | Оптимизация деятельности и межведомственного взаи-модействия по вопросам создания условий для без-барьерной среды жизне-деятельности инвалидов на территории городского округа Верхотурский | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры**  **(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение конкурса по отбору перевоз-чиков для осуществления регулярных пассажирских перевозок пригородного сообщения по маршрутам городского округа Верхотурский подвижным соста-вом, адаптированным к перевозке групп населения с ограниченными физически-ми возможностями | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C207A799F23D971EB2CE44w2dDG) от 13.07. 2015 № 220-ФЗ «Об организа-ции регулярных перевозок пас-сажиров и багажа автомобиль-ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-дерации и о внесении измене-ний в отдельные законодатель-ные акты Российской Федера-ции» | | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | | 2017-2018 | Повышение доступности транспорта общего пользования подвижным составом, приспособленным для перевозки групп населения с ограниченными физическими возможностями | |
| 1.1. | | Проведение обследования действующих объектов транспортной инфраструкту-ры, в которых предоставляются услуги, на соответствие требований действую-щих строительных норм и правил. Подготовить паспорта доступности | | | Пункт 5 части I Протокола со-вещания у Первого Заместите-ля Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова от 28.05.2015 № 167 | | Руководители предприятий, осуществляющие пассажирские перевозки на территории городского округа Верхотурский | | 2016-2020 | Формирование документар-ной основы в сфере дорож-нотранспортной инфраст-руктуры по созданию «без-барьерной» среды для групп населения с ограниченными физическими возможнос-тями | |
| 1.2. | | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспорт-ными средствами | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Администрация городс-кого округа Верхотурс-кий, руководители предприятий, осущест-вляющие пассажирские перевозки на террито-рии городского округа Верхотурский | | 2017-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта | |
| 1.3. | | Обеспечение физической доступности (оборудование автостоянок автотранс-портных средств для инвалидов) | | | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года (прогноз) | | Все предприятия и организации  (по согласованию) | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 1.4. | | Обследование остановок общественного транспорта с целью оборудования их по-садочными площадками, ограждениями, навесами, скамьями, информационными табличками, дорожными знаками, схема-ми маршрутов общественного транспор-та | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 1.5. | | Реконструкция остановок общественно-го транспорта с оборудованием их поса-дочными площадками, ограждениями, навесами, скамьями, информационными табличками, дорожными знаками, схе-мами маршрутов общественного транспорта | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | | 2018-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 1.6. | | Установка информационных табло и речевых информаторов для установки в салоне транспортных средств категории М3, эксплуатируемых на маршрутах регулярных перевозок для перевозки инвалидов | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Муниципальное унитарное предприятие «Транспорт» | | 2018-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 2. | | Определение парковочных мест для инвалидов на автостоянках | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Все предприятия и организации  (по согласованию) | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 3. | | Обустройство тротуаров, лестничных пролетов, подходов к пешеходным пере-ходам и других объектов устройствами, обеспечивающими доступность среды маломобильным группам населения | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | | 2018-2020 | Информирование общест-венности о необходимости создания условий для без-барьерной среды жизнедея-тельности инвалидов | |
| 4. | | Освещение на официальном сайте учреждения (организации) мероприятий по обеспечению доступности объектов | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Руководители учреж-дений (организаций), расположенных на территории городского округа Верхотурский  (по согласованию) | | 2017-2020 | Информирование общест-венности о необходимости создания условий для без-барьерной среды жизнедея-тельности инвалидов | |
| 5. | | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных таб-личек, мнемосхем, упрощающих ориен-тацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | | | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года (прогноз),  СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Все предприятия и организации  (по согласованию) | | 2018-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 5.2. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года (прогноз) | | Комплексный центр социального обслужи- вания по Верхотурско-му району (по согласованию) | | 2017-2018 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка- тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 5.3.1. | | Ремонт крыльца, установка пандуса по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина, 23 | | |
| 5.3.2. | | Приобретение и установка накладных и перекладных пандусов по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42 | | |
| 6. | | Проведение комиссией обследования жилых домов, в которых проживают инвалиды | | |  | | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский | | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 6.1. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ в жилых домах | | |  | | МКУ «Служба заказчи-ка» городского округа Верхотурский, Управ-ляющая компания (по согласованию), стар-шие по дому перешед-шие на непосредст-венное управления (по согласованию) | | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 6.2. | | Выполнение ремонтных работ в жилых домах (изготовление перил, крылец, установка или ремонт пандусов, ремонт крылец и площадок перед входом) | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | МКУ «Служба заказчи-ка» городского округа Верхотурский, Управ-ляющая компания (по согласованию), стар-шие по дому перешед-шие на непосредст-венное управления (по согласованию) | | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 7. | | Внесение изменений в паспорта доступности учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители учреж-дений культуры, централизованной биб-лиотечной системы, дополнительного  образования детей, подведомственных Уп-равлению культуры, туризму и молодежной политики | | 2019-2020 | Уточнение плана меро-приятий по созданию усло-вий доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 47.1. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | 2016-2020 | Рациональное планирова-ние финансовых средств, уточнение объемом расходов | |
| 7.2 | | Проведение экспертизы проектно-смет-ной документации на проведение ре-монтных работ учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители учреж-дений культуры, централизованной биб-лиотечной системы, дополнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики | | 2017-2020 |
| 7.3. | | Установка кнопки вызова персонала учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | | 2017-2020 | Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения | |
| 7.4. | | Обустройство санитарных комнат для инвалидов учреждений культуры, биб-лиотек, дополнительного образования детей | | | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности учреждений культу-ры, библиотек, дополни-тельного образования детей | |
| 7.5. | | Оборудование входных пандусов и поручней учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители учреж-дений культуры, цент-рализованной библио-течной системы, до-полнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики | | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности для инвалидов, пе-редвигающихся на креслах колясках и с нарушение опорно-двигательного аппарата | |
| 7.6. | | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных таб-личек, мнемосхем, упрощающих ориен-тацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 7.7. | | Устранение дверных порогов внутри зда-ний учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | |  | | Руководители учреж-дений культуры, цент-рализованной библио-течной системы, до-полнительного образо-вания детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики | | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности учреждений культу-ры, библиотек, дополни-тельного образования де-тей для инвалидов, перед-вигающихся на креслах-ко-лясках и нарушением опор-но-двигательного аппарата | |
| 7.8. | | Оборудование мест парковки транспорта инвалидов на парковочных стоянках воз-ле учреждений культуры, библиотек, до-полнительного образования детей | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | 2017-2020 | Создание зоны для безо-пасной парковки и высадки инвалидов | |
| 8. | | Оборудование мест в зрительных залах для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках | | | Руководители учреж-дений культуры, до-полнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики | | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности учреждений культу-ры, дополнительного обра-зования детей для инвали-дов, передвигающихся на креслах-колясках и нару-шением опорно-двигатель-ного аппарата, зрения и слуха | |
| 9. | | Комплектование библиотечного фонда документами специальных форматов для инвалидов по зрению | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.-1995г. № 181-ФЗ «О социаль-ной защите инвалидов в Российской Федерации» | | МБУК «Централизованная библиотечная система» | | 2016-2020 | Обеспечение беспрепятст-венного доступа инвалидов к информации | |
| 10. | | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются услуги, на соот-ветствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности | | | Постановление от 11.02.2014г. № 70-ПП | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2015-2020  по мере проведения работ | Уточнение плана мероприя-тий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобиль-ных групп населения | |
| 10.1. | | Внести изменения в паспорта доступнос-ти после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов | | | Постановление от 11.02.2014г. № 70-ПП | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2015-2020  по мере проведения работ | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 10.2. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2016 год | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 10.3. | | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ | | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2016–2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 10.4. | | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтап-ного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях созда-ния доступности для инвалидов | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2016–2020 | Рациональное расходова-ние финансовых средств, уточнение объемов расходов | |
| 10.5. | | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: | | | Руководители образовательных учреждений | | 2015-2020 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов | |
| 10.5.1. | | Государственное бюджетное образова-тельное учреждение Свердловской об-ласти «Верхотурская гимназия», г. Вер-хотурье, ул. Советская, 10 – приобрете-ние и установка пандусов | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Государственное бюджетное образова-тельное учреждение Свердловской области «Верхотурская гимназия»,  г. Верхотурье (по согласованию) | | 2016-2017 |
| 10.5.2. | | Муниципальное автономное образова-тельное учреждение « ООШ № 2», г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 4 – замена входной группы, ремонт крыльца, подъездного пути, оборудование кабине-та психолога | | | Муниципальное автономное образова-тельное учреждение «ООШ № 2» | | 2015 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов | |
| 10.5.3. | | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 – замена входной груп-пы, ремонт крыльца, подъездного пути, оборудование кабинета психолога | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Муниципальное казенное образователь-ное «Кордюковская СОШ» | | 2016 |
| 10.5.4. | | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Красногорс-кое, ул. Школьная, 7 – замена входной группы, ремонт крыльца, подъездного пути, оборудование кабинета психолога | | | Муниципальное казенное образователь-ное «Красногорское СОШ» | | 2017 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов | |
| 10.5.5. | | Муниципальное автономное дошколь-ное образовательное учреждение «Детс-кий сад № 19», г. Верхотурье, ул. 8 Мар-та, 32 – замена входной группы, ремонт крыльца с пандусом, замена дверей, переоборудование сан. Узла | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Муниципальное автономное дошколь-ное образовательное учреждение «Детский сад № 19» | | 2018 | Обеспечение доступных условий для детей-инвалидов | |
| 10.5.6. | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», г. Верхотурье, ул. Ершова, 15 – замена входной группы, ремонт крыльца, установка поручней и съемного пандуса, замена дверных бло-ков, переоборудование сан. Узла, кабине-та логопеда и сенсорной комнаты | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | | 2017-2018 | Обеспечение доступных условий для дополнительного образования детей-инвалидов | |
| 11. | | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются социальные услу-ги, на соответствие требований дейст-вующих строительных норм и правил. | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020  по мере проведения работ | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов | |
| 11.1. | | Внести изменения в паспорта доступ-ности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов | | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020  по мере проведения работ |
| 11.2. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы  Включен в реестр приоритетных объектов | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 11.3. | | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе: | | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020 |
| 11.3.1. | | Оборудование пандуса и входной груп-пы на объекта, расположенном по  адресу: г. Верхотурье, ул. Клубная, 3 | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | 2017-2018 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-  тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 11.3.2. | | Оборудование пандуса и входной груп-пы объекта, расположенном по адресу: г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | | |  | | 2017-2018 |
| 11.4. | | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтап-ного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях созда-ния доступности для инвалидов | | |  | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020 | Рациональное расходование финансовых средств, уточ-нение объемов расходов | |
| 11.5. | | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2018 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 11.5.1. | | по адресу: г. Верхотурье ул. Клубная, 3  (оборудование входной группы и поручней, пандуса) | | |
| 11.5.2. | | по адресу: г. Верхотурье, ул. Мира, 14 (оборудование входной группы и поручней, пандуса) | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020 |  | |
| 11.6. | | Приобретение и установка средств свя-зи, информации и сигнализации (звуко-вые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упро-щающих ориентацию инвалидов с нару-шением слуха и зрения | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2019-2020 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | |
| 12. | | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются услуги, на соот-ветствие требований действующих строительных норм и правил. | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Управление образо-вания городского округа Верхотурский,  МБУ «СК «Олимп» | | 2017 - 2020  по мере проведения работ | Уточнение плана мероприя-тий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобиль-ных групп населения | |
| 12.1. | | Внести изменения в паспорта доступнос-ти после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов | | |
| 12.2. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | Управления образова-ния городского округа Верхотурский, МБУ «СК «Олимп» | | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 12.3. | | Проведение экспертизы проектно-смет-ной документации на проведение ре-монтных работ, в том числе: | | |
| 12.3.1. | | Оборудование пандуса, расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 34 | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | МБУ «СК «Олимп» | | 2019-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 12.4. | | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтап-ного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях созда-ния доступности для инвалидов | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | МБУ «СК «Олимп» | | 2017-2020 | Рациональное расходова-ние финансовых средств, уточнение объемов расходов | |
| 12.5. | | Организация и проведение ремонтных работ на объектах спорта | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | МБУ «СК «Олимп» | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 12.6. | | Приобретение и установка средств свя-зи, информации и сигнализации (звуко-вые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упро-щающих ориентацию инвалидов с нару-шением слуха и зрения | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы  (прогноз) | | Управление образова-ния городского округа Верхотурский, МБУ «СК «Олимп» | | 2018-2020 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | |
| 13. | | Проведение расширенных совещаний с руководителями торговых объектов по вопросам модернизации объектов тор-говли и услуг для обеспечения доступ-ности определенных слоев населения | | | План работы Координационного совета Администрации городского округа Верхотурский | | Комитет экономики и планирования Адми-нистрации городского округа Верхотурский | | 2016-2020 | Повышение значений пока-зателей доступности пре-доставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функ-ций организма | |
| 14. | | Ввод объектов в эксплуатацию с учетом обеспечения мероприятий по доступности для маломобильных групп населения | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (и.о. Первого заместителя главы Л.Ю. Литовских) | | 2019-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| **III. Участие инвалидов и маломобильных групп населения в культурной и спортивной жизни** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Организация и проведение социокуль-турных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья | Федеральный закон от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | | МБУ «СК «Олимп», Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | | 2016-2020 | | Увеличение количества ин-валидов из числа граждан с ограниченными возмож-ностями здоровья, привле-ченных к участию в социо-культурных и спортивных мероприятий |
| 2. | | | Спартакиада среди людей с ограничен-ными возможностями (армспорт, шашки, гиревой спорт, дартс, настольный теннис) | Федеральный закон от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | | МБУ «СК «Олимп» | | 2016-2020 | | Адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями за счет мероприятий физической культуры и спорта |
| 3. | | | Совершенствование условий для успеш-ной социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей находящихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа «Развитие физической куль-туры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года», утвержденная постанов-лением Администрации город-ского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 962, Муниципальная программа «Развитие культуры в городс-ком округе Верхотурский до 2020 года, утвержденная пос-тановлением Администрации городского округа Верхотурс-кий от 11.11.2013г. № 998, Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Верхотурс-кий до 2020 года», утвержден-ная постановлением Адми-нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013г. № 1004 | | МБУ «СК «Олимп», Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский,  Управление образования Администрации городского округа Верхотурский | | 2019-2020 | | Увеличение количества ин-валидов из числа граждан с ограниченными возмож-ностями здоровья, привле-ченных к участию в социо-культурных и спортивных мероприятий |
| 4. | | | Организация и проведение мероприя-тий, развивающих и демонтирующих творческие достижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе творческих мас-терских, фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здо-ровья «Мы все можем», выставки «Искусство дарует жизнь» и другие | Муниципальная программа «Развитие культуры в городс-ком округе Верхотурский до 2020 года, утвержденная пос-тановлением Администрации городского округа Верхотурс-кий от 11.11.2013г. № 998 | | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | | 2019-2020 | | Увеличение количества ин-валидов, принимающих участие в фестивалях творчества, выставках, мастер-классах и других мероприятиях |
| 5. | | | Поддержка деятельности общественных объединений инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальная политика в городском округе Верхо-турский до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 963 | | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам, Организационный отдел Администрации городского округа Верхотурский | | 2019-2020 | | Создание условий деятельности общественных объединений инвалидов |
| 6. | | | Обеспечение условий образования детей-инвалидов и детей с ограничен-ными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей, в том числе посредством организации инклюзивного образования, оказания ранней коррекционной помощи в обра-зовательных организациях различных типов (дошкольных образовательных организациях, образовательных органи-зациях, профессиональных образова-тельных организациях, организациях дополнительного образования) | Муниципальная программа «Развитие культуры в городс-ком округе Верхотурский до 2020 года, утвержденная пос-тановлением Администрации городского округа Верхотурс-кий от 11.11.2013г. № 998, Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Верхотурс-кий до 2020 года», утвержден-ная постановлением Адми-нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013г. № 1004, приказы образовательных учреждений | | МБУ «СК «Олимп», Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский, Управление образования Администрации городского округа Верхотурский | | 2019-2020 | | Создание условий для социализации и реабилитации инвалидов на базе учреждений образования, доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения |
| **IV. Доступность труда и занятости для инвалидов и маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Обеспечение трудоустройства инвали-дов на специально созданные рабочие места | Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | | Верхотурское отделение центра занятости населения государственного учреждения Новолялинского центра занятости населения (по согласованию) | | 2016-2020 | | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| 2. | | | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Закон Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области», Постановление Правительства свердловской области от 23.08.2013г. № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7, Закона Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» | | 2016-2020 | | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| 3. | | | Обеспечение доступности профессио-нального обучения безработных граж-дан, относящимся к категории «инвалид» | Закон Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области», Постановление Правительства свердловской области от 23.08.2013г. № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7, Закона Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области»  Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» | | 2019-2020 | | Увеличение трудоустроенного количества инвалидов |
| 4. | | | Социальная и психологическая поддержка безработных граждан, относящихся с категории «инвалид» | 2019-2020 | | Создание условий для социализации инвалидов, доступность услуг для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 5. | | | Профессиональная ориентация граждан, относящихся с категории «инвалид» | 2019-2020 | | Увеличение трудоустроенного количества инвалидов |
| 6. | | | Содействие самозанятости безработным граждан, относящихся с категории «инвалид» | 2019-2020 | | Увеличение трудоустроенного количества инвалидов |
| **Раздел V. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг**  **с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,**  **препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Адаптация официального сайта органи-зации в информационно-телекоммука-ционной сети Интернет с учетом потреб-ностей инвалидов по зрению | | | Постановление Правительства СО от 28.01.2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» | | Руководители управлений, организаций, учреждений  (по согласованию) | | 2016-2017 | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению | |
| 2. | | Организация оказания социальных ус-луг инвалидам передвигающим на крес-лах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению пре-доставляются на дому, по заявлению) | | | Приказ управления  (учреждения) | | 2016-2020 | Создание доступности социальных услуг | |
| 3. | | Разработка алгоритма оказания ситуа-ционной помощи инвалидам в зависи-мости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двига-тельного аппарата | | | Приказ управления | | Руководители управлений, организаций, учреждений  (по согласованию) | | 2016-2020 | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами | |
| 4. | | Устройство пандусов и кнопок вызова на объектах торговли и обслуживания населения | | |  | | Руководители предприятий потребительского рынка  (по согласованию) | | 2016-2020 | Создание доступности объектов торговли и обслуживания населения | |
| 5. | | Оказание содействия в получении инвалидами реабилитационных услуг | | | Комплексная программа Свердловской области «Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской области на 2019 - 2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 185-ПП | | Комплексный центр социального обслужи- вания по Верхотурско-му району (по согласованию) | | 2019-2020 | Повышение доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | |
| **Раздел VI. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов | | |  | |  | | 2016-2020 |  | |
| 2. | | Проведение технических учебных занятий, инструктажей | | | Приказ учреждения | | Руководители управлений, организаций, учреждений  (по согласованию) | | 2016-2020 | Повышение качества зна-ний специалистов, работаю-щих с инвалидами, по воп-росам, связанным с обеспе-чением доступности для них объектов, услуг и ока-занием помощи в их ис-пользовании или получении (доступу к ним) | |
| 3. | | Обучение специалистов по сурдопереводу | | | Приказ учреждения | | 2018-2020 | Получение качественной услуги инвалидов по слуху (предоставление услуг по сурдопереводу) | |
| 4. | | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муници-пальных общеобразовательных организа-ций, учреждений дополнительного обра-зования по вопросам инклюзивного образования | | | Приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказы исполнительных органов власти Свердловской области о проведении семинаров, совещаний | | Руководители управлений, организаций, учреждений  (по согласованию) | | 2019-2020 | Повышение качества зна-ний специалистов, рабо-тающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их ис-пользовании или получении (доступу к ним) | |

Приложение 1

**ФОРМА ОТЧЕТА**

**за 20\_\_\_ г.**

**по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожной карты)**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**(полное наименование учреждения/организации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | | | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено финансирование** | **Выполненные мероприятия за отчетный период / результат** |
| **План**  **20\_\_\_г.** | **Факт**  **20\_\_\_г.** | **План**  **20\_\_г.** | **Отчетный период** |
|  | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

**ФОРМА ОТЧЕТА**

**по мероприятиям, реализованным в 20\_\_ г.**

**для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожная карта)**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**(полное наименование учреждения/организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Объем финансирования, тыс. руб. (за отчетный период)** | **Выполненные мероприятия за отчетный период/ результат** |
|  | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |