Утверждены

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

**от 03.06.2019г. № 464**

«О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной

карты») городского округа Верхотурский по повышению

значений показателей доступности для инвалидов

действующих объектов и услуг до 2020 года»

**Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)**

**городского округа Верхотурский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | | | | | | **Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности** |
| **2015**  **год** | **2016**  **год** | **2017**  **год** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Показатели в сфере культуры** | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес инвалидов – пользователей обще-доступных (публичных) библиотек (%), всего, из них: | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | МБУК «Централизованная библиотечная система»  (директор Шевко М.В.) |
| 1.1. | дети до 14 лет; | 0,23 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 |
| 1.2. | молодежь 15-24 лет), от общего числа пользователей библиотек | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 2. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зре-нию, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда, % | 0,006 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,004 | 0,004 | МБУК «Централизованная библиотечная система»  (директор Шевко М.В.) |
| 3. | Доля специалистов учреждений культуры, про-шедших обучение (инструктирование) по вопро-сам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких рас-стройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего чис- | 2,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | МБУК «Центр культуры»  (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |
|  | ла таких специалистов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный вес мест в зрительных залах, обору-дованных для инвалидов с нарушениями зре-ния и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общего числа мест в зри-тельных залах, % |  |  |  |  |  |  | МБУК «Центр культуры»  (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |
| 4.1. | МБУК «Центр культуры» (450 посадочных мест) | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | МБУК «Центр культуры»  (и.о. директора Гайнанова Н.А.) |
| 4.2. | Дерябинский сельский Дом культуры (200 посадочных мест) | - | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Дерябинский сельский Дом культуры (худ. руководитель Золотарева М.Н.) |
| 4.3. | Кордюковский сельский Дом культуры (90 посадочных мест) | - | - | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | Кордюковский сельский Дом культуры (заведующая Селявская О.Н.) |
| 4.4. | Прокоп-Салдинский сельский Дом культуры (150 посадочных мест) | - | - | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Прокоп-Салдинский сельский Дом культуры (худ. руководитель Вагин С.В.) |
| 4.5. | Усть-Салдинский сельский Дом культуры (60 посадочных мест) | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | Усть-Салдинский сельский Дом культуры (худ. руководитель Русакова И.А.) |
| 4.6. | Карпунинский сельский клуб (150 посадочных мест) | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Карпунинский сельский клуб (худ. руководитель Селявская О.Н.) |
| 4.7. | Красногорский сельский Дом культуры (90 посадочных мест) | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Красногорский сельский Дом культуры (заведующая Гоголева О.В.) |
| 4.8. | Лаптевский сельский клуб (85 посадочных мест) | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Лаптевский сельский клуб (худ. руководитель Титова А.М.) |
| 4.9. | Пролетарский сельский Дом культуры (300 посадочных мест) | - | - | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Пролетарский сельский Дом культуры ((худ. руководитель Ганжук А.А.) |
| 4.10. | Привокзальный сельский Дом культуры (132 посадочных места) | - | - | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Привокзальный сельский Дом культуры (худ. руководитель Стадник А.А.) |
| 5. | Оборудование для организации виртуальных онлайн экскурсий по экспозициям и территории музея-заповедника для инвалидов в зависимости от стойких расстрой ств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций, % | - | - | - | 16,0  (8) | 17,0  (9) | 18,0  (10) | ГБУК СО «Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник  (директор Новиченков Н.Н.) |
| **Показатели в сфере в здравоохранении** | | | | | | | | |
| 6. | Удельный вес приоритетных объектов управле-ния (организации), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения управ-  ления (организации) в общем количестве прио-ритетных объектов ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурс-кого района», в том числе, %: | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 6.1. | Главный лечебный корпус  г.Верхотурье, ул.Клубная, 3 | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 6.2. | Административное здание,  г. Верхотурье, ул. Клубная, 7 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.3. | Поликлиника,  г. Верхотурье, ул. Клубная, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.4. | Детское отделение,  г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.5. | Инфекционное отделение,  г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.6. | Терапевтическое отделение,  г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.7. | Кордюковский ФАП, Верхотурский р-н,  с. Кордюково, ул. Школьная, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.8. | Меркушинский ФАП, Верхотурский р-н, д. Лаптево, ул. Новая, 3 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 6.9. | Прокоп-Салдинский ФАП, Верхотурский р-н, с. Прокоп-Салда, ул. Постникова, 4 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.10. | Дерябинский ФАП, Верхотурский р-н,  с. Дерябино, ул. Центральная, 17 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.11. | Карелинский ФАП, Верхотурский р-н,  п. Карелино, ул. Клубная, 11а | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.12.**1** | Красногорский ОВП, Верхотурский р-н,  с. Красногорское, ул. Ленина, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О  ,С,Г,У) | ДЧИ(О  ,С,Г,У) | ДЧИ(  О,С,Г,У) | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского  района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 6.13. | Усть-Салдинский ФАП Верхотурский р-н,  с. Усть-Салда, ул. Речная, 17 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.14. | ФАП п. Привокзальный, Верхотурский р-н,  п. Привокзальный, ул. Чапаева, 26а | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.15. | ФАП п .Привокзальный, Верхотурский р-н, п.Привокзальный ул.Комсомольская,2а | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.16. | ФАП п.Привокзальный Верхотурский р-н, п. Привокзальный, ул. Садовая, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.17. | Карпунинский ФАП, Верхотурский р-н,  п. Карпунино, ул. 1 Мая, 4 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) | ДЧИ(О,С,Г,У) |
| 6.18. | Косолманский ФАП, Верхотурский р-н,  п. Косолманка, ул. Советская, 18 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 7. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения капитального ремон-та или реконструкции) к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жи-тельства инвалида (от общего количества объек-тов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов),ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 8. | Количество действующих объектов управления (организации), на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации (в соответствии с «До-рожной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых  услуг (от общего количества объектов, прошед-ших капитальный ремонт, реконструкцию, мо-дернизацию за отчетный период), ед. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 9. | Удельный вес объектов, на которых обеспечи-ваются наиболее актуальные требования дос-тупности объектов для инвалидов, предусмот-ренные для применения в обязательном порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 и сводом правил СП 59.13330.2012 «С НиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (от общего количества объектов), % | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 10. | Удельный вес объектов, на которых обеспечи-ваются условия доступности получения услуг, в сфере здравоохранения (от общего количества соответствующих объектов), % | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 11. | Удельный вес объектов здравоохранения, соот-ветствующих требованиям по обеспечению ус-ловий доступности для инвалидов (от общего количества объектов, на которых предоставляют-ся услуги населению), % | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 12. | Удельный вес введенных в отчетном периоде в эксплуатацию, прошедших капитальный ре-монт, реконструкцию, модернизацию объектов здравоохранения, соответствующих требовани-ям доступности для инвалидов, от общего числа введенных в эксплуатацию, прошедших капи-тальный ремонт, реконструкцию, модернизацию объектов здравоохранения, % | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 13. | Удельный вес объектов здравоохранения, на ко-торых для инвалидов по зрению обеспечиваются, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 13.1. | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, зна-ков и иной текстовой и графической информа-ции знаками, выполненными рельефно-точеч-  ным шрифтом Брайля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зре-нию в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровожде-ние, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | - допуск тифлосурдопереводчика; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | - допуск собаки-проводника. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Удельный вес инфраструктурных объектов здравоохранения на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются, %: |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 14.1. | - дублирование необходимой звуковой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | - допуск сурдопереводчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слу-ху в преодолении барьеров, мешающих им поль-зоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Удельный вес инфраструктурных объектов здра-воохранения, на которых для инвалидов с нару-шениями опорно-двигательного аппарата обеспе-чиваются: |  |  |  |  |  |  | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 15.1. | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения  возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхо-да, в том числе с использованием кресла-коляс-ки | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 15.2. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов с наруше-ниями опорно-двигательного аппарата к объектам | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 15.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нару-шениями опорно-двигательного аппарата в пре-одолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Удельный вес услуг, предоставляемых в дос-тупном для инвалидов формате: дифференци-ровано для инвалидов по зрению, слуху, с на-рушениями опорно-двигательного аппарата  (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 17. | Удельный вес сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктиро-вание или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступнос-ти для них объектов здравоохранения и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-сийской Федерации (от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населе-нию), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 18. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвали-дам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества таких услуг, требующих сопровождения), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 19. | Удельный вес персонала (работников) органи-  заций, оказывающих инвалидам помощь (под-готовленных к предоставлению такой помощи - в знаменателе) при предоставлении им услуг (от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского  района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 20. | Удельный вес инвалидов, участвующих в дея-тельности общественных, волонтерских или благотворительных организаций (движений), от общей численности инвалидов, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| 21. | Доля медицинских организаций, оснащенных оборудованием для оказания медицинской по-мощи с учетом особых потребностей инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата), от общего числа медицинских организаций, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (главный врач Полтавский С.Н.)  (по согласованию) |
| **Показатели в социальной сфере** | | | | | | | | |
| 22. | Удельный вес приоритетных объектов управле-ния (организации), доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения управ-ления (организации) в общем количестве приори-тетных объектов управления (организации) в сфере социальной защиты (%), в том числе: | 0  (2) | 0  (2) | 50  (2) | 50  (2) | 100  (2) | 100  (2) | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) (по согласованию) |
| 22.1. | Административное здание и отделения по работе с семьей и детьми, расположенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 42 | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.) (по согласованию) |
| 22.2. | Отделения социального обслуживания граждан пожилого по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидов по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина 23 | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) | ДЧ-И (К,О,У) |
| 22.3. | Управление социальной политики по адресу: г. Верхотурье, ул. Свободы, 9 | ДУ-И (К,О,С,Г);ДП-(У) | ДУ-И (К,О,С,Г);ДП-(У) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.)  (по согласованию) |
| 23. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) к месту предоставления ус-  луги, предоставление необходимых услуг в дис-танционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту житель-ства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно пол-ностью обеспечить доступность с учетом потреб-ностей инвалидов),ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 24. | Количество действующих объектов управления (организации), на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации (в соответствии с «Дорож-ной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (от общего количества объектов, прошедших капи-тальный ремонт, реконструкцию, модернизацию за отчетный период), ед. | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 25. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступности получения услуг в сфере социального обслужива-ния (от общего количества соответствующих объектов), ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 26. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по зрению обеспечиваются: ед. |  |  |  |  |  |  | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 26.1. | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической инфор-мации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 26.2. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 26.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зре-  нию в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций; | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 26.4. | - допуск тифлосурдопереводчика; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 26.5. | - допуск собаки-проводника | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 27. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются, ед. |  |  |  |  |  |  | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 27.1. | - дублирование необходимой звуковой информации; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 27.2. | - допуск сурдопереводчика; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 27.3. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 27.4. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слу-ху в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 3  (3) | 3  (3) | 3  (4) | 4  (4) | 4  (4) | 4  (4) |
| 28. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются, ед.: |  |  |  |  |  |  | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 28.1. | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхода, в том числе с использованием крес-ла-коляски; | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 28.2. | - размещение оборудования и носителей инфо рмации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нару-шениями опорно-двигательного аппарата в пре-одолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | 3  (3) | 3  (3) | 3  (3) | 3  (3) | 4  (3) | 4  (3) |  |
| 29. | Количество услуг, предоставляемых в доступ-ном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), ед.  в том числе: | 53/153 | 51/151 | 51/151 | 51/151 | 51/151 | 51/151 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 29.1. | - для инвалидов по зрению | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 29.2. | - для инвалидов по слуху | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 29.3. | - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 30. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества та-ких услуг, требующих сопровождения), ед. | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 31. | Количество социальных услуг, предоставляе-мых организациями социального обслуживания, признанных в результате независимой оценки качества их предоставления, доступными для инвалидов, от общего количества предоставляе-мых социальных услуг, ед. | 0/151 | 0/151 | 0/151 | 0/151 | 0/151 | 0/151 | Управления социальной политики по Управления социальной политики по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| 32. | Число работников организации социального обслуживания, прошедших обучение (инструк-тирование) по вопросам, связанным с особен-ностями предоставления услуг инвалидам в зави-симости от стойких расстройств функций орга-низма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данной организации, ед. | 0 | 3 | 3 | 11 | 15 | 15 | Управления социальной политики  по Верхотурскому району (начальник Райфикестр В.В.),  Комплексный центр социального обслуживания по Верхотурскому району (директор Ковалева Е.А.)  (по согласованию) |
| **Показатели в сфере образования** | | | | | | | | |
| 33. | Количество инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных усло-виях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов, чел. | 38  (95) | 20  (95) | 20  (95) | 20  (95) | 20  (95) | 20  (95) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведущая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 33.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся сов-местно с другими обучающимися (в инклюзив-ных условиях) в общеобразовательных органи-зациях, от общего числа обучающихся инвали-дов, % | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 34. | Количество инвалидов, обучающихся по адап-тированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов, чел. | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 34.1. | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразователь-ным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 65,3  (95) | 5  (56) | 5  (56) | 5  (56) | 5  (56) | 5  (56) |
| 35. | Количество инвалидов, получающих образова-ние на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, чел. | 38  (95) | 30  (95) | 30  (95) | 30  (95) | 30  (95) | 30  (95) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 35.1. | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов, % | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 36. | Количество педагогических работников образо-вательных организаций, прошедших специаль-ную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций, чел. | 4  (193) | 63  (193) | 63  (193) | 63  (193) | 63  (193) | 63  (193) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 36.1. | Доля педагогических работников образователь-ных организаций, прошедших специальную под-готовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образователь-ных организаций, % | 2,1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 37. | Численность подготовленных для работы с ин-валидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 чел.) обучающихся инвалидов, чел. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 38. | Количество образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессио-нального образования), в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограни-ченными возможностями здоровья, предусмот-ренные [частью 3 статьи 79](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236800656F033DE48B72350820A15B34F37EB73C1C803BFCBAd4m0M) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образов-нии в Российской Федерации», от общего коли-чества образовательных организаций, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 39. | Доля образовательных организаций (в том числе профессионального обучения и профессиональ-ного образования), в которых обеспечены спе-циальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограни-ченными возможностями здоровья, предусмот-ренные [частью 3 статьи 79](consultantplus://offline/ref=93CA43C00FAEA905529C80B56D432F236800656F033DE48B72350820A15B34F37EB73C1C803BFCBAd4m0M) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-нии в Российской Федерации», от общего коли-чества образовательных организаций, % | 18,8  (16) | 18,8  (16) | 18,8  (16) | 18,8  (16) | 18,8  (16) | 18,8  (16) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 40. | Количество приспособленных для обучения ин-валидов (по зрению, слуху, инвалидов с наруше-нием функции опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образовательных организациях, чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 40.1. | Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по зрению, слуху, инвалидов с на-рушением функции опорно-двигательного ап-парата) аудиторий и иных помещений от общего числа аудиторий и помещений в образователь-ных организациях, % | 0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 41. | Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены минимальные условия для создания доступной среды для маломобильных  групп граждан (пандусы, кнопки вызова персонала), ед. | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом  Мамонцева Т.В.) |
| 41.1. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Дерябинская СОШ», располо-женного по адресу: Верхотурский район, с. Дерябино, ул. Центральная, 21 | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.2. | Здание спортзала муниципального казенного образовательного учреждения «Дерябинская СОШ», расположенного по адресу: Верхотурс-кий район, с. Дерябино, ул. Молодежная, 8 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 41.3 | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Усть-Салдинская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурский район, с. Усть-Салда, ул. Центральная, 16 | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ |
| 41.4. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Кордюковская СОШ» распо-ложенного по адресу: Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.5. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Кордюковская СОШ» - «СОШ № 31» расположенного по адресу: Верхотурский район, п. Карпунино, ул. Школьная, 2 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-В | ДП-В | ДП-В |
| 41.6. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Красногорское СОШ» распо-ложенного по адресу: Верхотурский район, с. Красногорское, ул. Ленина 8 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.7. | Здание муниципального казенного образователь-ного учреждения «Меркушинское ООШ» распо-ложенного по адресу: Верхотурский район, с. Меркушино, ул. Центральная, 18 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.8. | Здание муниципального казенного образова-тельного учреждения «Прокоп-Салдинская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурс-кий район, с. Прокоп-Салда, ул. Молодежная, 11 | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-И (О,С,Г,У) | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.9. | Здание муниципального автономного образо-вательного учреждения «СОШ № 46», распо-  ложенного по адресу: Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Станционная, 11 | ДЧ-И (С,Г,У) | ДЧ-И (С,Г,У) | ДЧ-И (С,Г,У) | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.10. | Здание муниципального автономного образова-тельного учреждения «СОШ № 46», располо-женного по адресу: Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Мира, 5 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.11. | Здание муниципального автономного образо-вательного учреждения « Пролетарская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурский рай-он, п. Привокзальный, ул. Чапаева, 27 | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.12. | Здание муниципального автономного образо-вательного учреждения « Пролетарская СОШ» расположенного по адресу: Верхотурский рай-он, п. Карелино, ул. Садовая, 4 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В |
| 41.13. | Здание муниципального автономного образова-тельного учреждения « ООШ № 2» расположен-ного по адресу: г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 4 | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДП-И  (О,С,К,У) | ДП-И (О,С,К,У) | ДП-И (О,С,К,У) |
| 41.14. | Здание государственного бюджетного общеоб-разовательного учреждения Свердловской об-ласти «Верхотурская гимназия», расположен-ного по адресу: г. Верхотурье, ул. Саветская, 10 | ВНД | ВНД | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «Верхотурская гимназия» (директор Екимова С.А.) (по согласованию) |
| 41.15. | Здание государственного бюджетного общеоб-разовательного учреждения Свердловской об-ласти «СОШ № 2», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Сенянского, 12 | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | ДЧ-В | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «СОШ № 2»  (директор Протопопова Т.Ю.)  (по согласованию) |
| 41.15.1 | Здание спортзала государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловс-кой области «СОШ № 2», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Сенянского, 12 | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | ДП-И (О,С,У) | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области «СОШ № 2»  (директор Протопопова Т.Ю.)  (по согласованию) |
| 41.16. | Здание государственного бюджетного общеоб-разовательного учреждения Свердловской об-ласти «СОШ № 3», расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31 | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,К,У) | ДП-В (О,С,Г,К,У) | Государственное бюджетное обще-образовательное учреждение Свердловской области  «СОШ № 3»  (директор Подкорытова Ю.В.)  (по согласованию) |
| 41.17. | Здание государственного бюджетного образова-тельного учреждения среднего профессиональ-ного образования Свердловской области «Вер- хнетуринский механический техникум» | ВНД | ДУ | ДУ | ДУ | ДЧ-В | ДЧ-В | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего Свердловской области  «Верхнетуринский механический техникум» (заведующая филиалом Фахрисламова Н.А.) (по согласованию) |
| 42. | Доля общеобразовательных организаций, в ко-торых выполнены минимальные условия для создания доступной среды для маломобильных групп граждан (пандусы, кнопки вызова персонала), % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 43. | Количество общеобразовательных организаций, в которых разработаны и согласованы паспорта доступности объектов для маломобильных групп граждан, ед. | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 44. | Доля общеобразовательных организаций, в ко-торых разработаны и согласованы паспорта доступности объектов для маломобильных групп граждан, % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| **Показатели в сфере физической культуры и спорта** | | | | | | | | |
| 45. | Удельный вес объектов управления (организа-ции), доступных для инвалидов и других мало-мобильных групп населения управления (орга-низации) в общем количестве объектов управ-ления (организации) в сфере социальной защиты – (4 приоритетных объектов, имеющихся в управлении (организации) %, в том числе: | 50  (4) | 50  (4) | 50  (4) | 50  (4) | 50  (4) | 50  (4) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 45.1 | Здание спортзала муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» расположенного по адресу:  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 40 | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 45.2. | Здание лыжной базы муниципального бюджет-ного образовательного учреждения дополни-тельного образования детей «Детская юношес-кая спортивная школа» расположенного по ад-ресу: г. Верхотурье, ул. 70 лет Октября, 4 | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.) |
| 45.3. | Здание стадиона муниципального бюджетного учреждения «Спортивный клуб «Олимп», рас-положенный по адресу: г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 34 | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 45.4. | Здание спортивного зала муниципального бюд-жетного учреждения «Спортивный клуб «Олимп», расположенный по адресу: г. Верхо-турье, ул. Новая, 15 | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДУ-И (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | ДЧ-В (К,О,Г,У) | МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 46. | Количество объектов управления (организации), на которых обеспечиваются условия доступа инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 47. | Количество действующих объектов управления (организации), на которых за отчетный период в результате их капитального ремонта, реконст-рукции, модернизации (в соответствии с «До-рожной картой» созданы условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых ус-луг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модерни-зацию за отчетный период), ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 48. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по зрению  обеспечиваются: (ед.) |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 48.1. | - дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, зна-ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.2. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспрепят-ственного доступа инвалидов по зрению к объектам; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48.3. | - наличие сотрудников, на которых админист- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по зре-нию в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровожде-ние, и которые подготовлены для исполнения этих функций; |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 48.3.1 | - допуск тифлосурдопереводчика; | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48.3.2 | - допуск собаки-проводника | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов по слуху обеспечиваются: (ед.) |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 49.1. | - дублирование необходимой звуковой информации; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.2. | - допуск сурдопереводчика; | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49.3. | - размещение оборудования и носителей ин-формации, необходимых для обеспечения бес-препятственного доступа инвалидов по слуху к объектам; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 49.4. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам по слу-ху в преодолении барьеров, мешающих им поль-зоваться услугами, и которые подготовлены для исполнения этих функций | - | - | - | - | - | - |
| 50. | Количество объектов управления (организации), на которых для инвалидов с нарушениями опор-но-двигательного аппарата обеспечиваются: (ед.) |  |  |  |  |  |  | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 50.1. | - оснащение ассистивными приспособлениями и адаптивными средствами в целях обеспечения возможности самостоятельного передвижения инвалида по территории объекта, входа и выхо-да, в том числе с использованием кресла-коляски; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 50.2. | - размещение оборудования и носителей инфор-мации, необходимых для обеспечения беспре-пятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам; | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 50.3. | - наличие сотрудников, на которых админист-ративно-распорядительным актом организации возложено оказание помощи инвалидам с нару-шениями опорно-двигательного аппарата в прео-долении барьеров, мешающих им пользоваться услугами, включая сопровождение, и которые подготовлены для исполнения этих функций | - | - | - | - | - | - |
| 51. | Количество услуг, предоставляемых в доступ-ном для инвалидов формате: дифференцировано (от общего количества соответствующих услуг, предоставляемых населению), в том числе: (ед.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 51.1. | - для инвалидов по зрению; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.2. | - для инвалидов по слуху; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51.3. | - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52. | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (от общего количества та-ких услуг, требующих сопровождения), ед. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Постникова И.Н.) |
| 53. | Число работников спортивных организаций, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предос-тавления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зре-ния, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данной организации, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.),  МБУ «СК «Олимп»  (директор Постникова И.Н.) |
| 54. | Количество инвалидов, систематически зани-мающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, чел. | 20  (1218) | 20  (1218) | 30  (1218) | 30  (1218) | 40  (1218) | 40  (1218) | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Постникова И.Н.) |
| 55. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, % | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | Управления образования городского округа Верхотурский  (заведующая метод. кабинетом Мамонцева Т.В.), МБУ «СК «Олимп» (директор Постникова И.Н.) |
| **Показатели в сфере туризма** | | | | | | | | |
| 56. | Количество объектов культурного наследия, ос-нащенных и оборудованных в целях обеспече-ния их доступности для инвалидов, от общего числа объектов культурного наследия, ед. | - | 4  (20) | 4  (20) | 5  (21) | 6  (22) | 7  (23) | Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (директор Новиченков Н.Н.), Крестовоздвиженский собор храмового комплекса мужского Свято-Николаевского монастыря (игумен отец Иеромим), Ансамбль Верхотурского Кремля (отец Виктор), Свято-Симеоновский собор храмового комплекса Ново-Тихвинского женского монастыря (благочинная сестра Венидикта), Михайло-Архангельский собор храмового комплекса Ново-Тихвинского женского монастыря |
| 57. | Удельный вес объектов культурного наследия, оборудованных элементами доступности для инвалидов от общего количества туристических объектов, % | - | 20,0 | 20,0 | 23,8 | 27,3 | 30,4 |
| 58. | Количество гостиниц, оснащенных и оборудо-ванных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, ед. | 1  (2) | 1  (3) | 1  (3) | 1  (3) | 1  (3) | 1  (3) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский  (председатель Нарсеева Е.Н.) |
| 59. | Удельный вес гостиниц, оснащенных и обору-дованных в целях обеспечения их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, % | 50,0 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский  (председатель Нарсеева Е.Н.) |
| 60. | Количество объектов общественного питания, оснащенных и оборудованных в целях обеспече-ния их доступности для инвалидов, от общего числа таких объектов общественного питания в сфере туристической индустрии, ед. | 2  (5) | 2  (4) | 3  (4) | 3  (4) | 3  (4) | 3  (4) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский  (председатель Нарсеева Е.Н.) |
| 61. | Удельный вес объектов общественного питания, оснащенных и оборудованных в целях обеспече-ния их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туристической деятельности, % | 40,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа  Верхотурский  (председатель Нарсеева Е.Н.) |
| **Показатели в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | |
| 62. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищ-ных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от обще-го числа инвалидов и семей, имеющих детей-ин-валидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ед. | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский  (начальник Сидоров В.Н.) |
| 62.1 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инва-лидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01 января 2005 года (после 01 января 2005 года), от общего чис-ла инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, % | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| 63. | Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жи-лое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждаю-щиеся в улучшении жилищных условий, ед. | 1/23 | 1/22 | 1/21 | 2/19 | 2/18 | 2/16 | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский  (начальник Сидоров В.Н.) |
| 63.1. | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инва-лидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные ус-ловия от общего числа инвалидов, нуждающие-ся в улучшении жилищных условий, % | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,3 | 11,1 | 12,5 |
| 64. | Количество жилых домов, оборудованных прис-пособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов, ед.(1437) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | МКУ «Служба заказчика» городского округа Верхотурский  (начальник Сидоров В.Н.),  Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (и.о. первого заместителя главы Литовских Л.Ю.) |
| 64.1. | Удельный вес жилых домов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физичес-кой доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов, % (1437) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 65. | Количество принятых в эксплуатацию в отчет-ном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью прис-  пособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов, ед. | 1  (3) | 1  (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского  округа Верхотурский (и.о. первого заместителя главы Литовских Л.Ю.) |
| 65.1. | Удельный вес принятых в эксплуатацию в от-четном периоде жилых многоквартирных до-мов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инва-лидов, от общего числа принятых многоквар-тирных домов, % | 33,3 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Показатели в сфере торговли** | | | | | | | | |
| 66. | Количество торговых объектов, на которых ор-ганизовано оказание инвалидам помощи в пре-одолении барьеров, мешающих получению ус-луг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов, ед. | 33  (93) | 40  (83) | 42  (83) | 45  (85) | 47  (85) | 50  (85) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель комитета  Нарсеева Е.Н.) |
| 66.1. | Доля торговых объектов, на которых организо-вано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг; а также оснащенных креслами-колясками, пандусами, подъемниками, лифтами; системами навигации, указателями, от общего числа торговых объектов, % | 35,5 | 48,2 | 50,6 | 52,9 | 55,3 | 58,8 |
| **В сфере транспорта и связи** | | | | | | | | |
| 67. | Количество транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего коли-чества транспортных средств, на которых осу-ществляются перевозки пассажиров) в зависи-мости от стойких расстройств функций организ-ма (соответственно: по зрению, по слуху, опорно-двигательного аппарата) от общего количества аналогичного транспорта, ед. | 0  (17) | 0  (13) | 0  (14) | 0  (15) | 1  (15) | 1  (15) | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель комитета  Нарсеева Е.Н.) |
| 67.1. | Удельный вес транспортных средств, полностью соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего коли-чества транспортных средств, на которых осу-ществляются перевозки пассажиров) | 0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 68. | Доля доступных для инвалидов объектов транс-портной инфраструктуры пассажирского транс-порта в зависимости от стойких расстройств функций организма (соответственно: по зрению, по слуху, опорно-двигательного аппарата), % | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский (председатель комитета  Нарсеева Е.Н.) |
| 68.1. | - междугороднего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68.2. | - городского | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Примечание:

Показатели доступности объекта дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма:

ДП-И - доступен полностью - избирательно;

ДП-В - доступен полностью всем;

ДЧ-В - доступен частично всем;

ВНД – временно недоступен;

ДУ - доступен условно.

«О» - нарушение опорно-двигательного аппарата;

«С» - нарушение зрения;

«К» - на кресло-коляске;

«Г» - нарушение слуха;

«У» - нарушение умственного развития.

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Верхотурский

**от 03.06.2019г. № 464**

«О внесении изменений в постановление Администрации

городского округа Верхотурский от 25.09.2015г. № 900

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной

карты») городского округа Верхотурский по повышению

значений показателей доступности для инвалидов

действующих объектов и услуг до 2020 года»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») городского округа Верхотурский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | | | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | | **Ответственные исполнители, соисполнители** | | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** | |
| **Раздел I. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Верхотурский** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение, внесение изменений постановлением Админист-рации городского округа Верхотурский Плана мероприятий («дорожной карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов действую-щих объектов и услуг до 2020 года | | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 01.12. 2014г. № 419-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законо-дательные акты Российской Федерации по вопросам со-циальной защиты инвалидов в связи в ратификацией конвен-ции о правах инвалидов», Пос-тановление Правительства РФ от 17.06. 2015 № 599 «О поряд-ке и сроках разработки феде-ральными органами исполни- | | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам, руководители структурных подразделений, предприятий и организаций | | 2015-2020 | Планирование и реализация мероприятий по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг | |
|  |  | | | | тельной власти, органами ис-полнительной власти субъек-тов Российской Федерации, органами местного самоуправ-ления мероприятий по повы-шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установлен-ных сферах деятельности» | |  | |  |  | |
| 2. | Издание административно-распоряди-тельного акта организации о возложении обязанностей по оказанию помощи ин-валидам по зрению, слуху, с нарушении-ем опорно-двигательного аппарата в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами | | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Все предприятия и организации  (по согласованию) | | 2015 - 2020 | Повышение качества ока-зания услуг инвалидам и маломобильным группам населения (далее - МГН) в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта | |
| 3. | Разработка конкурсной документации для проведения конкурса по отбору пе-ревозчиков на право осуществления ре-гулярных пассажирских перевозок транспортом общего пользования по му-ниципальным маршрутам городского округа Верхотурский с учетом требова-ний стандартов для создания доступной среды для групп населения с ограничен-ными физическими возможностями | | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C207A799F23D971EB2CE44w2dDG) от 13.07. 2015 № 220-ФЗ «Об организа-ции регулярных перевозок пас-сажиров и багажа автомобиль-ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-дерации и о внесении измене-ний в отдельные законодатель-ные акты Российской Федера-ции» | | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | | 2017-2020 | Формирование норматив-ной правовой основы в сфере пассажирских пере-возок по созданию «без-барьерной» среды для групп населения с ограни-ченными физическими возможностями | |
| 4. | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных групп населения городского округа Верхотурский | | | | СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломо-бильных групп населения», Постановление Правительства Российской Федерации от 16. 02.2008г. № 87 «О составе раз-делов проектной документа-ции и требованиях к их содер-жанию» | | Отдел архитектуры и строительства Администрации городского округа Верхотурский | | 2015-2020 | Обеспечение доступности зданий и сооружений | |
| 5. | Проведение заседаний Координацион-ного совета по делам инвалидов на территории городского округа Верхотурский, в том числе по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | | | | Постановление Администра-ции городского округа Верхо-турский от 28.09. 2010г. № 1237 «О Координационном совете по делам инвалидов в городском округе Верхотурский | | Заместитель главы Ад-министрации город-ского округа Верхо-турский по социаль-ным вопросам, члены Координационного совета | | 2015-2020 | Оптимизация деятельности и межведомственного взаи-модействия по вопросам создания условий для без-барьерной среды жизне-деятельности инвалидов на территории городского округа Верхотурский | |
| **Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры**  **(подвижного состава, транспортных средств, связи и информации)** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение конкурса по отбору перевоз-чиков для осуществления регулярных пассажирских перевозок пригородного сообщения по маршрутам городского округа Верхотурский подвижным соста-вом, адаптированным к перевозке групп населения с ограниченными физически-ми возможностями | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C207A799F23D971EB2CE44w2dDG) от 13.07. 2015 № 220-ФЗ «Об организа-ции регулярных перевозок пас-сажиров и багажа автомобиль-ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-дерации и о внесении измене-ний в отдельные законодатель-ные акты Российской Федера-ции» | | Комитет экономики и планирования Администрации городского округа Верхотурский | | 2017-2018 | Повышение доступности транспорта общего пользования подвижным составом, приспособленным для перевозки групп населения с ограниченными физическими возможностями | |
| 1.1. | | Проведение обследования действующих объектов транспортной инфраструкту-ры, в которых предоставляются услуги, на соответствие требований действую-щих строительных норм и правил. Подготовить паспорта доступности | | | Пункт 5 части I Протокола со-вещания у Первого Заместите-ля Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова от 28.05.2015 № 167 | | Руководители предприятий, осуществляющие пассажирские перевозки на территории городского округа Верхотурский | | 2016-2020 | Формирование документар-ной основы в сфере дорож-нотранспортной инфраст-руктуры по созданию «без-барьерной» среды для групп населения с ограниченными физическими возможнос-тями | |
| 1.2. | | Обеспечение маршрутов городских пассажирских перевозок транспорт-ными средствами | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Администрация городс-кого округа Верхотурс-кий, руководители предприятий, осущест-вляющие пассажирские перевозки на террито-рии городского округа Верхотурский | | 2017-2020 | Обеспечение доступности для инвалидов городского пассажирского транспорта | |
| 1.3. | | Обеспечение физической доступности (оборудование автостоянок автотранс-портных средств для инвалидов) | | | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года (прогноз) | | Все предприятия и организации  (по согласованию) | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 1.4. | | Обследование остановок общественного транспорта с целью оборудования их по-садочными площадками, ограждениями, навесами, скамьями, информационными табличками, дорожными знаками, схема-ми маршрутов общественного транспор-та | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 1.5. | | Реконструкция остановок общественно-го транспорта с оборудованием их поса-дочными площадками, ограждениями, навесами, скамьями, информационными табличками, дорожными знаками, схе-мами маршрутов общественного транспорта | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | | 2018-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 1.6. | | Установка информационных табло и речевых информаторов для установки в салоне транспортных средств категории М3, эксплуатируемых на маршрутах регулярных перевозок для перевозки инвалидов | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Муниципальное унитарное предприятие «Транспорт» | | 2018-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 2. | | Определение парковочных мест для инвалидов на автостоянках | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Все предприятия и организации  (по согласованию) | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 3. | | Обустройство тротуаров, лестничных пролетов, подходов к пешеходным пере-ходам и других объектов устройствами, обеспечивающими доступность среды маломобильным группам населения | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» | | 2018-2020 | Информирование общест-венности о необходимости создания условий для без-барьерной среды жизнедея-тельности инвалидов | |
| 4. | | Освещение на официальном сайте учреждения (организации) мероприятий по обеспечению доступности объектов | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Руководители учреж-дений (организаций), расположенных на территории городского округа Верхотурский  (по согласованию) | | 2017-2020 | Информирование общест-венности о необходимости создания условий для без-барьерной среды жизнедея-тельности инвалидов | |
| 5. | | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных таб-личек, мнемосхем, упрощающих ориен-тацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | | | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года (прогноз),  СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Все предприятия и организации  (по согласованию) | | 2018-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 5.2. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» до 2020 года (прогноз) | | Комплексный центр социального обслужи- вания по Верхотурско-му району (по согласованию) | | 2017-2018 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка- тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 5.3.1. | | Ремонт крыльца, установка пандуса по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина, 23 | | |
| 5.3.2. | | Приобретение и установка накладных и перекладных пандусов по адресу: г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 42 | | |
| 6. | | Проведение комиссией обследования жилых домов, в которых проживают инвалиды | | |  | | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский | | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 6.1. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ в жилых домах | | |  | | МКУ «Служба заказчи-ка» городского округа Верхотурский, Управ-ляющая компания (по согласованию), стар-шие по дому перешед-шие на непосредст-венное управления (по согласованию) | | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 6.2. | | Выполнение ремонтных работ в жилых домах (изготовление перил, крылец, установка или ремонт пандусов, ремонт крылец и площадок перед входом) | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | МКУ «Служба заказчи-ка» городского округа Верхотурский, Управ-ляющая компания (по согласованию), стар-шие по дому перешед-шие на непосредст-венное управления (по согласованию) | | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 7. | | Внесение изменений в паспорта доступности учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители учреж-дений культуры, централизованной биб-лиотечной системы, дополнительного  образования детей, подведомственных Уп-равлению культуры, туризму и молодежной политики | | 2019-2020 | Уточнение плана меро-приятий по созданию усло-вий доступности объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 47.1. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | 2016-2020 | Рациональное планирова-ние финансовых средств, уточнение объемом расходов | |
| 7.2 | | Проведение экспертизы проектно-смет-ной документации на проведение ре-монтных работ учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители учреж-дений культуры, централизованной биб-лиотечной системы, дополнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики | | 2017-2020 |
| 7.3. | | Установка кнопки вызова персонала учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | | 2017-2020 | Оказание помощи инвалидам в достижении места целевого назначения | |
| 7.4. | | Обустройство санитарных комнат для инвалидов учреждений культуры, биб-лиотек, дополнительного образования детей | | | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности учреждений культу-ры, библиотек, дополни-тельного образования детей | |
| 7.5. | | Оборудование входных пандусов и поручней учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители учреж-дений культуры, цент-рализованной библио-течной системы, до-полнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики | | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности для инвалидов, пе-редвигающихся на креслах колясках и с нарушение опорно-двигательного аппарата | |
| 7.6. | | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных таб-личек, мнемосхем, упрощающих ориен-тацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 7.7. | | Устранение дверных порогов внутри зда-ний учреждений культуры, библиотек, дополнительного образования детей | | |  | | Руководители учреж-дений культуры, цент-рализованной библио-течной системы, до-полнительного образо-вания детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики | | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности учреждений культу-ры, библиотек, дополни-тельного образования де-тей для инвалидов, перед-вигающихся на креслах-ко-лясках и нарушением опор-но-двигательного аппарата | |
| 7.8. | | Оборудование мест парковки транспорта инвалидов на парковочных стоянках воз-ле учреждений культуры, библиотек, до-полнительного образования детей | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | 2017-2020 | Создание зоны для безо-пасной парковки и высадки инвалидов | |
| 8. | | Оборудование мест в зрительных залах для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках | | | Руководители учреж-дений культуры, до-полнительного обра-зования детей, подве-домственных Управле-нию культуры, туриз-му и молодежной политики | | 2017-2020 | Повышение уровня доступ-ности учреждений культу-ры, дополнительного обра-зования детей для инвали-дов, передвигающихся на креслах-колясках и нару-шением опорно-двигатель-ного аппарата, зрения и слуха | |
| 9. | | Комплектование библиотечного фонда документами специальных форматов для инвалидов по зрению | | | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55B1C108AA94F23D971EB2CE44w2dDG) от 24.11.-1995г. № 181-ФЗ «О социаль-ной защите инвалидов в Российской Федерации» | | МБУК «Централизованная библиотечная система» | | 2016-2020 | Обеспечение беспрепятст-венного доступа инвалидов к информации | |
| 10. | | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются услуги, на соот-ветствие требований действующих строительных норм и правил. Внести изменения в паспорта доступности | | | Постановление от 11.02.2014г. № 70-ПП | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2015-2020  по мере проведения работ | Уточнение плана мероприя-тий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобиль-ных групп населения | |
| 10.1. | | Внести изменения в паспорта доступнос-ти после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов | | | Постановление от 11.02.2014г. № 70-ПП | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2015-2020  по мере проведения работ | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 10.2. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2016 год | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 10.3. | | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ | | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2016–2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 10.4. | | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтап-ного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях созда-ния доступности для инвалидов | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Руководители общеобразовательных учреждений | | 2016–2020 | Рациональное расходова-ние финансовых средств, уточнение объемов расходов | |
| 10.5. | | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: | | | Руководители образовательных учреждений | | 2015-2020 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов | |
| 10.5.1. | | Государственное бюджетное образова-тельное учреждение Свердловской об-ласти «Верхотурская гимназия», г. Вер-хотурье, ул. Советская, 10 – приобрете-ние и установка пандусов | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Государственное бюджетное образова-тельное учреждение Свердловской области «Верхотурская гимназия»,  г. Верхотурье (по согласованию) | | 2016-2017 |
| 10.5.2. | | Муниципальное автономное образова-тельное учреждение « ООШ № 2», г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 4 – замена входной группы, ремонт крыльца, подъездного пути, оборудование кабине-та психолога | | | Муниципальное автономное образова-тельное учреждение «ООШ № 2» | | 2015 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов | |
| 10.5.3. | | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 – замена входной груп-пы, ремонт крыльца, подъездного пути, оборудование кабинета психолога | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Муниципальное казенное образователь-ное «Кордюковская СОШ» | | 2016 |
| 10.5.4. | | Муниципальное казенное образователь-ное, Верхотурский район, с. Красногорс-кое, ул. Школьная, 7 – замена входной группы, ремонт крыльца, подъездного пути, оборудование кабинета психолога | | | Муниципальное казенное образователь-ное «Красногорское СОШ» | | 2017 | Обеспечение доступных условий для обучения детей-инвалидов | |
| 10.5.5. | | Муниципальное автономное дошколь-ное образовательное учреждение «Детс-кий сад № 19», г. Верхотурье, ул. 8 Мар-та, 32 – замена входной группы, ремонт крыльца с пандусом, замена дверей, переоборудование сан. Узла | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Муниципальное автономное дошколь-ное образовательное учреждение «Детский сад № 19» | | 2018 | Обеспечение доступных условий для детей-инвалидов | |
| 10.5.6. | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», г. Верхотурье, ул. Ершова, 15 – замена входной группы, ремонт крыльца, установка поручней и съемного пандуса, замена дверных бло-ков, переоборудование сан. Узла, кабине-та логопеда и сенсорной комнаты | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» | | 2017-2018 | Обеспечение доступных условий для дополнительного образования детей-инвалидов | |
| 11. | | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются социальные услу-ги, на соответствие требований дейст-вующих строительных норм и правил. | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020  по мере проведения работ | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов | |
| 11.1. | | Внести изменения в паспорта доступ-ности после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов | | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020  по мере проведения работ |
| 11.2. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы  Включен в реестр приоритетных объектов | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения | |
| 11.3. | | Проведение экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе: | | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020 |
| 11.3.1. | | Оборудование пандуса и входной груп-пы на объекта, расположенном по  адресу: г. Верхотурье, ул. Клубная, 3 | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | 2017-2018 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-  тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 11.3.2. | | Оборудование пандуса и входной груп-пы объекта, расположенном по адресу: г. Верхотурье, ул. Мира, 14 | | |  | | 2017-2018 |
| 11.4. | | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтап-ного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях созда-ния доступности для инвалидов | | |  | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020 | Рациональное расходование финансовых средств, уточ-нение объемов расходов | |
| 11.5. | | Организация и проведение ремонтных работ на объекте, расположенном: | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2018 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 11.5.1. | | по адресу: г. Верхотурье ул. Клубная, 3  (оборудование входной группы и поручней, пандуса) | | |
| 11.5.2. | | по адресу: г. Верхотурье, ул. Мира, 14 (оборудование входной группы и поручней, пандуса) | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2017-2020 |  | |
| 11.6. | | Приобретение и установка средств свя-зи, информации и сигнализации (звуко-вые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упро-щающих ориентацию инвалидов с нару-шением слуха и зрения | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района»  (по согласованию) | | 2019-2020 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | |
| 12. | | Провести обследование действующих зданий, помещений, в которых гражда-нам предоставляются услуги, на соот-ветствие требований действующих строительных норм и правил. | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Управление образо-вания городского округа Верхотурский,  МБУ «СК «Олимп» | | 2017 - 2020  по мере проведения работ | Уточнение плана мероприя-тий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобиль-ных групп населения | |
| 12.1. | | Внести изменения в паспорта доступнос-ти после проведенного обследования (после проведения ремонтных работ, закупки оборудования), передать в УСП по месту расположения объектов | | |
| 12.2. | | Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | Управления образова-ния городского округа Верхотурский, МБУ «СК «Олимп» | | 2016-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 12.3. | | Проведение экспертизы проектно-смет-ной документации на проведение ре-монтных работ, в том числе: | | |
| 12.3.1. | | Оборудование пандуса, расположенного по адресу: г. Верхотурье, ул. Огарьевская, 34 | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | МБУ «СК «Олимп» | | 2019-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 12.4. | | Подготовка финансово-экономического обоснования, необходимого для поэтап-ного выполнения работ по адаптации приоритетных объектов в целях созда-ния доступности для инвалидов | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы | | МБУ «СК «Олимп» | | 2017-2020 | Рациональное расходова-ние финансовых средств, уточнение объемов расходов | |
| 12.5. | | Организация и проведение ремонтных работ на объектах спорта | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | МБУ «СК «Олимп» | | 2017-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| 12.6. | | Приобретение и установка средств свя-зи, информации и сигнализации (звуко-вые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упро-щающих ориентацию инвалидов с нару-шением слуха и зрения | | | Комплексная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы  (прогноз) | | Управление образова-ния городского округа Верхотурский, МБУ «СК «Олимп» | | 2018-2020 | Получение качественной услуги (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | |
| 13. | | Проведение расширенных совещаний с руководителями торговых объектов по вопросам модернизации объектов тор-говли и услуг для обеспечения доступ-ности определенных слоев населения | | | План работы Координационного совета Администрации городского округа Верхотурский | | Комитет экономики и планирования Адми-нистрации городского округа Верхотурский | | 2016-2020 | Повышение значений пока-зателей доступности пре-доставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функ-ций организма | |
| 14. | | Ввод объектов в эксплуатацию с учетом обеспечения мероприятий по доступности для маломобильных групп населения | | | СП 59.13330.2012 «СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Верхотурский (и.о. Первого заместителя главы Л.Ю. Литовских) | | 2019-2020 | Создание условий доступ-ности объекта для всех ка-тегорий инвалидов и дру-гих маломобильных групп населения | |
| **III. Участие инвалидов и маломобильных групп населения в культурной и спортивной жизни** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Организация и проведение социокуль-турных и спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возмож-ностями здоровья | Федеральный закон от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | | МБУ «СК «Олимп», Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | | 2016-2020 | | Увеличение количества ин-валидов из числа граждан с ограниченными возмож-ностями здоровья, привле-ченных к участию в социо-культурных и спортивных мероприятий |
| 2. | | | Спартакиада среди людей с ограничен-ными возможностями (армспорт, шашки, гиревой спорт, дартс, настольный теннис) | Федеральный закон от 24.11. 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» | | МБУ «СК «Олимп» | | 2016-2020 | | Адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями за счет мероприятий физической культуры и спорта |
| 3. | | | Совершенствование условий для успеш-ной социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей находящихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа «Развитие физической куль-туры и спорта в городском округе Верхотурский до 2020 года», утвержденная постанов-лением Администрации город-ского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 962, Муниципальная программа «Развитие культуры в городс-ком округе Верхотурский до 2020 года, утвержденная пос-тановлением Администрации городского округа Верхотурс-кий от 11.11.2013г. № 998, Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Верхотурс-кий до 2020 года», утвержден-ная постановлением Адми-нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013г. № 1004 | | МБУ «СК «Олимп», Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский,  Управление образования Администрации городского округа Верхотурский | | 2019-2020 | | Увеличение количества ин-валидов из числа граждан с ограниченными возмож-ностями здоровья, привле-ченных к участию в социо-культурных и спортивных мероприятий |
| 4. | | | Организация и проведение мероприя-тий, развивающих и демонтирующих творческие достижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе творческих мас-терских, фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здо-ровья «Мы все можем», выставки «Искусство дарует жизнь» и другие | Муниципальная программа «Развитие культуры в городс-ком округе Верхотурский до 2020 года, утвержденная пос-тановлением Администрации городского округа Верхотурс-кий от 11.11.2013г. № 998 | | Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский | | 2019-2020 | | Увеличение количества ин-валидов, принимающих участие в фестивалях творчества, выставках, мастер-классах и других мероприятиях |
| 5. | | | Поддержка деятельности общественных объединений инвалидов и детей-инвалидов | Муниципальная программа «Социальная политика в городском округе Верхо-турский до 2020 года», утвержденная постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 01.11.2013г. № 963 | | Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопросам, Организационный отдел Администрации городского округа Верхотурский | | 2019-2020 | | Создание условий деятельности общественных объединений инвалидов |
| 6. | | | Обеспечение условий образования детей-инвалидов и детей с ограничен-ными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей, в том числе посредством организации инклюзивного образования, оказания ранней коррекционной помощи в обра-зовательных организациях различных типов (дошкольных образовательных организациях, образовательных органи-зациях, профессиональных образова-тельных организациях, организациях дополнительного образования) | Муниципальная программа «Развитие культуры в городс-ком округе Верхотурский до 2020 года, утвержденная пос-тановлением Администрации городского округа Верхотурс-кий от 11.11.2013г. № 998, Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Верхотурс-кий до 2020 года», утвержден-ная постановлением Адми-нистрации городского округа Верхотурский от 13.11.2013г. № 1004, приказы образовательных учреждений | | МБУ «СК «Олимп», Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Верхотурский, Управление образования Администрации городского округа Верхотурский | | 2019-2020 | | Создание условий для социализации и реабилитации инвалидов на базе учреждений образования, доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения |
| **IV. Доступность труда и занятости для инвалидов и маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Обеспечение трудоустройства инвали-дов на специально созданные рабочие места | Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года» | | Верхотурское отделение центра занятости населения государственного учреждения Новолялинского центра занятости населения (по согласованию) | | 2016-2020 | | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| 2. | | | Квотирование рабочих мест для инвалидов | Закон Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области», Постановление Правительства свердловской области от 23.08.2013г. № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7, Закона Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» | | 2016-2020 | | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| 3. | | | Обеспечение доступности профессио-нального обучения безработных граж-дан, относящимся к категории «инвалид» | Закон Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области», Постановление Правительства свердловской области от 23.08.2013г. № 1033-ПП «О реализации статей 3 и 7, Закона Свердловской области от 25.03.2013г. № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области»  Государственная программа Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» | | 2019-2020 | | Увеличение трудоустроенного количества инвалидов |
| 4. | | | Социальная и психологическая поддержка безработных граждан, относящихся с категории «инвалид» | 2019-2020 | | Создание условий для социализации инвалидов, доступность услуг для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 5. | | | Профессиональная ориентация граждан, относящихся с категории «инвалид» | 2019-2020 | | Увеличение трудоустроенного количества инвалидов |
| 6. | | | Содействие самозанятости безработным граждан, относящихся с категории «инвалид» | 2019-2020 | | Увеличение трудоустроенного количества инвалидов |
| **Раздел V. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг**  **с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,**  **препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Адаптация официального сайта органи-зации в информационно-телекоммука-ционной сети Интернет с учетом потреб-ностей инвалидов по зрению | | | Постановление Правительства СО от 28.01.2015 г. № 41-ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области» | | Руководители управлений, организаций, учреждений  (по согласованию) | | 2016-2017 | Возможность получения государственной услуги дистанционно для инвалидов по зрению | |
| 2. | | Организация оказания социальных ус-луг инвалидам передвигающим на крес-лах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению пре-доставляются на дому, по заявлению) | | | Приказ управления  (учреждения) | | 2016-2020 | Создание доступности социальных услуг | |
| 3. | | Разработка алгоритма оказания ситуа-ционной помощи инвалидам в зависи-мости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двига-тельного аппарата | | | Приказ управления | | Руководители управлений, организаций, учреждений  (по согласованию) | | 2016-2020 | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с инвалидами | |
| 4. | | Устройство пандусов и кнопок вызова на объектах торговли и обслуживания населения | | |  | | Руководители предприятий потребительского рынка  (по согласованию) | | 2016-2020 | Создание доступности объектов торговли и обслуживания населения | |
| 5. | | Оказание содействия в получении инвалидами реабилитационных услуг | | | Комплексная программа Свердловской области «Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской области на 2019 - 2023 годы», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 185-ПП | | Комплексный центр социального обслужи- вания по Верхотурско-му району (по согласованию) | | 2019-2020 | Повышение доступности услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | |
| **Раздел VI. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов | | |  | |  | | 2016-2020 |  | |
| 2. | | Проведение технических учебных занятий, инструктажей | | | Приказ учреждения | | Руководители управлений, организаций, учреждений  (по согласованию) | | 2016-2020 | Повышение качества зна-ний специалистов, работаю-щих с инвалидами, по воп-росам, связанным с обеспе-чением доступности для них объектов, услуг и ока-занием помощи в их ис-пользовании или получении (доступу к ним) | |
| 3. | | Обучение специалистов по сурдопереводу | | | Приказ учреждения | | 2018-2020 | Получение качественной услуги инвалидов по слуху (предоставление услуг по сурдопереводу) | |
| 4. | | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников муници-пальных общеобразовательных организа-ций, учреждений дополнительного обра-зования по вопросам инклюзивного образования | | | Приказ Министерства образования и науки России от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказы исполнительных органов власти Свердловской области о проведении семинаров, совещаний | | Руководители управлений, организаций, учреждений  (по согласованию) | | 2019-2020 | Повышение качества зна-ний специалистов, рабо-тающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их ис-пользовании или получении (доступу к ним) | |

Приложение 1

**ФОРМА ОТЧЕТА**

**за 20\_\_\_ г.**

**по показателям доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожной карты)**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**(полное наименование учреждения/организации)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** | **Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности** | | | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено финансирование** | **Выполненные мероприятия за отчетный период / результат** |
| **План**  **20\_\_\_г.** | **Факт**  **20\_\_\_г.** | **План**  **20\_\_г.** | **Отчетный период** |
|  | | | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

**ФОРМА ОТЧЕТА**

**по мероприятиям, реализованным в 20\_\_ г.**

**для достижения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (дорожная карта)**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**(полное наименование учреждения/организации)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Объем финансирования, тыс. руб. (за отчетный период)** | **Выполненные мероприятия за отчетный период/ результат** |
|  | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |