Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

за  2016  год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 45414,0 | 43693,2 | 96,2 |  |
| 2 | областной бюджет | 12403,6 | 11669,5 | 94,1 |  |
| 3 | местный бюджет | 33010,4 | 32023,7 | 97,0 |  |
| 4 | Капитальные вложения | 35590,5 | 35128,2 | 98,7 |  |
| 5 | областной бюджет | 12013,3 | 11551,0 | 96,2 |  |
| 6 | местный бюджет | 23577,2 | 23577,2 | 100 |  |
| 7 | Прочие нужды | 4458,5 | 3227,2 | 72,4 |  |
| 8 | областной бюджет | 390,3 | 118,5 | 30,4 |  |
| 9 | местный бюджет | 4068,2 | 3108,7 | 76,4 |  |
| 10 | Общепрограммные расходы | 5365,0 | 5337,8 | 99,5 |  |
| 11 | местный бюджет | 5365,0 | 5337,8 | 99,5 |  |
| 12 | 1.Капитальные вложения |
| 13 | Всего по направлению «Капитальные вложения» | 35590,5 | 35128,2 | 98,7 |  |
| 14 | областной бюджет | 12013,3 | 11551,0 | 96,2 |  |
| 15 | местный бюджет | 23577,2 | 23577,2 | 100 |  |
| 16 | Мероприятие Приобретение (выкуп) комплекса системы холодного водоснабжения ООО «БуланашКомплекс» в поселке Буланаш | 10257,0 | 10257,0 | 100 |  |
| 17 | местный бюджет | 10257,0 | 10257,0 | 100 |  |
| 18 | Мероприятие 1 Приобретение квартир в муниципальную собственность, всего | 25333,5 | 24871,2 | 98,2 |  |
| 19 | областной бюджет | 12013,3 | 11551,0 | 96,2 |  |
| 20 | местный бюджет | 13320,2 | 13320,2 | 100 |  |
| 21 | В том числе 1.1.Приобретение квартир в муниципальную собственность для отселения из непригодного для проживания жилья, всего | 12370,5 | 11908,2 | 96,3 |  |
| 22 | областной бюджет | 12013,3 | 11551,0 | 96,2 | экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 23 | местный бюджет | 357,2 | 357,2 | 100 | сумма софинансирования |
| 24 | 2.Прочие нужды |
| 25 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 4458,5 | 3227,2 | 72,4 |  |
| 26 | областной бюджет | 390,3 | 118,5 | 30,4 |  |
| 27 | местный бюджет | 4068,2 | 3108,7 | 76,4 |  |
| 28 | Мероприятие 2. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для передачи в пользование и приватизации | 1788,2 | 1341,2 | 75,0 | Контрагентом нарушены сроки выполнения работ, по контрактам, заключенным по результатам аукционов: по одному работы полностью не выполнены, по второму выполнены частично |
| 29 | местный бюджет | 1788,2 | 1341,2 | 75,0 |  |
| 30 | Мероприятие 3. Проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по оформлению в муниципальную собственность | 655,3 | 370,3 | 56,5 |  |
| 31 | областной бюджет | 390,3 | 118,5 | 30,4 | Экономия по результатам проведения конкурсных процедур |
| 32 | местный бюджет | 265,0 | 265,0 | 100 |  |
| 33 | Мероприятие 4. Организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне | 523,7 | 11,3 | 8,6 | Дважды объявленный аукцион на ремонт тепловых сетей не состоялся, не поступило ни одной заявки, за теплоэнергию и содержание объектов оплата произведена по фактическим расходам |
| 34 | местный бюджет | 523,7 | 11,3 | 8,6 |  |
| 35 | Мероприятие 5. Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд | 1491,3 | 1491,3 | 100 |  |
| 36 | местный бюджет | 1491,3 | 1491,3 | 100 |  |
| 37 |  |  |  | 3.Общепрограммные расходы |
| 38 | Всего по направлению «Общепрограммные расходы», в том числе | 5365,0 | 5337,8 | 99,5 |  |
| 39 | местный бюджет | 5365,0 | 5337,8 | 99,5 |  |
| 40 | Мероприятие 6. Организация обеспечения функций и полномочий КУМИ | 5365,0 | 5337,8 | 99,5 |  |
| 41 | местный бюджет | 5365,0 | 5337,8 | 99,5 |  |

Исполнитель Белоусова Н.П. (34363)24028