Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

За 2018 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 31517,8 | 29357,4 | 93,1 |  |
| 2 | областной бюджет | 5 914,0 | 5870,8 | 99,3 |  |
| 3 | местный бюджет | 25603,8 | 23486,6 | 91,7 |  |
| 4 | ПОДПРОГРАММА 1 «Приобретение недвижимого имущества в собственность Артемовского городского округа» |
| 5 | Всего по Подпрограмме 1, в том числе: | 9054,4 | 7812,4 | 86,3 |  |
| 6 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 7 | местный бюджет | 9054,4 | 7812,4 | 86,3 |  |
| 8 | 1.Капитальные вложения |
| 9 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 9054,4 | 7812,4 | 86,3 |  |
| 10 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 11 | местный бюджет | 9054,4 | 7812,4 | 86,3 |  |
| 12 | Мероприятие 1. Приобретение (выкуп) комплекса системы холодного водоснабжения ООО «БуланашКомплекс» в поселке Буланаш | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 13 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 14 | Мероприятие 2. Приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 | Мероприятие 3 Приобретение квартир в муниципальную собственность, всего, в том числе | 9054,4 | 7812,4 | 86,3 | Приобретено 9 квартир в муниципальную собственность, по одной квартире не было ни одной заявки на аукцион |
| 17 | местный бюджет | 9054,4 | 7812,4 | 86,3 |  |
| 18 | Мероприятие 4. Приобретение квартир в муниципальную собственность для отселения из непригодного для проживания жилья, всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21 | ПОДПРОГРАММА 2 «Реализация вопросов управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа» |
| 22 | Всего по Подпрограмме 2, в том числе | 16743,0 | 15850,6 | 94,7 |  |
| 23 | областной бюджет | 5 914,0 | 5870,8 | 99,3 |  |
| 24 | местный бюджет | 10829,0 | 9979,8 | 92,2 |  |
| 25 | 1. Прочие нужды |
| 26 | Всего по направлению «Прочие нужды», всего, в том числе: | 16743,0 | 15850,6 | 94,7 |  |
| 27 | областной бюджет | 5 914,0 | 5870,8 | 99,3 |  |
| 28 | местный бюджет | 10829,0 | 9979,8 | 92,2 |  |
| 29 | Мероприятие 1. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для передачи в пользование и приватизации, всего, в том числе | 1383,9 | 680,9 | 49,2 | произведена оплата инвентаризационно-технических работ и учетно-технических работ, экономия по аукциону составила 674,6 тыс.руб. |
| 30 | местный бюджет | 1383,9 | 680,9 | 49,2 |  |
| 31 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по оформлению в муниципальную собственность всего, в том числе | 517,5 | 367,8 | 71,1 | произведена оплата за выполнение кадастровых работ по земельным участкам, низкий процент исполнения связан с тем, что поздно были выделены субсидии из областного бюджета, расходы были проведены за счет средств местного бюджета, в декабре восстановлены за счет областного бюджета |
| 32 | областной бюджет | 139,0 | 95,8 | 68,9 |  |
| 33 | местный бюджет | 378,5 | 272,0 | 71,9 |  |
| 34 | Мероприятие 3. Проведение ремонтов, организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне, всего, в том числе: | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 35 | местный бюджет | 0 | 0,0 | 0 |  |
| 36 | Мероприятие 4. Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд, всего, в том числе: | 12991,5 | 12951,8 | 99,7 | приобретены материальные ценности в муниципальную собственность, экономия по последнему состоявшемуся аукциону в декабре составила 39,7 тыс.руб. |
| 37 | областной бюджет | 5775,0 | 5775,0 | 100,0 |  |
| 38 | местный бюджет | 7216,5 | 7176,8 | 99,5 |  |
| 39 | Мероприятие 5. Формирование уставного капитала муниципальных унитарных предприятий, всего, в том числе | 1850,0 | 1850,0 | 100,0 |  |
| 40 | местный бюджет | 1850,0 | 1850,0 | 100,0 |  |
| 41 | ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие информационной системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа» |
| 42 | Всего по подпрограмме 3, в том числе: | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |
| 43 | местный бюджет | 272,0 | 272,0 | 100,0 |  |
| 44 | Мероприятие 1. Приобретение прав на использование программного комплекса для учета муниципального имущества, расчета арендной платы по земельным участкам, а также подготовки отчетности, всего, в том числе: | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 45 | местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 100,0 |  |
| 46 | Мероприятие 2. Приобретение вычислительной и оргтехники для обеспечения автоматизации бюджетного учета, для ведения операций, связанных с владением, распоряжением, отчуждением муниципального имущества и земельных участков | 212,0 | 212,0 | 100,0 |  |
| 47 | местный бюджет | 212,0 | 212,0 | 100,0 |  |
| 48 | ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Артемовского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы» |
| 49 | Всего по подпрограмме 4, в том числе | 5448,4 | 5422,5 | 99,5 |  |
| 50 | местный бюджет | 5448,4 | 5422,5 | 99,5 |  |
| 51 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, всего, в том числе: | 5448,4 | 5422,5 | 99,5 |  |
| 52 | местный бюджет | 5448,4 | 5422,5 | 99,5 |  |