Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

ЗА 1 полугодие 2017 (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 31884,5 | 6897,4 | 21,6 |  |
| 2 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | местный бюджет | 31884,5 | 6897,4 | 21,6 |  |
| 4 | Капитальные вложения | 14380,3 | 200,3 | 1,4 |  |
| 5 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 6 | местный бюджет | 14380,3 | 200,3 | 1,4 |  |
| 7 | Прочие нужды | 12339,0 | 4361,0 | 63,2 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 9 | местный бюджет | 12339,0 | 4361,0 | 63,2 |  |
| 10 | Общепрограммные расходы | 5165,2 | 2336,1 | 45,2 |  |
| 11 | местный бюджет | 5165,2 | 2336,1 | 45,2 |  |
| 12 | 1.Капитальные вложения |
| 13 | Всего по направлению «Капитальные вложения» | 14380,3 | 200,3 | 1,4 |  |
| 14 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 15 | местный бюджет | 14180,0 | 0,0 | 0 |  |
| 16 | Мероприятие Приобретение (выкуп) комплекса системы холодного водоснабжения ООО «БуланашКомплекс» в поселке Буланаш | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 17 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 18 | Мероприятие Приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе | 200,3 | 200,3 | 100 |  |
| 19 | местный бюджет | 200,3 | 200,3 | 100 |  |
| 20 | Мероприятие 1 Приобретение квартир в муниципальную собственность, всего, из них | 14180,0 | 0,0 | 0 |  |
| 19 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 20 | местный бюджет | 14180,0 | 0,0 | 0 |  |
| 21 | в том числе приобретение квартир в муниципальную собственность для отселения из непригодного для проживания жилья, всего, из них | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 22 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 23 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 24 | 2.Прочие нужды |
| 25 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 12339,0 | 4361,0 | 63,2 |  |
| 26 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | местный бюджет | 12339,0 | 4361,0 | 63,2 |  |
| 28 | Мероприятие 2. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для передачи в пользование и приватизации | 1861,6 | 367,7 | 19,8 | Готовится документация на проведение аукциона в электронной форме в 3 квартале 2017 года |
| 29 | местный бюджет | 1861,6 | 367,7 | 19,8 |  |
| 30 | Мероприятие 3. Проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по оформлению в муниципальную собственность | 517,0 | 97,7 | 18,9 | Контракты заключены, выполнение работ планируется в 3,4 кварталах 2017 года |
| 31 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 32 | местный бюджет | 517,0 | 97,7 | 18,9 |  |
| 33 | Мероприятие 4. Организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне | 277,1 | 2,5 | 1,0 | Готовится документация на проведение капитального ремонта системы КНС «Хлебной базы № 46» (договор аренды с ООО «Экология» от 01.09.2015 № 2015/4) |
| 34 | местный бюджет | 277,1 | 2,5 | 1,0 |  |
| 35 | Мероприятие 5. Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд | 8783,3 | 3193,1 | 36,4 | Произведена поставка кварцевого песка для водовода п.Буланаш, состоялся аукцион на поставку контейнеров для мусора (1335 тыс.руб.), контейнеры получены 07.07.2017, состоялся аукцион на поставку автомобилей для муниципальных нужд, поставлено 2 автомобиля на сумму 823,6 тыс.руб,, на приобретение кварцевого песка и материалов, 30.06.2017 объявлены аукционы на приобретение и поставку кабеля силового на приобретение и поставку материалов (задвижки) для ремонта фильтров на станции обезжелезивания в п. Буланаш Артемовского района Свердловской области |
| 36 | местный бюджет | 8783,3 | 3193,1 | 36,4 |  |
| 37 | Мероприятие 7. Формирование уставного капитала муниципальных унитарных предприятий, всего, из них | 900,0 | 700,0 | 77,8 |  |
| 38 | местный бюджет | 900,0 | 700,0 | 77,8 |  |
| 39 | 3.Общепрограммные расходы |
| 40 | Всего по направлению «Общепрограммные расходы», в том числе | 5165,2 | 2336,1 | 45,2 |  |
| 41 | местный бюджет | 5165,2 | 2336,1 | 45,2 |  |
| 42 | Мероприятие 6. Организация обеспечения функций и полномочий КУМИ | 5165,2 | 2336,1 | 45,2 | Расходы предусмотрены на 3,4 кварталы 2017 года |
| 43 | местный бюджет | 5165,2 | 2336,1 | 45,2 |  |