План-график

мероприятий, направленных на приведение ПЗЗ в соответствие
 с градостроительным законодательством (до 05.06.2017)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Готовность | Планируемая дата подготовки | Примечание |
| Подготовка проекта внесения изменений в ПЗЗ  | Проект плана-графика направлен в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области для согласования21.04.2017 | 27.04.2017  |  |
| Реквизиты постановления (решения) о назначении публичных слушаний по внесению изменений в ПЗЗ | № 25-ПГ от 27.04.2017 | 27.04.2017 |  |
| Публикация Постановления о назначении публичных слушаний | Газета Артемовский рабочий №17 (10726) от 28.04.2017 | 27.04.2017 |  |
| Проведение публичных слушаний |  | 28.05.2017 |  |
| Протоколы и решения проведения публичных слушаний |  | 28.05.2017 |  |
| Заключение о результатах публичных слушаний |  | 29.05.2017 |  |
| Публикация заключения о результатах публичных слушаний |  | 29.05.2017 |  |
| Рассмотрение комиссией по ПЗЗ результатов публичных слушаний и направление главе МО доработанного проекта внесения изменений в ПЗЗ |  | 30.06.2017 |  |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Думу МО |  | 30.06.2017 |  |
| Рассмотрение проекта внесения изменений в ПЗЗ на заседании Думы  |  | 01.06.2017 |  |
| Реквизиты решения представительного органа местного самоуправления об утверждении изменений в ПЗЗ |  внеочередное заседание Думы Артемовского городского округа |  |  |