Приложение

к постановлению главы

Артемовского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**мероприятий («дорожная карта») по модернизации кинозала**

**Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа Центр культуры и кино «Родина»**

**Глава 1. Общее описание «дорожной карты»**

1. План мероприятий («дорожная карта») по модернизации кинозала Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа Центр культуры кино «Родина» (далее – «дорожная карта») направлен на поддержку инновационного развития, модернизацию, сохранение существующего кинопоказа в Артемовском городском округе и повышение востребованности услуги населением Артемовского городского округа.
2. Целями «дорожной карты» являются»:
3. обеспечение услугами кинопоказа большинства населения Артемовского городского округа;
4. повышение престижности и привлекательности кинопоказа;
5. расширение зрительской аудитории, увеличение посещаемости на кинопоказах, в т.ч. при демонстрации национальных фильмов.

3. Сроки реализации «дорожной карты» - 2016 год.

**Глава 2 Основные мероприятия, направленные на модернизацию кинозала Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа Центр культуры и кино «Родина»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** |
| **Сроки и способы закупки кинооборудования** |
|  | Запрос коммерческих предложений по поставке кинооборудования | 29.01.2016 |
|  | Формирование документации, технического задания для проведения электронного аукциона на право заключения контракта на поставку и установку кинооборудования в кинозал | 19.02.2016 |
|  | Публикация извещения о проведении электронного аукциона | 24.02.2016 |
|  | Проведение электронного аукциона на поставку и установку кинооборудования в кинозал | 14.03.2016 |
|  | Заключение контракта с Поставщиком (поставка оборудования в течение 45 дней). | 24.03.2016  |
|  | Приобретение программно – аппаратных средств (включая систему автоматизированной продажи билетов) с лицензированным программным обеспечением систем автоматизированной продажи билетов и систем управления базами данных, предусматривающих наличие разграничений прав доступа пользователей программным средствам обработки и передачи информации. | 30.04.2016 |
|  | Установка кинооборудования | Июнь 2016 |
| **Организация дополнительных сопутствующих кинопоказу услуг** |
| 1. | Нумерация кресел в зрительном зале | 30.04.2016 |
| 2. | Установка кондиционера в киноаппаратную | 30.04.2016 |
| 3. | Установка охранной сигнализации в киноаппаратной и вывод на пульт ПЦО | 30.04.2016 |
| 4. | Приобретение бланков билетов/термобилетов | 30.04.2016 |
| 5. | Установка камер видеонаблюдения в фойе и кинозале | 30.04.2016 |
| 6. | Оборудование рабочего места кассира и менеджера | 30.04.2016 |
| 7. | Установка WI-FI Интернета в фойе и кинозале | 30.04.2016 |
| 8. | Разработка веб – сайта | 01.06.2016 |
| **Проведения ремонтных работ в кинозалах** |
| 1. | Ремонт киноаппаратной и лестничных пролетов | 01.05.2016 |

**Глава 3. Дата открытия кинозала, с указанием перечня национальных фильмов, планируемых к показу в формате 2D и 3D**

Июнь 2016 года - открытие модернизированного кинозала

Перечень национальных фильмов:

Июнь

Синдбад: Пираты семи штормов 2D 3D

Завтрак у папы 2D

Одноклассницы 2D

Человек из будущего 2D

Июль

Диггеры 2D

Бременские разбойники 2D

Ночные стражи 2D 3D

Август

Напарник 2D

Только не они 2D

Сентябрь

#майские 2D

Дуэлянт 2D

Октябрь

Вурдалаки 2D

Матильда 2D

Ледокол 2D

Время первых 2D 3D

Урфин Джюс и его деревянные солдаты 2D 3D

Ноябрь

Сердцеедки 2D

Челюскин 2D

Декабрь

История одного землетрясения 2D

Викинг 2D

Дед Мороз. Битва магов 2D

Январь 2017

Три богатыря и Морской царь 2D 3D

Притяжение 2 D