## Списки (hidden)
Подписан акт приемки | Подрядчик определен по конкурсу | Работы завершены, оплачено
Исключен | Согласование договора | Работы приняты, оформление документов
Разработка | Отмена закупки | Работы остановлены
На конкурсе |  | Расторжение договора
Приостановлен/Расторжение
Согласование

## Приложение 1
Приложение к постановлению Администрации городского округа Навашинский от «___» ________ 2021г. № ____
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, на 2020-2022 годы
Таблица 1
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории городского округа Навашинский Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020 - 2022 годах
№п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** | Планируемые средва на капитальный ремонт
|  | Всего | в том числе | [5 empty] | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе
|  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план)
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Городской округ Навашинский
Всего по городскому округу Навашинский на 2020-2022 годы | [20 empty] | 19321533 | 62692061 | 62692061
Итого на 2020 год |  | 242701.69 | 238259.04 | 0 | 4442.65 |  |  | 6.3 | 1529021 | 1501032 | 0 | 27989 | 87.7711 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 17740565 | 31072711 | 31072711
Итого на 2021 год |  | 242701.69 | 238259.04 | 0 | 4442.65 |  |  | 6.3 | 1529021 | 1501032 | 0 | 27989 | 87.7711 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 790484 | 15809675 | 15809675
Итого на 2022 год |  | 242701.69 | 238259.04 | 0 | 4442.65 |  |  | 6.3 | 1529021 | 1501032 | 0 | 27989 | 87.7711 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 790484 | 15809675 | 15809675

## приложение 2
Таблица 2
Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах
|  |  | № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[12 empty] | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе:
[18 empty] | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
[11 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
способ |  | код | 1: 1; 2: Городской округ Навашинский
|  |  | Всего по городскому округу Навашинский на 2020-2022 годы | [7 empty] | 13436.91 | 12023.48 | 12023.48 |  |  |  | 61850177 |  |  |  | 61850177 | 61850177 | 57817789 | 2795082 | 1237306
|  |  | Итого по МО на 2020 год | [7 empty] | 3737.37 | 3332.96 | 3332.96 |  |  |  | 6989264 |  |  |  | 6989264 | 6989264 | 5690251 | 1177241 | 121772
1 | 5228000110 | 5228000110 | 1 | г.Навашино, ул. Ленина, д.3 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 1 | 271 | 216 | 216 |  |  |  | 2948111 |  |  |  | 2948111 | 2948111 | 2807975 | 80045 | 60091 |  | 2020-12-01
1 | 5228000101 | 5228000101 | 2 | г.Навашино, ул. Ленина, д.18 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 1 | 298.44 | 273.8 | 273.8 |  |  |  | 2943957 |  |  |  | 2943957 | 2943957 | 2882276 | 0 | 61681 |  | 2020-12-01
1 | 5228000053 | 5228000053 | 3 | г.Навашино, ул. Лепсе, д.16 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1467.72 | 1276.28 | 1276.28 |  |  |  | 431292 |  |  |  | 431292 | 431292 | 0 | 431292 | 0 |  | 2020-12-01
1 | 5228000167 | 5228000167 | 4 | г.Навашино, ул. 1 Мая, д.12 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 299.7 | 274.97 | 274.97 |  |  |  | 224822 |  |  |  | 224822 | 224822 | 0 | 224822 | 0 |  | 2020-12-01
1 | 5228000153 | 5228000153 | 5 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 1940 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 722.99 | 663.29 | 663.29 |  |  |  | 212712 |  |  |  | 212712 | 212712 | 0 | 212712 | 0 |  | 2020-12-01
1 | 5228000015 | 5228000015 | 6 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 677.52 | 628.62 | 628.62 |  |  |  | 228370 |  |  |  | 228370 | 228370 | 0 | 228370 | 0 |  | 2020-12-01
|  |  | Итого по МО на 2021 год | [7 empty] | 6035.36 | 5403.83 | 5403.83 |  |  |  | 37001150 |  |  |  | 37001150 | 37001150 | 35457981 | 784363 | 758806
1 | 5228000053 | 5228000053 | 7 | г.Навашино, ул. Лепсе, д.16 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1467.72 | 1276.28 | 1276.28 |  |  |  | 8639222 |  |  |  | 8639222 | 8639222 | 8458216 | 0 | 181006 |  | 2021-12-01
1 | 5228000167 | 5228000167 | 8 | г.Навашино, ул. 1 Мая, д.12 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 299.7 | 274.97 | 274.97 |  |  |  | 1880321 |  |  |  | 1880321 | 1880321 | 1840925 | 0 | 39396 |  | 2021-12-01
1 | 5228000153 | 5228000153 | 9 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 1940 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 722.99 | 663.29 | 663.29 |  |  |  | 5272935 |  |  |  | 5272935 | 5272935 | 5162458 | 0 | 110477 |  | 2021-12-01
1 | 5228000015 | 5228000015 | 10 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 677.52 | 628.62 | 628.62 |  |  |  | 4160329 |  |  |  | 4160329 | 4160329 | 4073163 | 0 | 87166 |  | 2021-12-01
1 | 5228000156 | 5228000156 | 11 | г. Навашино, ул. Соболева, д.8 | 1932 | не было | РО | КД | 2 | 2 | 609.75 | 530.22 | 530.22 |  |  |  | 5415530 |  |  |  | 5415530 | 5415530 | 5054629 | 252731 | 108170 |  | 2021-12-01
1 | 5228000149 | 5228000149 | 12 | г. Навашино, ул. Соболева, д.18 | 1960 | не было | РО | К | 2 | 2 | 687.14 | 597.51 | 597.51 |  |  |  | 1203785 |  |  |  | 1203785 | 1203785 | 1123562 | 56178 | 24045 |  | 2021-12-01
1 | 5228000172 | 5228000172 | 13 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 3 | 904.34 | 832.34 | 832.34 |  |  |  | 5878347 |  |  |  | 5878347 | 5878347 | 5486603 | 274330 | 117414 |  | 2021-12-01
1 | 5228000178 | 5228000178 | 14 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.14 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 1 | 298.64 | 277.3 | 277.3 |  |  |  | 2114394 |  |  |  | 2114394 | 2114394 | 1984497 | 87428 | 42469 |  | 2021-12-01
1 | 5228000179 | 5228000179 | 15 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.15 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 1 | 367.56 | 323.3 | 323.3 |  |  |  | 2436287 |  |  |  | 2436287 | 2436287 | 2273928 | 113696 | 48663 |  | 2021-12-01
|  |  | Итого по МО на 2022 год | [7 empty] | 3664.18 | 3286.69 | 3286.69 |  |  |  | 17859763 |  |  |  | 17859763 | 17859763 | 16669557 | 833478 | 356728
1 | 5228000172 | 5228000172 | 16 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10 | 1961 | не было | РО | К | 2 | 3 | 904.34 | 832.34 | 832.34 |  |  |  | 393904 |  |  |  | 393904 | 393904 | 367653 | 18383 | 7868 |  | 2022-12-01
1 | 5228000202 | 5228000202 | 17 | г. Навашино, ул. Калинина, д.12 | 1953 | не было | РО | К | 2 | 2 | 724.46 | 655.68 | 655.68 |  |  |  | 4549909 |  |  |  | 4549909 | 4549909 | 4246695 | 212335 | 90879 |  | 2022-12-01
1 | 5228000078 | 5228000078 | 18 | г. Навашино, ул. Калинина, д.16 | 1959 | не было | РО | Б | 2 | 1 | 328.78 | 300.04 | 300.04 |  |  |  | 2082044 |  |  |  | 2082044 | 2082044 | 1943293 | 97165 | 41586 |  | 2022-12-01
1 | 5228000056 | 5228000056 | 19 | г. Навашино, ул. Пионерская, д.6 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 837.89 | 728.6 | 728.6 |  |  |  | 5490496 |  |  |  | 5490496 | 5490496 | 5124600 | 256230 | 109666 |  | 2022-12-01
1 | 5228000072 | 5228000072 | 20 | г. Навашино, ул. Тургенева, д.23 | 1952 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 439.44 | 382.12 | 382.12 |  |  |  | 2651615 |  |  |  | 2651615 | 2651615 | 2474907 | 123745 | 52963 |  | 2022-12-01
1 | 5228000161 | 5228000161 | 21 | г. Навашино, ул. Шверника, д.3 | 1952 | не было | РО | Б | 2 | 2 | 429.27 | 387.91 | 387.91 |  |  |  | 2691795 |  |  |  | 2691795 | 2691795 | 2512409 | 125620 | 53766 |  | 2022-12-02

## приложение 3
Таблица 3
Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домах, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах
№ п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | [11 empty] | СМР | [15 empty] | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
|  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | [25 empty] | Всего ПИР | в том числе
|  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией
[5 empty] | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение
|  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Городской округ Навашинский
Всего по городскому округу Навашинский на 2020-2022 годы |  | 61850177 | 57817789 | 17932620 | 7805.34 | 3470361 | 7551.89 | 10578520 |  |  | 7376.07 | 1322949 |  |  | 7964.18 | 2560790 |  |  | 8092.11 | 20054111 | 6651.9 | 2049318 | 8478.18 | 17781740 | [5 empty] | 2795082 | 2795082 |  |  |  | 1237306
Итого по МО на 2020 год |  | 6989264 | 5690251 | 1388273 | 328.5 | 135545 | 357 | 1034429 |  |  | 115.4 | 82247 |  |  | 106 | 136052 |  |  | 640 | 1650970 | 0 | 0 | 980 | 2651008 | [5 empty] | 1177241 | 1177241 |  |  |  | 121772
1 | г.Навашино, ул. Ленина, д.3 | 2948111 | 2807975 | 685913 | 273.5 | 71740 | 55 | 509208 |  |  | 57.7 | 42749 |  |  | 53 | 62216 |  |  | 320 | 853548 |  |  | 490 | 1268514 | [5 empty] | 80045 | 80045 |  |  |  | 60091
2 | г.Навашино, ул. Ленина, д.18 | 2943957 | 2882276 | 702360 | 55 | 63805 | 302 | 525221 |  |  | 57.7 | 39498 |  |  | 53 | 73836 |  |  | 320 | 797422 |  |  | 490 | 1382494 | [10 empty] | 61681
3 | г.Навашино, ул. Лепсе, д.16 | 431292 | 0 | 0 | [25 empty] | 431292 | 431292
4 | г.Навашино, ул. 1 Мая, д.12 | 224822 | 0 | 0 | [25 empty] | 224822 | 224822
5 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 212712 | 0 | 0 | [25 empty] | 212712 | 212712
6 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 228370 | 0 | 0 | [25 empty] | 228370 | 228370
Итого по МО на 2021 год |  | 37001150 | 35457981 | 10614277 | 4190.15 | 1880480 | 4740.54 | 6226500 |  |  | 4806.32 | 853406 |  |  | 5403.83 | 1653891 |  |  | 4997.76 | 12689191 | 4197.55 | 1372741 | 5043.83 | 10781772 | [5 empty] | 784363 | 784363 |  |  |  | 758806
7 | г.Навашино, ул. Лепсе, д.16 | 8639222 | 8458216 | 2585355 | 1467.72 | 589803 | 1276.28 | 1475877 |  |  | 1276.28 | 198576 |  |  | 1276.28 | 321099 |  |  | 1467.72 | 3058699 | 1467.72 | 425022 | 1467.72 | 2389140 | [10 empty] | 181006
8 | г.Навашино, ул. 1 Мая, д.12 | 1880321 | 1840925 | 616640 | 299.7 | 132380 | 274.97 | 358753 |  |  | 274.97 | 47526 |  |  | 274.97 | 77981 |  |  | 274.97 | 736436 |  |  | 299.7 | 487849 | [10 empty] | 39396
9 | г. Навашино, ул. Соболева, д.5 | 5272935 | 5162458 | 745325 | 663.29 | 341972 |  |  |  |  | 663.29 | 139483 |  |  | 663.29 | 263870 |  |  | 663.29 | 1874371 |  |  | 663.29 | 2542762 | [10 empty] | 110477
10 | г. Навашино, пос. Силикатный, д.1 | 4160329 | 4073163 | 1384757 | 628.62 | 277668 | 628.62 | 820161 |  |  | 628.62 | 108651 |  |  | 628.62 | 178277 |  |  | 628.62 | 1683595 |  |  | 628.62 | 1004811 | [10 empty] | 87166
11 | г. Навашино, ул. Соболева, д.8 | 5415530 | 5054629 | 1478423 | 530.22 | 273366 | 530.22 | 882625 |  |  | 530.22 | 111500 |  |  | 530.22 | 210932 |  |  | 530.22 | 1498333 | 609.75 | 45243 | 530.22 | 2032630 | [5 empty] | 252731 | 252731 |  |  |  | 108170
12 | г. Навашино, ул. Соболева, д.18 | 1203785 | 1123562 | 1014877 |  |  | 597.51 | 819527 | [6 empty] | 597.51 | 195350 |  |  |  |  | 687.14 | 108685 | [7 empty] | 56178 | 56178 |  |  |  | 24045
13 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10 | 5878347 | 5486603 | 1465868 |  |  | 832.34 | 1085954 |  |  | 832.34 | 143862 |  |  | 832.34 | 236052 |  |  | 832.34 | 2229206 | 832.34 | 461083 | 832.34 | 1330446 | [5 empty] | 274330 | 274330 |  |  |  | 117414
14 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.14 | 2114394 | 1984497 | 610850 | 277.3 | 122486 | 277.3 | 361793 |  |  | 277.3 | 47929 |  |  | 277.3 | 78642 |  |  | 277.3 | 742676 | 277.3 | 153613 | 298.64 | 477358 | [5 empty] | 87428 | 87428 |  |  |  | 42469
15 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.15 | 2436287 | 2273928 | 712182 | 323.3 | 142805 | 323.3 | 421810 |  |  | 323.3 | 55879 |  |  | 323.3 | 91688 |  |  | 323.3 | 865875 | 323.3 | 179095 | 323.3 | 516776 | [5 empty] | 113696 | 113696 |  |  |  | 48663
Итого по МО на 2022 год |  | 17859763 | 16669557 | 5930070 | 3286.69 | 1454336 | 2454.35 | 3317591 |  |  | 2454.35 | 387296 |  |  | 2454.35 | 770847 |  |  | 2454.35 | 5713950 | 2454.35 | 676577 | 2454.35 | 4348960 | [5 empty] | 833478 | 833478 |  |  |  | 356728
16 | г. Навашино, ул. 50 лет Октября, д.10 | 393904 | 367653 | 367653 | 832.34 | 367653 | [23 empty] | 18383 | 18383 |  |  |  | 7868
17 | г. Навашино, ул. Калинина, д.12 | 4549909 | 4246695 | 1503579 | 655.68 | 290597 | 655.68 | 899311 |  |  | 655.68 | 99303 |  |  | 655.68 | 214368 |  |  | 655.68 | 1429553 | 655.68 | 103709 | 655.68 | 1209854 | [5 empty] | 212335 | 212335 |  |  |  | 90879
18 | г. Навашино, ул. Калинина, д.16 | 2082044 | 1943293 | 688040 | 300.04 | 132978 | 300.04 | 411526 |  |  | 300.04 | 45441 |  |  | 300.04 | 98095 |  |  | 300.04 | 654165 | 300.04 | 47457 | 300.04 | 553631 | [5 empty] | 97165 | 97165 |  |  |  | 41586
19 | г. Навашино, ул. Пионерская, д.6 | 5490496 | 5124600 | 1604996 | 728.6 | 321830 | 728.6 | 950604 |  |  | 728.6 | 125931 |  |  | 728.6 | 206631 |  |  | 728.6 | 1951366 | 728.6 | 403615 | 728.6 | 1164623 | [5 empty] | 256230 | 256230 |  |  |  | 109666
20 | г. Навашино, ул. Тургенева, д.23 | 2651615 | 2474907 | 876262 | 382.12 | 169356 | 382.12 | 524104 |  |  | 382.12 | 57872 |  |  | 382.12 | 124930 |  |  | 382.12 | 833121 | 382.12 | 60440 | 382.12 | 705084 | [5 empty] | 123745 | 123745 |  |  |  | 52963
21 | г. Навашино, ул. Шверника, д.3 | 2691795 | 2512409 | 889540 | 387.91 | 171922 | 387.91 | 532046 |  |  | 387.91 | 58749 |  |  | 387.91 | 126823 |  |  | 387.91 | 845745 | 387.91 | 61356 | 387.91 | 715768 | [5 empty] | 125620 | 125620 |  |  |  | 53766