****

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020 №1394

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы

**«Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы»** на 2020 год,

утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский от 31.01.2020 №109

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация городского округа Навашинский Нижегородской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский от 31.01.2020 №109 (в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 07.07.2020 №719), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Е.В. Колпакову.

Глава местного самоуправления Т.А. Берсенева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа Навашинский

25.12.2020№1394

«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации городского округа Навашинский

от 31.01.2020 № 109

(в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 07.07.2020 №719)

План

реализации муниципальной программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2020 год (тыс. руб.) | | | |
| начала реализа-ции | окончания реализа-ции |
| Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
|  | Муниципальная программа «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в городском округе Навашинский на 2019-2023 годы» | x | x | х | x | 414,04936 | 232,35133 | 661,31587 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Создание безбарьерной среды в учреждениях образования и учреждениях культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп | управление образования администрации городского округа Навашинский (далее – Управление образования), управление культуры администрации городского округа Навашинский (далее-Управление культуры) | январь | декабрь | Создание безбарьерной среды в 1 учреждении образования для инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) | 414,04936 | 232,35133 | 661,31587 | 0 |
| 1.1. | Создание безбарьерной среды в учреждениях образования для инвалидов и маломобильных групп | Управление образования | январь | декабрь | Создание безбарьерной среды в 1 учреждении образования для инвалидов и МГН | 414,04936 | 232,35133 | 661,31587 | 0 |
| 1.2. | Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры и спорта для инвалидов и маломобильных групп | Управление культуры | январь | декабрь | 100% информирование МГН об услугах, предоставляемых учреждениями культуры и спорта и планируемых мероприятиях через сети интернет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Развитие дистанционного образования детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | Управление образования | январь | декабрь | Предоставление образовательных услуг образования для всех детей-инвалидов с ограниченными возможностями, не посещающих образовательные организации по состоянию здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дополнительного образования | Управление образования | январь | декабрь | Участие не менее 50% детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет в мероприятиях дополнительного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 4.  Организация и проведение коллективами учреждений культуры выездных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 4 выездных мероприятий для МГН. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 5.  Организация и проведение досуговых мероприятий на открытых площадках и на базе учреждений культуры с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | Организация и проведение не менее 5 культурно-массовых мероприятий в рамках ежегодной Декады инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 6.  Организация и проведение спортивных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | январь | декабрь | Проведение не менее 10 спортивных мероприятий для МГН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Основное мероприятие 7.  Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | январь | декабрь | Формирование и обновление базы данных о детях-инвалидах, детях с ограниченными возможностями здоровья не реже 1 раза в год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 8.  Создание банка данных о педагогическом опыте в области интегрированных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования | январь | декабрь | Внедрение новых адаптивных подходов к образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 9.  Организация мониторинга состояния доступности учреждений культуры и учреждений образования городского округа Навашинский | Организационный отдел администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Сбор данных о количестве учреждений образования и культуры доступных для инвалидов и МГН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие 10.  Освещение в СМИ мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья | МАУ «Редакция газеты «Приокская правда» (по согласованию) | январь | декабрь | Публикация не менее 6 материалов в местных СМИ о проведенных мероприятиях с участием инвалидов и лиц ВОЗ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Основное мероприятие 12.  Адаптация официальных сайтов учреждений культуры, спорта и учреждений образования в сети Интернет с учетом потребностей инвалидов по зрению | Управление образования, Управление культуры | январь | декабрь | Доступность информации для инвалидов по зрению о деятельности учреждений культуры, спорта и учреждений образования через сеть Интернет | 0 | 0 | 0 | 0 |