Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020		        №1425

О внесении изменений в  План реализации

муниципальной программы «Развитие образования

городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»

на 2020 год, утвержденный постановлением администрации

городского округа Навашинский от 16.01.2020 №30

Администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в План реализации муниципальной программы «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский от 16.01.2020 №30 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 30.01.2020 №104, от 23.03.2020 №314, от 26.03.2020 №345, от 03.08.2020 №796, от 31.08.2020 №912, от 04.09.2020 №942, от 07.10.2020 №1052 от 23.11.2020 №1252) (далее - План) изменения, изложив План в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Колпакову Е.В.

Глава местного самоуправления                                                                     Т.А.Берсенева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Навашинский Нижегородской области

29.12.2020 №1425

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский Нижегородской области

16.01.2020    №   30

План реализации муниципальной программы

«Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» на 2020 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2020 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение качества общеобразовательной подготовки для 1170 детей в 7 дошкольных образовательных организациях и 7 филиалах, реализующих программы дошкольного образования | 40810,14490 | 79823,30000 | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение качества общеобразовательной подготовки в 8 образовательных организациях общего образования и 3 филиалах для 884 обучающихся на уровне начального общего образования | 15555,09900 | 34560,80000 | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение качества общеобразовательной подготовки в 8 образовательных организациях общего образования и 3 филиалах для 1020 обучающихся на уровне основного общего образования | 13680,29800 | 73404,50000 | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение качества общеобразовательной подготовки в 8 образовательных организациях общего образования для 178 обучающихся на уровне среднего общего образования | 3125,32000 | 14828,00000 | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 5. Организация работы по выявлению и учету детей, подлежащих обязательному обучению | Управление образования, общеобразовательные организации | январь | декабрь | 100% охват детей, подлежащих обязательному обучению | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 6. Развитие муниципальной системы оценки качества образования. Внедрение процедур независимой оценки качества образования | Управление образования, образовательныеорганизации всех типов | январь | декабрь | Действующий механизм объективной оценки качества образования для 18 учреждений образования | - | - | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 7. Организация профилактической работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | Образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Профилактика девиантного поведения, социально-психологическая поддержка всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | - | - | - | - |
| 8. | Основное мероприятие 8. Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в т.ч. обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | Структурное подразделение МУ «ЦОСО», дошкольные образовательныеорганизации, общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение прав граждан на получение ими компенсации за содержание ребенка в 7 дошкольных образовательных организациях и 7 филиалах | - | 4273,20000 | - | - |
| 9. | Основное мероприятие 9. Функционирование консультативных пунктов для родителей и детей, воспитывающихся в условиях семьи | Управление образования, «Ресурсный центр общего образования» МБОУДО «ДДТ» | январь | декабрь | Развитие родительской компетентности в воспитании детей дошкольного возраста | - | - | - | - |
| 10. | Основное мероприятие 10. Развитие электронных услуг по комплектованию образовательных организаций | Образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Открытая и оперативная система комплектования образовательных организаций | - | - | - | - |
| 11. | Основное мероприятие 11. Обеспечение проведения комплекса мероприятий, направленных на повышение качества единого государственного экзамена | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Повышение качества результатов 84 выпускников общеобразовательных организаций по итогам сдачи единого государственного экзамена | - | - | - | - |
| 12. | Основное мероприятие 12. Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей реализацию образовательных целей | Образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Обеспечение условий реализации образовательных программ в 18 образовательной организации. Усиление антитеррористической защищенности 18 образовательной организации | 350,00000 | - | - | - |
| 13. | Основное мероприятие 13. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности в образовательных организациях городского округа Навашинский | Образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Обеспечение условий реализации не менее 60 мероприятий гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности в образовательных организациях городского округа Навашинский |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 14. Пожарная безопасность образовательных организаций | Образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Обеспечение пожарной безопасности в 18 образовательной организации, устранение предписаний Госпожнадзора | 1399,52900 | - | - | - |
| 15. | Основное мероприятие 15. Организация отдыха детей в каникулярное время | Управление образования, образовательные организации | январь | декабрь | Укрепление и совершенствование материально-технической базы загородного лагеря, 8 лагерей с дневным пребыванием детей. Отдых не менее 673 детей в лагерях всех типов и видов. | 3156,79500 | - | - | - |
| 16. | Исключен |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 17. | Основное мероприятие 17. Приобретение новогодних подарков для детей и подростков | Общеобразовательные организации, Дошкольные образовательные организации, МУ «ЦОСО» | сентябрь | декабрь | Обеспечение 2030 детей дошкольного и младшего школьного возраста новогодними подарками | 314,09484 | - | - | - |
| 18. | Основное мероприятие 18. Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Учреждения дополнительного образования | январь | декабрь | обеспечение качества дополнительного образования в организациях дополнительного образования для 2300 детей | 23705,54286 | 5309,30000 | - | - |
| 19. | Основное мероприятие 19. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Учреждения дополнительного образования | январь | декабрь | обеспечение качества дополнительного образования в организациях дополнительного образования для 181 обучающихся МАУ ДО «ДЮСШ» | 1634,60000 | 494,80000 |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 20. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в части финансирования стоимости наборов продуктов для организации питания | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | обеспечение двухразовым бесплатным питанием 6 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | - | 90,70000 |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 21 Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Структурное подразделение МУ «ЦОСО»-Централизованная бухгалтерия | январь | декабрь | обеспечение ведения бухгалтерского учета для 17 бюджетных учреждений, формирование регистров бухгалтерского учета | 4968,80000 | - |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 22 Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | Структурное подразделение МУ «ЦОСО»-Централизованная бухгалтерия | январь | декабрь | обеспечение ведения бухгалтерского учета для 2 автономных учреждений, формирование регистров бухгалтерского учета | 189,30000 | - |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 23 Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | Структурное подразделение МУ «ЦОСО»-Централизованная бухгалтерия | январь | декабрь | обеспечение формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности 17 бюджетных и 2 автономных учреждений | 5273,30000 | - |  |  |
| 24. | Основное мероприятие 24 Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти. | Структурное подразделение МУ «ЦОСО»-Централизованная бухгалтерия | январь | декабрь | обеспечение ведения бюджетного учета, формирование регистров органами власти для 19 учреждений, подведомственных управлению образования | 242,70000 | - |  |  |
| 25. | Основное мероприятие 25 Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета. | Структурное подразделение МУ «ЦОСО»-Централизованная бухгалтерия | январь | декабрь | обеспечение формирования бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицитов бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета. | 244,40000 | - |  |  |
| 26. | Основное мероприятие 26. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | МУ «ЦОСО» | январь | декабрь | обеспечение организации и осуществление транспортного обслуживания 167 учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций | 8777,60000 | - |  |  |
| 27. | Основное мероприятие 27. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности | МУ «ЦОСО» | январь | декабрь | обеспечение содержания (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности для 18 образовательного учреждения | 14150,06349 | 5804,00000 |  |  |
| 28. | Основное мероприятие 28 Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Дошкольные образовательныеорганизации, общеобразовательные организации | январь | декабрь | обеспечение осуществления присмотра и ухода за 28 детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | - | 565,28849 |  |  |
| 29. | Основное мероприятие 29 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | МУ «ЦОСО» | январь | декабрь | обеспечение организации и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 4642,64010 |  |  |  |
| 30. | Основное мероприятие 30 Организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | Структурное подразделение «Ресурсный центр общего образования» МБОУДО «ДДТ», образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Организация и проведение не менее 60 олимпиад, конкурсов мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | 1191,20000 |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 31 Методическое обеспечение образовательной деятельности | Структурное подразделение «Ресурсный центр общего образования» МБОУДО «ДДТ», образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Обеспечение методического содержания и методического сопровождения образовательного процесса в 18 образовательной организации городского округа Навашинский | 1333,40000 |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 32 Приобретение школьных автобусов в лизинг | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | обеспечение оплаты лизинговых платежей | - |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 33 Обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования | Управление образования, образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности объектов | - |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 34. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках национального проекта «Образования» | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом | 1000,00000 | 260,00000 | 740,00000 |  |
| 35 | Основное мероприятие 35. Мероприятия по установке металлического ограждения МБДОУ детский сад №7 «Елочка | Дошкольные образовательные организации | январь | декабрь | Установка металлического ограждения МБДОУ детский сад №7 «Елочка | - |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие 36. Мероприятия по осуществлению ремонтов в образовательных организациях | Управление образования, образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Осуществление ремонтов в 7 образовательных организациях | 3891,98698 | 32333,40000 |  |  |
| 37 | Основное мероприятие 37. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Учреждения дополнительного образования | январь | декабрь | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1739,15714 |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 38. Организация отдыха и оздоровления детей по путевкам с частичной оплатой их стоимости или компенсации части расходов по их приобретению в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации. | Управление образования, образовательные организации всех типов | январь | декабрь | Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей и молодежи по путевкам с частичной оплатой их стоимости или компенсации части расходов по их приобретению в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Российской Федерации. |  | 0 |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 39 Финансовое обеспечение выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | - | 485,40000 |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 40 Предоставление мер государственной поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области общеобразовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и прошедшим процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение государственной поддержки общеобразовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и прошедшим процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные программы | - | - |  |  |
| 41 | Основное мероприятие 41 Реализация проекта «Глобальные каникулы» | МБОУ ДО «НЦДОД» | январь | декабрь | Обеспечение модернизации и укрепление материально-технической базы филиала МБОУ ДО «НЦДОД»-«ДООЦ «Озеро Свято» в рамках проекта «Глобальные каникулы» | 5000,00000 |  |  |  |
| 42 | Основное мероприятие 42 Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение благоустройства зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 52,54090 | 1352,40277 | 3849,14633 |  |
| 43 | Основное мероприятие 43 Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста» в рамках национального проекта «Образование» | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста» |  | 1820,29200 |  |  |
| 44 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  |  | 3281,00000 |  |
| 45 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области | 260,80100 | 954,62400 | 2717,19100 |  |
| 46 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных | 900,59100 | 1101,48900 |  |  |
| 47 | Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Общеобразовательные организации | январь | декабрь | Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» |  | 1538,46400 |  |  |
|  | Итого по программе | Х | Х | Х | Х | 157589,90421 | 258999,96026 | 10587,33733 | - |

______________________________________